|  |  | Приложение к приказу управления культуры администрации города Благовещенска от _________________ № _______ |
| --- | --- | --- |

П А С П О Р Т

муниципального проекта города Благовещенска

«Поддержка творческих инициатив в сфере культуры и искусства»

- Основные положения

| Краткое наименование проекта | Поддержка творческих инициатив в сфере культуры и искусства |  | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор проекта | Хопатько Виктория Андреевна |  | Заместитель мэра города Благовещенска |  |  |
| Руководитель проекта | Мищенко Валентина Петровна |  | Начальник управления культуры администрации города Благовещенска |  |  |
| Администратор проекта | Кочкина Юлия Алексеевна |  | Заместитель начальника управления культуры администрации города Благовещенска |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации, Амурской области и с муниципальными программами города Благовещенска | 1. | Муниципальная программа/направление (подпрограмма) | Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске |  |  |
|  | 1.1 | Государственная программа (комплексная программа) Амурской области/направление (подпрограмма) | - |  |  |
|  | 1.2 | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации/направление (подпрограмма) | - |  |  |

2. Показатели проекта

| № п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  | Признак возрастания/ убывания | Нарастающий итог | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | ОЗР отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Показатель МП «Индекс вовлеченности в систему воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Увеличение количества реализованных при муниципальной поддержке культурных социально значимых для города проектов | МП | Единиц | 10 | 2019 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | Возрастающий | Да | На бумажном носителе |

2.1. Прокси-показатели проекта отсутствуют.

3. План достижения показателей проекта в 2025 году

| № п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |  |
| 1. | ОЗР отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Показатель МП «Индекс вовлеченности в систему воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Увеличение количества реализованных при муниципальной поддержке культурных социально значимых для города проектов | МП | Единиц | - | - | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |

4. Мероприятия (результаты) проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Связь с показателями проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
|  |  |  | значе-ние | год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ОЗР отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Показатель МП «Индекс вовлеченности в систему воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Предоставление муниципального гранта в форме субсидии муниципальным учреждениям культуры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства, социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию культурных социально значимых для города Благовещенска проектов | Единиц | 10 | 2019 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | Финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией культурных социально значимых для города Благовещенска проектов в целях поддержки гражданских инициатив населения, способствующих культурному развитию города Благовещенска /Постановление администрации города Благовещенска от 21.09.2021 № 3700 «Об утверждении Порядка предоставления муниципального гранта в форме субсидии муниципальным учреждениям культуры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства, социально ориентированным некоммерческим организациям (за исключением государственных учреждений)» | Проведение массовых мероприятий | Увеличение количества реализованных при муниципальной поддержке культурных социально значимых для города проектов |

5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта города Благовещенска

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1. | ОЗР отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Показатель МП «Индекс вовлеченности в систему воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций» /показатель МПБ «Увеличение количества реализованных при муниципальной поддержке культурных социально значимых для города проектов» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Предоставление муниципального гранта в форме субсидии муниципальным учреждениям культуры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства, социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию культурных социально значимых для города Благовещенска проектов, всего: | 1 414,4 | 1 414,4 | 1 414,4 | 1 471,0 | 1 529,8 | 1 591,0 | 8 835,0 |
| 2.1.1. | Муниципальный бюджет (всего), из них: | 1 414,4 | 1 414,4 | 1 414,4 | 1 471,0 | 1 529,8 | 1 591,0 | 8 835,0 |
| 2.1.1.м | Местный бюджет | 1 414,4 | 1 414,4 | 1 414,4 | 1 471,0 | 1 529,8 | 1 591,0 | 8 835,0 |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ: |  | 1 414,4 | 1 414,4 | 1 414,4 | 1 471,0 | 1 529,8 | 1 591,0 | 8 835,0 |
| в том числе: Местный бюджет |  | 1 414,4 | 1 414,4 | 1 414,4 | 1 471,0 | 1 529,8 | 1 591,0 | 8 835,0 |

6. План исполнения городского бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта города Благовещенска в 2025 году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |  |
| 1. | ОЗР отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Показатель МП «Индекс вовлеченности в систему воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций» /показатель МПБ «Увеличение количества реализованных при муниципальной поддержке культурных социально значимых для города проектов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие (результаты) «Предоставление муниципального гранта в форме субсидии муниципальным учреждениям культуры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства, социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию культурных социально значимых для города Благовещенска проектов», всего: | 0,0 | 0,0 | 1 414,4 | 1 414,4 | 1 414,4 | 1 414,4 | 1 414,4 | 1 414,4 | 1 414,4 | 1 414,4 | 1 414,4 | 1 414,4 |
| ИТОГО |  | 0,0 | 0,0 | 1 414,4 | 1 414,4 | 1 414,4 | 1 414,4 | 1 414,4 | 1 414,4 | 1 414,4 | 1 414,4 | 1 414,4 | 1 414,4 |

7. Дополнительная информация

Методика расчета показателя «Индекс вовлеченности в систему воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций» утверждена распоряжением Минкультуры России от 16.10.2020 № Р-1357

Методологические пояснения

В рамках расчета индекса вовлеченности в систему воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, темпы роста расчетных компонент до 2030 года субъектам Российской Федерации предлагается определять самостоятельно, руководствуясь достижением целевого значения (см. Таблицу 1).

Таблица 1.

|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс вовлеченности в систему воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, % | 100 | 100 | 101 | 103 | 105 | 107 | 110 | 113 | 115 | 120 | 125 | 130 |

Расчет Индекса осуществляется по следующей формуле:

где:

St - искомое значение индекса, %;

- значение компоненты для определения индекса St на конец отчетного периода t;

- значение компоненты для определения индекса St в базовом периоде;

t - текущий отчетный период (месяц);

0 - базовый период (2019 год).

Приложение № 1

к паспорту муниципального проекта города Благовещенска

«Поддержка творческих инициатив в сфере культуры и искусства»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

муниципального проекта города Благовещенска «Поддержка творческих инициатив в сфере культуры и искусства» отсутствуют.

Приложение № 2

к паспорту муниципального проекта города Благовещенска

«Поддержка творческих инициатив в сфере культуры и искусства»

План реализации проекта в 2025 году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информа ционная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало |  | окончание | предшественники | последователи |  |  | единица измерения (по ОКЕИ) | значение |  |  |  |
| 1. | ОЗР отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Показатель МП «Индекс вовлеченности в систему воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций» /показатель МПБ «Увеличение количества реализованных при муниципальной поддержке культурных социально значимых для города проектов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат» «Предоставление муниципального гранта в форме субсидии муниципальным учреждениям культуры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства, социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию культурных социально значимых для города Благовещенска проектов» | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  | - | - | Мищенко Валентина Петровна, начальник управления культуры | - | - | - | 1 414,4 | Финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией культурных социально значимых для города Благовещенска проектов в целях поддержки гражданских инициатив населения, способствующих культурному развитию города Благовещенска /Постановление администрации города Благовещенска от 21.09.2021 № 3700 «Об утверждении Порядка предоставления муниципального гранта в форме субсидии муниципальным учреждениям культуры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства, социально ориентированным некоммерческим организациям (за исключением государственных учреждений)» | - |
| 2.1.К.1 | Контрольная точка « «Проект постановления администрации города Благовещенска «О проведении конкурсного отбора по предоставлению муниципального гранта в сфере культуры и искусства города Благовещенска в 2025 году» утвержден» | - | До 01.01.2025 |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 2.1.К.2 | Мищенко Валентина Петровна, начальник управления культуры | - | - | - | - | Постановление администрации города Благовещенска | На бумажном носителе |
| 2.1.К.2. | Контрольная точка «Объявление о проведении конкурсного отбора на предоставление муниципального гранта размещено» | - | До 15.02.2025 |  | 2.1.К.2 | 2.1.К.3 | Мищенко Валентина Петровна, начальник управления культуры | - | - | - | - | Объявление | На официальном сайте "благовещенск.рф", на сайте "культура.благовещенск.рф" в информационно-телекоммуникационной сети Интернет |
| 2.1.К.3. | Контрольная точка «Конкурсный отбор на предоставление муниципального гранта проведен» | 15.02.2025 | 01.03.2025 |  | 2.1.К.3 | 2.1.К.4 | Мищенко Валентина Петровна, начальник управления культуры | - | - | - | - | Протокол | На бумажном носителе |
| 2.1.К.4. | Контрольная точка «Муниципальный грант в форме субсидии предоставлен грантополучателю» | 01.03.2025 | 25.03.2025 |  | 2.1.К.4 | 2.1.К.5 | Мищенко Валентина Петровна, начальник управления культуры | - | - | - | - | Договор | На бумажном носителе |
| 2.1.К.5 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 25.03.2025 | 30.11.2025 |  | 2.1.К.5 | 2.1.К.6 | Мищенко Валентина Петровна, начальник управления культуры | - | - | - | - | Смета расходов на реализацию проекта | На бумажном носителе |
| 2.1.К.6 | Контрольная точка «Итоговый отчет о реализации проекта предоставлен» | 30.11.2025 | 01.12.2025 |  | 2.1.К.6 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Мищенко Валентина Петровна, начальник управления культуры | - | - | - | - | Отчет | На бумажном носителе |