Приложение

к приказу управления жилищно-

коммунального хозяйства администрации

города Благовещенска

от_________________________№_______

ПАСПОРТ

муниципального проекта города Благовещенска

«Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий  города Благовещенска»

- Основные положения

| Краткое наименование проекта | Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий города Благовещенска |  | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор проекта | Рудненок Виталий Александрович |  | Заместитель мэра города Благовещенска |  |  |
| Руководитель проекта | Кирпиков Вадим Александрович |  | Начальник управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |  |  |
| Администратор проекта | Блехарский Владимир Анатольевич |  | Заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации, Амурской области и с муниципальными программами города Благовещенска | 1. | Муниципальная программа/направление (подпрограмма) | Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска |  |  |
|  | 1.1. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации / направление (подпрограмма) | - |  |  |
|  | 1.2. | Государственная программа (комплексная программа) Амурской области/ направление (подпрограмма) | «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области»/направление (подпрограмма) 1 «Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения» |  |  |

2. Показатели проекта

| № п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Признак возрастания /убывания | Нарастающий итог |  | Информационная система (источник данных) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 |  | 14 | 15 |
| 1. | ОЗР отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля отремонтированных общественных территорий | МП | процент | 2,2 | 2023 | 2,2 | - | - |  | - |  | - |  | - |  | Возрастающий | нет |  | На бумажном носителе |  |
| 2.2. | Увеличение благоустроенных мест захоронений | МП | процент | - | 2023 | 51,0 | - | - |  | - |  | - |  | - |  | Возрастающий | нет |  | На бумажном носителе |  |
| 2.3. | Увеличение количества благоустроенных объектов | МП | единиц | 33 | 2023 | 74 | 78 | 82 |  | - |  | - |  | - |  | Возрастающий | да |  | На бумажном носителе |  |
| 2.4. | Увеличение количества дворовых территорий обеспеченных современными функциональными зонами для активного и тихого отдыха | ГП АО | единиц | 25 | 2023 | 32 | 33 | - |  | - |  | - |  | - |  | Возрастающий | да |  | На бумажном носителе |  |

2.1. Прокси-показатели проекта в 2025 году (отсутствуют)

3. План достижения показателей проекта в 2025 году

| № п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1. | ОЗР отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля отремонтированных общественных территорий | МП | процент | - | - | - | - | - | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| 2.2. | Увеличение благоустроенных мест захоронений | МП | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51,0 | 51,0 | 51,0 |
| 2.3. | Увеличение количества благоустроенных объектов | МП | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 |
| 2.4. | Увеличение количества дворовых территорий обеспеченных современными функциональными зонами для активного и тихого отдыха | ГП АО | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 32 | 32 |

4. Мероприятия (результаты) проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Связь показателями проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1. | ОЗР отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Ремонт площади Победы | тысяча квадратных метров | - | 2023 | 11,9 | - | - | - | - | - | Площадь отремонтированной территории | Приобретение товаров, работ, услуг | Доля отремонтированных общественных территорий |
| 2.2 | Благоустройство «Военно-мемориального участка на действующем кладбище 17 км Новотроицкое шоссе» | единица | 44 | 2023 | 30 | - | - | - | - | - | Количество благоустроенных мест захоронений «Военно-мемориального участка на действующем кладбище 17 км Новотроицкое шоссе» | Приобретение товаров, работ, услуг | Увеличение благоустроенных мест захоронений |
| 2.3 | Поддержка административного центра | единица | 33 | 2023 | 10 | 4 | 4 | - | - | - | Количество благоустроенных объектов (ремонт фасадов, архитектурно-художественная подсветка зданий) | Приобретение товаров, работ, услуг | Увеличение количества благоустроенных объектов |
| 2.4 | Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (в части благоустройства дальневосточных дворов) | единица | 25 | 2023 | 1 | 1 | - | - | - | - | Количество дворовых территорий обеспеченных современными функциональными зонами для активного и тихого отдыха | Приобретение товаров, работ, услуг | Увеличение количества дворовых территорий обеспеченных современными функциональными зонами для активного и тихого отдыха |

5. Финансовое обеспечение реализации  муниципального проекта администрации города Благовещенска

| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации ( тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |  |
| 1. | Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Ремонт площади Победы, ,всего | 29 648,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29 648,6 |  |
| 1.1.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 29 648,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29 648,6 |  |
| 1.1.1.м. | Местный бюджет | 29 648,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29 648,6 |  |
| 1.2. | Благоустройство «Военно-мемориального участка на действующем кладбище 17 км Новотроицкое шоссе»», всего | 12 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 000,0 |  |
| 1.2.1. | Муниципальный бюджет всего, из них: | 12 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 000,0 |  |
| 1.2.1.м. | Местный бюджет | 12 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 000,0 |  |
| 1.3. | Поддержка административного центра, всего | 112 766,0 | 21 276,6 | 21 276,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 155 319,2 |  |
| 1.3.1. | Муниципальный бюджет всего, из них: | 112 766,0 | 21 276,6 | 21 276,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 155 319,2 |  |
| 1.3.1.0. | Областной бюджет | 106 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 146 000,0 |  |
| 1.3.1.м. | Местный бюджет | 6 766,0 | 1 276,6 | 1 276,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 319,2 |  |
| 1.4. | Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (в части благоустройства дальневосточных дворов), всего | 7 736,9 | 7 736,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 473,80 |  |
| 1.4.1. | Муниципальный бюджет всего, из них: | 7 736,9 | 7 736,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 473,80 |  |
| 1.4.1.0. | Областной бюджет | 7 272,7 | 7 272,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 545,40 |  |
| 1.4.1.м. | Местный бюджет | 464,2 | 464,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 928,40 |  |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ: |  | 162 151,5 | 29 013,5 | 21 276,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 212 441,6 |  |
| в том числе: областной бюджет |  | 113 272,7 | 27 272,7 | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 160 545,4 |  |
| местный бюджет |  | 48 878,8 | 1 740,8 | 1 276,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51 896,2 |  |

6. План исполнения городского бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта города Благовещенска в 2025 году

| № п/п | Наименование мероприятия | План исполнения нарастающим итогом (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2025 года (тыс.рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1. | ОЗР отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Ремонт площади Победы» | - | - | - | - | - | 29 648,6 | 29 648,6 | 29 648,6 | 29 648,6 | 29 648,6 | 29 648,6 | 29 648,6 |
| 2.2. | Мероприятие (результат) «Благоустройство «Военно-мемориального участка на действующем кладбище 17 км Новотроицкое шоссе» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 |
| 2.3. | Мероприятие (результат) «Поддержка административного центра» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 112 766,0 |
| 2.4. | Мероприятие (результат) «Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (в части благоустройства дальневосточных дворов)» | - | - | - | - | - | 2 321,1 | 2 321,1 | 2 321,1 | 2 321,1 | 7 736,9 | 7 736,9 | 7 736,9 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 31 969,7 | 31 969,7 | 31 969,7 | 31 969,7 | 49 385,5 | 49 385,5 | 162 151,5 |

7. Дополнительная информация

Расчет показателей муниципального проекта города Благовещенска

«Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий города Благовещенска»

1. Расчет показателя «Доля отремонтированных общественных территорий»

ДООТ = КООТ / ОКОТ х 100 %;

где: ДООТ - «Доля отремонтированных общественных территорий»

КООТ – «Количество отремонтированных общественных территорий»

ОКОТ – «Общее количество общественных территорий»

2. Расчет показателя «Увеличение благоустроенных  мест захоронений»

УБМЗ = КБМЗОП (нарастающим итогом) / КБМЗПП (нарастающим итогом) х 100% - 100%;

где: УБМЗ – «Увеличение благоустроенных  мест захоронений»

КБМЗОП (нарастающим итогом) – «Количество благоустроенных мест захоронений в отчетном периоде нарастающим итогом»

КБМЗПП (нарастающим итогом) - «Количество благоустроенных мест захоронений в предыдущем периоде нарастающим итогом»

3. Расчет показателя «Увеличение количества благоустроенных объектов»

УКБО =  КБОПП (нарастающим итогом с 2023 г)  + КБООП;

где: УКБО – «Увеличение количества благоустроенных объектов»

КБОПП (нарастающим итогом) - «Количество благоустроенных объектов в предыдущем периоде нарастающим итогом»

КБООП– «Количество благоустроенных объектов в отчетном периоде»

4. Расчет показателя «Увеличение количества дворовых территорий обеспеченных современными функциональными зонами для активного и тихого отдыха»

УКДТ = КДТПП (нарастающим итогом с 2023 г) + КДТОП;

где: УКДТ – «Увеличение количества дворовых территорий обеспеченных современными функциональными зонами для активного и тихого отдыха»

КДТПП (нарастающим итогом) - «Количество дворовых территорий в предыдущем периоде нарастающим итогом»

КДТОП– «Количество дворовых территорий в отчетном периоде»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ,

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА, ПЛАНИРУЕМЫХ К РЕАЛИЗАЦИИ В РАМКАХ  МЕРОПРИЯТИЯ «РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПЛАНОВ СОЦИАЛЬНОГО

РАЗВИТИЯ ЦЕНТРОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА СУБЪЕКТОВ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОКРУГА (В ЧАСТИ БЛАГОУСТРОЙСТВА

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ДВОРОВ)»

| N п/п | Адресный перечень дворовых территорий, претендующих на получение поддержки | Срок реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1. | ул. Чайковского, 26 | 2025 |

Приложение № 1

к паспорту муниципального проекта

города Благовещенска

«Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий города Благовещенска»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

муниципального проекта города Благовещенска «Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству

территорий  города Благовещенска»

Оценка влияния мероприятий (результатов) на достижение показателей проекта (отсутствует)

Приложение № 2

к паспорту муниципального проекта

города Благовещенска

«Обеспечение проведения

мероприятий по благоустройству

территорий  города Благовещенска»

План реализации проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольные точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс.руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | единица измерения (по ОКЕИ) | значение |  |  |  |
| 1. | ОЗР отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Ремонт площади Победы» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | х | х | х | 29 648,6 | х | х |
| 2.1.К1 | Контрольная точка «Доведены лимиты» | х | 01.01.2025 | х | 2.1.К2 | Тришина Н.Э.начальник финансового управления администрации города Благовещенска | х | х | х |  | Решение о бюджете | На бумажном носителе |
| 2.1.К2 | Контрольная точка: «Осуществлен контроль за ходом организации работ, качеством, объемами и сроками работ, выполняемых Подрядчиком» | х | 30.05.2025 | 2.1.К1 | 2.1.К3 | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Акт | На бумажном носителе |
| 2.1.К3 | Контрольная точка: «Выполнены работы по устройству тротуара по контракту 2024-2025 гг» | х | 30.05.2025 | 2.1.К2 | 2.1.К4 |  | х | х | х | х | Акт | На бумажном носителе |
| 2.1.К4 | Контрольная точка «Приняты выполненные работы» | х | 20.06.2025 | 2.1.К3 | 2.1.К5 |  | х | х | х | х | Акт | На бумажном носителе |
| 2.1.К5 | Контрольная точка «Составлен акт освидетельствования скрытых работ» | х | 25.06.2025 | 2.1.К4 | 2.1.К6 |  | х | х | х | х | Акт | На бумажном носителе |
| 2.1.К6 | Контрольная точка «Работы оплачены» | х | 10.07.2025 | 2.1.К5 | х | Михайлова С.В. начальник управления бюджетного учета администрации города Благовещенска | х | х | х | х | Платежное поручение | На бумажном носителе |
| 2.2. | Мероприятие (результат) «Благоустройство «Военно-мемориального участка на действующем кладбище 17 км Новотроицкое шоссе» | 01.01.2025 | 31.10.2025 | х | х | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | 12 000,0 | х | х |
| 2.2.К1 | Контрольная точка: «Опубликован план график» | х | 20.03.2024 | х | 2.2.К2 | Скуратович Е.В. начальник отдела правовой и кадровой работы управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | План график | На бумажном носителе |
| 2.2.К2 | Контрольная точка: «Проведены конкурсные процедуры» | - | 25.03.2024 | 2.2.К1 | 2.2.К3 |  | х | х | х | х | Протокол | На бумажном носителе |
| 2.2.К3 | Контрольная точка: «Заключен контракт» | - | 01.04.2025 | 2.2.К2 | 2.2.К4 | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Контракт | На бумажном носителе |
| 2.2.К4 | Контрольная точка: «Выполнен контроль качества работ Заказчиком» | - | 01.08.2025 | 2.2.К3 | 2.2.К5 | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Промежуточный акт | На бумажном носителе |
| 2.2.К5 | Контрольная точка: «Приняты выполненные работы» | - | 30.09.2025 | 2.2.К4 | 2.2.К6 | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Акты | На бумажном носителе |
| 2.2.К6 | Контрольная точка: «Работы оплачены» | - | 20.10.2025 | 2.2.К5 | - | Сологуб Н.Л. начальник финансового отдела управленияЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Платежное поручение | На бумажном носителе |
| 2.3. | Мероприятие (результат) «Поддержка административного центра» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | х | Вишневский В.Ю. заместитель начальника управленияЖКХ города Благовещенска | х | х | х | 106 000,0 | х | х |
| 2.3..К1 | Контрольная точка «Заключено соглашение» | х | 20.01.2025 | х | 2.3.К2 | Полякова Г.В. начальник жилищного отдела управленияЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | Соглашение | На бумажном носителе |
| 2.3.К2 | Контрольная точка: «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ» | х | 01.04.2025 | 2.3.К1 | 2.3.К3 | Вишневский В.Ю. заместитель начальника управленияЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Муниципальный контракт | На бумажном носителе |
| 2.3.К3 | Контрольная точка: «Реализованы запланированные мероприятия» | х | 01.12.2025 | 2.3.К2 | 2.3.К4 |  | х | х | х | х | Промежуточные акты | На бумажном носителе |
| 2.3.К4 | Контрольная точка «Приняты выполненные работы» | х | 25.12.2025 | 2.3.К3 | 2.3.К5 |  | х | х | х | х | КС-2, КС-3 | На бумажном носителе |
| 2.3.К5 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работы» | х | 29.12.2025 | 2.3.К4 | 2.3.К6 |  | х | х | х | х | Платежное поручение | На бумажном носителе |
| 2.3.К6 | Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов» | х | 15.01.2026 | 2.3.К5 | х | Полякова Г.В. начальник жилищного отдела управленияЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Отчет | На бумажном носителе |
| 2.4. | Мероприятие (результат) «Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (в части благоустройства дальневосточных дворов)» | 01.01.2025 | 31.10.2025 | х | х | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | 7 736,9 | х | х |
| 2.4.К1 | Контрольная точка: «Заключено соглашение» | х | 01.02.2025 | х | 2.4.К2 | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Соглашение | На бумажном носителе |
| 2.4.К2 | Контрольная точка: «Заключен контракт» | - | 01.04.2025 | 2.4.К1 | 2.4.К3 |  | х | х | х | х | Контракт | На бумажном носителе |
| 2.4.К3 | Контрольная точка: «Предоставлен промежуточный отчет о расходах на 01.04.2025» | - | 20.04.2025 | 2.4.К2 | 2.4.К4 |  | х | х | х | х | Отчет |  |
| 2.4.К4 | Контрольная точка: «Предоставлен промежуточный отчет о расходах на 01.07.2025 г» | - | 20.07.2025 | 2.4.К3 | 2.4.К5 |  | х | х | х | х | Отчет | На бумажном носителе |
| 2.4.К5 | Контрольная точка: «Предоставлен промежуточный отчет о расходах на 01.10.2025 г» | - | 20.10.2025 | 2.4.К4 | 2.4.К6 |  | х | х | х | х | Отчет | На бумажном носителе |
| 2.4.К6 | Контрольная точка: «Предоставлен промежуточный отчет о расходах на 01.01.2026 г» | - | 15.01.2026 | 2.4.К5 | - |  | х | х | х | х | Отчет | На бумажном носителе |