## 1. Основные положения
Приложение к распоряжению администрации города Благовещенска от 31.10.2024 № 210 р
П А С П О Р Т
муниципального проекта города Благовещенска
«Обеспечение мероприятий по землеустройству и землепользованию»
1. Основные положения
Краткое наименование проекта | Обеспечение мероприятий по землеустройству и землепользованию |  | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 2027-12-31
Куратор проекта | Воронов Александр Евгеньевич |  | Заместитель мэра города Благовещенска
Руководитель проекта | Покарева Ольга Михайловна |  | Начальник земельного управления администрации города Благовещенска
Администратор проекта | Товпик Александр Викторович |  | Заместитель начальника земельного управления администрации города Благовещенска
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации, Амурской области и с муниципальными программами города Благовещенска | 1 | Муниципальная программа/направление (подпрограмма) | Развитие градостроительной деятельности и управление земельными ресурсами на территории муниципального образования города Благовещенска
| 1.1 | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации / направление (подпрограмма) | Национальная система пространственных данных / Капитализация территории страны
| 1.2 | Государственная программа (комплексная программа) Амурской области / направление (подпрограмма) | Повышение эффективности управления государственными финансами и использования имущества Амурской области / Повышение эффективности использования имущества Амурской области

## 2. Показатели проекта
2. Показатели проекта
№ п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год | Значение показателя по годам | Значение показателя по годам | Значение показателя по годам | Значение показателя по годам | Значение показателя по годам | Признак возрастания / убывания | Нарастающий итог | Информационная система (источник данных)
|  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. | ОЗР отсутствует
2. | Доля земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы, от общего количества земельных участков, планируемых к проведению работ
2.1 | Увеличение количества земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы | МП | единиц | 1975 | 2023 | 2057 | 2119 | 2181 | - | - | - | Возрастающий | Да | на бумажном носителе
3. | Доля объектов недвижимости, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы, от общего количества объектов недвижимости, планируемых к проведению работ
3.1 | Увеличение объектов недвижимости, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы | ГП РФ, ФП, ГП АО, проект АО, МП | единиц | 5937 | 2023 | 7982 | 55930 | 103878 | - | - | - | Возрастающий | Да | на бумажном носителе

## 2.1 Прокси-показатели
2.1. Прокси-показатели проекта (отсутствуют)
№ п/п | Наименование прокси-показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по кварталам/месяцам | Значение показателя по кварталам/месяцам | Значение показателя по кварталам/месяцам | Значение показателя по кварталам/месяцам | Значение показателя по кварталам/месяцам | Значение показателя по кварталам/месяцам | Значение показателя по кварталам/месяцам | Ответственный за достижение прокси-показателя
|  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2030
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13

## 3. План достижения показателей
3. План достижения показателей проекта в 2025 году
№ п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | [10 empty] | На конец 2025 года
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб.
1. | ОЗР отсутствует
2. | Доля земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы, от общего количества земельных участков, планируемых к проведению работ
2.1 | Увеличение количества земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы | МП | единиц | [11 empty] | 2057 | bar: Плановые значения по месяцам янв. to Плановые значения по месяцам нояб.
3. | Доля объектов недвижимости, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы, от общего количества объектов недвижимости, планируемых к проведению работ
3.1 | Увеличение объектов недвижимости, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы | ГП РФ, ФП, ГП АО, проект АО, МП | единиц | [11 empty] | 7982 | bar: Плановые значения по месяцам янв. to Плановые значения по месяцам нояб.

## 4. Мероприятия (результаты)
4. Мероприятия (результаты) проекта
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Связь с показателями проекта
|  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. | ОЗР отсутствует
2. | Доля земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы, от общего количества земельных участков, планируемых к проведению работ
2.1 | Выполнение кадастровых работ | единиц | 119 | 2023 | 82 | 62 | 62 | - | - | - | Организация выполнения кадастровых работ и обеспечение государственного кадастрового учета в отношении земельных участков для муниципальных нужд, а также в целях обеспечения формирования земельных участков для многоквартирных домов, посредством заключения муниципальных контрактов | оказание услуг (выполнение работ) | Увеличение количества земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы
3. | Доля объектов недвижимости, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы, от общего количества объектов недвижимости, планируемых к проведению работ
3.1 | Проведение комплексных кадастровых работ | единиц | 5937 | 2023 | 2045 | 47948 | 47948 | - | - | - | Организация выполения комплексных кадастровых работ в отношении объектов недвижимости в кадастровых кварталах, путем получения субсидии бюджету города Благовещенска и заключения муниципальных контрактов | оказание услуг (выполнение работ) | Увеличение объектов недвижимости, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы

## 5. Фин. обеспечение
5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта города Благовещенска
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.) | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.) | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.) | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.) | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.) | Всего (тыс. рублей)
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | ОЗР отсутствует
2. | Доля земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы, от общего количества земельных участков, планируемых к проведению работ / Увеличение количества земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы
2.1 | Выполнение кадастровых работ | 1047.2 | 793.9 | 793.9 | 0 | 0 | 0 | 2635
2.1.1 | Муниципальный бюджет (всего), из них: | 1047.2 | 793.9 | 793.9 | 0 | 0 | 0 | 2635
2.1.1.ф | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.о | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3. м | Местный бюджет | 1047.2 | 793.9 | 793.9 | 0 | 0 | 0 | 2635
1.1.4 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Доля объектов недвижимости, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы, от общего количества объектов недвижимости, планируемых к проведению работ / Увеличение объектов недвижимости, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы
3.1 | Проведение комплексных кадастровых работ | 2097.9 | 49148.5 | 49148.5 | 0 | 0 | 0 | 100394.9
3.1.1 | Муниципальный бюджет (всего), из них: | 2097.9 | 49148.5 | 49148.5 | 0 | 0 | 0 | 100394.9
3.1.1 ф | Федеральный бюджет | 1597.9 | 49148.5 | 49148.5 | 0 | 0 | 0 | 99894.9
3.1.1 о | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1 м | Местный бюджет | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500
2.1.1 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО ПО ПРОЕКТУ |  | 3145.1 | 49942.4 | 49942.4 | 0 | 0 | 0 | 103029.9
в том числе: Федеральный бюджет | Бюджет субъекта Российской Федерации | 1597.9 | 49148.5 | 49148.5 | 0 | 0 | 0 | 99894.9
Областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Местный бюджет |  | 1547.2 | 793.9 | 793.9 | 0 | 0 | 0 | 3135
Внебюджетные источники | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 6. План исполнения ГБ
6. План исполнения городского бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта города Благовещенска в 2025 году
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | [10 empty] | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
|  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб.
1. | ОЗР отсутствует
2. | Доля земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы, от общего количества земельных участков, планируемых к проведению работ
2.1. | Выполнение кадастровых работ | 0 | 33.9 | 33.9 | 83.9 | 133.9 | 233.9 | 333.9 | 433.9 | 633.9 | 833.9 | 1047.2 | 1047.2
3. | Доля объектов недвижимости, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы, от общего количества объектов недвижимости, планируемых к проведению работ
3.1 | Проведение комплексных кадастровых работ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2097.9 | 2097.9
ИТОГО |  | 0 | 33.9 | 33.9 | 83.9 | 133.9 | 233.9 | 333.9 | 433.9 | 633.9 | 833.9 | 3145.1 | 3145.1

## 7. Доп. инф.
7. Дополнительная информация
Методика расчета показателей МПБ
2.1 | Увеличение количества земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы | П = Пб + ∑ Пn | где:
|  |  |  | П - показатель проекта | Пб - базовое значение показателя | Пn - количество земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы в n году
3.1 | Увеличение объектов недвижимости, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы | П = Пб + ∑ Пn | где:
|  |  |  | П - показатель проекта | Пб - базовое значение показателя | Пn - количество земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы в n году

## Прил.1
Приложение № 1 к паспорту муниципального проекта города Благовещенска «Обеспечение мероприятий по землеустройству и землепользованию»
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ» (отсутствуют)

## Прил.2
Приложение № 2 к паспорту муниципального проекта города Благовещенска "Обеспечение мероприятий по землеустройству и землепользованию "
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
№ п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система | Информационная система (источник данных)
|  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13
1. | ОЗР отсутствует
2. | Доля земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы, от общего количества земельных участков, планируемых к проведению работ / Увеличение количества земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы
2.1 | Выполнение кадастровых работ | 2025-01-01 | 2027-12-31 | - | - | Товпик А.В. Заместитель начальника земельного управления администрации города Благовещенска | - | - | - | 2635 | - |  | -
2.1 | Выполнение кадастровых работ в 2025 году | 2025-01-01 | 2025-12-31 | - | - | Товпик А.В. Заместитель начальника земельного управления администрации города Благовещенска | - | - | - | 1047.2 | - |  | -
2.1.К.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 20.01.2025 | - | 2.1.К.2 | Товпик А.В. Заместитель начальника земельного управления администрации города Благовещенска | - | - | - | - | Утверждены схемы расположения земельных участков на кадастровом плане территории, утверждены проекты межевания территории |  | на бумажном носителе
2.1.К.2 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 30.01.2025 | 2.1.К.1 | 2.1.К.3 | Товпик А.В. Заместитель начальника земельного управления администрации города Благовещенска | - | - | - | - | План-график закупок товаров, работ, услуг |  | на бумажном носителе
2.1.К.3 | Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных по результатам работ" | - | 15.03.2025 | 2.1.К.2 | 2.1.К.4 | Товпик А.В. Заместитель начальника земельного управления администрации города Благовещенска | - | - | - | - | Реестр контрактов, заключенных по результатам работ |  | ЕИС в сфере закупок
2.1.К.4 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.11.2025 | 2.1.К.3 | 2.1.К.5 | Товпик А.В. Заместитель начальника земельного управления администрации города Благовещенска | - | - | - | - | Муниципальный контракт |  | на бумажном носителе
2.1.К.5 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 05.12.2025 | 2.1.К.4 | 2.1.К.6 | Товпик А.В. Заместитель начальника земельного управления администрации города Благовещенска | - | - | - | - | Документ о приемке |  | ЕИС в сфере закупок
2.1.К.6 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту" | - | 16.12.2025 | 2.1.К.5 | 2.1.К.7 | Товпик А.В. Заместитель начальника земельного управления администрации города Благовещенска | - | - | - | - | платежное поручение |  | на бумажном носителе
2.1 | Выполнение кадастровых работ в 2026 году | 2026-01-01 | 2026-12-31 | - | - | Товпик А.В. Заместитель начальника земельного управления администрации города Благовещенска | - | - | - | 793.9 | - |  | -
2.1.К.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 20.01.2026 | 2.1.К.6 | 2.1.К.8 | Товпик А.В. Заместитель начальника земельного управления администрации города Благовещенска | - | - | - | - | Утверждены схемы расположения земельных участков на кадастровом плане территории, утверждены проекты межевания территории |  | на бумажном носителе
2.1.К.2 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 30.01.2026 | 2.1.К.7 | 2.1.К.9 | Товпик А.В. Заместитель начальника земельного управления администрации города Благовещенска | - | - | - | - | План-график закупок товаров, работ, услуг |  | на бумажном носителе
2.1.К.3 | Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных по результатам работ" | - | 15.03.2026 | 2.1.К.8 | 2.1.К.10 | Товпик А.В. Заместитель начальника земельного управления администрации города Благовещенска | - | - | - | - | Реестр контрактов, заключенных по результатам работ |  | ЕИС в сфере закупок
2.1.К.4 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.11.2026 | 2.1.К.9 | 2.1.К.11 | Товпик А.В. Заместитель начальника земельного управления администрации города Благовещенска | - | - | - | - | Муниципальный контракт |  | на бумажном носителе
2.1.К.5 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 05.12.2026 | 2.1.К.10 | 2.1.К.12 | Товпик А.В. Заместитель начальника земельного управления администрации города Благовещенска | - | - | - | - | Документ о приемке |  | ЕИС в сфере закупок
2.1.К.6 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту" | - | 16.12.2026 | 2.1.К.11 | 2.1.К.13 | Товпик А.В. Заместитель начальника земельного управления администрации города Благовещенска | - | - | - | - | платежное поручение |  | на бумажном носителе
2.1 | Выполнение кадастровых работ в 2027 году | 2027-01-01 | 2027-12-31 | - | - | Товпик А.В. Заместитель начальника земельного управления администрации города Благовещенска | - | - | - | 793.9 | - |  | -
2.1.К.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 20.01.2027 | 2.1.К.12 | 2.1.К.14 | Товпик А.В. Заместитель начальника земельного управления администрации города Благовещенска | - | - | - | - | Утверждены схемы расположения земельных участков на кадастровом плане территории, утверждены проекты межевания территории |  | на бумажном носителе
2.1.К.2 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 30.01.2027 | 2.1.К.13 | 2.1.К.15 | Товпик А.В. Заместитель начальника земельного управления администрации города Благовещенска | - | - | - | - | План-график закупок товаров, работ, услуг |  | на бумажном носителе
2.1.К.3 | Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных по результатам работ" | - | 15.03.2027 | 2.1.К.14 | 2.1.К.16 | Товпик А.В. Заместитель начальника земельного управления администрации города Благовещенска | - | - | - | - | Реестр контрактов, заключенных по результатам работ |  | ЕИС в сфере закупок
2.1.К.4 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.11.2027 | 2.1.К.15 | 2.1.К.17 | Товпик А.В. Заместитель начальника земельного управления администрации города Благовещенска | - | - | - | - | Муниципальный контракт |  | на бумажном носителе
2.1.К.5 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 05.12.2027 | 2.1.К.16 | 2.1.К.18 | Товпик А.В. Заместитель начальника земельного управления администрации города Благовещенска | - | - | - | - | Документ о приемке |  | ЕИС в сфере закупок
2.1.К.6 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту" | - | 16.12.2027 | 2.1.К.17 |  | Товпик А.В. Заместитель начальника земельного управления администрации города Благовещенска | - | - | - | - | платежное поручение |  | на бумажном носителе
3. | Доля объектов недвижимости, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы, от общего количества объектов недвижимости, планируемых к проведению работ / Увеличение объектов недвижимости, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы
3.1 | Проведение комплексных кадастровых работ | 2025-01-01 | 2027-12-31 | - | - | Товпик А.В. Заместитель начальника земельного управления администрации города Благовещенска | - | - | - | 100394.9 | - |  | -
3.1 | Проведение комплексных кадастровых работ в 2025 году | 2025-01-01 | 2025-12-31 | - | - | Товпик А.В. Заместитель начальника земельного управления администрации города Благовещенска | - | - | - | 2097.9 | - |  | -
3.1.К.1 | С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований) | - | 2025-01-25 | - | 3.1.К.2 | Товпик А.В. Заместитель начальника земельного управления администрации города Благовещенска | - | - | - | - | Соглашение о предоставлении субсидии |  | ГИИС "Электронный бюджет"
3.1.К.2 | Закупка включена в план закупок | - | 2025-01-31 | 3.1.К.1 | 3.1.К.3 | Товпик А.В. Заместитель начальника земельного управления администрации города Благовещенска | - | - | - | - | План-график закупок товаров, работ, услуг |  | на бумажном носителе
3.1.К.3 | Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками, по результатам работ | - | 2025-03-11 | 3.1.К.2 | 3.1.К.4 | Товпик А.В. Заместитель начальника земельного управления администрации города Благовещенска | - | - | - | - | Реестр контрактов, заключенных по результатам работ |  | ЕИС в сфере закупок
3.1.К.4 | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | - | 2025-11-15 | 3.1.К.3 | 3.1.К.5 | Товпик А.В. Заместитель начальника земельного управления администрации города Благовещенска | - | - | - | - | Документ о приемке |  | ЕИС в сфере закупок
3.1.К.5 | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | - | 30.11.2025 | 3.1.К.4 | 3.1.К.6 | Товпик А.В. Заместитель начальника земельного управления администрации города Благовещенска | - | - | - | - | платежное поручение |  | на бумажном носителе
3.1.К.6 | Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований) | - | 10.01.2026 | 3.1.К.5 | 3.1.К.7 | Товпик А.В. Заместитель начальника земельного управления администрации города Благовещенска | - | - | - | - | Отчет |  | ГИИС "Электронный бюджет"
3.1 | Проведение комплексных кадастровых работ в 2026 году | 2026-01-01 | 2026-12-31 | - | - | Товпик А.В. Заместитель начальника земельного управления администрации города Благовещенска | - | - | - | 49148.5 | - |  | -
3.1.К.1 | С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований) | - | 2026-01-25 | 3.1.К.7 | 3.1.К.9 | Товпик А.В. Заместитель начальника земельного управления администрации города Благовещенска | - | - | - | - | Соглашение о предоставлении субсидии |  | ГИИС "Электронный бюджет"
3.1.К.2 | Закупка включена в план закупок | - | 2026-01-31 | 3.1.К.8 | 3.1.К.10 | Товпик А.В. Заместитель начальника земельного управления администрации города Благовещенска | - | - | - | - | План-график закупок товаров, работ, услуг |  | на бумажном носителе
3.1.К.3 | Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками, по результатам работ | - | 2026-03-11 | 3.1.К.9 | 3.1.К.11 | Товпик А.В. Заместитель начальника земельного управления администрации города Благовещенска | - | - | - | - | Реестр контрактов, заключенных по результатам работ |  | ЕИС в сфере закупок
3.1.К.4 | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | - | 2026-11-15 | 3.1.К.10 | 3.1.К.12 | Товпик А.В. Заместитель начальника земельного управления администрации города Благовещенска | - | - | - | - | Документ о приемке |  | ЕИС в сфере закупок
3.1.К.5 | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | - | 30.11.2026 | 3.1.К.11 | 3.1.К.13 | Товпик А.В. Заместитель начальника земельного управления администрации города Благовещенска | - | - | - | - | платежное поручение |  | на бумажном носителе
3.1.К.6 | Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований) | - | 10.01.2027 | 3.1.К.12 | 3.1.К.14 | Товпик А.В. Заместитель начальника земельного управления администрации города Благовещенска | - | - | - | - | Отчет |  | ГИИС "Электронный бюджет"
3.1 | Проведение комплексных кадастровых работ в 2027 году | 2027-01-01 | 2027-12-31 | - | - | Товпик А.В. Заместитель начальника земельного управления администрации города Благовещенска | - | - | - | 49148.5 | - |  | -
3.1.К.1 | С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований) | - | 2027-01-25 | 3.1.К.14 | 3.1.К.16 | Товпик А.В. Заместитель начальника земельного управления администрации города Благовещенска | - | - | - | - | Соглашение о предоставлении субсидии |  | ГИИС "Электронный бюджет"
3.1.К.2 | Закупка включена в план закупок | - | 2027-01-31 | 3.1.К.15 | 3.1.К.17 | Товпик А.В. Заместитель начальника земельного управления администрации города Благовещенска | - | - | - | - | План-график закупок товаров, работ, услуг |  | на бумажном носителе
3.1.К.3 | Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками, по результатам работ | - | 2027-03-11 | 3.1.К.16 | 3.1.К.18 | Товпик А.В. Заместитель начальника земельного управления администрации города Благовещенска | - | - | - | - | Реестр контрактов, заключенных по результатам работ |  | ЕИС в сфере закупок
3.1.К.4 | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | - | 2027-11-15 | 3.1.К.17 | 3.1.К.19 | Товпик А.В. Заместитель начальника земельного управления администрации города Благовещенска | - | - | - | - | Документ о приемке |  | ЕИС в сфере закупок
3.1.К.5 | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | - | 30.11.2027 | 3.1.К.18 | 3.1.К.20 | Товпик А.В. Заместитель начальника земельного управления администрации города Благовещенска | - | - | - | - | платежное поручение |  | на бумажном носителе
3.1.К.6 | Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований) | - | 31.12.2027 | 3.1.К.19 | 3.1.К.21 | Товпик А.В. Заместитель начальника земельного управления администрации города Благовещенска | - | - | - | - | Отчет |  | ГИИС "Электронный бюджет"