Приложение

к распоряжению администрации города Благовещенска

от  31.10.2024    №   211р

П А С П О Р Т

комплекса процессных мероприятий «Реализация мероприятий в области муниципальной молодежной политики и обеспечение деятельности муниципальных учреждений»

Основные положения

| Куратор комплекса процессных мероприятий | Хопатько Виктория Андреевна |
| --- | --- |
| Руководитель комплекса процессных мероприятий, ответственный исполнительной орган | Управление по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Благовещенска, Климова Оксана Владимировна, начальник управления |
| Связь с государственной (муниципальной) программой | Муниципальная программа «Развитие потенциала молодежи города Благовещенска» |

- Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания |  | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  | Базовое значение |  |  |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | значение | год |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |  | 2028 |  | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 |  |  | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Показатель МП «Доля молодежи, участвующей в мероприятиях по реализации основных направлений муниципальной молодежной политики в городе Благовещенске, в общей численности молодежи от 14 до 35 лет» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Уровень вовлеченности молодежи |  | Возрастающий | КПМ |  | Процент | 18 |  |  | 2023 | 20 |  | 22 |  | 24 |  | 26 | 28 | 30 | Екжанов Александр Николаевич -начальник отдела по делам молодежи управления по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Благовещенска | На бумажном носителе |

2.1. Прокси-показатели комплекса процессных мероприятий отсутствуют

3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1. | Показатель МП «Доля молодежи, участвующей в мероприятиях по реализации основных направлений муниципальной молодежной политики в городе Благовещенске, в общей численности молодежи от 14 до 35 лет» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Уровень вовлеченности молодежи | КПМ | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Показатель КПМ «Уровень вовлеченности молодежи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) «Выплата премий в сфере молодежной политики» 1 | Выплаты физическим лицам | Осуществляется финансовая поддержка активных и талантливых молодых людей в соответствии с Порядком от 28.02.2022 утвержденным постановлением администрации города Благовещенска от 28.02.2022 № 916 | Человек | 22 | 2023 | 24 | 26 | 26 | 28 | 30 | 31 |
| 2. | Мероприятие (результат) «Проведение мероприятий по работе с молодежью» 2 | Приобретение товаров работ услуг | Проводятся мероприятия различной направленности , в том числе образовательные, культурные, спортивные и другие, способствующие личностному росту, социальной интеграции и активному гражданскому участию молодежи | Единиц | 80 | 2023 | 82 | 84 | 84 | 86 | 88 | 90 |
| 3. | Мероприятие (результат) «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных Учреждений» 3 | Оказание услуг (выполнение работ) | Содержание МАУ Центр «ПроДвижение» и МАУ «Молодежный креативный Мультицентр» | Единиц | 1 | 2023 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения |  |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий в области муниципальной молодежной политики и обеспечение деятельности муниципальных учреждений» (всего), в том числе: | 40 982,3 | 41 891,8 | 43 152,2 | 45 176,1 | 47 295,1 | 49 513,5 | 268 011,0 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 40 982,3 | 41 891,8 | 43 152,2 | 45 176,1 | 47 295,1 | 49 513,5 | 268 011,0 |
| Местный бюджет | 40 892,30 | 41 801,8 | 43 062,2 | 45 086,1 | 47 205,1 | 49 423,5 | 267 471,0 |
| Внебюджетные источники | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 540,0 |
| Мероприятие (результат) «Выплата премий в сфере молодежной политики» 1 всего, в том числе: | 650,0 | 600,0 | 600,0 | 628,2 | 657,7 | 688,3 | 3 824,2 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 650,0 | 600,0 | 600,0 | 628,2 | 657,7 | 688,3 | 3 824,2 |
| Местный бюджет | 650,0 | 600,0 | 600,0 | 628,2 | 657,7 | 688,3 | 3 824,2 |
| Мероприятие (результат) «Проведение мероприятий по работе с молодежью» 2 всего, в том числе: | 3 300,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 141,0 | 3 288,6 | 3 443,2 | 19 172,8 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 3 300,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 141,0 | 3 288,6 | 3 443,2 | 19 172,8 |
| Местный бюджет | 3 300,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 141,0 | 3 288,6 | 3 443,2 | 19 172,8 |
| Мероприятие (результат) «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений» 3 всего, в том числе: | 37 032,3 | 38 291,8 | 39 552,2 | 41 406,9 | 43 348,8 | 45 382 | 245 014 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 37 032,3 | 38 291,8 | 39 552,2 | 41 406,9 | 43 348,8 | 45 382 | 245 014 |
| Местный бюджет | 36 942,3 | 38 201,8 | 39 462,2 | 41 316,9 | 43 258,8 | 45 292 | 244 474 |
| Внебюджетные источники | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 540,0 |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (фамилия, имя, отчество, должность, наименование структурного подразделения администрации города Благовещенска) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Уровень вовлеченности молодежи |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Выплата премий в сфере молодежной политики» 1 | - | Екжанов Александр Николаевич, начальник отдела по делам молодежи управления по физической культуре, спорта и делам молодежи | - | - |
| Контрольная точка 1.1 «Документ устанавливающий условия осуществления выплат, утвержден» | 28.02.2025 | Самсонов Максим Сергеевич, специалист отдела по делам молодежи | Постановление администрации города Благовещенска | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.2 «Объявление о проведении конкурсного отбора размещено» | 15.04.2025 | Самсонов Максим Сергеевич, специалист отдела по делам молодежи | Объявление | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.3 «Конкурсный отбор проведен» | 30.05.2025 | Самсонов Максим Сергеевич, специалист отдела по делам молодежи | Протокол | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.4 «Выплаты осуществлены» | 15.07.2025 | Самсонов Максим Сергеевич, специалист отдела по делам молодежи | Платежное поручение | На бумажном носителе |
| Мероприятие (результат) «Проведение мероприятий по работе с молодежью» | - | Екжанов Александр Николаевич, начальник отдела по делам молодежи управления по физической культуре, спорта и делам молодежи | - | - |
| Контрольная точка 2.1. «Закупка включена в план закупок» |  | Самсонов Максим Сергеевич, специалист отдела по делам молодежи | План закупок | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 2.2. «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» |  | Самсонов Максим Сергеевич, специалист отдела по делам молодежи | Муниципальный контракт | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 2.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» |  | Самсонов Максим Сергеевич, специалист отдела по делам молодежи | Акт приема-передачи | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 2.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» |  | Самсонов Максим Сергеевич, специалист отдела по делам молодежи | Платежное поручение | На бумажном носителе |
| Мероприятие (результат) «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений» | - | Екжанов Александр Николаевич, начальник отдела по делам молодежи управления по физической культуре, спорта и делам молодежи | - | - |
| Контрольная точка 3.1 «Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено» | 30.09.2024 | Сысолятина Полина Евгеньевна, директор МАУ Центр «ПроДвижение», Кириллова Татьяна Валерьевна, директор МАУ «Молодежный креативный Мультицентр» | Муниципальное задание | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 3.2 «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)» | 09.01.2025 | Сысолятина Полина Евгеньевна, директор МАУ Центр «ПроДвижение», Кириллова Татьяна Валерьевна, директор МАУ «Молодежный креативный Мультицентр» | Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 3.3 «Услуга оказана (выполнение работ)» | 20.12.2025 | Сысолятина Полина Евгеньевна, директор МАУ Центр «ПроДвижение», Кириллова Татьяна Валерьевна, директор МАУ «Молодежный креативный Мультицентр» | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 3.4 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципальных задания на оказание муниципальных услуг (работ)» | 20.01.2026 | Сысолятина Полина Евгеньевна, директор МАУ Центр «ПроДвижение», Кириллова Татьяна Валерьевна, директор МАУ «Молодежный креативный Мультицентр» | Годовой отчет о выполнении соглашения | На бумажном носителе |