## 1. Основные положения
Приложение к распоряжению администрации города Благовещенска от 28.02.2025 № 47р
П А С П О Р Т
муниципального проекта города Благовещенска
"Развитие градостроительной деятельности на территории города Благовещенска"
1. Основные положения
Краткое наименование проекта | Развитие градостроительной деятельности на территории города Благовещенска |  | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 2030-12-31
Куратор проекта | Воронов Александр Евгеньевич |  | Заместитель мэра города Благовещенска
Руководитель проекта | Кролевецкий Андрей Анатольевич |  | Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска
Администратор проекта | Одарий Ольга Александровна |  | Заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации, Амурской области и с муниципальными программами города Благовещенска | 1 | Муниципальная программа | Развитие градостроительной деятельности и управление земельными ресурсами на территории муниципального образования города Благовещенска
| 1.2 | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации / направление (подпрограмма) | -
| 1.3 | Государственная программа (комплексная программа) Амурской области / направление (подпрограмма) | -

## 2.Показатели РП
2. Показатели проекта
№ п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | [7 empty] | Признак возрастания/убывания | Нарастающий итог | Информационная система (источник данных)
|  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | ОЗР отсутствует
2 | Доля актуализированных документов территориального планирования и градостроительного зонирования, разработанных нормативов градостроительного проектирования
2.1 | Наличие актуализированных документов территориального планирования и градостроительного зонирования | МП | единиц | 1 | 2023 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Возрастающий | нет | на бумажном носителе
3 | Доля территории города Благовещенска с подготовленной документацией по планировке территорий
3.1 | Увеличение площади территории города Благовещенска с подготовленной документацией по планировке территории | МП | га | 209 | 2023 | 241 | 250 | 258 | 260 | 264 | 266 | Возрастающий | да | на бумажном носителе

## 3. План показателей
3. План достижения показателей проекта в 2025 году
№ п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | [10 empty] | На конец 2025 года
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен | окт. | ноя
1 | ОЗР отсутствует
2 | Доля актуализированных документов территориального планирования и градостроительного зонирования, разработанных нормативов градостроительного проектирования
2.1 | Наличие актуализированных документов территориального планирования и градостроительного зонирования | МП | единиц | [11 empty] | 3 | bar: Плановые значения по месяцам янв. to Плановые значения по месяцам ноя
3 | Доля территории города Благовещенска с подготовленной документацией по планировке территорий
3.1 | Увеличение площади территории города Благовещенска с подготовленной документацией по планировке территории | МП | га | [11 empty] | 209 | bar: Плановые значения по месяцам янв. to Плановые значения по месяцам ноя

## 4.Результаты (Мероприятия)
4. Мероприятия (результаты) проекта
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | [7 empty] | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Связь с показателями проекта
|  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | ОЗР отсутствует
2 | Доля актуализированных документов территориального планирования и градостроительного зонирования, разработанных нормативов градостроительного проектирования
2.1 | Организация деятельности, направленной на подготовку внесения изменений в правила землепользования и застройки, подготовку нормативов градостроительного проектирования | единиц | 1 | 2023 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Количество вносимых изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки | Утверждение документа | Наличие актуализированных документов территориального планирования и градостроительного зонирования
3 | Доля территории города Благовещенска с подготовленной документацией по планировке территорий
3.1 | Организация деятельности, направленной на подготовку документации по планировке территории | га | 13 | 2023 | 19 | 9 | 8 | 2 | 4 | 2 | Площадь территории в отношении которой разработаны проекты планировки и межжевания территории | Утверждение документа | Увеличение площади территории города Благовещенска с подготовленной документацией по планировке территории

## 5. Фин. обеспечение
5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта города Благовещенска
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.) | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.) | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.) | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.) | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.) | Всего (тыс. рублей)
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
1 | ОЗР отсутствует
2 | Доля актуализированных документов территориального планирования и градостроительного зонирования, разработанных нормативов градостроительного проектирования/ Наличие актуализированных документов территориального планирования и градостроительного зонирования
2.1 | Организация деятельности, направленной на подготовку внесения изменений в правила землепользования и застройки, подготовку нормативов градостроительного проектирования | 9500 | 1668 | 1668 | 1748.1 | 1832 | 1919.9 | 18336
2.1.1 | Муниципальный бюджет всего | 9500 | 1668 | 1668 | 1748.1 | 1832 | 1919.9 | 18336
2.1.1. м | Местный бюджет | 9500 | 1668 | 1668 | 1748.1 | 1832 | 1919.9 | 18336
3 | Доля территории города Благовещенска с подготовленной документацией по планировке территорий/ Общая площадь территории города Благовещенска с подготовленной документацией по планировке территории
3.1 | Организация деятельности, направленной на подготовку документации по планировке территории | 17933.8 | 7369.6 | 7369.6 | 7723.3 | 8094.1 | 8482.6 | 56973
3.1.1 | Муниципальный бюджет всего | 17933.8 | 7369.6 | 7369.6 | 7723.3 | 8094.1 | 8482.6 | 56973
3.1.1 м | Местный бюджет | 17933.8 | 7369.6 | 7369.6 | 7723.3 | 8094.1 | 8482.6 | 56973
ИТОГО ПО ПРОЕКТУ |  | 27433.8 | 9037.6 | 9037.6 | 9471.4 | 9926.1 | 10402.5 | 75309
Местный бюджет |  | 27433.8 | 9037.6 | 9037.6 | 9471.4 | 9926.1 | 10402.5 | 75309

## 6. Помесячный план
6. План исполнения городского бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта города Благовещенска в 2025 году
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | [10 empty] | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
|  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя.
1 | ОЗР отсутствует
2. | Доля актуализированных документов территориального планирования и градостроительного зонирования, разработанных нормативов градостроительного проектирования/Наличие актуализированных документов территориального планирования и градостроительного зонирования
2.1 | Организация деятельности, направленной на подготовку внесения изменений в правила землепользования и застройки, подготовку нормативов градостроительного проектирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2750 | 0 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500
3 | Доля территории города Благовещенска с подготовленной документацией по планировке территорий/Общая площадь территории города Благовещенска с подготовленной документацией по планировке территории
3.1 | Организация деятельности, направленной на подготовку документации по планировке территории | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17933.8 | 17933.8 | 17933.8 | 17933.8
ИТОГО: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2750 | 0 | 27433.8 | 27433.8 | 27433.8 | 27433.8
7. Дополнительная информация
Для показателей муниципального проекта города Благовещенска отсутствуют методики расчета. Данные формируются по итогам фактически произведенных расходов в рамках заключенных контрактов в соответствии Федеральным законом 44-ФЗ от 05.04.2013г. "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

## Лист3
Приложение № 1 к паспорту муниципального проекта города Благовещенска "Развитие градостроительной деятельности на территории города Благовещенска"
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ муниципального проекта города Благовещенска (отсутствуют)

## Прил.2
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту муниципального проекта города Благовещенска
"Развитие градостроительной деятельности на территории города Благовещенска"
План реализации проекта
№ п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система (источник данных)
|  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | ОЗР отсутствует
2 | Доля актуализированных документов территориального планирования и градостроительного зонирования, разработанных нормативов градостроительного проектирования/Наличие актуализированных документов территориального планирования и градостроительного зонирования
2.1 | Организация деятельности, направленной на подготовку внесения изменений в правила землепользования и застройки, подготовку нормативов градостроительного проектирования | 2025-01-01 | 2030-12-31 |  |  | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  | 18336 | - | -
2.1 | Организация деятельности, направленной на подготовку внесения изменений в правила землепользования и застройки, подготовку нормативов градостроительного проектирования в 2025 году | 2025-01-01 | 2025-12-31 | - | - | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  | 9500 | - | -
2.1.К.1 | Контрольная точка "Проведён открытый конкурс на разработку документов территориального планирования и градостроительного зонирования" |  | 2025-02-15 | - | 2.1.К.2 | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  | - | План-график закупок товаров, работ, услуг | На бумажном носителе
2.1.К.2 | Контрольная точка "Заключен контракт" |  | 2025-03-01 | 2.1.К.1 | 2.1.К.3 | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  | - | Муниципальный контракт | На бумажном носителе
2.1.К.3 | Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных по результатам работ" |  | 2025-03-15 | 2.1.К.2 | 2.1.К.4 | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  |  | Реестр контрактов, заключенных по результатам работ | На бумажном носителе
2.1.К.4 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" |  | 2025-12-05 | 2.1.К.3 | 2.1.К.5 | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  |  | Документ о приемке | ЕИС в сфере закупок
2.1.К.5 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту" |  | 2025-12-16 | 2.1.К.4 | 2.1.К.6 | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  |  | Платежное поручение | На бумажном носителе
2.1.К.6 | Контрольная точка "Утверждены документы территориального планирования и градостроительного зонирования" |  | 2025-12-31 | 2.1.К.5 | 2.1.К.7 | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  | - | Документ территориального планирования и градостроительного зонирования | На бумажном носителе
2.1 | Организация деятельности, направленной на подготовку внесения изменений в правила землепользования и застройки, подготовку нормативов градостроительного проектирования в 2026 году | 2026-01-01 | 2026-12-31 | - | - | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  | 1668 | - | -
2.2.К.1 | Контрольная точка "Проведён открытый конкурс на разработку документов территориального планирования и градостроительного зонирования" |  | 2026-02-15 | 2.1.К.6 | 2.1.К.8 | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  | - | План-график закупок товаров, работ, услуг | На бумажном носителе
2.2.К.2 | Контрольная точка "Заключен контракт" |  | 2026-03-01 | 2.1.К.7 | 2.1.К.9 | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  | - | Муниципальный контракт | На бумажном носителе
2.2.К.3 | Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных по результатам работ" |  | 2026-03-15 | 2.1.К.8 | 2.1.К.10 | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  |  | Реестр контрактов, заключенных по результатам работ | На бумажном носителе
2.2.К.4 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" |  | 2026-12-05 | 2.1.К.9 | 2.1.К.11 | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  |  | Документ о приемке | ЕИС в сфере закупок
2.2.К.5 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту" |  | 2026-12-16 | 2.1.К.10 | 2.1.К.12 | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  |  | Платежное поручение | На бумажном носителе
2.2.К.6 | Контрольная точка "Утверждены документы территориального планирования и градостроительного зонирования" |  | 2026-12-31 | 2.1.К.11 | 2.1.К.13 | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  | - | Документ территориального планирования и градостроительного зонирования | На бумажном носителе
2.1 | Организация деятельности, направленной на подготовку внесения изменений в правила землепользования и застройки, подготовку нормативов градостроительного проектирования в 2027 году | 2027-01-01 | 2027-12-31 | - | - | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  | 1668 | - | -
2.1.К.1 | Контрольная точка "Проведён открытый конкурс на разработку документов территориального планирования и градостроительного зонирования" |  | 2027-02-15 | 2.1.К.12 | 2.1.К.14 | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  |  | План-график закупок товаров, работ, услуг | На бумажном носителе
2.1.К.2 | Контрольная точка "Заключен контракт" |  | 2027-03-01 | 2.1.К.13 | 2.1.К.15 | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  |  | Муниципальный контракт | На бумажном носителе
2.1.К.3 | Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных по результатам работ" |  | 2027-03-15 | 2.1.К.14 | 2.1.К.16 | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  |  | Реестр контрактов, заключенных по результатам работ | На бумажном носителе
2.1.К.4 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" |  | 2027-12-05 | 2.1.К.15 | 2.1.К.17 | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  |  | Документ о приемке | ЕИС в сфере закупок
2.1.К.5 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту" |  | 2027-12-16 | 2.1.К.16 | 2.1.К.18 | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  |  | Платежное поручение | На бумажном носителе
2.1.К.6 | Контрольная точка "Утверждены документы территориального планирования и градостроительного зонирования" |  | 2027-12-31 | 2.1.К.17 | 2.1.К.19 | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  |  | Документ территориального планирования и градостроительного зонирования | На бумажном носителе
2.1 | Организация деятельности, направленной на подготовку внесения изменений в правила землепользования и застройки, подготовку нормативов градостроительного проектирования в 2028 году | 2028-01-01 | 2028-12-31 | - | - | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  | 1748.064 | - | -
2.1.К.1 | Контрольная точка "Проведён открытый конкурс на разработку документов территориального планирования и градостроительного зонирования" |  | 2028-02-15 | 2.1.К.18 | 2.1.К.20 | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  |  | План-график закупок товаров, работ, услуг | На бумажном носителе
2.1.К.2 | Контрольная точка "Заключен контракт" |  | 2028-03-01 | 2.1.К.19 | 2.1.К.21 | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  |  | Муниципальный контракт | На бумажном носителе
2.1.К.3 | Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных по результатам работ" |  | 2028-03-15 | 2.1.К.20 | 2.1.К.22 | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  |  | Реестр контрактов, заключенных по результатам работ | На бумажном носителе
2.1.К.4 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" |  | 2028-12-05 | 2.1.К.21 | 2.1.К.23 | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  |  | Документ о приемке | ЕИС в сфере закупок
2.1.К.5 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту" |  | 2028-12-16 | 2.1.К.22 | 2.1.К.24 | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  |  | Платежное поручение | На бумажном носителе
2.1.К.6 | Контрольная точка "Утверждены документы территориального планирования и градостроительного зонирования" |  | 2028-12-31 | 2.1.К.23 | 2.1.К.25 | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  |  | Документ территориального планирования и градостроительного зонирования | На бумажном носителе
2.1 | Организация деятельности, направленной на подготовку внесения изменений в правила землепользования и застройки, подготовку нормативов градостроительного проектирования в 2029 году | 2029-01-01 | 2029-12-31 | - | - | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  | 1831.9711 | - | -
2.1.К.1 | Контрольная точка "Проведён открытый конкурс на разработку документов территориального планирования и градостроительного зонирования" |  | 2029-02-15 | 2.1.К.24 | 2.1.К.26 | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  |  | План-график закупок товаров, работ, услуг | На бумажном носителе
2.1.К.2 | Контрольная точка "Заключен контракт" |  | 2029-03-01 | 2.1.К.25 | 2.1.К.27 | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  |  | Муниципальный контракт | На бумажном носителе
2.1.К.3 | Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных по результатам работ" |  | 2029-03-15 | 2.1.К.26 | 2.1.К.28 | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  |  | Реестр контрактов, заключенных по результатам работ | На бумажном носителе
2.1.К.4 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" |  | 2029-12-05 | 2.1.К.27 | 2.1.К.29 | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  |  | Документ о приемке | ЕИС в сфере закупок
2.1.К.5 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту" |  | 2029-12-16 | 2.1.К.28 | 2.1.К.30 | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  |  | Платежное поручение | На бумажном носителе
2.1.К.6 | Контрольная точка "Утверждены документы территориального планирования и градостроительного зонирования" |  | 2029-12-31 | 2.1.К.29 | 2.1.К.31 | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  |  | Документ территориального планирования и градостроительного зонирования | На бумажном носителе
2.1 | Организация деятельности, направленной на подготовку внесения изменений в правила землепользования и застройки, подготовку нормативов градостроительного проектирования в 2030 году | 2030-01-01 | 2030-12-31 | - | - | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  | 1919.9057 | - | -
2.1.К.1 | Контрольная точка "Проведён открытый конкурс на разработку документов территориального планирования и градостроительного зонирования" |  | 2030-02-15 | 2.1.К.30 | 2.1.К.32 | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  |  | План-график закупок товаров, работ, услуг | На бумажном носителе
2.1.К.2 | Контрольная точка "Заключен контракт" |  | 2030-03-01 | 2.1.К.31 | 2.1.К.33 | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  |  | Муниципальный контракт | На бумажном носителе
2.1.К.3 | Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных по результатам работ" |  | 2029-03-15 | 2.1.К.32 | 2.1.К.34 | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  |  | Реестр контрактов, заключенных по результатам работ | На бумажном носителе
2.1.К.4 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" |  | 2029-12-05 | 2.1.К.33 | 2.1.К.35 | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  |  | Документ о приемке | ЕИС в сфере закупок
2.1.К.5 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту" |  | 2029-12-16 | 2.1.К.34 | 2.1.К.36 | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  |  | Платежное поручение | На бумажном носителе
2.1.К.6 | Контрольная точка "Утверждены документы территориального планирования и градостроительного зонирования" |  | 2030-12-31 | 2.1.К.35 | - | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  |  | Документ территориального планирования и градостроительного зонирования | На бумажном носителе
3 | Доля территории города Благовещенска с подготовленной документацией по планировке территорий/Общая площадь территории города Благовещенска с подготовленной документацией по планировке территории
3.1 | Организация деятельности, направленной на подготовку документации по планировке территории | 2025-01-01 | 2030-12-31 |  |  | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  | 56973
3.1 | Организация деятельности, направленной на подготовку документации по планировке территории в 2025 году | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  |  | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  | 17933.8
3.1.К.1 | Контрольная точка "Проведен открытый аукцион на разработку документации по планировке территории" |  | 2025-02-15 | - | 3.1.К.2 | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  |  | План-график закупок товаров, работ, услуг | На бумажном носителе
3.1.К.2 | Контрольная точка "Заключен контракт" |  | 2025-03-01 | 3.1.К.1 | 3.1.К.3 | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  |  | Муниципальный контракт | На бумажном носителе
3.1.К.3 | Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных по результатам работ" |  | 2025-03-15 | 3.1.К.2 | 3.1.К.4 | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  |  | Реестр контрактов, заключенных по результатам работ | На бумажном носителе
3.1.К.4 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" |  | 2025-12-05 | 3.1.К.3 | 3.1.К.5 | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  |  | Документ о приемке | ЕИС в сфере закупок
3.1.К.5 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту" |  | 2025-12-16 | 3.1.К.4 | 3.1.К.6 | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  |  | Платежное поручение | На бумажном носителе
3.1.К.6 | Контрольная точка "Утверждена документация по планировке территории" |  | 2025-12-31 | 3.1.К.5 | 3.1.К.7 | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  |  | Документация по планировке территории | На бумажном носителе
3.1 | Организация деятельности, направленной на подготовку документации по планировке территории в 2026 году | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  | 7369.6
3.1.К.1 | Контрольная точка "Проведен открытый аукцион на разработку документации по планировке территории" |  | 2026-02-15 | 3.1.К.6 | 3.1.К.8 | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  |  | План-график закупок товаров, работ, услуг | На бумажном носителе
3.1.К.2 | Контрольная точка "Заключен контракт" |  | 2026-03-01 | 3.1.К.7 | 3.1.К.9 | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  |  | Муниципальный контракт | На бумажном носителе
3.1.К.3 | Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных по результатам работ" |  | 2026-03-15 | 3.1.К.8 | 3.1.К.10 | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  |  | Реестр контрактов, заключенных по результатам работ | На бумажном носителе
3.1.К.4 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" |  | 2026-12-05 | 3.1.К.9 | 3.1.К.11 | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  |  | Документ о приемке | ЕИС в сфере закупок
3.1.К.5 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту" |  | 2026-12-16 | 3.1.К.10 | 3.1.К.12 | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  |  | Платежное поручение | На бумажном носителе
3.1.К.6 | Контрольная точка "Утверждена документация по планировке территории" |  | 2026-12-31 | 3.1.К.11 | 3.1.К.13 | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  |  | Документация по планировке территории | На бумажном носителе
3.1 | Организация деятельности, направленной на подготовку документации по планировке территории в 2027 году | 2027-01-01 | 2027-12-31 |  |  | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  | 7369.6
3.1.К.1 | Контрольная точка "Проведен открытый аукцион на разработку документации по планировке территории" |  | 2027-02-15 | 3.1.К.12 | 3.1.К.14 | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  |  | План-график закупок товаров, работ, услуг | На бумажном носителе
3.1.К.2 | Контрольная точка "Заключен контракт" |  | 2027-03-01 | 3.1.К.13 | 3.1.К.15 | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  |  | Муниципальный контракт | На бумажном носителе
3.1.К.3 | Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных по результатам работ" |  | 2027-03-15 | 3.1.К.14 | 3.1.К.16 | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  |  | Реестр контрактов, заключенных по результатам работ | На бумажном носителе
3.1.К.4 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" |  | 2027-12-05 | 3.1.К.15 | 3.1.К.17 | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  |  | Документ о приемке | ЕИС в сфере закупок
3.1.К.5 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту" |  | 2027-12-16 | 3.1.К.16 | 3.1.К.18 | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  |  | Платежное поручение | На бумажном носителе
3.1.К.6 | Контрольная точка "Утверждена документация по планировке территории" |  | 2027-12-31 | 3.1.К.17 | 3.1.К.19 | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  |  | Документация по планировке территории | На бумажном носителе
3.1 | Организация деятельности, направленной на подготовку документации по планировке территории в 2028 году | 2028-01-01 | 2028-12-31 |  |  | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  | 7723.3408
3.1.К.1 | Контрольная точка "Проведен открытый аукцион на разработку документации по планировке территории" |  | 2028-02-15 | 3.1.К.18 | 3.1.К.20 | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  |  | План-график закупок товаров, работ, услуг | На бумажном носителе
3.1.К.2 | Контрольная точка "Заключен контракт" |  | 2028-03-01 | 3.1.К.19 | 3.1.К.21 | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  |  | Муниципальный контракт | На бумажном носителе
3.1.К.3 | Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных по результатам работ" |  | 2028-03-15 | 3.1.К.20 | 3.1.К.22 | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  |  | Реестр контрактов, заключенных по результатам работ | На бумажном носителе
3.1.К.4 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" |  | 2028-12-05 | 3.1.К.21 | 3.1.К.23 | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  |  | Документ о приемке | ЕИС в сфере закупок
3.1.К.5 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту" |  | 2028-12-16 | 3.1.К.22 | 3.1.К.24 | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  |  | Платежное поручение | На бумажном носителе
3.1.К.6 | Контрольная точка "Утверждена документация по планировке территории" |  | 2028-12-31 | 3.1.К.23 | 3.1.К.25 | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  |  | Документ территориального планирования и градостроительного зонирования | На бумажном носителе
3.1 | Организация деятельности, направленной на подготовку документации по планировке территории в 2029 году | 2029-01-01 | 2029-12-31 |  |  | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  | 8094.0612
3.1.К.1 | Контрольная точка "Проведен открытый аукцион на разработку документации по планировке территории" |  | 2029-02-15 | 3.1.К.24 | 3.1.К.26 | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  |  | План-график закупок товаров, работ, услуг | На бумажном носителе
3.1.К.2 | Контрольная точка "Заключен контракт" |  | 2029-03-01 | 3.1.К.25 | 3.1.К.27 | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  |  | Муниципальный контракт | На бумажном носителе
3.1.К.3 | Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных по результатам работ" |  | 2029-03-15 | 3.1.К.26 | 3.1.К.28 | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  |  | Реестр контрактов, заключенных по результатам работ | На бумажном носителе
3.1.К.4 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" |  | 2029-12-05 | 3.1.К.27 | 3.1.К.29 | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  |  | Документ о приемке | ЕИС в сфере закупок
3.1.К.5 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту" |  | 2029-12-16 | 3.1.К.28 | 3.1.К.30 | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  |  | Платежное поручение | На бумажном носителе
3.1.К.6 | Контрольная точка "Утверждена документация по планировке территории" |  | 2029-12-31 | 3.1.К.29 | 3.1.К.31 | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  |  | Документ территориального планирования и градостроительного зонирования | На бумажном носителе
3.1 | Организация деятельности, направленной на подготовку документации по планировке территории в 2030 году | 2030-01-01 | 2030-12-31 |  |  | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  | 8482.5761
3.1.К.1 | Контрольная точка "Проведен открытый аукцион на разработку документации по планировке территории" |  | 2030-02-15 | 3.1.К.30 | 3.1.К.32 | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  |  | План-график закупок товаров, работ, услуг | На бумажном носителе
3.1.К.2 | Контрольная точка "Заключен контракт" |  | 2030-03-01 | 3.1.К.31 | 3.1.К.33 | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  |  | Муниципальный контракт | На бумажном носителе
3.1.К.3 | Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных по результатам работ" |  | 2030-03-15 | 3.1.К.32 | 3.1.К.34 | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  |  | Реестр контрактов, заключенных по результатам работ | На бумажном носителе
3.1.К.4 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" |  | 2030-12-05 | 3.1.К.33 | 3.1.К.35 | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  |  | Документ о приемке | ЕИС в сфере закупок
3.1.К.5 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту" |  | 2030-12-16 | 3.1.К.34 | 3.1.К.36 | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  |  | Платежное поручение | На бумажном носителе
3.1.К.6 | Контрольная точка "Утверждена документация по планировке территории" |  | 2030-12-31 | 3.1.К.35 | - | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  |  | Документ территориального планирования и градостроительного зонирования | На бумажном носителе