## 5. Фин. обеспечение
Приложение к распоряжению администрации города Благовещенска от 24.11.2025 № 245р
5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта города Благовещенска
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.) | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.) | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.) | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.) | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.) | Всего (тыс. рублей)
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
1 | ОЗР отсутствует
2 | Доля актуализированных документов территориального планирования и градостроительного зонирования, разработанных нормативов градостроительного проектирования/ Наличие актуализированных документов территориального планирования и градостроительного зонирования
2.1 | Подготовлены внесения изменений в Генеральный план, правила землепользования и застройки, нормативы градостроительного проектирования | 3117.2 | 3995 | 3395 | 3395 | 3530.8 | 3672.032 | 21105.032
2.1.1 | Муниципальный бюджет всего | 3117.2 | 3995 | 3395 | 3395 | 3530.8 | 3672.032 | 21105.032
2.1.1. м | Местный бюджет | 3117.2 | 3995 | 3395 | 3395 | 3530.8 | 3672.032 | 21105.032
3 | Доля территории города Благовещенска с подготовленной документацией по планировке территорий/ Общая площадь территории города Благовещенска с подготовленной документацией по планировке территории
3.1 | Подготовлена документация по планировке территории | 4192.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4192.9
3.1.1 | Муниципальный бюджет всего | 4192.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4192.9
3.1.1 м | Местный бюджет | 4192.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4192.9
ИТОГО ПО ПРОЕКТУ |  | 7310.1 | 3995 | 3395 | 3395 | 3530.8 | 3672.032 | 25297.932
Местный бюджет |  | 7310.1 | 3995 | 3395 | 3395 | 3530.8 | 3672.032 | 25297.932

## 6. Помесячный план
6. План исполнения городского бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта города Благовещенска в 2025 году
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | [10 empty] | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
|  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя.
1 | ОЗР отсутствует
2. | Доля актуализированных документов территориального планирования и градостроительного зонирования, разработанных нормативов градостроительного проектирования/Наличие актуализированных документов территориального планирования и градостроительного зонирования
2.1 | Подготовлены внесения изменений в Генеральный план, правила землепользования и застройки, нормативы градостроительного проектирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3117.2
3 | Доля территории города Благовещенска с подготовленной документацией по планировке территорий/Общая площадь территории города Благовещенска с подготовленной документацией по планировке территории
3.1 | Подготовлена документация по планировке территории | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4192.9
ИТОГО: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7310.1
План исполнения городского бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта города Благовещенска в 2026 году
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) янв.: План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)
|  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб.
1 | ОЗР отсутствует
2. | Доля актуализированных документов территориального планирования и градостроительного зонирования, разработанных нормативов градостроительного проектирования/Наличие актуализированных документов территориального планирования и градостроительного зонирования
2.1 | Подготовлены внесения изменений в Генеральный план, правила землепользования и застройки, нормативы градостроительного проектирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3995
3 | Доля территории города Благовещенска с подготовленной документацией по планировке территорий/Общая площадь территории города Благовещенска с подготовленной документацией по планировке территории
3.1 | Подготовлена документация по планировке территории | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3995

## Прил.2
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту муниципального проекта города Благовещенска
"Развитие градостроительной деятельности на территории города Благовещенска"
План реализации проекта
№ п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система (источник данных)
|  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | ОЗР отсутствует
2 | Доля актуализированных документов территориального планирования и градостроительного зонирования, разработанных нормативов градостроительного проектирования/Наличие актуализированных документов территориального планирования и градостроительного зонирования
2.1 | Подготовлены внесения изменений в Генеральный план, правила землепользования и застройки, нормативы градостроительного проектирования | 2025-01-01 | 2030-12-31 |  |  | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  | 21105.032 | - | -
2.1 | Подготовлены внесения изменений в Генеральный план, правила землепользования и застройки, нормативы градостроительного проектирования в 2025 году | 2025-01-01 | 2025-12-31 | - | - | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  | 3117.2 | - | -
2.1.К.1 | Контрольная точка "Проведён открытый конкурс на разработку документов территориального планирования и градостроительного зонирования" |  | 2025-06-10 | - | 2.1.К.2 | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  | - | План-график закупок товаров, работ, услуг | На бумажном носителе
2.1.К.2 | Контрольная точка "Заключен контракт" |  | 2025-06-30 | 2.1.К.1 | 2.1.К.3 | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  | - | Муниципальный контракт | На бумажном носителе
2.1.К.3 | Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных по результатам работ" |  | 2025-07-15 | 2.1.К.2 | 2.1.К.4 | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  |  | Реестр контрактов, заключенных по результатам работ | На бумажном носителе
2.1.К.4 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" |  | 2025-12-05 | 2.1.К.3 | 2.1.К.5 | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  |  | Документ о приемке | ЕИС в сфере закупок
2.1.К.5 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту" |  | 2025-12-16 | 2.1.К.4 | 2.1.К.6 | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  |  | Платежное поручение | На бумажном носителе
2.1.К.6 | Контрольная точка "Утверждены документы территориального планирования и градостроительного зонирования" |  | 2025-12-30 | 2.1.К.5 | 2.1.К.7 | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  | - | Документ территориального планирования и градостроительного зонирования | На бумажном носителе
2.1 | Подготовлены внесения изменений в Генеральный план, правила землепользования и застройки, нормативы градостроительного проектирования в 2026 году | 2026-01-01 | 2026-12-31 | - | - | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  | 3995 | - | -
2.2.К.1 | Контрольная точка "Проведён открытый конкурс на разработку документов территориального планирования и градостроительного зонирования" |  | 2026-02-15 | 2.1.К.6 | 2.1.К.8 | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  | - | План-график закупок товаров, работ, услуг | На бумажном носителе
2.2.К.2 | Контрольная точка "Заключен контракт" |  | 2026-03-01 | 2.1.К.7 | 2.1.К.9 | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  | - | Муниципальный контракт | На бумажном носителе
2.2.К.3 | Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных по результатам работ" |  | 2026-03-15 | 2.1.К.8 | 2.1.К.10 | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  |  | Реестр контрактов, заключенных по результатам работ | На бумажном носителе
2.2.К.4 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" |  | 2026-12-05 | 2.1.К.9 | 2.1.К.11 | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  |  | Документ о приемке | ЕИС в сфере закупок
2.2.К.5 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту" |  | 2026-12-16 | 2.1.К.10 | 2.1.К.12 | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  |  | Платежное поручение | На бумажном носителе
2.2.К.6 | Контрольная точка "Утверждены документы территориального планирования и градостроительного зонирования" |  | 2026-12-30 | 2.1.К.11 | 2.1.К.13 | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  | - | Документ территориального планирования и градостроительного зонирования | На бумажном носителе
2.1 | Подготовлены внесения изменений в Генеральный план, правила землепользования и застройки, нормативы градостроительного проектирования в 2027 году | 2027-01-01 | 2027-12-31 | - | - | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  | 3395 | - | -
2.1.К.1 | Контрольная точка "Проведён открытый конкурс на разработку документов территориального планирования и градостроительного зонирования" |  | 2027-02-15 | 2.1.К.12 | 2.1.К.14 | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  |  | План-график закупок товаров, работ, услуг | На бумажном носителе
2.1.К.2 | Контрольная точка "Заключен контракт" |  | 2027-03-01 | 2.1.К.13 | 2.1.К.15 | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  |  | Муниципальный контракт | На бумажном носителе
2.1.К.3 | Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных по результатам работ" |  | 2027-03-15 | 2.1.К.14 | 2.1.К.16 | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  |  | Реестр контрактов, заключенных по результатам работ | На бумажном носителе
2.1.К.4 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" |  | 2027-12-05 | 2.1.К.15 | 2.1.К.17 | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  |  | Документ о приемке | ЕИС в сфере закупок
2.1.К.5 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту" |  | 2027-12-16 | 2.1.К.16 | 2.1.К.18 | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  |  | Платежное поручение | На бумажном носителе
2.1.К.6 | Контрольная точка "Утверждены документы территориального планирования и градостроительного зонирования" |  | 2027-12-30 | 2.1.К.17 | 2.1.К.19 | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  |  | Документ территориального планирования и градостроительного зонирования | На бумажном носителе
2.1 | Подготовлены внесения изменений в Генеральный план, правила землепользования и застройки, нормативы градостроительного проектирования в 2028 году | 2028-01-01 | 2028-12-31 | - | - | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  | 3395 | - | -
2.1.К.1 | Контрольная точка "Проведён открытый конкурс на разработку документов территориального планирования и градостроительного зонирования" |  | 2028-02-15 | 2.1.К.18 | 2.1.К.20 | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  |  | План-график закупок товаров, работ, услуг | На бумажном носителе
2.1.К.2 | Контрольная точка "Заключен контракт" |  | 2028-03-01 | 2.1.К.19 | 2.1.К.21 | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  |  | Муниципальный контракт | На бумажном носителе
2.1.К.3 | Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных по результатам работ" |  | 2028-03-15 | 2.1.К.20 | 2.1.К.22 | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  |  | Реестр контрактов, заключенных по результатам работ | На бумажном носителе
2.1.К.4 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" |  | 2028-12-05 | 2.1.К.21 | 2.1.К.23 | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  |  | Документ о приемке | ЕИС в сфере закупок
2.1.К.5 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту" |  | 2028-12-16 | 2.1.К.22 | 2.1.К.24 | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  |  | Платежное поручение | На бумажном носителе
2.1.К.6 | Контрольная точка "Утверждены документы территориального планирования и градостроительного зонирования" |  | 2028-12-30 | 2.1.К.23 | 2.1.К.25 | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  |  | Документ территориального планирования и градостроительного зонирования | На бумажном носителе
2.1 | Подготовлены внесения изменений в Генеральный план, правила землепользования и застройки, нормативы градостроительного проектирования в 2029 году | 2029-01-01 | 2029-12-31 | - | - | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  | 3530.8 | - | -
2.1.К.1 | Контрольная точка "Проведён открытый конкурс на разработку документов территориального планирования и градостроительного зонирования" |  | 2029-02-15 | 2.1.К.24 | 2.1.К.26 | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  |  | План-график закупок товаров, работ, услуг | На бумажном носителе
2.1.К.2 | Контрольная точка "Заключен контракт" |  | 2029-03-01 | 2.1.К.25 | 2.1.К.27 | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  |  | Муниципальный контракт | На бумажном носителе
2.1.К.3 | Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных по результатам работ" |  | 2029-03-15 | 2.1.К.26 | 2.1.К.28 | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  |  | Реестр контрактов, заключенных по результатам работ | На бумажном носителе
2.1.К.4 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" |  | 2029-12-05 | 2.1.К.27 | 2.1.К.29 | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  |  | Документ о приемке | ЕИС в сфере закупок
2.1.К.5 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту" |  | 2029-12-16 | 2.1.К.28 | 2.1.К.30 | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  |  | Платежное поручение | На бумажном носителе
2.1.К.6 | Контрольная точка "Утверждены документы территориального планирования и градостроительного зонирования" |  | 2029-12-30 | 2.1.К.29 | 2.1.К.31 | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  |  | Документ территориального планирования и градостроительного зонирования | На бумажном носителе
2.1 | Подготовлены внесения изменений в Генеральный план, правила землепользования и застройки, нормативы градостроительного проектирования в 2030 году | 2030-01-01 | 2030-12-31 | - | - | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  | 3672.032 | - | -
2.1.К.1 | Контрольная точка "Проведён открытый конкурс на разработку документов территориального планирования и градостроительного зонирования" |  | 2030-02-15 | 2.1.К.30 | 2.1.К.32 | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  |  | План-график закупок товаров, работ, услуг | На бумажном носителе
2.1.К.2 | Контрольная точка "Заключен контракт" |  | 2030-03-01 | 2.1.К.31 | 2.1.К.33 | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  |  | Муниципальный контракт | На бумажном носителе
2.1.К.3 | Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных по результатам работ" |  | 2029-03-15 | 2.1.К.32 | 2.1.К.34 | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  |  | Реестр контрактов, заключенных по результатам работ | На бумажном носителе
2.1.К.4 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" |  | 2029-12-05 | 2.1.К.33 | 2.1.К.35 | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  |  | Документ о приемке | ЕИС в сфере закупок
2.1.К.5 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту" |  | 2029-12-16 | 2.1.К.34 | 2.1.К.36 | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  |  | Платежное поручение | На бумажном носителе
2.1.К.6 | Контрольная точка "Утверждены документы территориального планирования и градостроительного зонирования" |  | 2030-12-30 | 2.1.К.35 | - | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  |  | Документ территориального планирования и градостроительного зонирования | На бумажном носителе
3 | Доля территории города Благовещенска с подготовленной документацией по планировке территорий/Общая площадь территории города Благовещенска с подготовленной документацией по планировке территории
3.1 | Подготовлена документация по планировке территории | 2025-01-01 | 2030-12-31 |  |  | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  | 4192.9
3.1 | Подготовлена документация по планировке территории в 2025 году | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  |  | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  | 4192.9
3.1.К.1 | Контрольная точка "Проведен открытый аукцион на разработку документации по планировке территории" |  | 2025-06-10 | - | 3.1.К.2 | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  |  | План-график закупок товаров, работ, услуг | На бумажном носителе
3.1.К.2 | Контрольная точка "Заключен контракт" |  | 2025-06-30 | 3.1.К.1 | 3.1.К.3 | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  |  | Муниципальный контракт | На бумажном носителе
3.1.К.3 | Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных по результатам работ" |  | 2025-07-15 | 3.1.К.2 | 3.1.К.4 | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  |  | Реестр контрактов, заключенных по результатам работ | На бумажном носителе
3.1.К.4 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" |  | 2025-12-05 | 3.1.К.3 | 3.1.К.5 | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  |  | Документ о приемке | ЕИС в сфере закупок
3.1.К.5 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту" |  | 2025-12-16 | 3.1.К.4 | 3.1.К.6 | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  |  | Платежное поручение | На бумажном носителе
3.1.К.6 | Контрольная точка "Утверждена документация по планировке территории" |  | 2025-12-30 | 3.1.К.5 | 3.1.К.7 | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  |  | Документация по планировке территории | На бумажном носителе