АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСК

Р Е Ш Е Н И Е

29 июня 2020 года 	№ 100/515

г. Благовещенск

Об утверждении календарного плана мероприятий по организации

и проведению дополнительных выборов депутатов Благовещенской городской Думы седьмого созыва по одномандатным избирательным округам № 7, № 14 назначенные на 13 сентября 2020 года

Рассмотрев календарный план мероприятий по организации и проведению дополнительных выборов депутатов Благовещенской городской Думы шестого созыва и руководствуясь пунктом 9 статьи 8 Закона Амурской области «О выборах депутатов представительных органов и глав муниципальных образований в Амурской области» муниципальная избирательная комиссия

р е ш и л а:

- Утвердить календарный план мероприятий по организации и проведению дополнительных выборов депутатов Благовещенской городской Думы седьмого созыва по одномандатным избирательным округам № 7, №14

- Опубликовать календарный план мероприятий по организации и проведению дополнительных выборов депутатов Благовещенской городской Думы шестого созыва по одномандатным избирательным округам № 7, №14 в газете «Благовещенск»

Председатель комиссии	С.А. Чапаев

Секретарь комиссии	Ю.А. Миков

- КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов Благовещенской городской Думы седьмого созыва, избираемого 13 сентября 2020 года по одномандатному избирательному округу № 7, 14

- Единый день голосования – 13 сентября 2020 г.

- Дата официального опубликования решения о

- назначении выборов – 26 июня 2020г.

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ |  |  |  |
|  | Принятие решения о назначении выборов (п.4 ст. 8 Закона Амурской области «О выборах депутатов представительных органов и глав муниципальных образований в Амурской области» (далее – Закон № 222-ОЗ) | 23 июня 2020 года | Благовещенская городская Дума |
|  | Направление в избирательную комиссию Амурской области (далее – ИКАО) решения о назначении муниципальных выборов | В течение трех дней со дня принятия решения о назначении муниципальных выборов | Благовещенская городская Дума |
|  | Опубликование решения о назначении выборов | 26 июня 2020 года | Благовещенская городская Дума |
|  | Назначение выборов депутатов представительных органов муниципальных образований в случае, если представительный орган муниципального образования не назначит выборы в установленный Законом № 222-ОЗ срок | Не позднее 4 июля 2020 года | Избирательная комиссия муниципального образования города Благовещенск |
|  | Опубликование решения избирательной комиссии муниципального образования о назначении выборов в случае, если представительный орган муниципального образования не назначит выборы в установленный п. 4 ст. 8 Закона № 222-ОЗ срок, а также если уполномоченный на то орган отсутствует | Не позднее чем через 7 дней со дня истечения установленного пунктом 4 статьи 8 Закона № 222-ОЗ срока | Избирательная комиссия муниципального образования города Благовещенск |
|  | Публикация в муниципальных периодических печатных изданиях (обнародование иным путем) Календарного плана мероприятий по организации и проведению выборов | Не позднее 27 июня 2020 года | Избирательная комиссия муниципального образования города Благовещенск |
|  | Утверждение форм документов, предусмотренных статьями п. 6 ст. 25, пп. 8 п. 9 ст. 32, п. 3 ст. 39, п. 8 ст. 41, ст. 42, п. 16 ст. 44 Закона № 222-ОЗ | Законодательством сроки не установлены (заблаговременно) | Избирательная комиссия муниципального образования города Благовещенск |
| избирательные участки |  |  |  |
|  | Уточнение перечня избирательных участков и их границ в случаях, установленных Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» | Вне периода избирательной кампании, а в исключительных случаях – не позднее 4 июля 2020 года | Мэр города Благовещенск |
|  | Публикация списков избирательных участков с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования | Не позднее 3 августа 2020 года | Мэр города Благовещенск |
| СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |  |  |  |
|  | Установление формы списка избирателей | До составления списка избирателей | Избирательная комиссия муниципального образования города Благовещенск |
|  | Составление списков избирателей | Не позднее 1 сентября 2020 года | Избирательная комиссия муниципального образования города Благовещенск |
|  | Передача первого экземпляра списка избирателей в соответствующую участковую избирательную комиссию | Не позднее 2 сентября 2020 года | Избирательная комиссия муниципального образования города Благовещенск |
|  | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения | С 2 сентября 2020 года | Участковые избирательные комиссии |
|  | Сброшюрование книг, на которые разделен первый экземпляр списка избирателей | Не позднее 12 сентября 2020 года | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей, заверение его печатью участковой комиссии | Не позднее 12 сентября 2020года | Председатели и секретари участковых избирательных комиссий |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ |  |  |  |
|  | Формирование окружных избирательных комиссий или принятие решения о возложении полномочий окружной избирательной комиссии на другую избирательную комиссию | Не позднее 19 июня 2020 года | Избирательная комиссия муниципального образования города Благовещенск |
|  | Сбор предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий, участвующих в подготовке и проведении выборов | С 24 июля по 13 августа 2020 года | Территориальная избирательная комиссия города Благовещенск |
|  | Направление в ИКАО сообщения территориальной избирательной комиссии о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий для размещения на сайте ИКАО в сети Интернет | Незамедлительно после принятия решения | Территориальная избирательная комиссия города Благовещенск |
|  | Публикация сообщения территориальной избирательной комиссии о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий в государственных или муниципальных средствах массовой информации | Не позднее чем через три дня со дня принятия решения | Территориальная избирательная комиссия города Благовещенск |
|  | Принятие решения о дополнительном зачислении в резерв составов участковых комиссий | Не позднее 28 августа 2020 года | Территориальная избирательная комиссия города Благовещенск |
| Наблюдатели. Представители средств массовой информации |  |  |  |
|  | Представление списка назначенных наблюдателей в избирательную комиссию муниципального образования города Благовещенск | Не позднее 9 сентября 2020 года | Избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата; зарегистрированный кандидат, назначивший наблюдателей; субъекты общественного контроля |
|  | Подача в комиссию заявки на аккредитацию для осуществления полномочий, указанных в пунктах 12,3, 111 статьи 32 Закона № 222-ОЗ | Не позднее 9 сентября 2020 года | Редакции средств массовой информации |
| Избирательные объединения |  |  |  |
|  | Подготовка списка избирательных объединений, имеющих право принимать участие в выборах по состоянию на день официального опубликования решения о назначении выборов | Не позднее 26 июня 2020 года | Управление Министерства юстиции РФ по Амурской области |
|  | Опубликование списка избирательных объединений, имеющих право принимать участие в выборах, в государственных или муниципальных периодических печатных изданиях и размещение его на своем официальном сайте в сети «Интернет» | Не позднее чем 30 июня 2020 года | Управление Министерства юстиции РФ по Амурской области |
|  | Направление списка избирательных объединений, имеющих право принимать участие в выборах, в избирательную комиссию муниципального образования | Не позднее чем 30 июня 2020 года | Управление Министерства юстиции РФ по Амурской области |
|  | Назначение уполномоченного представителя избирательного объединения, представление документов в соответствующую комиссию для регистрации уполномоченного представителя | Со дня выдвижения списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам | Избирательное объединение |
|  | Назначение доверенных лиц избирательного объединения | После выдвижения списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам | Избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам |
|  | Регистрация доверенных лиц избирательного объединения | В течение пяти дней со дня поступления в избирательную комиссию необходимых документов | Избирательная комиссия муниципального образования города Благовещенск |
| Выдвижение КАНДИДАТОВ, СПИСКОВ КАНДИДАТОВ ПО ОДНОМАНДАТНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ и регистрация кандидатов |  |  |  |
|  | Направление извещения в избирательную комиссию муниципального образования города Благовещенск о проведении мероприятий, связанных с выдвижением списков кандидатов по одномандатным избирательным округам | Не позднее чем за один день до дня проведения мероприятия при его проведении в пределах населенного пункта, в котором расположена избирательная комиссия, и не позднее чем за три дня до дня проведения мероприятия при его проведении за пределами указанного населенного пункта | Избирательные объединения |
|  | Выдвижение кандидатов, списка кандидатов по одномандатным избирательным округам | Со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов, по 21 июля 2020 года | Граждане, обладающие пассивным избирательным правом, избирательные объединения |
|  | Представление в избирательную комиссию муниципального образования документов, уведомляющих о выдвижении кандидата | Не позднее 18 часов по местному времени 21 июля 2020 года | Граждане, обладающие пассивным избирательным правом |
|  | Выдача письменного подтверждения о получении документов в связи с выдвижением кандидата, списка кандидатов по одномандатным избирательным округам | Незамедлительно | Избирательная комиссия муниципального образования города Благовещенск |
|  | Принятие решения о заверении списка кандидатов по одномандатным избирательным округам либо об отказе в его заверении | В течение трех дней со дня приема документов | Избирательная комиссия муниципального образования города Благовещенск |
|  | Выдача решения о заверении списка кандидатов по одномандатным избирательным округам с копией заверенного списка либо об отказе в его заверении уполномоченному представителю избирательного объединения | В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения | Избирательная комиссия муниципального образования города Благовещенск |
|  | Направление решения комиссии о заверении списка кандидатов по одномандатным избирательным округам с копиями заверенного списка (заверенными выписками из списка) в соответствующие окружные избирательные комиссии | В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения | Избирательная комиссия муниципального образования города Благовещенск |
|  | Представление в избирательную комиссию муниципального образования решения об изменении одномандатного избирательного округа у кандидата вместе с письменным согласием кандидата на изменение округа | С 27 июня по 22 июля 2020 года | Избирательное объединение |
|  | Направление копий документов об изменении избирательного округа в соответствующие окружные комиссии | В течение одних суток | Избирательная комиссия муниципального образования города Благовещенск |
|  | Сбор подписей в поддержку кандидата | Со дня, следующего за днем уведомления комиссии о выдвижении кандидата, и заканчивается 26 июля 2020 года | Кандидат |
|  | Представление документов для регистрации кандидата | Не позднее 3 августа 2020 года до 18 часов по местному времени | Кандидат |
|  | Извещение кандидата, избирательного объединения о выявленной неполноте сведений о кандидатах, отсутствии каких-либо документов или несоблюдении требований закона к оформлению документов | Не позднее чем за 3 дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Избирательная комиссия муниципального образования города Благовещенск |
|  | Внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, а также в иные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей), представленные в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата, списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам и регистрации кандидата | Не позднее чем за один день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Кандидат, избирательное объединение |
|  | Представление копии документа, предусмотренного п. 3 ст. 36 Закона № 222-ОЗ, в случае его отсутствия | Не позднее чем за один день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Кандидат |
|  | Передача копии итогового протокола проверки подписных листов кандидату | Не позднее чем за двое суток до заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата | Избирательная комиссия муниципального образования города Благовещенск |
|  | Принятие решения о регистрации кандидата, либо об отказе в регистрации | В течение 10 дней со дня приема документов, необходимых для регистрации кандидата | Избирательная комиссия муниципального образования города Благовещенск |
|  | Выдача копии решения об отказе в регистрации кандидата | В течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации | Избирательная комиссия муниципального образования города Благовещенск |
|  | Передача сведений о зарегистрированных кандидатах муниципальным средствам массовой информации, а при отсутствии последних - обнародование иным способом | В течение двух суток после регистрации | Избирательная комиссия муниципального образования города Благовещенск |
|  | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах | Не позднее 2 сентября 2020 года | Избирательные комиссии |
| статус кандидатов |  |  |  |
|  | Назначение кандидатом уполномоченных представителей по финансовым вопросам | Со дня выдвижения кандидата | Кандидат |
|  | Регистрация уполномоченных представителей кандидата по финансовым вопросам | После представления в избирательную комиссию необходимых документов | Избирательная комиссия муниципального образования города Благовещенск |
|  | Назначение доверенных лиц кандидата | После выдвижения кандидата | Кандидат |
|  | Регистрация доверенных лиц | В течение пяти дней со дня поступления необходимых документов | Избирательная комиссия муниципального образования города Благовещенск |
|  | Представление в избирательную комиссию муниципального образования города Благовещенск заверенных копий приказов (распоряжений) об освобождении на время участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей (кроме случаев, предусмотренных Законом № 222-ОЗ) | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
|  | Реализация права кандидата в депутаты отказаться от дальнейшего участия в выборах и представление им в избирательную комиссию муниципального образования города Благовещенск письменного заявления о снятии своей кандидатуры | Не позднее 7 сентября 2020 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее - 11 сентября 2020 года | Кандидат |
|  | Реализация права избирательного объединения отозвать кандидата в депутаты, выдвинутого им по одномандатному (многомандатному) избирательному округу, и представление данного решения в избирательную комиссию муниципального образования города Благовещенск | Не позднее 7 сентября 2020 года | Уполномоченный орган избирательного объединения |
| ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |  |  |  |
|  | Представление в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по регистрации средств массовой информации (Управление Роскомнадзора по Амурской области), списка муниципальных организаций телерадиовещания, муниципальных периодических печатных изданий с указанием в отношении организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), вида и объема таких ассигнований | Не позднее 01 июля июня 2020 года | Мэр города Благовещенска |
|  | Представление в избирательную комиссию муниципального образования города Благовещенск перечня муниципальных организаций телерадиовещания, муниципальных периодических печатных изданий | Не позднее 06 июля 2020 года | Орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по регистрации средств массовой информации -Управление Роскомнадзора по Амурской области |
|  | Публикация перечня муниципальных организаций телерадиовещания, муниципальных периодических печатных изданий | По представлению органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по регистрации средств массовой информации (Управление Роскомнадзора по Амурской области) не позднее чем 04 июля 2020 года | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Публикация предвыборной программы политической партии не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, а также размещение ее в информационной-телекоммуникационной сети «Интернет» | Не позднее 2 сентября 2020 года | Политическая партия, выдвинувшая кандидатов, которые зарегистрированы избирательной комиссией |
|  | Агитационный период | Со дня принятия решения о выдвижении списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам | Для избирательного объединения |
|  |  | Со дня представления кандидатом в избирательную комиссию муниципального образования города Благовещенск заявления о согласии баллотироваться | Для кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения |
|  |  | Со дня представления в избирательную комиссию муниципального образования города Благовещенск документов, предусмотренных п.5 ст.39 Закона № 222-ОЗ | Для кандидата из заверенного списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам |
|  |  | Агитационный период прекращается в ноль часов по местному времени 12 сентября 2020 года |  |
|  | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях | С 15 августа 2020 года и прекращается в ноль часов по местному времени 12 сентября 2020 года | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть «Интернет») | С 8 сентября 2020 года по 13 сентября 2020 года включительно | Редакции средств массовой информации, граждане и организации, публикующие (обнародующие) эти результаты |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов. Представление указанных сведений, информации о дате и об источнике их опубликования, сведения о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомление о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услугах по размещению агитационных материалов в сетевом издании в избирательную комиссию муниципального образования | Не позднее 26 июля 2020 года | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
|  | Установление порядка и форм ведения учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | До 15 августа 2020 года | Избирательная комиссия муниципального образования города Благовещенск |
|  | Представление данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях, в избирательную комиссию муниципального образования города Благовещенск | Не позднее 23 сентября 2020 года | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |
|  | Представление в избирательную комиссию муниципального образования города Благовещенск информации об общем объеме эфирного времени, печатной площади безвозмездно предоставляемом для целей агитации | Не позднее чем через 26 июля 2020 года | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |
|  | Проведение жеребьевки по распределению бесплатного эфирного времени | Не позднее 13 августа 2020 года | Избирательная комиссия муниципального образования города Благовещенск с участием представителей муниципальных организаций телерадиовещания |
|  | Утверждение графика распределения бесплатного эфирного времени | После проведения жеребьевки | Избирательная комиссия муниципального образования города Благовещенск |
|  | Публикация графика распределения бесплатного эфирного времени в периодических печатных изданиях либо обнародование иным способом | После утверждения графика избирательной комиссией муниципального образования города Благовещенск | Избирательная комиссия муниципального образования города Благовещенск |
|  | Проведение жеребьевки по распределению платного эфирного времени | Не позднее 13 августа 2020 года | Муниципальные организации телерадиовещания |
|  | Публикация определенного в результате жеребьевки графика распределения эфирного времени за плату в периодических печатных изданиях либо обнародование иным способом | После проведения жеребьевки | Муниципальные организации телерадиовещания |
|  | Подача заявок о предоставлении эфирного времени за плату в организации телерадиовещания | Не позднее двух дней после регистрации кандидатов | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Сообщение соответствующей организации, осуществляющей телерадиовещание об отказе от использования эфирного времени | Не позднее чем за два дня до выхода в эфир | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Проведение жеребьевки по распределению бесплатной печатной площади | Не позднее 13 августа 2020 года | Избирательная комиссия муниципального образования города Благовещенск с участием представителей муниципальных редакций периодических печатных изданий |
|  | Утверждение графика предоставления безвозмездной печатной площади | После проведения жеребьевки | Избирательная комиссия муниципального образования города Благовещенск |
|  | Публикация графика предоставления безвозмездной печатной площади в периодических печатных изданиях либо обнародование иным способом | После утверждения графика избирательной комиссией муниципального образования | Избирательная комиссия муниципального образования города Благовещенск |
|  | Проведение жеребьевки по распределению платной печатной площади | По завершении регистрации кандидатов, списков кандидатов, но не позднее 13 августа 2020 года | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
|  | Публикация определенного в результате жеребьевки графика распределения печатной площади за плату в периодических печатных изданиях либо обнародование иным способом | После проведения жеребьевки | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
|  | Подача письменных заявок о предоставлении печатной площади за плату в организации периодических печатных изданий | Не позднее двух дней после регистрации кандидатов | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Сообщение соответствующей редакции периодического печатного издания об отказе от использования печатной площади | Не позднее чем за пять дней до дня публикации | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Представление платежного документа филиалу Сберегательного банка Российской Федерации о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади | Не позднее чем за два дня до дня предоставления эфирного времени, до дня публикации | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Представление копии платежного документа с отметкой филиала Сберегательного банка Российской Федерации в организацию телерадиовещания, в редакцию периодического печатного издания | До предоставления эфирного времени, печатной площади | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Хранение учетных документов о безвозмездном и платном предоставлении эфирного времени и печатной площади, предоставлению услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | Не менее трех лет со дня голосования | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |
|  | Рассмотрение заявок на выделение помещений, указанных в п. 3, 4 ст. 57 Закона № 222-ОЗ для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями | В течение трех дней со дня подачи указанных заявок | Собственники, владельцы помещений |
|  | Представление в избирательную комиссию муниципального образования города Благовещенск уведомления в письменной форме о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственник, владелец помещения |
|  | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет или доведение иным способом до зарегистрированных кандидатов информации о поступившем уведомлении о предоставлении кандидату помещения и содержащейся в таком уведомлении информации | В течение двух суток с момента получения уведомления | Избирательная комиссия муниципального образования города Благовещенск |
|  | Оповещение зарегистрированных кандидатов либо их доверенных лиц о месте и времени встречи проведения предвыборной агитации посредством агитационных публичных мероприятий в форме собрания в расположении воинских частей в исключительном случае, предусмотренном п. 7 ст. 59 Законом № 222-ОЗ | Не позднее чем за три дня до проведения встречи | Избирательная комиссия муниципального образования города Благовещенск |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов. Представление указанных сведений и сведений, содержащих наименование, юридический адрес и индикационный номер налогоплательщика, организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта РФ, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства, в избирательную комиссию муниципального образования) | Не позднее 26 июля 2020 года | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы (оказывающие услуги) по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов |
|  | Представление в избирательную комиссию муниципального образования города Благовещенск экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляры иных агитационных материалов с представлением сведений, установленных п. 4 ст. 60 Закона № 222-ОЗ, копии документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда, электронных образцов этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде | До начала их распространения | Кандидат |
|  | Выделение и оборудование специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | Не позднее 13 августа 2020 года | Мэр города Благовещенск по предложению избирательной комиссии муниципального образования города Благовещенск |
|  | Доведение до сведения кандидатов, избирательных объединений перечня, выделенных и оборудованных органами местного самоуправления специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | После получения данного перечня | Избирательная комиссия муниципального образования города Благовещенск |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |  |  |  |
|  | Поступление в распоряжение избирательной комиссии муниципального образования города Благовещенск средств на подготовку и проведение выборов | Не позднее 06 июля 2020 года | Из местного бюджета в соответствии с утвержденной бюджетной росписью о распределении расходов |
|  | Представление в соответствующую избирательную комиссию муниципального образования города Благовещенск финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств на проведение выборов | Не позднее 23 сентября 2020 года | Участковые избирательные комиссии |
|  | Представление в избирательную комиссию муниципального образования города Благовещенск финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств на проведение выборов | Не позднее 3 октября 2020 года | Окружная избирательная комиссия |
|  | Представление в представительный орган муниципального образования финансового отчета о поступлении и расходовании средств на проведение выборов | Не позднее 18 октября 2020 года | Избирательная комиссия муниципального образования города Благовещенск |
|  | Возврат в соответствующий местный бюджет неизрасходованных денежных средств | Не позднее чем через 60 дней после представления в представительный орган муниципального образования финансового отчета о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | Избирательная комиссия муниципального образования города Благовещенск |
|  | Публикация копии финансового отчета о поступлении и расходовании средств на проведение выборов в средствах массовой информации либо обнародование в иной форме | Не позднее чем через 30 дней со дня их представления в представительный орган муниципального образования | Избирательная комиссия муниципального образования города Благовещенск |
|  | Создание избирательных фондов кандидатами для финансирования избирательной кампании | После письменного уведомления комиссии о выдвижении до представления документов для регистрации | Кандидаты |
|  | Открытие специального избирательного счета кандидата | С разрешения избирательной комиссии муниципального образования города Благовещенск | Кандидат либо его уполномоченный представитель по финансовым вопросам |
|  | Предоставление по требованию избирательной комиссии муниципального образования города Благовещенск, кандидата заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств, находящихся на избирательном счете данного кандидата | В трехдневный срок, а за три дня до дня голосования - немедленно (с 9 сентября 2020 года - немедленно) | Филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России», а при его отсутствии – другая кредитная организация, где открыт счет |
|  | Направление в средства массовой информации для опубликования сведения о поступлении и расходовании средств соответствующих избирательных фондов | Периодически до дня голосования, но не реже чем один раз в две недели до дня голосования | Избирательная комиссия муниципального образования города Благовещенск |
|  | Публикация сведений о поступлении и расходовании средств соответствующих избирательных фондов | В течение трех дней со дня получения | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
|  | Возврат добровольного пожертвования в случае, если оно внесено гражданином или юридическим лицом, не имеющими права осуществлять такое пожертвование, либо если пожертвование внесено с нарушением требований пунктов 7 и 8 ст. 65 Закона № 222-ОЗ, либо если пожертвование внесено в размере, превышающем установленный законом максимальный размер такого пожертвования | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидат |
|  | Перечисление пожертвований от анонимных жертвователей в доход местного бюджета | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления таких пожертвований на специальный избирательный счет | Кандидат |
|  | Сообщение соответствующим кандидатам о поступлении в распоряжение избирательной комиссии информации о перечислении пожертвований с нарушением пунктов 7 и 8 ст. 65 Закона № 222-ОЗ | Незамедлительно | Избирательная комиссия муниципального образования города Благовещенск |
|  | Проверка сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении или перечислении пожертвований в избирательные фонды кандидатов и сообщение о результатах проверки в соответствующую избирательную комиссию | В пятидневный срок со дня поступления представления избирательной комиссии муниципального образования города Благовещенск | Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
|  | Возврат неизрасходованных денежных средств избирательного фонда гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования, перечисления в избирательные фонды, пропорционально вложенным ими средствам за вычетом расходов на пересылку | Не позднее 12 октября 2020 года | Кандидат, не зарегистрированный в избирательной комиссии муниципального образования города Благовещенск |
|  | Возврат неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете (за вычетом расходов на пересылку) гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования, перечисления в избирательные фонды, пропорционально вложенным ими средствам | После дня голосования | Кандидаты |
|  | Перечисление оставшихся на специальном избирательном счете неизрасходованных денежных средств в доход местного бюджета и закрытие этого счета | С 12 ноября 2020 года (по истечении 60 дней со дня голосования) | Филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России», а при его отсутствии – другая кредитная организация, где открыт счет |
|  | Представление в избирательную комиссию муниципального образования города Благовещенск итоговых финансовых отчетов | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Кандидат |
|  | Передача копии итоговых финансовых отчетов кандидатов в редакции средств массовой информации для опубликования | Не позднее чем через 5 дней со дня поступления указанных финансовых отчетов | Избирательная комиссия муниципального образования города Благовещенск |
|  | Публикация переданных комиссиями сведений из финансовых отчетов | Не позднее чем через 10 дней со дня их поступления | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
|  | Откомандирование на срок не менее двух месяцев специалистов в распоряжение избирательных комиссий муниципальных образований в целях организации работы контрольно-ревизионной службы | Не позднее чем через один месяц со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Органы и учреждения, указанные в п. 2 ст. 71 Закона № 222-ОЗ |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |  |  |  |
|  | Направление решения о применении технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом на согласование в ИКАО (далее – СПО УИК) | Не позднее 10 августа 2020 года | Избирательная комиссия муниципального образования города Благовещенск |
|  | Принятие решения о назначении операторов специального программного обеспечения для изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом | Не позднее 23 августа 2020 года | Участковые избирательные комиссии |
|  | Проведение обучения операторов СПО УИК | Не позднее 9 сентября 2020 года | Избирательная комиссия муниципального образования города Благовещенск |
|  | Утверждение формы и текста бюллетеня, числа бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением бюллетеней | Не позднее 23 августа 2020 года | Избирательная комиссия муниципального образования города Благовещенск |
|  | Изготовление избирательных бюллетеней | Не позднее 1 сентября 2020 года по распоряжению избирательной комиссии муниципального образования города Благовещенск | Полиграфические организации |
|  | Принятие решения о месте и времени передачи бюллетеней от соответствующей полиграфической организации, уничтожении лишних избирательных бюллетеней | Не позднее чем за 2 дня до получения избирательных бюллетеней | Избирательная комиссия муниципального образования города Благовещенск |
|  | Передача избирательных бюллетеней в окружные избирательные комиссии | В срок, установленный избирательной комиссией муниципального образования города Благовещенск, на основании своего решения о распределении бюллетеней | Избирательная комиссия муниципального образования города Благовещенск |
|  | Передача избирательных бюллетеней в участковые избирательные комиссии | Не позднее 11сентября 2020 года | Избирательная комиссия муниципального образования города Благовещенск |
|  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации и (или) иным способом | Не позднее 2 сентября 2020 года, а при проведении досрочного голосования – не позднее чем за 5 дней до дня досрочного голосования | Избирательная комиссия муниципального образования города Благовещенск, участковые избирательные комиссии |
|  | Определение избирательных участков, на информационных стендах которых размещаются материалы, указанные в пунктах 3, 4 и 5 ст. 72 Закона № 222-ОЗ, выполненные крупным шрифтом и (или) с применением шрифта Брайля | На основании решения избирательной комиссии муниципального образования города Благовещенск | Избирательная комиссия муниципального образования города Благовещенск |
|  | Определение избирательных участков, для которых изготавливаются трафареты для самостоятельного заполнения бюллетеня в помощь избирателям, являющимся инвалидами по зрению, а также определение количества трафаретов | На основании решения избирательной комиссии муниципального образования города Благовещенск | Избирательная комиссия муниципального образования города Благовещенск |
|  | Утверждение и обнародование графика досрочного голосования в соответствии с пунктом 2.1 Методических рекомендаций о порядке проведения досрочного голосования в помещениях комиссий на выборах в органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, референдуме субъекта Российской Федерации, местном референдуме, утвержденных постановлением ЦИК России от 04.06.2014 № 233/1480-6 (ред. от 29.08.2014) | Не позднее чем за 10 дней до начала досрочного голосования | Избирательная комиссия муниципального образования города Благовещенск |
|  | Предоставление возможности проголосовать досрочно избирателю, который в день голосования по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные причины) будет отсутствовать по месту своего жительства | С 2 сентября по 8 сентября 2020 года | В помещении избирательной комиссии муниципального образования города Благовещенск |
|  |  | С 2 сентября по 8 сентября 2020 года | В помещении окружной избирательной комиссии |
|  |  | С 9 сентября по 12 сентября 2020 года | В помещении участковой комиссии |
|  | Подача в участковую избирательную комиссию заявления (устного обращения) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | С 3 сентября 2020 года до 14.00 часов по местному времени 13 сентября 2020 года | Граждане, обладающие активным избирательным правом |
|  | Обеспечение лицам, указанным в пункте 3 статьи 32 Закона № 222-ОЗ, доступа в помещения для голосования | Не менее чем за один час до начала голосования | Участковые избирательные комиссии |
|  | Предъявление к осмотру членам участковой комиссии, присутствующим лицам, указанным в пункте 3 статьи 32 Закона№ 222-ОЗ, пустых ящиков для голосования (соответствующих отсеков технического средства подсчета голосов - при его использовании), которые вслед за этим опечатываются печатью участковой комиссии (пломбируются) | Непосредственно перед наступлением времени голосования | Председатель участковой избирательной комиссии |
|  | Проведение голосования | С 8 до 20 часов по местному времени в день голосования – 13 сентября 2020 года | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подсчет голосов избирателей и составление участковыми избирательными комиссиями протоколов об итогах голосования | Начинается сразу после окончания голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования | Участковые избирательные комиссии |
|  | Выдача по требованию члена участковой избирательной комиссии, наблюдателя, иных лиц, указанных в пункте 3 статьи 32 Закона № 222-ОЗ заверенной копии протокола об итогах голосования | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования (в том числе составленного повторно) | Участковая избирательная комиссии |
|  | Определение результатов выборов депутатов по соответствующему одномандатному (многомандатному) избирательному округу | Не позднее 18 сентября 2020 года | Окружная избирательная комиссия |
|  | Определение общих результатов выборов депутатов представительного органа муниципального образования | Не позднее 21 сентября 2020 года | Избирательная комиссия муниципального образования города Благовещенск |
|  | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного депутатом | После подписания протокола о результатах выборов по избирательному округу | Избирательная комиссия муниципального образования города Благовещенск |
|  | Предоставление в избирательную комиссию муниципального образования города Благовещенск копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей | В пятидневный срок | Кандидат, избранный депутатом представительного органа муниципального образования города Благовещенск |
|  | Направление в СМИ общих данных о результатах выборов по избирательному округу | В течение одних суток после определения результатов выборов | Избирательная комиссия муниципального образования города Благовещенск |
|  | Официальное опубликование (обнародование) результатов выборов, а также данных о числе голосов, полученных каждым из кандидатов, голосов, поданных по позициям "За" и "Против", данных о числе зарегистрированных избирателей, о числе избирателей, принявших участие в голосовании, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов | Не позднее 22 сентября 2020 года | Избирательная комиссия муниципального образования города Благовещенск |
|  | Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов депутатов представительного органа | В течение двух месяцев со дня голосования | Избирательная комиссия муниципального образования города Благовещенск |
|  | Уточнение сведений об избирателях в регистре избирателей на основании информации, содержащейся в списках избирателей | Может уточняться по истечении трех месяцев после официального опубликования результатов выборов | Избирательная комиссия муниципального образования города Благовещенск |