Приложение

к приказу управления образования

администрации города Благовещенска

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации программ дошкольного, общего и дополнительного образования детей»

Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор комплекса процессных мероприятий | Хопатько Виктория Андреевна - заместитель мэра города Благовещенска по социальной политике |
| Руководитель комплекса процессных мероприятий | Управление образования администрации города Благовещенска,  Рахматуллина Мария Радиковна- начальник управления образования города администрации города Благовещенска |
| Связь с государственной (муниципальной) программой | Развитие образования города Благовещенска |

1. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=75C3EE7115D4B15D46B65F954852A5392D54E59723F2CC12298DC71EBE955F0747DEC8C27D368242255A090DA9mAS2J)) | Базовое значение | | Значение показателей по годам | | | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача КПМ отсутствует / показатель МП «Доступность дошкольного образования для детей в возрасте 1,5 – 8 лет» / показатель «Доступность начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования» / показатель МП «Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными общеобразовательными программами» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля детей в возрасте 1,5 – 8 лет, охваченных дошкольным образованием в общей численности детей, зарегистрированных в муниципальной очереди | Возрастающий | КПМ | Процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Костюнина Е.Ю., заместитель начальника управления образования | На бумажном носителе |
| 1.2. | Доля обучающихся, которым предоставлено общедоступное бесплатное начальное общее, основное общее, среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях | Возрастающий | КПМ | Процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Савинкова О.В., заместитель начальника управления образования | На бумажном носителе |
| 1.3. | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | Возрастающий | КПМ | Процент | 80 | 2023 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | Савинкова О.В., заместитель начальника управления образования | На бумажном носителе |
| 1.4 | Увеличение количества обучающихся, вовлеченных во всероссийское военно- патриотическое общественное движение «Юнармия» | Возрастающий | КПМ | Единица | 4228 | 2023 | 4778 | 5000 | 5200 | 5400 | 5600 | 5800 | Савинкова О.В., заместитель начальника управления образования | Аналитическая справка |
| 1.5. | Увеличение доли обучающихся, получивших бесплатное питание, в общей численности обучающихся, имеющих право на его получение и обратившихся за  его получением | Возрастающий | КПМ | Процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Савинкова О.В., заместитель начальника управления образования | На бумажном носителе |

1. Прокси-показатели комплекса процессных мероприятий отсутствуют
2. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=75C3EE7115D4B15D46B65F954852A5392D54E59723F2CC12298DC71EBE955F0747DEC8C27D368242255A090DA9mAS2J)) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |
| 1. | Задача КПМ отсутствует / показатель МП «Доступность дошкольного образования для детей в возрасте 1,5 – 8 лет» / показатель «Доступность начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования» / показатель МП «Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными общеобразовательными программами»» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля детей в возрасте 1,5 – 8 лет, охваченных дошкольным образованием в общей численности детей, зарегистрированных в муниципальной очереди | Возрастающий | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 1.2. | Доля обучающихся, которым предоставлено общедоступное бесплатное начальное общее, основное общее, среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях | Возрастающий | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 1.3. | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | Возрастающий | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 |
| 1.4. | Увеличение количества обучающихся, вовлеченных во всероссийское военно- патриотическое общественное движение «Юнармия» | Возрастающий | Единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4778 |
| 1.5. | Увеличение доли обучающихся, получивших бесплатное питание, в общей численности обучающихся, имеющих право на его получение и обратившихся за  его получением | Возрастающий | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |

План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=75C3EE7115D4B15D46B65F954852A5392D54E59723F2CC12298DC71EBE955F0747DEC8C27D368242255A090DA9mAS2J)) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2026 года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |
| 1. | Задача КПМ отсутствует / показатель МП «Доступность дошкольного образования для детей в возрасте 1,5 – 8 лет» / показатель «Доступность начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования» / показатель МП «Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными общеобразовательными программами»» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля детей в возрасте 1,5 – 8 лет, охваченных дошкольным образованием в общей численности детей, зарегистрированных в муниципальной очереди | Возрастающий | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 1.2. | Доля обучающихся, которым предоставлено общедоступное бесплатное начальное общее, основное общее, среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях | Возрастающий | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 1.3. | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | Возрастающий | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 |
| 1.4. | Увеличение количества обучающихся, вовлеченных во всероссийское военно- патриотическое общественное движение «Юнармия» | Возрастающий | Единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5000 |
| 1.5. | Увеличение доли обучающихся, получивших бесплатное питание, в общей численности обучающихся, имеющих право на его получение и обратившихся за  его получением | Возрастающий | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=75C3EE7115D4B15D46B65F954852A5392D54E59723F2CC12298DC71EBE955F0747DEC8C27D368242255A090DA9mAS2J)) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата) по годам | | | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Задача КПМ отсутствует / показатель МП «Доступность дошкольного образования для детей в возрасте 1,5 – 8 лет»/ показатель МП «Доступность начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования», «Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными общеобразовательными программами» / показатель КПМ Доля детей в возрасте 1,5 – 8 лет, охваченных дошкольным образованием в общей численности детей, зарегистрированных в муниципальной очереди / показатель КПМ «Доля обучающихся, которым предоставлено общедоступное бесплатное начальное общее, основное общее, среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях» / показатель КПМ «Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы» / показатель КПМ «Увеличение количества обучающихся, вовлеченных во всероссийское военно- патриотическое общественное движение «Юнармия»» / показатель КПМ «Увеличение доли обучающихся, получивших бесплатное питание, в общей численности обучающихся, имеющих право на его получение и обратившихся за его получением» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат)  Обеспечено финансирование государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 1 | Оказание услуг (выполнение работ) | Численность детей, охваченных программами дошкольного и общего образования | Тыс.чел. | 41,5 | 2023 | 41,2 | 41,7 | 41,7 | 41,7 | 41,7 | 41,7 |
| 1.2. | Мероприятие (результат)  Обеспечена деятельность (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений 2 | Оказание услуг (выполнение работ) | Количество бесперебойно функционирующих муниципальных образовательных организаций | Ед. | 43 | 2023 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| 1.3. | Мероприятие (результат) Выплачено ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования (в части выплаты разницы в районных коэффициентах) 3 | Оказание услуг (выполнение работ) | Численность педагогических работников, исполняющих обязанности классных руководителей | Чел. | 939 | 2023 | 964 | 970 | 970 | 1 010 | 1 010 | 1 010 |
| 1.4. | Мероприятие (результат) Обеспечено функционирование системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 4 | Оказание услуг (выполнение работ) | Численность детей от 5 до 18 лет, получивших сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Чел. | 8 205 | 2023 | 9214 | - | - | - | - | - |
| 1.5. | Мероприятие (результат) Обеспечено финансирование государственных полномочий по выплате компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов на организацию обучения по основным общеобразовательным программам на дому 5 | Оказание услуг (выполнение работ) | Количество детей-инвалидов, семьям которых компенсированы затраты родителей (законных представителей) на организацию обучения по основным общеобразовательным программам на дому | Чел. | 0 | 2023 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1.6. | Мероприятие (результат) Выплачена компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования 6 | Оказание услуг (выполнение работ) | Численность детей от 1 года до 8 лет, за которых выплачивается родителям (законным представителям) компенсация части платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими программы дошкольного образования | Чел. | 11 022 | 2023 | 9600 | 11 600 | 11 600 | 11 600 | 11 600 | 11 600 |
| 1.7. | Мероприятие (результат) Предоставлены сертификаты на детей, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования 7 | Оказание услуг (выполнение работ) | Количество выданных сертификатов на детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование, предоставляемое негосударственными организациями и индивидуальными предпринимателями и выбывших из актуальной очереди на предоставление места в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Шт. | 332 | 2023 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8. | Мероприятие (результат) Организован подвоз детей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, проживающих в отдаленных районах, а также на период капитального ремонта зданий муниципальных образовательных организаций 8 | Оказание услуг (выполнение работ) | Подвоз обучающихся, проживающих в отдаленных населенных пунктах в целях обеспечения доступности образования вне зависимости от проживания | Чел. | 587 | 2023 | 1197 | 1197 | 606 | 606 | 606 | 606 |
| 1.9. | Мероприятие (результат) Созданы условия для патриотического воспитания обучающихся, обеспечивающих развитие у каждого подростка, верности Отечеству, готовности приносить пользу обществу и государству путем вовлечения детей во всероссийское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» 9 | Оказание услуг (выполнение работ) | Приобретение для обучающихся юнармейской формы | Чел. | 1 200 | 2023 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| 1.10. | Мероприятие (результат) Организовано бесплатное питание обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 10 | Оказание услуг (выполнение работ) | Количество дето-дней бесплатного питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | Тыс. дето-дней | 1 868,3 | 2023 | 1 789,0 | 1 789,0 | 1 789,0 | 1 789,0 | 1 789,0 | 1 789,0 |
| 1.11. | Мероприятие (результат) Предоставлено бесплатное питание детям из малообеспеченных семей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города Благовещенска 11 | Оказание услуг (выполнение работ) | Количество детей из малообеспеченных семей, обеспеченных бесплатным питанием | Чел. | 80 | 2023 | 20 | 51 | 51 | 51 | 85 | 85 |
| 1.12. | Мероприятие (результат) Обеспечено финансирование государственных полномочий Амурской области по организации бесплатного питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Амурской области (в части организации бесплатного питания детей из многодетных семей и детей, военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных органов, обучающихся по программам основного общего и (или) среднего общего образования) 12 | Оказание услуг (выполнение работ) | Количество детей из многодетных семей и детей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных органов, обучающихся по программам основного общего и (или) среднего общего образования, обеспеченных бесплатным питанием | Чел. | 778 | 2023 | 1600 | 1721 | 1721 | 1721 | 671 | 671 |
| 1.13. | Мероприятие (результат) Организовано бесплатное горячее питание обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях 13 | Оказание услуг (выполнение работ) | Количество обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций, обеспеченных бесплатным горячим питанием | Чел. | 12 864 | 2023 | 12350 | 12 850 | 12 860 | 12 860 | 12 860 | 12 860 |
| 1.14. | Мероприятие (результат) Обеспечены бесплатным двухразовым питанием дети с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся в муниципальных общеобразовательных организациях 14 | Оказание услуг (выполнение работ) | Количество детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях по адаптированной программе, обеспеченных двухразовым питанием | Чел. | 463 | 2023 | 631 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
| 1.15. | Мероприятие (результат) Обеспечено финансирование государственных полномочий Амурской области по организации бесплатного питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Амурской области (в части финансового обеспечения материальных средств для осуществления государственных полномочий) 15 | Оказание услуг (выполнение работ) | Уровень обеспечения указанных государственных полномочий в соответствии с доведённым финансированием | % | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 1.16 | Мероприятие (результат)  Обеспечено финансирование государственных полномочий Амурской области по организации бесплатного питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Амурской области (в части организации бесплатного питания детей военнослужащих и сотрудников некоторых государственных органов, обучающихся по программам основного общего и (или) среднего общего образования, принимающих участие в специальной военной операции  16 | Оказание услуг (выполнение работ) | Количество детей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных органов, обучающихся по программам основного общего и (или) среднего общего образования, обеспеченных бесплатным питанием | Чел. | 357 | 2023 | 550 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.17 | Мероприятие (результат)  Выплачено ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций (в части выплаты разницы в районных коэффициентах и финансового обеспечения затрат муниципального образования по организации осуществления государственного полномочия  17 | Оказание услуг (выполнение работ) | Численность педагогических работников, исполняющих обязанности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций | Чел. | 21 | 2023 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 1.18 | Мероприятие (результат) Предоставлено бесплатное питание отдельным категориям обучающихся 1 - 4 классов в классах полного дня и группах продленного дня в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории города Благовещенска 18 | Оказание услуг (выполнение работ) | Количество детей отдельных категорий, обучающихся 1 - 4 классов в классах полного дня и в группах продленного дня в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории города Благовещенска, и получающих бесплатное питание | Чел. | 0 | 2023 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 1.19 | Мероприятие (результат) Обеспечено финансирование исполнения муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в сфере образования» 19 | Оказание услуг (выполнение работ | Численность детей от 6,6 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования | Чел. | 7000 | 2025 | - | 7000 | 7000 | 7200 | 7200 | 7200 |
| 1.20 | Мероприятие (результат) «Обеспечено финансирование исполнения муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в сфере образования в соответствии с социальным сертификатом» 20 | Оказание услуг (выполнение работ | Численность детей от 5 до 18 лет, получивших сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Чел. | 8800 | 2025 | - | 8 800 | 8 800 | 9 500 | 9 500 | 9 500 |

1. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | Всего |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации программ дошкольного, общего и дополнительного образования детей» (всего), в том числе:** | **5 651 937,1** | **6 003 136,0** | **6 098 486,5** | **6 400 358,2** | **6 401 815,5** | **6 401 815,5** | **36 957 548,8** |
| **Муниципальный бюджет, из них:** | **5 641 793,1** | **5 987 638,4** | **6 082 207,2** | **6 385 129,4** | **6 386 586,6** | **6 386 586,6** | **36 869 941,2** |
| Федеральный бюджет | 148 684,9 | 190 218,1 | 190 218,1 | 190 218,1 | 190 218,1 | 190 218,1 | 1 099 775,4 |
| Областной бюджет | 3 206 097,1 | 3 528 102,2 | 3 746 051,0 | 3 978 514,4 | 3 978 514,5 | 3 978 514,5 | 22 415 793,7 |
| Городской бюджет | 2 287 011,1 | 2 269 318,0 | 2 145 938,1 | 2 216 396,8 | 2 217 854,0 | 2 217 854,0 | 13 354 372,1 |
| Внебюджетные источники | 10 144,0 | 15 497,6 | 16 279,3 | 15 228,9 | 15 228,9 | 15 228,9 | 87 607,4 |
| Мероприятие (результат) «Обеспечено финансирование государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях» 1 (всего), в том числе: | 3 005 408,3 | 3 282 949,4 | 3 506 087,8 | 3 738 414,9 | 3 738 414,9 | 3 738 414,9 | 21 009 690,3 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 3 005 408,3 | 3 282 949,4 | 3 506 087,8 | 3 738 414,9 | 3 738 414,9 | 3 738 414,9 | 21 009 690,3 |
| Областной бюджет | 3 005 408,3 | 3 282 949,4 | 3 506 087,8 | 3 738 414,9 | 3 738 414,9 | 3 738 414,9 | 21 009 690,3 |
| Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений" 2 (всего), в том числе: | 2 077 367,5 | 1 841 599,3 | 1 708 066,5 | 1 769 046,8 | 1 770 504,0 | 1 770 504,0 | 10 937 088,0 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 2 067 223,5 | 1 826 101,7 | 1 691 787,3 | 1 753 817,9 | 1 755 275,1 | 1 755 275,1 | 10 849 480,6 |
| Городской бюджет | 2 067 223,5 | 1 826 101,7 | 1 691 787,3 | 1 753 817,9 | 1 755 275,1 | 1 755 275,1 | 10 849 480,6 |
| Внебюджетные источники | 10 144,0 | 15 497,6 | 16 279,3 | 15 228,9 | 15 228,9 | 15 228,9 | 87 607,4 |
| Мероприятие результат) «Выплачено ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципаль-ных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные про-граммы основного общего образования, обра-зовательные программы среднего общего обра-зования (в части выплаты разницы в районных коэффициентах)» 3 (всего), в том числе: | 10 049,7 | 10 557,1 | 10 557,1 | 10 557,1 | 10 557,1 | 10 557,1 | 62 835,4 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 10 049,7 | 10 557,1 | 10 557,1 | 10 557,1 | 10 557,1 | 10 557,1 | 62 835,4 |
| Областной бюджет | 10 049,7 | 10 557,1 | 10 557,1 | 10 557,1 | 10 557,1 | 10 557,1 | 62 835,4 |
| Мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование системы пер-сонифицированного финансирования допол-нительного образования детей» 4 (всего), в том числе:: | 97 320,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 97 320,9 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 97 320,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 97 320,9 |
| Городской бюджет | 97 320,9 |  |  |  |  |  | 97 320,9 |
| Мероприятие (результат) «Обеспечено финансирование государственных полномочий по выплате компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов на организацию обучения по ос-новным общеобразовательным программам на дому» 5 (всего) в том числе: | 0,0 | 148,5 | 148,5 | 148,5 | 148,5 | 148,5 | 742,5 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 0,0 | 148,5 | 148,5 | 148,5 | 148,5 | 148,5 | 742,5 |
| Областной бюджет | 0,0 | 148,5 | 148,5 | 148,5 | 148,5 | 148,5 | 742,5 |
| Мероприятие (результат) «Выплачена компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного об-разования» 6 (всего), в том числе: | 146 857,5 | 189 158,8 | 189 158,8 | 189 158,8 | 189 158,8 | 189 158,8 | 1 092 651,6 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 146 857,5 | 189 158,8 | 189 158,8 | 189 158,8 | 189 158,8 | 189 158,8 | 1 092 651,6 |
| Областной бюджет | 146 857,5 | 189 158,8 | 189 158,8 | 189 158,8 | 189 158,8 | 189 158,8 | 1 092 651,6 |
| Мероприятие (результат) «Предоставлены сертификаты на детей, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образо-вательным программам дошкольного образо-вания» 7 (всего), в том числе: | 15 068,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 068,2 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 15 068,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 068,2 |
| Областной бюджет | 14 164,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 164,1 |
| Городской бюджет | 904,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 904,1 |
| Мероприятие (результат) «Организован подвоз детей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, проживающих в отдаленных районах, а также на период капитального ремонта зданий муниципальных образовательных организаций» 8 (всего), в том числе: | 36 721,7 | 48 697,0 | 45 128,1 | 39 491,8 | 39 491,8 | 39 491,8 | 249 022,2 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 36 721,7 | 48 697,0 | 45 128,1 | 39 491,8 | 39 491,8 | 39 491,8 | 249 022,2 |
| Городской бюджет | 36 721,7 | 48 697,0 | 45 128,1 | 39 491,8 | 39 491,8 | 39 491,8 | 249 022,2 |
| Мероприятие (результат) Созданы условия для патриотического воспитания обучающихся, обеспечивающих развитие у каждого подростка, верности Отечеству, готовности приносить пользу обществу и государству путем вовлечения детей во всероссийское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» 9 (всего), в том числе: | 320,1 | 320,1 | 320,1 | 320,1 | 320,1 | 320,1 | 1 920,6 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 320,1 | 320,1 | 320,1 | 320,1 | 320,1 | 320,1 | 1 920,6 |
| Городской бюджет | 320,1 | 320,1 | 320,1 | 320,1 | 320,1 | 320,1 | 1 920,6 |
| Мероприятие (результат) «Организовано бесплатное питание обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях» 10 (всего), в том числе: | 83 911,8 | 113 758,6 | 113 758,6 | 113 758,6 | 113 758,6 | 113 758,6 | 652 704,8 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 83 911,8 | 113 758,6 | 113 758,6 | 113 758,6 | 113 758,6 | 113 758,6 | 652 704,8 |
| Городской бюджет | 83 911,8 | 113 758,6 | 113 758,6 | 113 758,6 | 113 758,6 | 113 758,6 | 652 704,8 |
| Мероприятие (результат) «Предоставлено бесплатное питание детям из малообеспеченных семей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города Благовещенска» 11 (всего), в том числе: | 218,0 | 798,0 | 798,0 | 798,0 | 798,0 | 798,0 | 4 208,0 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 218,0 | 798,0 | 798,0 | 798,0 | 798,0 | 798,0 | 4 208,0 |
| Городской бюджет | 218,0 | 798,0 | 798,0 | 798,0 | 798,0 | 798,0 | 4 208,0 |
| Мероприятие (результат) «Обеспечено финансирование государственных полномочий Амурской области по организации бесплатного питания обу-чающихся в муниципальных образователь-ных организациях, расположенных на тер-ритории Амурской области (в части орга-низации бесплатного питания детей из многодетных семей и детей военнослужа-щих и сотрудников некоторых федераль-ных государственных органов, обучаю-щихся по программам основного общего и (или) среднего общего образования» 12 (всего), в том числе: | 17 083,7 | 27 852,5 | 27 852,5 | 27 852,5 | 27 852,5 | 27 852,5 | 156 346,3 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 17 083,7 | 27 852,5 | 27 852,5 | 27 852,5 | 27 852,5 | 27 852,5 | 156 346,3 |
| Областной бюджет | 17 083,7 | 27 852,5 | 27 852,5 | 27 852,5 | 27 852,5 | 27 852,5 | 156 346,3 |
| Мероприятие (результат) «Организовано бесплатное горячее питание обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях» 13 (всего), в том числе: | 148 684,9 | 190 218,1 | 190 218,1 | 190 218,1 | 190 218,1 | 190 218,1 | 1 099 775,5 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 148 684,9 | 190 218,1 | 190 218,1 | 190 218,1 | 190 218,1 | 190 218,1 | 1 099 775,5 |
| Федеральный бюджет | 148 684,9 | 190 218,1 | 190 218,1 | 190 218,1 | 190 218,1 | 190 218,1 | 1 099 775,5 |
| Мероприятие (результат) «Обеспечены бесплатным двухразовым питанием дети с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся в муниципальных общеобразовательных организациях» 14 (всего), в том числе: | 6 361,4 | 10 360,7 | 10 505,6 | 10 650,6 | 10 650,6 | 10 650,6 | 59 179,4 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 6 361,4 | 10 360,7 | 10 505,6 | 10 650,6 | 10 650,6 | 10 650,6 | 59 179,4 |
| Областной бюджет | 5 979,7 | 9 739,1 | 9 875,3 | 10 011,6 | 10 011,5 | 10 011,5 | 55 628,8 |
| Городской бюджет | 381,7 | 621,6 | 630,3 | 639,0 | 639,0 | 639,0 | 3 550,6 |
| Мероприятие (результат) «Обеспечено финансирование государственных полномочий Амурской области по организации бесплатного питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Амурской области (в части фи-нансового обеспечения материальных средств для осуществления государствен-ных полномочий)» 15 (всего), в том числе: | 1 704,2 | 2 233,4 | 2 180,7 | 2 180,7 | 2 180,7 | 2 180,7 | 12 660,5 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 1 704,2 | 2 233,4 | 2 180,7 | 2 180,7 | 2 180,7 | 2 180,7 | 12 660,5 |
| Областной бюджет | 1 704,2 | 2 233,4 | 2 180,7 | 2 180,7 | 2 180,7 | 2 180,7 | 12 660,5 |
| Мероприятие (результат) «Обеспечено финансирование государ-ственных полномочий Амурской области по организации бесплатного питания обу-чающихся в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Амурской области (в части организации бесплатного питания детей военнослужащих и сотрудников некоторых государственных органов, обучающихся по программам основного общего и (или) среднего общего образования, принимающих участие в специальной военной операции» 16 (всего), в том числе: | 4 659,7 | 5 273,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 932,8 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 4 659,7 | 5 273,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 932,8 |
| Областной бюджет | 4 659,7 | 5 273,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 932,8 |
| Мероприятие (результат) «Выплачено ежемесячное денежное возна-граждение советникам директоров по вос-питанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муници-пальных общеобразовательных организа-ций (в части выплаты разницы в районных коэффициентах и финансового обеспечения затрат муниципального образования по ор-ганизации осуществления государственно-го полномочия»  17 (всего), в том числе: | 190,3 | 190,3 | 190,3 | 190,3 | 190,3 | 190,3 | 1 141,8 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 190,3 | 190,3 | 190,3 | 190,3 | 190,3 | 190,3 | 1 141,8 |
| Областной бюджет | 190,3 | 190,3 | 190,3 | 190,3 | 190,3 | 190,3 | 1 141,8 |
| Мероприятие (результат) «Предоставлено бесплатное питание от-дельным категориям обучающихся 1 - 4 классов в классах полного дня и группах продленного дня в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории города Благовещенска» 18 (всего), в том числе: | 9,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 509,2 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 9,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 509,2 |
| Городской бюджет | 9,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 509,2 |
| Мероприятие (результат) «Обеспечено финансирование исполнения муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в сфере образования» 19 (всего) , в том числе: | 0,0 | 157 912,2 | 163 933,1 | 171 279,5 | 171 279,5 | 171 279,5 | 835 683,8 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 0,0 | 157 912,2 | 163 933,1 | 171 279,5 | 171 279,5 | 171 279,5 | 835 683,8 |
| Городской бюджет | 0,0 | 157 912,2 | 163 933,1 | 171 279,5 | 171 279,5 | 171 279,5 | 835 683,8 |
| Мероприятие (результат) «Обеспечено финансирование исполнения муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в сфере образования в соответствии с социальным сертификатом» 20 (всего), в том числе: | 0,0 | 121 008,8 | 129 482,6 | 136 191,9 | 136 191,9 | 136 191,9 | 659 067,1 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 0,0 | 121 008,8 | 129 482,6 | 136 191,9 | 136 191,9 | 136 191,9 | 659 067,1 |
| Городской бюджет |  | 121 008,8 | 129 482,6 | 136 191,9 | 136 191,9 | 136 191,9 | 659 067,1 |

6. План реализации комплекса процессных

мероприятий

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (фамилия, имя, отчество, должность, наименование структурного подразделения администрации города Благовещенска) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача КПМ отсутствует / показатель МП «Доступность дошкольного образования для детей в возрасте 1,5 – 8 лет»/ показатель МП «Доступность начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования», «Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными общеобразовательными программами» / показатель КПМ Доля детей в возрасте 1,5 – 8 лет, охваченных дошкольным образованием в общей численности детей, зарегистрированных в муниципальной очереди / показатель КПМ «Доля обучающихся, которым предоставлено общедоступное бесплатное начальное общее, основное общее, среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях» / показатель КПМ «Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы» / показатель КПМ «Увеличение количества обучающихся, вовлеченных во всероссийское военно- патриотическое общественное движение «Юнармия»» / показатель КПМ «Увеличение доли обучающихся, получивших бесплатное питание, в общей численности обучающихся, имеющих право на его получение и обратившихся за его получением» | | | | |
| **Мероприятие (результат) «Обеспечено финансирование государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях» 1** | X | Рахматуллина М.Р., начальник управления образования города | X | X |
| Мероприятие (результат) «Обеспечено финансирование государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях » 1 в 2025 году | X | Рахматуллина М.Р., начальник управления образования города | X | X |
| Контрольная точка 1.1. Утверждены муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в образовательных учреждениях | 30.01.2025 | Савинкова О.В., заместитель начальника управления образования города | Приказ | Официальный сайт для размещения информации или на бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.2. Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из городского бюджета муниципальному бюджетному или автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 30.01.2025 | Авдеева Е.Л., начальник планово-экономического отдела управления образования города | Реестр соглашений | АЦК-Планирование или на бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.3. Предоставлены сведения о предоставлении субвенций на финансовое обеспечение государственных реализаций прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, общедоступного и бесплатного начального, общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях по состоянию на 01.12.2025 | 14.12.2025 | Авдеева Е.Л., начальник планово-экономического отдела управления образования города | Отчет | АЦК-Планирование или на бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.4. Утверждены уточненные муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в образовательных учреждениях на текущий год | 05.12.2025 | Савинкова О.В., заместитель начальника управления образования города | Приказ | Официальный сайт для размещения информации или на бумажном носителе |
| Мероприятие (результат) «Обеспечено финансовые государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях» 1 в 2026 году | X | Рахматуллина М.Р., начальник управления образования города | X | X |
| Контрольная точка 1.1. Утверждены муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в образовательных учреждениях | 30.01.2026 | Савинкова О.В., заместитель начальника управления образования города | Приказ | Официальный сайт для размещения информации или на бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.2. Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из городского бюджета муниципальному бюджетному или автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 30.01.2026 | Авдеева Е.Л., начальник планово-экономического отдела управления образования города | Реестр соглашений | АЦК-Планирование или на бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.3. Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия на иные цели за 1 полугодие 2026 года | 30.07.2026 | Трифонова Г.Н.., исполняющий обязанности начальника отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | Отчет | АЦК-Планирование или на бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.4. Утверждены уточненные муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в образовательных учреждениях на текущий год | 05.12.2026 | Савинкова О.В., заместитель начальника управления образования города | Приказ | Официальный сайт для размещения информации или на бумажном носителе |
| **Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность по (оказанию услуг, выполнению работ) муниципальных учреждений» 2** | X | Рахматуллина М.Р., начальник управления образования города | X | X |
| Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность по (оказанию услуг, выполнению работ) муниципальных учреждений» в 2025 году | X | Рахматуллина М.Р., начальник управления образования города | X | X |
| Контрольная точка 2.1. Утверждены муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в образовательных учреждениях | 30.01.2025 | Савинкова О.В., заместитель начальника управления образования города | Приказ | Официальный сайт для размещения информации или на бумажном носителе |
| Контрольная точка 2.2. Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из городского бюджета муниципальному бюджетному или автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 30.01.2025 | Авдеева Е.Л., начальник планово-экономического отдела управления образования города | Реестр соглашений | АЦК-Планирование или на бумажном носителе |
| Контрольная точка 2.3. Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия на иные цели за 1 полугодие 2025 года | 21.07.2025 | Трифонова Г.Н.., исполняющий обязанности начальника отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | Отчет | АЦК-Планирование или на бумажном носителе |
| Контрольная точка 2.4. Утверждены уточненные муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в образовательных учреждениях на текущий год | 05.12.2025 | Савинкова О.В., заместитель начальника управления образования города | Приказ | Официальный сайт для размещения информации или на бумажном носителе |
| Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность по (оказанию услуг, выполнению работ) муниципальных учреждений» в 2026 году | X | Рахматуллина М.Р., начальник управления образования города | X | X |
| Контрольная точка 2.1. Утверждены муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в образовательных учреждениях | 30.01.2026 | Савинкова О.В., заместитель начальника управления образования города | Приказ | Официальный сайт для размещения информации или на бумажном носителе |
| Контрольная точка 2.2. Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из городского бюджета муниципальному бюджетному или автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 30.01.2026 | Авдеева Е.Л., начальник планово-экономического отдела управления образования города | Соглашение | АЦК-Планирование или на бумажном носителе |
| Контрольная точка 2.3. Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия на иные цели за 1 полугодие 2026 года | 30.07.2026 | Трифонова Г.Н.., исполняющий обязанности начальника отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | Отчет | АЦК-Планирование или на бумажном носителе |
| Контрольная точка 2.4. Утверждены уточненные муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в образовательных учреждениях на текущий год | 05.12.2026 | Савинкова О.В., заместитель начальника управления образования города | Приказ | Официальный сайт для размещения информации или на бумажном носителе |
| **Мероприятие результат «Выплачено ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования (в части выплаты разницы в районных коэффициентах)» 3** | X | Рахматуллина М.Р., начальник управления образования города | X | X |
| Мероприятие результат «Выплачено ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования (в части выплаты разницы в районных коэффициентах)» в 2025 году | X | Рахматуллина М.Р., начальник управления образования города | X | X |
| Контрольная точка 3.1. Утверждены муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в образовательных учреждениях | 30.01.2025 | Савинкова О.В., заместитель начальника управления образования города | Приказ | Официальный сайт для размещения информации или на бумажном носителе |
| Контрольная точка 3.2. Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из городского бюджета муниципальному бюджетному или автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 30.01.2025 | Авдеева Е.Л., начальник планово-экономического отдела управления образования города | Реестр соглашений | АЦК-Планирование или на бумажном носителе |
| Контрольная точка 3.3. Предоставлен отчет об использовании субвенции за 9 месяцев текущего года | 14.10.2025 | Трифонова Г.Н.., исполняющий обязанности начальника отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | Отчет | на бумажном носителе |
| Контрольная точка 3.4. Утверждены уточненные муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в образовательных учреждениях на текущий год | 05.12.2025 | Савинкова О.В., заместитель начальника управления образования города | Приказ | Официальный сайт для размещения информации или на бумажном носителе |
| Мероприятие результат «Выплачено ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования (в части выплаты разницы в районных коэффициентах)» в 2026 году | X | Рахматуллина М.Р., начальник управления образования города | X | X |
| Контрольная точка 3.1. Утверждены муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в образовательных учреждениях | 30.01.2026 | Савинкова О.В., заместитель начальника управления образования города | Приказ | Официальный сайт для размещения информации или на бумажном носителе |
| Контрольная точка 3.2. Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из городского бюджета муниципальному бюджетному или автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 30.01.2026 | Авдеева Е.Л., начальник планово-экономического отдела управления образования города | Реестр соглашений | АЦК-Планирование или на бумажном носителе |
| Контрольная точка 3.3. Предоставлен отчет об использовании субвенции за 9 месяцев текущего года | 14.10.2026 | Трифонова Г.Н.., исполняющий обязанности начальника отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | Отчет | на бумажном носителе |
| Контрольная точка 3.4. Утверждены уточненные муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в образовательных учреждениях на текущий год | 05.12.2026 | Савинкова О.В., заместитель начальника управления образования города | Приказ | Официальный сайт для размещения информации или на бумажном носителе |
| **Мероприятие (результат) «Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» 4** | X | Рахматуллина М.Р., начальник управления образования города | X | X |
| Мероприятие (результат) «Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» в 2025 году | X | Рахматуллина М.Р., начальник управления образования города | X | X |
| Контрольная точка 4.1. Утверждены муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в образовательных учреждениях | 30.01.2025 | Савинкова О.В., заместитель начальника управления образования города | Приказ | Официальный сайт для размещения информации или на бумажном носителе |
| Контрольная точка 4.2. Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из городского бюджета муниципальному бюджетному или автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 30.01.2025 | Авдеева Е.Л., начальник планово-экономического отдела управления образования города | Реестр соглашений | АЦК-Планирование или на бумажном носителе |
| Контрольная точка 4.3. Утверждены уточненные муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в образовательных учреждениях на текущий год | 30.06.2025 | Савинкова О.В., заместитель начальника управления образования города | Приказ | Официальный сайт для размещения информации или на бумажном носителе |
| Контрольная точка 4.4. Утверждены уточненные муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в образовательных учреждениях на текущий год | 05.12.2025 | Савинкова О.В., заместитель начальника управления образования города | Приказ | Официальный сайт для размещения информации или на бумажном носителе |
| **Мероприятие (результат) «Обеспечено финансирование государственных полномочий по выплате компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов на организацию обучения по основным общеобразовательным программам на дому» 5** | X | Рахматуллина М.Р., начальник управления образования города | X | X |
| Мероприятие (результат) «Обеспечено финансирование государственных полномочий по выплате компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов на организацию обучения по основным общеобразовательным программам на дому» в 2025 году | X | Рахматуллина М.Р., начальник управления образования города | X | X |
| Контрольная точка 5.1 Издан приказ о предоставлении субсидии на иные цели в целях реализации мероприятия | 30.11.2025 | Авдеева Е.Л., начальник планово-экономического отдела управления образования города | Приказ | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 5.2 Предоставлен отчет о расходовании субвенций местным бюджетам на финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по данной субвенции за 6 месяцев 2025 года | 14.07.2025 | Трифонова Г.Н.., исполняющий обязанности начальника отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | Отчет | На бумажном носителе |
|  | 20.12.2025 | Савинкова О.В., заместитель начальника управления образования города | Информация | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 5.4 Предоставлен отчет о расходовании субвенций местным бюджетам на финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по данной субвенции за 9 месяцев 2025 года | 14.10.2025 | Трифонова Г.Н.., исполняющий обязанности начальника отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | Отчет | На бумажном носителе |
| Мероприятие (результат) «Обеспечено финансирование государственных полномочий по выплате компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов на организацию обучения по основным общеобразовательным программам на дому» в 2026 году | X | Рахматуллина М.Р., исполняющий обязанности начальника управления образования города | X | X |
| Контрольная точка 5.1 Издан приказ о предоставлении субсидии на иные цели в целях реализации мероприятия | 30.11.2026 | Авдеева Е.Л., начальник планово-экономического отдела управления образования города | Приказ | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 5.2 Сформирована информация о численности детей-инвалидов, обучающихся на дому в текущем году | 20.12.2026 | Савинкова О.В., заместитель начальника управления образования города | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 5.3 Предоставлен отчет о расходовании субвенций местным бюджетам на финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по данной субвенции за 6 месяцев 2025 года | 14.07.2026 | Трифонова Г.Н.., исполняющий обязанности начальника отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 5.4 Предоставлен отчет о расходовании субвенций местным бюджетам на финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по данной субвенции за 9 месяцев 2025 года | 14.10.2026 | Трифонова Г.Н.., исполняющий обязанности начальника отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | Отчет | На бумажном носителе |
| **Мероприятие (результат) «Выплачена компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования» 6** | X | Рахматуллина М.Р., начальник управления образования города | X | X |
| Мероприятие (результат) «Выплачена компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования» в 2025  году | X | Рахматуллина М.Р., начальник управления образования города | X | X |
| Контрольная точка 6.1 Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из городского бюджета муниципальному бюджетному или автономному учреждению на иные цели | 09.01.2025 | Авдеева Е.Л., начальник планово-экономического отдела управления образования города | Реестр соглашений | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 6.2 Сформированы сведения об использовании выделенной из областного бюджета субвенции на выплату компенсации части платы, взымаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по состоянию на 01 апреля текущего года | 14.03.2025 | Авдеева Е.Л., начальник планово-экономического отдела управления образования города | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 6.3 Сформированы сведения об использовании выделенной из областного бюджета субвенции на выплату компенсации части платы, взымаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по состоянию на 01 июля текущего года | 14.07.2025 | Авдеева Е.Л., начальник планово-экономического отдела управления образования города | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 6.4 Сформированы сведения об использовании выделенной из областного бюджета субвенции на выплату компенсации части платы, взымаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по состоянию на 01 декабря текущего года | 14.12.2025 | Авдеева Е.Л., начальник планово-экономического отдела управления образования города | Отчет | На бумажном носителе |
| Мероприятие (результат) «Выплачена компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования» в 2026 году | X | Рахматуллина М.Р., начальник управления образования города | X | X |
| Контрольная точка 6.1 Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из городского бюджета муниципальному бюджетному или автономному учреждению на иные цели | 09.01.2026 | Авдеева Е.Л., начальник планово-экономического отдела управления образования города | Реестр соглашений | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 6.2 Сформированы сведения об использовании выделенной из областного бюджета субвенции на выплату компенсации части платы, взымаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по состоянию на 01 апреля текущего года | 14.03.2026 | Авдеева Е.Л., начальник планово-экономического отдела управления образования города | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 6.3 Сформированы сведения об использовании выделенной из областного бюджета субвенции на выплату компенсации части платы, взымаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по состоянию на 01 июля текущего года | 14.07.2026 | Авдеева Е.Л., начальник планово-экономического отдела управления образования города | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 6.4 Сформированы сведения об использовании выделенной из областного бюджета субвенции на выплату компенсации части платы, взымаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по состоянию на 01 декабря текущего года | 14.12.2025 | Авдеева Е.Л., начальник планово-экономического отдела управления образования города | Отчет | На бумажном носителе |
| **Мероприятие (результат) «Предоставлены сертификаты на детей, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования» 7** | X | Рахматуллина М.Р., начальник управления образования города | X | X |
| Мероприятие (результат) «Предоставлены сертификаты на детей, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования» в 2025 году | X | Рахматуллина М.Р., начальник управления образования города | X | X |
| Контрольная точка 7.1 Заключено о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования на предоставление сертификатов на детей, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | 15.02.2025 | Авдеева Е.Л., начальник планово-экономического отдела управления образования города | Соглашение | АЦК-Планирование или на бумажном носителе |
| Контрольная точка 7.2 Предоставлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия за 1 квартал текущего года | 14.04.2025 | Трифонова Г.Н.., исполняющий обязанности начальника отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | Отчет | АЦК-Планирование или на бумажном носителе |
| Контрольная точка 7.3 Предоставлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия за 1 полугодие текущего года | 14.07.2025 | Трифонова Г.Н.., исполняющий обязанности начальника отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | Отчет | АЦК-Планирование или на бумажном носителе |
| Контрольная точка 7.4 Предоставлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия за 9 месяцев текущего года | 14.10.2025 | Трифонова Г.Н.., исполняющий обязанности начальника отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | Отчет | АЦК-Планирование или на бумажном носителе |
| Мероприятие (результат) «Предоставлены сертификаты на детей, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования» в 2026 году | X | Рахматуллина М.Р., начальник управления образования города | X | X |
| Контрольная точка 7.1 Заключено о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования на предоставление сертификатов на детей, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | 15.02.2026 | Авдеева Е.Л., начальник планово-экономического отдела управления образования города | Соглашение | АЦК-Планирование или на бумажном носителе |
| Контрольная точка 7.2 Предоставлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия за 1 квартал текущего года | 14.04.2026 | Трифонова Г.Н.., исполняющий обязанности начальника отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | Отчет | АЦК-Планирование или на бумажном носителе |
| Контрольная точка 7.3 Предоставлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия за 1 полугодие текущего года | 14.07.2026 | Трифонова Г.Н.., исполняющий обязанности начальника отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | Отчет | АЦК-Планирование или на бумажном носителе |
| Контрольная точка 7.4 Предоставлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия за 9 месяцев текущего года | 14.10.2026 | Трифонова Г.Н.., исполняющий обязанности начальника отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | Отчет | АЦК-Планирование или на бумажном носителе |
| **Мероприятие (результат) «Организован подвоз детей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, проживающих в отдаленных районах, а также на период капитального ремонта зданий муниципальных образовательных организаций» 8** | X | Рахматуллина М.Р., начальник управления образования города | X | X |
| Мероприятие (результат) «Организован подвоз детей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, проживающих в отдаленных районах, а также на период капитального ремонта зданий муниципальных образовательных организаций» в 2025 году | X | Рахматуллина М.Р., начальник управления образования города | X | X |
| Контрольная точка 8.1 Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из городского бюджета муниципальному бюджетному или автономному учреждению на иные цели | 30.01.2025 | Авдеева Е.Л., начальник планово-экономического отдела управления образования города | Реестр соглашений | АЦК-Планирование или на бумажном носителе |
| Контрольная точка 8.2 Заключение договоров образовательными организациями с перевозчиками на период с января по май текущего года | 30.01.2025 | Трифонова Г.Н.., исполняющий обязанности начальника отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | Реестр договоров | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 8.3 Заключение договоров образовательными организациями с перевозчиками на период сентябрь-декабрь текущего года | 30.09.2025 | Трифонова Г.Н.., исполняющий обязанности начальника отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | Реестр договоров | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 8.4 Издан приказ о распределении средств субсидии по итогам анализа ожидаемых расходов | 30.10.2025 | Авдеева Е.Л., начальник планово-экономического отдела управления образования города | Приказ | На бумажном носителе |
| Мероприятие (результат) «Организован подвоз детей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, проживающих в отдаленных населенных пунктах, а также на период капитального ремонта зданий муниципальных образовательных организаций» в 2026 году | X | Рахматуллина М.Р., начальник управления образования города | X | X |
| Контрольная точка 8.1 Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из городского бюджета муниципальному бюджетному или автономному учреждению на иные цели | 30.01.2026 | Авдеева Е.Л., начальник планово-экономического отдела управления образования города | Реестр соглашения | АЦК-Планирование или на бумажном носителе |
| Контрольная точка 8.2 Заключение договоров образовательными организациями с перевозчиками на период с января по май текущего года | 30.01.2026 | Трифонова Г.Н.., исполняющий обязанности начальника отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | Реестр договоров | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 8.3 Заключение договоров образовательными организациями с перевозчиками на период сентябрь-декабрь текущего года | 30.09.2026 | Трифонова Г.Н.., исполняющий обязанности начальника отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | Реестр договоров | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 8.4 Издан приказ о распределении средств субсидии по итогам анализа ожидаемых расходов | 30.10.2026 | Авдеева Е.Л., начальник планово-экономического отдела управления образования города | Приказ | На бумажном носителе |
| **Мероприятие (результат) «Созданы условия для патриотического воспитания обучающихся, обеспечивающих развитие у каждого подростка, верности Отечеству, готовности приносить пользу обществу и государству путем вовлечения детей во всероссийское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия»» 9** | X | Рахматуллина М.Р., начальник управления образования города | X | X |
| Мероприятие (результат) «Созданы условия для патриотического воспитания обучающихся, обеспечивающих развитие у каждого подростка, верности Отечеству, готовности приносить пользу обществу и государству путем вовлечения детей во всероссийское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия»» в 2025 году | X | Рахматуллина М.Р., начальник управления образования города | X | X |
| Контрольная точка 9.1 Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из городского бюджета муниципальному бюджетному или автономному учреждению на иные цели | 30.05.2025 | Авдеева Е.Л., начальник планово-экономического отдела управления образования города | Реестр соглашений | АЦК-Планирование или на бумажном носителе |
| Контрольная точка 9.2 Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия на иные цели за 1 полугодие 2025 года | 14.07.2025 | Трифонова Г.Н.., исполняющий обязанности начальника отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | Отчет | АЦК-Планирование или на бумажном носителе |
| Контрольная точка 9.3 Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия на иные цели за 9 месяцев 2025 года | 14.10.2025 | Трифонова Г.Н.., исполняющий обязанности начальника отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | Отчет | АЦК-Планирование или на бумажном носителе |
| Контрольная точка 9.4 Предоставлен отчета об оснащении обучающихся классов Юнармии формой и оборудованием | 30.11.2026 | Савинкова О.В., заместитель начальника управления образования города | Отчет | На бумажном носителе |
| Мероприятие (результат) «Созданы условия для патриотического воспитания обучающихся, обеспечивающих развитие у каждого подростка, верности Отечеству, готовности приносить пользу обществу и государству путем вовлечения детей во всероссийское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия»» в 2026 году | X | Рахматуллина М.Р., начальник управления образования города | X | X |
| Контрольная точка 9.1 Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из городского бюджета муниципальному бюджетному или автономному учреждению на иные цели | 30.01.2026 | Авдеева Е.Л., начальник планово-экономического отдела управления образования города | Реестр соглашений | АЦК-Планирование или на бумажном носителе |
| Контрольная точка 9.2 Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия на иные цели за 1 полугодие текущего года | 20.07.2026 | Трифонова Г.Н.., исполняющий обязанности начальника отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | Отчет | АЦК-Планирование или на бумажном носителе |
| Контрольная точка 9.3 Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия на иные цели за 9 месяцев текущего года | 20.10.2027 | Трифонова Г.Н.., исполняющий обязанности начальника отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | Отчет | АЦК-Планирование или на бумажном носителе |
| Контрольная точка 9.4 Предоставлен отчета об оснащении обучающихся классов Юнармии формой и оборудованием | 30.11.2026 | Савинкова О.В., заместитель начальника управления образования города | Отчет | На бумажном носителе |
| **Мероприятие (результат) «Организовано бесплатное питание обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях» 10** | X | Рахматуллина М.Р., начальник управления образования города | X | X |
| Мероприятие (результат) «Организовано бесплатное питание обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях» в 2025 году | X | Рахматуллина М.Р., начальник управления образования города | X | X |
| Контрольная точка 10.1 Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из городского бюджета муниципальному бюджетному или автономному учреждению на иные цели | 30.01.2025 | Авдеева Е.Л., начальник планово-экономического отдела управления образования города | Реестр соглашений | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 10.2 Сформирована информация о количестве детей, получающих бесплатное питание в муниципальных общеобразовательных организациях города по состоянию на 31 мая текущего года | 14.06.2025 | Савинкова О.В., заместитель начальника управления образования города | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 10.3 Сформирована информация о количестве детей, получающих бесплатное питание в муниципальных общеобразовательных организациях города по состоянию на 30 сентября текущего года | 30.09.2025 | Савинкова О.В., заместитель начальника управления образования города | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 10.4 Сформирована информация о количестве детей, получающих бесплатное питание в муниципальных общеобразовательных организациях города по состоянию на 25 декабря текущего года | 25.12.2025 | Савинкова О.В., заместитель начальника управления образования города | Отчет | На бумажном носителе |
| Мероприятие (результат) «Организовано бесплатное питание обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях» в 2026 году | X | Рахматуллина М.Р., начальник управления образования города | X | X |
| Контрольная точка 10.1 Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из городского бюджета муниципальному бюджетному или автономному учреждению на иные цели | 30.01.2026 | Авдеева Е.Л., начальник планово-экономического отдела управления образования города | Реестр соглашений | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 10.2 Сформирована информация о количестве детей, получающих бесплатное питание в муниципальных общеобразовательных организациях города по состоянию на 31 мая текущего года | 14.06.2026 | Савинкова О.В., заместитель начальника управления образования города | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 10.3 Сформирована информация о количестве детей, получающих бесплатное питание в муниципальных общеобразовательных организациях города по состоянию на 30 сентября текущего года | 30.09.2026 | Савинкова О.В., заместитель начальника управления образования города | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 10.4 Сформирована информация о количестве детей, получающих бесплатное питание в муниципальных общеобразовательных организациях города по состоянию на 25 декабря текущего года | 25.12.2026 | Савинкова О.В., заместитель начальника управления образования города | Отчет | На бумажном носителе |
| **Мероприятие (результат) «Обеспечено предоставление бесплатного питания детям из малообеспеченных семей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города Благовещенска» 11** | X | Рахматуллина М.Р., начальник управления образования города | X | X |
| Мероприятие (результат) «Обеспечено предоставление бесплатного питания детям из малообеспеченных семей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города Благовещенска» в 2025 году | X | Рахматуллина М.Р., начальник управления образования города | X | X |
| Контрольная точка 11.1 Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из городского бюджета муниципальному бюджетному или автономному учреждению на иные цели | 30.01.2026 | Авдеева Е.Л., начальник планово-экономического отдела управления образования города | Реестр соглашений | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 11.2 Сформирована информация о количестве детей из малообеспеченных детей, получающих бесплатное питание в муниципальных общеобразовательных организациях города по состоянию на 31 мая текущего года | 14.06.2026 | Савинкова О.В., заместитель начальника управления образования города | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 11.3 Сформирована информация о количестве детей из малообеспеченных детей, получающих бесплатное питание в муниципальных общеобразовательных организациях города по состоянию на 30 сентября текущего года | 30.09.2026 | Савинкова О.В., заместитель начальника управления образования города | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 11.4 Сформирована информация о количестве детей из малообеспеченных детей, получающих бесплатное питание в муниципальных общеобразовательных организациях города по состоянию на 25 декабря текущего года | 25.12.2026 | Савинкова О.В., заместитель начальника управления образования города | Отчет | На бумажном носителе |
| Мероприятие (результат) «Обеспечено предоставление бесплатного питания детям из малообеспеченных семей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города Благовещенска» в 2025 году | X | Рахматуллина М.Р., начальник управления образования города | X | X |
| Контрольная точка 11.1 Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из городского бюджета муниципальному бюджетному или автономному учреждению на иные цели | 30.01.2026 | Авдеева Е.Л., начальник планово-экономического отдела управления образования города | Реестр соглашений | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 11.2 Сформирована информация о количестве детей из малообеспеченных детей, получающих бесплатное питание в муниципальных общеобразовательных организациях города по состоянию на 31 мая текущего года | 14.06.2026 | Савинкова О.В., заместитель начальника управления образования города | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 11.3 Сформирована информация о количестве детей из малообеспеченных детей, получающих бесплатное питание в муниципальных общеобразовательных организациях города по состоянию на 30 сентября текущего года | 30.09.2026 | Савинкова О.В., заместитель начальника управления образования города | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 11.4 Сформирована информация о количестве детей из малообеспеченных детей, получающих бесплатное питание в муниципальных общеобразовательных организациях города по состоянию на 25 декабря текущего года | 25.12.2026 | Савинкова О.В., заместитель начальника управления образования города | Отчет | На бумажном носителе |
| **Мероприятие (результат) «Обеспечено финансирование государственных полномочий Амурской области по организации бесплатного питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Амурской области (в части организации бесплатного питания детей из многодетных семей и детей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных органов, обучающихся по программам основного общего и (или) среднего общего образования)» 12** | X | Рахматуллина М.Р., начальник управления образования города | X | X |
| Мероприятие (результат) «Обеспечено финансирование государственных полномочий Амурской области по организации бесплатного питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Амурской области (в части организации бесплатного питания детей из многодетных семей и детей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных органов, обучающихся по программам основного общего и (или) среднего общего образования)» в 2025 году | X | Рахматуллина М.Р., начальник управления образования города | X | X |
| Контрольная точка 12.1 Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из городского бюджета муниципальному бюджетному или автономному учреждению на иные цели | 30.01.2025 | Авдеева Е.Л., начальник планово-экономического отдела управления образования города | Реестр соглашений | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 12.2 Предоставлен отчет о расходовании субвенций местным бюджетам на финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по организации бесплатного питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях за 1 квартал текущего года | 14.04.2025 | Трифонова Г.Н.., исполняющий обязанности начальника отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 12.3 Предоставлен отчет о расходовании субвенций местным бюджетам на финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по организации бесплатного питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях за 2 квартал текущего года | 14.07.2025 | Трифонова Г.Н.., исполняющий обязанности начальника отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 12.4 Предоставлен отчет о расходовании субвенций местным бюджетам на финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по организации бесплатного питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях за 3 квартал текущего года | 14.10.2025 | Трифонова Г.Н.., исполняющий обязанности начальника отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | Отчет | На бумажном носителе |
| Мероприятие (результат) ««Обеспечено финансирование государственных полномочий Амурской области по организации бесплатного питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Амурской области (в части организации бесплатного питания детей из многодетных семей и детей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных органов, обучающихся по программам основного общего и (или) среднего общего образования)» в 2026 году | X | Рахматуллина М.Р., начальник управления образования города | X | X |
| Контрольная точка 12.1 Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из городского бюджета муниципальному бюджетному или автономному учреждению на иные цели | 30.01.2026 | Авдеева Е.Л., начальник планово-экономического отдела управления образования города | Реестр соглашений | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 12.2 Предоставлен отчет о расходовании субвенций местным бюджетам на финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по организации бесплатного питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях за 1 квартал текущего года | 14.04.2026 | Трифонова Г.Н.., исполняющий обязанности начальника отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 12.3 Предоставлен отчет о расходовании субвенций местным бюджетам на финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по организации бесплатного питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях за 2 квартал текущего года | 14.07.2026 | Трифонова Г.Н.., исполняющий обязанности начальника отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 12.4 Предоставлен отчет о расходовании субвенций местным бюджетам на финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по организации бесплатного питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях за 3 квартал текущего года | 14.10.2026 | Трифонова Г.Н.., исполняющий обязанности начальника отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | Отчет | На бумажном носителе |
| **Мероприятие (результат) «Организовано бесплатное горячее питание обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях» 13** | X | Рахматуллина М.Р., начальник управления образования города | X | X |
| Мероприятие (результат) «Организовано бесплатное горячее питание обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях» в 2025 году | X | Рахматуллина М.Р., начальник управления образования города | X | X |
| Контрольная точка 13.1 Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из городского бюджета муниципальному бюджетному или автономному учреждению на иные цели | 30.01.2025 | Авдеева Е.Л., начальник планово-экономического отдела управления образования города | Соглашение | АЦК-Планирование или на бумажном носителе |
| Контрольная точка 13.2 Предоставлен отчет о расходовании субвенций местным бюджетам на финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по организации бесплатного питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях за 1 квартал текущего года | 14.04.2025 | Трифонова Г.Н.., исполняющий обязанности начальника отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 13.3 Предоставлен отчет о расходовании субвенций местным бюджетам на финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по организации бесплатного питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях за 2 квартал текущего года | 14.07.2025 | Трифонова Г.Н.., исполняющий обязанности начальника отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 13.4 Предоставлен отчет о расходовании субвенций местным бюджетам на финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по организации бесплатного питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях за 3 квартал текущего года | 14.10.2025 | Трифонова Г.Н.., исполняющий обязанности начальника отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | Отчет | На бумажном носителе |
| Мероприятие (результат) «Организовано бесплатное горячее питание обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях» в 2026 году | X | Рахматуллина М.Р., начальник управления образования города | X | X |
| Контрольная точка 13.1 Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из городского бюджета муниципальному бюджетному или автономному учреждению на иные цели | 30.01.2026 | Авдеева Е.Л., начальник планово-экономического отдела управления образования города | Соглашение | АЦК-Планирование или на бумажном носителе |
| Контрольная точка 13.2 Предоставлен отчет о расходовании субвенций местным бюджетам на финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по организации бесплатного питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях за 1 квартал текущего года | 14.04.2026 | Трифонова Г.Н.., исполняющий обязанности начальника отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 13.3 Предоставлен отчет о расходовании субвенций местным бюджетам на финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по организации бесплатного питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях за 2 квартал текущего года | 14.07.2026 | Трифонова Г.Н.., исполняющий обязанности начальника отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 13.4 Предоставлен отчет о расходовании субвенций местным бюджетам на финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по организации бесплатного питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях за 3 квартал текущего года | 14.10.2026 | Трифонова Г.Н.., исполняющий обязанности начальника отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | Отчет | На бумажном носителе |
| **Мероприятие (результат) «Обеспечены бесплатным двухразовым питанием дети с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся в муниципальных общеобразовательных организациях» 14** | X | Рахматуллина М.Р., начальник управления образования города | X | X |
| Мероприятие (результат) «Обеспечены бесплатным двухразовым питанием дети с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся в муниципальных общеобразовательных организациях» в 2025 году | X | Рахматуллина М.Р., начальник управления образования города | X | X |
| Контрольная точка 14.1 Заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования на обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | 15.02.2025 | Авдеева Е.Л., начальник планово-экономического отдела управления образования города | Соглашение | АЦК-Планирование или на бумажном носителе |
| Контрольная точка 14.2 Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из городского бюджета муниципальному бюджетному или автономному учреждению на иные цели | 15.02.2025 | Авдеева Е.Л., начальник планово-экономического отдела управления образования города | Реестр соглашений | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 14.3 Предоставлен сводный отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия на иные цели за 2025 год по состоянию на 01 июля текущего года | 14.07.2025 | Трифонова Г.Н.., исполняющий обязанности начальника отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | Отчет | АЦК-Планирование или на бумажном носителе |
| Контрольная точка 14. Предоставлен сводный отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия на иные цели за 2025 год по состоянию на 01 октября текущего года | 14.10.2025 | Трифонова Г.Н.., исполняющий обязанности начальника отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | Отчет | АЦК-Планирование или на бумажном носителе |
| Мероприятие (результат) «Обеспечены бесплатным двухразовым питанием дети с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях» в 2026 году | X | Костюнина Е.Ю, заместитель начальника управления образования города | X | X |
| Контрольная точка 14.1 Заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования на Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | 15.02.2026 | Авдеева Е.Л., начальник планово-экономического отдела управления образования города | Соглашение | АЦК-Планирование или на бумажном носителе |
| Контрольная точка 14.2 Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из городского бюджета муниципальному бюджетному или автономному учреждению на иные цели | 15.02.2026 | Авдеева Е.Л., начальник планово-экономического отдела управления образования города | Реестр соглашений | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 14.3 Предоставлен сводный отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия на иные цели за 2025 год по состоянию на 01 июля текущего года | 14.07.2026 | Трифонова Г.Н.., исполняющий обязанности начальника отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | Отчет | АЦК-Планирование или на бумажном носителе |
| Контрольная точка 14. Предоставлен сводный отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия на иные цели за 2025 год по состоянию на 01 октября текущего года | 14.10.2026 | Трифонова Г.Н.., исполняющий обязанности начальника отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | Отчет | АЦК-Планирование или на бумажном носителе |
| **Мероприятие (результат) «Обеспечено финансирование государственных полномочий Амурской области по организации бесплатного питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Амурской области (в части финансового обеспечения материальных средств для осуществления государственных полномочий)»15** | X | Рахматуллина М.Р., начальник управления образования города | X | X |
| Мероприятие (результат) «Обеспечено финансирование государственных полномочий Амурской области по организации бесплатного питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Амурской области (в части финансового обеспечения материальных средств для осуществления государственных полномочий)» в 2025 году | X | Рахматуллина М.Р., начальник управления образования города | X | X |
| Контрольная точка 15.1 Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из городского бюджета муниципальному бюджетному или автономному учреждению на иные цели | 30.05.2025 | Авдеева Е.Л., начальник планово-экономического отдела управления образования города | Реестр соглашений | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 15.2 Предоставлен отчет о расходовании субвенций местным бюджетам на финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по организации бесплатного питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях за 1 квартал текущего года | 14.04.2025 | Трифонова Г.Н.., исполняющий обязанности начальника отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 15.3 Предоставлен отчет о расходовании субвенций местным бюджетам на финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по организации бесплатного питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях за 2 квартал текущего года | 14.07.2025 | Трифонова Г.Н.., исполняющий обязанности начальника отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 15.4 Предоставлен отчет о расходовании субвенций местным бюджетам на финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по организации бесплатного питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях за 3 квартал текущего года | 14.10.2025 | Трифонова Г.Н.., исполняющий обязанности начальника отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | Отчет | На бумажном носителе |
| Мероприятие (результат) «Обеспечено финансирование государственных полномочий Амурской области по организации бесплатного питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Амурской области (в части финансового обеспечения материальных средств для осуществления государственных полномочий)» в 2026 году | X | Рахматуллина М.Р., начальник управления образования города | X | X |
| Контрольная точка 15.1 Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из городского бюджета муниципальному бюджетному или автономному учреждению на иные цели | 30.05.2026 | Авдеева Е.Л., начальник планово-экономического отдела управления образования города | Реестр соглашений | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 15.2 Предоставлен отчет о расходовании субвенций местным бюджетам на финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по организации бесплатного питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях за 1 квартал текущего года | 14.04.2026 | Трифонова Г.Н.., исполняющий обязанности начальника отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 15.3 Предоставлен отчет о расходовании субвенций местным бюджетам на финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по организации бесплатного питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях за 2 квартал текущего года | 14.07.2026 | Трифонова Г.Н.., исполняющий обязанности начальника отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 15.4 Предоставлен отчет о расходовании субвенций местным бюджетам на финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по организации бесплатного питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях за 3 квартал текущего года | 14.10.2026 | Трифонова Г.Н.., исполняющий обязанности начальника отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | Отчет | На бумажном носителе |
| **Мероприятие (результат)**  **«Обеспечено финансирование государственных полномочий Амурской области по организации бесплатного питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Амурской области (в части организации бесплатного питания детей военнослужащих и сотрудников некоторых государственных органов, обучающихся по программам основного общего и (или) среднего общего образования, принимающих участие в специальной военной операции» 16** | X | Рахматуллина М.Р., начальник управления образования города | X | X |
| Мероприятие (результат)  «Обеспечено финансирование государственных полномочий Амурской области по организации бесплатного питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Амурской области (в части организации бесплатного питания детей военнослужащих и сотрудников некоторых государственных органов, обучающихся по программам основного общего и (или) среднего общего образования, принимающих участие в специальной военной операции» в 2025 году | X | Рахматуллина М.Р., начальник управления образования города | X | X |
| Контрольная точка 16.1 Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из городского бюджета муниципальному бюджетному или автономному учреждению на иные цели | 30.01.2025 | Авдеева Е.Л., начальник планово-экономического отдела управления образования города | Отчет | АЦК-Планирование или на бумажном носителе |
| Контрольная точка 16.2 Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия на иные цели за 1 полугодие 2025 года | 14.07.2025 | Трифонова Г.Н.., исполняющий обязанности начальника отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | Отчет | АЦК-Планирование или на бумажном носителе |
| Контрольная точка 16.3 Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия на иные цели за 2025 год | 30.12.2025 | Трифонова Г.Н.., исполняющий обязанности начальника отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | Отчет | АЦК-Планирование или на бумажном носителе |
| Контрольная точка 16.4 Предоставлен отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии на иные цели за 2025 год | 30.12.2025 | Авдеева Е.Л., начальник планово-экономического отдела управления образования города | Отчет | АЦК-Планирование или на бумажном носителе |
| **Мероприятие (результат)**  **«Выплачено ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций (в части выплаты разницы в районных коэффициентах и финансового обеспечения затрат муниципального образования по организации осуществления государственного полномочия» 17** | X | Рахматуллина М.Р., начальник управления образования города | X | X |
| Мероприятие (результат)  «Выплачено ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций (в части выплаты разницы в районных коэффициентах и финансового обеспечения затрат муниципального образования по организации осуществления государственного полномочия» в 2025 году | X | Рахматуллина М.Р., начальник управления образования города | X | X |
| Контрольная точка 17.1. Утверждены муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в образовательных учреждениях | 30.01.2025 | Савинкова О.В., заместитель начальника управления образования города | Приказ | Официальный сайт или на бумажном носителе |
| Контрольная точка 17.2. Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из городского бюджета муниципальному бюджетному или автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 30.01.2025 | Авдеева Е.Л., начальник планово-экономического отдела управления образования города | Реестр соглашений | АЦК-Планирование или на бумажном носителе |
| Контрольная точка 17.3. Предоставлен отчет о расходовании субвенций местным бюджетам на финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по данной субвенции за 6 месяцев текущего года | 14.07.2025 | Трифонова Г.Н.., исполняющий обязанности начальника отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 17.4. Предоставлен отчет о расходовании субвенций местным бюджетам на финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по данной субвенции за 9 месяцев текущего года | 14.10.2025 | Трифонова Г.Н.., исполняющий обязанности начальника отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | Отчет | На бумажном носителе |
| Мероприятие (результат)  «Выплачено ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций (в части выплаты разницы в районных коэффициентах и финансового обеспечения затрат муниципального образования по организации осуществления государственного полномочия» в 2026 году | X | Рахматуллина М.Р., начальник управления образования города | X | X |
| Контрольная точка 17.1. Утверждены муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в образовательных учреждениях | 30.01.2026 | Савинкова О.В., заместитель начальника управления образования города | Приказ | Официальный сайт или на бумажном носителе |
| Контрольная точка 17.2. Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из городского бюджета муниципальному бюджетному или автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 30.01.2026 | Авдеева Е.Л., начальник планово-экономического отдела управления образования города | Реестр соглашений | АЦК-Планирование или на бумажном носителе |
| Контрольная точка 17.3. Предоставлен отчет о расходовании субвенций местным бюджетам на финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по данной субвенции за 6 месяцев текущего года | 14.07.2026 | Трифонова Г.Н.., исполняющий обязанности начальника отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 17.4. Предоставлен отчет о расходовании субвенций местным бюджетам на финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по данной субвенции за 9 месяцев текущего года | 14.10.2026 | Трифонова Г.Н.., исполняющий обязанности начальника отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | Отчет | На бумажном носителе |
| **Мероприятие (результат) «Предоставлено бесплатное питание отдельным категориям обучающихся 1 - 4 классов в классах полного дня и группах продленного дня в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории города Благовещенска» 18** | X | Рахматуллина М.Р., начальник управления образования города | X | X |
| Мероприятие (результат) «Предоставлено бесплатное питание отдельным категориям обучающихся 1 - 4 классов в классах полного дня и группах продленного дня в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории города Благовещенска» в 2025 году | X | Рахматуллина М.Р., начальник управления образования города | X | X |
| Контрольная точка 18.1 Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из городского бюджета муниципальному бюджетному или автономному учреждению на иные цели | 30.05.2025 | Авдеева Е.Л., начальник планово-экономического отдела управления образования города | Отчет | АЦК-Планирование или на бумажном носителе |
| Контрольная точка 18.2 Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия на иные цели за 1 полугодие 2025 года | 14.07.2025 | Трифонова Г.Н.., исполняющий обязанности начальника отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | Отчет | АЦК-Планирование или на бумажном носителе |
| Контрольная точка 18.3 Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия на иные цели за 9 месяцев 2025 года | 14.10.2025 | Трифонова Г.Н.., исполняющий обязанности начальника отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | Отчет | АЦК-Планирование или на бумажном носителе |
| Контрольная точка 18.4 Сформирована информация о количестве детей льготных категорий, которым предоставлено бесплатное питание в классах полного дня и группах продленного дня | 25.12.2025 | Савинкова О.В., заместитель начальника управления образования города | Информация | На бумажном носителе |
| Мероприятие (результат) «Предоставлено бесплатное питание отдельным категориям обучающихся 1 - 4 классов в классах полного дня и группах продленного дня в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории города Благовещенска» в 2026 году | X | Рахматуллина М.Р., начальник управления образования города | X | X |
| Контрольная точка 18.1 Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из городского бюджета муниципальному бюджетному или автономному учреждению на иные цели | 30.05.2026 | Авдеева Е.Л., начальник планово-экономического отдела управления образования города | Отчет | АЦК-Планирование или на бумажном носителе |
| Контрольная точка 18.2 Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия на иные цели за 1 полугодие 2025 года | 14.07.2026 | Трифонова Г.Н.., исполняющий обязанности начальника отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | Отчет | АЦК-Планирование или на бумажном носителе |
| Контрольная точка 18.3 Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия на иные цели за 9 месяцев 2025 года | 14.10.2026 | Трифонова Г.Н.., исполняющий обязанности начальника отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | Отчет | АЦК-Планирование или на бумажном носителе |
| Контрольная точка 18.4 Сформирована информация о количестве детей льготных категорий, которым предоставлено бесплатное питание в классах полного дня и группах продленного дня | 25.12.2026 | Савинкова О.В., заместитель начальника управления образования города | Информация | На бумажном носителе |
| **Мероприятие (результат) «Обеспечено финансирование исполнения муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в сфере образования» 19** | X | Рахматуллина М.Р., начальник управления образования города | X | X |
| Мероприятие (результат) «Обеспечено финансирование исполнения муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в сфере образования» в 2026 году | X | Рахматуллина М.Р., начальник управления образования города | X | X |
| Контрольная точка 19.1 Утверждены муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в образовательных учреждениях | 30.01.2026 | Савинкова О.В., заместитель начальника управления образования города | Приказ | Официальный сайт для размещения информации или на бумажном носителе |
| Контрольная точка 4.2. Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из городского бюджета муниципальному бюджетному или автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 30.01.2026 | Авдеева Е.Л., начальник планово-экономического отдела управления образования города | Реестр соглашений | АЦК-Планирование или на бумажном носителе |
| Контрольная точка 4.3. Утверждены уточненные муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в образовательных учреждениях на текущий год | 10.07.2026 | Савинкова О.В., заместитель начальника управления образования города | Приказ | Официальный сайт для размещения информации или на бумажном носителе |
| Контрольная точка 4.4. Утверждены уточненные муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в образовательных учреждениях на текущий год | 05.12.2026 | Савинкова О.В., заместитель начальника управления образования города | Приказ | Официальный сайт для размещения информации или на бумажном носителе |
| **Мероприятие (результат) «Обеспечено финансирование исполнения муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в сфере образования в соответствии с социальным сертификатом» 20** | X | Рахматуллина М.Р., начальник управления образования города | X | X |
| Мероприятие (результат) «Обеспечено финансирование исполнения муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в сфере образования» в 2026 году | X | Рахматуллина М.Р., начальник управления образования города | X | X |
| Контрольная точка 19.1 Утверждены муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в образовательных учреждениях | 30.01.2026 | Савинкова О.В., заместитель начальника управления образования города | Приказ | Официальный сайт для размещения информации или на бумажном носителе |
| Контрольная точка 4.2. Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из городского бюджета муниципальному бюджетному или автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 30.01.2026 | Авдеева Е.Л., начальник планово-экономического отдела управления образования города | Реестр соглашений | АЦК-Планирование или на бумажном носителе |
| Контрольная точка 4.3. Утверждены уточненные муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в образовательных учреждениях на текущий год | 10.07.2026 | Савинкова О.В., заместитель начальника управления образования города | Приказ | Официальный сайт для размещения информации или на бумажном носителе |
| Контрольная точка 4.4. Утверждены уточненные муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в образовательных учреждениях на текущий год | 05.12.2026 | Савинкова О.В., заместитель начальника управления образования города | Приказ | Официальный сайт для размещения информации или на бумажном носителе |