## Лист1
Приложение № 2 к постановлению администрации города Благовещенска от___________________№___________
Приложение № 2 к муниципальной программе
Перечень объектов капитального строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) муниципальной собственности и объектов недвижимого имущества, приобретаемых в муниципальную собственность муниципального образования города Благовещенска
Наименование муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия/объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества) | Направление инвестирования (проектные работы, строительство, реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) | Создаваемая мощность (прирост мощности) объекта | Сметная стоимость объекта или предполагаемая (предельная) стоимость объекта (тыс. руб.) | Год определения стоимости строительства объекта | Срок строительства объекта или реализации мероприятия (с учетом разработки ПСД)/срок разработки ПСД | Плановый объем и источники финансирования по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб.
[6 empty] | Год | Общий объем финансирования, тыс. руб. |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Городской бюджет | Внебюджетные средства
[7 empty] | ВСЕГО | в том числе расходы на ПИР и ПСД | [6 empty] | 671949.5
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Всего по муниципальной программе "Развитие транспортной системы города Благовещенска", в том числе: | [5 empty] | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 671949.5 | 276384.2 | 0 | 530359.1 | 141590.4 | 0
[6 empty] | 2015 год, в том числе: | 74569.1 | 4590.6 | 0 | 58046.2 | 16522.9 | 0
[6 empty] | погашение кредиторской задолженности | 951.7 | 0 | 0 | 0 | 951.7 | 0
[6 empty] | 2016 год, в том числе: | 94430.5 | 3876.2 | 0 | 81244.4 | 13186.1 | 0
[6 empty] | погашение кредиторской задолженности | 3445.1 | 0 | 0 | 0 | 3445.1 | 0
[6 empty] | 2017 год, в том числе: | 101049.3 | 0 | 0 | 94196.4 | 6852.9 | 0
[6 empty] | погашение кредиторской задолженности | 38935.5 | 0 | 0 | 37040.3 | 1895.2 | 0
[6 empty] | 2018 год, в том числе: | 48438.3 | 2822.6 | 0 | 37040.3 | 11398 | 0
[6 empty] | погашение кредиторской задолженности | 1509.7 | 0 | 0 | 0 | 1509.7 | 0
[6 empty] | неиспользованные лимиты прошлых лет | 3876.2 | 0 | 0 | 0 | 3876.2 | 0
[6 empty] | 2019 год | 32432.4 | 4773.6 | 0 | 26275.9 | 6156.5 | 0
[6 empty] | 2020 год, в том числе: | 9470.2 | 5260.3 | 0 | 0 | 9470.2 | 0
[6 empty] | неиспользованные лимиты прошлых лет | 4209.9 | 0 | 0 | 0 | 4209.9 | 0
[6 empty] | 2021 год | 60456.7 | 30451.2 | 0 | 56829.3 | 3627.4 | 0
[6 empty] | 2022 год | 148376 | 139179.6 | 0 | 109909.4 | 38466.6 | 0
[6 empty] | 2023 год | 97727 | 85430.1 | 0 | 66817.2 | 30909.8 | 0
[6 empty] | 2024 год | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0
[6 empty] | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 1 "Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения"
1.1. Развитие улично-дорожной сети города Благовещенска | [5 empty] | Всего по основному мероприятию за весь период реализации муниципальной программы, в том числе: | 671949.5 | 276384.2 | 0 | 530359.1 | 141590.4 | 0
[6 empty] | 2015 год, в том числе: | 74569.1 | 4590.6 | 0 | 58046.2 | 16522.9 | 0
[6 empty] | погашение кредиторской задолженности | 951.7 | 0 | 0 | 0 | 951.7 | 0
[6 empty] | 2016 год, в том числе: | 94430.5 | 3876.2 | 0 | 81244.4 | 13186.1 | 0
[6 empty] | погашение кредиторской задолженности | 3445.1 | 0 | 0 | 0 | 3445.1 | 0
[6 empty] | 2017 год, в том числе: | 101049.3 | 0 | 0 | 94196.4 | 6852.9 | 0
[6 empty] | погашение кредиторской задолженности | 38935.5 | 0 | 0 | 37040.3 | 1895.2 | 0
[6 empty] | 2018 год, в том числе: | 48438.3 | 2822.6 | 0 | 37040.3 | 11398 | 0
[6 empty] | погашение кредиторской задолженности | 1509.7 | 0 | 0 | 0 | 1509.7 | 0
[6 empty] | неиспользованные лимиты прошлых лет | 3876.2 | 0 | 0 | 0 | 3876.2 | 0
[6 empty] | 2019 год | 32432.4 | 4773.6 | 0 | 26275.9 | 6156.5 | 0
[6 empty] | 2020 год, в том числе: | 9470.2 | 5260.3 | 0 | 0 | 9470.2 | 0
[6 empty] | неиспользованные лимиты прошлых лет | 4209.9 | 0 | 0 | 0 | 4209.9 | 0
[6 empty] | 2021 год | 60456.7 | 30451.2 | 0 | 56829.3 | 3627.4 | 0
[6 empty] | 2022 год | 148376 | 139179.6 | 0 | 109909.4 | 38466.6 | 0
[6 empty] | 2023 год | 97727 | 85430.1 | 0 | 66817.2 | 30909.8 | 0
[6 empty] | 2024 год | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0
[6 empty] | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.8. Магистральные улицы Северного жилого района г. Благовещенска, Амурская область (1-ая очередь, ул. 50 лет Октября от ул. Кольцевой до ул. Школьной) | Строительство | 2179 м | 189310 | В текущих ценах | 2007 - 2015 гг. | Всего по мероприятию за весь период реализации муниципальной программы, в том числе: | 4689.8 | 0 | 0 | 4416.1 | 273.7 | 0 |  | 705131.4
[6 empty] | 2015 год | 4689.8 | 0 | 0 | 4416.1 | 273.7 | 0
[6 empty] | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.9. Магистральные улицы Северного планировочного района г. Благовещенска, Амурская область (ул. Шафира, ул. Муравьева-Амурского, ул. Зеленая) | Строительство | 1746 м | 174899 | В текущих ценах | 2014 - 2017 гг. | Всего по мероприятию за весь период реализации муниципальной программы, в том числе: | 103143.9 | 0 | 0 | 90334.3 | 12809.6 | 0
[6 empty] | 2015 год, в том числе: | 47143.9 | 0 | 0 | 36834.3 | 10309.6 | 0
[6 empty] | погашение кредиторской задолженности | 866.4 | 0 | 0 | 0 | 866.4 | 0
[6 empty] | 2016 год | 56000 | 0 | 0 | 53500 | 2500 | 0
[6 empty] | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.10. Строительство дорог в районе "5-й стройки" для обеспечения транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям (ул. Центральная на участке от ул. Театральной до ул. Дальней г. Благовещенска) | Строительство | 974,2 м | 23527,0 (в гравийном исполнении) | В текущих ценах | 2014 - 2015 гг. | Всего по мероприятию за весь период реализации муниципальной программы, в том числе: | 10148.7 | 0 | 0 | 9442.8 | 705.9 | 0
[6 empty] | 2015 год | 10148.7 | 0 | 0 | 9442.8 | 705.9 | 0
[6 empty] | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.11. Строительство дорог в районе "5-й стройки" для обеспечения транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям (ул. Ромашковая на участке от ул. Центральная до ул. Энтузиастов г. Благовещенска) | Строительство | 628,63 м | 16786 (в гравийном исполнении) | В текущих ценах | 2014 - 2015 гг. | Всего по мероприятию за весь период реализации муниципальной программы, в том числе: | 7901.4 | 0 | 0 | 7353 | 548.4 | 0
[6 empty] | 2015 год | 7901.4 | 0 | 0 | 7353 | 548.4 | 0
[6 empty] | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.12. Строительство дорог в районе "5-й стройки" для обеспечения транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям (ул. Придорожная от ул. Центральной до ул. Энтузиастов, ул. Энтузиастов от ул. Придорожной до ул. Театральной, ул. Ромашковая от ул. Центральной до ул. Березовой) I этап | Строительство | 1300,43 м | 31 052,3 (в гравийном исполнении) | В текущих ценах | 2016 г. | Всего по мероприятию за весь период реализации муниципальной программы, в том числе: | 32899.9 | 0 | 0 | 27744.4 | 5155.5 | 0
[6 empty] | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2016 год | 31052.3 | 0 | 0 | 27744.4 | 3307.9 | 0
[6 empty] | 2017 год, в том числе: | 1847.6 | 0 | 0 | 0 | 1847.6 | 0
[6 empty] | погашение кредиторской задолженности | 1847.6 | 0 | 0 | 0 | 1847.6 | 0
[6 empty] | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.13. Строительство дорог в районе "5-й стройки" для обеспечения транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям | Проектные работы | 2259,34 м | 3502 | В текущих ценах | 2015-2018 гг. | Всего по мероприятию за весь период реализации муниципальной программы, в том числе: | 8327.3 | 3502 | 0 | 0 | 8327.3 | 0
[6 empty] | 2015 год, в том числе: | 3585.3 | 3502 | 0 | 0 | 3585.3 | 0
[6 empty] | погашение кредиторской задолженности | 85.3 | 0 | 0 | 0 | 85.3 | 0
[6 empty] | 2016 год, в том числе: | 3502 | 0 | 0 | 0 | 3502 | 0
[6 empty] | погашение кредиторской задолженност | 3445.1 | 0 | 0 | 0 | 3445.1 | 0
[6 empty] | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2018 год | 1240 | 0 | 0 | 0 | 1240 | 0
[6 empty] | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.14. Строительство дорог в Северном планировочном районе 4 км Новотроицкого шоссе с обеспечением инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям (в т.ч. проектные работы) | Строительство | 1948 м (1 этап) | 175020.85 | В ценах I квартала 2017 года | 2015-2018 гг. | Всего по мероприятию за весь период реализации муниципальной программы, в том числе: | 8852.4 | 4964.8 | 0 | 0 | 8852.4 | 0
[6 empty] | 2015 год | 1100 | 1088.6 | 0 | 0 | 1100 | 0
[6 empty] | 2016 год | 3876.2 | 3876.2 | 0 | 0 | 3876.2 | 0
[6 empty] | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2018 год, в том числе: | 3876.2 | 0 | 0 | 0 | 3876.2 | 0
[6 empty] | неиспользованные лимиты прошлых лет | 3876.2 | 0 | 0 | 0 | 3876.2 | 0
[6 empty] | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.21. Магистральные улицы Северного планировочного района г.Благовещенска, Амурская область (ул. Зеленая от ул. Новотроицкое шоссе до ул. 50 лет Октября) (в т. ч. проектные работы) | Проектные работы | 900 м | 6500 | В текущих ценах | 2018-2020 гг. | Всего по мероприятию за весь период реализации муниципальной программы, в том числе: | 10709.9 | 6500 | 0 | 0 | 10709.9 | 0
[6 empty] | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2018 год | 2290.1 | 2290.1 | 0 | 0 | 2290.1 | 0
[6 empty] | 2019 год | 4209.9 | 4209.9 | 0 | 0 | 4209.9 | 0
[6 empty] | 2020 год, в том числе: | 4209.9 | 0 | 0 | 0 | 4209.9 | 0
[6 empty] | неиспользованные лимиты 2019 года | 4209.9 | 0 | 0 | 0 | 4209.9 | 0
[6 empty] | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.22. Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них | [5 empty] | Всего по мероприятию за весь период реализации муниципальной программы, в том числе: | 344741.6 | 218458.2 | 0 | 391068.5 | 24755.2 | 0 |  | 167360
[6 empty] | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2017 год, в том числе: | 99201.7 | 0 | 0 | 94196.4 | 5005.3 | 0
[6 empty] | погашение кредиторской задолженности | 37087.9 | 0 | 0 | 37040.3 | 47.6 | 0
[6 empty] | 2018 год | 40499.5 | 0 | 0 | 37040.3 | 3459.2 | 0
[6 empty] | погашение кредиторской задолженности | 1509.7 | 0 | 0 | 0 | 1509.7 | 0
[6 empty] | 2019 год | 27658.8 | 0 | 0 | 26275.9 | 1382.9 | 0
[6 empty] | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2021 год | 60456.7 | 30451.2 | 0 | 56829.3 | 3627.4 | 0
[6 empty] | 2022 год | 116924.9 | 116924.9 | 0 | 109909.4 | 7015.5 | 0
[6 empty] | 2023 год | 71082.1 | 71082.1 | 0 | 66817.2 | 4264.9 | 0
[6 empty] | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.22.1. Строительство дорог в районе "5-й стройки" для обеспечения транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям (ул. Придорожная от ул. Центральной до ул. Энтузиастов, ул. Энтузиастов от ул. Придорожной до ул. Театральной, ул. Ромашковая от ул. Центральной до ул. Березовой) I этап | Строительство | 1300,43 м | 31 052,3 (в гравийном исполнении) | В текущих ценах | 2016 г. | Всего по объекту за весь период реализации муниципальной программы, в том числе: | 47.6 | 0 | 0 | 0 | 47.6 | 0
[6 empty] | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2017 год, в том числе: | 47.6 | 0 | 0 | 0 | 47.6 | 0
[6 empty] | погашение кредиторской задолженности | 37087.9 | 0 | 0 | 37040.3 | 47.6 | 0
[6 empty] | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.22.2. Магистральные улицы Северного планировочного района г. Благовещенска, Амурская область (ул. Шафира, ул. Муравьева-Амурского, ул. Зеленая) | Строительство | 1746 м | 174899 | В текущих ценах | 2014 - 2017 гг. | Всего по объекту за весь период реализации муниципальной программы, в том числе: | 60770.7 | 0 | 0 | 0 | 4472.7 | 0
[6 empty] | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2017 год | 59261 | 0 | 0 | 56298 | 2963 | 0 | 1,7 км
[6 empty] | 2018 год, в том числе: | 1509.7 | 0 | 0 | 0 | 1509.7 | 0
[6 empty] | погашение кредиторской задолженности | 1509.7 | 0 | 0 | 0 | 1509.7 | 0
[6 empty] | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 167360
[6 empty] | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.22.3. Строительство дорог в районе "5-й стройки" для обеспечения транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям I этап | Строительство | 2259,34 м | 181837.2 | В ценах IV квартала 2015 года | 2017 - 2022 гг. | Всего по объекту за весь период реализации муниципальной программы, в том числе: | 106541.7 | 0 | 0 | 0 | 5327.1 | 0
[6 empty] | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2017 год | 39893.1 | 0 | 0 | 37898.4 | 1994.7 | 0
[6 empty] | 2018 год | 38989.8 | 0 | 0 | 37040.3 | 1949.5 | 0
[6 empty] | 2019 год | 27658.8 | 0 | 0 | 26275.9 | 1382.9 | 0
[6 empty] | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52500
[6 empty] | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.22.4. Автомобильная дорога по ул. Конная от ул. Пушкина до ул. Набережная г. Благовещенск, Амурская область | Строительство | 351 м | 35456.7 | В текущих ценах | 2021 г. | Всего по объекту за весь период реализации муниципальной программы, в том числе: | 35456.7 | 5451.2 | 0 | 0 | 2127.4 | 0
[6 empty] | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2021 год | 35456.7 | 5451.2 | 0 | 33329.3 | 2127.4 | 0
[6 empty] | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52500
[6 empty] | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.22.5. Реконструкция автомобильной дороги по ул.Тепличная города Благовещенска (в т.ч. проектные работы) | Проектные работы | 953 м | 25000 | В текущих ценах | 2021 гг. | Всего по мероприятию за весь период реализации муниципальной программы, в том числе: | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 1500 | 0
[6 empty] | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2021 год | 25000 | 25000 | 0 | 23500 | 1500 | 0
[6 empty] | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.22.6. «Строительство автодорожного путепровода через ж/д станцию в г. Благовещенск» | Проектные работы | 900 м | 188007 | В текущих ценах | 2022-2023 гг. | Всего по мероприятию за весь период реализации муниципальной программы, в том числе: | 188007 | 188007 | 0 | 0 | 11280.4 | 0
[6 empty] | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2022 год | 116924.9 | 116924.9 | 0 | 109909.4 | 7015.5 | 0
[6 empty] | 2023 год | 71082.1 | 71082.1 | 0 | 66817.2 | 4264.9 | 0
[6 empty] | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.25. Реконструкция автомобильной дороги по ул.Тепличная города Благовещенска (в т.ч. проектные работы) | Проектные работы | 953 м | 6356.5 | В текущих ценах | 2018-2020 гг. | Всего по мероприятию за весь период реализации муниципальной программы, в том числе: | 6356.5 | 6356.5 | 0 | 0 | 6356.5 | 0 |  |  | #REF!
[6 empty] | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2018 год | 532.5 | 532.5 | 0 | 0 | 532.5 | 0
[6 empty] | 2019 год | 563.7 | 563.7 | 0 | 0 | 563.7 | 0
[6 empty] | 2020 год | 5260.3 | 5260.3 | 0 | 0 | 5260.3 | 0
[6 empty] | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000
[6 empty] | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.35. Подземный пешеходный переход по ул.Театральная , в кварталах 322,339 г.Благовещенска (в т.ч. проектные работы) | Проектные работы | 49,5 м | 1700 | В текущих ценах | 2021г. | Всего по мероприятию за весь период реализации муниципальной программы, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.35. Магистральные улицы Северного планировочного района г.Благовещенска, Амурская область (ул. Зеленая от ул. Новотроицкое шоссе до ул. 50 лет Октября) | Строительство | 900 м | 310205.7 | В ценах 4 кв 2019 г | 2022-2023 гг. | Всего по мероприятию за весь период реализации муниципальной программы, в том числе: | 19493.3 | 0 | 0 | 0 | 19493.3 | 0
[6 empty] | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2022 год | 9196.4 | 0 | 0 | 0 | 9196.4 | 0
[6 empty] | 2023 год | 10296.9 | 0 | 0 | 0 | 10296.9 | 0
[6 empty] | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.36. Строительство дорог в районе «5-й стройки» для обеспечения транспортной инфраструктурой земельных участков, представленных многодетным семьям (ул.Молодежная от ул. Центральной до ул.Энтузиастов) (в т.ч. проектные работы) | Строительство | 760 м | 66000 | В текущих ценах | 2022-2024 гг. | Всего по мероприятию за весь период реализации муниципальной программы, в том числе: | 15198.7 | 11198.7 | 0 | 0 | 15198.7 | 0
[6 empty] | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2022 год | 11198.7 | 11198.7 | 0 | 0 | 11198.7 | 0
[6 empty] | 2023 год | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
[6 empty] | 2024 год | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
[6 empty] | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.37.Строительство дорог в районе «5-й стройки» для обеспечения транспортной инфраструктурой земельных участков, представленных многодетным семьям (ул.Степная от ул.Дальней до ул.Театральной, ул.Лесная от ул.Молодежной до ул.Театральной) (в т.ч. проектные работы) | Строительство | 2050 м | 100000 | В текущих ценах | 2022-2024 гг. | Всего по мероприятию за весь период реализации муниципальной программы, в том числе: | 28404 | 25404 | 0 | 0 | 28404 | 0
[6 empty] | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2022 год | 11056 | 11056 | 0 | 0 | 11056 | 0
[6 empty] | 2023 год | 14348 | 14348 | 0 | 0 | 14348 | 0
[6 empty] | 2024 год | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0
[6 empty] | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF!
#REF!
0.7