Приложение

к приказу управления образования

администрации города Благовещенска

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Совершенствование системы развития способностей и талантов детей и кадрового потенциала педагогических работников»

Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор комплекса процессных мероприятий | Хопатько Виктория Андреевна - заместитель мэра города Благовещенска |
| Руководитель комплекса процессных мероприятий | Управление образования администрации города Благовещенска,  Продашанов Дмитрий Анатольевич- начальник управления образования администрации города Благовещенска |
| Связь с государственной (муниципальной) программой | Развитие образования города Благовещенска |

1. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=75C3EE7115D4B15D46B65F954852A5392D54E59723F2CC12298DC71EBE955F0747DEC8C27D368242255A090DA9mAS2J)) | Базовое значение | | Значение показателей по годам | | | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача КПМ отсутствует/ показатель МП «Уровень доступности начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования» / показатель МП «Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными общеобразовательными программами» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Численность педагогических работников, принявших участие в мероприятиях, направленных на повышение  профессионального мастерства разного уровня | Возрастания | КПМ | Человек | 320 | 2023 | 320 | 320 | 320 | 350 | 350 | 350 | Костюнина Е.Ю., заместитель начальника управления образования | На бумажном носителе |
| 1.2. | Доля детей, охваченных мероприятиями по выявлению и поддержке одарённых детей от общего количества детей | Возрастания | КПМ | Процент | 80 | 2023 | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | Костюнина Е.Ю., заместитель начальника управления образования | На бумажном носителе |
| 1.3. | Обеспечение социальной поддержки граждан, заключившим договоры о целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, по педагогическим специальностям, с целью повышения качества подготовки педагогических кадров и стимулирования притока молодых специалистов в сферу образования | Убывания | КПМ | Человек | 0 | 2023 | 59 | - | - | - | - | - | Костюнина Е.Ю., заместитель начальника управления образования | На бумажном носителе |

1. Прокси-показатели комплекса процессных мероприятий отсутствуют.
2. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=75C3EE7115D4B15D46B65F954852A5392D54E59723F2CC12298DC71EBE955F0747DEC8C27D368242255A090DA9mAS2J)) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |
| 1. | Задача КПМ отсутствует/ показатель МП «Уровень доступности начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования» / показатель МП «Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными общеобразовательными программами» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Численность педагогических работников, принявших участие в мероприятиях, направленных на повышение  профессионального мастерства разного уровня | Возрастания | Человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 320 |
| 1.2. | Доля детей, охваченных мероприятиями по выявлению и поддержке одарённых детей от общего количества детей | Возрастания | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 |
| 1.3. | Обеспечение социальной поддержки граждан, заключившим договоры о целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, по педагогическим специальностям, с целью повышения качества подготовки педагогических кадров и стимулирования притока молодых специалистов в сферу образования | Убывания | Человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=75C3EE7115D4B15D46B65F954852A5392D54E59723F2CC12298DC71EBE955F0747DEC8C27D368242255A090DA9mAS2J)) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата) по годам | | | | | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | 13 | 14 |
| Задача КПМ отсутствует/ показатель МП «Уровень доступности начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования» / показатель МП «Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными общеобразовательными программами» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Мероприятие (результат)  Развитие кадрового потенциала муниципальных учреждений 1 | Оказание услуг (выполнение работ) | Число проведенных конкурсов, конференций, форумов, профессиональных праздников, международных обменов | Ед. | 3 | 2023 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | | 4 |
| 2. | Мероприятие (результат)  Выплата единовременных социальных пособий работникам муниципальных образовательных учреждений 2 | Оказание услуг (выполнение работ) | Количество выпускников средних и высших учебных заведений, поступивших на работу в муниципальные образовательные учреждения, и работников, уходящих на пенсию по старости или по инвалидности | Чел. | 188 | 2023 | 130 | 130 | 130 | 130 | | 130 | | 130 |
| 3. | Мероприятие (результат)  Предоставление мер материального стимулирования гражданам, с которыми управлением образования администрации города Благовещенска заключены Соглашения о трудоустройстве в муниципальные общеобразовательные учреждения после окончания обучения в образовательных организациях 3 | Выплаты физическим лицам | Количество заключенных соглашений о трудоустройстве в муниципальные общеобразовательные учреждения | Чел. | 8 | 2023 | 8 | 10 | 10 | 10 | | 10 | | 10 |
| 4. | Мероприятие (результат)  Выплата премии муниципального образования города Благовещенска одаренным детям, обучающимся в образовательных организациях 4 | Оказание услуг (выполнение работ) | Количество одаренных детей, получающих премию за особые успехи в освоении образовательных программ, различных видах творческой, общественной и спортивной деятельности | Чел. | 40 | 2023 | 40 | 40 | 40 | | 40 | | 40 | 40 |
| 5. | Мероприятие (результат)  Развитие интеллектуального, творческого и физического потенциала всех категорий детей 5 | Оказание услуг (выполнение работ) | Численность обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах, конкурсах и соревнованиях различного уровня | Чел. | 12 000 | 2023 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | | 12 000 | | 12 000 | 12 000 |
| 6. | Мероприятие (результат)  Предоставление мер социальной поддержки для граждан, заключивших договоры о целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования по педагогическим специальностям 6 | Выплаты физическим лицам | Количество заключенных договоров о целевом обучении | Чел. | 0 | 2023 | 59 | - | - | | - | | - | - |

1. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование системы развития способностей и талантов детей и кадрового потенциала педагогических работников» (всего), в том числе:** | **19 000,2** | **11 632,9** | **11 632,9** | **12 025,9** | **12 025,9** | **12 025,9** | **78 343,7** |
| **Муниципальный бюджет, из них:** | **19 000,2** | **11 632,9** | **11 632,9** | **12 025,9** | **12 025,9** | **12 025,9** | **78 343,7** |
| Городской бюджет | 19 000,2 | 11 632,9 | 11 632,9 | 12 025,9 | 12 025,9 | 12 025,9 | 78 343,7 |
| Мероприятие (результат) «Развитие кадрового потенциала муниципальных учреждений» (всего) 1, в том числе: | 3 505,6 | 2 260,7 | 2 260,7 | 2 344,3 | 2 344,3 | 2 344,3 | 15 059,9 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 3 505,6 | 2 260,7 | 2 260,7 | 2 344,3 | 2 344,3 | 2 344,3 | 15 059,9 |
| Городской бюджет | 3 505,6 | 2 260,7 | 2 260,7 | 2 344,3 | 2 344,3 | 2 344,3 | 15 059,9 |
| Мероприятие (результат) «Выплата единовременных социальных пособий работникам муниципальных образовательных учреждений» (всего) 2, в том числе: | 3 971,4 | 3 971,4 | 3 971,4 | 4 118,3 | 4 118,3 | 4 118,3 | 24 269,1 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 3 971,4 | 3 971,4 | 3 971,4 | 4 118,3 | 4 118,3 | 4 118,3 | 24 269,1 |
| Городской бюджет | 3 971,4 | 3 971,4 | 3 971,4 | 4 118,3 | 4 118,3 | 4 118,3 | 24 269,1 |
| Мероприятие (результат) «Предоставление мер материального стимулирования гражданам, с которыми управлением образования города Благовещенска заключены соглашения о трудоустройстве в муниципальные общеобразовательные учреждения после окончания обучения в образовательных организациях» (всего) 3, в том числе: | 2 109,9 | 2 800,0 | 2 800,0 | 2 903,6 | 2 903,6 | 2 903,6 | 16 420,7 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 2 109,9 | 2 800,0 | 2 800,0 | 2 903,6 | 2 903,6 | 2 903,6 | 16 420,7 |
| Городской бюджет | 2 109,9 | 2 800,0 | 2 800,0 | 2 903,6 | 2 903,6 | 2 903,6 | 16 420,7 |
| Мероприятие (результат) «Выплата премии муниципального образования города Благовещенска одаренным детям, обучающимся в образовательных организациях» (всего) 4, в том числе: | 1 010,0 | 660,0 | 660,0 | 647,1 | 647,1 | 647,1 | 4 271,3 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 1 010,0 | 660,0 | 660,0 | 647,1 | 647,1 | 647,1 | 4 271,3 |
| Городской бюджет | 1 010,0 | 660,0 | 660,0 | 647,1 | 647,1 | 647,1 | 4 271,3 |
| Мероприятие (результат) «Развитие интеллектуального, творческого и физического потенциала всех категорий детей» (всего) 5, в том числе: | 6 403,3 | 1 940,8 | 1 940,8 | 2 012,6 | 2 012,6 | 2 012,6 | 16 322,7 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 6 403,3 | 1 940,8 | 1 940,8 | 2 012,6 | 2 012,6 | 2 012,6 | 16 322,7 |
| Городской бюджет | 6 403,3 | 1 940,8 | 1 940,8 | 2 012,6 | 2 012,6 | 2 012,6 | 16322,7 |
| Мероприятие (результат)  «Предоставление мер социальной под-держки для граждан, заключивших договоры о целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, по педагогическим специальностям» (всего) 6, в том числе: | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 |
| Городской бюджет | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 |

ции комплекса процессных мероприятий в текущем году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (фамилия, имя, отчество, должность, наименование структурного подразделения администрации города Благовещенска) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Развитие, поддержка и совершенствование системы кадрового потенциала педагогического корпуса | | | | |
| Мероприятие (результат) «Развитие кадрового потенциала муниципальных учреждений» 1 | X | Продашанов Д.А., начальник управления образования города | X | X |
| Контрольная точка 1.1 Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из городского бюджета муниципальному бюджетному или автономному учреждению на иные цели | 01.03.2025 | Авдеева Е.Л., начальник планово-экономического отдела управления образования | Соглашение | АЦК-Планирование |
| Контрольная точка 1.2 Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия на иные цели за 1 квартал 2025 года (не позднее 10 (десятого) рабочего дня, следующего за отчетным кварталом) | 14.04.2025 | Герасимчук Т.А., начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | Отчет | АЦК-Планирование |
| Контрольная точка 1.3 Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия на иные цели за 1 полугодие 2025 года (не позднее 10 (десятого) рабочего дня, следующего за отчетным кварталом) | 14.07.2025 | Герасимчук Т.А., начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | Отчет | АЦК-Планирование |
| Контрольная точка 1.4 Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия на иные цели за 9 месяцев 2025 года (не позднее 10 (десятого) рабочего дня, следующего за отчетным кварталом) | 14.10.2025 | Герасимчук Т.А., начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | Отчет | АЦК-Планирование |
| Контрольная точка 1.5 Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия на иные цели за 2025 год (не позднее 10 (десятого) рабочего дня, следующего за отчетным кварталом) | 22.01.2026 | Герасимчук Т.А., начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | Отчет | АЦК-Планирование |
| Контрольная точка 1.6 Предоставлен отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии на иные цели за 2025 год (не позднее 10 (десятого) рабочего дня, следующего за отчетным годом) | 22.01.2026 | Авдеева Е.Л., начальник планово-экономического отдела управления образования | Отчет | АЦК-Планирование |
| Контрольная точка 1.7 Предоставлен отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии на иные цели за 2025 год (не позднее 10 (десятого) рабочего дня, следующего за отчетным годом) | 22.01.2026 | Авдеева Е.Л., начальник планово-экономического отдела управления образования | Отчет | АЦК-Планирование |
| Мероприятие (результат) «Выплата единовременных социальных пособий работникам муниципальных образовательных учреждений» 2 | Х | Продашанов Д.А., начальник управления образования города | Х | Х |
| Контрольная точка 2.1 Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из городского бюджета муниципальному бюджетному или автономному учреждению на иные цели | 09.01.2025 | Авдеева Е.Л., начальник планово-экономического отдела управления образования | Соглашение | АЦК-Планирование |
| Контрольная точка 2.2 Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия на иные цели за 1 квартал 2025 года (не позднее 10 (десятого) рабочего дня, следующего за отчетным кварталом) | 14.04.2025 | Герасимчук Т.А., начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | Отчет | АЦК-Планирование |
| Контрольная точка 2.3 Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия на иные цели за 1 полугодие 2025 года (не позднее 10 (десятого) рабочего дня, следующего за отчетным кварталом) | 14.07.2025 | Герасимчук Т.А., начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | Отчет | АЦК-Планирование |
| Контрольная точка 2.4 Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия на иные цели за 9 месяцев 2025 года (не позднее 10 (десятого) рабочего дня, следующего за отчетным кварталом) | 14.10.2025 | Герасимчук Т.А., начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | Отчет | АЦК-Планирование |
| Контрольная точка 2.5 Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия на иные цели за 2025 год (не позднее 10 (десятого) рабочего дня, следующего за отчетным кварталом) | 22.01.2026 | Герасимчук Т.А., начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | Отчет | АЦК-Планирование |
| Контрольная точка 2.6 Предоставлен отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии на иные цели за 2025 год (не позднее 10 (десятого) рабочего дня, следующего за отчетным годом) | 22.01.2026 | Авдеева Е.Л., начальник планово-экономического отдела управления образования | Отчет | АЦК-Планирование |
| Контрольная точка 2.7 Предоставлен отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии на иные цели за 2025 год (не позднее 10 (десятого) рабочего дня, следующего за отчетным годом) | 22.01.2026 | Авдеева Е.Л., начальник планово-экономического отдела управления образования | Отчет | АЦК-Планирование |
| Мероприятие (результат) «Предоставление мер материального стимулирования гражданам, с которыми управлением образования администрации города Благовещенска заключены Соглашения о трудоустройстве в муниципальные общеобразовательные учреждения после окончания обучения в образовательных организациях» 3 | X | Продашанов Д.А., начальник управления образования города | X | X |
| Контрольная точка 3.1. Заключены Соглашения о предоставлении мер материального стимулирования и трудоустройстве в муниципальном общеобразовательном учреждении после окончания обучения в образовательных организациях | 14.02.2025 | Лахай Н.А., начальник отдела кадрово-правовой работы управления образования города | Соглашение | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 3.2. Изданы приказы о назначении стипендии | 21.02.2025 | Лахай Н.А., начальник отдела кадрово-правовой работы управления образования города | Приказы | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 3.3. Изданы приказы о единовременной выплате | 05.09.2025 | Лахай Н.А., начальник отдела кадрово-правовой работы управления образования города | Приказы | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 3.4. Выплаты осуществлены | 31.12.2025 | Герасимчук Т.А., начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | Заявки на оплату расходов | АЦК-финансы |
| Мероприятие (результат) «Выплата премии муниципального образования города Благовещенска одаренным детям, обучающимся в образовательных организациях» 4 | X | Продашанов Д.А., начальник управления образования города | X | X |
| Контрольная точка 4.1 Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из городского бюджета муниципальному бюджетному или автономному учреждению на иные цели | 01.12.2025 | Авдеева Е.Л., начальник планово-экономического отдела управления образования | Соглашение | АЦК-Планирование |
| Контрольная точка 4.2 Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия на иные цели за 1 квартал 2025 года (не позднее 10 (десятого) рабочего дня, следующего за отчетным кварталом) | 14.04.2025 | Герасимчук Т.А., начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | Отчет | АЦК-Планирование |
| Контрольная точка 4.3 Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия на иные цели за 1 полугодие 2025 года (не позднее 10 (десятого) рабочего дня, следующего за отчетным кварталом) | 14.07.2025 | Герасимчук Т.А., начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | Отчет | АЦК-Планирование |
| Контрольная точка 4.4 Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия на иные цели за 9 месяцев 2025 года (не позднее 10 (десятого) рабочего дня, следующего за отчетным кварталом) | 14.10.2025 | Герасимчук Т.А., начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | Отчет | АЦК-Планирование |
| Контрольная точка 4.5 Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия на иные цели за 2025 год (не позднее 10 (десятого) рабочего дня, следующего за отчетным кварталом) | 22.01.2026 | Герасимчук Т.А., начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | Отчет | АЦК-Планирование |
| Контрольная точка 4.6 Предоставлен отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии на иные цели за 2025 год (не позднее 10 (десятого) рабочего дня, следующего за отчетным годом) | 22.01.2026 | Авдеева Е.Л., начальник планово-экономического отдела управления образования | Отчет | АЦК-Планирование |
| Контрольная точка 4.7 Предоставлен отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии на иные цели за 2025 год (не позднее 10 (десятого) рабочего дня, следующего за отчетным годом) | 22.01.2026 | Авдеева Е.Л., начальник планово-экономического отдела управления образования | Отчет | АЦК-Планирование |
| Мероприятие (результат) «Развитие интеллектуального, творческого и физического потенциала всех категорий детей» 5 | X | Продашанов Д.А., начальник управления образования города | X | X |
| Контрольная точка 5.1 Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из городского бюджета муниципальному бюджетному или автономному учреждению на иные цели | 09.01.2025 | Авдеева Е.Л., начальник планово-экономического отдела управления образования | Соглашение | АЦК-Планирование |
| Контрольная точка 5.2 Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия на иные цели за 1 квартал 2025 года (не позднее 10 (десятого) рабочего дня, следующего за отчетным кварталом) | 14.04.2025 | Герасимчук Т.А., начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | Отчет | АЦК-Планирование |
| Контрольная точка 5.3 Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия на иные цели за 1 полугодие 2025 года (не позднее 10 (десятого) рабочего дня, следующего за отчетным кварталом) | 14.07.2025 | Герасимчук Т.А., начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | Отчет | АЦК-Планирование |
| Контрольная точка 5.4 Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия на иные цели за 9 месяцев 2025 года (не позднее 10 (десятого) рабочего дня, следующего за отчетным кварталом) | 14.10.2025 | Герасимчук Т.А., начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | Отчет | АЦК-Планирование |
| Контрольная точка 5.5 Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия на иные цели за 2025 год (не позднее 10 (десятого) рабочего дня, следующего за отчетным кварталом) | 22.01.2026 | Герасимчук Т.А., начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | Отчет | АЦК-Планирование |
| Контрольная точка 5.6 Предоставлен отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии на иные цели за 2025 год (не позднее 10 (десятого) рабочего дня, следующего за отчетным годом) | 22.01.2026 | Авдеева Е.Л., начальник планово-экономического отдела управления образования | Отчет | АЦК-Планирование |
| Контрольная точка 5.7 Предоставлен отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии на иные цели за 2025 год (не позднее 10 (десятого) рабочего дня, следующего за отчетным годом) | 22.01.2026 | Авдеева Е.Л., начальник планово-экономического отдела управления образования | Отчет | АЦК-Планирование |
| Мероприятие (результат)  Предоставление мер социальной поддержки для граждан, заключивших договоры о целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования по педагогическим специальностям 6 | X | Продашанов Д.А., начальник управления образования города | X | X |
| Контрольная точка 6.1. Заключены договоры о целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, по педагогическим специальностям | 31.12.2025 | Руководители образовательных организаций | Договоры о целевом обучении | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 6.2. Изданы приказы о назначении ежемесячной стипендии | 31.12.2025 | Руководители образовательных организаций | Приказы | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 6.3. Изданы приказы о назначении ежемесячной выплаты транспортных расходов | 31.12.2025 | Руководители образовательных организаций | Приказы | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 6.4. Изданы приказы о назначении дополнительной выплаты по итогам успешного прохождения промежуточной аттестации с оценками «хорошо» и «отлично» | 31.12.2025 | Руководители образовательных организаций | Приказы | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 6.5. Заключены трудовые договоры с гражданами, с которыми заключены договоры о целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, по педагогическим специальностям | 31.12.2025 | Руководители образовательных организаций | Приказы | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 6.6. Выплаты осуществлены | 31.12.2025 | Герасимчук Т.А., начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | Заявки на оплату расходов | АЦК-финансы |