Приложение

к приказу управления образования

администрации города Благовещенска

от ______________№___________

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Организация деятельности в сфере образования»

Основные положения

| Куратор комплекса процессных мероприятий | Хопатько Виктория Андреевна |
| --- | --- |
| Руководитель комплекса процессных мероприятий, ответственный исполнительный орган | Управление образования администрации города Благовещенска, Рахматуллина Мария Радиковна- начальник управления образования администрации города Благовещенска |
| Связь с государственной (муниципальной) программой | Развитие образования города Благовещенска |

- Показатели комплекса процессных мероприятий отсутствуют

- Прокси-показатели комплекса процессных мероприятий отсутствуют

- План достижения показателей комплекса процессных мероприятий отсутствуют

- Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Показатель КПМ отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечены функции исполнительно-распорядительного органа муниципального образования 1 | Осуществление текущей деятельности | Осуществление текущей деятельности управления образования администрации города Благовещенска | Ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Обеспечена деятельность (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений 2 | Оказание услуг (выполнение работ) | Обеспечение деятельности информационно- методического аналитического центра в рамках выполнения муниципального задания | Ед. | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Обеспечена деятельность муниципального учреждения в сфере бухгалтерского обслуживания 3 | Осуществление текущей деятельности | Осуществление бухгалтерского учета финансово- хозяйственной деятельности муниципальных образовательных организаций | Ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Обеспечены государственные полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних лиц 4 | Осуществление текущей деятельности | Осуществление текущей деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних лиц (своевременное выявление лиц, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства) | Чел. | - | - | - | - | - | - | - | - |

- Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Организация деятельности в сфере образования» (всего), в том числе: | 199 735,8 | 219 594,2 | 216 255,1 | 225 068,5 | 225 068,5 | 225 068,5 | 1 310 790,6 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 199 735,8 | 219 594,2 | 216 255,1 | 225 068,5 | 225 068,5 | 225 068,5 | 1 310 790,6 |
| Областной бюджет | 19 917,3 | 19 917,3 | 19 917,3 | 19 917,3 | 19 917,3 | 19 917,3 | 119 503,8 |
| Городской бюджет | 179 818,5 | 199 676,9 | 196 337,8 | 205 151,2 | 205 151,2 | 205 151,2 | 1 191 286,8 |
| Мероприятие (результат) «Обеспечены функции исполнительно-распорядительного органа муниципального образования» 1 (всего), в том числе: | 59 059,4 | 72 390,2 | 65 801,6 | 69 379,3 | 69 379,3 | 69 379,3 | 405 389,1 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 59 059,4 | 72 390,2 | 65 801,6 | 69 379,3 | 69 379,3 | 69 379,3 | 405 389,1 |
| Городской бюджет | 59 059,4 | 72 390,2 | 65 801,6 | 69 379,3 | 69 379,3 | 69 379,3 | 405 389,1 |
| Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений » 2 (всего), в том числе: | 10 396,2 | 10 686,1 | 11 222,0 | 11 679,0 | 11 679,0 | 11 679,0 | 67 341,3 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 10 396,2 | 10 686,1 | 11 222,0 | 11 679,0 | 11 679,0 | 11 679,0 | 67 341,3 |
| Городской бюджет | 10 396,2 | 10 686,1 | 11 222,0 | 11 679,0 | 11 679,0 | 11 679,0 | 67 341,3 |
| Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность муниципального учреждения в сфере бухгалтерского обслуживания » 3 (всего), в том числе: | 110 362,9 | 116 600,6 | 119 314,2 | 124 092,9 | 124 092,9 | 124 092,9 | 718 556,4 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 110 362,9 | 116 600,6 | 119 314,2 | 124 092,9 | 124 092,9 | 124 092,9 | 718 556,4 |
| Городской бюджет | 110 362,9 | 116 600,6 | 119 314,2 | 124 092,9 | 124 092,9 | 124 092,9 | 718 556,4 |
| Мероприятие (результат) «Обеспечены государственные полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних лиц » 4 (всего), в том числе: | 19 917,3 | 19 917,3 | 19 917,3 | 19 917,3 | 19 917,3 | 19 917,3 | 119 503,8 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 19 917,3 | 19 917,3 | 19 917,3 | 19 917,3 | 19 917,3 | 19 917,3 | 119 503,8 |
| Областной бюджет | 19 917,3 | 19 917,3 | 19 917,3 | 19 917,3 | 19 917,3 | 19 917,3 | 119 503,8 |

- План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (фамилия, имя, отчество, должность, наименование структурного подразделения администрации города Благовещенска) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Показатель КПМ отсутствует |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений» 2 | Х | Рахматуллина М.Р., начальник управления образования города | Х | - |
| Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений» 2 | Х | Рахматуллина М.Р., начальник управления образования города | Х | - |
| Контрольная точка 2.1. Утверждено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в учреждении | 15.01.2025 | Савинкова О.В., заместитель начальника управления образования города | Муниципальное задание | ## Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях - www.bus.gov.ru или на бумажном носителе |
| Контрольная точка 2.2. Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из городского бюджета муниципальному бюджетному или автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 30.01.2025 | Авдеева Е.Л., начальник планово-экономического отдела управления образования | Соглашение | АЦК-Планирование или на бумажном носителе |
| Контрольная точка 2.3. Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания учреждением за 1 полугодие 2025 года | 20.07.2025 | Савинкова О.В., заместитель начальника управления образования города | Отчет | Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях - www.bus.gov.ru или на бумажном носителе |
| Контрольная точка 2.4. Заключено дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из городского бюджета муниципальному бюджетному или автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 30.12.2025 | Авдеева Е.Л., начальник планово-экономического отдела управления образования | Соглашение | АЦК-Планирование или на бумажном носителе |
| Мероприятие (результат) «Обеспечены функции исполнительно-распорядительного органа муниципального образования» в 2026 году | Х | Рахматуллина М.Р., начальник управления образования города | Х | - |
| Контрольная точка 2.1. Утверждено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в учреждении | 15.01.2026 | Савинкова О.В., заместитель начальника управления образования города | Муниципальное задание | ## Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях - www.bus.gov.ru или на бумажном носителе |
| Контрольная точка 2.2. Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из городского бюджета муниципальному бюджетному или автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 30.01.2026 | Авдеева Е.Л., начальник планово-экономического отдела управления образования | Соглашение | АЦК-Планирование или на бумажном носителе |
| Контрольная точка 2.3. Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания учреждением за 1 полугодие 2025 года | 20.07.2026 | Савинкова О.В., заместитель начальника управления образования города | Отчет | Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях - www.bus.gov.ru или на бумажном носителе |
| Контрольная точка 2.4. Заключено дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из городского бюджета муниципальному бюджетному или автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 30.12.2026 | Авдеева Е.Л., начальник планово-экономического отдела управления образования | Соглашение | АЦК-Планирование или на бумажном носителе |