Приложение

к приказу управления жилищно-

коммунального хозяйства администрации

города Благовещенска

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_

**ПАСПОРТ**

**комплекса процессных мероприятий «Организация работ по благоустройству и санитарно-эпидемиологическому благополучию на территории города Благовещенска»**

Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор комплекса процессных мероприятий | Рудненок Виталий Александрович |
| Руководитель комплекса процессных мероприятий, ответственный исполнительный орган | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска, Кирпиков Вадим Александрович , начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |
| Связь с государственной (муниципальной) программой | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска» |

**1. Показатели комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование по­казателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показа­теля | Единица из­мерения (по ОКЕИ) | Базовое значе­ние | | Значение показателей по годам | | | | | | | | Ответствен­ный за дости­жение пока­зателя | Информа­ционная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | 14 | 15 |
| 1. | Задача КПМ отсутствует / показатель МП «Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля выполненных мероприятий по благоустройству и санитарно-эпидемиологическому благополучию натерритории города Благовещенска от предусмотренных планом | возрастание | МП | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | Начальник отдела по благоустройству управления жилищно-коммунального хозяйства Беляцкая И.Ю. | | На бумажном носителе |

**2.1. Прокси-показатели комплекса процессных мероприятий в 2025 году (отсутствуют)**

**3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году**

| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | Фев. | Март | апр. | Май | июнь | июль | авг. | Сен. | Окт. | Ноя. |
| 1. | Задача КПМ отсутствует / показатель МП «Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля выполненных мероприятий по благоустройству и санитарно-эпидемиологическому благополучию на территории города Благовещенска от предусмотренных планом | МП | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |

**4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | | Тип мероприятий (результата) | | Характеристика | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Задача КПМ отсутствует / показатель МП «Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году» | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Мероприятие (результат) «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» №1 | | Приобретение товаров, работ, услуг | | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов (установка МАФ – 26 шт., устройство водоотведения по ул.Трудовая, 209, обустройство парковки МКД по ул.Островского, 251, устройство ливневой канализации МКД по ул.Ленина,148, ремонт ливневой канализации МКД по ул. Октябрьская, 233/1) | штука | - | 2023 | 30 | - | - | - | - | - |
| 2 | Мероприятие (результат) «Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям» №2 | | Приобретение товаров, работ, услуг | | Количество технологических присоединений | штука | 12 | 2023 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 3 | Мероприятие (результат) «Подбор, вывоз и обезвреживание биологических отходов»№ 3 | | Приобретение товаров, работ, услуг | | Объем обезвреженных биологических отходов | килограмм | 1049 | 2023 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| 4 | Мероприятие (результат) «Оформление и оборудование территорий общего пользования города Благовещенска к празднованию Нового года» №4 | | Приобретение товаров, работ, услуг | | Организация работ по оформлению города Благовещенска к празднованию Нового года | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Мероприятие (результат) «Проведение лабораторных и инструментальных исследований воды и почвы на водных объектах городского округа»№5 | | Приобретение товаров, работ, услуг | | Количество проводимых исследований | штука | 24 | 2023 | 1431 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 6 | Мероприятие (результат) «Вывоз самовольно установленных объектов движимого имущества и бесхозяйных, разукомплектованных транспортных средств» №6 | | Приобретение товаров, работ, услуг | | Количество вывезенных объектов | штука | 50 | 2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 7 | Мероприятие (результат) «Содержание и обслуживание средств видеонаблюдения общественных территорий» №7 | | Приобретение товаров, работ, услуг | | Количество общественных территорий | единица | 1 | 2023 | 1 | - | - | - | - | - |
| 8 | Мероприятие (результат) «Акарицидная обработка общественных территорий» №8 | | Приобретение товаров, работ, услуг | | Площадь обрабатываемой территории | тысяча квадратных метров | 138,6 | 2023 | 138,6 | 138,6 | 138,6 | 138,6 | 138, | 138,6 |
| 9 | Мероприятие (результат) «Приобретение, установка и обслуживание биоакустической системы отпугивателей птиц» №9 | | Приобретение товаров, работ, услуг | | Количество приобретенного и установленного оборудования | штука |  | 2023 | 10 | - | - | - | - | - |
| 10 | Мероприятие (результат) «Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат концессионера в отношении объектов наружного освещения, находящихся в собственности города Благовещенска» №10 | | Оказание услуг (выполнение работ) | | Процент горения светильников в установках наружного освещения | процент | - | 2023 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 11 | Мероприятие (результат) «Обеспечение мероприятий по сносу, демонтажу зданий, строений, сооружений» №11 | | Приобретение товаров, работ, услуг | | Общая площадь ликвидированных (снесенных) объектов аварийного жилищного фонда | квадратный метр | 915,0 | 2023 | 1 187,1 | 445,0 | 445,0 | **-** | **-** | **-** |
| 12 | Мероприятие (результат) «Обновление зеленой зоны города Благовещенска» №12 | Оказание услуг (выполнение работ) | | Выполнение перечня работ по озеленению, предусмотренных муниципальным заданием (МБУ ГСТК) | | процент | - | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 13 | Мероприятие (результат) «Уборка несанкционированных свалок» №13 | Оказание услуг (выполнение работ) | | Выполнение перечня работ по уборке несанкционированных свалок, предусмотренных муниципальным заданием (МБУ ГСТК) | | процент | - | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14 | Мероприятие (результат) «Содержание и уборка улиц, площадей, тротуаров, общественных территорий (за исключением придомовых территорий) и прочих элементов благоустройства» №14 | | Оказание услуг (выполнение работ) | | Выполнение перечня работ по содержанию и уборке улиц, площадей, тротуаров, общественных территорий (за исключением придомовых территорий) и прочих элементов благоустройства (МБУ ГСТК) | процент | - | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 15 | Мероприятие (результат) «Организация и содержание мест захоронения» №15 | | Оказание услуг (выполнение работ) | | Выполнение перечня работ по муниципальному заданию | процент | - | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 16 | Мероприятие (результат) «Орнитологические исследования» №16 | | Оказание услуг (выполнение работ) | | Количество заключений о результатах выполнения работ | штука | - | 2023 | 1 | - | - | - | - | - |
| 17 | Мероприятие (результат) «Приобретение оборудования для обустройства пляжей» №17 | | Оказание услуг (выполнение работ) | | Количество приобретенного оборудования для обустройства пляжей | штука | - | 2023 | 112 | - | - | - | - | - |
| 18 | Мероприятие (результат) «Перенос шкафа управления освещением МКД по ул. Горького,147» | | Оказание услуг (выполнение работ) | | Количество перенесенных устройств | штука | - | 2023 | 1 | - | - | - | - | - |
| 19 | Мероприятие (результат) «Содержание санитарной службы (транспортировка тел (останков) умерших (погибших) от места их смерти в медицинские организации (морги))» | | Оказание услуг (выполнение работ) | | Предоставление субсидии МБУ «ГСТК» на иные цели: транспортировка тел (останков) умерших погибших от места их смерти в медицинские организации (морги), в количестве (в соответствии с Порядком, утвержденным приказом управления ЖКХ города Благовещенска от 10.10.2024 № 55) | тело | - | 2023 | 1252 | - | - | - | - | - |
| 20 | Мероприятие (результат) «Проведение общегородского конкурса «Фестиваль цветов «Город в цвете» | | Выплаты физическим лицам | | Награждение победителей по номинациям, в количестве (в соответствии с Положением, утвержденным постановлением администрации города Благовещенска от 10.04.2025 № 1992) | единица | - | 2023 | 5 | - | - | - | - | - |
| 21 | Установка и демонтаж временных опор | | Приобретение товаров, работ, услуг | | Количество установленных и демонтированных временных опор | штука | - | 2023 | 44 | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий** | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | **Комплекс процессных мероприятий «Организация работ по благоустройству и санитарно-эпидемиологическому благополучию на территории города Благовещенска» (всего), в том числе:** | **702 891,0** | **534 744,7** | **545 298,3** | **565 019,7** | **587 620,6** | **611 125,3** | **3 546 699,6** |
|  | Муниципальный бюджет, из них: | 702 891,0 | 534 744,7 | 545 298,3 | 565 019,7 | 587 620,6 | 611 125,3 | 3 546 699,6 |
|  | Местный бюджет | 702 891,0 | 534 744,7 | 545 298,3 | 565 019,7 | 587 620,6 | 611 125,3 | 3 546 699,6 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» | 24 116,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 116,3 |
| 1.1.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 24 116,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 116,3 |
| 1.1.1.м. | Местный бюджет | 24 116,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 116,3 |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям» | 332,5 | 350,0 | 350,0 | 364,0 | 378,6 | 393,7 | 2 168,8 |
| 1.2.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 332,5 | 350,0 | 350,0 | 364,0 | 378,6 | 393,7 | 2 168,8 |
| 1.2.1.м. | Местный бюджет | 332,5 | 350,0 | 350,0 | 364,0 | 378,6 | 393,7 | 2 168,8 |
| 1.3. | Мероприятие (результат) «Подбор, вывоз и обезвреживание биологических отходов» | 249,0 | 312,0 | 324,5 | 337,5 | 351,0 | 365,0 | 1 939,0 |
| 1.3.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 249,0 | 312,0 | 324,5 | 337,5 | 351,0 | 365,0 | 1 939,0 |
| 1.3.1.м. | Местный бюджет | 249,0 | 312,0 | 324,5 | 337,5 | 351,0 | 365,0 | 1 939,0 |
| 1.4. | Мероприятие (результат) «Оформление и оборудование территорий общего пользования города Благовещенска к празднованию Нового года» | 28 701,2 | 31 200,0 | 32 448,0 | 33 745,9 | 35 095,8 | 36 499,6 | 197 690,5 |
| 1.4.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 28 701,2 | 31 200,0 | 32 448,0 | 33 745,9 | 35 095,8 | 36 499,6 | 197 690,5 |
| 1.4.1.м. | Местный бюджет | 28 701,2 | 31 200,0 | 32 448,0 | 33 745,9 | 35 095,8 | 36 499,6 | 197 690,5 |
| 1.5. | Мероприятие (результат) «Проведение лабораторных и инструментальных исследований воды и почвы на водных объектах городского округа» | 1 641,1 | 187,2 | 194,7 | 202,5 | 210,6 | 219,0 | 2 655,1 |
| 1.5.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 1 641,1 | 187,2 | 194,7 | 202,5 | 210,6 | 219,0 | 2 655,1 |
| 1.5.1.м. | Местный бюджет | 1 641,1 | 187,2 | 194,7 | 202,5 | 210,6 | 219,0 | 2 655,1 |
| 1.6. | Мероприятие (результат) «Вывоз самовольно установленных объектов движимого имущества и бесхозяйных, разукомплектованных транспортных средств» | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 120,0 | 3 244,8 | 3 374,6 | 18 739,4 |
| 1.6.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 120,0 | 3 244,8 | 3 374,6 | 18 739,4 |
| 1.6.1.м. | Местный бюджет | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 120,0 | 3 244,8 | 3 374,6 | 18 739,4 |
| 1.7. | Мероприятие (результат) «Содержание и обслуживание средств видеонаблюдения общественных территорий» | 88,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 88,0 |
| 1.7.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 88,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 88,0 |
| 1.7.1.м. | Местный бюджет | 88,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 88,0 |
| 1.8. | Мероприятие (результат) «Акарицидная обработка общественных территорий» | 100,0 | 110,0 | 110,0 | 114,4 | 119,0 | 123,7 | 677,1 |
| 1.8.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 100,0 | 110,0 | 110,0 | 114,4 | 119,0 | 123,7 | 677,1 |
| 1.8.1.м. | Местный бюджет | 100,0 | 110,0 | 110,0 | 114,4 | 119,0 | 123,7 | 677,1 |
| 1.9. | Мероприятие (результат) «Приобретение, установка и обслуживание биоакустической системы отпугивателей птиц» | 370,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 370,0 |
| 1.9.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 370,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 370,0 |
| 1.9.1.м. | Местный бюджет | 370,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 370,0 |
| 1.10. | Мероприятие (результат) «Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат концессионера в отношении объектов наружного освещения, находящихся в собственности города Благовещенска» | 256 430,9 | 269 235,3 | 278 213,4 | 289 341,9 | 300 915,6 | 312 952,2 | 1 707 089,3 |
| 1.10.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 256 430,9 | 269 235,3 | 278 213,4 | 289 341,9 | 300 915,6 | 312 952,2 | 1 707 089,3 |
| 1.10.1.м. | Местный бюджет | 256 430,9 | 269 235,3 | 278 213,4 | 289 341,9 | 300 915,6 | 312 952,2 | 1 707 089,3 |
| 1.11. | Мероприятие (результат) «Обеспечение мероприятий по сносу, демонтажу зданий, строений, сооружений» | 20 010,1 | 2 010,1 | 2 010,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 030,3 |
| 1.11.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 20 010,1 | 2 010,1 | 2 010,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 030,3 |
| 1.11.1.м. | Местный бюджет | 20 010,1 | 2 010,1 | 2 010,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 030,3 |
| 1.12. | Мероприятие (результат) «Обновление зеленой зоны города Благовещенска» | 118 187,2 | 21 988,0 | 21 988,0 | 22 867,5 | 23 782,2 | 24 733,5 | 233 546,4 |
| 1.12.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 118 187,2 | 21 988,0 | 21 988,0 | 22 867,5 | 23 782,2 | 24 733,5 | 233 546,4 |
| 1.12.1.м. | Местный бюджет | 118 187,2 | 21 988,0 | 21 988,0 | 22 867,5 | 23 782,2 | 24 733,5 | 233 546,4 |
| 1.13. | Мероприятие (результат) «Уборка несанкционированных свалок» | 39 028,4 | 20 582,9 | 20 582,9 | 21 406,2 | 22 262,5 | 23 153,0 | 147 015,9 |
| 1.13.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 39 028,4 | 20 582,9 | 20 582,9 | 21 406,2 | 22 262,5 | 23 153,0 | 147 015,9 |
| 1.13.1.м. | Местный бюджет | 39 028,4 | 20 582,9 | 20 582,9 | 21 406,2 | 22 262,5 | 23 153,0 | 147 015,9 |
| 1.14. | Мероприятие (результат) «Содержание и уборка улиц, площадей, тротуаров, общественных территорий (за исключением придомовых территорий) и прочих элементов благоустройства» | 190 462,2 | 180 401,3 | 180 708,8 | 187 937,2 | 195 454,6 | 203 272,8 | 1 138 236,9 |
| 1.14.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 190 462,2 | 180 401,3 | 180 708,8 | 187 937,2 | 195 454,6 | 203 272,8 | 1 138 236,9 |
| 1.14.1.м. | Местный бюджет | 190 462,2 | 180 401,3 | 180 708,8 | 187 937,2 | 195 454,6 | 203 272,8 | 1 138 236,9 |
| 1.15. | Мероприятие (результат) «Организация и содержание мест захоронения» | 6 177,6 | 5 367,9 | 5 367,9 | 5 582,6 | 5 805,9 | 6 038,2 | 34 340,1 |
| 1.15.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 6 177,6 | 5 367,9 | 5 367,9 | 5 582,6 | 5 805,9 | 6 038,2 | 34 340,1 |
| 1.15.1.м. | Местный бюджет | 6 177,6 | 5 367,9 | 5 367,9 | 5 582,6 | 5 805,9 | 6 038,2 | 34 340,1 |
| 1.16. | Мероприятие (результат) «Орнитологические исследования» | 665,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 665,0 |
| 1.16.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 665,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 665,0 |
| 1.16.1.м. | Местный бюджет | 665,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 665,0 |
| 1.17. | Мероприятие (результат) «Приобретение оборудования для обустройства пляжей» | 1 846,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 846,7 |
| 1.17.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 1 846,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 846,7 |
| 1.17.1.м. | Местный бюджет | 1 846,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 846,7 |
| 1.18. | Мероприятие (результат) «Перенос шкафа управления освещением МКД по ул. Горького,147» | 68,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68,5 |
| 1.18.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 68,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68,5 |
| 1.18.1.м. | Местный бюджет | 68,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68,5 |
| 1.19. | Мероприятие (результат) «Содержание санитарной службы (транспортировка тел (останков) умерших (погибших) от места их смерти в медицинские организации (морги))» | 9 796,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 796,3 |
| 1.19.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 9 796,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 796,3 |
| 1.19.1.м | Местный бюджет | 9 796,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 796,3 |
| 1.20. | Мероприятие (результат) «Проведение общегородского конкурса «Фестиваль цветов «Город в цвете» | 1 020,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 020,0 |
| 1.20.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 1 020,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 020,0 |
| 1.20.1.м. | Местный бюджет | 1 020,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 020,0 |
| 1.21. | Мероприятие (результат) «Установка и демонтаж временных опор» | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 |
| 1.21.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 |
| 1.21.1.м. | Местный бюджет | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 |

**6. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2025 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (ФИО, должность, наименование структурного подразделения администрации города Благовещенска) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| Задача КПМ отсутствует / показатель МП «Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году» | | | | |
| Мероприятие (результат) «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» №1 | **-** | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города Благовещенска управления ЖКХ города Благовещенска | **-** | **-** |
| Контрольная точка 1.1.  «Заключен муниципальный контракт (устройство водоотведения по ул.Трудовая, 209, обустройство парковки МКД по ул.Островского, 251)» | 29.05.2025 | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | Контракт | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.2.  «Приняты выполненные работы (устройство водоотведения по ул.Трудовая, 209, обустройство парковки МКД по ул.Островского, 251)» | 11.08.2025 | Акт | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.3.  «Заключен муниципальный контракт (устройство ливневой канализации МКД по ул.Ленина,148)» | 25.07.2025 | Контракт | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.4.  «Приняты выполненные работы (устройство ливневой канализации МКД по ул.Ленина,148)» | 25.09.2025 | Акт | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.5.  «Заключен муниципальный контракт  (ремонт ливневой канализации МКД по ул. Октябрьская, 233/1) | 11.08.2025 | Контракт | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.6.  «Приняты выполненные работы (ремонт ливневой канализации МКД по ул. Октябрьская, 233/1)» | 30.09.2025 | Акт |  |
| Контрольная точка 1.7.  «Подготовлено тех. задание и заключен контракт (МАФ)» | 01.10.2025 | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города Благовещенска управления ЖКХ города Благовещенска | Контракт | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.8.  «Приняты выполненные работы (МАФ)» | 30.10.2025 | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города Благовещенска управления ЖКХ города Благовещенска | Акт | На бумажном носителе |
| Мероприятие (результат) «Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям»№ 2 | - | Рудяева И.Ю начальник производственно-технического отдела управления ЖКХ города Благовещенска | **-** | **-** |
| Контрольная точка 2.1.  «Получены коммерческие предложения» | 15.02.2025 | Рудяева И.Ю начальник производственно-технического отдела управления ЖКХ города Благовещенска | Коммерческие предложения | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 2.2.  «Заключен муниципальный контракт» | 01.03.2025 | Скуратович Е.В. начальник отдела правовой и кадровой работы управления ЖКХ города Благовещенска | Муниципальный контракт | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 2.3.  «Работы выполнены» | 01.04.2025 | Рудяева И.Ю начальник производственно-технического отдела управления ЖКХ города Благовещенска | Акт | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 2.4.  «Работы оплачены» | 15.05.2025 | Зетрин П.В. главный бухгалтер управления ЖКХ города Благовещенска | Платежное поручение | На бумажном носителе |
| Мероприятие (результат) «Подбор, вывоз и обезвреживание биологических отходов»№ 3 | - | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города Благовещенска управления ЖКХ города Благовещенска | **-** | - |
| Контрольная точка 3.1.  «Получены коммерческие предложения» | 15.01.2025 | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города Благовещенска управления ЖКХ города Благовещенска | Коммерческие предложения | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 3.2.  «Заключен муниципальный контракт» | 20.02.2025 | Скуратович Е.В. начальник отдела правовой и кадровой работы управления ЖКХ города Благовещенска | Муниципальный контракт | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 3.3.  «Работы выполнены» | 25.12.2025 | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города Благовещенска управления ЖКХ города Благовещенска | Акт | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 3.4.  «Работы оплачены» | 30.12.2025 | Зетрин П.В. главный бухгалтер управления ЖКХ города Благовещенска | Платежное поручение | На бумажном носителе |
| Мероприятие (результат) «Оформление и оборудование территорий общего пользования города Благовещенска к празднованию Нового года» №4 | - | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города Благовещенска управления ЖКХ города Благовещенска | **-** | - |
| Контрольная точка 4.1. «Опубликован план график» | 15.09.2025 | Скуратович Е.В. начальник отдела правовой и кадровой работы управления ЖКХ города Благовещенска | План график | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 4.2.  «Заключен договор» | 01.11.2025 | Скуратович Е.В. начальник отдела правовой и кадровой работы управления ЖКХ города Благовещенска | Договор | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 4.3.  «Приняты выполненные работы» | 20.12.2025 | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города Благовещенска управления ЖКХ города Благовещенска | Акт | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 4.4.  «Работы оплачены» | 28.12.2025 | Зетрин П.В. главный бухгалтер управления ЖКХ города Благовещенска | Платежное поручение | На бумажном носителе |
| Мероприятие (результат) «Проведение лабораторных и инструментальных исследований воды и почвы на водных объектах городского округа»№5 | - | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города Благовещенска управления ЖКХ города Благовещенска | **-** | - |
| Контрольная точка 5.1.  «Получены коммерческие предложения» | 01.02.2025 | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города Благовещенска управления ЖКХ города Благовещенска | Коммерческие предложения | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 5.2.  «Заключен муниципальный контракт» | 01.04.2025 | Скуратович Е.В. начальник отдела правовой и кадровой работы управления ЖКХ города Благовещенска | Муниципальный контракт | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 5.3.  «Работы выполнены» | 30.06.2025 | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города Благовещенска управления ЖКХ города Благовещенска | Акт | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 5.4.  «Работы оплачены» | 10.07.2025 | Зетрин П.В. начальник финансового отдела управления ЖКХ города Благовещенска | Платежное поручение | На бумажном носителе |
| Мероприятие (результат) «Вывоз самовольно установленных объектов движимого имущества, и бесхозяйных, разукомплектованных транспортных средств» №6 | - | Зайцев В.В. консультант управления ЖКХ города Благовещенска | **-** | - |
| Контрольная точка 6.1.  «Опубликован план график» | 01.02.2025 | Скуратович Е.В. начальник отдела правовой и кадровой работы управления ЖКХ города Благовещенска | План график | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 6.2.  «Объявлена процедура» | 01.03.2025 | Скуратович Е.В. начальник отдела правовой и кадровой работы управления ЖКХ города Благовещенска | Извещение | ЕИС |
| Контрольная точка 6.3.  «Заключен договор» | 08.04.2025 | Скуратович Е.В. начальник отдела правовой и кадровой работы управления ЖКХ города Благовещенска | Договор | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 6.4.  «Приняты выполненные работы» | 20.12.2025 | Зайцев В.В. консультант управления ЖКХ города Благовещенска | Акт | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 6.5.  «Работы оплачены» | 28.12.2025 | Зетрин П.В. главный бухгалтер управления ЖКХ города Благовещенска | Платежное поручение | На бумажном носителе |
| Мероприятие (результат) «Содержание и обслуживание средств видеонаблюдения общественных территорий» №7 | - | Куловеров В.В. начальник отдела озеленению управления ЖКХ города Благовещенска | - | - |
| Контрольная точка 7.1.  «Получены коммерческие предложения» | 01.03.2025 | Куловеров В.В. начальник отдела озеленению управления ЖКХ города Благовещенска | Коммерческие предложения | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 7.2.  «Заключен муниципальный контракт» | 01.04.2025 | Скуратович Е.В. начальник отдела правовой и кадровой работы управления ЖКХ города Благовещенска | Муниципальный контракт | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 7.3.  «Работы выполнены» | 31.11.2025 | Куловеров В.В. начальник отдела озеленению управления ЖКХ города Благовещенска | Акт | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 7.4.  «Работы оплачены» | 15.12.2025 | Зетрин П.В. главный бухгалтер управления ЖКХ города Благовещенска | Платежное поручение | На бумажном носителе |
| Мероприятие (результат) «Аккарицидная обработка общественных территорий» №8 | - | Куловеров В.В. начальник отдела озеленению управления ЖКХ города Благовещенска | - | - |
| Контрольная точка 8.1.  «Получены коммерческие предложения» | 01.02.2025 | Куловеров В.В. начальник отдела по озеленению управления ЖКХ города Благовещенска | Коммерческие предложения | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 8.2  «Заключен муниципальный контракт» | 15.03.2025 | Скуратович Е.В. начальник отдела правовой и кадровой работы управления ЖКХ города Благовещенска | Муниципальный контракт | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 8.3.  «Работы выполнены» | 30.04.2025 | Куловеров В.В. начальник отдела озеленению управления ЖКХ города Благовещенска | Акт | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 8.4.  «Работы оплачены» | 15.05.2025 | Зетрин П.В. руководитель сектора финансового отдела управления ЖКХ города Благовещенска | Платежное поручение | На бумажном носителе |
| Мероприятие (результат) «Приобретение, установка и обслуживание биоакустической системы отпугивателей птиц» №9 |  | Куловеров В.В. начальник отдела озеленению управления ЖКХ города Благовещенска |  |  |
| Контрольная точка 9.1.  «Получены коммерческие предложения» | 01.05.2025 | Куловеров В.В. начальник отдела озеленению управления ЖКХ города Благовещенска | Коммерческие предложения | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 9.2.  «Заключен муниципальный контракт» | 01.07.2025 | Скуратович Е.В. начальник отдела правовой и кадровой работы управления ЖКХ города Благовещенска | Муниципальный контракт | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 9.3.  «Работы выполнены» | 01.10.2025 | Куловеров В.В. начальник отдела озеленению управления ЖКХ города Благовещенска | Акт | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 9.4.  «Работы оплачены» | 15.11.2025 | Зетрин П.В. главный бухгалтер управления ЖКХ города Благовещенска | Платежное поручение | На бумажном носителе |
| Мероприятие (результат) «Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат концессионера в отношении объектов наружного освещения, находящихся в собственности города Благовещенска» №10 | - | Заволожина Ю.В. начальник экономического отдела управления ЖКХ города Благовещенска | **-** | **-** |
| Контрольная точка 10.1.  Осуществлена оплата за 4 квартал 2024 г» | 25.01.2025 | Зетрин П.В. главный бухгалтер управления ЖКХ города Благовещенска | Платежное поручение | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 10.2.  «Осуществлена оплата за 1 квартал 2025 г» | 25.04.2025 | Платежное поручение | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 10.3 «Осуществлена оплата за 2 квартал 2025 г» | 25.07.2025 | Платежное поручение | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 10.4.  «Осуществлена оплата за 3 квартал 2025 г» | 25.10.2025 | Платежное поручение | На бумажном носителе |
| Мероприятие (результат) «Обеспечение мероприятий по сносу, демонтажу зданий, строений, сооружений» № 11. | **-** | Полякова Г.В. начальник жилищного отдела управления ЖКХ города Благовещенска | **-** | **-** |
| Контрольная точка 11.1.  «Принято решение о сносе, демонтаже зданий, строений, сооружений» | 01.10.2025 | Полякова Г.В. начальник жилищного отдела управления ЖКХ города Благовещенска | Служебная записка | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 11.2.  «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по  сносу, демонтажу зданий, строений, сооружений» | 30.10.2025 | Скуратович Е.В. начальник отдела правовой и кадровой работы управления ЖКХ города Благовещенска | Муниципальный контракт | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 11.3.  «Принято решение о подготовке проекта организации сноса (ПОС)» | 01.11.2025 | Полякова Г.В. начальник жилищного отдела управления ЖКХ города Благовещенска | Служебная записка | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 11.4.  «Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по разработке ПОС» | 15.11.2025 | Скуратович Е.В. начальник отдела правовой и кадровой работы управления ЖКХ города Благовещенска | Муниципальный контракт | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 11.5.  «Приняты выполненные работы (снос и ПОСы)» | 15.12.2025 | Полякова Г.В. начальник жилищного отдела управления ЖКХ города Благовещенска | Акт | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 11.6.  «Работы оплачены» | 25.12.2025 | Зетрин П.В. главный бухгалтер управления ЖКХ города Благовещенска | Платежное поручение | На бумажном носителе |
| Мероприятие (результат) «Обновление зеленой зоны города Благовещенска» № 12 | **-** | Куловеров В.В. начальник отдела озеленению управления ЖКХ города Благовещенска | **-** | - |
| Контрольная точка 12.1.  «Утверждено муниципальное задание на оказание услуг и выполнение работ» | 17.01.2025 | Куловеров В.В. начальник отдела озеленению управления ЖКХ города Благовещенска | Муниципальное задание | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 12.2.  «Заключено соглашение о порядке предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 17.01.2025 | Куловеров В.В. начальник отдела озеленению управления ЖКХ города Благовещенска | Соглашение | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 12.3.  «Заключено Соглашение между управлением образования и образовательными учреждениями на предоставление субсидии на иные цели | 31.07.2025 | Авдеева Е.Л начальник отдела планово-экономического отдела управления образования города Благовещенска | Соглашение | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 12.4.  «Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которого является субсидия на иные цели» | 14.10.2025 | Герасимчук Т.А. начальник отделабухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования города Благовещенска | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 12.5. «Услуга оказана (работы выполнены)» | 31.12.2025 | Куловеров В.В. начальник отдела озеленению управления ЖКХ города Благовещенска | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 12.6. «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 31.12.2025 | Куловеров В.В. начальник отдела озеленению управления ЖКХ города Благовещенска | Отчет | На бумажном носителе |
| Мероприятие (результат) «Уборка несанкционированных свалок» №13 | **-** | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города управления ЖКХ города Благовещенска | **-** | **-** |
| Контрольная точка 13.1.  «Утверждено муниципальное задание на оказание услуг и выполнение работ» | 17.01.2025 | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города управления ЖКХ города Благовещенска | Муниципальное задание | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 13.2.  «Заключено соглашение о порядке предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 17.01.2025 | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города управления ЖКХ города Благовещенска | Соглашение | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 13.3.  «Услуга оказана (работы выполнены)» | 31.12.2025 | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города управления ЖКХ города Благовещенска | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 13.4. «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 31.12.2025 | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города управления ЖКХ города Благовещенска | Отчет | На бумажном носителе |
| Мероприятие (результат) «Содержание и уборка улиц, площадей, тротуаров, общественных территорий (за исключением придомовых территорий) и прочих элементов благоустройства» №14 | - | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города управления ЖКХ города Благовещенска | **-** | **-** |
| Контрольная точка 14.1. «Утверждено муниципальное задание на оказание услуг и выполнение работ» | 17.01.2025 | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города управления ЖКХ города Благовещенска | Муниципальное задание | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 14.2. «Заключено соглашение о порядке предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 17.01.2025 | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города управления ЖКХ города Благовещенска | Соглашение | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 14.3. «Услуга оказана (работы выполнены)» | 31.12.2025 | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города управления ЖКХ города Благовещенска | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 14.4. «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 31.12.2025 | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города управления ЖКХ города Благовещенска | Отчет | На бумажном носителе |
| Мероприятие (результат) «Организация и содержание мест захоронения» №15 | - | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города управления ЖКХ города Благовещенска | **-** | **-** |
| Контрольная точка 15.1. «Утверждено муниципальное задание на оказание услуг и выполнение работ» | 17.01.2025 | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города управления ЖКХ города Благовещенска | Муниципальное задание | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 15.2. «Заключено соглашение о порядке предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 17.01.2025 | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города управления ЖКХ города Благовещенска | Соглашение | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 15.3. «Услуга оказана (работы выполнены)» | 31.12.2025 | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города управления ЖКХ города Благовещенска | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 15.4. «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 31.12.2025 | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города управления ЖКХ города Благовещенска | Отчет | На бумажном носителе |
| Мероприятие (результат) «Орнитологические исследования» № 16 | - | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города управления ЖКХ города Благовещенска | **-** | **-** |
| Контрольная точка 16.1.  «Проведено обследование объекта» | 30.06.2025 | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города управления ЖКХ города Благовещенска | Акт | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 16.2. «Предоставлено заключение о результатах выполнения работ» | 01.07.2025 | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города управления ЖКХ города Благовещенска | Заключение | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 16.3. «Предоставлен счет на оплату» | 02.07.2025 | Зетрин П.В. главный бухгалтер управления ЖКХ города Благовещенска | Счет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 16.4. «Работы оплачены» | 11.07.2025 | Зетрин П.В. главный бухгалтер управления ЖКХ города Благовещенска | Платежное поручение | На бумажном носителе |
| Мероприятие (результат) «Приобретение оборудования для обустройства пляжей» №17 |  | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города управления ЖКХ города Благовещенска |  |  |
| Контрольная точка 17.1.  «Получены коммерческие предложения» | 01.03.2025 | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города управления ЖКХ города Благовещенска | Коммерческие предложения | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 17.2.  «Заключен муниципальный контракт» | 18.04.2025 | Скуратович Е.В. начальник отдела правовой и кадровой работы управления ЖКХ города Благовещенска | Муниципальный контракт | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 17.3.  «Работы выполнены» | 12.05.2025 | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города управления ЖКХ города Благовещенска | Акт | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 17.4.  «Работы оплачены» | 28.05.2025 | Зетрин П.В. главный бухгалтер управления ЖКХ города Благовещенска | Платежное поручение | На бумажном носителе |
| Мероприятие (результат) «Перенос шкафа управления освещением МКД по у. Горького,147» №18 |  | Рудяева И.Ю начальник производственно-технического отдела управления ЖКХ города Благовещенска |  |  |
| Контрольная точка 18.1.  «Получены коммерческие предложения» | 11.04.2025 | Рудяева И.Ю начальник производственно-технического отдела управления ЖКХ города Благовещенска | Коммерческие предложения | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 18.2.  «Заключен муниципальный контракт» | 18.04.2025 | Рудяева И.Ю начальник производственно-технического отдела управления ЖКХ города Благовещенска | Муниципальный контракт | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 18.3.  «Работы выполнены» | 25.04.2025 | Рудяева И.Ю начальник производственно-технического отдела управления ЖКХ города Благовещенска | Акт | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 18.4.  «Работы оплачены» | 07.05.2025 | Зетрин П.В. главный бухгалтер управления ЖКХ города Благовещенска | Платежное поручение | На бумажном носителе |
| Мероприятие (результат) «Содержание санитарной службы (транспортировка тел (останков) умерших (погибших) от места их смерти в медицинские организации (морги))» №19 |  | Заволожина Ю.В. начальник экономического отдела управления ЖКХ города Благовещенска |  |  |
| Контрольная точка 19.1.  «Заключено соглашение о порядке предоставления субсидии на иные цели» | 03.06.2025 | Заволожина Ю.В. начальник экономического отдела управления ЖКХ города Благовещенска | Соглашение | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 19.2.  «Подана заявка на перечисление субсидии » | 01.12.2025 | Зетрин П.В. главный бухгалтер управления ЖКХ города Благовещенска | Заявка | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 19.3.  «Перечислена субсидия» | 20.12.2025 | Зетрин П.В. главный бухгалтер управления ЖКХ города Благовещенска | Платежное поручение | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 19.4.  «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке предоставления субсидии на иные цели» | 31.12.2025 | Заволожина Ю.В. начальник экономического отдела управления ЖКХ города Благовещенска | Отчет | На бумажном носителе |
| Мероприятие (результат) «Проведение общегородского конкурса «Фестиваль цветов «Город в цвете» №20 | - | Куловеров В.В. начальник отдела озеленению управления ЖКХ города Благовещенска | **-** | **-** |
| Контрольная точка 20.1. «Поданы заявки на участие в конкурсе» | 17.01.2025 | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города управления ЖКХ города Благовещенска | Муниципальное задание | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 20.2. «Заключено соглашение о порядке предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 17.01.2025 | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города управления ЖКХ города Благовещенска | Соглашение | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 20.3. «Услуга оказана (работы выполнены)» | 31.12.2025 | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города управления ЖКХ города Благовещенска | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 20.4. «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 31.12.2025 | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города управления ЖКХ города Благовещенска | Отчет | На бумажном носителе |
| Мероприятие (результат) «Установка и демонтаж временных опор»№ 21 | - | Рудяева И.Ю начальник производственно-технического отдела управления ЖКХ города Благовещенска | **-** | **-** |
| Контрольная точка 2.1.  «Получены коммерческие предложения» | 26.05.2025 | Рудяева И.Ю начальник производственно-технического отдела управления ЖКХ города Благовещенска | Коммерческие предложения | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 2.2.  «Заключен муниципальный контракт» | 02.06.2025 | Скуратович Е.В. начальник отдела правовой и кадровой работы управления ЖКХ города Благовещенска | Муниципальный контракт | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 2.3.  «Работы выполнены» | 01.04.2025 | Рудяева И.Ю начальник производственно-технического отдела управления ЖКХ города Благовещенска | Акт | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 2.4.  «Работы оплачены» | 15.05.2025 | Зетрин П.В. главный бухгалтер управления ЖКХ города Благовещенска | Платежное поручение | На бумажном носителе |