|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение  к приказу управления культуры администрации города Благовещенска  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_ |

П А С П О Р Т

комплекса процессных мероприятий «Вознаграждения за заслуги в области культуры и искусства»

Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор комплекса процессных мероприятий | Хопатько Виктория Андреевна |
| Руководитель комплекса процессных мероприятий, ответственный исполнительной орган | Управление культуры администрации города Благовещенска,  Мищенко Валентина Петровна – начальник управления культуры администрации города Благовещенска |
| Связь с государственной (муниципальной) программой | Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры администрации города Благовещенска» |

1. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показа­теля | Единица из­мерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателей по годам | | | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача КПМ отсутствует /показатель МП «Увеличение темпа роста посещений культурных мероприятий» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество подержанных работников и коллективов в сфере культуры | возрастающий | МП | Единиц | 10 | 2023 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Мищенко Валентина Петровна, начальник управления культуры | На бумажном носителе |
| 1.2 | Количество подержанных муниципальных учреждений культуры, коммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа | возрастающий | МП | Единиц | - | 2024 | 11 | - | - | - | - | - | Мищенко Валентина Петровна, начальник управления культуры | На бумажном носителе |

2.Прокси-показатели комплекса процессных мероприятий отсутствуют.

3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец  2025 года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |
| 1. | Задача КПМ отсутствует /показатель МП «Увеличение темпа роста посещений культурных мероприятий» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Показатель КПМ «Количество подержанных работников и коллективов в сфере культуры» | МП | Единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 1.2. | Показатель КПМ «Количество подержанных муниципальных учреждений культуры, коммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа» | МП | Единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |

План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец  2026 года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |
| 1. | Задача КПМ отсутствует /показатель МП «Увеличение темпа роста посещений культурных мероприятий» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Показатель КМП «Количество подержанных работников и коллективов в сфере культуры» | МП | Единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата) по годам | | | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Показатель КПМ «Количество подержанных работников и коллективов в сфере культуры» | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Выплачены премии работникам муниципальных организаций культуры, внесшим значительный вклад в развитие культуры города Благовещенска | Выплаты физическим лицам | Премии присуждаются и выплачиваются:  1) преподавателям, руководителям творческих коллективов, подготовившим лауреатов, дипломантов различных конкурсов, фестивалей, выставок, ведущим активную концертно-исполнительскую, просветительную деятельность;  2) преподавателям - новаторам в области дополнительного образования детей, занимающимся научно-методической деятельностью, созданием новых образовательных программ, методических разработок, проведением мастер-классов, семинаров-практикумов;  3) специалистам культурно-досуговой деятельности, принимающим активное участие в организации и проведении массовых праздников, фестивалей, конкурсов, использующим новаторский подход в выборе форм клубной работы, занимающимся созданием новых программ, сценариев;  4) специалистам библиотек, содействующим внедрению инноваций, использующим новые формы в организации обслуживания читателей, занимающимся программно-целевой деятельностью, авторскими разработками в оформлении выставок, проведением культурно-досуговых мероприятий.  Решение Благовещенской городской Думы от 30.03.2017 № 32/32 «Об утверждении Положения о премии работникам муниципальных организаций культуры, внесшим значительный вклад в развитие культуры города Благовещенска» (в редакции Решения Благовещенской городской Думы от 27.02.2025 № 9/19). | Человек | 6 | 2023 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2 | Выплачены премии муниципального образования города Благовещенска в области культуры и искусства | Выплаты физическим лицам | Премии присуждаются и выплачиваются в четырех номинациях:  1) «Лучший коллектив самодеятельного художественного творчества»;  2) «За заслуги в области декоративно-прикладного творчества»;  3) «За заслуги в области изобразительного искусства»;  4) «За заслуги в области литературы».  Решение Благовещенской городской Думы от 30.03.2023 № 54/32 «Об утверждении Положения о премии муниципального образования города Благовещенска в области культуры и искусства». | Единиц | 4 | 2023 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | Выплачены премии за победу в конкурсе «Новогодний Благовещенск» | Выплаты физическим лицам | Премии присуждаются и выплачиваются в следующих номинациях:  1) Среди муниципальных учреждений культуры в трех номинациях:  - лучшее новогоднее оформление фасадов зданий муниципальных учреждений культуры;  - лучшее оформление прилегающих территорий муниципальных учреждений культуры;  - лучшее новогоднее оформление окон зданий муниципальных учреждений культуры;  2) Среди организаций и индивидуальных предпринимателей потребительского рынка в пяти номинациях:  **-**лучшее новогоднее оформление торговых центров;  **-**лучшее новогоднее оформление розничных магазинов;  **-**лучшее новогоднее оформление объектов общественного питания;  **-**лучшее новогоднее оформление объектов бытового обслуживания;  **-**лучшее новогоднее оформление нестационарных торговых объектов.;  3) Среди организаций и индивидуальных предпринимателей сферы промышленности, гостиничного бизнеса и туризма в трех номинациях:  - лучшее новогоднее оформление среди объектов гостиничного бизнеса;  **-**лучшее новогоднее оформление среди объектов туроператоров;  - лучшее новогоднее оформление среди объектов промышленных предприятий.  Постановление администрации города Благовещенска от 13.11.2025 № 6836 «О проведении конкурса на лучшее новогоднее оформление фасадов зданий и прилегающих территорий муниципальных учреждений культуры, коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей города Благовещенска «Новогодний Благовещенск» | Единиц | - | 2024 | 11 | - | - | - | - | - |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/  источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Вознаграждения за заслуги в области культуры и искусства» (всего), в том числе: | 1 407,1 | 707,1 | 707,1 | 707,1 | 707,1 | 707,1 | 4 942,6 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 1 407,1 | 707,1 | 707,1 | 707,1 | 707,1 | 707,1 | 4 942,6 |
| *Местный бюджет* | 1 407,1 | *707,1* | *707,1* | *707,1* | *707,1* | *707,1* | *4 942,6* |
| Мероприятие (результат) «Выплачены премии работникам муниципальных организаций культуры, внесшим значительный вклад в развитие культуры города Благовещенска» (всего) 1, в том числе: | 408,1 | 408,1 | 408,1 | 408,1 | 408,1 | 408,1 | 2 448,6 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 408,1 | 408,1 | 408,1 | 408,1 | 408,1 | 408,1 | 2 448,6 |
| *Местный бюджет* | *408,1* | *408,1* | *408,1* | *408,1* | *408,1* | *408,1* | *2 448,6* |
| Мероприятие (результат) «Выплачены премии муниципального образования города Благовещенска в области культуры и искусства» 2 (всего), в том числе: | 299,0 | 299,0 | 299,0 | 299,0 | 299,0 | 299,0 | 1 794,0 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 299,0 | 299,0 | 299,0 | 299,0 | 299,0 | 299,0 | 1 794,0 |
| *Местный бюджет* | *299,0* | *299,0* | *299,0* | *299,0* | *299,0* | *299,0* | *1 794,0* |
| Мероприятие (результат) «Выплачены премии за победу в конкурсе «Новогодний Благовещенск» 3 (всего), в том числе: | *700,0* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *700,0* |
| Муниципальный бюджет, из них: | *700,0* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *700,0* |
| *Местный бюджет* | *700,0* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *700,0* |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2025 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат)/  контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель  (фамилия, имя, отчество, должность, наименование структурного подразделения администрации города Благовещенска) | Вид подтверждающего документа | Информационная система  (источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача КПМ отсутствует /показатель МП «Увеличение темпа роста посещений культурных мероприятий» /показатель КПМ «Количество подержанных работников и коллективов в сфере культуры» | | | | |
| Мероприятие (результат) «Выплачены премии работникам муниципальных организаций культуры, внесшим значительный вклад в развитие культуры города Благовещенска» 1 | - | Мищенко Валентина Петровна, начальник управления культуры | - | - |
| Контрольная точка 1.1.  Документы на выдвижение кандидатов для присуждения премии приняты | 10.02.2025 | Мищенко Валентина Петровна, начальник управления культуры | Иные документы | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.2.  Отбор кандидатур осуществлен, итоги подведены | 05.03.2025 | Мищенко Валентина Петровна, начальник управления культуры | Протокол,  Решение | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.3.  Постановление администрации города Благовещенска «О присуждении премии работникам муниципальных организаций культуры, внесшим значительный вклад в развитие культуры города Благовещенска» утверждено | 10.03.2025 | Мищенко Валентина Петровна, начальник управления культуры | Постановление администрации города | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.4.  Чествования лиц - получателей премии осуществлено, премия выплачена | 08.04.2025 | Мищенко Валентина Петровна, начальник управления культуры | Платежное поручение | На бумажном носителе |
| Мероприятие (результат) «Выплачены премии муниципального образования города Благовещенска в области культуры и искусства» 2 | - | Мищенко Валентина Петровна, начальник управления культуры | - | - |
| Контрольная точка 2.1.  Объявление о приеме заявок на соискание премии размещено | 23.04.2025 | Мищенко Валентина Петровна, начальник управления культуры | Иные документы | На официальном сайте "<культура.благовещенск.рф>" |
| Контрольная точка 2.2.  Отбор кандидатур осуществлен, итоги подведены | 23.05.2025 | Мищенко Валентина Петровна, начальник управления культуры | Протокол,  Решение | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 2.3.  Постановление администрации города Благовещенска «О присуждении премии муниципального образования города Благовещенска в области культуры и искусства» утверждено | 27.05.2025 | Мищенко Валентина Петровна, начальник управления культуры | Постановление администрации города | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 2.4.  Дипломы лауреатам премии вручены, премия выплачена | 01.07.2025 | Мищенко Валентина Петровна, начальник управления культуры | Платежное поручение | На бумажном носителе |
| Мероприятие (результат) «Выплачены премии за победу в конкурсе «Новогодний Благовещенск» 3 | - | Мищенко Валентина Петровна, начальник управления культуры | - | - |
| Контрольная точка 3.1.  Постановление администрации города Благовещенска «О проведении конкурса на лучшее новогоднее оформление фасадов зданий и прилегающих территорий муниципальных учреждений культуры, коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей города Благовещенска «Новогодний Благовещенск» утверждено | 13.11.2025 | Мищенко Валентина Петровна, начальник управления культуры | Постановление администрации города | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 3.2.  Объявление о приеме заявок на соискание премии размещено | 13.11.2025 | Мищенко Валентина Петровна, начальник управления культуры | Иные документы | На официальном сайте  www.admblag.ru |
| Контрольная точка 3.3.  Отбор кандидатур осуществлен, итоги подведены | 23.12.2025 | Мищенко Валентина Петровна, начальник управления культуры | Иные документы | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 3.4.  Премия выплачена | 25.12.2025 | Мищенко Валентина Петровна, начальник управления культуры | Платежное поручение | На бумажном носителе |

План реализации комплекса процессных мероприятий в 2026 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат)/  контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель  (фамилия, имя, отчество, должность, наименование структурного подразделения администрации города Благовещенска) | Вид подтверждающего документа | Информационная система  (источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача КПМ отсутствует /показатель МП «Увеличение темпа роста посещений культурных мероприятий» /показатель КПМ «Количество подержанных работников и коллективов в сфере культуры» | | | | |
| Мероприятие (результат) «Выплачены премии работникам муниципальных организаций культуры, внесшим значительный вклад в развитие культуры города Благовещенска» 1 | - | Мищенко Валентина Петровна, начальник управления культуры | - | - |
| Контрольная точка 1.1.  Документы на выдвижение кандидатов для присуждения премии приняты | 10.02.2026 | Мищенко Валентина Петровна, начальник управления культуры | Иные документы | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.2.  Отбор кандидатур осуществлен, итоги подведены | 05.03.2026 | Мищенко Валентина Петровна, начальник управления культуры | Протокол,  Решение | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.3.  Постановление администрации города Благовещенска «О присуждении премии работникам муниципальных организаций культуры, внесшим значительный вклад в развитие культуры города Благовещенска» утверждено | 10.03.2026 | Мищенко Валентина Петровна, начальник управления культуры | Постановление администрации города | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.4.  Чествования лиц - получателей премии осуществлено, премия выплачена | 08.04.2026 | Мищенко Валентина Петровна, начальник управления культуры | Платежное поручение | На бумажном носителе |
| Мероприятие (результат) «Выплачены премии муниципального образования города Благовещенска в области культуры и искусства» 2 | - | Мищенко Валентина Петровна, начальник управления культуры | - | - |
| Контрольная точка 2.1.  Объявление о приеме заявок на соискание премии размещено | 23.04.2026 | Мищенко Валентина Петровна, начальник управления культуры | Иные документы | На официальном сайте "<культура.благовещенск.рф>" |
| Контрольная точка 2.2.  Отбор кандидатур осуществлен, итоги подведены | 23.05.2026 | Мищенко Валентина Петровна, начальник управления культуры | Протокол,  Решение | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 2.3.  Постановление администрации города Благовещенска «О присуждении премии муниципального образования города Благовещенска в области культуры и искусства» утверждено | 27.05.2026 | Мищенко Валентина Петровна, начальник управления культуры | Постановление администрации города | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 2.4.  Дипломы лауреатам премии вручены, премия выплачена | 01.07.2026 | Мищенко Валентина Петровна, начальник управления культуры | Платежное поручение | На бумажном носителе |