## паспорт
Приложение к приказу Комитета от __________№__________
ПАСПОРТ
муниципального проекта города Благовещенска "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан"
1. Основные положения
Краткое наименование проекта | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан |  | Срок реализации проекта | 2025-01-01 | 2030-12-31
Куратор проекта | Воронов Александр Евгеньевич |  | Заместитель мэра города Благовещенска
Руководитель проекта | Богданова Ольга Альбертовна |  | Председатель комитета по управлению имуществом муниципального образования города Благовещенска
Администратор проекта | Узлова Евгения Александровна |  | Начальник финансово-экономического отдела комитета по управлению имуществом муниципального образования города Благовещенска
Связь с государственными (комплексными) программами Российской Федерации, Амурской области и с муниципальными программами города Благовещенска | 1. | Муниципальная программа/направление (подпрограмма) | Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Благовещенска
| 1.1. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации/ направление (подпрограмма) | Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"
| 1.2. | Государственная программа (комплексная программа) Амурской области/ направление (подпрограмма) | Государственная программа Амурской области "Обеспечение доступным и качественным жильем населения Амурской области", государственная программа Амурской области "Развитие системы социальной защиты населения Амурской области"

## показатели проекта
2. Показатели проекта
№ п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей | [5 empty] | Признак возрастания/убывания | Нарастающий итог | Информационная система (источник данных)
по годам
|  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. | ОЗР отсутствует
2. | Увеличение количества семей города, улучшивших жилищные условия
2.1. | Увеличение обеспеченных жильем семей отдельных категорий граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях | ГП АО, МП | семья | 121 | 2023 | 109 | 130 | 154 | 176 | 198 | 220 | возрастающий | да | на бумажном носителе
2.1. Прокси-показатели
(отсутствуют)

## план достижения показателей
3. План достижения показателей проекта в 2025 году
№ п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | [10 empty] | На конец 2025 года
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. | ОЗР отсутствует
2. | Увеличение количества семей города, улучшивших жилищные условия
2.1. | Увеличение обеспеченных жильем семей отдельных категорий граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях | возрастающий | семья | [11 empty] | 109 | bar: Плановые значения по месяцам янв. to Плановые значения по месяцам нояб.

## мероприятия (результаты) проект
4. Мероприятия (результаты) проекта
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | [7 empty] | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Связь с показателями проекта
[5 empty] | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
|  |  | значение | год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. | ОЗР отсутствует
2. | Увеличение количества семей города, улучшивших жилищные условия
2.1. | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | человек | 27 | 2023 | 19 | 19 | 22 | 20 | 20 | 20 | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества | Увеличение обеспеченных жильем семей отдельных категорий граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях
2.2. | Обеспечены жильем молодые семьи | семья | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Количество молодых семей, обеспеченных жилыми помещениями путем предоставления социальных выплат | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | Увеличение обеспеченных жильем семей отдельных категорий граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях
2.3. | Предоставление работникам муниципальных организаций социальной выплаты за счет средств городского бюджета на компенсацию части стоимости приобретенного (приобретаемого), построенного жилья | человек | 2 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Количество работников муниципальных организаций, обеспеченных жилыми помещениями с применением социальных выплат на компенсацию части стоимости приобретенного (приобретаемого) жилья | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | Увеличение обеспеченных жильем семей отдельных категорий граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях
2.4. | Доля граждан, получивших земельные участки, в общем количестве граждан, включенных в очередь на получение земельного участка в собственность бесплатно (нарастающим итогом) | процент | 25 | 2023 | 85 | [5 empty] | Финансовое обеспечение предоставления гражданам, стоящим на учете, мер социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты для улучшения жилищных условий, приобретения земельного участка для индивидуального жилищного строительства, для ведения садоводства | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | Увеличение обеспеченных жильем семей отдельных категорий граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях
2.5. | Финансовое обеспечение государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (в части приобретения жилых помещений, строительство которых планируется) | человек | _ | 2023 | 16 | _ | _ | _ | _ | _ | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества | Увеличение обеспеченных жильем семей отдельных категорий граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях

## финансовое обеспечение
5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта города Благовещенска
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | [5 empty] | Всего (тыс. рублей)
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | ОЗР отсутствует
2. | Увеличение количества семей города, улучшивших жилищные условия
2.1. | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 70425.9 | 98093.2 | 110669.3 | 82422.2 | 85719.1 | 89147.8 | 536477.5
2.1.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 70425.9 | 98093.2 | 110669.3 | 82422.2 | 85719.1 | 89147.8 | 536477.5
2.1.2.ф | Федеральный бюджет | 70425.9 | 98093.2 | 110669.3 | 82422.2 | 85719.1 | 89147.8 | 536477.5
2.2. | Обеспечены жильем молодые семьи | 17064.1 | 25586 | 26627.8 | 16957.8 | 17636.2 | 18341.8 | 122213.7
2.2.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 5972.4 | 8956.6 | 9320.2 | 5935.2 | 6172.6 | 6419.7 | 42776.7
2.2.2.ф | Федеральный бюджет | 4547.4 | 6567 | 6658.3 | 4184.3 | 4351.7 | 4525.8 | 30834.5
2.2.3.о | Областной бюджет | 1066.7 | 1852.2 | 2102.7 | 1394.8 | 1450.6 | 1508.7 | 9375.7
2.2.4.м | Местный бюджет | 358.3 | 537.4 | 559.2 | 356.1 | 370.3 | 385.2 | 2566.5
2.2.5. | Внебюджетные источники | 11091.7 | 16629.4 | 17307.6 | 11022.6 | 11463.6 | 11922.1 | 79437
2.3. | Предоставление работникам муниципальных организаций социальной выплаты за счет средств городского бюджета на компенсацию части стоимости приобретенного (приобретаемого), построенного жилья | 1675.6 | 335.1 | 335.1 | 348.5 | 362.4 | 376.9 | 3433.6
2.3.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 1675.6 | 335.1 | 335.1 | 348.5 | 362.4 | 376.9 | 3433.6
2.3.2.м | Местный бюджет | 1675.6 | 335.1 | 335.1 | 348.5 | 362.4 | 376.9 | 3433.6
2.4. | Доля граждан, получивших земельные участки, в общем количестве граждан, включенных в очередь на получение земельного участка в собственность бесплатно (нарастающим итогом) | 25500 | 1335 | 1313.2 | 0 | 0 | 0 | 28148.2
2.4.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 25500 | 1335 | 1313.2 | 0 | 0 | 0 | 28148.2
2.4.2.о | Областной бюджет | 23970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23970
2.4.3.м | Местный бюджет | 1530 | 1335 | 1313.2 | 0 | 0 | 0 | 4178.2
2.5. | Финансовое обеспечение государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (в части приобретения жилых помещений, строительство которых планируется) | 42758.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42758.6
2.5.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 42758.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42758.6
2.5.2.о | Областной бюджет | 42758.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42758.6
ИТОГО ПО ПРОЕКТУ: |  | 157424.2 | 125349.3 | 138945.4 | 99728.5 | 103717.7 | 107866.5 | 733031.6
в том числе: Федеральный бюджет |  | 74973.3 | 104660.2 | 117327.6 | 86606.5 | 90070.8 | 93673.6 | 567312
Региональный бюджет |  | 67795.3 | 1852.2 | 2102.7 | 1394.8 | 1450.6 | 1508.7 | 76104.3
Местный бюджет |  | 3563.9 | 2207.5 | 2207.5 | 704.6 | 732.7 | 762.1 | 10178.3
Внебюджетные источники |  | 11091.7 | 16629.4 | 17307.6 | 11022.6 | 11463.6 | 11922.1 | 79437

## план исполнения бюдж. ассигн.
6. План исполнения городского бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта города Благовещенска в 2025 году
| Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | [10 empty] | На конец 2025 года
п/п |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. | ОЗР отсутствует
2. | Увеличение количества семей города, улучшивших жилищные условия
2.1. | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | [11 empty] | 70425.9 | bar: План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) янв. to План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) нояб.
2.2. | Обеспечены жильем молодые семьи | [11 empty] | 5972.4 | bar: План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) янв. to План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) нояб.
2.3. | Предоставление работникам муниципальных организаций социальной выплаты за счет средств городского бюджета на компенсацию части стоимости приобретенного (приобретаемого), построенного жилья | [11 empty] | 1675.6 | bar: План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) янв. to План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) нояб.
2.4. | Доля граждан, получивших земельные участки, в общем количестве граждан, включенных в очередь на получение земельного участка в собственность бесплатно (нарастающим итогом) | [11 empty] | 25500 | bar: План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) янв. to План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) нояб.
2.5. | Финансовое обеспечение государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (в части приобретения жилых помещений, строительство которых планируется) | [11 empty] | 42758.6 | bar: План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) янв. to План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) нояб.
ИТОГО | [12 empty] | 146332.5

## Доп. информация
7. Дополнительная информация
Расчет показателя «Увеличение обеспеченных жильем семей отдельных категорий граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях»
УОЖСОКГ = КДСОЖП+КМСОЖП+КРМОККЧС+КСОМСП
где:
УОЖСОКГ - | количество обеспеченных жильем семей отдельных категорий граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях;
КДСОЖП - | количество детей-сирот, обеспеченных жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений = количество семей детей-сирот;
КМСОЖП - | количество молодых семей, обеспеченных жилыми помещениями путем предоставления социальных выплат;
КРМОККЧС - | количество работников муниципальных организаций, которым компенсирована часть стоимости приобретенного (приобретаемого) жилья в целях доступности приобретения (строительства) жилья = количество семей работников муниципальных организаций;
КСОМСП - | количество семей, обеспеченных мерами социальной поддержки, в виде единовременной денежной выплаты для улучшения жилищных условий, приобретения земельного участка для индивидуального жилищного строительства, для ведения садоводства

## доп. и обоснов. материалы
Приложение № 1 к паспорту муниципального проекта города Благовещенска "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан"
Дополнительные и обосновывающие материалы муниципального проекта города Благовещенска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»
(отсутствуют)

## план реализации проекта
Приложение № 2 к паспорту муниципального проекта города Благовещенска "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан"
План реализации проекта
№ п/п | Задача, мероприятие (результата) контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель (фамилия, имя, отчество, должность, наименование учреждения) | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения, тыс. руб. | Вид документа и характеристика результата (мероприятия) | Информационная система
|  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | единица измерения (по ОКЕИ) | значение |  |  | (источник данных)
[6 empty] | 3 |  |  |  |  | 4 | 5
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. | ОЗР отсутствует
2. | Увеличение количества семей города, улучшивших жилищные условия
2.1. | Мероприятие (результат) "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" в 2025 году реализации | 2025-01-01 | 2025-12-31 | - | - | Ефремова Анна Владимировна, и.о. директора МКУ "БГАЖЦ" | - | - | - | - | - | -
2.1.К.1. | Контрольная точка 1.1 "Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету города Благовещенска заключено" | - | 2025-01-30 | - | - | Журова Светлана Аркадьевна, и.о. начальника отдела закупок МКУ "БГАЖЦ" | - | - | - | - | Соглашение о предоставлении субсидии | на бумажном носителе
2.1.К.2. | Контрольная точка 1.2 "Муниципальные контракты на приобретение жилых помещений заключены" | - | 2025-06-01 | - | - | Журова Светлана Аркадьевна, и.о. начальника отдела закупок МКУ "БГАЖЦ" | - | - | - | - | Муниципальный контракт | на бумажном носителе
2.1.К.3. | Контрольная точка 1.3 "Жилые помещения переданы заказчику" | - | 2025-06-07 | - | - | Ефремова Анна Владимировна, и.о. директора МКУ "БГАЖЦ" | - | - | - | - | Акт приемки | на бумажном носителе
2.1.К.4. | Контрольная точка 1.4 "Государственная регистрация права муниципальной собственности на жилые помещения произведена" | - | 2025-06-13 | - | - | Ефремова Анна Владимировна, и.о. директора МКУ "БГАЖЦ" | - | - | - | - | Выписка ЕГРН | на бумажном носителе
2.1.К.5. | Контрольная точка 1.5 "Оплата приобретенных жилых помещений произведена" | - | 2025-06-28 | - | - | Банина Екатерина Владимировна, главный бухгалтер МКУ "БГАЖЦ" | - | - | - | - | Платежное поручение | на бумажном носителе
2.1.К.6. | Контрольная точка 1.6 "Жилые помещения по договорам найма специализированных жилых помещений детям-сиротам и лицам из их числа предоставлены" | - | 2025-07-15 | - | - | Зайцева Светлана Викторовна, ведущий специалист сектора реализации социальных программ МКУ "БГАЖЦ" | - | - | - | - | Постановление администрации г. Благовещенска | на бумажном носителе
2.2. | Мероприятие (результат) "Обеспечены жильем молодые семьи" в 2025 году реализации | 2025-01-01 | 2025-12-31 | - | - | Ефремова Анна Владимировна, и.о. директора МКУ "БГАЖЦ" | - | - | - | - | Х | Х
2.2.К.1. | Контрольная точка 3.1 "Заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету города Благовещенска" | - | 2025-01-30 | - | - | Банина Екатерина Владимировна, главный бухгалтер МКУ "БГАЖЦ" | - | - | - | - | Соглашение о предоставлении субсидии | на бумажном носителе
2.2.К.2. | Контрольная точка 3.2 "Произведено оповещение молодых семей включении в список претендентов на получение социальной выплаты в текущем году" | - | 2025-03-01 | - | - | Ефремова Анна Владимировна, и.о. директора МКУ "БГАЖЦ" | - | - | - | - | Письмо МКУ "БГАЖЦ" | на бумажном носителе
2.2.К.3. | Контрольная точка 3.3. "Зарегестрировано заявление на предоставление выплаты на приобретение (строительство) жилья" | - | 2025-03-01 | - | - | Ефремова Анна Владимировна, и.о. директора МКУ "БГАЖЦ" | - | - | - | - | Входящий номер программе "Дело-WEB" | на бумажном носителе
2.2.К.4. | Контрольная точка 3.4 "Выдано свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья" | - | 2025-03-01 | - | - | Ефремова Анна Владимировна, и.о. директора МКУ "БГАЖЦ" | - | - | - | - | Свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья на утвержденном бланке за подписью мэра г.Благовещенска | на бумажном носителе
2.2.К.5. | Контрольная точка 3.5 "Перечислены денежных средств на указанные реквизиты" | - | 2025-03-01 | - | - | Банина Екатерина Владимировна, главный бухгалтер МКУ "БГАЖЦ" | - | - | - | - | Платежное поручение | на бумажном носителе
2.2.К.6. | Контрольная точка 3.6 "Годовой отчет представлен" | - | 2025-12-01 | - | - | Банина Екатерина Владимировна, главный бухгалтер МКУ "БГАЖЦ" | - | - | - | - | Направление информации главному распорядителю бюджетных средств | на бумажном носителе
2.3. | Мероприятие (результат) "Предоставление работникам муниципальных организаций социальной выплаты за счет средств городского бюджета на компенсацию части стоимости приобретенного (приобретаемого), построенного жилья" в 2025 году реализации | 2025-01-01 | 2025-12-31 | - | - | Ефремова Анна Владимировна, и.о. директора МКУ "БГАЖЦ" | - | - | - | - | Х | Х
2.3.К.1. | Контрольная точка 4.1 "Формирование предварительного списка участников подпрограммы" | - | 2025-01-01 | - | - | Ефремова Анна Владимировна, и.о. директора МКУ "БГАЖЦ" | - | - | - | - | Постановление администрации г.Благовещенска | на бумажном носителе
2.3.К.2. | Контрольная точка 4.2 "Заключение договора на получение социальной выплаты за счет средств городского бюджета на компенсацию части стоимости приобретенного (приобретаемого), построенного жилья исходя из объемов финансирования, предусмотренных на эти цели в городском бюджете" | - | 2025-11-30 | - | - | Ефремова Анна Владимировна, и.о. директора МКУ "БГАЖЦ" | - | - | - | - | Договор между МКУ "БГАЖЦ" и участником подпрограммы | на бумажном носителе
2.3.К.3. | Контрольная точка 4.3 "Перечисление бюджетных средств, предназначенных для предоставления социальных выплат, на банковский счет, указанный в договоре" | - | 2025-12-15 | - | - | Банина Екатерина Владимировна, главный бухгалтер МКУ "БГАЖЦ" | - | - | - | - | Платежное поручение | на бумажном носителе
2.3.К.4. | Контрольная точка 4.4 "Формирование годового отчета по итогам реализации подпрограммы" | - | 2025-12-31 | - | - | Банина Екатерина Владимировна, главный бухгалтер МКУ "БГАЖЦ" | - | - | - | - | Направление информации главному распорядителю бюджетных средств | на бумажном носителе
2.4. | Мероприятие (результат) "Доля граждан, получивших земельные участки, в общем количестве граждан, включенных в очередь на получение земельного участка в собственность бесплатно (нарастающим итогом)" в 2025 году реализации | 2025-01-01 | 2025-12-31 | - | - | Ефремова Анна Владимировна, и.о. директора МКУ "БГАЖЦ" | - | - | - | - | Х | Х
2.4.К.1. | Контрольная точка 5.1 "Заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету города Благовещенска" |  | 2025-01-30 | - | - | Банина Екатерина Владимировна, главный бухгалтер МКУ "БГАЖЦ" | - | - | - | - | Соглашение о предоставлении субсидии | на бумажном носителе
2.4.К.2. | Контрольная точка 5.2 "Произведено информирование граждан о возможности предоставления единовременной денежной выплаты" |  | 2025-02-15 | - | - | Обухов В.С., заместитель начальника земельного управления | - | - | - | - | Публикация в сетевом издании "Официальный сай Администрации города Благовещенск" | на бумажном носителе
2.4.К.3. | Контрольная точка 5.3 "Регистрация заявления на предоставление единовременной выплаты (земельного сертификата)" |  | 2025-11-15 | - | - | Ефремова Анна Владимировна, и.о. директора МКУ "БГАЖЦ" | - | - | - | - | Входящий номер в программе "Дело-WEB" | на бумажном носителе
2.4.К.4. | Контрольная точка 5.4 "Выдача земельного сертификата" |  | 2025-11-30 | - | - | Обухов В.С., заместитель начальника земельного управления | - | - | - | - | Постановление администрации города Благовещенска | на бумажном носителе
2.4.К.5. | Контрольная точка 5.5 "Единовременная денежная выплата перечислена" |  | 2025-12-30 | - | - | Банина Екатерина Владимировна, главный бухгалтер МКУ "БГАЖЦ" | - | - | - | - | Платежное поручение | на бумажном носителе
2.5. | Мероприятие (результат) Финансовое обеспечение государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (в части приобретения жилых помещений, строительство которых планируется) | 2025-01-01 | 2025-12-31 | - | - | Ефремова Анна Владимировна, и.о. директора МКУ "БГАЖЦ" | - | - | - | - | - | -
2.5.К.1. | Контрольная точка 1.1 "Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету города Благовещенска заключено" | - | 2025-01-30 | - | - | Журова Светлана Аркадьевна, и.о. начальника отдела закупок МКУ "БГАЖЦ" | - | - | - | - | Соглашение о предоставлении субсидии | на бумажном носителе
2.5.К.2. | Контрольная точка 1.2 "Конкурсные процедуры на приобретение жилых помещений проведены" | - | 2025-05-25 | - | - | Журова Светлана Аркадьевна, и.о. начальника отдела закупок МКУ "БГАЖЦ" | - | - | - | - | Итоговый протокол | на бумажном носителе
2.5.К.3. | Контрольная точка 1.3 "Муниципальные контракты на приобретение жилых помещений, создаваемых в будущем, заключены" | - | 2025-06-01 | - | - | Журова Светлана Аркадьевна, и.о. начальника отдела закупок МКУ "БГАЖЦ" | - | - | - | - | Муниципальный контракт | на бумажном носителе
2.5К.4. | Контрольная точка 1.4 "Перечислен аванс 50% стоимости контракта на счета эскроу" | - | 2025-06-28 | - | - | Банина Екатерина Владимировна, главный бухгалтер МКУ "БГАЖЦ" | - | - | - | - | Платежное поручение | на бумажном носителе
2.5.К.5. | Контрольная точка 1.5 "Годовой отчет представлен" | - | 2025-12-01 | - | - | Банина Екатерина Владимировна, главный бухгалтер МКУ "БГАЖЦ" | - | - | - | - | Отчет | на бумажном носителе