## паспорт
Приложение к приказу Комитета от __________№__________
ПАСПОРТ
муниципального проекта города Благовещенска "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан"
1. Основные положения
Краткое наименование проекта | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан |  | Срок реализации проекта | 2025-01-01 | 2030-12-31
Куратор проекта | Гумиров Дмитрий Александрович |  | Первый заместитель мэра города Благовещенска
Руководитель проекта | Богданова Ольга Альбертовна |  | Председатель комитета по управлению имуществом муниципального образования города Благовещенска
Администратор проекта | Узлова Евгения Александровна |  | Начальник финансово-экономического отдела комитета по управлению имуществом муниципального образования города Благовещенска
Связь с государственными программами(комплексными программами) Российской Федерации, Амурской области и с муниципальными программами города Благовещенска | 1. | Муниципальная программа/направление (подпрограмма) | Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Благовещенска
| 1.1. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации/ направление (подпрограмма) | Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации
| 1.2. | Государственная программа (комплексная программа) Амурской области/ направление (подпрограмма) | Обеспечение доступным и качественным жильем населения Амурской области, Развитие системы социальной защиты населения Амурской области

## показатели проекта
2. Показатели проекта
№ п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год | [5 empty] | Признак возрастания/убывания | Нарастающий итог | Информационная система (источник данных)
|  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. | ОЗР отсутствует
2. | Увеличение количества семей города, улучшивших жилищные условия
2.1. | Увеличение обеспеченных жильем семей отдельных категорий граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях | ГП АО, МП | семья | 121 | 2023 | 234 | 326 | 345 | 351 | 373 | 395 | возрастающий | да | на бумажном носителе
2.1. Прокси-показатели
(отсутствуют)

## план достижения показателей
3. План достижения показателей проекта в 2025 году
№ п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | [10 empty] | На конец 2025 года
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. | ОЗР отсутствует
2. | Увеличение количества семей города, улучшивших жилищные условия
2.1. | Увеличение обеспеченных жильем семей отдельных категорий граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях | возрастающий | семья | [11 empty] | 234 | bar: Плановые значения по месяцам янв. to Плановые значения по месяцам нояб.
3.1. План достижения показателей проекта в 2026 году
№ п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам янв.: Плановые значения по месяцам | На конец 2026 года
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. | ОЗР отсутствует
2. | Увеличение количества семей города, улучшивших жилищные условия
2.1. | Увеличение обеспеченных жильем семей отдельных категорий граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях | возрастающий | семья | [11 empty] | 326 | bar: Плановые значения по месяцам янв. to Плановые значения по месяцам нояб.

## мероприятия (результаты) проект
4. Мероприятия (результаты) проекта
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год | [5 empty] | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Связь с показателями проекта
[5 empty] | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
|  |  | значение | год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. | ОЗР отсутствует
2. | Увеличение количества семей города, улучшивших жилищные условия
2.1. | Предоставлены жилые помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | человек | 27 | 2023 | 19 | 39 | 17 | 4 | 20 | 20 | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества | Увеличение обеспеченных жильем семей отдельных категорий граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях
2.2. | Обеспечены жильем молодые семьи | семья | 1 | 2023 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Количество молодых семей, обеспеченных жилыми помещениями путем предоставления социальных выплат | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | Увеличение обеспеченных жильем семей отдельных категорий граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях
2.3. | Предоставлена социальная выплата работникам муниципальных организаций за счет средств городского бюджета на компенсацию части стоимости приобретенного (приобретаемого), построенного жилья | человек | 2 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Количество работников муниципальных организаций, обеспеченных жилыми помещениями с применением социальных выплат на компенсацию части стоимости приобретенного (приобретаемого) жилья | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | Увеличение обеспеченных жильем семей отдельных категорий граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях
2.4. | Доля граждан, получивших земельные участки, в общем количестве граждан, включенных в очередь на получение земельного участка в собственность бесплатно (нарастающим итогом) | процент | 25 | 2023 | 82.3 | 82.3 | _ | _ | _ | _ | Финансовое обеспечение предоставления: 2025 г.-16 гражданам, 2026 г.-32 гражданам, стоящим на учете, мер социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты для улучшения жилищных условий, приобретения земельного участка для индивидуального жилищного строительства, для ведения садоводства | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | Увеличение обеспеченных жильем семей отдельных категорий граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях
2.5. | Обеспечены государственные полномочия по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (в части приобретения жилых помещений, строительство которых планируется) | человек | _ | 2023 | * | 18 | _ | _ | _ | _ | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества | Увеличение обеспеченных жильем семей отдельных категорий граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях
* По мероприятию 2.5. контракты 2025 года (в части приобретения жилых помещений, строительство которых планируется), заключены со сроком исполнения - 2026 год. Результат мероприятия 2.5. с 2025 года (38 человек) перенесен в результат мероприятия 2.1. в 2026 год.

## финансовое обеспечение
5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта администрации города Благовещенска
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | [5 empty] | Всего (тыс. рублей)
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | ОЗР отсутствует
2. | Увеличение количества семей города, улучшивших жилищные условия
2.1. | Предоставлены жилые помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 64697.2 | 95317.2 | 93649.1 | 26756.9 | 85719.1 | 89147.8 | 455287.3
2.1.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 64697.2 | 95317.2 | 93649.1 | 26756.9 | 85719.1 | 89147.8 | 455287.3
2.1.2.ф | Федеральный бюджет | 51655.9 | 74342.1 | 71172.2 | 19512.6 | 85719.1 | 89147.8 | 391549.7
2.1.3.о | Областной бюджет | 13041.3 | 20975.1 | 22476.9 | 7244.3 | 0 | 0 | 63737.6
2.2. | Обеспечены жильем молодые семьи | 7600 | 25887.9 | 23923.1 | 24809.3 | 17636.2 | 18341.8 | 118198.3
2.2.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 4977 | 9254.2 | 8410.8 | 8708.6 | 6172.6 | 6419.7 | 43942.9
2.2.2.ф | Федеральный бюджет | 2450.9 | 4544.1 | 5967.2 | 5949.1 | 4351.7 | 4525.8 | 27788.8
2.2.3.о | Областной бюджет | 2227.5 | 4154.9 | 1884.4 | 2200.3 | 1450.6 | 1508.7 | 13426.4
2.2.4.м | Местный бюджет | 298.6 | 555.2 | 559.2 | 559.2 | 370.3 | 385.2 | 2727.7
2.2.5. | Внебюджетные источники | 2623 | 16633.7 | 15512.3 | 16100.7 | 11463.6 | 11922.1 | 74255.4
2.3. | Предоставлена социальная выплата работникам муниципальных организаций за счет средств городского бюджета на компенсацию части стоимости приобретенного (приобретаемого), построенного жилья | 2393 | 592 | 335.1 | 335.1 | 362.4 | 376.9 | 4394.5
2.3.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 2393 | 592 | 335.1 | 335.1 | 362.4 | 376.9 | 4394.5
2.3.2.м | Местный бюджет | 2393 | 592 | 335.1 | 335.1 | 362.4 | 376.9 | 4394.5
2.4. | Доля граждан, получивших земельные участки, в общем количестве граждан, включенных в очередь на получение земельного участка в собственность бесплатно (нарастающим итогом) | 12050 | 12050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24100
2.4.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 12050 | 12050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24100
2.4.2.о | Областной бюджет | 11327 | 11327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22654
2.4.3.м | Местный бюджет | 723 | 723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1446
2.5. | Обеспечены государственные полномочия по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (в части приобретения жилых помещений, строительство которых планируется) | 89965.9 | 48635.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138601.7
2.5.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 89965.9 | 48635.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138601.7
2.5.2.о | Областной бюджет | 89965.9 | 48635.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138601.7
ИТОГО ПО ПРОЕКТУ: |  | 176706.1 | 182482.9 | 117907.3 | 51901.3 | 103717.7 | 107866.5 | 740581.8
в том числе: Федеральный бюджет |  | 54106.8 | 78886.2 | 77139.4 | 25461.7 | 90070.8 | 93673.6 | 419338.5
Региональный бюджет |  | 116561.7 | 85092.8 | 24361.3 | 9444.6 | 1450.6 | 1508.7 | 238419.7
Местный бюджет |  | 3414.6 | 1870.2 | 894.3 | 894.3 | 732.7 | 762.1 | 8568.2
Внебюджетные источники |  | 2623 | 16633.7 | 15512.3 | 16100.7 | 11463.6 | 11922.1 | 74255.4

## план исполнения бюдж. ассигн.
6. План исполнения городского бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта города Благовещенска в 2025 году
| Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | [10 empty] | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
п/п |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. | ОЗР отсутствует
2. | Увеличение количества семей города, улучшивших жилищные условия
2.1. | Предоставлены жилые помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | - | - | - | 39974 | 39974 | 39974 | 64697.2 | 64697.2 | 64697.2 | 64697.2 | 64697.2 | 64697.2
2.2. | Обеспечены жильем молодые семьи | - | - | - | - | 4977 | 4977 | 4977 | 4977 | 4977 | 4977 | 4977 | 4977
2.3. | Предоставлена социальная выплата работникам муниципальных организаций за счет средств городского бюджета на компенсацию части стоимости приобретенного (приобретаемого), построенного жилья | - | 156.6 | 236.1 | 311.9 | 389.4 | 459.7 | 531.3 | 595.1 | 652.8 | 711.8 | 2275.1 | 2393
2.4. | Доля граждан, получивших земельные участки, в общем количестве граждан, включенных в очередь на получение земельного участка в собственность бесплатно (нарастающим итогом) | - | 800 | 1200 | 1200 | 1200 | 1600 | 2800 | 3200 | 4000 | 4400 | 5600 | 12050
2.5. | Обеспечены государственные полномочия по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (в части приобретения жилых помещений, строительство которых планируется) | - | - | - | - | 40211 | 42872.1 | 89965.9 | 89965.9 | 89965.9 | 89965.9 | 89965.9 | 89965.9
ИТОГО |  | - | 956.6 | 1436.1 | 41485.9 | 86751.4 | 89882.8 | 162971.4 | 163435.2 | 164292.9 | 164751.9 | 167515.2 | 174083.1
6.1. План исполнения городского бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта города Благовещенска в 2026 году
| Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) янв.: План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)
п/п |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. | ОЗР отсутствует
2. | Увеличение количества семей города, улучшивших жилищные условия
2.1. | Предоставлены жилые помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | [11 empty] | 95317.2 | bar: План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) янв. to План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) нояб.
2.2. | Обеспечены жильем молодые семьи | [11 empty] | 9254.2 | bar: План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) янв. to План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) нояб.
2.3. | Предоставлена социальная выплата работникам муниципальных организаций за счет средств городского бюджета на компенсацию части стоимости приобретенного (приобретаемого), построенного жилья | [11 empty] | 592 | bar: План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) янв. to План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) нояб.
2.4. | Доля граждан, получивших земельные участки, в общем количестве граждан, включенных в очередь на получение земельного участка в собственность бесплатно (нарастающим итогом) | [11 empty] | 12050 | bar: План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) янв. to План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) нояб.
2.5. | Обеспечены государственные полномочия по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (в части приобретения жилых помещений, строительство которых планируется) | [11 empty] | 48635.8 | bar: План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) янв. to План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) нояб.
ИТОГО | [12 empty] | 165849.2 | bar: План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) янв. to План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) нояб.

## Доп. информация
7. Дополнительная информация
Расчет показателя «Увеличение обеспеченных жильем семей отдельных категорий граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях»
УОЖСОКГ = Бn+КОЖСОКГ n+1+КОЖСОКГ n+2+КОЖСОКГ n+3+…..+КОЖСОКГ n+i,
где:
УОЖСОКГ | - | увеличение количества обеспеченных жильем семей отдельных категорий граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях;
Б | - | количество обеспеченных жильем семей отдельных категорий граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в базовый период (2023 год);
n | - | года реализации проекта, начиная с базового;
КОЖСОКГ | - | количество обеспеченных жильем семей отдельных категорий граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в год,
КОЖСОКГ = КДСОЖП +КМСОЖП+КРМОККЧС+КСОМСП ,
где:
КДСОЖП | - | количество детей-сирот, обеспеченных жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений = количество семей детей-сирот;
КМСОЖП | - | количество молодых семей, обеспеченных жилыми помещениями путем предоставления социальных выплат;
КРМОККЧС | - | количество работников муниципальных организаций, которым компенсирована часть стоимости приобретенного (приобретаемого) жилья в целях; доступности;приобретения (строительства) жилья в текущем году = количество семей работников муниципальных организаций;
КСОМСП | - | количество семей, обеспеченных мерами социальной поддержки, в виде единовременной денежной выплаты для улучшения жилищных условий, приобретения земельного участка для индивидуального жилищного строительства, для ведения садоводства в текущем году.

## доп. и обоснов. материалы
Приложение № 1 к паспорту муниципального проекта города Благовещенска "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан"
Дополнительные и обосновывающие материалы муниципального проекта города Благовещенска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»
(отсутствуют)

## план реализации проекта
Приложение № 2 к паспорту муниципального проекта города Благовещенска "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан"
План реализации проекта
№ п/п | Задача, мероприятие (результата) контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения, (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика результата (мероприятия) | Информационная система (источник данных)
|  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | единица измерения (по ОКЕИ) | значение |  |  | (источник данных)
[6 empty] | 3 |  |  |  |  | 4 | 5
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. | ОЗР отсутствует
2. | Увеличение количества семей города, улучшивших жилищные условия
2.1. | Мероприятие (результат) "Предоставлены жилые помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
2.1. | Мероприятие (результат) "Предоставлены жилые помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" в 2025 году реализации | 2025-01-01 | 2025-12-31 | - | - | Богданова Ольга Альбертовна, председатель КУМИ г. Благовещенска | - | - | - | 64697.2 | Х | Х
2.1.К.1. | Контрольная точка 1.1 "Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету города Благовещенска заключено" | - | 2025-01-30 | - | 2.1.К.2. | Журова Светлана Аркадьевна, и.о. начальника отдела закупок МКУ "БГАЖЦ" | - | - | - | - | Соглашение о предоставлении субсидии | на бумажном носителе
2.1.К.2. | Контрольная точка 1.2 "Муниципальные контракты на приобретение жилых помещений заключены" | - | 2025-06-01 | 2.1.К.1. | 2.1.К.3. | Журова Светлана Аркадьевна, и.о. начальника отдела закупок МКУ "БГАЖЦ" | - | - | - | - | Муниципальный контракт | на бумажном носителе
2.1.К.3. | Контрольная точка 1.3 "Жилые помещения переданы заказчику" | - | 2025-06-07 | 2.1.К.2. | 2.1.К.4. | Ефремова Анна Владимировна, и.о. директора МКУ "БГАЖЦ" | - | - | - | - | Акт приемки | на бумажном носителе
2.1.К.4. | Контрольная точка 1.4 "Государственная регистрация права муниципальной собственности на жилые помещения произведена" | - | 2025-06-13 | 2.1.К.3. | 2.1.К.5. | Ефремова Анна Владимировна, и.о. директора МКУ "БГАЖЦ" | - | - | - | - | Выписка ЕГРН | на бумажном носителе
2.1.К.5. | Контрольная точка 1.5 "Оплата приобретенных жилых помещений произведена" | - | 2025-06-28 | 2.1.К.4. | 2.1.К.6. | Банина Екатерина Владимировна, главный бухгалтер МКУ "БГАЖЦ" | - | - | - | - | Платежное поручение | на бумажном носителе
2.1.К.6. | Контрольная точка 1.6 "Жилые помещения по договорам найма специализированных жилых помещений детям-сиротам и лицам из их числа предоставлены" | - | 2025-07-15 | 2.1.К.5. | - | Зайцева Светлана Викторовна, ведущий специалист сектора реализации социальных программ МКУ "БГАЖЦ" | - | - | - | - | Постановление администрации г. Благовещенска | на бумажном носителе
2.1. | Мероприятие (результат) "Предоставлены жилые помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" в 2026 году реализации | 2026-01-01 | 2026-12-31 | - | - | Богданова Ольга Альбертовна, председатель КУМИ г. Благовещенска | - | - | - | 95317.2 | Х | Х
2.1.К.1. | Контрольная точка 1.1 "Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету города Благовещенска заключено" | - | 2026-01-30 | - | 2.1.К.2. | Журова Светлана Аркадьевна, начальник отдела закупок МКУ "БГАЖЦ" | - | - | - | - | Соглашение о предоставлении субсидии | на бумажном носителе
2.1.К.2. | Контрольная точка 1.2. "Акты приема-передачи жилых помещений (2 этап) подписаны" | - | 2026-03-06 | 2.1.К.1. | 2.1.К.3. | Чеботарь Ольга Владимировна, директор МКУ "БГАЖЦ" | - | - | - | - | Акт приемки | на бумажном носителе
2.1.К.3. | Контрольная точка 1.3. "Государственная регистрация права муниципальной собственности на жилые помещения произведена" | - | 2026-03-13 | 2.1.К.2. | 2.1.К.4. | Чеботарь Ольга Владимировна, директор МКУ "БГАЖЦ" | - | - | - | - | Выписка ЕГРН | на бумажном носителе
2.1.К.4. | Контрольная точка 1.4. "Оплата приобретенных жилых помещений произведена" | - | 2026-03-20 | 2.1.К.3. | 2.1.К.5. | Банина Екатерина Владимировна, главный бухгалтер МКУ "БГАЖЦ" |  |  |  |  | Платежное поручение | на бумажном носителе
2.1.К.5. | Контрольная точка 1.5. "Жилые помещения по договорам найма специализированных жилых помещений детям-сиротам и лицам из их числа предоставлены" | - | 2026-04-14 | 2.1.К.4. | 2.1.К.6. | Зайцева Светлана Викторовна, ведущий специалист сектора реализации социальных программ МКУ "БГАЖЦ" | - | - | - | - | Постановление администрации г. Благовещенска | на бумажном носителе
2.1.К.6. | Контрольная точка 1.6. "Отчет предоставлен" | - | 2026-05-12 | 2.1.К.5. |  | Банина Екатерина Владимировна, главный бухгалтер МКУ "БГАЖЦ" |  |  |  |  | Направление информации главному распорядителю бюджетных средств | на бумажном носителе
2.2. | Мероприятие (результат) "Обеспечены жильем молодые семьи" | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
2.2. | Мероприятие (результат) "Обеспечены жильем молодые семьи" в 2025 году реализации | 2025-01-01 | 2025-12-31 | - | - | Богданова Ольга Альбертовна, председатель КУМИ г. Благовещенска | - | - | - | 4977 | Х | Х
2.2.К.1. | Контрольная точка 2.1. "Заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету города Благовещенска" | - | 2025-01-30 | - | 2.2.К.2. | Банина Екатерина Владимировна, главный бухгалтер МКУ "БГАЖЦ" | - | - | - | - | Соглашение о предоставлении субсидии | на бумажном носителе
2.2.К.2. | Контрольная точка 2.2. "Произведено оповещение молодых семей включении в список претендентов на получение социальной выплаты в текущем году" | - | 2025-03-01 | 2.2.К.1. | 2.2.К.3. | Ефремова Анна Владимировна, и.о. директора МКУ "БГАЖЦ" | - | - | - | - | Письмо МКУ "БГАЖЦ" | на бумажном носителе
2.2.К.3. | Контрольная точка 2.3."Зарегистрировано заявление на предоставление выплаты на приобретение (строительство) жилья" | - | 2025-03-01 | 2.2.К.2. | 2.2.К.4. | Ефремова Анна Владимировна, и.о. директора МКУ "БГАЖЦ" | - | - | - | - | Входящий номер программе "Дело-WEB" | на бумажном носителе
2.2.К.4. | Контрольная точка 2.4. "Выдано свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья" | - | 2025-03-01 | 2.2.К.3. | 2.2.К.5. | Ефремова Анна Владимировна, и.о. директора МКУ "БГАЖЦ" | - | - | - | - | Свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья на утвержденном бланке за подписью мэра г.Благовещенска | на бумажном носителе
2.2.К.5. | Контрольная точка 2.5. "Перечислены денежные средства на указанные реквизиты" | - | 2025-03-01 | 2.2.К.4. | 2.2.К.6. | Банина Екатерина Владимировна, главный бухгалтер МКУ "БГАЖЦ" | - | - | - | - | Платежное поручение | на бумажном носителе
2.2.К.6. | Контрольная точка 2.6. "Годовой отчет представлен" | - | 2025-12-01 | 2.2.К.5. | - | Банина Екатерина Владимировна, главный бухгалтер МКУ "БГАЖЦ" | - | - | - | - | Направление информации главному распорядителю бюджетных средств | на бумажном носителе
2.2. | Мероприятие (результат) "Обеспечены жильем молодые семьи" в 2026 году реализации | 2026-01-01 | 2026-12-31 | - | - | Богданова Ольга Альбертовна, председатель КУМИ г. Благовещенска | - | - | - | 9254.2 | Х | Х
2.2.К.1. | Контрольная точка 2.1. "Заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету города Благовещенска" | - | 2026-01-30 | - | 2.2.К.2. | Банина Екатерина Владимировна, главный бухгалтер МКУ "БГАЖЦ" | - | - | - | - | Соглашение о предоставлении субсидии | на бумажном носителе
2.2.К.2. | Контрольная точка 2.2. "Произведено оповещение молодых семей включении в список претендентов на получение социальной выплаты в текущем году" | - | 2026-03-01 | 2.2.К.1. | 2.2.К.3. | Чеботарь Ольга Владимировна, директор МКУ "БГАЖЦ" | - | - | - | - | Письмо МКУ "БГАЖЦ" | на бумажном носителе
2.2.К.3. | Контрольная точка 2.3. "Зарегистрировано заявление на предоставление выплаты на приобретение (строительство) жилья" | - | 2026-04-01 | 2.2.К.2. | 2.2.К.4. | Чеботарь Ольга Владимировна, директор МКУ "БГАЖЦ" | - | - | - | - | Входящий номер программе "Дело-WEB" | на бумажном носителе
2.2.К.4. | Контрольная точка 2.4. "Выдано свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья" | - | 2026-05-01 | 2.2.К.3. | 2.2.К.5. | Чеботарь Ольга Владимировна, директор МКУ "БГАЖЦ" | - | - | - | - | Свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья на утвержденном бланке за подписью мэра г.Благовещенска | на бумажном носителе
2.2.К.5. | Контрольная точка 2.5. "Перечислены денежные средства на указанные реквизиты" | - | 2026-11-01 | 2.2.К.4. | 2.2.К.6. | Банина Екатерина Владимировна, главный бухгалтер МКУ "БГАЖЦ" | - | - | - | - | Платежное поручение | на бумажном носителе
2.2.К.6. | Контрольная точка 2.6. "Годовой отчет представлен" | - | 2026-12-01 | 2.2.К.5. | - | Банина Екатерина Владимировна, главный бухгалтер МКУ "БГАЖЦ" | - | - | - | - | Направление информации главному распорядителю бюджетных средств | на бумажном носителе
2.3. | Мероприятие (результат) "Предоставлена социальная выплата работникам муниципальных организаций за счет средств городского бюджета на компенсацию части стоимости приобретенного (приобретаемого), построенного жилья" | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
2.3. | Мероприятие (результат) "Предоставлена социальная выплата работникам муниципальных организаций за счет средств городского бюджета на компенсацию части стоимости приобретенного (приобретаемого), построенного жилья" в 2025 году реализации | 2025-01-01 | 2025-12-31 | - | - | Богданова Ольга Альбертовна, председатель КУМИ г. Благовещенска | - | - | - | 2393 | Х | Х
2.3.К.1. | Контрольная точка 3.1. "Формирование предварительного списка участников подпрограммы" | - | 2025-01-01 | - | 2.3.К.2. | Ефремова Анна Владимировна, и.о. директора МКУ "БГАЖЦ" | - | - | - | - | Постановление администрации г.Благовещенска | на бумажном носителе
2.3.К.2. | Контрольная точка 3.2. "Заключение договора на получение социальной выплаты за счет средств городского бюджета на компенсацию части стоимости приобретенного (приобретаемого), построенного жилья исходя из объемов финансирования, предусмотренных на эти цели в городском бюджете" | - | 2025-11-30 | 2.3.К.1. | 2.3.К.3. | Ефремова Анна Владимировна, и.о. директора МКУ "БГАЖЦ" | - | - | - | - | Договор между МКУ "БГАЖЦ" и участником подпрограммы | на бумажном носителе
2.3.К.3. | Контрольная точка 3.3. "Справка об остатке основного долга по кредитному договору предоставлена работником бюджетной организации" | - | 2025-12-20 | 2.3.К.2. | 2.3.К.4. | Банина Екатерина Владимировна, главный бухгалтер МКУ "БГАЖЦ" |  |  |  |  | Справка | на бумажном носителе
2.3.К.4. | Контрольная точка 3.4 "Заявка с расчетом суммы выплаты по работнику бюджетной организации сформирована" | - | 2025-12-25 | 2.3.К.3. | 2.3.К.5. | Банина Екатерина Владимировна, главный бухгалтер МКУ "БГАЖЦ" | - | - | - | - | Заявка | на бумажном носителе
2.3.К.5. | Контрольная точка 3.5 "Перечисление бюджетных средств, предназначенных для предоставления социальных выплат, на банковский счет, указанный в договоре" | - | 2025-12-30 | 2.3.К.4. | 2.3.К.6. | Банина Екатерина Владимировна, главный бухгалтер МКУ "БГАЖЦ" | - | - | - | - | Платежное поручение | на бумажном носителе
2.3.К.6. | Контрольная точка 3.6 "Формирование годового отчета по итогам реализации подпрограммы" | - | 2025-12-31 | 2.3.К.5. | - | Банина Екатерина Владимировна, главный бухгалтер МКУ "БГАЖЦ" | - | - | - | - | Направление информации главному распорядителю бюджетных средств | на бумажном носителе
2.3. | Мероприятие (результат) "Предоставлена социальная выплата работникам муниципальных организаций за счет средств городского бюджета на компенсацию части стоимости приобретенного (приобретаемого), построенного жилья" в 2026 году реализации | 2026-01-01 | 2026-12-31 | - | - | Богданова Ольга Альбертовна, председатель КУМИ г. Благовещенска | - | - | - | 592 | Х | Х
2.3.К.1. | Контрольная точка 3.1. "Предварительный список работников, получающих социальную выплату, сформирован " | - | 2026-01-15 | - | 2.3.К.2. | Ефремова Анна Владимировна, и.о. директора МКУ "БГАЖЦ" | - | - | - | - | Постановление администрации г.Благовещенска | на бумажном носителе
2.3.К.2. | Контрольная точка 3.2. "Договор на получение социальной выплаты за счет средств городского бюджета на компенсацию части стоимости приобретенного (приобретаемого), построенного жилья исходя из объемов финансирования, предусмотренных на эти цели в городском бюджете, заключен" | - | 2026-11-30 | 2.3.К.1. | 2.3.К.3. | Чеботарь Ольга Владимировна, директор МКУ "БГАЖЦ" | - | - | - | - | Договор между МКУ "БГАЖЦ" и участником подпрограммы | на бумажном носителе
2.3.К.3. | Контрольная точка 3.3. "Справка об остатке основного долга по кредитному договору предоставлена работником бюджетной организации" | - | 2026-12-20 | 2.3.К.2. | 2.3.К.4. | Банина Екатерина Владимировна, главный бухгалтер МКУ "БГАЖЦ" |  |  |  |  | Справка | на бумажном носителе
2.3.К.4. | Контрольная точка 3.4. "Заявка с расчетом суммы выплаты по работнику бюджетной организации сформирована" | - | 2026-12-25 | 2.3.К.3. | 2.3.К.5. | Банина Екатерина Владимировна, главный бухгалтер МКУ "БГАЖЦ" | - | - | - | - | Заявка | на бумажном носителе
2.3.К.5. | Контрольная точка 3.5. "Бюджетные средства, предназначенные для предоставления социальных выплат, на банковский счет, указанный в договоре, перечислены" | - | 2026-12-30 | 2.3.К.4. | 2.3.К.6. | Банина Екатерина Владимировна, главный бухгалтер МКУ "БГАЖЦ" | - | - | - | - | Платежное поручение | на бумажном носителе
2.3.К.6. | Контрольная точка 3.6. "Годовой отчет предоставлен" | - | 2026-12-30 | 2.3.К.5. | - | Банина Екатерина Владимировна, главный бухгалтер МКУ "БГАЖЦ" | - | - | - | - | Направление информации главному распорядителю бюджетных средств | на бумажном носителе
2.4. | Мероприятие (результат) "Доля граждан, получивших земельные участки, в общем количестве граждан, включенных в очередь на получение земельного участка в собственность бесплатно (нарастающим итогом)" | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
2.4. | Мероприятие (результат) "Доля граждан, получивших земельные участки, в общем количестве граждан, включенных в очередь на получение земельного участка в собственность бесплатно (нарастающим итогом)" в 2025 году реализации | 2025-01-01 | 2025-12-31 | - | - | Богданова Ольга Альбертовна, председатель КУМИ г. Благовещенска | - | - | - | 12050 | Х | Х
2.4.К.1. | Контрольная точка 4.1. "Заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету города Благовещенска" |  | 2025-01-30 | - | 2.4.К.2. | Банина Екатерина Владимировна, главный бухгалтер МКУ "БГАЖЦ" | - | - | - | - | Соглашение о предоставлении субсидии | на бумажном носителе
2.4.К.2. | Контрольная точка 4.2. "Произведено информирование граждан о возможности предоставления единовременной денежной выплаты" |  | 2025-02-15 | 2.4.К.1. | 2.4.К.3. | Обухов В.С., заместитель начальника земельного управления | - | - | - | - | Публикация в сетевом издании "Официальный сай Администрации города Благовещенск" | на бумажном носителе
2.4.К.3. | Контрольная точка 4.3. "Регистрация заявления на предоставление единовременной выплаты (земельного сертификата)" |  | 2025-11-15 | 2.4.К.2. | 2.4.К.4. | Ефремова Анна Владимировна, и.о. директора МКУ "БГАЖЦ" | - | - | - | - | Входящий номер в программе "Дело-WEB" | на бумажном носителе
2.4.К.4. | Контрольная точка 4.4."Выдача земельного сертификата" |  | 2025-11-30 | 2.4.К.3. | 2.4.К.5. | Обухов В.С., заместитель начальника земельного управления | - | - | - | - | Постановление администрации города Благовещенска | на бумажном носителе
2.4.К.5. | Контрольная точка 4.5. "Единовременная денежная выплата перечислена" |  | 2025-12-30 | 2.4.К.4. | 2.4.К.6. | Банина Екатерина Владимировна, главный бухгалтер МКУ "БГАЖЦ" | - | - | - | - | Платежное поручение | на бумажном носителе
2.4.К.6. | Контрольная точка 4.6. "Годовая отчетность предоставлена" |  | 2025-12-30 | 2.4.К.5. | - | Банина Екатерина Владимировна, главный бухгалтер МКУ "БГАЖЦ" | - | - | - | - | Отчет | на бумажном носителе
2.4. | Мероприятие (результат) "Доля граждан, получивших земельные участки, в общем количестве граждан, включенных в очередь на получение земельного участка в собственность бесплатно (нарастающим итогом)" в 2026 году реализации | 2026-01-01 | 2026-12-31 | - | - | Богданова Ольга Альбертовна, председатель КУМИ г. Благовещенска | - | - | - | 12050 | Х | Х
2.4.К.1. | Контрольная точка 4.1. "Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету города Благовещенска заключено" |  | 2026-01-30 | - | 2.4.К.2. | Банина Екатерина Владимировна, главный бухгалтер МКУ "БГАЖЦ" | - | - | - | - | Соглашение о предоставлении субсидии | на бумажном носителе
2.4.К.2. | Контрольная точка 4.2. "Информирование граждан о возможности предоставления единовременной денежной выплаты произведено" |  | 2026-02-15 | 2.4.К.1. | 2.4.К.3. | Обухов В.С., заместитель начальника земельного управления | - | - | - | - | Публикация в сетевом издании "Официальный сай Администрации города Благовещенск" | на бумажном носителе
2.4.К.3. | Контрольная точка 4.3. "Заявления на предоставление единовременной выплаты (земельного сертификата) зарегистрированы" |  | 2026-11-15 | 2.4.К.2. | 2.4.К.4. | Чеботарь Ольга Владимировна, директор МКУ "БГАЖЦ" | - | - | - | - | Входящий номер в программе "Дело-WEB" | на бумажном носителе
2.4.К.4. | Контрольная точка 4.4."Земельные сертификаты выданы" |  | 2026-11-30 | 2.4.К.3. | 2.4.К.5. | Обухов В.С., заместитель начальника земельного управления | - | - | - | - | Постановление администрации города Благовещенска | на бумажном носителе
2.4.К.5. | Контрольная точка 4.5. "Единовременная денежная выплата перечислена" |  | 2026-12-30 | 2.4.К.4. | 2.4.К.6. | Банина Екатерина Владимировна, главный бухгалтер МКУ "БГАЖЦ" | - | - | - | - | Платежное поручение | на бумажном носителе
2.4.К.6. | Контрольная точка 4.6. "Годовая отчетность предоставлена" |  | 2026-12-30 | 2.4.К.5. | - | Банина Екатерина Владимировна, главный бухгалтер МКУ "БГАЖЦ" | - | - | - | - | Отчет | на бумажном носителе
2.5. | Мероприятие (результат) "Обеспечены государственные полномочия по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (в части приобретения жилых помещений, строительство которых планируется)" | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
2.5. | Мероприятие (результат) "Обеспечены государственные полномочия по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (в части приобретения жилых помещений, строительство которых планируется)" в 2025 году реализации | 2025-01-01 | 2025-12-31 | - | - | Богданова Ольга Альбертовна, председатель КУМИ г. Благовещенска | - | - | - | 89965.9 | Х | Х
2.5.К.1. | Контрольная точка 5.1. "Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету города Благовещенска заключено" | - | 2025-01-30 | - | 2.5.К.2. | Журова Светлана Аркадьевна, начальник отдела закупок МКУ "БГАЖЦ" | - | - | - | - | Соглашение о предоставлении субсидии | на бумажном носителе
2.5.К.2. | Контрольная точка 5.2. "Конкурсные процедуры на приобретение жилых помещений проведены" | - | 2025-05-25 | 2.5.К.1. | 2.5.К.3. | Журова Светлана Аркадьевна, начальник отдела закупок МКУ "БГАЖЦ" | - | - | - | - | Итоговый протокол | на бумажном носителе
2.5.К.3. | Контрольная точка 5.3. "Муниципальные контракты на приобретение жилых помещений, создаваемых в будущем, заключены" | - | 2025-06-01 | 2.5.К.2. | 2.5.К.4. | Журова Светлана Аркадьевна, начальник отдела закупок МКУ "БГАЖЦ" | - | - | - | - | Муниципальный контракт | на бумажном носителе
2.5.К.4. | Контрольная точка 5.4. "Приемка первого этапа долевого строительства жилых помещений проведена" | - | 2025-06-15 | 2.5.К.3. | 2.5.К.5. | Журова Светлана Аркадьевна, начальник отдела закупок МКУ "БГАЖЦ" | - | - | - | - | Акт приема- сдачи | на бумажном носителе
2.5.К.5. | Контрольная точка 5.5. "Перечислен аванс 50% стоимости контракта на счета эскроу" | - | 2025-06-28 | 2.5.К.4. | 2.5.К.6. | Банина Екатерина Владимировна, главный бухгалтер МКУ "БГАЖЦ" | - | - | - | - | Платежное поручение | на бумажном носителе
2.5.К.6. | Контрольная точка 5.6. "Годовой отчет представлен" | - | 2025-12-01 | 2.5К.5. | - | Банина Екатерина Владимировна, главный бухгалтер МКУ "БГАЖЦ" | - | - | - | - | Отчет | на бумажном носителе
2.5. | Мероприятие (результат) "Обеспечены государственные полномочия по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (в части приобретения жилых помещений, строительство которых планируется)" в 2026 году реализации | 2026-01-01 | 2026-12-31 | - | - | Богданова Ольга Альбертовна, председатель КУМИ г. Благовещенска | - | - | - | 48635.8 | Х | Х
2.5.К.1. | Контрольная точка 5.1. "Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету города Благовещенска заключено" | - | 2026-01-30 | - | 2.5.К.2. | Журова Светлана Аркадьевна, начальник отдела закупок МКУ "БГАЖЦ" | - | - | - | - | Соглашение о предоставлении субсидии | на бумажном носителе
2.5.К.2. | Контрольная точка 5.2. "Конкурсные процедуры на приобретение жилых помещений проведены" | - | 2026-04-25 | 2.5.К.1. | 2.5.К.3. | Журова Светлана Аркадьевна, начальник отдела закупок МКУ "БГАЖЦ" | - | - | - | - | Итоговый протокол | на бумажном носителе
2.5.К.3. | Контрольная точка 5.3. "Муниципальные контракты на приобретение жилых помещений, строительство которых планируется, заключены" | - | 2026-05-15 | 2.5.К.2. | 2.5.К.4. | Журова Светлана Аркадьевна, начальник отдела закупок МКУ "БГАЖЦ" | - | - | - | - | Муниципальный контракт | на бумажном носителе
2.5.К.4. | Контрольная точка 5.4. "Приемка первого этапа долевого строительства жилых помещений проведена" | - | 2026-06-17 | 2.5.К.3. | 2.5.К.5. | Журова Светлана Аркадьевна, начальник отдела закупок МКУ "БГАЖЦ" | - | - | - | - | Акт приема- сдачи | на бумажном носителе
2.5.К.5. | Контрольная точка 5.5. "Перечислен аванс 50% стоимости контракта на счета эскроу" | - | 2026-06-28 | 2.5.К.4. | 2.5.К.6. | Банина Екатерина Владимировна, главный бухгалтер МКУ "БГАЖЦ" | - | - | - | - | Платежное поручение | на бумажном носителе
2.5.К.6. | Контрольная точка 5.6. "Годовой отчет представлен" | - | 2026-12-30 | 2.5К.5. | - | Банина Екатерина Владимировна, главный бухгалтер МКУ "БГАЖЦ" | - | - | - | - | Отчет | на бумажном носителе