ДОГОВОР № __

О КОМПЛЕКСНОМ РАЗВИТИИ ТЕРРИТОРИИ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ

г. Благовещенск                                                                                      «____» _________ 20_____

В целях реализации решения о комплексном развитии территории жилой застройки, утвержденного постановлением администрации города Благовещенска от 05.08.2025 № 69 «О комплексном развитии территории жилой застройки квартала 12 города Благовещенска», на основании протокола от _____ № __ о результатах торгов в форме аукциона на право заключения договора о комплексном развитии территории жилой застройки, администрация города Благовещенска, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице _________, действующего на основании _________, с одной стороны, и ________, именуемый в дальнейшем «Застройщик», в лице ______, действующего на основании ______, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о комплексном развитии территории жилой застройки (далее – Договор), о нижеследующем:

1. Предмет, общие условия и цена  Договора

1.1. Предметом Договора является осуществление мероприятий по комплексному развитию территории жилой застройки в установленный Договором срок в соответствии с обязательствами Сторон и порядком их исполнения, указанными в разделах 3 и 4 Договора, в отношении территории жилой застройки, расположенной в квартале 12 города Благовещенска, в границах, определенных в Приложении № 1 к Договору, и имеющей площадь 7, 22 га (включая улично-дорожную сеть), из которых территория квартала 12 занимает 5, 48 га  (далее – Территория).

1.2. Перечень объектов капитального строительства, расположенных в границах Территории, подлежащей комплексному развитию, в том числе перечень объектов капитального строительства, линейных объектов, подлежащих сносу, реконструкции,   перечень проектируемых объектов жилого назначения, в том числе линейных объектов,   представлены в приложениях № 2, 5  к Договору.

Перечень объектов транспортной, социальной, коммунальной инфраструктур, необходимых для функционирования объектов капитального строительства представлены в Приложениях  № 3, 4, 5 к Договору.

1.3. Мероприятия по комплексному развитию Территории в рамках Договора должны реализовываться в соответствии с требованиями, установленными настоящим Договором.

1.4. Мероприятия по комплексному развитию Территории в рамках Договора должны реализовываться Сторонами в соответствии с распределением обязательств Сторон по Договору, установленных Договором и Приложением № 8 к Договору.

1.5. Сроки и этапы реализации мероприятий по комплексному развитию Территории в соответствии с обязательствами Сторон, за исключением мероприятий, срок исполнения которых определен Договором, определяются Сторонами путем согласования графика реализации этапов и мероприятий (далее - График этапов и мероприятий), в порядке, установленном пунктом 4.2 Договора.

1.6. График этапов и мероприятий устанавливается путем заключения дополнительного соглашения к Договору. График этапов и мероприятий представляется на согласование не позднее 30 дней после дня утверждения проекта планировки Территории, включая проект межевания Территории, в соответствии с пунктом 4.2 Договора.

1.7. Застройщик не вправе передавать свои права и обязанности, предусмотренные Договором, иному лицу.

1.8. Застройщик вправе привлечь к исполнению Договора иное лицо (лиц) с возложением на него  обязательств по выполнению определенного вида или отдельных этапов работ либо по финансированию затрат, связанных с исполнением Договора.

1.9. Застройщик не вправе уступать принадлежащее ему право аренды земельных участков, предоставленных для целей комплексного развития Территории.

1.10. Застройщик вправе передать предоставленный ему для целей комплексного развития Территории земельный участок или его часть в субаренду привлеченному к исполнению Договора в соответствии с пунктом 1.8 Договора лицу или лицам без согласия арендодателя такого земельного участка на срок, не превышающий срок его аренды.

1.11. Застройщик обязуется в том, что строительство объектов, указанных в таблице 1 «Перечень проектируемых объектов жилого назначения с основными характеристиками» Приложения № 2 к Договору  будет осуществляться в соответствии с требованиями, установленными градостроительными регламентами.

Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства установлены Правилами землепользования и застройки муниципального образования города Благовещенска.

Архитектурно-градостроительный облик объекта капитального строительства подлежит согласованию с уполномоченным органом администрации города Благовещенска в порядке, установленном Правительством Российской Федерации и административным регламентом на предоставление данной муниципальной услуги.

1.12. При заключении Договора Стороны исходили из следующих обстоятельств, любое изменение которых является существенным по смыслу статьи 451 Гражданского кодекса Российской Федерации:

а) Территория, которая указана в пункте 1.1 Договора и сведения о местоположении, площади и границах Территории приведены в Приложении № 1 к Договору, соответствуют требованиям частей 2, 3 статьи 65 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

б) приведенные в Приложении № 2 к Договору сведения об объектах капитального строительства, расположенных на Территории  и приведенные в Приложении № 7 к Договору сведения  об ограничениях использования  Территории.

1.13. Цена права на заключение Договора, определенная по результатам торгов на право заключения договора о комплексном развитии территории жилой застройки в границах города Благовещенска, в соответствии с протоколом заседания постоянно действующей комиссии по проведению торгов на право заключения договора о комплексном развитии территории  составляет  ____________________________________.

1.14. Задаток, внесенный Застройщиком для обеспечения заявки на участие в торгах на право заключить Договор, определяется в размере 20% начальной цены аукциона, что составляет _________________________  и засчитывается в счет оплаты цены, указанной в п. 1.13  Договора.

1.15. Оплата цены, указанной в п. 1.13 Договора за вычетом учтенного в соответствии с п. 1.14 Договора задатка, осуществляется Застройщиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Администрации, указанный в п. 1.16 Договора, не позднее 30 дней со дня размещения протокола о результатах торгов.

В случае неисполнения Застройщиком обязательства по оплате до истечения указанного срока, Договор считается незаключенным, при этом задаток, указанный в п 1.14 Договора, Застройщику не возвращается.

1.16. Банковские реквизиты для уплаты цены права на заключение Договора: Управление Федерального казначейства по Амурской области (Администрация города Благовещенска, л/с 04233008570), ИНН 2801032015, КПП 280101001, казначейский счет получателя № 03100643000000012300, ОКЦ №3 ДГУ Банка России //УФК по Амурской области, г. Благовещенск, БИК 011012100, к/с 40102810245370000015, код ОКТМО 10701000, КБК код дохода 00211705040040000180.

2. Срок действия Договора

2.1. Договор заключается сроком на 10 лет.

2.2. Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до истечения срока Договора, установленного пунктом 2.1 Договора.

2.3. Изменение срока Договора может осуществляться в случаях и порядке, предусмотренных разделом 5 Договора.

3. Основные обязательства Сторон

3.1. Застройщик обязуется своими силами и за свой счет и (или) с привлечением других лиц для выполнения определенного вида или отдельных этапов работ и (или) средств других лиц для финансирования затрат, связанных с исполнением Договора, осуществить следующие мероприятия:

3.1.1. Подготовить документацию по планировке территории: проект планировки Территории и проект межевания Территории (далее - Проект планировки Территории), отвечающий требованиям действующего законодательства Российской Федерации, в том числе требованиям, указанным в Приложении № 2 к Договору, и в соответствии с информацией, приведенной в Приложениях № 3, 4, 5, 6 к Договору, а также направить Проект планировки Территории Заказчику не позднее семи месяцев со дня заключения договора.

3.1.2. Инициировать при необходимости внесение изменений в Генеральный план городского округа города Благовещенска и Правила землепользования и застройки муниципального образования города Благовещенска.

3.1.3. Осуществить мероприятия по комплексному развитию Территории, отнесенные к обязательствам Застройщика согласно Приложению №  8  к  Договору, в сроки и в соответствии с этапами, установленными Графиком этапов и мероприятий и с учетом положений, установленных постановлением мэра города Благовещенска от 05.08.2025 № 69 «О комплексном развитии территории жилой застройки квартала 12 города Благовещенска».

3.2. Застройщик обязуется:

3.2.1. Безвозмездно передать в муниципальную собственность после окончания строительства следующие объекты:

объекты коммунальной инфраструктуры, перечень которых указан в Приложении № 5 к Договору, объект социальной инфраструктуры – детский сад, указанный в Приложении № 4 к  Договору.

3.2.2. Подать в орган регистрации прав заявление о государственной регистрации права собственности Заказчика на объекты недвижимости, безвозмездно передаваемые Застройщиком в соответствии с пунктом 3.2.1 Договора.

3.3. Заказчик обязуется:

3.3.1. Рассмотреть Проект планировки Территории, подготовленный Застройщиком в соответствии с пунктом 3.1.1 Договора, не позднее 75 рабочих  дней с момента представления его Застройщиком в порядке, установленном пунктом 4.1 Договора. В случае отсутствия замечаний к Проекту планировки Территории, утвердить в указанный срок.

3.3.2. Обеспечить внесение изменений в Генеральный план городского округа города Благовещенска, Правила землепользования и застройки муниципального образования города Благовещенска не позднее 90 дней со дня утверждения Проекта планировки Территории.

3.3.3. Осуществить мероприятия по комплексному развитию Территории, отнесенные к обязательствам Заказчика согласно Приложению № 8 к Договору, в сроки и в соответствии с этапами, установленными Графиком этапов и мероприятий.

3.3.4. Принять в муниципальную собственность объекты коммунальной, социальной инфраструктур, указанные в п. 3.2.1 Договора.

3.3.5. Бюджетом города Благовещенска на текущий финансовый год (год заключения настоящего Договора) и плановый период не предусмотрены расходные обязательства городского округа для строительства на Территории объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры. В дальнейшем Заказчик вправе при наличии бюджетного финансирования решать вопрос об участии в комплексном развитии Территории путем финансирования (софинансирования) строительства объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур в соответствии с Проектом планировки Территории.

4. Порядок исполнения основных обязательств Сторон

4.1. Обязательства Сторон по подготовке и утверждению Проекта планировки Территории, установленные пунктами 3.1.1 и 3.3.1 Договора, осуществляются в следующем порядке:

4.1.1. Подготовленный Застройщиком Проект планировки Территории направляется Заказчику для организации проверки на предмет соответствия требованиям, указанным в пункте 3.1.1 Договора, и утверждения   Заказчиком.

4.1.2. Заказчик проводит проверку Проекта планировки Территории на предмет соответствия требованиям, указанным в пункте 3.1.1 Договора.

4.1.3. В случае, если Проект планировки Территории соответствует всем требованиям, указанным в пункте 3.1.1 Договора, Заказчик в порядке, предусмотренном Градостроительным кодексом Российской Федерации, утверждает Проект планировки Территории в срок, установленный пунктом 3.3.1 Договора.

4.1.4. В случае, если Проект планировки Территории не соответствует   требованиям, указанным в пункте 3.1.1 Договора, Заказчик направляет Застройщику мотивированный отказ в утверждении Проекта планировки Территории с указанием перечня таких несоответствий и предложение доработать Проект планировки Территории. В указанном случае Заказчик не несет ответственности за нарушение срока утверждения Проекта планировки Территории, установленного пунктом 3.3.1 Договора. Отказ от утверждения Проекта планировки Территории в иных случаях не допускается.

4.1.5. В случае получения мотивированного отказа от утверждения Проекта планировки территории Застройщик вносит изменения в Проект планировки Территории в соответствии с перечнем несоответствий, указанных в таком отказе, и в течение 60 рабочих дней со дня получения такого отказа направляет Заказчику доработанный Проект планировки Территории для организации повторной проверки и утверждения в соответствии с пунктами 4.1.2 и 4.1.3 Договора.

4.1.6. В случае несогласия Застройщика с отказом от утверждения Проекта планировки Территории считается, что между Сторонами возник спор, подлежащий разрешению в соответствии с порядком разрешения споров между Сторонами, установленным разделом 6 Договора.

4.2. Подготовка и согласование Сторонами Графика этапов и мероприятий в соответствии с пунктом 1.5 Договора осуществляется в   следующем порядке:

4.2.1. Застройщик готовит График этапов и мероприятий с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации и условий Договора, а также обоснованности сроков осуществления таких мероприятий в течение 15 дней со дня утверждения Проекта планировки Территории и направляет Заказчику График этапов и мероприятий с проектом дополнительного соглашения к Договору об установлении Графика этапов и мероприятий, подписанным Застройщиком.

4.2.2. Заказчик в течение 15 дней, обеспечивает проверку подготовленного Застройщиком Графика этапов и мероприятий на предмет его соответствия требованиям и условиям, указанным в пункте 4.2.1 Договора.

4.2.3. В случае, если График этапов и мероприятий соответствует требованиям и условиям, указанным в пункте 4.2.1 Договора, Заказчик в срок, указанный в п. 1.6 Договора  подписывает дополнительное соглашение к Договору об установлении Графика этапов и мероприятий.

4.2.4. В случае, если График этапов и мероприятий не соответствует требованиям и условиям, указанным в пункте 4.2.1 Договора, Заказчик направляет Застройщику мотивированный отказ от согласования Графика этапов и мероприятий с указанием перечня таких несоответствий и предложение доработать График этапов и мероприятий. В указанном случае Заказчик не несет ответственности за нарушение срока подписания дополнительного соглашения к Договору об установлении Графика этапов и мероприятий, установленного пунктом 1.6 Договора. Отказ от согласования   Графика этапов и мероприятий в иных случаях не допускается.

4.2.5. В случае получения мотивированного отказа от согласования Графика этапов и мероприятий Застройщик вносит в него изменения в соответствии с перечнем несоответствий, указанных в таком отказе, и в течение 30 дней со дня  получения такого отказа направляет Заказчику доработанный График этапов и мероприятий для организации проверки и подписания дополнительного соглашения в соответствии с пунктами 4.2.2 и 4.2.3 Договора.

4.2.6. В случае несогласия Застройщика с отказом от согласования Графика этапов и мероприятий считается, что между Сторонами возник спор, подлежащий разрешению в соответствии с порядком разрешения споров между Сторонами, установленным разделом 6 Договора.

4.3. Обязательства Сторон по обеспечению перехода прав на объекты недвижимости, подлежащие изъятию согласно Приложению № 2 к Договору, осуществляются в следующем порядке:

4.3.1. Ходатайство Застройщика об изъятии для муниципальных нужд в целях комплексного развития Территории земельных участков  и (или) иных объектов недвижимого имущества направляется Заказчику в порядке, установленном статьей 56.4 Земельного кодекса Российской Федерации и приказом Росреестра от 19.04.2022 № П/0151 «Об утверждении требований к форме и содержанию ходатайства об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд, состава прилагаемых к нему документов, а также порядка и способов подачи ходатайства об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд и прилагаемых к нему документов в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и требований к их формату».

4.3.2. Представление указанного в пункте 4.3.1 Договора ходатайства, рассмотрение ходатайства уполномоченным органом Заказчика и принятие решения об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и (или)  иного объекта недвижимости в целях комплексного развития Территории,  осуществляются в отношении следующих объектов недвижимости: многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, домов блокированной застройки, объектов индивидуального жилищного строительства, садовых домов, которые признаны аварийными или которые соответствуют критериям, установленным постановлением Правительства Амурской области и характеризующим их высокий уровень износа, ненадлежащее техническое состояние или отсутствие систем инженерно-технического обеспечения.

4.4. Жилые помещения, создаваемые или приобретаемые Застройщиком в соответствии с обязательствами Застройщика, указанными в Приложении № 8 к Договору, для дальнейшего предоставления собственникам жилых помещений и нанимателям жилых помещений по договору социального найма, предоставляемые взамен освобождаемых жилых помещений,  в многоквартирных домах, соответствующих критериям, установленным Постановлением Правительства  Амурской области, указанных в Приложении № 2 к Договору,  а также  предоставляемые собственникам жилых помещений и нанимателям жилых помещений по договору социального найма взамен освобождаемых жилых помещений, которые изымаются для муниципальных нужд, указанных в Приложении № 2 к Договору  должны соответствовать обязательным требованиям действующего законодательства Российской Федерации, в том числе техническим регламентам, строительным нормам и правилам, другим обязательным градостроительным, санитарным и техническим правилам.

4.5. Объекты социальной, коммунальной  инфраструктуры,  передаваемые Застройщиком в муниципальную собственность в соответствии с пунктом 3.2.1 Договора и принимаемые в соответствии с пунктом 3.3.4 Договора, передаются и принимаются в следующем порядке:

4.5.1. Объекты,  передаваемые в соответствии с пунктом 3.2.1 Договора, передаются в муниципальную собственность после получения Застройщиком разрешения на ввод таких объектов в эксплуатацию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности в сроки, установленные Графиком этапов и мероприятий.

4.5.2. Передача объектов, передаваемых в муниципальную собственность безвозмездно в соответствии с пунктом 3.2.1 Договора и принимаемых в соответствии с пунктом 3.3.4 Договора, осуществляется по акту приема-передачи.

4.5.3. Переход прав на объекты недвижимого имущества, передаваемые Застройщиком на основании пункта 3.2.1 Договора, подлежит государственной регистрации в порядке, установленном Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» с учетом обязательств Застройщика, указанных в п. 3.2.2 Договора и в Приложении № 8 к Договору.

4.6. В соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации  устанавливается гарантийный срок – 5 лет на объекты недвижимости, переданные Застройщиком в соответствии с пунктом 3.2.1 Договора, в течение которого Заказчик вправе предъявить претензию о выявленных недостатках.

4.7. В отношении указанного в пункте 4.6 Договора гарантийного срока и правил его действия применяются нормы статей 754 – 757 Гражданского кодекса Российской Федерации.

4.8. В ходе реализации Договора Застройщик вправе запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для исполнения его обязательств по Договору, а Заказчик обязан предоставить Застройщику запрашиваемую информацию в течение 10 рабочих дней с даты получения соответствующего запроса.

4.9. С целью надлежащего исполнения обязательств Сторон по Договору Стороны обязуются:

4.9.1. Принимать участие по запросу одной Стороны к другой Стороне в переговорах Сторон, в том числе с участием заинтересованных третьих лиц, по вопросам, связанным с реализацией Договора.

4.9.2. Предоставлять по запросу одной Стороны к другой Стороне необходимые разъяснения (в том числе в письменной форме) по  социальным, экономическим, финансовым, имущественным, правовым и иным  вопросам, связанным с реализацией Договора, за исключением вопросов, связанных с незаконным вмешательством в хозяйственную деятельность Сторон.

4.10. При исполнении обязательств по Договору Застройщик ежеквартально, не позднее 15 дней по истечении отчетного квартала предоставляет Заказчику отчетность по осуществлению им мероприятий, предусмотренных Договором, по форме, приведенной в Приложении № 9 к Договору.

5. Изменение и прекращение Договора

5.1. Допускается внесение изменений в Договор  после внесения соответствующих изменений в решение о комплексном развитии территории в следующих случаях:

1) внесение изменений в сведения о местоположении, площади и границах территории, подлежащей комплексному развитию, в целях исключения из ее границ одного или нескольких земельных участков либо включения в ее границы одного или нескольких земельных участков, предназначенных для строительства объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур;

2) внесение изменений в перечень объектов капитального строительства, расположенных в границах территории, подлежащей комплексному развитию, в том числе в перечень объектов капитального строительства, подлежащих сносу или реконструкции, в целях исключения одного или нескольких объектов из решения о комплексном развитии территории и (или) включения в соответствующий перечень одного или нескольких объектов капитального строительства, созданных (выявленных) после принятия решения о комплексном развитии территории;

3) изменение основных видов разрешенного использования земельных участков в целях строительства объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур;

4) изменение предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, предусмотренных решением о комплексном развитии территории, но не более чем на десять процентов.

5.2. Договор может быть изменен в соответствии со статьей 451 Гражданского кодекса Российской Федерации и положениями настоящего раздела в связи с наступлением следующих обстоятельств непреодолимой силы и (или) их последствий, препятствующих или существенно ограничивающих возможность выполнения обязательств по Договору:

- природные явления (которые носят чрезвычайный и непредотвратимый при данных условиях характер);

- военные действия, война (объявленная или нет);

- эпидемии, радиоактивное, химическое или биологическое заражение либо ударные волны вследствие применения сверхзвукового оборудования;

- иные чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства.

5.3. Стороны прилагают все разумные усилия для минимизации неблагоприятных последствий существенных изменений обстоятельств, указанных в пункте 5.2 Договора (далее - Существенные изменения обстоятельств), и возобновления исполнения обязательств по Договору.

5.4. Изменение условий Договора при Существенных изменениях обстоятельств могут предусматривать продление срока Договора в соответствии с пунктом 5.5 Договора.

5.5. В случае Существенных изменений обстоятельств, указанных в пункте 5.2 Договора, срок Договора, в том числе сроки исполнения отдельных обязательств по Договору, установленные Графиком этапов и мероприятий, продлевается на срок действия таких обстоятельств, их последствий и устранения таких последствий.

5.6. Изменение условий Договора при Существенных изменениях обстоятельств осуществляется в следующем порядке:

5.6.1. Сторона, исполнению обязательств по Договору которой препятствуют Существенные изменения обстоятельств, обязана в разумно короткий срок, который не должен превышать 5 рабочих дней со дня Существенных изменений обстоятельств, уведомить об этом другую Сторону. Указанное уведомление должно содержать описание Существенных изменений обстоятельств, информацию об их влиянии на исполнение обязательств по Договору, предложения по изменению условий Договора.

5.6.2. Стороны в течение 2 рабочих дней с даты получения любой из Сторон уведомления, указанного в пункте 5.6.1 Договора, обязаны организовать совместное совещание для обсуждения Существенных изменений обстоятельств, их последствий, определения мер по минимизации последствий Существенных изменений обстоятельств и порядка взаимодействия Сторон для возобновления исполнения Стороной, исполнению обязательств которой препятствуют Существенные изменения обстоятельств, своих обязательств по Договору.

5.6.3. В случае возникновения спора в отношении факта Существенных изменений обстоятельств, подтверждением таких обстоятельств может являться подтверждение, полученное Сторонами от третьих лиц, которые имеют необходимую квалификацию в соответствующей области.

5.6.4. Соглашение об изменении условий Договора в связи с Существенными изменениями обстоятельств должно быть согласовано и подписано Сторонами не позднее 30 дней со дня получения уведомления, указанного в пункте 5.6.1 Договора.

5.6.5. Если по результатам согласительных процедур, указанных в пунктах 5.6.2 и 5.6.3 Договора Стороны не смогли прийти к соглашению относительно порядка взаимодействия Сторон в связи с Существенными изменениями обстоятельств, изменений условий Договора, считается, что между Сторонами возник спор, подлежащий разрешению в соответствии с порядком разрешения споров между Сторонами, установленным разделом 6 Договора.

5.7. В случае Существенных изменений обстоятельств, Договор может быть расторгнут в соответствии со статьей 451 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с наступлением указанных в пункте 5.2 Договора обстоятельств непреодолимой силы и (или) их последствий, которые влекут неустранимые последствия, препятствующие или существенно ограничивающие возможность выполнения обязательств Застройщика и (или) Заказчика по Договору.

5.8. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Застройщиком, в том числе с существенным нарушением Графика этапов и мероприятий, следующих обязательств:

5.8.1. Обязательства по подготовке Проекта планировки Территории в соответствии с пунктом 3.1.1 Договора и его представление на утверждение Заказчику в определенный Договором срок.

5.8.2. Обязательство осуществить на Территории строительство объектов капитального строительства, необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности человека объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, иных объектов в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории, предусмотренной данной документацией очередностью планируемого развития территории.

5.8.3. Обязательство обеспечить благоустройство Территории.

5.8.4. Обязательство безвозмездно передать в муниципальную собственность после окончания строительства объекты коммунальной,  социальной инфраструктур,  строительство которых осуществлялось за счет средств Застройщика.

5.8.5. Обязательство создать или приобрести жилые помещения для их предоставления гражданам взамен жилых помещений, освобождаемых ими в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации.

5.8.6. Обязательство уплатить денежные средства гражданам за изымаемые для муниципальных нужд земельные участки и (или) иные объекты недвижимого имущества.

5.9. Застройщик вправе в одностороннем порядке отказаться от   исполнения Договора в случае отказа или уклонения Заказчика от исполнения следующих обязательств, в том числе с существенным нарушением Графика этапов и мероприятий:

5.9.1. Обязательства по утверждению Проекта планировки Территории в соответствии с пунктом 3.3.1 Договора.

5.9.2. Обязательства принять решение об изъятии для муниципальных нужд в целях комплексного развития Территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества в соответствии с земельным законодательством.

5.9.3. Обязательства предоставить Застройщику в соответствии с земельным законодательством в аренду без проведения торгов земельные участки, которые находятся в муниципальной собственности или земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые не обременены правами третьих лиц, в целях строительства объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, иных объектов капитального строительства в соответствии с утвержденным Проектом планировки Территории, а также в соответствующих случаях обязательства выдать разрешения на использование земель и земельных участков, градостроительные планы земельных участков, разрешения на строительство, разрешения на ввод объектов в эксплуатацию.

5.10. В случае отказа в одностороннем порядке Заказчика от исполнения Договора право аренды земельного участка, предоставленного для целей комплексного развития Территории, подлежит досрочному прекращению путем одностороннего отказа от договора аренды такого земельного участка.

5.11. Отказ в одностороннем порядке Застройщика от исполнения Договора влечет прекращение права аренды земельного участка, предоставленного ему для целей комплексного развития Территории, а также прекращение субаренды земельного участка в случае предоставления его или его части  Застройщиком в субаренду в соответствии с пунктом 1.8 Договора.

6. Порядок разрешения споров между Сторонами

6.1. Все споры, разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, расторжения, недействительности, одностороннего отказа от исполнения Договора (далее – Споры), должны разрешаться с применением досудебного порядка разрешения споров.

6.2. Если Стороны не смогли разрешить Спор в соответствии с досудебным порядком разрешения споров, такие Споры вне зависимости от причины, разрешаются Арбитражным судом Амурской области.

6.3. Согласительные процедуры в рамках досудебного порядка разрешения споров проводятся путем проведения совместных совещаний с целью выработки решений с учетом существа отношений Сторон и обстоятельств. Участниками совещаний в любом случае должны быть руководители (или их заместители) обеих Сторон, специалисты обеих Сторон по вопросам, имеющим отношение к предмету Спора.

6.4. Сторона, полагающая, что возник Спор (далее - Требующая Сторона), обязана направить другой Стороне (далее - Отвечающая Сторона), уведомление о необходимости начала согласительных процедур, включающее:

6.4.1. Описание предмета Спора.

6.4.2. Требования Требующей Стороны по предмету Спора.

6.4.3. Обоснование требований Требующей Стороны.

6.4.4. Дату проведения совещания для рассмотрения требований Требующей Стороны, которая не может быть позднее 5 рабочих дней с момента получения уведомления Отвечающей Стороной.

6.4.5. Место проведения совещания и предполагаемый состав участников совещания.

6.5. Не позднее 3  рабочих дней с даты получения уведомления, указанного в пункте 6.4 Договора, Отвечающая Сторона обязана направить Требующей Стороне ответ на уведомление, содержащий подтверждение даты проведения и иных условий совещания, указанных в пунктах 6.4.4 и 6.4.5 Договора, либо предложение по их изменению, а также обоснование своей позиции по заявленным требованиям.

6.6. Соглашение, достигнутое Сторонами в отношении предмета Спора в порядке, предусмотренном настоящим разделом Договора, является обязательным для Сторон, если оно совершено в письменной форме путем составления протокола, подписанного надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон.

6.7. Если Отвечающая Сторона не предоставила ответ на уведомление в соответствии с пунктом 6.5 Договора, либо совещание не состоялось, либо при проведении совещания решение по Спору не было согласовано Сторонами, согласительные процедуры, предусмотренные настоящим разделом Договора, считаются исчерпанными при отсутствии соглашения Сторон об ином, и любая Сторона вправе передать Спор на рассмотрение суда.

7. Ответственность Сторон

7.1. Застройщик, не исполнивший Договор или исполнивший его ненадлежащим образом, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельства непреодолимой силы, кроме случаев, когда законодательством Российской Федерации или Договором прямо предусмотрены иные основания ответственности.

7.2.  В случае виновного нарушения Застройщиком сроков исполнения обязательств, установленных Графиком этапов и мероприятий, Застройщик обязан уплатить по требованию  Заказчика пеню в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты пени от цены права на заключение Договора, за каждый день просрочки начиная со дня, следующего за днем истечения срока исполнения обязательства до момента полного исполнения обязательства.

7.3. В случае отказа Застройщика от реализации Договора сумма цены права на заключение Договора, установленная по результатам аукциона на право заключения договора о комплексном развитии территории жилой застройки, не возвращается.

7.4. Застройщик отвечает, как за свои собственные действия (бездействие), так и за действия (бездействие) лица (лиц), привлеченного (ых) Застройщиком к исполнению Договора с возложением на такое лицо (лиц) обязательств по выполнению определенного вида или отдельных этапов работ либо по финансированию затрат, связанных с исполнением Договора.

7.5. Заказчик несет ответственность за не исполнение обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8. Информационное взаимодействие Сторон

8.1. Обо всех изменениях в платежных и почтовых реквизитах, иной контактной информации Стороны обязаны незамедлительно извещать друг друга. Действия, произведенные по старым адресам и счетам до поступления уведомлений об их изменениях, засчитываются во исполнение обязательств Сторон по Договору.

8.2. Все уведомления и иные сообщения (включая требования, заявления и отказы), связанные с реализацией Договора, должны совершаться в письменной форме на русском языке. Они считаются совершенными надлежащим образом, если направлены по соответствующему адресу получателя письмом с описью вложения, с курьером, по электронной почте (с использованием официального электронного документооборота) или переданы лично под роспись.

8.3. Под официальным электронным документооборотом в целях настоящего Договора понимается получение сообщения по электронной почте, его распечатка на бумажном носителе и присвоение ему входящего номера Стороной, получившей соответствующее сообщение.

8.4. В случае, когда Договором прямо предусмотрено направление определенного уведомления или иного сообщения, такое сообщение должно содержать наименование, указанное в Договоре и (или) соответствующее содержанию сообщения. В случае несоблюдения указанного в настоящем пункте требования направляющая сообщение Сторона несет риск вызванных этим неблагоприятных для нее последствий (включая отказ другой Стороны в рассмотрении такого сообщения до устранения указанных недостатков).

8.5. Любое уведомление или иное сообщение, направляемое в соответствии или в связи с Договором, считается поданным:

8.5.1. При доставке курьерской службой, письмом с описью вложения либо лично – в день доставки.

8.5.2. При передаче по электронной почте – в день присвоения ему входящего номера Стороной, получившей соответствующее сообщение.

8.5.3. При почтовом отправлении - в день присвоения ему входящего номера Стороной, получившей соответствующее сообщение.

8.6. Сообщение, поданное в соответствии с пунктом 8.5 Договора и полученное в не- рабочий день либо после окончания рабочего времени в месте получения, считается поданным на следующий рабочий день в месте получения.

9. Прочие условия Договора

9.1. Перечень Приложений Договора включает:

Приложение № 1 - Сведения о местоположении, площади и границах территории, подлежащей комплексному развитию;

Приложение № 2 – Перечень объектов капитального строительства, расположенных в границах территории, подлежащей комплексному развитию, в том числе перечень объектов капитального строительства, линейных объектов, подлежащих сносу или реконструкции. Перечень проектируемых объектов жилого назначения с основными характеристиками;

Приложение № 3 – Планируемое транспортное обслуживание территории;

Приложение № 4 – Обеспечение территории объектами социальной инфраструктуры;

Приложение № 5 – Обеспечение территории объектами коммунальной инфраструктуры и сетями инженерно-технического обеспечения;

Приложение № 6 – Благоустройство, озеленение территории,   развитие общественных

пространств и организация стрит-ритейла;

Приложение № 7 – Ограничения использования территории;

Приложение № 8 – Распределение обязательств Сторон по осуществлению мероприятий по комплексному развитию Территории;

Приложение № 9 - Форма отчетности Застройщика по реализации мероприятий, предусмотренных Договором.

9.2. Все приложения к Договору, указанные в пункте 9.1 Договора, являются неотъемлемой частью Договора.

9.3. Все изменения Договора осуществляются путем подписания Сторонами дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой частью Договора и обязательными к исполнению.

9.4. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из которых два экземпляра передаются Заказчику, один экземпляр - Застройщику.

10. Реквизиты Сторон

| Заказчик | Застройщик |
| --- | --- |