# Приложение к распоряжению

администрации города Благовещенска

от 24.04.2026 № 95р

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА "РАЗВИТИЕ

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА

В ГОРОДЕ БЛАГОВЕЩЕНСКЕ"

## 1. Основные положения

| Краткое наименование проекта | Развитие физической культуры и массового спорта в городе Благовещенске |  | Срок реализации проекта | 1 января 2025 года |  | 31 декабря 2028 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор проекта | Хопатько Виктория Андреевна |  | Заместитель мэра города Благовещенска |  |  |  |
| Руководитель проекта | Климова Оксана Владимировна |  | Начальник управления по физической культуре и спорту администрации города Благовещенска |  |  |  |
| Администратор проекта | Вишневецкая Валерия Андреевна |  | Руководитель сектора управления по физической культуре и спорту администрации города Благовещенска |  |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации, Амурской области и с муниципальными программами города Благовещенска | 1. | Муниципальная программа/направление (подпрограмма) |  |  | "Развитие физической культуры и спорта в городе Благовещенске" |  |
|  | 1.1. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации/направление (подпрограмма) |  |  | "Развитие физической культуры и спорта"/ Федеральный проект «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)»/Федеральный проект «Развитие физической культуры и массового спорта» |  |
|  | 1.2. | Государственная программа (комплексная программа) Амурской области/направление (подпрограмма) |  |  | "Развитие физической культуры и спорта на территории Амурской области" |  |

## 2. Показатели проекта

| N п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  | Признак возрастания/убывания | Нарастающий итог | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | ОЗР отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Показатель МП "Увеличение количества граждан города Благовещенска, систематически занимающихся физической культурой и спортом" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом | ГП РФ, ФП, ГП АО, РП АО | Процент | 52,3 | 2023 | 54,6 | 61,3 | 63,9 | 65,8 | - | - | Возрастающий | Да | На бумажном носителе |

### 2.1. Прокси-показатели проекта (отсутствуют)

## 3. План достижения показателей проекта в 2025 году

| N п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |  |
| 1. | ОЗР отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Показатель МП "Увеличение количества граждан города Благовещенска, систематически занимающихся физической культурой и спортом" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом | ГП РФ, ФП, ГП АО, РП АО | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54,6 |

### План достижения показателей проекта в 2026 году

| N п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |  |
| 1. | ОЗР отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Показатель МП "Увеличение количества граждан города Благовещенска, систематически занимающихся физической культурой и спортом" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом | ГП РФ, ФП, ГП АО, РП АО | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61,3 |

## 4. Мероприятия (результаты) проекта

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Связь с показателями проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1. | ОЗР отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Показатель МП "Увеличение количества граждан города Благовещенска, систематически занимающихся физической культурой и спортом" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Созданы "умные" спортивные площадки | Единиц | 1 | 2023 | - | - | 1 | 1 | - | - | Для создания "умной" площадки планируются осуществление закупки и выполнение монтажа оборудования на территории МАОУ "Школа N 17 г. Благовещенска" в 2027 году и МАОУ "Школа N 15 г. Благовещенска" в 2028 году | Приобретение товаров, работ, услуг | Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом |
| 2.2. | Приобретено спортивное оборудование для игры в пляжный волейбол | Штук | 0 | 2023 | 16 | - | - | - | - | - | Планируется осуществление закупки спортивного оборудования (стойки, сетки) и инвентаря (мячи) для обустройства 2 площадок для игры в пляжный волейбол на 5 и 6 участках набережной реки Амур | Приобретение товаров, работ, услуг | Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом |
| 2.3. | Созданы и оснащены спортивные плоскостные сооружения | Единиц | 0 | 2024 | 1 | 2 | - | - | - | - | Планируется подготовка основания, закупка и монтаж оборудования для возведения в 2025 году площадки для пляжного футбола в районе 5-6 участка набережной (МУ СОК «Юность»), и выполнении подготовительных работ для создания спортивной площадки в районе ул. Театральная-Краснофлотская (МУ «ГУКС»). В 2026 году приобретение оборудования для возведения спортивной площадки ГТО в районе ул. Театральная – Краснофлотская (МУ СОК «Юность»), устройство спортивной площадки в поселке Аэропорт, 10 (МУ «ГУКС») | Приобретение товаров, работ, услуг | Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом |
| 2.4 | Поставлены комплекты спортивного оборудования для создания модульных спортивных сооружений | Единиц | 0 | 2025 | - | - | - | 1 | - | - | Планируется поставка комплекта спортивного оборудования для создания модульного спортивного сооружения – бассейна в районе ул. Первомайская-Фрунзе в соответствии с постановлением администрации города Благовещенска от 06.02.2026 № 459 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления из городского бюджета подведомственным администрации города Благовещенска бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели» (МУ СОК «Юность») | Приобретение товаров, работ, услуг | Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом |

## 5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

города Благовещенска

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1. | ОЗР отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Показатель МП "Увеличение количества граждан города Благовещенска, систематически занимающихся физической культурой и спортом"/показатели МПБ "Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом" |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) "Созданы "умные" спортивные площадки", всего | 0,0 | 0,0 | 23 404,3 | 27 659,6 | 0,0 | 0,0 | 51 063,9 |
| 2.1.1. | Муниципальный бюджет (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 23 404,3 | 27 659,6 | 0,0 | 0,0 | 51 063,9 |
| 2.1.1.ф. | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 16 720,0 | 18 980,0 | 0,0 | 0,0 | 35 700,0 |
| 2.1.2.о. | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 5 280,0 | 7 020,0 | 0,0 | 0,0 | 12 300,0 |
| 2.1.3.м. | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 1 404,3 | 1 659,6 | 0,0 | 0,0 | 3 063,9 |
| 2.2. | Мероприятие (результат) "Приобретено спортивное оборудование для игры в пляжный волейбол", всего | 320,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 320,0 |
| 2.2.1. | Муниципальный бюджет (всего), из них: | 320,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 320,0 |
| 2.2.2.м. | Местный бюджет | 320,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 320,0 |
| 2.3. | Мероприятие (результат) "Созданы и оснащены спортивные плоскостные сооружения" всего | 8940,8 | 17 166,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 106,8 |
| 2.3.1. | Муниципальный бюджет (всего), из них: | 8940,8 | 17 166,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 106,8 |
| 2.3.2.м. | Местный бюджет | 8940,8 | 17 166,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 106,8 |
| 2.4. | Мероприятие (результат) «Поставлены комплекты спортивного оборудования для создания модульных спортивных сооружений» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 319 149,0 | 0,0 | 0,0 | 319 149,0 |
| 2.4.1. | Муниципальный бюджет (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 319 149,0 | 0,0 | 0,0 | 319 149,0 |
| 2.4.1.ф. | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 219 000,0 | 0,0 | 0,0 | 219 000,0 |
| 2.4.2.о. | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 81 000,0 | 0,0 | 0,0 | 81 000,0 |
| 2.4.3.м. | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 149,0 | 0,0 | 0,0 | 19 149,0 |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ |  | 9260,8 | 17 166,0 | 23404,3 | 346 808,6 | 0,0 | 0,0 | 396 639,7 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 22000,0 | 326 000,0 | 0,0 | 0,0 | 348 000,0 |
| Местный бюджет |  | 9260,8 | 17 166,0 | 1404,3 | 20 808,6 | 0,0 | 0,0 | 48 639,7 |

## 6. План исполнения городского бюджета в части бюджетных

ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение

реализации муниципального проекта города

Благовещенска в 2025 году

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |  |
| 1. | ОЗР отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Показатель МП "Увеличение количества граждан города Благовещенска, систематически занимающихся физической культурой и спортом"/показатели МПБ "Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Мероприятие (результат) "Приобретено спортивное оборудование для игры в пляжный волейбол" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 |
| 2.3. | Мероприятие (результат) "Созданы и оснащены спортивные плоскостные сооружения" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8940,8 |
| ИТОГО |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9260,8 |

### План исполнения городского бюджета в части бюджетных

ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение

реализации муниципального проекта города

Благовещенска в 2026 году

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2026 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |  |
| 1. | ОЗР отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Показатель МП "Увеличение количества граждан города Благовещенска, систематически занимающихся физической культурой и спортом"/показатели МПБ "Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Мероприятие (результат) "Созданы и оснащены спортивные плоскостные сооружения" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 166,0 |
| ИТОГО |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 166,0 |

## 7. Дополнительная информация

Методика расчета показателя МПБ утверждена приказом Минспорта России от 31 августа 2023 г. N 627 "Об утверждении методики расчета значений показателей государственной программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта", ее структурных элементов и Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года" (п/п 17).

## Приложение N 1

к паспорту муниципального проекта

города Благовещенска

"Развитие физической культуры и

массового спорта в городе Благовещенске"

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ПРОЕКТА ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ

КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА В ГОРОДЕ

БЛАГОВЕЩЕНСКЕ" (ОТСУТСТВУЮТ)

## Приложение N 2

к паспорту муниципального проекта

города Благовещенска

"Развитие физической культуры

и массового спорта в городе Благовещенске"

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | единица измерения (по ОКЕИ) | значение |  |  |  |
| 1. | ОЗР отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Показатель МП «Увеличение количества граждан города Благовещенска, систематически занимающихся физической культурой и спортом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Созданы «умные» спортивные площадки» | 01.01.2027 | 31.12.2028 | - | - | Куцанов Игорь Вячеславович, заместитель начальника управления образования администрации города Благовещенска по функционированию и безопасности системы образования. | - | - | - | 51 063,9 | Для создания «умных» площадок планируется осуществление закупки и выполнение монтажа оборудования на территории МАОУ «Школа №17 г. Благовещенска» в 2027 году и МАОУ «Школа № 15 г. Благовещенска» в 2028 году | - |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Созданы «умные» спортивные площадки» в 2027 году | 01.01.2027 | 31.12.2027 | - | - | Куцанов Игорь Вячеславович, заместитель начальника управления образования администрации города Благовещенска по функционированию и безопасности системы образования. | - | - | - | 23 404,3 | Для создания «умной» площадки планируется осуществление закупки и выполнение монтажа оборудования на территории МАОУ «Школа №17 г. Благовещенска» | - |
| 2.1.К.1. | Контрольная точка «Заключен договор на закупку и монтаж оборудования для создания «умной» спортивной площадки» | - | 31.03.2027 | - | 2.1.К.2. | Куцанов Игорь Вячеславович, заместитель начальника управления образования администрации города Благовещенска по функционированию и безопасности системы образования. | - | - | - | - | Муниципальный контракт | ЕИС |
| 2.1.К.2. | Контрольная точка «Подготовлен полугодовой отчет о расходовании субсидии» | - | 30.06.2027 | 2.1.К.1. | 2.1.К.3. | Куцанов Игорь Вячеславович, заместитель начальника управления образования администрации города Благовещенска по функционированию и безопасности системы образования. | - | - | - | - | Отчет | ГС «Электронный бюджет» |
| 2.1.К.3. | Контрольная точка «Работы по монтажу оборудования завершены, подписан акт приемки выполненных работ» | - | 05.07.2027 | 2.1.К.2. | 2.1.К.4. | Куцанов Игорь Вячеславович, заместитель начальника управления образования администрации города Благовещенска по функционированию и безопасности системы образования. | - | - | - | - | Акт приемки выполненных работ | На Бумажном носителе |
| 2.1.К.4. | Контрольная точка «Умная» спортивная площадка поставлена на баланс» | - | 05.10.2027 | 2.1.К.3. | 2.1.К.5. | Куцанов Игорь Вячеславович, заместитель начальника управления образования администрации города Благовещенска по функционированию и безопасности системы образования. | - | - | - | - | Инвентарная карточка учета объекта основных средств | На бумажном носителе |
| 2.1.К.5. | Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | - | 05.10.2027 | 2.1.К.4. | 2.1.К.6. | Куцанов Игорь Вячеславович, заместитель начальника управления образования администрации города Благовещенска по функционированию и безопасности системы образования. | - | - | - | - | Платежное поручение | На бумажном носителе |
| 2.1.К.6. | Контрольная точка «Подготовлены отчеты о расходовании субсидии и достижении результата использования субсидии, и обязательствах» | - | 30.12.2027 | 2.1.К.5. | - | Трифонова Галина Николаевна, начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования администрации города Благовещенска | - | - | - | - | Отчет | ГС «Электронный бюджет» |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Созданы «умные» спортивные площадки» в 2028 году | 01.01.2028 | 31.12.2028 | - | - | Куцанов Игорь Вячеславович, заместитель начальника управления образования администрации города Благовещенска по функционированию и безопасности системы образования. | - | - | - | 27 659,6 | Для создания «умной» площадки планируется осуществление закупки и выполнение монтажа оборудования на территории МАОУ «Школа №15 г. Благовещенска» | - |
| 2.1.К.1. | Контрольная точка «Заключен договор на закупку и монтаж оборудования для создания «умной» спортивной площадки» | - | 31.01.2028 |  | 2.1.К.2. | Куцанов Игорь Вячеславович, заместитель начальника управления образования администрации города Благовещенска по функционированию и безопасности системы образования. | - | - | - | - | Муниципальный контракт | ЕИС |
| 2.1.К.2. | Контрольная точка «Подготовлен полугодовой отчет о расходовании субсидии» | - | 14.03.2028 | 2.1.К.1. | 2.1.К.3. | Куцанов Игорь Вячеславович, заместитель начальника управления образования администрации города Благовещенска по функционированию и безопасности системы образования. | - | - | - | - | Отчет | ГС «Электронный бюджет» |
| 2.1.К.3. | Контрольная точка «Работы по монтажу оборудования завершены, подписан акт приемки выполненных работ» | - | 05.04.2028 | 2.1.К.2. | 2.1.К.4. | Куцанов Игорь Вячеславович, заместитель начальника управления образования администрации города Благовещенска по функционированию и безопасности системы образования. | - | - | - | - | Акт приемки выполненных работ | На Бумажном носителе |
| 2.1.К.4. | Контрольная точка «Умная» спортивная площадка поставлена на баланс» | - | 05.10.2028 | 2.1.К.3. | 2.1.К.5. | Куцанов Игорь Вячеславович, заместитель начальника управления образования администрации города Благовещенска по функционированию и безопасности системы образования. | - | - | - | - | Инвентарная карточка учета объекта основных средств | На бумажном носителе |
| 2.1.К.5. | Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | - | 05.10.2028 | 2.1.К.4. | 2.1.К.6. | Куцанов Игорь Вячеславович, заместитель начальника управления образования администрации города Благовещенска по функционированию и безопасности системы образования. | - | - | - | - | Платежное поручение | На бумажном носителе |
| 2.1.К.6. | Контрольная точка «Подготовлены отчеты о расходовании субсидии и достижении результата использования субсидии, и обязательствах» | - | 30.12.2028 | 2.1.К.5. | - | Авдеева Елена Леонидовна, начальник планово-экономического отдела управления образования администрации города Благовещенска | - | - | - | - | Отчет | ГС «Электронный бюджет» |
| 2.2. | Мероприятие (результат) «Приобретено спортивное оборудование для игры в пляжный волейбол» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - | Апасов Александр Александрович, руководитель сектора управления по физической культуре и спорту администрации города Благовещенска | - | - | - | 320,0 | Планируется осуществление закупки спортивного оборудования для обустройства 2-х площадок для игры в пляжный волейбол на набережной реки Амур | - |
| 2.2. | Мероприятие (результат) «Приобретено спортивное оборудование для игры в пляжный волейбол» в 2025 году | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - | Апасов Александр Александрович, руководитель сектора управления по физической культуре и спорту администрации города Благовещенска | - | - | - | 320,0 | Планируется осуществление закупки спортивного оборудования для обустройства 2-х площадок для игры в пляжный волейбол на набережной реки Амур | - |
| 2.2.К.1. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | - | 01.04.2025 | - | 2.2.К.2. | Вишневецкая Валерия Андреевна, консультант управления по физической культуре и спорту администрации города Благовещенска | - | - | - | - | План закупок | ЕИС |
| 2.2.К.2. | Контрольная точка «Проведение электронных торгов» | - | 10.04.2025 | 2.2.К.1. | 2.2.К.3. | Вишневецкая Валерия Андреевна, консультант управления по физической культуре и спорту администрации города Благовещенска | - | - | - | - | Электронная заявка | ЕИС |
| 2.2.К.3. | Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | - | 12.05.2025 | 2.2.К.2. | 2.2.К.4. | Вишневецкая Валерия Андреевна, консультант управления по физической культуре и спорту администрации города Благовещенска | - | - | - | - | Муниципальный контракт | ЕИС |
| 2.2.К.4. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | - | 29.05.2025 | 2.2.К.3. | 2.2.К.5. | Вишневецкая Валерия Андреевна, консультант управления по физической культуре и спорту администрации города Благовещенска | - | - | - | - | Акт выполненных работ | ЕИС |
| 2.2.К.5. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | - | 15.06.2025 | 2.2.К.4. | 2.2.К.6. | Вишневецкая Валерия Андреевна, консультант управления по физической культуре и спорту администрации города Благовещенска | - | - | - | - | Платежное поручение | ЕИС |
| 2.2.К.6. | Контрольная точка «Передача спортивного оборудования для игры в пляжный волейбол МУ «Городское управление капитального строительства» | - | 01.07.2025 | 2.2.К.5. | - | Апасов Александр Александрович, руководитель сектора управления по физической культуре и спорту администрации города Благовещенска | - | - | - | - | Акт приема-передачи | На бумажном носителе |
| 2.3 | Мероприятие (результат) «Созданы и оснащены спортивные плоскостные сооружения» | 01.09.2025 | 31.12.2026 | - | - | Вишневецкая Валерия Андреевна, руководитель сектора управления по физической культуре и спорту администрации города Благовещенска | - | - | - | 13 505,8 | Планируется подготовка основания, закупка и монтаж оборудования для возведения в 2025 году площадки для пляжного футбола в районе 5-6 участка набережной (МУ СОК «Юность»), и выполнении подготовительных работ для создания спортивной площадки в районе ул. Театральная-Краснофлотская (МУ «ГУКС»). В 2026 году приобретение оборудования для возведения спортивной площадки ГТО в районе ул. Театральная – Краснофлотская (МУ СОК «Юность»), устройство спортивной площадки в поселке Аэропорт, 10 (МУ «ГУКС») | - |
| 2.3 | Мероприятие (результат) «Созданы и оснащены спортивные плоскостные сооружения» в 2025 году | 01.09.2025 | 31.12.2025 | - | - | Апасов Александр Александрович, руководитель сектора управления по физической культуре и спорту администрации города Благовещенска | - | - | - | 8 940,8 | Планируется подготовка основания, закупка и монтаж оборудования для возведения площадки для пляжного футбола в районе 5-6 участка набережной (МУ СОК «Юность») и выполнении подготовительных работ для создания спортивной площадки в районе ул. Театральная-Краснофлотская (МУ «ГУКС»). | - |
| 2.3.К.1 | Контрольная точка «Подготовлена смета расходов» | - | 30.09.2025 | - | 2.3.К.2 | Апасов Александр Александрович, руководитель сектора управления по физической культуре и спорту администрации города Благовещенска | - | - | - | - | Смета расходов | На бумажном носителе |
| 2.3.К.2 | Контрольная точка «Размещена заявка на заключение муниципального контракта» | - | 10.10.2025 | 2.3.К.1 | 2.3.К.3 | Апасов Александр Александрович, руководитель сектора управления по физической культуре и спорту администрации города Благовещенска | - | - | - | - | Электронная заявка | ЕИС |
| 2.3.К.3 | Контрольная точка «Разработан график производственных работ» | - | 20.10.2025 | 2.3.К.2 | 2.3.К.4 | Апасов Александр Александрович, руководитель сектора управления по физической культуре и спорту администрации города Благовещенска | - | - | - | - | График | На бумажном носителе |
| 2.3.К.4 | Контрольная точка «Заключен договор на выполнение работ, оказание услуг» | - | 25.10.2025 | 2.3.К.3 | 2.3.К.5 | Апасов Александр Александрович, руководитель сектора управления по физической культуре и спорту администрации города Благовещенска | - | - | - | - | Муниципальный контракт | ЕИС |
| 2.3.К.5 | Контрольная точка «Выполнены работы по установки временного ограждения» | - | 30.11.2025 | 2.3.К.4 | 2.3.К.6 | Апасов Александр Александрович, руководитель сектора управления по физической культуре и спорту администрации города Благовещенска | - | - | - | - | Акт приема передачи выполненных работ | На бумажном носителе |
| 2.3.К.6 | Контрольная точка «Установлена подпорная стенка» | - | 30.11.2025 | 2.3.К.5 |  | Апасов Александр Александрович, руководитель сектора управления по физической культуре и спорту администрации города Благовещенска | - | - | - | - | Акт приема передачи выполненных работ | На бумажном носители |
| 2.3 | Мероприятие (результат) «Созданы и оснащены спортивные плоскостные сооружения» в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 | - | - | Вишневецкая Валерия Андреевна, руководитель сектора управления по физической культуре и спорту администрации города Благовещенска | - | - | - | 17 166,0 | Планируется приобретение оборудования для возведения спортивной площадки ГТО в районе ул. Театральная – Краснофлотская (МУ СОК «Юность»), устройство спортивной площадки в поселке Аэропорт, 10 (МУ «ГУКС») | - |
| 2.3.К.1 | Контрольная точка «Заключен договор на поставку оборудования для создания площадки ГТО в районе ул. Театральная - Краснофлотская» | - | 10.04.2026 |  | 2.3.К.2 | Вишневецкая Валерия Андреевна, руководитель сектора управления по физической культуре и спорту администрации города Благовещенска | - | - | - | - | Муниципальный контракт | На бумажном носителе |
| 2.3.К.2 | Контрольная точка «Произведена приемка оборудования для создания площадки ГТО в районе ул. Театральная - Краснофлотская» | - | 15.05.2026 | 2.3.К.1 | 2.3.К.3 | Вишневецкая Валерия Андреевна, руководитель сектора управления по физической культуре и спорту администрации города Благовещенска | - | - | - | - | Товарная накладная | На бумажном носителе |
| 2.3.К.3 | Контрольная точка «Проведена оплата оборудования, приобретённого для создания спортивной площадки ГТО в районе ул. Театральная - Краснофлотская» | - | 29.05.2026 | 2.3.К.2 | - | Вишневецкая Валерия Андреевна, руководитель сектора управления по физической культуре и спорту администрации города Благовещенска | - | - | - | - | Платежное поручение | На бумажном носители |
| 2.3.К.4 | Контрольная точка «Заключен договор на поставку оборудования для создания спортивной площадки в поселке Аэропорт, 10» | - | 30.06.2026 | - | 2.3.К.5 | Гоцкало Василий Станиславович, директор МУ «ГУКС» | - | - | - | - | Муниципальный контракт | ЕИС |
| 2.3.К.5 | Контрольная точка «Произведена приемка оборудования для создания спортивной площадки в поселке Аэропорт, 10» | - | 20.07.2026 | 2.3.К.4 | 2.3.К.6 | Гоцкало Василий Станиславович, директор МУ «ГУКС» | - | - | - | - | Товарная накладная | ЕИС |
| 2.3.К.6 | Контрольная точка «Проведена оплата оборудования, приобретенного для создания спортивной площадки в поселке Аэропорт, 10» | - | 31.08.2026 | 2.3.К.5 | - | Гоцкало Василий Станиславович, директор МУ «ГУКС» | - | - | - | - | Платежное поручение | На бумажном носителе |
| 2.4. | Мероприятие «Поставлены комплекты спортивного оборудования для создания модульных спортивных сооружений» в 2028 году | 01.01.2028 | 31.12.2028 | - | - | Вишневецкая Валерия Андреевна, руководитель сектора управления по физической культуре и спорту администрации города Благовещенска | - | - | - | 319 149,0 | Планируется поставка комплекта спортивного оборудования для создания модульного спортивного сооружения – бассейна в районе ул. Первомайская-Фрунзе в соответствии с постановлением администрации города Благовещенска от 06.02.2026 № 459 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления из городского бюджета подведомственным администрации города Благовещенска бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели» (МУ СОК «Юность») | - |
| 2.4.К.1 | Контрольная точка «Размещена заявка на заключение муниципального контракта» | - | 01.02.2028 | - | 2.4.К.2 | Вишневецкая Валерия Андреевна, руководитель сектора управления по физической культуре и спорту администрации города Благовещенска | - | - | - | - | Электронная заявка | ЕИС |
| 2.4.К.2 | Контрольная точка «Заключены муниципальные контракты на поставку комплектов оборудования для создания модульных спортивных сооружений и выполнение работ по возведению модульного спортивного сооружения» | - | 29.02.2028 | 2.4.К.1 | 2.4.К.3 | Вишневецкая Валерия Андреевна, руководитель сектора управления по физической культуре и спорту администрации города Благовещенска | - | - | - | - | Муниципальный контракт | ЕИС |
| 2.4.К.3 | Контрольная точка «Произведена приемка комплектов оборудования для создания модульных спортивных сооружений» | - | 28.04.2028 | 2.4.К.2 | 2.4.К.4 | Вишневецкая Валерия Андреевна, руководитель сектора управления по физической культуре и спорту администрации города Благовещенска | - | - | - | - | Акт прием-передачи | На бумажном носителе |
| 2.4.К.4 | Контрольная точка «Выполнены работы, по возведению модульного спортивного сооружения» | - | 30.09.2028 | 2.4.К.3 | 2.4.К.5 | Вишневецкая Валерия Андреевна, руководитель сектора управления по физической культуре и спорту администрации города Благовещенска | - | - | - | - | Акт выполненных работ | На бумажном носителе |
| 2.4.К.5 | Контрольная точка «Проведена оплата оборудования, работ, услуг» | - | 30.11.2028 | 2.4.К.4 | 2.4.К.6 | Вишневецкая Валерия Андреевна, руководитель сектора управления по физической культуре и спорту администрации города Благовещенска | - | - | - | - | Платежное поручение | На бумажном носителе |
| 2.4.К.6 | Контрольная точка «Подготовлен отчет о расходовании субсидии и достижении значений результата» | - | 29.11.2028 | 2.4.К.5 |  | Вишневецкая Валерия Андреевна, руководитель сектора управления по физической культуре и спорту администрации города Благовещенска | - | - | - | - | Отчет | ГС «Электронный бюджет» |