Приложение

к приказу управления образования

администрации города Благовещенска

от ______________№___________

П А С П О Р Т

муниципального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»

- Основные положения

| Краткое наименование проекта | Патриотическое воспитание граждан |  | Срок реализации проекта | Дата начала 01.01.2025 | Дата окончания 31.12.2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор проекта | Хопатько Виктория Андреевна |  | Заместитель мэра города Благовещенска |  |  |
| Руководитель проекта | Продашанов Дмитрий Анатольевич |  | Начальник управления образования города Благовещенска |  |  |
| Администратор проекта | Савинкова Оксана Викторовна |  | Заместитель начальника управления образования города Благовещенска |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации, Амурской области и с муниципальными программами города Благовещенска | 1. | Муниципальная программа/направление (подпрограмма) | Развитие образования города Благовещенска |  |  |
|  | 1.1. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации/направление (подпрограмма) | Развитие образования/ Развитие дошкольного и общего образования |  |  |
|  | 1.2. | Государственная программа (комплексная программа) Амурской области/направление (подпрограмма) | Развитие образования Амурской области/ Развитие дошкольного и общего образования |  |  |

- Показатели проекта

| № п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  | Признак возрастания/ убывания | Нарастающий итог | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 |
| 1. | Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Показатель МП «Доступность начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Удельный вес общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для обеспечения деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | ГП РФ, ГП АО | Процент | 76 | 2023 | 100 |  | 100 | 100 | - | - | - | возрастание |  | нет | На бумажном носителе |

  - Прокси-показатели проекта отсутствуют.

- План достижения показателей проекта в 2025 году

| № п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1. | Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Показатель МП «Доступность начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Удельный вес общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для обеспечения деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | ГП РФ, ГП АО | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |

- Мероприятия (результаты) проекта

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Связь с показателями проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Показатель МП «Доступность начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | Единиц | 21 | 2023 | 21 | 21 | 21 | - | - | - | В муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | Оказание услуг (выполнение работ) | Удельный вес общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для обеспечения деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях |

- Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | ОЗР- Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Показатель МП «Доступность начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования» / Показатель МП Удельный вес общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для обеспечения деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях» 1, всего | 7 762,0 | 9 382,7 | 9 382,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 527,4 |
| 2.1.1. | Муниципальный бюджет (всего), из них: | 7 762,0 | 9 382,7 | 9 382,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 527,4 |
| 2.1.1.ф | Федеральный бюджет | 7 529,1 | 7 037,1 | 7 037,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21 603,3 |
| 2.1.1. о | Областной бюджет | 232,9 | 2 345,6 | 2 345,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 924,1 |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ: |  | 7 762,0 | 9 382,7 | 9 382,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 527,6 |
| в том числе Региональный бюджет |  | 232,9 | 2 345,6 | 2 345,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 924,1 |

- План исполнения городского бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта в 2025 году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец (указывается год) года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1. | Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Показатель МП «Доступность начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования» / Показатель МП Удельный вес общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для обеспечения деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях» 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 762,0 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 762,0 |

- Дополнительная информация

Расчет показателя «Удельный вес общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для обеспечения деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях»

предлагается определять по следующей формуле:

Уд = (УО сов / УО общ )*100 %,

где УО сов – общеобразовательные организации города, у которых созданы условия для обеспечения деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях

УО общ – общее количество общеобразовательных организаций города.

Приложение № 1 к Паспорту муниципального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

муниципального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» отсутствуют

Приложение № 2 к Паспорту муниципального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»

План реализации проекта в 2025 году

| N п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система (источник данных) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | единица измерения (по ОКЕИ) | значение |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Показатель МП «Доступность начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования» / Показатель МП Удельный вес общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для обеспечения деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях» в 2025 году реализации 1 | 01.01. 2025 | 31.12. 2025 | - | - | Савинкова О.В., заместитель начальника управления образования | X | X | X | 7 762,0 | Выявление, поддержка и развитие способностей и талантов, обучающихся; поддержка и развитие ученического самоуправления, а также подготовка планов и программ по работе с обучающимися, находящимися в сложной жизненной ситуации; содействие в организации мероприятий творческой, спортивной, направленностей, волонтерского движения; обеспечение сотрудничества образовательной организации с детскими общественными объединениями; формирование событийного пространства образовательной организации | X |  |
| 1.1.K.1 | Контрольная точка Заключено Соглашение с министерством образования и науки Амурской области «О предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях» | - | 01.03.2025 | - | 1.1.K.5 1.1.K.8 1.1.K.10 1.1.K.12 | Авдеева Е.Л., начальник планово-экономического отдела управления образования | X | X | X | X | Соглашение. Заключено соглашение с министерством образования и науки Амурской области «О предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях " | ГИИС Электронный бюджет |  |
| 1.1.K.2 | Контрольная точка Утверждены муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в образовательных учреждениях | - | 28.12.2024 | - | 1.1.K.3 1.1.K.6 1.1.K.13 | Савинкова О.В., заместитель начальника управления образования | X | X | X | X | Муниципальное задание. Утверждено муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в образовательных учреждениях | На бумажном носителе |  |
| 1.1.K.3 | Контрольная точка Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из городского бюджета муниципальному бюджетному или автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | - | 09.01.2025 | 1.1.K.2 | 1.1.K.5 1.1.K.8 1.1.K.10 1.1.K.12 | Авдеева Е.Л., начальник планово-экономического отдела управления образования | X | X | X | X |  | АЦК-планирование |  |
| 1.1.K.4 | Контрольная точка «Проведен мониторинг воспитательной среды» (1 квартал) | - | 10.04.2025 | 1.1.K.2 | 1.1.K.7 1.1.K.9 1.1.K.11 | Савинкова О.В., заместитель начальника управления образования | X | X | X | X | Отчет о проделанной работе советниками директора за 1 квартал | На бумажном носителе |  |
| 1.1.K.5 | Контрольная точка «Предоставлен отчет о расходовании субсидий, предоставленных на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях» (1 квартал) | - | 10.04.2025 | 1.1.K.1 1.1.K.3 | 1.1.K.8 1.1.K.10 1.1.K.12 | Герасимчук Т.А., начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансовой отчетности управления образования | ё | X | X | X | Отчет о расходовании субсидий, предоставленных на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за 1 квартал | На бумажном носителе |  |
| 1.1.K.6 | Контрольная точка «Предоставлены отчеты о выполнении муниципальных заданий образовательными учреждениями за 1 полугодие 2025 года» | - | 20.07.2025 | 1.1.K.2 | 1.1.K.13 | Савинкова О.В., заместитель начальника управления образования | X | X | X | X | Отчет о выполнении муниципального задания за 1 полугодие | На бумажном носителе |  |
| 1.1.K.7 | Контрольная точка «Проведен мониторинг воспитательной среды» (2 квартал) | - | 10.07.2025 | 1.1.K.2 1.1.K.4 | 1.1.K.9 1.1.K.11 | Савинкова О.В., заместитель начальника управления образования | X | X | X | X | Отчет о проделанной работе советниками директора за 2 квартал | На бумажном носителе |  |
| 1.1.K.8 | Контрольная точка «Предоставлен отчет о расходовании субсидий, предоставленных на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях» (2 квартал) | - | 10.07.2025 | 1.1.K.1 1.1.K.3 1.1.K.5 | 1.1.K.10 1.1.K.12 | Герасимчук Т.А., начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансовой отчетности управления образовани | X | X | X | X | Отчет о расходовании субсидий, предоставленных на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за 2 квартал | На бумажном носителе |  |
| 1.1.K.9 | Контрольная точка «Проведен мониторинг воспитательной среды» (3 квартал) | - | 10.10.2025 | 1.1.K.2 1.1.K.4 1.1.K.7 | 1.1.K.11 | Савинкова О.В., заместитель начальника управления образования | X | X | X | X | Отчет о проделанной работе советниками директора за 3 квартал | На бумажном носителе |  |
| 1.1.K.10 | Контрольная точка «Предоставлен отчет о расходовании субсидий, предоставленных на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях» (3 квартал) | - | 10.10.2025 | 1.1.K.1 1.1.K.3 1.1.K.5 1.1.K.8 | 1.1.K.12 | Герасимчук Т.А., начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансовой отчетности управления образования | X | X | X | X | Отчет о расходовании субсидий, предоставленных на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за 3 квартал | На бумажном носителе |  |
| 1.1.K.11 | Контрольная точка «Проведен мониторинг воспитательной среды» (4 квартал) | - | 15.01.2026 | 1.1.K.2 1.1.K.4 1.1.K.7 1.1.К.9 | - | Савинкова О.В., заместитель начальника управления образования | X | X | X | X | Отчет о проделанной работе советниками директора за 4 квартал | На бумажном носителе |  |
| 1.1.K.12 | Контрольная точка «Предоставлен отчет о расходовании субсидий, предоставленных на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях» (4 квартал) | - | 15.01.2026 | 1.1.K.1 1.1.K.3 1.1.K.5 1.1.K.8 1.1.К.10 | - | Герасимчук Т.А., начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансовой отчетности управления образования | X | X | X | X | Отчет о расходовании субсидий, предоставленных на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за 4 квартал | На бумажном носителе |  |
| 1.1.K.13 | Контрольная точка «Предоставлены отчеты о выполнении муниципальных заданий образовательными учреждениями за 2025 год» | - | 20.01.2025 | 1.1.K.2 1.1.K.6 | - | Савинкова О.В., заместитель начальника управления образования | X | X | X | X | Отчет о выполнении муниципального задания за отчетный год | На бумажном носителе |  |