Приложение

к распоряжению администрации города Благовещенска

от 28.05.2026 № 126р

### 1. Основные положения

| Краткое наименование проекта | Развитие (модернизация) объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности |  | Срок реализации проекта | 01.01.2026 |  | 31.12.2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор проекта | Хопатько Виктория Андреевна |  | Заместитель мэра города Благовещенска |  |  |  |
| Руководитель проекта | Климова Оксана Владимировна |  | Начальник управления по физической культуре и спорту администрации города Благовещенска |  |  |  |
| Администратор проекта | Вишневецкая Валерия Андреевна |  | Заместитель начальника управления по физической культуре и спорту администрации города Благовещенска |  |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации, Амурской области и с муниципальными программами города Благовещенска | 1. | Муниципальная программа/направление (подпрограмма) |  |  | «Развитие физической культуры и спорта в городе Благовещенске» |  |
|  | 1.1 | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации/направление (подпрограмма) |  |  | «Развитие физической культуры и спорта» |  |
|  | 1.2 | Государственная программа (комплексная программа) Амурской области/направление (подпрограмма) |  |  | «Развитие физической культуры и спорта на территории Амурской области» |  |

# Приложение № 2

к паспорту муниципального проекта

города Благовещенска

«Развитие (модернизация) объектов                                                                                                                                                                                                                                                                                                      спортивной инфраструктуры                                                                                                                                                                                                                                                                                                               муниципальной собственности»

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | единица измерения (по ОКЕИ) |  | значение |  |  |  |
| 1. | ОЗР отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Показатель МП «Доля граждан города Благовещенска, систематически занимающихся физической культурой и спортом» / Показатель МПБ «Увеличение проходимости в МУ СОК «Юность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие (результат) «Реконструированы спортивные площадки и вспомогательные здания и сооружения, размещенные на территории МУ СОК «Юность» | 01.01.2026 | 31.12.2029 | - | - | Вишневецкая Валерия Андреевна, Заместитель начальника управления по физической культуре и спорту администрации города Благовещенска | - |  | - | - | 249 058,7 | Планируется провести реконструкцию стадиона «Юность», что позволит вовлечь большее количества людей в занятие физической культуры и спорта. Разработка ПСД – 2026 год. Строительно монтажные работы – 2029 год. | На бумажном носителе |
| 2.1 | Мероприятие (результат) «Реконструированы спортивные площадки и вспомогательные здания и сооружения, размещенные на территории МУ СОК «Юность» в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 | - | - | Вишневецкая Валерия Андреевна, Заместитель начальника управления по физической культуре и спорту администрации города Благовещенска | - |  | - | - | 23 958,7 | Планируется провести реконструкцию стадиона «Юность», что позволит вовлечь большее количества людей в занятие физической культуры и спорта. Разработка ПСД – 2026 год. Строительно монтажные работы – 2029 год. | На бумажном носителе |
| 2.1. К.1 | Контрольная точка «Заявка на заключение контракта по разработке проектной документации размещена» | - | 29.05.2026 | - | 1.1. К.2. | Рябович Виктория Сергеевна, директор МУ СОК «Юность» | - |  | - | - | - | Заявка | ЕИС |
| 2.1.К.2. | Контрольная точка «Заключен контракт на разработку проектной документации» | - | 30.06.2026 | 2.1. К.1. | 2.1. К.3. | Рябович Виктория Сергеевна, директор МУ СОК «Юность» |  |  |  |  |  | Муниципальный контракт | ЕИС |
| 2.1.К.3. | Контрольная точка «Разработана проектная документация» | - | 25.10.2026 | 2.1. К.2. | 2.1. К.4. | Рябович Виктория Сергеевна, директор МУ СОК «Юность» | - |  | - | - | - | Проектная документация | На бумажном носителе |
| 2.1.К.4. | Контрольная точка «Утвержден дизайн-проект» | - | 25.11.2026 | 2.1. К.3. | 2.1. К.5. | Рябович Виктория Сергеевна, директор МУ СОК «Юность» | - |  | - | - | - | Дизайн-проект | На бумажном носителе |
| 2.1.К.5 | Контрольная точка «Работы по разработке проектной документации завершены, подписан акт приемки выполненных работ» | - | 30.11.2026 | 2.1.К.4. | 2.1.К.6. | Рябович Виктория Сергеевна, директор МУ СОК «Юность» | _ |  | - | - | - | Акт приема выполненных работ | ЕИС |
| 2.1.К.6. | Контрольная точка «Оплата за разработку проектной документации проведена» | - | 25.12.2026 | 2.1.К.5. |  | Рябович Виктория Сергеевна, директор МУ СОК «Юность» | - |  | - | - | - | Платежное поручение | На бумажном носителе |