Приложение

к приказу управления жилищно-

коммунального хозяйства администрации

города Благовещенска

от_________________________№__________

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества  и надежности коммунального обслуживания населения»

- Основные положения

| Куратор комплекса процессных мероприятий | Рудненок Виталий Александрович |
| --- | --- |
| Руководитель комплекса процессных мероприятий, ответственный исполнительный орган | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска, Кирпиков Вадим Александрович, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |
| Связь с государственной (муниципальной) программой | Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Благовещенска» Государственная программа Амурской области «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области» |

- Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  | 14 | 15 |
| 1 | Задача КПМ отсутствует / показатель МП «Обеспечение доступности платы за жилищно-коммунальные и бытовые услуги населению города Благовещенска» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение доступности платы за коммунальные услуги населению города Благовещенска | возрастающий | МП | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | Кирпиков В.А. – начальник управления жилищно-коммунального хозяйства города Благовещенска |  | На бумажном носителе |

  - Прокси-показатели комплекса процессных мероприятий (отсутствуют)

- План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1. | Задача КПМ отсутствует / показатель МП «Обеспечение доступности платы за жилищно-коммунальные и бытовые услуги населению города Благовещенска» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение доступности платы за коммунальные услуги населению города Благовещенска | МП | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |

3.1.	 План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1. | Задача КПМ отсутствует / показатель МП «Обеспечение доступности платы за жилищно-коммунальные и бытовые услуги населению города Благовещенска» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение доступности платы за коммунальные услуги населению города Благовещенска | МП | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |

- Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единицы измеерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1. | Задача КПМ отсутствует / показатель МП «Обеспечение доступности платы за жилищно-коммунальные и бытовые услуги населению города Благовещенска» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) « Расходы, связанные с организацией единой теплоснабжающей организацией теплоснабжения в ценовых зонах теплоснабжения» № 1 | Оказание услуг (выполнение работ) | Оказание финансовой поддержки, в целях возмещения выпадающих (недополученных) доходов, связанных с поставкой тепловой энергии льготной категории потребителей, возникших в связи с заключением соглашений об исполнении схемы теплоснабжения между муниципальным образованием и единой теплоснабжающей организацией города Благовещенска (ОА «ДГК») | единица | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Расходы, связанные с установлением в ценовых зонах теплоснабжения дополнительной меры социальной поддержки отдельным категориям граждан в виде частичной оплаты за тепловую энергию единой теплоснабжающей организации» №2 | Приобретение товаров, работ, услуг | Предоставление дополнительной меры социальной поддержки гражданам в виде частичной платы за тепловую энергию, поставляемую единой теплоснабжающей организацией №2-ФГКУ «ПУ ФСБ России по Амурской области» | единица | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.3. | Мероприятие (результат) «Предоставлена субсидия организациям, осуществляющим горячее водоснабжение, холодное водоснабжение (в части компонента на холодную воду), холодное водоснабжение и (или) водоотведение на компенсацию выпадающих доходов, возникающих с применением льготного тарифа»» №3 | Оказание услуг (выполнение работ) | Оказание финансовой поддержки, в целях компенсации выпадающих доходов организациям, осуществляющим горячее водоснабжение (в части компонента на холодную воду), холодное водоснабжение и (или) водоотведение, возникающих в связи с применением льготного тарифа (ООО «АКС») | единица | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.4. | Мероприятие (результат) «Оборудованы контейнерные площадки для сбора твердых коммунальных отходов (оборудование контейнерных площадок для раздельного сбора мусора» №4 | Приобретение товаров, работ, услуг | Выполнение работ по оборудованию контейнерных площадок при переходе на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами | единица | - | 2023 | 26 | 28 | - | - | - | - |
| 1.5. | Мероприятие (результат) «Выполнены работы по техническому обслуживанию и ремонту тепловых сетей» №5 | Оказание услуг (выполнение работ) | Предоставление субсидии МБУ «ГСТК» на иные цели: производство, передача, распределение тепловой энергии, выполнение работ по техническому и эксплуатационному обслуживанию котельных установок, тепловых сетей (в соответствии с Порядком, утвержденным приказом управления ЖКХ города Благовещенска от 10.10.2024 № 55 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления из городского бюджета муниципальным учреждениям, подведомственным управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска, субсидий на иные цели») | единица | - | 2024 | 1 | - | - | - | - | - |
| 1.6. | Мероприятие (результат) «Выполнены работы по созданию, обустройству и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, в том числе закупка контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов (в том числе для раздельного накопления)» №6 | Приобретение товаров, работ, услуг | Выполнены работы по созданию, обустройству и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, в том числе закупка контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов (в том числе для раздельного накопления) согласно приказа Министерства природных ресурсов Амурской области от 30.04.2026 № 172-ОД | еиница | - | 2025 | - | 93 | - | - | - | - |

- Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надежности коммунального обслуживания населения» (всего), в том числе | 448 814,8 | 543 691,2 | 531 088,5 | 638 000,5 | 662 678,8 | 689 185,9 | 3 513 459,7 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 448 814,8 | 543 691,2 | 531 088,5 | 638 000,5 | 662 678,8 | 689 185,9 | 3 513 459,7 |
| Областной бюджет | 427 463,0 | 483 951,3 | 516 320,4 | 622 149,0 | 646 243,8 | 672 093,5 | 3 368 221,0 |
| Местный бюджет | 21 351,8 | 59 739,9 | 14 768,1 | 15 851,5 | 16 435,0 | 17 092,4 | 145 238,7 |
| Мероприятие (результат) «Расходы, связанные с организацией единой теплоснабжающей организацией теплоснабжения в ценовых зонах теплоснабжения» №1, всего, в том числе: | 204 711,0 | 221 887,0 | 240 678,4 | 258 247,2 | 268 577,1 | 279 320,2 | 1 473 420,9 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 204 711,0 | 221 887,0 | 240 678,4 | 258 247,2 | 268 577,1 | 279 320,2 | 1 473 420,9 |
| Областной бюджет | 192 428,3 | 208 573,8 | 226 237,7 | 242 752,4 | 252 462,5 | 262 561,0 | 1 385 015,7 |
| Местный бюджет | 12 282,7 | 13 313,2 | 14 440,7 | 15 494,8 | 16 114,6 | 16 759,2 | 88 405,2 |
| Мероприятие (результат) «Расходы, связанные с установлением в ценовых зонах теплоснабжения дополнительной меры социальной поддержки отдельным категориям граждан в виде частичной оплаты за тепловую энергию единой теплоснабжающей организации» №2, всего, в том числе: | 4 249,5 | 4 921,5 | 5 456,6 | 5 945,0 | 5 341,1 | 5 554,7 | 31 468,4 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 4 249,5 | 4 921,5 | 5 456,6 | 5 945,0 | 5 341,1 | 5 554,7 | 31 468,4 |
| Областной бюджет | 3 982,1 | 4 625,2 | 5 129,2 | 5 588,3 | 5 020,7 | 5 221,5 | 29 567,0 |
| Местный бюджет | 267,4 | 296,3 | 327,4 | 356,7 | 320,4 | 333,2 | 1 901,4 |
| Мероприятие (результат) «Предоставлена субсидия организациям, осуществляющим горячее водоснабжение, холодное водоснабжение (в части компонента на холодную воду), холодное водоснабжение и (или) водоотведение на компенсацию выпадающих доходов, возникающих с применением льготного тарифа» №3, всего, в том числе: | 231 052,6 | 270 752,3 | 284 953,5 | 373 808,3 | 388 760,6 | 404 311,0 | 1 953 638,3 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 231 052,6 | 270 752,3 | 284 953,5 | 373 808,3 | 388 760,6 | 404 311,0 | 1 953 638,3 |
| Областной бюджет | 231 052,6 | 270 752,3 | 284 953,5 | 373 808,3 | 388 760,6 | 404 311,0 | 1 953 638,3 |
| Мероприятие (результат) «Оборудованы контейнерные площадки для сбора твердых коммунальных отходов (оборудование контейнерных площадок для раздельного сбора мусора)» №4, всего, в том числе: | 6 751,0 | 12 508,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 259,3 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 6 751,0 | 12 508,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 259,3 |
| Местный бюджет | 6 751,0 | 12 508,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 259,3 |
| Мероприятие (результат) «Выполнены работы по техническому обслуживанию и ремонту тепловых сетей» №5, всего, в том числе: | 2 050,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 050,7 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 2 050,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 050,7 |
| Местный бюджет | 2 050,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 050,7 |
| Мероприятие (результат) «Выполнены работы по созданию, обустройству и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, в том числе закупка контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов (в том числе для раздельного накопления)» | 0,0 | 33 622,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33 622,1 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 0,0 | 33 622,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33 622,1 |
| Местный бюджет | 0,0 | 33 622,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33 622,1 |

- План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (ФИО, должность, наименование структурного подразделения администрации города Благовещенска) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача КПМ отсутствует / показатель МП «Обеспечение доступности платы за жилищно-коммунальные и бытовые услуги населению города Благовещенска» |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Расходы, связанные с организацией единой теплоснабжающей организацией теплоснабжения в ценовых зонах теплоснабжения» №1 | - | Соловьева И.В консультант экономического отдела УЖКХ города Благовещенска | - | - |
| Мероприятие (результат) «Расходы, связанные с организацией единой теплоснабжающей организацией теплоснабжения в ценовых зонах теплоснабжения» №1 в 2025 году | - | Соловьева И.В консультант экономического отдела УЖКХ города Благовещенска | - | - |
| Контрольная точка 1.1. Заключено Соглашение Администрации города Благовещенска с Министерством ЖКХ о предоставлении субсидии из областного бюджета | 15.02.2025 | Соловьева И.В консультант экономического отдела УЖКХ города Благовещенска | Соглашение | на бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.2. Заключено Соглашение между управлением ЖКХ города Благовещенска и АО «ДГК» о предоставлении субсидии | 20.06.2025 |  | Соглашение | на бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.3. Принято заявление на выплату субсидии | 15.12.2025 |  | Заявление | на бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.4. Выплачена субсидия | 25.12.2025 | Зетрин П.В. начальник финансового отдела управленияЖКХ города Благовещенска | Платежное поручение | на бумажном носителе |
| Мероприятие (результат) «Расходы, связанные с организацией единой теплоснабжающей организацией теплоснабжения в ценовых зонах теплоснабжения» №1 в 2026 году | - | Соловьева И.В консультант экономического отдела УЖКХ города Благовещенска | - | - |
| Контрольная точка 1.1. Заключено Соглашение Администрации города Благовещенска с Министерством ЖКХ о предоставлении субсидии из областного бюджета | 15.02.2026 | Соловьева И.В консультант экономического отдела УЖКХ города Благовещенска | Соглашение | на бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.2. Заключено Соглашение между управлением ЖКХ города Благовещенска и АО «ДГК» о предоставлении субсидии | 20.06.2026 |  | Соглашение | на бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.3. Принято заявление на выплату субсидии | 15.12.2026 |  | Заявление | на бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.4. Выплачена субсидия | 25.12.2026 | Зетрин П.В. начальник финансового отдела управленияЖКХ города Благовещенска | Платежное поручение | на бумажном носителе |
| Мероприятие (результат) «Расходы, связанные с установлением в ценовых зонах теплоснабжения дополнительной меры социальной поддержки отдельным категориям граждан в виде частичной оплаты за тепловую энергию единой теплоснабжающей организации» №2 | - | Соловьева И.В консультант экономического отдела УЖКХ города Благовещенска | - | - |
| Мероприятие (результат) «Расходы, связанные с установлением в ценовых зонах теплоснабжения дополнительной меры социальной поддержки отдельным категориям граждан в виде частичной оплаты за тепловую энергию единой теплоснабжающей организации» №2 в 2025 году | - | Соловьева И.В консультант экономического отдела УЖКХ города Благовещенска | - | - |
| Контрольная точка 1.1. Заключено Соглашение Администрации города Благовещенска с Министерством ЖКХ о предоставлении субсидии из областного бюджета | 15.02.2025 | Соловьева И.В консультант экономического отдела УЖКХ города Благовещенска | Соглашение | на бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.2. Заключено Соглашение между управлением ЖКХ города Благовещенска и АО «ДГК» о предоставлении субсидии | 20.06.2025 |  | Соглашение | на бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.3. Принято заявление на выплату субсидии | 15.12.2025 |  | Заявление | на бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.4. Выплачена субсидия | 25.12.2025 | Зетрин П.В. начальник финансового отдела управленияЖКХ города Благовещенска | Платежное поручение | на бумажном носителе |
| Мероприятие (результат) «Расходы, связанные с установлением в ценовых зонах теплоснабжения дополнительной меры социальной поддержки отдельным категориям граждан в виде частичной оплаты за тепловую энергию единой теплоснабжающей организации» №2 в 2026 году | - | Соловьева И.В консультант экономического отдела УЖКХ города Благовещенска | - | - |
| Контрольная точка 1.1. Заключено Соглашение Администрации города Благовещенска с Министерством ЖКХ о предоставлении субсидии из областного бюджета | 15.02.2026 | Соловьева И.В консультант экономического отдела УЖКХ города Благовещенска | Соглашение | на бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.2. Заключен контракт между УЖКХ и "ПУ ФСБ России по Амурской области" о предоставлении субсидии | 01.06.2026 |  | Контракт | на бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.3. Принято заявление на выплату субсидии | 15.12.2026 |  | Заявление | на бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.4. Выплачена субсидия | 25.12.2026 | Зетрин П.В. начальник финансового отдела управленияЖКХ города Благовещенска | Платежное поручение | на бумажном носителе |
| Мероприятие (результат) «Предоставлена субсидия организациям, осуществляющим горячее водоснабжение, холодное водоснабжение (в части компонента на холодную воду), холодное водоснабжение и (или) водоотведение на компенсацию выпадающих доходов, возникающих с применением льготного тарифа» №3 | - | Заволожина Ю.В. начальник экономического отдела УЖКХ города Благовещенска | - | - |
| Мероприятие (результат) «Предоставлена субсидия организациям, осуществляющим горячее водоснабжение, холодное водоснабжение (в части компонента на холодную воду), холодное водоснабжение и (или) водоотведение на компенсацию выпадающих доходов, возникающих с применением льготного тарифа» №3 в 2025 году | - | Заволожина Ю.В. начальник экономического отдела УЖКХ города Благовещенска | - | - |
| Контрольная точка 3.1. Подано заявление ресурсоснабжающей организацией о намерении заключить соглашение | 31.03.2025 | Птушкина Э.Н. консультант экономического отдела УЖКХ города Благовещенска | Заявление | на бумажном носителе |
| Контрольная точка 3.2. Заключено соглашение между УЖКХ и ООО «АКС» о предоставлении субсидии | 03.06.2025 | Птушкина Э.Н. консультант экономического отдела УЖКХ города Благовещенска | Договор | на бумажном носителе |
| Контрольная точка 3.3. Выплачена субсидия | 25.12.2025 | Зетрин П.В. начальник финансового отдела управленияЖКХ города Благовещенска | Платежное поручение | на бумажном носителе |
| Контрольная точка 3.4. Предоставлен отчет | 30.12.2025 | Бычихина И.Л. главный специалист МКУ «Эксплуатационно-хозяйственная служба» | Отчет | на бумажном носителе |
| Мероприятие (результат) «Предоставлена субсидия организациям, осуществляющим горячее водоснабжение, холодное водоснабжение (в части компонента на холодную воду), холодное водоснабжение и (или) водоотведение на компенсацию выпадающих доходов, возникающих с применением льготного тарифа»» №3 в 2026 году | - | Заволожина Ю.В. начальник экономического отдела УЖКХ города Благовещенска | - | - |
| Контрольная точка 3.1. Подано заявление ресурсоснабжающей организацией о намерении заключить соглашение | 31.03.2026 | Бычихина И.Л. главный специалист МКУ «Эксплуатационно-хозяйственная служба» | Заявление | на бумажном носителе |
| Контрольная точка 3.2. Заключено соглашение между УЖКХ и ООО «АКС» о предоставлении субсидии | 03.06.2026 | Бычихина И.Л. главный специалист МКУ «Эксплуатационно-хозяйственная служба» | Договор | на бумажном носителе |
| Контрольная точка 3.3. Выплачена субсидия | 25.12.2026 | Зетрин П.В. начальник финансового отдела управленияЖКХ города Благовещенска | Платежное поручение | на бумажном носителе |
| Контрольная точка 3.4. Предоставлен отчет | 30.12.2026 | Бычихина И.Л. главный специалист МКУ «Эксплуатационно-хозяйственная служба» | Отчет | на бумажном носителе |
| Мероприятие (результат) «Оборудованы контейнерные площадки для сбора твердых коммунальных отходов (оборудование контейнерных площадок для раздельного сбора мусора)» №4 | - | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству управления ЖКХ города Благовещенска | - | - |
| Мероприятие (результат) «Оборудованы контейнерные площадки для сбора твердых коммунальных отходов (оборудование контейнерных площадок для раздельного сбора мусора)» №4 в 2025 году | - | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству управления ЖКХ города Благовещенска | - | - |
| Контрольная точка 4.1. Опубликован план график | 01.03.2025 | Скуратович Е.В Начальник отдела правовой и кадровой работы управления ЖКХ города Благовещенска | План график | на бумажном носителе |
| Контрольная точка 4.2. Проведены конкурсные процедуры | 15.03.2025 | Скуратович Е.В Начальник отдела правовой и кадровой работы управления ЖКХ города Благовещенска | Протокол | на бумажном носителе |
| Контрольная точка 4.3 Заключен договор | 01.04.2025 | Скуратович Е.В Начальник отдела правовой и кадровой работы управления ЖКХ города Благовещенска | Договор | на бумажном носителе |
| Контрольная точка 4.4 Выполненные работы приняты | 01.10.2025 | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству управления ЖКХ города Благовещенска | Акт приемки | на бумажном носителе |
| Контрольная точка 4.5 Работы оплачены | 31.10.2025 | Зетрин П.В. главный бухгалтер управления ЖКХ города Благовещенска | Платежное поручение | на бумажном носителе |
| Мероприятие (результат) «Оборудованы контейнерные площадки для сбора твердых коммунальных отходов (оборудование контейнерных площадок для раздельного сбора мусора)» №4 в 2026 году | - | Широбокова О.Е. начальник отдела по обращению с отходами управления ЖКХ города Благовещенска | - | - |
| Контрольная точка 4.1. Опубликован план график | 01.03.2026 | Скуратович Е.В Начальник отдела правовой и кадровой работы управления ЖКХ города Благовещенска | План график | на бумажном носителе |
| Контрольная точка 4.2. Проведены конкурсные процедуры | 15.03.2026 | Скуратович Е.В Начальник отдела правовой и кадровой работы управления ЖКХ города Благовещенска | Протокол | на бумажном носителе |
| Контрольная точка 4.3 Заключен договор | 01.04.2026 | Скуратович Е.В Начальник отдела правовой и кадровой работы управления ЖКХ города Благовещенска | Договор | на бумажном носителе |
| Контрольная точка 4.4 Выполненные работы приняты | 01.10.2026 | Широбокова О.Е. начальник отдела по обращению с отходами управления ЖКХ города Благовещенска | Акт приемки | на бумажном носителе |
| Контрольная точка 4.5 Работы оплачены | 31.10.2026 | Зетрин П.В. главный бухгалтер управления ЖКХ города Благовещенска | Платежное поручение | на бумажном носителе |
| Мероприятие (результат) «Выполнены работы по техническому обслуживанию и ремонту тепловых сетей» №5 |  | Заволожина Ю.В. начальник экономического отдела управления ЖКХ города Благовещенска |  |  |
| Мероприятие (результат) «Выполнены работы по техническому обслуживанию и ремонту тепловых сетей» №5 в 2025 году |  | Заволожина Ю.В. начальник экономического отдела управления ЖКХ города Благовещенска |  |  |
| Контрольная точка 5.1. «Заключено соглашение о порядке предоставления субсидии на иные цели» | 15.12.2025 | Заволожина Ю.В. начальник экономического отдела управления ЖКХ города Благовещенска | Соглашение | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 5.2. «Подана заявка на перечисление субсидии » | 16.12.2025 | Зетрин П.В. главный бухгалтер управления ЖКХ города Благовещенска | Заявка | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 5.3. «Перечислена субсидия» | 25.12.2025 | Зетрин П.В. главный бухгалтер управления ЖКХ города Благовещенска | Платежное поручение | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 5.4. «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке предоставления субсидии на иные цели» | 30.12.2025 | Заволожина Ю.В. начальник экономического отдела управления ЖКХ города Благовещенска | Отчет | На бумажном носителе |
| Мероприятие (результат) «Выполнены работы по созданию, обустройству и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, в том числе закупка контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов (в том числе для раздельного накопления)» № 6 в 2026 году |  | Широбокова О.Е. начальник отдела по обращению с отходами управления ЖКХ города Благовещенска |  |  |
| Контрольная точка 4.1. Опубликован план график | 01.06.2026 | Скуратович Е.В Начальник отдела правовой и кадровой работы управления ЖКХ города Благовещенска | План график | на бумажном носителе |
| Контрольная точка 4.2. Проведены конкурсные процедуры | 15.06.2026 | Скуратович Е.В Начальник отдела правовой и кадровой работы управления ЖКХ города Благовещенска | Протокол | на бумажном носителе |
| Контрольная точка 4.3 Заключен договор | 01.07.2026 | Скуратович Е.В Начальник отдела правовой и кадровой работы управления ЖКХ города Благовещенска | Договор | на бумажном носителе |
| Контрольная точка 4.4 Выполненные работы приняты | 01.10.2026 | Широбокова О.Е. начальник отдела по обращению с отходами управления ЖКХ города Благовещенска | Акт приемки | на бумажном носителе |
| Контрольная точка 4.5 Работы оплачены | 31.10.2026 | Зетрин П.В. главный бухгалтер управления ЖКХ города Благовещенска | Платежное поручение | на бумажном носителе |