Администрация города Благовещенска

Амурской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.02.2014		                                                        	                              №  589

г. Благовещенск

Об утверждении Положения по производству земляных работ на территории муниципального образования город Благовещенск

На основании Устава муниципального образования города Благовещенска, Правил благоустройства территории муниципального образования города Благовещенска, утвержденных решением Благовещенской городской Думы от 25.11.2010 года № 19/136, в целях упорядочения производства земляных работ на территории муниципального образования города Благовещенска

постановляю:

1. Утвердить Положение по производству земляных работ на территории муниципального образования города Благовещенска согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановления администрации города Благовещенска:

от 31.03.2011 № 1363 «Об утверждении Положения по производству земляных работ на территории муниципального образования города Благовещенска»;

от 04.10.2011 № 4417 «О внесении изменений в Положение по производству земляных работ на территории муниципального образования города Благовещенска»;

от 28.04.2012 № 1918 «О внесении изменений в Положение по производству земляных работ на территории муниципального образования города Благовещенска, утвержденное постановлением администрации города Благовещенска № 1363 от 31 марта 2011 года».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в газете «Благовещенск» и подлежит размещению на официальном сайте администрации города Благовещенска.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Благовещенска В.А. Константинова.

Исполняющий обязанности

главы администрации города Благовещенска		                  В.А. Константинов

- Приложение

к постановлению

администрации

города Благовещенска

от 05.02.2014 № 589

ПОЛОЖЕНИЕ

ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА

- 1. Общие положения

1.1. Положение по производству земляных работ на территории муниципального образования город Благовещенск (далее - Положение) устанавливает порядок производства земляных работ при строительстве, реконструкции и ремонте сетей инженерно-технического обеспечения, дорог, элементов их обустройства, тротуаров, иных объектов, порядок оформления и закрытия ордеров на производство земляных работ.

1.2. Требования, установленные настоящим Положением, обязательны для всех  физических лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих деятельность, связанную с производством земляных работ,   независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, ведомственной принадлежности и источников финансирования выполняемых работ.

1.3. Под земляными работами в настоящем Положении понимаются работы, связанные со вскрытием грунта на глубину более 30 сантиметров (за исключением пахотных работ), забивкой и погружением подземных и наземных инженерных сетей, коммуникаций, устройством стоянки (парковки) транспортных средств, а равно отсыпкой грунтом на высоту более 50 сантиметров.

1.4. Производство земляных работ при строительстве, реконструкции и ремонте сетей инженерно-технического обеспечения и дорог, благоустройстве территорий и иных видах деятельности, связанных с производством земляных работ (далее - производство земляных работ), разрешается выполнять при наличии специального разрешения - ордера на выполнение земляных работ (далее - ордер), выданного в установленном порядке управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска (далее - Управление).

1.5. Без ордера допускается производство следующих работ:

1.5.1.Текущий ремонт дорог, элементов их обустройства и тротуаров (включая ремонт дорожного покрытия большими картами, поднятие люков колодцев (решеток), замену бортового камня (участками), устранение просадок покрытия);

1.5.2. Установка нестационарных (некапитальных) объектов (палаток, киосков, гаражей) площадью не более 20 кв. м, собранных из конструктивных элементов или установленных без сборки конструктивных элементов и без устройства фундаментов и подземных помещений, а также предусматривающих возможность переноса объекта без разрушения (изменения) несущих конструкций и ограждающих элементов;

1.5.3. Текущий ремонт газонов, зеленых насаждений, малых архитектурных форм, других элементов обустройства городской среды, посадка деревьев и кустарников.

1.5.4. Земляные работы, осуществляемые при строительстве, реконструкции  объектов капитального строительства, подлежащие в соответствии с Градостроительным кодексом РФ государственному строительному надзору,   производимые в границах земельного участка, отведенного для указанных целей в установленном законом порядке, производятся при наличии у застройщика разрешения на строительство, выданного в соответствии с действующими градостроительными нормами. Земляные работы, осуществляемые при строительстве, реконструкции  объектов капитального строительства, производимые за пределами границ земельного участка, отведенного для указанных целей в установленном законом порядке, осуществляются на основании  ордера.

1.6. Без ордера допускается производство земляных работ, связанных с аварийно-восстановительными работами на сетях инженерно-технического обеспечения, коммуникациях и подземных сооружениях в течение суток, при условии уведомления (телефонограммой) в течение 24 часов Управления, отдела государственной инспекции безопасности дорожного движения (далее - ОГИБДД) с последующим обязательным получением ордера в установленном настоящим Положением порядке. В данном случае для получения ордера на производство земляных работ заказчик представляет в Управление заявление с приложением документов, предусмотренных пунктами 3.5.6, 3.5.7, 3.5.8, 3.5.9, 3.5.10, 3.5.11 настоящего Положения.

1.7. В зимний период (с 15 октября по 15 апреля) производство земляных работ допускается только в случаях:

1.7.1. аварийных ситуаций на подземных инженерных коммуникациях и на объектах, социально значимых для города Благовещенска;

1.7.2. технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевой организации.

- 2. Планирование земляных работ

2.1. Планирование земляных работ при строительстве, реконструкции и ремонте сетей инженерно-технического обеспечения на территории муниципального образования города Благовещенска проводится в целях обеспечения нормальной жизнедеятельности города: устойчивого энерго-, тепло-, газо- и водоснабжения, бесперебойной работы транспорта и связи, городских уборочных и эксплуатационных служб, исключения аварийных ситуаций на объектах городской инфраструктуры, соблюдения сроков строительства, максимальной экономии материальных ресурсов, уменьшения отрицательного влияния производимых работ на условия проживания и работы людей.

2.2. Все физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели, заинтересованные в проведении земляных работ, ежегодно, до 31 марта, обязаны представлять в Управление годовые планы работ по строительству, реконструкции и ремонту сетей инженерно-технического обеспечения и дорог с указанием предполагаемых сроков и точных адресов мест производства работ.

2.3. Управление на основе представленных планов составляет совмещенный график производства земляных работ и строительства объектов и передает этот график в отдел ведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности администрации города Благовещенска (далее - отдел ведения ИСОГД).

- 3. Оформление ордеров на производство земляных работ

3.1. Не позднее чем за 5 рабочих дней до начала производства земляных работ представитель заказчика обязан получить ордер в Управлении по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению.

3.2. Ордер оформляется на имя юридического или физического лица, являющегося застройщиком объекта строительства, реконструкции или ремонта (далее – заказчики).  Оформление ордера на  физическое или юридическое лицо, привлекаемое заказчиками на основании договора на производство земляных или строительных работ, не допускается за исключением случаев, установленных п. 3.3. настоящего Положения.

3.3. В случае выполнения земляных работ, финансирование которых осуществляется за счет средств городского, областного и/или федерального бюджетов, оформление ордера допускается на имя физического или юридического лица, индивидуального предпринимателя, осуществляющего строительство, реконструкцию  или капитальный ремонт на основании заключенного в установленном законом порядке  государственного или муниципального контракта.

3.4. Ордер оформляется на срок, предусмотренный договором подряда или графиком производства работ, с учетом сроков проведения работ по восстановлению дорожного покрытия, благоустройства и озеленения. При этом максимальный срок действия ордера не должен превышать 12 месяцев.

3.5. Для оформления ордера в Управление предоставляются следующие документы:

3.5.1 заявление о выдаче ордера;

3.5.2 проектная документация, включающая проект восстановления разрушенных (поврежденных) элементов благоустройства, схему строительства (реконструкции, ремонта) объекта, разработанную на основе топографического плана масштаба 1:500, согласованную с организациями согласно перечню (Приложение № 2 к Положению);

3.5.3 копия правоустанавливающего документа на земельный участок, право на который не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

3.5.4 технические условия на подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;

3.5.5 копия договора с исполнителем инженерных изысканий, соответствующим требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к лицам, выполняющим инженерные изыскания для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства;

3.5.6 график производства земляных работ;

3.5.7 копия приказа о назначении ответственного за производство земляных работ;

3.5.8 копия договора подряда, заключенного на выполнение работ, указанных в заявлении;

3.5.9 копия договора на содержание, восстановление разрушенных элементов благоустройства или гарантийное письмо заказчика, в случае выполнения работ  по содержанию, восстановлению разрушенных элементов благоустройства собственными силами;

3.5.10  фотографии места проведения земляных работ в трех ракурсах на бумажном или электронном носителе;

3.5.11 локальный сметный расчет стоимости работ по восстановлению нарушенного дорожного покрытия (далее  - локальная смета), для осуществления расчета залоговой стоимости работ по восстановлению нарушенного дорожного покрытия (далее – залоговая стоимость). Залоговая стоимость определяется в размере 100% от общей стоимости работ по восстановлению нарушенного дорожного покрытия. Расчет восстановительной стоимости производится с применением территориальных единичных расценок по Амурской области, действующих на момент подачи заявления о выдаче ордера;

3.6. Схема расположения проектируемой стоянки (парковки), разработанная на основе топографического плана масштаба 1:500, согласованная с ИСОГД, управлением архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска, земельным управлением администрации города Благовещенска, ОГИБДД ГУ МО МВД России "Благовещенский", владельцем автомобильной дороги общего пользования местного значения муниципального образования города Благовещенска для случая оформления ордера на устройство стоянки (парковки).

Управление в течение 10-ти рабочих дней со дня получения от Заказчика документов, указанных в п.3.5. настоящего Положения принимает решение о выдаче или об отказе в выдаче ордера. Решение об отказе в выдаче ордера оформляется письмом Управления.

3.7. Основаниями отказа в выдаче ордера являются:

3.7.1 подача заявления в период с 15октября по 15 апреля;

3.7.2 непредставление документов, указанных в п.3.5 настоящего Положения;

3.7.3 нарушение Заказчиком требований настоящего Положения или сроков производства работ по ранее выданным ордерам.

Ордера на новые объекты не выдаются этому Заказчику до завершения им начатых работ и устранения допущенных нарушений.

3.8. Выдача ордера осуществляется Управлением после представления заказчиком платежного поручения о перечислении залоговой стоимости на расчетный счет владельца автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования города Благовещенска (далее – специальный счет) и заключения трехстороннего соглашения о производстве земляных работ на территории муниципального образования города Благовещенска, с заказчиком, Управлением и владельцем автомобильной дороги общего пользования муниципального образования города Благовещенска по форме согласно Приложению № 3 к Положению.

3.9. Ордер действителен на указанные в нем вид, срок и место проведения работ.

3.10. В случае замены лица, ответственного за производство земляных работ, заказчик, которому выдан ордер, обязан в течение одного дня представить в Управление приказ о назначении нового лица, ответственного за производство земляных работ.

3.11. Срок действия ордера сохраняется в случае перемены заказчика при условии, если новым заказчиком в срок не позднее трех дней представлено в Управление письменное уведомление с приложением документов, подтверждающих правопреемство в результате реорганизации юридического лица или перехода прав и обязанностей в порядке, установленном гражданским законодательством РФ.

3.12. При невыполнении работ в установленный в ордере срок заказчику следует не менее чем за 3 дня до его истечения продлить действие ордера.

3.13. Для продления ордера заказчик предоставляет в Управление следующие документы:

3.13.1 заявление о продлении ордера с указанием причин невыполнения работ в установленные сроки;

3.13.2 график производства земляных работ на запрашиваемый период продления.

3.14. После выполнения всех видов работ, предусмотренных проектом, включая восстановление благоустройства, озеленения, дорожного покрытия и открытия движения, заказчик обязан сдать объект по акту приемки и закрыть ордер в Управлении.

3.15. Для закрытия ордера после окончания земляных работ заказчик предоставляет в Управление:

3.15.1 оригинал ордера;

3.15.2 акт приемки;

3.15.3 отчетную документацию о выполнении инженерных изысканий, состоящая из текстовой и графической частей, а также приложений к ней (в текстовой, графической, цифровой и иных формах), с отметкой о поступлении отчетной документации о выполнении инженерных изысканий в ИСОГД города Благовещенска;

3.15.4 фотографии места проведения земляных работ после их завершения в трех ракурсах на бумажном или электронном носителе.

3.16. В течение 5-ти рабочих дней после окончания срока действия ордера на производство земляных работ Управление осуществляет проверку выполнения заказчиком обязательств по восстановлению нарушенного благоустройства, приведению земельного участка в состояние, пригодное для использования в соответствии с разрешенным использованием, и составляет акт проверки  по форме согласно Приложению № 5 к настоящему положению.

В случае выявления недостатков в выполненных работах по восстановлению нарушенного благоустройства, приведению земельного участка в состояние, пригодное для использования в соответствии с разрешенным использованием, Управление в течении 5-ти рабочих дней с момента составления акта проверки уведомляет заказчика  о том, что перечисленная им залоговая стоимость будет использована на восстановление нарушенного благоустройства, приведение земельного участка в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием.

3.17. Если в течение 10-ти дней со дня  направления заказчику  уведомления, указанного в пункте 3.16 Положения, не будут выполнены работы по восстановлению объектов благоустройства, Управление уведомляет заказчика и направляет в адрес владельца автомобильной дороги общего пользования местного значения муниципального образования города Благовещенска, локальную смету и акт проверки.

3.18. Владелец автомобильной дороги общего пользования местного значения  муниципального образования города Благовещенска, в течении 20-ти дней с даты получения документов, указанных в п. 3.17. настоящего Положения, обеспечивает своими силами или с привлечением третьих лиц восстановление нарушенного благоустройства, приведение участка в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, за счет перечисленной заказчиком залоговой стоимости.

3.19. В случае если при проведении проверки, указанной в п. 3.16 настоящего Положения, Управлением будет выявлен факт нарушения заказчиком условий производства земляных работ, повлекший за собой увеличение объемов работ по восстановлению нарушенного благоустройства, приведению участка в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, заказчик обязан произвести перечисление восстановительной стоимости непокрытой залоговой стоимостью на  расчетный счет владельца автомобильной дороги общего пользования местного значения муниципального образования города Благовещенска, в течение 10-ти дней с момента получения соответствующего требования Управления.

3.20. Залоговая стоимость возвращается владельцем автомобильной дороги общего пользования местного значения  муниципального образования города Благовещенска, в течение 5 рабочих дней со дня предоставления заказчиком утвержденного акта приемки по восстановлению объектов благоустройства.

3.21. Управление приостанавливает действие ордера, что влечет временное запрещение производства работ на объекте на период устранения выявленных нарушений, в случаях:

3.21.1 если состояние строительного объекта представляет угрозу безопасности жизни или здоровья людей и движению транспорта;

3.21.2 возникновения деформаций конструкций и элементов зданий и сооружений, расположенных рядом с объектом проведения земляных работ;

3.21.3 нарушения порядка производства земляных работ, установленного настоящим Положением и иными нормативными правовыми актами.

3.22. Приостановление действия ордера осуществляется на срок до устранения выявленных нарушений на основании акта проверки согласно Приложению № 5.

3.23. Управление в письменной форме информирует Заказчика о приостановлении действия ордера в течение 3 рабочих дней со дня проверки.

3.24. После устранения выявленных нарушений Заказчик обращается в Управление с заявлением о возобновлении действия ордера. Управление в течение 3 рабочих дней со дня регистрации заявления осуществляет проверку устранения выявленных нарушений с составлением акта проверки. В случае устранения Заказчиком нарушений, Управление в письменной форме информирует Заказчика о возобновлении действия ордера в течение 3 рабочих дней со дня проверки.

- 4. Производство земляных работ

4.1. Производство земляных работ должно осуществляться с соблюдением требований настоящего Положения, действующих строительных норм и правил (СНиП), государственных стандартов, правил технической эксплуатации, охраны труда, безопасности и других нормативных документов на проектирование, строительство, приемку в эксплуатацию инженерных коммуникаций при техническом надзоре заказчика, а также контроле органов в соответствии с разделом 7 настоящего Положения.

4.2. До начала производства земляных работ заказчик обязан:

4.2.1 установить дорожные знаки согласно схеме, согласованной ГИБДД;

4.2.2 установить на рабочей площадке информационный щит с наименованием работ, с указанием заказчика, подрядчика, их телефонов и сроков производства работ;

4.2.3 оградить место проведения земляных работ на проезжей части со всех сторон типовыми барьерами, которые устанавливают в поперечном направлении на расстоянии не менее 5 метров, а в продольном - не ближе 1 метра от кромки разрытия;

4.2.4 оградить место проведения земляных работ, не связанных с разрытием проезжей части, типовыми барьерами на расстоянии не ближе 2 метров от места работ;

4.2.5 выполнить продольное ограждение рабочей площадки со стороны движения транспортных средств конусами с интервалом 5 метров по направляющей линии, отстоящей от края рабочей площадки не ближе чем на 1 метр;

4.2.6 при работах на перекрестках и тротуарах установить ограждения со всех сторон на расстоянии не ближе 1 метра от кромки разрытия;

4.1.7 установить осветительные приборы и средства световой сигнализации для освещения и обозначения территории рабочей площадки в темное время суток;

4.2.8 при необходимости введения временных ограничений или прекращения движения на участках дорог и улиц, по которым проходят маршруты регулярных перевозок, не позднее 5 рабочих дней до начала производства земляных работ при проведении плановых мероприятий и немедленно при проведении внеплановых мероприятий, уведомить МУ «Городская диспетчерская служба» о точном времени начала и о сроках проведения работ;

4.2.9 при производстве работ, связанных со вскрытием грунта в охранной зоне линий связи или линий радиофикации, соблюдать требования, установленные разделом III Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденных  Постановлением Правительства РФ от 09.06.1995 № 578;

4.2.10 обеспечить соблюдение при производстве работ требований, установленных настоящим Положением и иными правовыми актами, регулирующими соответствующий вид деятельности по строительству, ремонту и реконструкции.

4.3. Способ ведения земляных работ (открытый или закрытый) определяется в каждом конкретном случае Управлением на  основании предоставленных заказчиком заключений о невозможности проведения работ одним из указанных способов.

Основным способом прокладки и переустройства подземных сооружений на магистральных улицах, дорогах общегородского значения и площадях является закрытый способ (без вскрытия благоустроенной поверхности), предусмотренный проектом, методом:

а) прокалывания;

б) продавливания с разработкой и удалением грунта из забоя;

в) горизонтального бурения;

г) щитовой или тоннельно-штольневой проходки.

4.4. Не допускается проведение земляных работ открытым способом на автомобильных дорогах с асфальтобетонным капитальным типом дорожного покрытия в течение 5 лет с момента окончания их строительства, реконструкции или капитального ремонта, за исключением производства аварийно-восстановительных работ.

4.5. Проведение земляных работ открытым способом на автомобильных дорогах допускается только при наличии пересечения прокладываемых подземных сооружений с действующими подземными инженерными коммуникациями, создающими препятствия произвести земляные работы другими способами.

4.6. Разрытие асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуаров производится в границах и в объемах отрываемой траншеи, предусмотренных проектом и ордером.

4.7. При разрушении покрытий дорог и тротуаров необходимо соблюдать следующие правила:

4.7.1 при работах, требующих закрытия проезда, должно быть ясно обозначено направление объезда;

4.7.2 ширина траншеи должна быть минимальной в зависимости от внешних габаритов сооружений;

4.7.3 в местах перехода через траншеи, ямы, канавы должны быть установлены переходные мостики шириной не менее 1 м, огражденные с обеих сторон перилами высотой не менее 1,1 м, со сплошной обшивкой внизу на высоте 0,15 м и с дополнительной ограждающей планкой на высоте 0,5 м от настила.

4.8. При производстве земляных работ запрещается:

4.8.1 повреждать существующие наземные и подземные сооружения, зеленые насаждения, элементы благоустройства, восстановление которых не предусмотрено проектом восстановления благоустройства и локальной сметой;

4.8.2 выполнять работы, не указанные в ордере;

4.8.3 производить откачку воды из колодцев, траншей, котлованов непосредственно на проезжую часть дороги, тротуары, газоны, детские и спортивные площадки, придомовые территории;

4.8.4 оставлять и складировать на проезжей части, тротуарах и газонах землю, строительные отходы, мусор;

4.8.5 складировать отходы асфальтобетонной смеси в зоне проведения работ;

4.8.6 загромождать проходы и въезды во дворы, нарушать нормальный проезд автотранспорта и проход пешеходов;

4.8.7 смешивать с землей из траншей отходы асфальтобетонной смеси в кусковой форме, образованные от разбора асфальтобетонного покрытия.

4.8.8 засыпать землей и строительными материалами деревья, кустарники и газоны, крышки колодцев подземных сетей, дождеприемные колодцы, лотки и кюветы, перепускные трубы и дренажи, геодезические знаки, проезжую часть дорог и тротуаров;

4.8.9 производить обратную засыпку траншеи использованным грунтом;

4.8.10 уничтожать и повреждать верхний плодородный слой почвы.

4.9. Заказчик обязан систематически производить осмотр состояния ограждения строительной площадки, рабочего освещения и сигнальных фонарей (в вечернее время), креплений траншей и котлованов, лестниц и стремянок для спуска в них, подвесок действующих коммуникаций, проездов для транспорта, проходов для пешеходов и наличие средств организации дорожного движения.

4.10. Дорожные знаки, ограждения, освещение и световую сигнализацию разрешается демонтировать только после завершения работ, восстановления дорожного покрытия, удаления с покрытия отходов производства, материалов, дорожных машин, механизмов, оборудования и инструментов.

4.11. При выполнении краткосрочных работ на проезжей части, связанных с профилактическим осмотром колодцев инженерных подземных сетей, очисткой дождеприемных колодцев, уборкой проезжей части вручную, нанесением разметки, покраской элементов дорожной обстановки и т.п., за 15 метров до места работы с каждого направления устанавливаются знаки, предусмотренные пунктами 1.25, 4.2.1- 4.2.3 приложения № 1 к Правилам дорожного движения, утвержденным постановлением Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090.

- 5. Восстановление разрушенных покрытий

5.1. Засыпка траншей и котлованов производится только после выполнения инженерных изысканий с последующим обязательным представлением копии отчетной документации о выполнении инженерных изысканий в ИСОГД города Благовещенска.

5.2. Восстановление дорожных покрытий после производства земляных работ выполняется юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями при наличии свидетельства о допуске к таким работам, выданного саморегулируемой организацией.

5.3. Во избежание просадок засыпка траншей и котлованов под проезжей частью улиц, дорог и тратуаров производится согласно техническому паспорту  сооружения дорожного хозяйства (улицы, дороги) с тщательным уплотнением каждого слоя способами, обеспечивающими надлежащее уплотнение грунта.

5.4. Ответственность за качество засыпки траншей и котлованов, устранение просадок или провалов восстановленного покрытия после проведения земляных работ несет заказчик данных работ в течение гарантийного срока – 3 года.

5.5. Покрытия и основания из асфальтобетонных смесей следует устраивать в сухую погоду. Укладку горячих и холодных смесей следует производить весной и летом при температуре окружающего воздуха не ниже 5 °C, осенью - не ниже 10 °C.

5.6. Организации, выполняющие работы по восстановлению дорожных покрытий, обязаны соблюдать следующие условия восстановления проезжей части улиц после проведения земляных работ:

5.6.1 Засыпка траншей и устройство оснований под дорожное покрытие на проезжих частях улиц, внутриквартальных и дворовых проездах, тротуарах производятся в присутствии представителя организации, ответственной за содержание и эксплуатацию территории, и представителя организации, которая будет выполнять работы по восстановлению дорожного покрытия. После выполнения указанных земляных работ составляется акт о выполненных земляных работах, предшествующих восстановлению дорожного покрытия, с приложением фотоматериалов, подтверждающих соблюдение технологии производства скрытых работ.

5.6.2 восстанавливаемый участок должен иметь геометрическую форму: контуры вырубленной для ремонта карты должны быть параллельны и перпендикулярны оси дороги, края вырубок должны иметь вертикальные стенки;

5.6.3 если место проведения работ расположено у края проезжей части:

5.6.3.1 ширина разрытия составляет менее 30% от ширины проезжей части - ремонт производится картой, увеличенной на 1 метр по краям разрытий;

5.6.3.2 ширина разрытия составляет более 30% от ширины проезжей части - ремонт производится картой по всей ширине проезжей части;

5.6.4 если место проведения работ расположено вблизи от центра проезжей части независимо от размера ремонт производится картой по всей ширине проезжей части;

5.6.5 при проведении работ по всей ширине проезжей части  ремонт производится картой по всей ширине проезжей части, увеличенной на 0,5 метра по краям разрытий.

5.7. Восстановление газонов после строительства, реконструкции и ремонта сетей инженерно-технического обеспечения и иных работ, предусмотренных настоящим Положением, выполняется в следующем порядке: обратная засыпка, горизонтальная планировка участка производства работ, отсыпка растительным грунтом и посев травы.

5.8. Если по причине неблагоприятных погодных условий и температурного режима для соблюдения технологии производства работ восстановить в запланированный срок нарушенное в ходе земляных работ благоустройство не представляется возможным, восстановительные работы проводятся без асфальтирования проезжих частей и тротуаров, без планировки участка работ растительным грунтом, без посадки зеленых насаждений и сдаются по акту в незавершенном (зимнем) варианте. Состояние предварительно восстановленного благоустройства поддерживается заказчиком до начала завершающего этапа работ. В случае образования просадок (провалов) в местах восстановленного благоустройства заказчик в безотлагательном порядке принимает меры к их устранению. Окончательное благоустройство проводится заказчиком до 15 мая года, следующего за зимним периодом. Указанный срок изменяется уполномоченным органом на основании заявления заказчика по причинам, препятствующим соблюдению технологии восстановительных работ, а именно: неблагоприятные погодные условия и температурный режим.

5.9. В случае консервации объекта капитального строительства с сетями инженерно-технического обеспечения или невозможности продолжить строительство (реконструкцию) сетей инженерно-технического обеспечения заказчик обязан произвести обратную засыпку траншей и котлованов за пределами предоставленного под строительство земельного участка, восстановить нарушенное благоустройство и сдать его в установленном настоящим Положением порядке.

В случае возобновления земляных работ для продолжения строительства сетей инженерно-технического обеспечения оформление разрешения на производство земляных работ осуществляется в порядке, установленном настоящим Положением.

- 6. Оформление исполнительной документации

6.1. Материалы и результаты инженерных изысканий на построенные (отремонтированные, реконструированные) инженерные коммуникации оформляются в виде отчетной документации о выполнении инженерных изысканий, состоящей из текстовой и графической частей, а также приложений к ней (в текстовой, графической, цифровой и иных формах), в соответствии с требованиями, предъявляемыми к исполнительной документации на подземные инженерные коммуникации.

6.2. В состав исполнительной документации, выполненной на бумажном и электронном носителях и представляемой в ИСОГД города Благовещенска, входят в том числе:

6.2.1) исполнительный чертеж, выполненный на топографическом плане масштаба 1:500 с привязкой поворотных и створных точек и существующих сетей, вскрытых при строительстве или ремонте;

6.2.2) продольный профиль по оси проложенных сетей.

6.3. Отчетная документация о выполнении инженерных изысканий должна быть выполнена лицом, которое соответствует требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к лицам, выполняющим инженерные изыскания, в 5 экземплярах, каждый из которых должен иметь отметку о представлении отчетной документации о выполнении инженерных изысканий в ИСОГД города Благовещенска. Один экземпляр до оформления акта на сдачу подземных сооружений в эксплуатацию, но не позднее 14 календарных дней после окончания строительства, представляется в ИСОГД города Благовещенска. Один экземпляр находится у заказчика и два экземпляра - у эксплуатационной организации. Один экземпляр остается в организации, выполнявшей работы.

6.4. В отчетной документации отражаются все работы, выполненные по строительству новых и ликвидации непригодных подземных сооружений.

При ликвидации подземных коммуникаций и сооружений на исполнительных чертежах показываются как оставленные в грунте, так и изъятые сети и сооружения.

6.5. Если строительство, реконструкция, ремонт подземных сооружений выполнены с отклонениями от проекта, то на исполнительных чертежах должно быть указано, кем эти отступления разрешены и согласованы.

6.6. Ответственность за правильность составления и своевременное представление отчетной документации о выполнении инженерных изысканий несет заказчик.

- 7. Контроль за выполнением требований настоящего Положения

7.1. Управление осуществляет контроль за выполнением требований настоящего Положения в части соблюдения порядка оформления ордеров, наличия исходно-разрешительной и проектной документации при производстве земляных работ, соблюдения сроков ведения работ, обустройства и содержания строительных площадок, выполнения требований по организации и производству земляных работ, защите и сохранности зеленых насаждений, восстановлению разрушенных элементов благоустройства.

7.2. Сотрудники Управления, в чьи должностные обязанности входит участие в процессе выдачи ордера при строительстве, реконструкции и ремонте сетей инженерно-технического обеспечения и иных объектов, связанных с нарушением благоустройства территории муниципального образования города Благовещенска, контроль за сроками восстановления благоустройства, имеют право:

1) запрашивать в соответствии со своей компетенцией и безвозмездно получать от организаций и граждан необходимые для осуществления своих полномочий сведения и материалы;

2) проверять ход выполнения земляных работ и иных работ на участке, указанном в ордере;

3) составлять акты о выявленных фактах самовольных земляных работ, нарушений в области установленного порядка строительства, правил проведения ремонта и содержания дорог и направлять их соответствующим должностным лицам для рассмотрения.

Должностные лица Управления имеют право давать обязательные для исполнения предписания:

об устранении выявленных в ходе проверок нарушений порядка производства земляных работ;

о приостановлении действия ордера до устранения выявленных нарушений.

7.3. За нарушение требований настоящего Положения наступает административная ответственность, предусмотренная за нарушение Правил благоустройства территории муниципального образования города Благовещенска

- Приложение № 1

к Положению

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ Жилищно-коммунального хозяйства

675000, г. Благовещенск, ул. Б.Хмельницкого, 8

тел./факс (4162) 49 14 43, тел. (4162) 49 15 18

e-mail: atk.blag@mail.ru

ОРДЕР № _________

Заказчику ____________________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица)

_____________________________________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О., юридический адрес, № тел.)

_________________________________________________________________________________________________

(паспорт: номер, серия, кем и когда выдан, дата выдачи)

разрешается производство работ _________________________________________________________________________

(вид работ)

____________________________________________________________________________________________________

на участке ___________________________________________________________________________________________

(улица, переулок, проезжая часть дороги и т.п.)

Исполнитель работ (подрядчик) ________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

______________________________________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О., дата и № договора подряда)

Состояние элементов благоустройства до начала производства работ:

- Покрытие проезжей части дороги  _______________________________________________________________________

- Покрытие тротуара ___________________________________________________________________________________

- Зеленые насаждения __________________________________________________________________________________

- Бордюрный камень ___________________________________________________________________________________

- Смотровые и дождеприемные колодцы __________________________________________________________________

- Малые архитектурные формы __________________________________________________________________________

Условия производства земляных работ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Я, ___________________________________________________________________________________________________

подтверждаю,   что   данный   объект   полностью   обеспечен   необходимыми материалами,    техникой,    рабочей    силой,    типовым   ограждением   и соответствующими  дорожными  знаками, необходимыми осветительными приборами и средствами световой сигнализации для освещения и обозначения рабочей площадки в темное время суток.

Обязуюсь  производство вышеуказанных работ  осуществлять в соответствии с требованиями Положения по производству земляных  работ, строительству, реконструкции и ремонту инженерных сетей и коммуникаций на территории муниципального образования города Благовещенска.  После  завершения  земляных  работ  обязуюсь восстановить разрушенные  и поврежденные элементы благоустройства в  первоначальном виде согласно описи.

Настоящий  ордер  и  схема  производства  работ с согласованиями должны всегда   находиться   на   месте   производства   работ   для  предъявления представителям  контролирующих  организаций.

Ответственный	по ордеру обязан закрыть ордер по окончании работ в отделе административно-технического контроля управления ЖКХ администрации города Благовещенска.

____________________________________                   ____________________________	___________________

Подпись лица, ответственного по ордеру                                         Ф.И.О.	ДАТА

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ РАЗРЕШЕНО

с "____" ____________________ 20___ г. по "_____" _______________________ 20___ г.

Начальник управления                                                                            _____________

Приложение № 2

к Положению

ПЕРЕЧЕНЬ

СОГЛАСОВАНИЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОРДЕРА-РАЗРЕШЕНИЯ

НА ПРОИЗВОДСТВО ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСК

1. Отдел ведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности администрации города Благовещенска (ул. Ленина, 133, каб. 204).

2. Земельное управление администрации города Благовещенска (ул. Ленина, 133, каб. 216).

3. Управление по развитию потребительского рынка и услуг администрации города Благовещенска – отдел транспортного обслуживания населения (ул. Ленина, 108/2, каб. 101).

4. Филиал ОАО "АКС "Амурводоканал" (ул. Октябрьская, 137).

5. Филиал ОАО "АКС "Амурэлектросетьсервис" (ул. Амурская, 296).

6. Филиал ОАО "АКС "Амуртеплосервис" (ул. Мухина, 73 "А").

7. МП "Горсвет" (ул. Октябрьская, 190/1).

8. Муниципальное казенное предприятие "Дорожно-эксплуатационное управление" (ул. Октябрьская, 190).

9. Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска (ул. Б.Хмельницкого, 8, каб. 22).

10. МП "Сигнал" (ул. Октябрьская, 163).

11. МП "Автоколонна 1275" (ул. Калинина, 114).

12. МУ "Городская диспетчерская служба" (ул. Калинина, 114).

13. МП "Троллейбусное управление" (ул. Тенистая, 103).

14. Амурский филиал ОАО "Ростелеком" (ул. Пионерская, 40), отдел технического учета.

15. ОАО "Амургаз" (ул. Мухина, 80).

16. ГУ "1 ОФПС" по Амурской области (ул. Островского, 152).

17. ОГИБДД ГУ МО МВД России "Благовещенский" (ул. Пионерская, 198/2).

18. В/ч 52138 (ул. Пионерская, 22).

19. ГУ "Краснознаменное пограничное управление ФСБ РФ по Амурской области" (ул. Игнатьевское шоссе, 16).

20. ОАО "Дальневосточная распределительная сетевая компания" (ул. Шевченко, 28).

21. Филиал "Амурские центральные электрические сети" ОАО "Дальневосточная распределительная сетевая компания" (ул. Театральная, 179).

22. Филиал "Амурская генерация" ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" (ул. Загородная, 177).

23. ЗАО "ТрансТелеком - Чита" (ул. Б.Хмельницкого, 31).

24. ООО «Теледайн системс лимитед» (ул. 50 лет Октября, 13/1, каб. 406).

25. Правообладатель земельного участка.

- Приложение № 3

к Положению

Соглашение

о производстве земляных работ на территории муниципального образования

города Благовещенска

г. Благовещенск                                                                                   «____» ____________ 20____ г.

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска, именуемое в дальнейшем «Уполномоченный орган», в лице __________________________________________, действующего на основании __________________________,  с одной стороны, _______________________________________________ _______________________________,именуемое в дальнейшем «Заказчик работ», в лице ________________________________, действующего на основании ________________, с  другой  стороны, муниципальное казенное предприятие города Благовещенска «Дорожно-эксплуатационное управление», именуемое в дальнейшем «Балансодержатель», в лице _______________________, действующего на основании ___________________, с третьей стороны, а вместе именуемые «Стороны»,  заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

- Предмет соглашения

1.1. В соответствии с настоящим соглашением Заказчик работ обязуется самостоятельно и (или) силами третьих лиц произвести земляные работы на территории муниципального образования города Благовещенска в соответствии с действующими нормативно-техническими актами, выданным Уполномоченным органом Ордером на производство земляных работ, а также настоящим соглашением и по завершении земляных работ выполнить благоустройство территории в соответствии с условиями настоящего соглашения, а Уполномоченный орган в установленном действующим законодательством и муниципальными правовыми актами города Благовещенска порядке осуществить контроль за производством Заказчиком земляных работ и выполнением им работ по благоустройству территории.

1.2. Границы территорий, на которых планируется производство земляных работ и последующее благоустройство территории (далее по тексту настоящего соглашения - территория производства земляных работ), определяются в приложениях к настоящему соглашению, являющихся неотъемлемой его частью.

В приложениях (подписываемых на каждую территорию производства земляных работ или группу территорий) отражается:

а) схема территории производства земляных работ;

б) основные характеристики территории производства земляных работ и уровня ее благоустройства по состоянию до начала их выполнения (в том числе вид и объем покрытия территории, наличие и характеристики усовершенствованного покрытия, наличие на территории и характеристики зеленых насаждений, архитектурных объектов малых форм, временных (некапитальных) объектов, инженерных коммуникаций);

в) виды и объем земляных работ, планируемых Заказчиком работ;

г) основные характеристики территории производства земляных работ и уровня ее благоустройства по состоянию после завершения выполнения земляных работ (в том числе вид и объем покрытия территории, наличие и характеристики усовершенствованного покрытия, наличие на территории и характеристики зеленых насаждений, архитектурных объектов малых форм, временных (некапитальных) объектов, инженерных коммуникаций);

д) сумма залоговой стоимости.

2. Обязанности Сторон

2.1. Уполномоченный орган обязан:

2.1.1. выдать Заказчику работ в установленном порядке Ордер на производство земляных работ на территории муниципального образования города Благовещенска при наличии оснований, установленных Положением;

2.1.2. осуществлять контроль за производством земляных работ, строительством (реконструкцией), капитальным и текущим ремонтом сетей инженерно-технического обеспечения, а также за выполнением работ по благоустройству территории;

2.1.3. при осуществлении контроля и реализации полномочий органов местного самоуправления в области организации благоустройства территории, содержания дорожно-уличной сети муниципального образования города Благовещенска и производства земляных работ руководствоваться действующим законодательством, муниципальными правовыми актами города Благовещенска и настоящим соглашением;

2.1.4. по завершении производства земляных работ и выполнения работ по благоустройству в течение 5-ти рабочих дней принять у Заказчика работ результат работ по благоустройству территории с составлением акта приемки результата работ.

2.2. Уполномоченный орган вправе:

2.2.1. получить от Заказчика работ согласованную в установленном порядке проектную документацию на производство земляных работ и выполнение работ по благоустройству;

2.2.2. получить от Заказчика работ документы, подтверждающие согласование выполнения работ с правообладателями и (или) лицами, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, правообладателями земельных участков, на которых планируется производство земляных работ; организациями, осуществляющими управление многоквартирным домом (в случае если производство работ осуществляется на территориях, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома);

2.2.3. производить сбор доказательств, в том числе фото-, видеофиксацию, подтверждающих состояние предполагаемого места производства земляных работ до начала их производства, в целях осуществления контроля за надлежащим исполнением Заказчиком работ обязательств, вытекающих из настоящего соглашения;

2.2.4. осуществлять иные действия в целях надлежащего исполнения настоящего соглашения.

2.3. Заказчик работ обязан:

2.3.1. предоставить при подписании приложений, указанных в п.1.2. настоящего соглашения, расчет восстановительной стоимости, который становится неотъемлемой частью настоящего соглашения, платежное поручение о перечислении залоговой стоимости на специальный счет Балансодержателя;

2.3.2. осуществлять производство земляных работ в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических актов, муниципальных правовых актов города Благовещенска в области благоустройства и содержания улично-дорожной сети города, а также требованиями настоящего соглашения, в том числе:

- вырывать траншею (котлован) минимальной величины, не превышающей размеры, установленные действующими нормативными техническими документами, в том числе СНиП 3-02.01-87, СНиП 2.07.01-89*;

- незамедлительно вывозить с места производства работ грунт, вынимаемый из траншеи и котлованов, материалы, образовавшиеся от разборки дорожного покрытия, строительный мусор;

- не допускать временных отвалов грунта;

- не допускать загрязнения строительными материалами и мусором проезжей части улиц и дорог, тротуаров, газонов, колодцев, водосточных решеток;

- засыпку траншеи и котлована при вскрытии асфальтобетонного и иного покрытия производить инертными материалами с обязательным послойным уплотнением катком либо специализированным оборудованием;

- производить (в случае необходимости) снос деревьев и кустарников в порядке, установленном муниципальными правовыми актами города Благовещенска;

- производить укладку асфальтобетонного покрытия с выполнением работ по подготовке основания из щебня фракции 20-40 мм толщиной 30 см;

- в случае выполнения работ в период, не позволяющий произвести восстановление асфальтобетонного покрытия, осуществлять содержание территории производства земляных работ в соответствии с требованиями, действующими в области безопасности дорожного движения, требованиями, установленными правилами благоустройства, положением о производстве земляных работ на территории муниципального образования города Благовещенска,  и иными нормативно-правовыми актами и строительными нормами и правилами, действующими на территории РФ;

2.3.3. производить земляные работы в соответствии с требованиями техники безопасности, в том числе:

- выставить необходимые дорожные знаки, обеспечивающие круглосуточную безопасность движения транспорта и пешеходов;

- оградить территорию производства земляных работ;

- обеспечить устройство подъездов и подходов к ближайшим к месту проведения работ зданиям и сооружениям, в том числе надлежащей прочности мостики через траншеи;

2.3.4. выполнить работы по благоустройству территории производства земляных работ, а также работы по строительству (реконструкции), капитальному и текущему ремонту сетей инженерно-технического обеспечения в порядке и сроки, предусмотренные настоящим соглашением, Ордером на производство земляных работ, и в соответствии с документацией на производство земляных работ;

2.3.5. в течение 3-х дней после завершения производства земляных работ и выполнения благоустройства территории письменно уведомить Уполномоченный орган о завершении работ и сдать ему результаты работ по благоустройству территории с составлением акта приемки результата работ;

2.3.6. в течение установленного гарантийного срока осуществлять за свой счет устранение выявляемых недостатков в результатах производства земляных работ; работ по благоустройству территории, а также недостатков выполнения работ по строительству (реконструкции), капитальному и текущему ремонту сетей инженерно-технического обеспечения в срок не позднее 20 дней с момента их обнаружения и (или) получения соответствующего требования от Уполномоченного органа;

2.3.7. в случае невыполнения работ по благоустройству территории и выявления Уполномоченным органом факта нарушения Заказчиком работ условий производства земляных работ, повлекшее за собой увеличение объемов работ по восстановлению нарушенного благоустройства, приведению участка в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, - произвести перечисление восстановительной стоимости непокрытой залоговой стоимостью на  специальный счет балансодержателя в течение 10-ти дней с момента получения соответствующего требования Уполномоченного органа.

2.3.8. выполнять иные требования, предусмотренные действующим законодательством, муниципальными правовыми актами города Благовещенска, настоящим соглашением и Ордером на производство земляных работ на территории муниципального образования города Благовещенска.

2.4. Балансодержатель обязан:

2.4.1. использовать полученную от Заказчика работ залоговую стоимость на цели и в порядке, предусмотренном настоящим соглашением.

2.4.2.в случае выполнения Заказчиком работ обязательств по восстановлению нарушенного благоустройства, приведению земельного участка в состояние, пригодное для использования в соответствии с разрешенным использованием, произвести возврат перечисленной Заказчиком работ залоговой стоимости в течение 5-ти рабочих дней с момента предоставления Заказчиком работ акта приемки выполненных работ по восстановлению объектов благоустройства.

2.4.3. в случае невыполнения Заказчиком работ обязательств по восстановлению нарушенного благоустройства, приведению земельного участка в состояние, пригодное для использования в соответствии с разрешенным использованием, в течение 20-ти дней с момента получения от Уполномоченного органа соответствующих документов,  обеспечить своими силами или с привлечением третьих лиц восстановление нарушенного благоустройства, приведение участка в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, за счет перечисленной Заказчиком работ залоговой стоимости.

3. Срок выполнения обязательств

3.1. Срок производства земляных работ, работ по благоустройству территории, работ по строительству (реконструкции), капитальному и текущему ремонту сетей инженерно-технического определяется приложениями к настоящему соглашению.

3.2. Устанавливаемый Заказчиком работ гарантийный срок для результатов производства земляных работ, а также работ по благоустройству территории составляет 36  месяцев со дня сдачи Уполномоченному органу результатов работ по благоустройству территории.

3.3. Срок выполнения иных обязательств определяется условиями настоящего соглашения, а в случае отсутствия в соглашении срока выполнения отдельных обязательств срок определяется в соответствии с действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

4. Ответственность Сторон

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.2. Заказчик работ, причинивший неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств по настоящему соглашению ущерб муниципальному образованию города Благовещенска, обязан возместить причиненный ущерб в полном объеме.

4.3. Заказчик работ отвечает за ущерб, причиненный муниципальному образованию города Благовещенска действиями третьих лиц, в процессе производства ими земляных работ или выполнения работ по благоустройству, а также работ по строительству (реконструкции), капитальному и текущему ремонту сетей инженерно-технического обеспечения в интересах Заказчика работ.

4.4. За нарушение срока производства земляных работ Заказчик работ уплачивает Уполномоченному органу неустойку в размере 1000,00 (одна тысяча) рублей за каждый день просрочки по каждой из территорий производства земляных работ.

Неустойка уплачивается в бюджет муниципального образования города Благовещенска в течение 3-х рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления Уполномоченного органа.

4.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных пунктами 2.3.2 - 2.3.6 настоящего соглашения, Заказчик работ уплачивает Уполномоченному органу неустойку в размере 1000,00 (одна тысяча) рублей за каждый день просрочки по каждой из территорий производства земляных работ за каждый вид нарушения.

Неустойка уплачивается в бюджет муниципального образования города Благовещенска в течение 3-х рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления Уполномоченного органа.

4.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных пунктом 2.3.7 настоящего соглашения, Заказчик работ уплачивает Уполномоченному органу неустойку в размере две трехсотых ставки рефинансирования за каждый день просрочки.

Неустойка уплачивается в бюджет муниципального образования города Благовещенска в течение 3-х рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления Уполномоченного органа

5. Особые условия

5.1. Уполномоченный орган вправе осуществлять контроль за исполнением Заказчиком работ и (или) уполномоченным им лицом обязательств по настоящему соглашению, в том числе за качеством и сроками производства земляных работ, а также работ по благоустройству территории.

5.2. Заказчик работ отвечает за ущерб, причиненный третьим лицам в процессе производства им земляных работ или выполнения работ по благоустройству, работ по строительству (реконструкции), капитальному и текущему ремонту сетей инженерно-технического обеспечения в интересах Заказчика работ или в период содержания территории производства земляных работ.

5.3. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Заказчиком работ и (или) уполномоченным им лицом обязательств по настоящему соглашению Уполномоченный орган вправе потребовать от Заказчика работ устранения недостатков, возникших в связи с производством земляных работ, работ по благоустройству территории, а также недостатков по строительству (реконструкции), капитальному и текущему ремонту сетей инженерно-технического обеспечения.

Требование об устранении недостатков направляется Уполномоченным органом заказным письмом с уведомлением о вручении Заказчику работ с указанием срока для их устранения.

Требование об устранении недостатков должно содержать указание на недостатки, обнаруженные в процессе производства земляных работ, работ по благоустройству территории, работ по строительству (реконструкции), капитальному и текущему ремонту сетей инженерно-технического обеспечения, и (или) по окончании производства указанных работ в пределах установленного гарантийного срока, а также на виды работ, которые необходимо выполнить Заказчику работ для устранения недостатков; срок устранения недостатков.

5.4. Требование об устранении недостатков, требование о  перечислении восстановительной стоимости непокрытой залоговой стоимостью вручается Заказчику работ (либо его представителю) под роспись либо направляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

При этом Заказчик работ считается уведомленным надлежащим образом в случаях, если Уполномоченным органом уведомление направлено по адресу, указанному в реквизитах настоящего соглашения, и уведомление было возвращено в связи с истечением срока хранения и/или в связи с отсутствием по указанному местонахождению Заказчика работ.

5.7.Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

6.Адреса и реквизиты сторон

Уполномоченный орган: управление жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Благовещенска, юр. адрес: г. Благовещенск, ул.Б.Хмельницкого, 8

ИНН 2801052325 КПП 280101001.

Балансодержатель: Муниципальное казенное предприятие города Благовещенска «Дорожно-эксплуатационное управление», юр. адрес: 675004,  г.Благовещенск, ул. Октябрьская, 190, тел. 35-08-81

ИНН/КПП 2801174394 / 280101001.

Заказчик работ

____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Подписи и печати сторон

Уполномоченный орган __________________/______________/

Балансодержатель: ______________________/______________/

Заказчик работ:_________________________/______________/

Приложение № ____

к соглашению о производстве земляных работ на территории муниципального образования города Благовещенска от ___________ № _______________

г. Благовещенск                                                                                                 «____» ____________ 20____ г.

1. Границы территорий, на которых планируется производство земляных работ и последующее благоустройство территории _______________________________________________________________

________________________________________________________________________________

2.Схема территории производства земляных работ

3. Основные характеристики территории производства земляных работ и уровня ее благоустройства по состоянию до начала их выполнения (в том числе вид и объем покрытия территории, наличие и характеристики усовершенствованного покрытия, наличие на территории и характеристики зеленых насаждений, архитектурных объектов малых форм, временных (некапитальных) объектов, инженерных коммуникаций)________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Виды и объем земляных работ, планируемых Заказчиком работ_____________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Основные характеристики территории производства земляных работ и уровня ее благоустройства по состоянию после завершения выполнения земляных работ (в том числе вид и объем покрытия территории, наличие и характеристики усовершенствованного покрытия, наличие на территории и характеристики зеленых насаждений, архитектурных объектов малых форм, временных (некапитальных) объектов, инженерных коммуникаций)_____________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

6. Сумма залоговой стоимости: __________________(___________________________) рублей с учетом всех налогов и сборов.

Залоговая стоимость определена на основании: ________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Документ о перечислении залоговой стоимости:___________________________________________

Подписи и печати сторон

Уполномоченный орган __________________/______________/

Балансодержатель: ______________________/______________/

Заказчик работ:_________________________/______________/

Приложение № 4

к Положению

АКТ

приемки выполненных работ по восстановлению

объектов благоустройства

г. Благовещенск                                  "__" _____________ 20__ г.

Наименование объекта _______________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Комиссия в составе представителей:

ИСОГД администрации г. Благовещенска (ул. Ленина, 133 каб.204)_____________________________________________________________________________

МП «Зеленстрой» (ул. Рабочая, 184/4)____________________________________________________

Управление ЖКХ (ул. Б.Хмельницкого, 8, каб.24)__________________________________________

МКП "ДЭУ" (ул.Октябрьская, 190)_______________________________________________________

Отдел ГИБДД (ул. Пионерская, 198)_____________________________________________________

Обслуживающей организации _________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Правообладателя земельного участка ___________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Производителя работ (заказчик) _______________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Произвели  приемку восстановленных элементов благоустройства, разрушенных в

процессе проведения земляных работ, по ордеру N ___ от ____________ 20__ г.

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

В процессе работы были обнаружены замечания _________________________________________

- Покрытие проезжей части дороги_______________________________________________________________________________

- Покрытие тротуара_____________________________________________________________________________

- Зеленые насаждения__________________________________________________________________________

- Бордюрный камень_______________________________________________________________________________

- Смотровые и дождеприемные колодцы_____________________________________________________________________________

- Малые архитектурные формы__________________________________________________________

которые необходимо устранить _________________________________________________________

Заключение: _________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Подписи членов комиссии: _______________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

Приложение № 5

АКТ

проверки участка производства земляных работ

г. Благовещенск                                                                                               "__" _____________ 20__ г.

Наименование объекта ________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

На участке __________________________________________________________________________________________

(улица, переулок, проезжая часть дороги и т.п.)

В процессе проверки были обнаружены замечания _________________________________________

- Покрытие проезжей части дороги_______________________________________________________

- Покрытие тротуара___________________________________________________________________

- Зеленые насаждения__________________________________________________________________

- Бордюрный камень___________________________________________________________________

- Смотровые и дождеприемные колодцы__________________________________________________

- Малые архитектурные формы__________________________________________________________

которые необходимо устранить _________________________________________________________

Заключение: _________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Комиссия в составе:

Отдел ГИБДД________________________________________________________________________

МКП «ДЭУ»_________________________________________________________________________

МП «Зеленстрой»_____________________________________________________________________

Управление ЖКХ_____________________________________________________________________

Присутствующие:

1.___________________________________________________________________________________

2.___________________________________________________________________________________

3.___________________________________________________________________________________