Приложение

к приказу управления жилищно-

коммунального хозяйства администрации

города Благовещенска

от_________________________№_______

ПАСПОРТ

муниципального проекта города Благовещенска

«Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий города Благовещенска»

- Основные положения

| Краткое наименование проекта | Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий города Благовещенска |  | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор проекта | Рудненок Виталий Александрович |  | Заместитель мэра города Благовещенска |  |  |
| Руководитель проекта | Кирпиков Вадим Александрович |  | Начальник управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |  |  |
| Администратор проекта | Блехарский Владимир Анатольевич |  | Заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации, Амурской области и с муниципальными программами города Благовещенска | 1. | Муниципальная программа/направление (подпрограмма) | Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска |  |  |
|  | 1.1. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации / направление (подпрограмма) | - |  |  |
|  | 1.2. | Государственная программа (комплексная программа) Амурской области/ направление (подпрограмма) | «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области»/направление (подпрограмма) 1 «Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения» |  |  |

2. Показатели проекта

| № п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Признак возрастания /убывания | Нарастающий итог |  | Информационная система (источник данных) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 |  | 14 | 15 |
| 1. | ОЗР отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля отремонтированных общественных территорий | МП | процент | 2,2 | 2023 | 1,9 | - | - |  | - |  | - |  | - |  | Возрастающий | нет |  | На бумажном носителе |  |
| 2.2. | Увеличение благоустроенных мест захоронений | МП | единиц | - | 2023 | 117 | 254 | - |  | - |  | - |  | - |  | Возрастающий | нет |  | На бумажном носителе |  |
| 2.3. | Увеличение количества благоустроенных объектов | МП | единиц | 33 | 2023 | 89 | 114 | 115 |  | 116 |  | - |  | - |  | Возрастающий | да |  | На бумажном носителе |  |
| 2.4. | Увеличение количества дворовых территорий обеспеченных современными функциональными зонами для активного и тихого отдыха | ГП АО | единиц | 25 | 2023 | 36 | 40 | 40 |  | - |  | - |  | - |  | Возрастающий | да |  | На бумажном носителе |  |
| 2.5. | Увеличение количества благоустроенных междворовых проездов | ГП АО | единиц | 0 | 2024 | - | 17 | 39 |  | - |  | - |  | - |  | Возрастающий | да |  | На бумажном носителе |  |

2.1. Прокси-показатели проекта (отсутствуют)

3. План достижения показателей проекта в 2025 году

| № п/п | Показатели проекта |  | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1. | ОЗР отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля отремонтированных общественных территорий | МП |  | процент | - | - | - | - | - | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 1,9 | 1,9 |
| 2.2. | Увеличение благоустроенных мест захоронений | МП |  | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93 | 117 | 117 |
| 2.3. | Увеличение количества благоустроенных объектов | МП |  | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89 |
| 2.4. | Увеличение количества дворовых территорий обеспеченных современными функциональными зонами для активного и тихого отдыха | ГП АО |  | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 35 | 36 |

3.1. План достижения показателей проекта в 2026 году

| № п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1. | ОЗР отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Увеличение благоустроенных мест захоронений | МП | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 254 | 254 | 254 |
| 2.2. | Увеличение количества благоустроенных объектов | МП | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 114 |
| 2.3. | Увеличение количества дворовых территорий обеспеченных современными функциональными зонами для активного и тихого отдыха | ГП АО | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 40 | 40 |
| 2.4. | Увеличение количества благоустроенных междворовых проездов | ГП АО | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 17 | 17 |

4. Мероприятия (результаты) проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Связь показателями проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1. | ОЗР отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Ремонт площади Победы |  | тысяча квадратных метров | - | 2023 | 11,9 | - | - | - | - | - | Площадь отремонтированной территории | Приобретение товаров, работ, услуг | Доля отремонтированных общественных территорий |
| 2.2. | Выполнено благоустройство «Военно-мемориального участка на действующем кладбище 17 км Новотроицкое шоссе» |  | единица | 44 | 2023 | 73 | 137 | - | - | - | - | Количество благоустроенных мест захоронений «Военно-мемориального участка на действующем кладбище 17 км Новотроицкое шоссе» | Приобретение товаров, работ, услуг | Увеличение благоустроенных мест захоронений |
| 2.3. | Реализованы мероприятия по благоустройству общественных и дворовых территорий, отремонтированных объектов капитального строительства, некапитальных строений и иных сооружений, а также иных выполненных мероприятий по благоустройству административного центра Амурской области |  | единица | 33 | 2023 | 23 | 19 | 1 | 1 | - | - | Количество благоустроенных объектов 2025 год: в рамках соглашения ремонт фасадов – 9 ед.; АХП зданий – 3 ед. За счет средств пожертвований (городской бюджет) АХП зданий-11 ед.; 2026 год: в рамках соглашения ремонт фасадов – 13 ед.; АХП зданий – 4 ед.; обустройство сквера БГПУ – 1ед.; обустройство спортивной площадки по адресу: ул.Театральная-Краснофлотская; за счет средств гор.бюджета – стройконтроль при проведении ремонта фасадов зданий; 2027 год - ремонт (реконструкция)фасада МКД по адресу: ул.Красноармейская, 159; 2028г.-объекты будут определены по итогам рейтинговых голосований. | Приобретение товаров, работ, услуг | Увеличение количества благоустроенных объектов |
| 2.4. | Реализованы мероприятия планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (в части мероприятий, источником финансового обеспечения которых являются средства консолидированной субсидии) |  | единица | 25 | 2023 | 2 | 3 | - | - | - | - | Количество дворовых территорий, обеспеченных современными функциональными зонами для активного и тихого отдыха (2025 г – ул.Чайковского, 26; ул. Пионерская3,3/1. 2026 г -ул.Калинина, 148; ул. Студенческая, 20; ул.Ленина, 41. | Приобретение товаров, работ, услуг | Увеличение количества дворовых территорий обеспеченных современными функциональными зонами для активного и тихого отдыха |
| 2.5. | Выполнено благоустройство территории военного госпиталя, расположенного по ул. Ленина, 172/4 |  | единица | - | 2024 | 1 | - | - | - | - | - | Количество благоустроенных объектов города Благовещенска (военный госпиталь) | Приобретение товаров, работ, услуг | Увеличение количества благоустроенных объектов |
| 2.6. | Выполнено устройство детской универсальной спортивной площадки в с. Белогорье |  | единица |  | 2024 | 1 | - | - | - | - | - | Количество благоустроенных объектов города Благовещенска (спортивная площадка по адресу: с.Белогорье, ул.Заводская, 7) | Приобретение товаров, работ, услуг | Увеличение количества благоустроенных объектов |
| 2.7. | Выполнен ремонт лестничного марша с устройством освещения в с. Белогорье в районе МАОУ «Школа № 24 г. Благовещенск |  | единица | - | 2024 | 1 | - | - | - | - | - | Количество благоустроенных объектов города Благовещенска (лестничный марш). В 2026г. дополнительно выделены средства на технологическое присоединение. | Приобретение товаров, работ, услуг | Увеличение количества благоустроенных объектов |
| 2.8. | Проведен технический контроль при проведении работ по благоустройству дворовых территорий |  | единица | - | 2024 | 3 | 3 | - | - | - | - | Количество дворовых территорий в отношении которых проведен технический контроль | Приобретение товаров, работ, услуг | Увеличение количества дворовых территорий обеспеченных современными функциональными зонами для активного и тихого отдыха |
| 2.9. | Выполнено обустройство сквера в районе ул. Калинина-ул. Ломоносова (устройство электроснабжения и видеонаблюдения) |  | единица | - | 2024 | 1 | - | - | - | - | - | Количество обустроенных скверов (устройство электроснабжения протяженностью 220 м, устройство видеонаблюдения – 6 камер, 1 видеорегистратор) | Приобретение товаров, работ, услуг | Увеличение количества благоустроенных объектов |
| 2.10. | Разработана проектная документация реконструкции и благоустройства городского парка |  | единица | - | 2024 | 1 | - | - | - | - | - | Количество разработанной документации | Приобретение товаров, работ, услуг | Увеличение количества благоустроенных объектов |
| 2.11. | Благоустройство общественной территории ул. Зейская –ул. Шевченко |  | единица | - | 2024 | 1 | - | - | - | - | - | Количество благоустроенных объектов города Благовещенска | Приобретение товаров, работ, услуг | Увеличение количества благоустроенных объектов |
| 2.12. | Выполнена предпроектная проработка земельного участка под строительство кладбища |  | единица | - | 2024 | 1 | - | - | - | - | - | Количество разработанной документации | Приобретение товаров, работ, услуг | Увеличение количества благоустроенных объектов |
| 2.13. | Благоустроены площадки для дрессировки и выгула собак |  | единица | - | 2024 | - | 2 | - | - | - | - | Количество благоустроенных объектов города Благовещенска | Приобретение товаров, работ, услуг | Увеличение количества благоустроенных объектов |
| 2.14. | Проведены работы по инженерно-геологическим изысканиям по объекту «Благоустройство территории по ул. Набережная в г. Благовещенске, «Левашовская роща» |  | единица | - | 2024 | 1 | - | - | - | - | - | Количество полученных заключений (отчетов по инженерно-геологическим изысканиям объекта) | Приобретение товаров, работ, услуг | Увеличение количества благоустроенных объектов |
| 2.15. | Выполнены работы по исследованию зеленых насаждений с целью выявления редких и охраняемых видов растений, включенных в Красную книгу РФ и/или Красную книгу Амурской области в границах объекта «Благоустройство территории по ул. Набережная в г. Благовещенске, «Левашовская роща» |  | единица | - | 2024 | 1 | - | - | - | - | - | Количество полученных заключений (отчетов исследованию зеленых насаждений с целью выявления редких и охраняемых видов растений, включенных в Красную книгу РФ и/или Красную книгу Амурской области) | Приобретение товаров, работ, услуг | Увеличение количества благоустроенных объектов |
| 2.16. | Выполнено благоустройство прилегающей территории к библиотеке «Багульник», по адресу: Моховая падь, Литер-2 |  | единица | - | 2024 | - | 1 | - | - | - | - | Количество благоустроенных объектов города Благовещенска | Приобретение товаров, работ, услуг | Увеличение количества благоустроенных объектов |
| 2.17. | Выполнены работы по обустройству общественного туалета для инвалидов и установке пандуса к общественному туалету, расположенного по адресу: г.Благовещенск, ул. Краснофлотская - пер.Уралова |  | единица | - | 2024 | 1 | 1 | - | - | - | - | Количество благоустроенных объектов города Благовещенска (в 2025 г -результат не достигнут из-за позднего доведения лимитов (в декабре). | Приобретение товаров, работ, услуг | Увеличение количества благоустроенных объектов |
| 2.18. | Организованы работы по разработке светотехнического расчета и созданию проектной документации для осветительного оборудования |  | единица | - | 2024 | 1 | - | - | - | - | - | Количество разработанной документации(светотехнический расчет по подсветке мурала по адресу ул. Калинина,61 и ул. Горького, 161 для дальнейшего проектирования АХП) | Приобретение товаров, работ, услуг | Увеличение количества благоустроенных объектов |
| 2.19. | Выполнено благоустройство междворовых проездов |  | единица | - | 2024 | - | 17 | 22 | - | - | - | Количество благоустроенных междворовых проездов (в целях благоустройства и обеспечения безопасности дорожного движения) | Приобретение товаров, работ, услуг | Увеличение количества благоустроенных междворовых проездов |
| 2.20. | Выполнены работы по благоустройству территорий, прилегающих к ярмарочному комплексу «Амурские сезоны» |  | единица | - | 2025 | - | 1 | - | - | - | - | Количество благоустроенных объектов города Благовещенска | Приобретение товаров, работ, услуг | Увеличение количества благоустроенных объектов |
| 2.21. | Выполнено благоустройство спортивных площадок |  | единица |  | 2025 | - | 2 | - | - | - | - | Количество благоустроенных объектов города Благовещенска (спортивные площадки по адресу: с. Белогорье, пер.Сосновый, 15 и с. Плодопитомник по ул. Мичурина, 7 ) | Приобретение товаров, работ, услуг | Увеличение количества благоустроенных объектов |

|  | 5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта города Благовещенска |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 2 | Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Ремонт площади Победы | 38 619,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38 619,3 |
| 2.1.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 38 619,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38 619,3 |
| 2.1.1.м. | Местный бюджет | 38 619,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38 619,3 |
| 2.2. | Выполнено благоустройство «Военно-мемориального участка на действующем кладбище 17 км Новотроицкое шоссе» | 21 988,6 | 42 148,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64 137,2 |
| 2.2.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 21 988,6 | 42 148,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64 137,2 |
| 2.2.1.м. | Местный бюджет | 21 988,6 | 42 148,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64 137,2 |
| 2.3. | Реализованы мероприятия по благоустройству общественных и дворовых территорий, отремонтированных объектов капитального строительства, некапитальных строений и иных сооружений, а также иных выполненных мероприятий по благоустройству административного центра Амурской области | 174 854,7 | 218 816,9 | 112 902,8 | 112 766,0 | 0,0 | 0,0 | 619 340,4 |
| 2.3.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 174 854,7 | 218 816,9 | 112 902,8 | 112 766,0 | 0,0 | 0,0 | 619 340,4 |
| 2.3.1.0. | Областной бюджет | 131 000,0 | 201 504,2 | 106 000,0 | 106 000,0 | 0,0 | 0,0 | 544 504,2 |
| 2.3.1.м. | Местный бюджет | 43 854,7 | 17 312,7 | 6 902,8 | 6 766,0 | 0,0 | 0,0 | 74 836,2 |
| 2.4. | Реализованы мероприятия планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (в части мероприятий, источником финансового обеспечения которых являются средства консолидированной субсидии) | 16 763,4 | 30 303,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 | 107 066,4 |
| 2.4.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 16 763,4 | 30 303,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 | 107 066,4 |
| 2.4.1.ф | Федеральный бюджет | 16 263,8 | 17 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33 463,8 |
| 2.4.1.0. | Областной бюджет | 331,9 | 12 800,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 | 73 131,9 |
| 2.4.1.м. | Местный бюджет | 167,7 | 303,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 470,7 |
| 2.5. | Выполнено благоустройство территории военного госпиталя, расположенного по ул. Ленина, 172/4 | 50 456,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50 456,9 |
| 2.5.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 50 456,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50 456,9 |
| 2.5.1.м. | Местный бюджет | 50 456,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50 456,9 |
| 2.6. | Устройство детской универсальной спортивной площадки в с. Белогорье | 15 372,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 372,1 |
| 2.6.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 15 372,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 372,1 |
| 2.6.1.м. | Местный бюджет | 15 372,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 372,1 |
| 2.7. | Выполнен ремонт лестничного марша с устройством освещения в с. Белогорье в районе МАОУ «Школа № 24 г. Благовещенск» | 2 368,0 | 6,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 374,7 |
| 2.7.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 2 368,0 | 6,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 374,7 |
| 2.7.1.м. | Местный бюджет | 2 368,0 | 6,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 374,7 |
| 2.8. | Проведен технический контроль при проведении работ по благоустройству дворовых территорий | 303,0 | 660,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 963,0 |
| 2.8.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 303,0 | 660,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 963,0 |
| 2.8.1.м. | Местный бюджет | 303,0 | 660,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 963,0 |
| 2.9. | Выполнено обустройство сквера в районе ул. Калинина-ул.Ломоносова (устройство электроснабжения и видеонаблюдения) | 388,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 388,2 |
| 2.9.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 388,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 388,2 |
| 2.9.1.м. | Местный бюджет | 388,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 388,2 |
| 2.10. | Разработана проектная документация реконструкции и благоустройства городского парка | 9 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 000,0 |
| 2.10.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 9 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 000,0 |
| 2.10.1.о. | Областной бюджет | 9 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 000,0 |
| 2.11. | Благоустройство общественной территории ул.Зейская –ул.Шевченко | 4 666,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 666,8 |
| 2.11.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 4 666,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 666,8 |
| 2.11.1.м. | Местный бюджет | 4 666,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 666,8 |
| 2.12. | Выполнена предпроектная проработка земельного участка под строительство кладбища | 558,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 558,0 |
| 2.12.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 558,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 558,0 |
| 2.12.1.м | Местный бюджет | 558,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 558,0 |
| 2.13. | Благоустроены площадки для дрессировки и выгула собак | 0,0 | 18 415,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 415,7 |  |
| 2.13.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 0,0 | 18 415,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 415,7 |  |
| 2.13.1.м. | Местный бюджет | 0,0 | 18 415,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 415,7 |  |
| 2.14. | Проведены работы по инженерно-геологическим изысканиям по объекту «Благоустройство территории по ул.Набережная в г.Благовещенске, «Левашовская роща» | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |  |
| 2.14.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |  |
| 2.14.1.м. | Местный бюджет | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |  |
| 2.15. | Выполнены работы по исследованию зеленых насаждений с целью выявления редких и охраняемых видов растений, включенных в Красную книгу РФ и/или Красную книгу Амурской области в границах объекта «Благоустройство территории по ул.Набережная в г.Благовещенске, «Левашовская роща»" | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 |  |
| 2.15.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 |  |
| 2.15.1.м. | Местный бюджет | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 |  |
| 2.16. | Выполнено благоустройство прилегающей территории к библиотеке «Багульник», по адресу: Моховая падь, Литер-2 | 0,0 | 1 838,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 838,0 |  |
| 2.16.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 0,0 | 1 838,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 838,0 |  |
| 2.16.1.м. | Местный бюджет | 0,0 | 1 838,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 838,0 |  |
| 2.17. | Выполнены работы по обустройству общественного туалета для инвалидов и установке пандуса к общественному туалету, расположенного по адресу: г.Благовещенск, ул. Краснофлотская - пер.Уралова | 518,4 | 538,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 056,5 |  |
| 2.17.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 518,4 | 538,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 056,5 |  |
| 2.17.1.м. | Местный бюджет | 518,4 | 538,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 056,5 |  |
| 2.18. | Организованы работы по разработке светотехнического расчета и созданию проектной документации для осветительного оборудования | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 |
| 2.18.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 |
| 2.18.1.м. | Местный бюджет | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 |
| 2.19. | Выполнено благоустройство междворовых проездов | 0,0 | 128 745,5 | 128 745,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 257 491,0 |
| 2.19.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 0,0 | 128 745,5 | 128 745,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 257 491,0 |
| 2.19.1.о | Областной бюджет | 0,0 | 121 020,8 | 121 020,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 242 041,6 |
| 2.19.1. м | Местный бюджет | 0,0 | 7 724,7 | 7 724,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 449,4 |
| 2.20. | Мероприятие (результат) "Выполнены работы по благоустройству территорий, прилегающих к ярмарочному комплексу "Амурские сезоны" | 0,0 | 35 990,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35 990,4 |
| 2.20.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 0,0 | 35 990,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35 990,4 |
| 2.20.1.м | Местный бюджет | 0,0 | 35 990,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35 990,4 |
| 2.21. | Мероприятие (результат) "Выполнено благоустройство спортивных площадок» | 0,0 | 12 082,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 082,2 |
| 2.21.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 0,0 | 12 082,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 082,2 |
| 2.21.1.м | Местный бюджет | 0,0 | 12 082,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 082,2 |
| Итого по проекту «Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий города Благовещенска» |  | 336 237,4 | 489 545,1 | 271 648,3 | 142 766,0 | 0,0 | 0,0 | 1 240 196,8 | 250,0 |
| в том числе: федеральный бюджет |  | 16 263,8 | 17 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33 463,8 | 250,0 |
| в том числе: областной бюджет |  | 140 331,9 | 335 325,0 | 257 020,8 | 136 000,0 | 0,0 | 0,0 | 868 677,7 | 250,0 |
| местный бюджет |  | 179 641,7 | 137 020,1 | 14 627,5 | 6 766,0 | 0,0 | 0,0 | 338 055,3 |  |

6. План исполнения городского бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта города Благовещенска в 2025 году

| № п/п | Наименование мероприятия |  | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1. | ОЗР отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Ремонт площади Победы» |  | - | - | - | - | - | 38 619,3 | 38 619,3 | 38 619,3 | 38 619,3 | 38 619,3 | 38 619,3 | 38 619,3 |
| 2.2. | Мероприятие (результат) «Выполнено благоустройство «Военно-мемориального участка на действующем кладбище 17 км Новотроицкое шоссе» |  | - | - | - | - | 21 988,6 | 21 988,6 | 21 988,6 | 21 988,6 | 21 988,6 | 21 988,6 | 21 988,6 | 21 988,6 |
| 2.3. | Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по благоустройству общественных и дворовых территорий, отремонтированных объектов капитального строительства, некапитальных строений и иных сооружений, а также иных выполненных мероприятий по благоустройству административного центра Амурской области» |  | - | - | - | - | 174 854,7 | 174 854,7 | 174 854,7 | 174 854,7 | 174 854,7 | 174 854,7 | 174 854,7 | 174 854,7 |
| 2.4. | Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (в части мероприятий, источником финансового обеспечения которых являются средства консолидированной субсидии)» |  | - | - | - | - | - | 4 835,0 | 4 835,0 | 4 835,0 | 16 763,4 | 16 763,4 | 16 763,4 | 16 763,4 |
| 2.5. | Мероприятие (результат) «Выполнено благоустройство территории военного госпиталя, расположенного по ул.Ленина, 172/4» |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 456,9 |
| 2.6. | Мероприятие (результат) «Устройство детской универсальной спортивной площадки в с. Белогорье» |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 372,1 | 15 372,1 | 15 372,1 | 15 372,1 |
| 2.7. | Мероприятие (результат) «Выполнен ремонт лестничного марша с устройством освещения в с. Белогорье в районе МАОУ «Школа № 24 г. Благовещенск» |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 368,0 | 2 368,0 | 2 368,0 | 2 368,0 |
| 2.8. | Мероприятие (результат) «Проведен технический контроль при проведении работ по благоустройству дворовых территорий» |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 303,0 | 303,0 | 303,0 |
| 2.9. |  | Мероприятие (результат) «Выполнено обустройство сквера в районе ул. Калинина-ул.Ломоносова (устройство электроснабжения и видеонаблюдения)» | - | - | - | - | - | - | - | 435,8 | 435,8 | 435,8 | 388,2 | 388,2 |
| 2.10. |  | Мероприятие (результат) «Разработана проектная документация реконструкции и благоустройства городского парка» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 000,0 | 9 000,0 | 9 000,0 |
| 2.11. |  | Мероприятие (результат) Благоустройство общественной территории ул.Зейская –ул.Шевченко | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 666,8 | 4 666,8 | 4 666,8 |
| 2.12. |  | Мероприятие (результат) Выполнена предпроектная проработка земельного участка под строительство кладбища | - | - | - | - | - | - | - | - | 600,0 | 600,0 | 558,0 | 558,0 |
| 2.14. |  | Проведены работы по инженерно-геологическим изысканиям по объекту «Благоустройство территории по ул.Набережная в г.Благовещенске, «Левашовская роща» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,0 |
| 2.15. |  | Выполнены работы по исследованию зеленых насаждений с целью выявления редких и охраняемых видов растений, включенных в Красную книгу РФ и/или Красную книгу Амурской области в границах объекта «Благоустройство территории по ул.Набережная в г.Благовещенске, «Левашовская роща»" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| 2.16. |  | Выполнены работы по обустройству общественного туалета для инвалидов и установке пандуса к общественному туалету, расположенного по адресу: г.Благовещенск, ул. Краснофлотская - пер.Уралова | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 518,4 |
| 2.17. |  | Организованы работы по разработке светотехнического расчета и созданию проектной документации для осветительного оборудования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,0 |
| Итого: |  |  | - | - | - | - | 196 843,3 | 240 297,6 | 240 297,6 | 240 733,4 | 271 001,9 | 285 221,7 | 288 401,8 | 336 237,4 |

6.1.  План исполнения городского бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта города Благовещенска в 2026 году

| № п/п | Наименование мероприятия |  | План исполнения нарастающим итогом (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2026 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1. | ОЗР отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Мероприятие (результат) «Выполнено благоустройство «Военно-мемориального участка на действующем кладбище 17 км Новотроицкое шоссе» |  | - | - | - | - | 7 707,7 | 7 707,7 | 7 707,7 | 7 707,7 | 7 707,7 | 21 649,0 | 21 649,0 | 42 148,6 |
| 2.3. | Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по благоустройству общественных и дворовых территорий, отремонтированных объектов капитального строительства, некапитальных строений и иных сооружений, а также иных выполненных мероприятий по благоустройству административного центра Амурской области» |  | - | - | - | - | - | - | - | 80 000,0 | 80 000,0 | 120 000,0 | 218 816,90 | 218 816,90 |
| 2.4. | Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (в части мероприятий, источником финансового обеспечения которых являются средства консолидированной субсидии)» |  | - | - | - | - | - | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 17 911,1 | 17 911,1 | 30 303,0 |
| 2.7. | Мероприятие (результат) «Выполнен ремонт лестничного марша с устройством освещения в с. Белогорье в районе МАОУ «Школа № 24 г. Благовещенск» |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,7 |
| 2.8. |  | Мероприятие (результат) «Проведен технический контроль при проведении работ по благоустройству дворовых территорий» | - | - | - | - | - | - | 162,8 | 162,8 | 162,8 | 162,8 | 162,8 | 660,0 |
| 2.13. |  | Мероприятие (результат) Благоустроены площадки для дрессировки и выгула собак | - | - | 18 415,7 | 18 415,7 | 18 415,7 | 18 415,7 | 18 415,7 | 18 415,7 | 18 415,7 | 18 415,7 | 18 415,7 | 18 415,7 |
| 2.16. |  | Мероприятие (результат) Выполнено благоустройство прилегающей территории к библиотеке «Багульник», по адресу: Моховая падь, Литер-2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 838,0 | 1 838,0 | 1 838,0 | 1 838,0 | 1 838,0 |
| 2.17 |  | Мероприятие (результат) Выполнены работы по обустройству общественного туалета для инвалидов и установке пандуса к общественному туалету, расположенного по адресу: г.Благовещенск, ул. Краснофлотская - пер.Уралова | - | - | - | - | - | - | - | 538,1 | 538,1 | 538,1 | 538,1 | 538,1 |
| 2.18. |  | Мероприятие (результат) Выполнено благоустройство междворовых проездов | - | - | - | - | - | 128 745,5 | 128 745,5 | 128 745,5 | 128 745,5 | 128 745,5 | 128 745,5 | 128 745,5 |
| 2.19. |  | Мероприятие (результат) Выполнены работы по благоустройству территорий, прилегающих к ярмарочному комплексу "Амурские сезоны" | - | - | - | 35990,4 | 35990,4 | 35990,4 | 35990,4 | 35990,4 | 35990,4 | 35990,4 | 35990,4 | 35990,4 |
| 2.20. |  | Мероприятие (результат) Выполнено благоустройство спортивных площадок | - | - | - | - | - | - | - | 12082,2 | 12082,2 | 12082,2 | 12082,2 | 12082,2 |
| Итого: |  |  | - | - | 18 415,7 | 54406,1 | 62 113,8 | 200 859,3 | 201 022,1 | 295 480,4 | 295 480,4 | 357 332,8 | 456 149,70 | 489545,1 |

7. Дополнительная информация

Расчет показателей муниципального проекта города Благовещенска

«Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий города Благовещенска»

1. Расчет показателя «Доля отремонтированных общественных территорий»

ДООТ = КООТ / ОКОТ х 100 %;

где: ДООТ - «Доля отремонтированных общественных территорий»

КООТ – «Количество отремонтированных общественных территорий»

ОКОТ – «Общее количество общественных территорий»

2. Расчет показателя «Увеличение благоустроенных мест захоронений»

УБМЗ = КБМЗОП (нарастающим итогом) / КБМЗПП (нарастающим итогом) х 100% - 100%;

где: УБМЗ – «Увеличение благоустроенных мест захоронений»

КБМЗОП (нарастающим итогом) – «Количество благоустроенных мест захоронений в отчетном периоде нарастающим итогом»

КБМЗПП (нарастающим итогом) - «Количество благоустроенных мест захоронений в предыдущем периоде нарастающим итогом»

3. Расчет показателя «Увеличение количества благоустроенных объектов»

УКБО = КБОПП (нарастающим итогом с 2023 г) + КБООП;

где: УКБО – «Увеличение количества благоустроенных объектов»

КБОПП (нарастающим итогом) - «Количество благоустроенных объектов в предыдущем периоде нарастающим итогом»

КБООП– «Количество благоустроенных объектов в отчетном периоде»

4. Расчет показателя «Увеличение количества дворовых территорий обеспеченных современными функциональными зонами для активного и тихого отдыха»

УКДТ = КДТПП (нарастающим итогом с 2023 г) + КДТОП;

где: УКДТ – «Увеличение количества дворовых территорий обеспеченных современными функциональными зонами для активного и тихого отдыха»

КДТПП (нарастающим итогом) - «Количество дворовых территорий в предыдущем периоде нарастающим итогом»

КДТОП– «Количество дворовых территорий в отчетном периоде»

5. Расчет показателя «Увеличение количества благоустроенных междворовых проездов»

УКБМП = КОТКПП + КОТКОП;

где: УКБМП – «Увеличение количества благоустроенных междворовых проездов»

КБМППП - «Количество благоустроенных междворовых проездов в предыдущем периоде нарастающим итогом»

КБМПОП– «Количество благоустроенных междворовых проездов в отчетном периоде»

Приложение № 1

к паспорту муниципального проекта

города Благовещенска

«Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий города Благовещенска»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

муниципального проекта города Благовещенска «Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству

территорий города Благовещенска» (отсутствуют)

Приложение № 2

к паспорту муниципального проекта

города Благовещенска

«Обеспечение проведения

мероприятий по благоустройству

территорий города Благовещенска»

План реализации проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольные точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс.руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | единица измерения (по ОКЕИ) | значение |  |  |  |
| 1. | ОЗР отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Ремонт площади Победы» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | х | Кирпиков В.А. начальник управленияЖКХ города Благовещенска | х | х | х | 38 619,3 | х | х |
| 2.1.К1 | Контрольная точка «Доведены лимиты» | х | 01.01.2025 | х | х | Тришина Н.Э.начальник финансового управления администрации города Благовещенска | х | х | х |  | Решение о бюджете | На бумажном носителе |
| 2.1.К2 | Контрольная точка: «Осуществлен контроль за ходом организации работ, качеством, объемами и сроками работ, выполняемых Подрядчиком» | х | 30.05.2025 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Акт | На бумажном носителе |
| 2.1.К3 | Контрольная точка: «Выполнены работы по устройству тротуара по контракту 2024-2025 гг» | х | 30.05.2025 | х | х |  | х | х | х | х | Акт | На бумажном носителе |
| 2.1.К4 | Контрольная точка «Приняты выполненные работы» | х | 20.06.2025 | х | х |  | х | х | х | х | Акт | На бумажном носителе |
| 2.1.К5 | Контрольная точка «Составлен акт освидетельствования скрытых работ» | х | 25.06.2025 | х | х |  | х | х | х | х | Акт | На бумажном носителе |
| 2.1.К6 | Контрольная точка «Работы оплачены» | х | 30.12.2025 | х | х | Елизарова Е.Г. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Платежное поручение | На бумажном носителе |
| 2.2. | Мероприятие (результат) «Выполнено благоустройство о «Военно-мемориального участка на действующем кладбище 17 км Новотроицкое шоссе» | 01.01.2025 | 02.11.2026 | х | х | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | 64 137,2 | х | х |
| 2.2. | Мероприятие (результат) «Выполнено благоустройство «Военно-мемориального участка на действующем кладбище 17 км Новотроицкое шоссе» в 2025 году | 01.01.2025 | 31.10.2025 |  |  | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города управления ЖКХ города Благовещенска |  |  |  | 21 988,6 |  |  |
| 2.2.К1 | Контрольная точка: «Опубликован план график» | х | 20.03.2025 | х | х | Скуратович Е.В. начальник отдела правовой и кадровой работы управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | План график | На бумажном носителе |
| 2.2.К2 | Контрольная точка: «Проведены конкурсные процедуры» | - | 25.03.2025 | х | х |  | х | х | х | х | Протокол | На бумажном носителе |
| 2.2.К3 | Контрольная точка: «Заключен контракт» | - | 01.04.2025 | х | х | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Контракт | На бумажном носителе |
| 2.2.К4 | Контрольная точка: «Выполнен контроль качества работ Заказчиком» | - | 01.08.2025 | х | х | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Промежуточный акт | На бумажном носителе |
| 2.2.К5 | Контрольная точка: «Приняты выполненные работы» | - | 30.09.2025 | х | х | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Акты | На бумажном носителе |
| 2.2.К6 | Контрольная точка: «Работы оплачены» | - | 20.10.2025 | х | х | Зетрин П.В. начальник финансового отдела управленияЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Платежное поручение | На бумажном носителе |
| 2.2. | Мероприятие (результат) «Выполнено благоустройство «Военно-мемориального участка на действующем кладбище 17 км Новотроицкое шоссе» в 2026 году | 01.01.2026 | 01.11.2026 | х | х | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | 42 148,6 | х | х |
| 2.2.К1 | Контрольная точка: «Опубликован план график» | х | 20.03.2026 | х | х | Скуратович Е.В. начальник отдела правовой и кадровой работы управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | План график | На бумажном носителе |
| 2.2.К2 | Контрольная точка: «Проведены конкурсные процедуры» | - | 25.03.2026 | х | х |  | х | х | х | х | Протокол | На бумажном носителе |
| 2.2.К3 | Контрольная точка: «Заключен контракт» | - | 01.04.2026 | х | х | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Контракт | На бумажном носителе |
| 2.2.К4 | Контрольная точка: «Выполнен контроль качества работ Заказчиком» | - | 03.08.2026 | х | х | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Промежуточный акт | На бумажном носителе |
| 2.2.К5 | Контрольная точка: «Приняты выполненные работы» | - | 30.09.2026 | х | х | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Акты | На бумажном носителе |
| 2.2.К6 | Контрольная точка: «Работы оплачены» | - | 20.10.2025 | х | х | Зетрин П.В. начальник финансового отдела управленияЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Платежное поручение | На бумажном носителе |
| 2.3. | Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по благоустройству общественных и дворовых территорий, отремонтированных объектов капитального строительства, некапитальных строений и иных сооружений, а также иных выполненных мероприятий по благоустройству административного центра Амурской области» | 01.01.2025 | 31.12.2028 | х | х | Вишневский В.Ю. заместитель начальника управленияЖКХ города Благовещенска | х | х | х | 619 340,4 | х | х |
| 2.3. | Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по благоустройству общественных и дворовых территорий, отремонтированных объектов капитального строительства, некапитальных строений и иных сооружений, а также иных выполненных мероприятий по благоустройству административного центра Амурской области» в 2025 году | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | х | Кирпиков В.А. начальник управленияЖКХ города Благовещенска | х | х | х | 174 854,7 | х | х |
| 2.3.К1 | Контрольная точка «Заключено соглашение» | х | 20.01.2025 | х | х | Полякова Г.В. начальник жилищного отдела управленияЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования на поддержку административного центра Амурской области | На бумажном носителе |
| 2.3.К2 | Контрольная точка «Заключены договоры (контракты) на оказание услуг (выполнение работ)» | х | 25.11.2025 | х | х | Кочкина Ю.А, заместитель начальника управления культуры города Благовещенска | х | х | х | х | Договор (контракт) на оказание услуг (выполнение работ) по АХП учреждений культуры г. Благовещенска | На бумажном носителе |
| 2.3.К3 | Контрольная точка «Заключены договоры (контракты) на оказание услуг (выполнение работ)» | х | 21.11.2025 | х | х | Ветченко В.А, заместитель начальника управления образования города Благовещенска | х | х | х | х | Договор (контракт) на оказание услуг (выполнение работ) по АХП образовательных учреждений г. Благовещенска | На бумажном носителе |
| 2.3.К4 | Контрольная точка «Заключены договоры (контракты) на оказание услуг (выполнение работ)» | х | 01.12.2025 | х | х | Янчук Светлана Владимировна, директор МАУ «Молодежный Мультицентр» | х | х | х | х | Договор (контракт) на оказание услуг (выполнение работ) по АХП учреждений по делам молодежи г. Благовещенска | На бумажном носителе |
| 2.3.К5 | Контрольная точка: «Реализованы запланированные мероприятия» | х | 01.12.2025 | х | х | Вишневский В.Ю. заместитель начальника управленияЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Промежуточные акты (ремонт фасадов) | На бумажном носителе |
| 2.3.К6 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | х | 20.12.2025 | х | х | Кочкина Ю.А, заместитель начальника управления культуры города Благовещенска | х | х | х | х | Акт выполненных работ по объектам культуры г. Благовещенска | На бумажном носителе |
| 2.3.К7 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | х | 24.12.2025 | х | х | Ветченко В.А, заместитель начальника управления образования города Благовещенска | х | х | х | х | Акт выполненных работ по объектам образования г. Благовещенска | На бумажном носителе |
| 2.3.К8 | Контрольная точка «Приняты выполненные работы» | х | 25.12.2025 | х | х | Вишневский В.Ю. заместитель начальника управленияЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | КС-2, КС-3 (ремонт фасадов) | На бумажном носителе |
| 2.3. | Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по благоустройству общественных и дворовых территорий, отремонтированных объектов капитального строительства, некапитальных строений и иных сооружений, а также иных выполненных мероприятий по благоустройству административного центра Амурской области» в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 | х | х | Кирпиков В.А. начальник управленияЖКХ города Благовещенска | х | х | х | 218 816,9 | х | х |
| 2.3.К1 | Контрольная точка «Заключено соглашение» | х | 26.01.2026 | х | х | Полякова Г.В. начальник жилищного отдела управленияЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | Соглашение | На бумажном носителе |
| 2.3.К2 | Контрольная точка «Заключены договоры (контракты) на оказание услуг (выполнение работ)» | х | 01.04.2026 | х | х | Мамонтов А.В. –директор МУ СОК «Юность» | х | х | х | х | Договор (контракт) на оказание услуг (выполнение работ) ( обустройство роллерной площадки на спортивной площадке Театральная –Краснофлотская) | На бумажном носителе |
| 2.3.К3 | Контрольная точка: «Заключены договоры (контракты) на оказание услуг (выполнение работ)» | х | 01.06.2026 | х | х | Полякова Г.В. начальник жилищного отдела управленияЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Договор (контракт) на оказание услуг (выполнение работ) ремонт фасадов | На бумажном носителе |
| 2.3.К4 | Контрольная точка «Заключены договоры (контракты) на оказание услуг (выполнение работ)» | х | 01.06.2026 | х | х | Рудяева И.Ю начальник ПТО управленияЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Договор (контракт) на оказание услуг (выполнение работ), АХП | На бумажном носителе |
| 2.3.К5 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | х | 20.08.2026 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Акт выполненных работ ( обустройство спортивная площадка Театральная –Краснофлотская) | На бумажном носителе |
| 2.3.К6 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | х | 20.09.2026 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Акт выполненных работ (обустройство сквера рядом с БГПУ по ул. Краснофлотской) | На бумажном носителе |
| 2.3.К7 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | х | 15.10.2026 | х | х | Рудяева И.Ю начальник ПТО управленияЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Акт выполненных работ, АХП | На бумажном носителе |
| 2.3.К8 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | х | 30.10.2026 | х | х | Полякова Г.В. начальник жилищного отдела управленияЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Акт выполненных работ (ремонт фасадов) | На бумажном носителе |
| 2.3.К9 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | х | 01.11.2026 | х | х | Мамонтов А.В. –директор МУ СОК «Юность» | х | х | х | х | Акт выполненных работ (выполнение работ). (обустройство роллерной площадки на спортивной площадке Театральная –Краснофлотская) | На бумажном носителе |
| 2.4. | Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (в части мероприятий, источником финансового обеспечения которых являются средства консолидированной субсидии)» | 01.01.2025 | 31.12.2026 | х | х | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | 107 066,4 | х | х |
| 2.4. | Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (в части мероприятий, источником финансового обеспечения которых являются средства консолидированной субсидии)» в 2025 году | 01.01.2025 | 30.12.2025 | х | х | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | 16 763,4 | х | х |
| 2.4.К1 | Контрольная точка: «Заключено соглашение» | х | 01.02.2025 | х | х | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Соглашение | На бумажном носителе |
| 2.4.К2 | Контрольная точка: «Заключен контракт» | - | 01.04.2025 | х | х |  | х | х | х | х | Контракт | На бумажном носителе |
| 2.4.К3 | Контрольная точка: «Предоставлен промежуточный отчет о расходах на 01.04.2025» | - | 20.04.2025 | х | х |  | х | х | х | х | Отчет | На бумажном носителе |
| 2.4.К4 | Контрольная точка: «Предоставлен промежуточный отчет о расходах на 01.07.2025 г» | - | 20.07.2025 | х | х |  | х | х | х | х | Отчет | На бумажном носителе |
| 2.4.К5 | Контрольная точка: «Предоставлен промежуточный отчет о расходах на 01.10.2025 г» | - | 20.10.2025 | х | х |  | х | х | х | х | Отчет | На бумажном носителе |
| 2.4.К6 | Контрольная точка: «Предоставлен промежуточный отчет о расходах на 01.01.2026 г» | - | 31.12.2025 | х | х |  | х | х | х | х | Отчет | На бумажном носителе |
| 2.4. | Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (в части мероприятий, источником финансового обеспечения которых являются средства консолидированной субсидии)» в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 | х | х | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | 30 303,0 | х | х |
| 2.4.К1 | Контрольная точка: «Заключено соглашение» | х | 01.02.2026 | х | х | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Соглашение | На бумажном носителе |
| 2.4.К2 | Контрольная точка: «Заключен контракт» | - | 01.04.2026 | х | х |  | х | х | х | х | Контракт | На бумажном носителе |
| 2.4.К3 | Контрольная точка: «Предоставлен промежуточный отчет о расходах на 01.04.2026г» | - | 20.04.2026 | х | х |  | х | х | х | х | Отчет |  |
| 2.4.К4 | Контрольная точка: «Предоставлен промежуточный отчет о расходах на 01.07.2026г» | - | 20.07.2026 | х | х |  | х | х | х | х | Отчет | На бумажном носителе |
| 2.4.К5 | Контрольная точка: «Предоставлен промежуточный отчет о расходах на 01.10.2026г» | - | 20.10.2026 | х | х |  | х | х | х | х | Отчет | На бумажном носителе |
| 2.4.К6 | Контрольная точка: «Предоставлен промежуточный отчет о расходах на 01.01.2027г» | - | 30.12.2026 | х | х |  | х | х | х | х | Отчет | На бумажном носителе |
| 2.5. | Мероприятие (результат) «Выполнено благоустройство территории военного госпиталя, расположенного по ул.Ленина, 172/4» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | х | Кирпиков В.А. начальник управленияЖКХ города Благовещенска | х | х | х | 50 456,9 | х | х |
| 2.5.К1 | Контрольная точка «Доведены лимиты» | х | 26.02.2025 | х | х | Тришина Н.Э.начальник финансового управления администрации города Благовещенска | х | х | х |  | Решение о бюджете | На бумажном носителе |
| 2.5.К2 | Контрольная точка: «Опубликован план-график» | х | 27.02.2025 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | х | х | х | х | План-график | На бумажном носителе |
| 2.5.К3 | Контрольная точка: «Проведены конкурсные процедуры» | х | 18.03.2025 | х | х |  | х | х | х | х | Протокол | На бумажном носителе |
| 2.5.К4 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт» | х | 21.04.2025 | х | х |  | х | х | х | х | Муниципальный контракт | На бумажном носителе |
| 2.5.К5 | Контрольная точка «Работы выполнены» | х | 31.10.2025 | х | х |  | х | х | х | х | Акты выполненных работ | На бумажном носителе |
| 2.5.К6 | Контрольная точка «Работы оплачены» | х | 10.11.2025 | х | х | Елизарова Е.Г. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Платежное поручение | На бумажном носителе |
| 2.6. | Мероприятие (результат) «Устройство детской универсальной спортивной площадки в с. Белогорье» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | х | Кирпиков В.А. начальник управленияЖКХ города Благовещенска | х | х | х | 15 372,1 | х | х |
| 2.6.К1 | Контрольная точка «Доведены лимиты» | х | 11.04.2025 | х | х | Тришина Н.Э.начальник финансового управления администрации города Благовещенска | х | х | х |  | Решение о бюджете | На бумажном носителе |
| 2.6.К2 | Контрольная точка: «Опубликован план-график» | х | 15.04.2025 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | х | х | х | х | План-график | На бумажном носителе |
| 2.6.К3 | Контрольная точка: «Проведены конкурсные процедуры» | х | 30.05.2025 | х | х |  | х | х | х | х | Протокол | На бумажном носителе |
| 2.6.К4 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт» | х | 05.06.2025 | х | х |  | х | х | х | х | Муниципальный контракт | На бумажном носителе |
| 2.6.К5 | Контрольная точка «Работы выполнены» | х | 29.08.2025 | х | х |  | х | х | х | х | Акты выполненных работ | На бумажном носителе |
| 2.6.К6 | Контрольная точка «Работы оплачены» | х | 05.09.2025 | х | х | Елизарова Е.Г. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Платежное поручение | На бумажном носителе |
| 2.7. | Мероприятие (результат) « Выполнен ремонт лестничного марша с устройством освещения в с. Белогорье в районе МАОУ «Школа № 24 г. Благовещенск» | 01.01.2025 | 31.12.2026 | х | х | Кирпиков В.А. начальник управленияЖКХ города Благовещенска | х | х | х | 2 374,7 | х | х |
| 2.7. | Мероприятие (результат) « Выполнен ремонт лестничного марша с устройством освещения в с. Белогорье в районе МАОУ «Школа № 24 г. Благовещенск» в 2025 году | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | х | Кирпиков В.А. начальник управленияЖКХ города Благовещенска | х | х | х | 2 368,0 | х | х |
| 2.7.К1 | Контрольная точка «Доведены лимиты» | х | 11.04.2025 | х | х | Тришина Н.Э.начальник финансового управления администрации города Благовещенска | х | х | х |  | Решение о бюджете | На бумажном носителе |
| 2.7.К2 | Контрольная точка: «Опубликован план-график» | х | 15.04.2025 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | х | х | х | х | План-график | На бумажном носителе |
| 2.7.К3 | Контрольная точка: «Проведены конкурсные процедуры» | х | 30.05.2025 | х | х |  | х | х | х | х | Протокол | На бумажном носителе |
| 2.7.К4 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт» | х | 05.06.2025 | х | х |  | х | х | х | х | Муниципальный контракт | На бумажном носителе |
| 2.7.К5 | Контрольная точка «Работы выполнены» | х | 29.08.2025 | х | х |  | х | х | х | х | Акты выполненных работ | На бумажном носителе |
| 2.7.К6 | Контрольная точка «Работы оплачены» | х | 05.09.2025 | х | х | Елизарова Е.Г. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Платежное поручение | На бумажном носителе |
| 2.7. | Мероприятие (результат) « Выполнен ремонт лестничного марша с устройством освещения в с. Белогорье в районе МАОУ «Школа № 24 г. Благовещенск» в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 | х | х | Кирпиков В.А. начальник управленияЖКХ города Благовещенска | х | х | х | 6,7 | х | х |
| 2.7.К1 | Контрольная точка «Доведены лимиты» | х | 13.04.2026 | х | х | Тришина Н.Э.начальник финансового управления администрации города Благовещенска | х | х | х |  | Решение о бюджете | На бумажном носителе |
| 2.7.К2 | Контрольная точка: «Опубликован план-график» | х | 17.04.2026 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | х | х | х | х | План-график | На бумажном носителе |
| 2.7.К3 | Контрольная точка: «Проведены конкурсные процедуры» | х | 01.06.2026 | х | х |  | х | х | х | х | Протокол | На бумажном носителе |
| 2.7.К4 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт» | х | 05.06.2026 | х | х |  | х | х | х | х | Муниципальный контракт | На бумажном носителе |
| 2.7.К5 | Контрольная точка «Работы выполнены» | х | 31.08.2026 | х | х |  | х | х | х | х | Акты выполненных работ | На бумажном носителе |
| 2.7.К6 | Контрольная точка «Работы оплачены» | х | 07.09.2026 | х | х | Елизарова Е.Г. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Платежное поручение | На бумажном носителе |
| 2.8. | Мероприятие (результат) «Проведен технический контроль при проведении работ по благоустройству дворовых территорий» | 01.01.2025 | 31.12.2026 | х | х | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | 963,0 | х | х |
| 2.8. | Мероприятие (результат) «Проведен технический контроль при проведении работ по благоустройству дворовых территорий» в 2025 году | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | х | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | 303,0 | х | х |
| 2.8.К1 | Контрольная точка «Доведены лимиты» | х | 01.04.2025 | х | х | Тришина Н.Э.начальник финансового управления администрации города Благовещенска | х | х | х |  | Решение о бюджете | На бумажном носителе |
| 2.8.К2 | Контрольная точка: «Опубликован план-график» | х | 01.05.2025 | х | х | Скуратович Е.В. начальник отдела правовой и кадровой работы управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | План-график | На бумажном носителе |
| 2.8.К3 | Контрольная точка: «Проведены конкурсные процедуры» | х | 30.05.2025 | х | Х |  | х | х | х | х | Протокол | На бумажном носителе |
| 2.8.К4 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт» | х | 05.06.2025 | х | х | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Муниципальный контракт | На бумажном носителе |
| 2.8.К5 | Контрольная точка «Работы выполнены» | х | 30.09.2025 | х | х |  | х | х | х | х | Акты выполненных работ | На бумажном носителе |
| 2.8.К6 | Контрольная точка «Работы оплачены» | х | 20.10.2025 | х | х | Зетрин П.В. начальник финансового отдела управленияЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Платежное поручение | На бумажном носителе |
| 2.8. | Мероприятие (результат) «Проведение технического контроля при проведении работ по благоустройству дворовых территорий» в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 | х | х | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | 660,0 | х | х |
| 2.8.К1 | Контрольная точка «Доведены лимиты» | х | 15.01.2026 | х | х | Тришина Н.Э. начальник финансового управления администрации города Благовещенска | х | х | х |  | Решение о бюджете | На бумажном носителе |
| 2.8.К2 | Контрольная точка: «Опубликован план-график» | х | 01.02.2026 | х | х | Скуратович Е.В. начальник отдела правовой и кадровой работы управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | План-график | На бумажном носителе |
| 2.8.К3 | Контрольная точка: «Проведены конкурсные процедуры» | х | 30.05.2026 | х | Х |  | х | х | х | х | Протокол | На бумажном носителе |
| 2.8.К4 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт» | х | 05.06.2026 | х | х | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Муниципальный контракт | На бумажном носителе |
| 2.8.К5 | Контрольная точка «Работы выполнены» | х | 30.09.2026 | х | х |  | х | х | х | х | Акты выполненных работ | На бумажном носителе |
| 2.8.К6 | Контрольная точка «Работы оплачены» | х | 20.10.2026 | х | х | Зетрин П.В. начальник финансового отдела управленияЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Платежное поручение | На бумажном носителе |
| 2.9. | Мероприятие (результат) «Выполнено обустройство сквера в районе ул. Калинина-ул.Ломоносова (устройство электроснабжения и видеонаблюдения)» | 01.05.2025 | 31.12.2025 |  |  | Кирпиков В.А. начальник управленияЖКХ города Благовещенска | х | х | х | 388,2 | х |  |
| 2.9.К1 | Контрольная точка: «Опубликован план-график» | х | 07.05.2025 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | х | х | х | х | План-график | На бумажном носителе |
| 2.9.К2 | Контрольная точка: «Проведены конкурсные процедуры» | х | 13.05.2025 | х | х |  | х | х | х | х | Протокол | На бумажном носителе |
| 2.9.К3 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт» | х | 23.05.2025 | х | х |  | х | х | х | х | Муниципальный контракт | На бумажном носителе |
| 2.9.К4 | Контрольная точка «Работы выполнены» | х | 30.07.2025 | х | х |  | х | х | х | х | Акты выполненных работ | На бумажном носителе |
| 2.9.К5 | Контрольная точка «Работы приняты» | х | 11.08.2025 | х | х |  | х | х | х | х | Акты приемки | На бумажном носителе |
| 2.9.К6 | Контрольная точка «Работы оплачены» | х | 13.08.2025 | х | х | Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Платежное поручение | На бумажном носителе |
| 2.10. | Мероприятие (результат) «Разработана проектная документация реконструкции и благоустройства городского парка» | 01.05.2025 | 31.12.2025 |  |  | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | 9 000,0 | х |  |
| 2.10.К1 | Контрольная точка: «Заключено соглашение» | х | 12.05.2025 | х | х |  | х | х | х | х | Соглашение | На бумажном носителе |
| 2.10.К2 | Контрольная точка: «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ» | х | 15.06.2025 | х | х |  | х | х | х | х | Муниципальный контракт | На бумажном носителе |
| 2.10.К3 | Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия» | х | 30.09.2025 | х | х |  | х | х | х | х | Промежуточные акты | На бумажном носителе |
| 2.10.К4 | Контрольная точка «Приняты выполненные работы» | х | 15.10.2025 | х | х |  | х | х | х | х | Акты выполненных работ | На бумажном носителе |
| 2.10.К5 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работы» | х | 01.11.2025 | х | х | Зетрин П.В. начальник финансового отдела управленияЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Платежное поручение | На бумажном носителе |
| 2.10.К6 | Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижениях результатов» | х | 10.11.2025 | х | х | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Отчет | На бумажном носителе |
| 2.11. | Мероприятие (результат) «Благоустройство общественной территории ул.Зейская –ул.Шевченко» | 01.06.2025 | 31.12.2025 |  |  | Кирпиков В.А. начальник управленияЖКХ города Благовещенска | х | х | х | 4 666,8 | х |  |
| 2.11.К1 | Контрольная точка: «Доведены лимиты» | х | 24.06.2025 | х | х | Тришина Н.Э.начальник финансового управления администрации города Благовещенска | х | х | х | х | Решение о бюджете | На бумажном носителе |
| 2.11.К2 | Контрольная точка: «Опубликован план-график» | х | 26.06.2025 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | х | х | х | х | План-график | На бумажном носителе |
| 2.11.К3 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт» | х | 01.08.2025 | х | х |  | х | х | х | х | Муниципальный контракт | На бумажном носителе |
| 2.11.К4 | Контрольная точка «Работы выполнены» | х | 30.09.2025 | х | х |  | х | х | х | х | Акты выполненных работ | На бумажном носителе |
| 2.11.К5 | Контрольная точка «Работы приняты» | х | 07.10.2025 | х | х |  | х | х | х | х | Акты приемки | На бумажном носителе |
| 2.11.К6 | Контрольная точка «Работы оплачены» | х | 17.10.2025 | х | х | Елизарова Е.Г. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Платежное поручение | На бумажном носителе |
| 2.12. | Мероприятие (результат) «Выполнена предпроектная проработка земельного участка под строительство кладбища» | 29.08.2025 | 29.12.2025 |  |  | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | 558,0 | х |  |
| 2.12.К1 | Контрольная точка «Доведены лимиты» | х | 29.08.2025 | х | х | Тришина Н.Э. начальник финансового управления администрации города Благовещенска | х | х | х |  | Решение о бюджете | На бумажном носителе |
| 2.12.К2 | Контрольная точка «Опубликован план-график» | х | 17.09.2025 | х | х | Скуратович Е.В. начальник отдела правовой и кадровой работы управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | План-график | На бумажном носителе |
| 2.12.К3 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт» | х | 01.10.2025 | х | х | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Муниципальный контракт | На бумажном носителе |
| 2.12.К4 | Контрольная точка «Работы выполнены» | х | 19.12.2025 | х | х |  | х | х | х | х | Акты выполненных работ | На бумажном носителе |
| 2.12.К5 | Контрольная точка «Работы приняты» | х | 25.12.2025 | х | х |  | х | х | х | х | Акты приемки | На бумажном носителе |
| 2.12.К6 | Контрольная точка «Работы оплачены» | х | 29.12.2025 | х | х | Зетрин П.В. начальник финансового отдела управленияЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Платежное поручение | На бумажном носителе |
| 2.13. | Мероприятие (результат) «Благоустроены площадки для дрессировки и выгула собак» | 26.09.2025 | 30.12.2026 |  |  | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | 18415,7 | х |  |
| 2.13. | Мероприятие (результат) «Благоустроены площадки для дрессировки и выгула собак» в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  |  | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | 18415,7 | х |  |
| 2.13.К1 | Контрольная точка «Поставлены МАФы» | х | 01.05.2026 | х | х |  | х | х | х | х | Акт | На бумажном носителе |
| 2.13.К2 | Контрольная точка «Выполнены работы» | х | 01.06.2026 | х | х |  | х | х | х | х | Акт | На бумажном носителе |
| 2.13. К3 | Контрольная точка «Приняты работы» | х | 20.06.2026 | х | х |  | х | х | х | х | Акт | На бумажном носителе |
| 2.13.К4 | Контрольная точка «Предоставлен счет на оплату» | х | 21.06.2026 | х | х | Зетрин П.В. начальник финансового отдела управленияЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Счет | На бумажном носителе |
| 2.13.К5 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работы» | х | 10.07.2026 | х | х |  | х | х | х | х | Платежное поручение | На бумажном носителе |
| 2.13.К6 | Контрольная точка «Переданы площадки МБУ «ГСТК» на содержание» | х | 01.08.2026 | х | х | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Акт | На бумажном носителе |
| 2.14. | Мероприятие (результат) «Проведены работы по инженерно-геологическим изысканиям по объекту «Благоустройство территории по ул.Набережная в г.Благовещенске, «Левашовская роща» | 26.09.2025 | 29.12.2025 |  |  | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | 100,0 | х |  |
| 2.14. | Мероприятие (результат) «Проведены работы по инженерно-геологическим изысканиям по объекту «Благоустройство территории по ул.Набережная в г.Благовещенске, «Левашовская роща» в 2025 году | 26.09.2025 | 29.12.2025 |  |  | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | 100,0 | х |  |
| 2.14.К1 | Контрольная точка «Доведены лимиты» | х | 26.09.2025 | х | х | Тришина Н.Э. начальник финансового управления администрации города Благовещенска | х | х | х |  | Решение о бюджете | На бумажном носителе |
| 2.14.К2 | Контрольная точка «Запрошены коммерческие предложения» | х | 29.09.2025 | х | х | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Коомерческие предложения | На бумажном носителе |
| 2.14.К3 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт» | х | 10.10.2025 | х | х |  | х | х | х | х | Муниципальный контракт | На бумажном носителе |
| 2.14.К4 | Контрольная точка «Работы выполнены» | х | 15.11.2025 | х | х |  | х | х | х | х | Отчет | На бумажном носителе |
| 2.14.К5 | Контрольная точка «Предоставлен счет на оплату» | х | 20.11.2025 | х | х | Зетрин П.В. начальник финансового отдела управленияЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Счет | На бумажном носителе |
| 2.14.К6 | Контрольная точка «Работы оплачены» | х | 01.12.2025 | х | х |  | х | х | х | х | Платежное поручение | На бумажном носителе |
| 2.15. | Мероприятие (результат) «Выполнены работы по исследованию зеленых насаждений с целью выявления редких и охраняемых видов растений, включенных в Красную книгу РФ и/или Красную книгу Амурской области в границах объекта «Благоустройство территории по ул.Набережная в г.Благовещенске, «Левашовская роща»" | 26.09.2025 | 29.12.2025 |  |  | Куловеров В.В. начальник отдела по озеленению управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | 250,0 | х |  |
| 2.15.К1 | Контрольная точка «Доведены лимиты» | х | 26.09.2025 | х | х | Тришина Н.Э. начальник финансового управления администрации города Благовещенска | х | х | х |  | Решение о бюджете | На бумажном носителе |
| 2.15.К2 | Контрольная точка «Запрошены коммерческие предложения» | х | 29.09.2025 | х | х | Куловеров В.В. начальник отдела озеленению управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Коммерческие предложения | На бумажном носителе |
| 2.15.К3 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт» | х | 10.10.2025 | х | х |  | х | х | х | х | Муниципальный контракт | На бумажном носителе |
| 2.15.К4 | Контрольная точка «Предоставлен счет на оплату» | х | 15.10.2025 | х | х | Зетрин П.В. начальник финансового отдела управленияЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Счет | На бумажном носителе |
| 2.15.К5 | Контрольная точка «Работы оплачены» | х | 20.10.2025 | х | х |  | х | х | х | х | Платежное поручение | На бумажном носителе |
| 2.15.К6 | Контрольная точка «Работы выполнены» | х | 10.11.2025 | х | х | Куловеров В.В. начальник отдела озеленению управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Отчет | На бумажном носителе |
| 2.16. | Мероприятие (результат) «Выполнено благоустройство прилегающей территории к библиотеке «Багульник», по адресу: Моховая падь, Литер-2» | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  |  | Кирпиков В.А. начальник управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | 1 838,0 | х |  |
| 2.16.К1 | Контрольная точка «Доведены лимиты» | х | 01.04.2026 | х | х | Тришина Н.Э. начальник финансового управления администрации города Благовещенска | х | х | х |  | Решение о бюджете | На бумажном носителе |
| 2.16.К2 | Контрольная точка «Заключен контракт» | х | 18.05.2026 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Контракт | На бумажном носителе |
| 2.16.К3 | Контрольная точка «Предоставлены акты выполненных работ на рассмотрение Заказчику» | х | 06.07.2026 | х | х |  | х | х | х | х | КС-2, КС-3 | На бумажном носителе |
| 2.16.К4 | Контрольная точка «Проверены акты выполненных работ» | х | 14.07.2026 | х | х |  | х | х | х | х | КС-2, КС-3 | На бумажном носителе |
| 2.16.К5 | Контрольная точка «Предоставлен счет на оплату» | х | 20.07.2026 | х | х | Елизарова Е.Г. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Платежное поручение | На бумажном носителе |
| 2.16.К6 | Контрольная точка « Работы оплачены» | х | 27.07.2026 | х | х |  | х | х | х | х | Платежное поручение | На бумажном носителе |
| 2.17. | Мероприятие (результат) «Выполнены работы по обустройству общественного туалета для инвалидов и установке пандуса к общественному туалету, расположенного по адресу: г.Благовещенск, ул. Краснофлотская - пер.Уралова» | 01.12.2025 | 31.12.2026 |  |  | Кирпиков В.А. начальник управленияЖКХ города Благовещенска | х | х | х | 1 056,5 | х |  |
| 2.17. | Мероприятие (результат) «Выполнены работы по обустройству общественного туалета для инвалидов и установке пандуса к общественному туалету, расположенного по адресу: г.Благовещенск, ул. Краснофлотская - пер.Уралова» в 2025 году | 01.12.2025 | 31.12.2025 |  |  | Кирпиков В.А. начальник управленияЖКХ города Благовещенска | х | х | х | 518,4 | х |  |
| 2.17.К1 | Контрольная точка «Доведены лимиты» | х | 01.12.2025 | х | х | Тришина Н.Э.начальник финансового управления администрации города Благовещенска | х | х | х |  | Решение о бюджете | На бумажном носителе |
| 2.17.К2 | Контрольная точка «Внесены изменения в план график» | х | 03.12.2025 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | х | х | х | х | План график | На бумажном носителе |
| 2.17.К3 | Контрольная точка «Заключен контракт | х | 04.12.2025 | х | х |  | х | х | х | х | Контракт | На бумажном носителе |
| 2.17.К4 | Контрольная точка «Работы выполнены» | х | 22.12.2025 | х | х |  | х | х | х | х | Акт | На бумажном носителе |
| 2.17.К5 | Контрольная точка «Предоставлен счет на оплату» | х | 23.12.2025 | х | х | Елизарова Е.Г. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Счет | На бумажном носителе |
| 2.17.К6 | Контрольная точка «Работы оплачены» | х | 26.12.2025 | х | х |  | х | х | х | х | Платежное поручение | На бумажном носителе |
| 2.17. | Мероприятие (результат) «Выполнены работы по обустройству общественного туалета для инвалидов и установке пандуса к общественному туалету, расположенного по адресу: г.Благовещенск, ул. Краснофлотская - пер.Уралова» в 2026 году | 01.04.2026 | 31.12.2026 |  |  | Кирпиков В.А. начальник управленияЖКХ города Благовещенска | х | х | х | 538,1 | х |  |
| 2.17.К1 | Контрольная точка «Доведены лимиты» | х | 01.04.2026 | х | х | Тришина Н.Э. начальник финансового управления администрации города Благовещенска | х | х | х |  | Решение о бюджете | На бумажном носителе |
| 2.17.К2 | Контрольная точка «Внесены изменения в план график» | х | 06.04.2026 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | х | х | х | х | План график | На бумажном носителе |
| 2.17.К3 | Контрольная точка «Заключен контракт | х | 10.04.2026 | х | х |  | х | х | х | х | Контракт | На бумажном носителе |
| 2.17.К4 | Контрольная точка «Работы выполнены» | х | 03.08.2026 | х | х |  | х | х | х | х | Акт | На бумажном носителе |
| 2.17.К5 | Контрольная точка «Предоставлен счет на оплату» | х | 07.08.2026 | х | х | Елизарова Е.Г. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Счет | На бумажном носителе |
| 2.17.К6 | Контрольная точка «Работы оплачены» | х | 21.08.2026 | х | х |  | х | х | х | х | Платежное поручение | На бумажном носителе |
| 2.18. | Мероприятие (результат) «Организованы работы по разработке светотехнического расчета и созданию проектной документации для осветительного оборудования» | 19.12.2025 | 30.12.2025 |  |  | Рудяева И.Ю. начальник отдела ПТО управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | 30,0 | х |  |
| 2.18.К1 | Контрольная точка: «Доведены лимиты» | х | 19.12.2025 | х | х | Тришина Н.Э. начальник финансового управления администрации города Благовещенска | х | х | х | х | Решение о бюджете | На бумажном носителе |
| 2.18.К2 | Контрольная точка: «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ» | х | 22.12.2025 | х | х | Рудяева И.Ю. начальник отдела ПТО управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Муниципальный контракт | На бумажном носителе |
| 2.18.К3 | Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия» | х | 25.12.2025 | х | х |  | х | х | х | х | Промежуточные акты | На бумажном носителе |
| 2.18.К4 | Контрольная точка «Приняты выполненные работы» | х | 26.12.2025 | х | х |  | х | х | х | х | Акты выполненных работ | На бумажном носителе |
| 2.18.К5 | Контрольная точка «Предоставлен счет на оплату» | х | 26.12.2025 | х | х | Зетрин П.В. начальник финансового отдела управленияЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Счет | На бумажном носителе |
| 2.18.К6 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работы» | х | 29.12.2025 | х | х |  | х | х | х | х | Платежное поручение | На бумажном носителе |
| 2.19. | Мероприятие (результат) «Выполнено благоустройство междворовых проездов» | 20.01.2026 | 31.12.2027 |  |  | Кирпиков В.А. начальник управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | 257 491,0 | х |  |
| 2.19. | Мероприятие (результат) «Выполнено благоустройство междворовых проездов» в 2026 году | 20.01.2026 | 31.12.2026 |  |  | Кирпиков В.А. начальник управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | 128 745,5 | х |  |
| 2.19.К1 | Контрольная точка: «Доведены лимиты» | х | 20.01.2026 | х | х | Тришина Н.Э.начальник финансового управления администрации города Благовещенска | х | х | х | х | Решение о бюджете | На бумажном носителе |
| 2.19.К2 | Контрольная точка «Заключено соглашение с министерством жкх АО» | х | 01.02.2026 | х | х | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | Соглашение с министерством жкх АО | На бумажном носителе |
| 2.19.К3 | Контрольная точка «Заключен контракт» | х | 01.04.2026 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | х | х | х |  | Контракт | На бумажном носителе |
| 2.19.К4 | Контрольная точка «Приняты выполненные работы | х | 01.09.2026 | х | х | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Акт | На бумажном носителе |
| 2.19.К5 | Контрольная точка «Работы оплачены» | х | 15.10.2026 | х | х | Елизарова Е.Г. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Платежное поручение | На бумажном носителе |
| 2.19.К6 | Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов» | х | 30.12.2026 | х | х | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Отчет | На бумажном носителе |
| 2.20. | Мероприятие (результат) "Выполнены работы по благоустройству территорий, прилегающих к ярмарочному комплексу "Амурские сезоны" в 2026 году | 06.04.2026 | 31.12.2026 | х | х | Кирпиков В.А. начальник управленияЖКХ города Благовещенска | х | х | х | 35 990,4 | х | х |
| 2.20.К1 | Контрольная точка «Доведены лимиты» | х | 06.04.2026 | х | х | Тришина Н.Э. начальник финансового управления администрации города Благовещенска | х | х | х |  | Решение о бюджете | На бумажном носителе |
| 2.20.К2 | Контрольная точка: «Опубликован план-график» | х | 10.04.2026 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | х | х | х | х | План-график | На бумажном носителе |
| 2.20.К3 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт» | х | 29.05.2026 | х | х |  | х | х | х | х | Протокол | На бумажном носителе |
| 2.20.К4 | Контрольная точка «Работы выполнены» | х | 31.08.2026 | х | х |  | х | х | х | х | Муниципальный контракт | На бумажном носителе |
| 2.20.К5 | Контрольная точка «Предоставления счета на оплату» | х | 07.09.2026 | х | х |  | х | х | х | х | Акты выполненных работ | На бумажном носителе |
| 2.20.К6 | Контрольная точка «Работы оплачены» | х | 15.09.2026 | х | х | Елизарова Е.Г. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Платежное поручение | На бумажном носителе |
| 2.21. | Мероприятие (результат) «Выполнено благоустройство спортивных площадок» в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 | х | х | Кирпиков В.А. начальник управленияЖКХ города Благовещенска | х | х | х | 12 082,2 | х | х |
| 2.21.К1 | Контрольная точка «Доведены лимиты» | х | 24.04.2026 | х | х | Тришина Н.Э.начальник финансового управления администрации города Благовещенска | х | х | х |  | Решение о бюджете | На бумажном носителе |
| 2.21.К2 | Контрольная точка: «Опубликован план-график» | х | 29.04.2026 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | х | х | х | х | План-график | На бумажном носителе |
| 2.21.К3 | Контрольная точка: «Проведены конкурсные процедуры» | х | 30.05.2026 | х | х |  | х | х | х | х | Протокол | На бумажном носителе |
| 2.21.К4 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт» | х | 09.06.2026 | х | х |  | х | х | х | х | Муниципальный контракт | На бумажном носителе |
| 2.21.К5 | Контрольная точка «Работы выполнены» | х | 31.08.2026 | х | х |  | х | х | х | х | Акты выполненных работ | На бумажном носителе |
| 2.21.К6 | Контрольная точка «Работы оплачены» | х | 15.09.2026 | х | х | Елизарова Е.Г. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Платежное поручение | На бумажном носителе |