Приложение

к приказу управления жилищно-

коммунального хозяйства администрации

города Благовещенска

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПАСПОРТ**

**муниципального проекта города Благовещенска**

**«Развитие систем коммунальной инфраструктуры»**

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование проекта | Развитие систем коммунальной инфраструктуры | | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| Куратор проекта | Рудненок Виталий Александрович | | Заместитель мэра города Благовещенска | | |
| Руководитель проекта | Кирпиков Вадим Александрович | | Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска | | |
| Администратор проекта | Вишневский Виталий Юрьевич | | Заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации, Амурской области и с муниципальными программами города Благовещенска | 1. | Муниципальная программа | Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Благовещенска | | |
| 1.1. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации / направление (подпрограмма) | Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа | | |
| 1.2. | Государственная программа (комплексная программа) Амурской области/ направление (подпрограмма) | Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области/ направление (подпрограмма) 1 «Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения» | | |

**2. Показатели проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=482062)) | | Базовое значение | | Период, год | | | | | | Признак возрастания | | Нарастающий итог | | Информационная система | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | | 14 | | 15 |
| 1 | ОЗР отсутствует | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Доля замены сетевой инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Снижение уровня общей протяженности ветхих сетей коммунальной инфраструктуры | ГП РФ, ГП АО, МП | процент | | 54,4 | 2023 | 34,2 | 34 | 33,2 | 33,0 | 32,0 | 32,0 | Убывающий | | Нет | | На бумажном носителе | |
| 2.2. | Увеличение количества модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения | ГП РФ, ГП АО, МП | единица | | 1 | 2023 | 21 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | Возрастающий | | Да | | На бумажном носителе | |
| 2.3. | Увеличение количества созданных объектов коммунальной инфраструктуры | ГП РФ, ГП АО, МП | единица | | - | 2024 | - | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | Возрастающий | | Да | | На бумажном носителе | |

**2.1 Прокси-показатели проекта в 2025 году (отсутствуют)**

**3. План достижения показателей проекта в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=482062)) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |
| 1. | ОЗР отсутствует | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Доля замены сетевой инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | | Снижение уровня общей протяженности ветхих сетей коммунальной инфраструктуры | | ГП РФ, ГП АО, МП | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34,2 |
| 2.2. | | Увеличение количества модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения. | | ГП РФ, ГП АО, МП | единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |

**4. Мероприятия (результаты) проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=482062)) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Связь с показателями проекта |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1. | ОЗР отсутствует | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Доля замены сетевой инфраструктуры | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Модернизация объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения | единица | - | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Планируется в 2025 году выполнить ремонт котельного оборудования в котельной 101 квартала | Приобретение товаров, работ, услуг | Увеличение количества модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения |
| 2.2. | Модернизация объектов теплоснабжения (Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта: Сети теплоснабжения к школе на 1200 мест в Северном планировочном районе г. Благовещенск, Амурская область) | единица | - | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | Количество модернизированных (созданных) объектов теплоснабжения | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества) | Увеличение количества модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения |
| 2.3 | Доля замены сетевой инфраструктуры в водоснабжении (Ремонт водопроводной сети по ул. Горького от ул. Калинина до ул. Комсомольская) | процент | - | 2023 | 0,32 | - | - | - | - | - | Доля замены сетевой инфраструктуры в общей протяженности ветхих сетей водоснабжения | Приобретение товаров, работ, услуг | Снижение уровня общей протяженности ветхих сетей коммунальной инфраструктуры |
| 2.4. | Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловой сети по ул. Горького от ТК- 56 (ул. Комсомольская) до ТК- 146 (ул. Калинина) | процент | - | 2023 | 0,4 | - | - | - | - | - | Доля замены сетевой инфраструктуры в общей протяженности ветхих сетей теплоснабжения | Приобретение товаров, работ, услуг | Снижение уровня общей протяженности ветхих сетей коммунальной инфраструктуры |
| 2.5. | Модернизация объектов электроснабжения (Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта: «Трансформаторная подстанция в районе Казарм») | единица | - | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | Количество модернизированных (созданных) объектов электроснабжения | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества) | Увеличение количества модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения |
| 2.6. | Доля замены сетевой инфраструктуры в водоснабжении (Ремонт водопровода по ул. Горького на пересечении ул. Артиллерийская- Новая – Загородная) | процент | - | 2023 | 0,07 | - | - | - | - | - | Доля замены сетевой инфраструктуры в общей протяженности ветхих сетей водоснабжения | Приобретение товаров, работ, услуг | Снижение уровня общей протяженности ветхих сетей коммунальной инфраструктуры |
| 2.7. | Модернизация объектов водоснабжения (Ремонт водопроводной камеры и колодца на пересечении ул. Островского - ул. Октябрьская) | единица | - | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | Количество модернизированных объектов водоснабжения | Приобретение товаров, работ, услуг | Увеличение количества модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения |
| 2.8. | Модернизация объектов водоснабжения (Ремонт водопроводных колодцев по ул. Октябрьская от ул. Театральная до ул. 50 лет Октября, г. Благовещенск) | единица | - | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | Количество модернизированных объектов водоснабжения | Приобретение товаров, работ, услуг | Увеличение количества модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения |
| 2.9. | Доля замены сетевой инфраструктуры в водоотведении (Ремонт канализационной сети с ремонтом канализационных колодцев по ул. Октябрьская от ул. Театральная до 50 лет Октября, г. Благовещенск) | единица | - | 2023 | 0,03 | - | - | - | - | - | Доля замены сетевой инфраструктуры в общей протяженности ветхих сетей водоотведения | Приобретение товаров, работ, услуг | Снижение уровня общей протяженности ветхих сетей коммунальной инфраструктуры |
| 2.10. | Модернизация объектов водоотведения (Ремонт канализационных колодцев по ул. 50 лет Октября, г. Благовещенск) | единица | - | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | Количество модернизированных объектов водоотведения | Приобретение товаров, работ, услуг | Увеличение количества модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения |
| 2.11. | Модернизация объектов, водоотведения (Ремонт канализационных колодцев по ул. Горького от ул. Комсомольская до ул. Загородная, г. Благовещенск) | единица | - | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | Количество модернизированных объектов водоотведения | Приобретение товаров, работ, услуг | Увеличение количества модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения |
| 2.12. | Доля замены сетевой инфраструктуры в водоснабжении (Замена участка водопроводной сети по ул. 50 лет Октября от ул. Ленина до ул. Амурская г. Благовещенск Амурская область) | процент | - | 2023 | 0,2 | - | - | - | - | - | Доля замены сетевой инфраструктуры в водоснабжении | Приобретение товаров, работ, услуг | Увеличение количества модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения |
| 2.13. | Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловой сети по ул. Горького от ул. Комсомольская до ул. Мухина) | процент | - | 2023 | 0,29 | - | - | - | - | - | Доля замены сетевой инфраструктуры в общей протяженности ветхих сетей теплоснабжения | Приобретение товаров, работ, услуг | Снижение уровня общей протяженности ветхих сетей коммунальной инфраструктуры |
| 2.14. | Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловой сети по ул. Октябрьская в районе ул. Трудовая, г. Благовещенск) | процент | - | 2023 | 0,05 | - | - | - | - | - | Доля замены сетевой инфраструктуры в общей протяженности ветхих сетей теплоснабжения | Приобретение товаров, работ, услуг | Снижение уровня общей протяженности ветхих сетей коммунальной инфраструктуры |
| 2.15. | Разработка проектных и изыскательских работ по объекту: «Блочно-модульная котельная в 740 квартале г. Благовещенск, Амурская область» | единица | - | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | Количество разработанной документации | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества) | Увеличение количества модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения |
| 2.16. | Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта «Ливневая канализация к школе 1200 мест в Северном планировочном районе г. Благовещенск, Амурская область**»** | единица | 1 | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | Количество модернизированных (созданных) объектов | Увеличение количества модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения |
| 2.17. | Ремонт сети теплоснабжения от ТК-192 М до ТК 194 (408квартал) | процент | - | 2023 | 0,2 | - | - | - | - | - | Доля замены сетевой инфраструктуры в общей протяженности ветхих сетей теплоснабжения | Приобретение товаров, работ, услуг | Снижение уровня общей протяженности ветхих сетей коммунальной инфраструктуры |
| 2.18 | Строительство электрических сетей в районе «5-я стройка» | единица | - | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | Выполнение исполнительной съемки, изготовление технического плана с целью ввода объекта в эксплуатацию и снижения незавершенного строительства | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества | Увеличение количества модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения |
| 2.19. | Текущий ремонт наружных сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения на территории города Благовещенска | процент | - | 2023 | 0,03 | - | - | - | - | - | Доля замены сетевой инфраструктуры в общей протяженности ветхих сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения | Приобретение товаров, работ, услуг | Снижение уровня общей протяженности ветхих сетей коммунальной инфраструктуры |
| 2.20. | Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (за исключением направлений расходов R5052, R5053) | единица | - | 2023 | - | 1 | - | 1 | - | - | Количество разработанной документации в 2026г., реконструированных объектов в 2028 г (водозабор Северного жилого района | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества | Увеличение количества модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения |
| 2.21. | Прочие затраты на содержание газовой котельной в Северном планировочном районе г. Благовещенска, Амурская область на период передачи в муниципальную собственность и заключения договора аренды с Единой теплоснабжающей организацией | единица | - | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | Содержание газовой котельной в Северном планировочном районе г. Благовещенска, Амурская область на период передачи в муниципальную собственность и заключения договора аренды с Единой теплоснабжающей организацией | Приобретение товаров, работ, услуг | Увеличение количества модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения |
| 2.22. | Разработана проектная документация по мероприятию "Проектирование газовой котельной в 524 квартале г. Благовещенска, для обеспечения подключения объектов капитального строительства территории комплексного развития 352 квартала г. Благовещенск" | единица | - | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | Количество разработанной документации | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества | Увеличение количества модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения |
| 2.23. | Модернизация объектов водоотведения (Ремонт канализационного колодца ул. Октябрьская - ул. Островского) | единица | - | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | Количество модернизированных объектов водоотведения | Приобретение товаров, работ, услуг | Увеличение количества модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения |
| 2.24. | Модернизация объектов теплоснабжения (Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по реконструкции объекта: «Реконструкция тепловых сетей в 800 квартале г. Благовещенск, Амурская область») | единица | - | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | Количество модернизированных (созданных) объектов теплоснабжения | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества) | Увеличение количества модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения |
| 2.25. | Модернизация объектов теплоснабжения (Строительство объекта «Тепловая сеть от котельной 800 квартала (вдоль ул. 50 лет Октября от ул. Зеленая до ул. Шафира)» | единица | - | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | Количество модернизированных (созданных) объектов теплоснабжения | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества) | Увеличение количества модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения |
| 2.26. | Модернизация объектов теплоснабжения (Строительство тепловой сети в квартале 342 г. Благовещенска, Амурская область) | единица | - | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | Количество модернизированных (созданных) объектов теплоснабжения | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества) | Увеличение количества модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения |
| 2.27. | Модернизация объектов водоснабжения (Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту капитального строительства «Закольцовка водопроводной сети для подключения территории «Лазурный берег») | единица | - | 2023 | - | 1 | - | - | - | - | Количество модернизированных объектов водоснабжения | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества) | Увеличение количества модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения |
| 2.28. | Модернизация объектов водоотведения (Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту капитального строительства «Реконструкция сетей водоотведения для подключения территории «Лазурный берег») | единица | - | 2023 | - | 1 | - | - | - | - | Количество модернизированных объектов водоотведения | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества) | Увеличение количества модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения |
| 2.29. | Доля замены сетевой инфраструктуры в водоснабжении, водоотведении, электроснабжении (Реконструкция ул. Краснофлотская от ул. Островского до ул. Театральная в г. Благовещенск, Амурская область (инженерные сети) | процент | - | 2023 | 0,14 | - | - | - | - | - | Доля замены сетевой инфраструктуры в общей протяженности ветхих сетей водоснабжении, водоотведении, электроснабжении | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества) | Снижение уровня общей протяженности ветхих сетей коммунальной инфраструктуры |
| 2.30. | Модернизация объектов теплоснабжения (Выполнение работ по замене конвективной части котла ДКВР-10/13 в котельной, расположенной по адресу:г.Благовещенск. ул.Пограничная, 183) | единица | - | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | Количество модернизированных объектов теплоснабжения | Приобретение товаров, работ, услуг | Увеличение количества модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения |
| 2.31. | Модернизация объектов теплоснабжения (Замена водоподогревателей в здании муниципальной котельной 74 квартала) | единица | - | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | Количество модернизированных объектов теплоснабжения | Приобретение товаров, работ, услуг | Увеличение количества модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения |
| 2.32. | Модернизация объектов теплоснабжения (Ремонт котла ДКВР - 10/13 № 3 в котельной 101 квартала г.Благовещенск) | единица | - | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | Количество модернизированных объектов теплоснабжения | Приобретение товаров, работ, услуг | Увеличение количества модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения |
| 2.33. | Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловой сети по ул.Краснофлотская от ТК-45 до ТК-46) | процент | - | 2023 | 0,11 | - | - | - | - | - | Доля замены сетевой инфраструктуры в общей протяженности ветхих сетей теплоснабжения | Приобретение товаров, работ, услуг | Снижение уровня общей протяженности ветхих сетей коммунальной инфраструктуры |
| 2.34. | Разработан план действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения | штука | - | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | Количество планов по ликвидации последствий аварийных ситуаций теплоснабжения, разработанных в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду от 13.11.2024 № 2234 | Приобретение товаров, работ, услуг | Снижение уровня общей протяженности ветхих сетей коммунальной инфраструктуры |
| 2.35. | Проведена оценка рыночной стоимости оборудования на объекте «Реконструкция очистных сооружений Северного жилого района города Благовещенска, Амурской области» | штука | - | 2024 | 1 | - | - | - | - | - | Количество отчетов об оценке имущества | Приобретение товаров, работ, услуг | Увеличение количества модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения |
| 2.36. | Проведены повторные лабораторные и инструментальные исследования объекта «Строительство водопроводных сетей на объекте «Строительство дорог в районе «5-й стройки» | штука | - | 2024 | 1 | - | - | - | - | - | Количество протоколов лабораторных исследований | Приобретение товаров, работ, услуг | Снижение уровня общей протяженности ветхих сетей коммунальной инфраструктуры |
| 2.37 | Разработана проектная документация на строительство или реконструкцию (модернизацию) объектов коммунальной инфраструктуры, подлежащих переводу на потребление природного газа (Газовая котельная в 252 квартале г. Благовещенск, Амурская область) | штука | - | 2024 | - | 1 | - | - | - | - | Предусматриваются бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности путем заключения муниципального контракта, заказчик МУ «ГУКС» | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества) | Увеличение количества созданных объектов коммунальной инфраструктуры |
| 2.38. | Разработана проектная документация на строительство или реконструкцию (модернизацию) объектов коммунальной инфраструктуры, подлежащих переводу на потребление природного газа (Газовая котельная в 101 квартале г. Благовещенск, Амурская область) | штука | - | 2024 | - | 1 | - | - | - | - | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества) | Увеличение количества созданных объектов коммунальной инфраструктуры |
| 2.39. | Разработана проектная документация на строительство или реконструкцию (модернизацию) объектов коммунальной инфраструктуры, подлежащих переводу на потребление природного газа (Газовая котельная в 607 квартале г. Благовещенск, Амурская область) | штука | - | 2024 | - | 1 | - | - | - | - | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества) | Увеличение количества созданных объектов коммунальной инфраструктуры |
| 2.40. | Строительство газовой котельной в 101 квартале г. Благовещенска (ввод объекта в эксплуатацию) | штука | - | 2024 | - | - | 1 | - | - | - | Строительство газовой котельной планируется в рамках концессионного соглашения с АО «ДГК» | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества) | Увеличение количества созданных объектов коммунальной инфраструктуры |
| 2.41. | Строительство газовой котельной мощностью 25 Гкал/ч в 607 квартале г. Благовещенска «Серебряная миля» (ввод объекта в эксплуатацию) | штука | - | 2024 | - | - | 1 | - | - | - | Строительство газовой котельной планируется в рамках концессионного соглашения с АО «ДГК» | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества) | Увеличение количества созданных объектов коммунальной инфраструктуры |
| 2.42. | Строительство газовой котельной мощностью 65 Гкал/ч в 252 квартале г. Благовещенска «Лазурный берег» (ввод объекта в эксплуатацию) | штука | - | 2024 | - | - | 1 | - | - | - | Строительство газовой котельной планируется в рамках концессионного соглашения с АО «ДГК» | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества) | Увеличение количества созданных объектов коммунальной инфраструктуры |
| 2.43. | Сливная станции с. Садовое, Амурская область (ввод объекта в эксплуатацию) | штука | - | 2024 | - | 1 | - | - | - | - | Строительство сливной станции реализуется в рамках долгосрочного плана комплексного соц-экономического развития городского округа города Благовещенска , Заказчик МУ «ГУКС» | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества) | Увеличение количества созданных объектов коммунальной инфраструктуры |
| 2.44. | Модернизация объектов теплоснабжения (Ремонт инженерных сетей пос. Мухинка (от ТК 1 до ТК 5) | процент | - | 2024 | 0,29 | - | - | - | - | - | Доля замены сетевой инфраструктуры в общей протяженности ветхих сетей теплоснабжения | Приобретение товаров, работ, услуг | Снижение уровня общей протяженности ветхих сетей коммунальной инфраструктуры |
| 2.45. | Модернизация объектов водоснабжения (Ремонт колодцев водоснабжения по ул. Ленина от ул. Лазо до ул. Партизанская) | штука | - | 2024 | 1 | - | - | - | - | - | Количество модернизированных объектов водоснабжения | Приобретение товаров, работ, услуг | Увеличение количества модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения |
| 2.46. | Модернизация объектов водоснабжения (Ремонт колодцев водоснабжения по ул. Ленина от ул. Пушкина до ул. Лазо) | штука | - | 2024 | 1 | - | - | - | - | - | Количество модернизированных объектов водоснабжения | Приобретение товаров, работ, услуг | Увеличение количества модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения |
| 2.47. | Модернизация объектов водоснабжения, водоотведения (Ремонт колодцев водоснабжения и водоотведения по ул. Амурская от ул. Чайковского до ул. Политехническая) | штука | - | 2024 | 1 | - | - | - | - | - | Количество модернизированных объектов водоотведения | Приобретение товаров, работ, услуг | Увеличение количества модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения |
| 2.48. | Модернизация объектов водоснабжения (Ремонт колодцев водоснабжения по ул. Ленина от ул. Пушкина до ул. Партизанская) | штука | - | 2024 | 1 | - | - | - | - | - | Количество модернизированных объектов водоснабжения | Приобретение товаров, работ, услуг | Увеличение количества модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения |
| 2.49. | Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении(Ремонт тепловой сети по ул. Октябрьская (1 этап) | процент | - | 2024 | 0,02 | - | - | - | - | - | Доля замены сетевой инфраструктуры в общей протяженности ветхих сетей теплоснабжения | Приобретение товаров, работ, услуг | Снижение уровня общей протяженности ветхих сетей коммунальной инфраструктуры |
| 2.50. | Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловой сети по ул. Октябрьская (2 этап) | процент | - | 2024 | 0,02 | - | - | - | - | - | Доля замены сетевой инфраструктуры в общей протяженности ветхих сетей теплоснабжения | Приобретение товаров, работ, услуг | Снижение уровня общей протяженности ветхих сетей коммунальной инфраструктуры |
| 2.51. | Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловой сети по ул. Тополиная, 82 от Т-З1-ТК-32-ТК-33, D=300 мм L=176 м (однотрубное исполнение) | процент | - | 2024 | 0,1 | - | - | - | - | - | Доля замены сетевой инфраструктуры в общей протяженности ветхих сетей теплоснабжения | Приобретение товаров, работ, услуг | Снижение уровня общей протяженности ветхих сетей коммунальной инфраструктуры |
| 2.52. | Модернизация объектов теплоснабжения (Ремонт тепловых сетей с заменой плит перекрытия на участке по ул. Горького к дому № 318 (протяженность теплосети 42 м) | процент | - | 2024 | 0,02 | - | - | - | - | - | Доля замены сетевой инфраструктуры в общей протяженности ветхих сетей теплоснабжения | Приобретение товаров, работ, услуг | Снижение уровня общей протяженности ветхих сетей коммунальной инфраструктуры |
| 2.53. | Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловых сетей с заменой плит перекрытия на участке по ул. Горького в районе дома № 247 (протяженность теплосети 41 мм) | процент | - | 2024 | 0,02 | - | - | - | - | - | Доля замены сетевой инфраструктуры в общей протяженности ветхих сетей теплоснабжения | Приобретение товаров, работ, услуг | Снижение уровня общей протяженности ветхих сетей коммунальной инфраструктуры |
| 2.54. | Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловых сетей с заменой плит перекрытия по ул. Горького от ул. Больничная в сторону ул. Загородная (протяженность теплосети 43 м) | процент | - | 2024 | 0,02 | - | - | - | - | - | Доля замены сетевой инфраструктуры в общей протяженности ветхих сетей теплоснабжения | Приобретение товаров, работ, услуг | Снижение уровня общей протяженности ветхих сетей коммунальной инфраструктуры |
| 2.55. | Технологическое присоединение к электросетям ЭПУ в квартале 800 г. Благовещенска (со строительством центра питания) | кВт | - | 2024 | - | - | 1270,0 | - | - |  | Финансовое обеспечение затрат, связанных с техприсоединением объектов, в рамках механизма, предусмотренного постановлением Правительства РФ от 01.02.2025 № 79 (списание задолженности по бюджетным кредитам), в соответствии с Порядком. Мероприятие включено в ДКП города Благовещенска до 2030 года. | Оказание услуг (выполнение работ) | Увеличение количества созданных объектов коммунальной инфраструктуры |
| 2.56. | Разработка проектов по капитальному ремонту сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения г.Благовещенск с последующим прохождением государственной экспертизы достоверности сметной стоимости | штука | - | 2024 | 14 | - | - | - | - | - | Количество разработанных проектов и полученных заключений государственной экспертизы по 7 линейным объектам. | Приобретение товаров, работ, услуг | Снижение уровня общей протяженности ветхих сетей коммунальной инфраструктуры |

**5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта города Благовещенска**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
|  | | |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | | | Доля замены сетевой инфраструктуры. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | | | Модернизация объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения | 66 214,3 | 131 169,5 | 356 890,3 | 37 251,6 | 38 741,7 | 40 291,4 | 670 558,8 |
| 1.1.1. | | | Муниципальный бюджет, из них: | 66 214,3 | 131 169,5 | 356 890,3 | 37 251,6 | 38 741,7 | 40 291,4 | 670 558,8 |
| 1.1.1.о | | | Областной бюджет | 62 241,4 | 123 299,3 | 335 476,9 | 35 016,5 | 36 417,2 | 37 873,9 | 630 325,2 |
| 1.1.1.м | | | Местный бюджет | 3 972,9 | 7 870,2 | 21 413,4 | 2 235,1 | 2 324,5 | 2 417,5 | 40 233,6 |
| 1.2. | | | Модернизация объектов теплоснабжения (Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта: Сети теплоснабжения к школе на 1200 мест в Северном планировочном районе г. Благовещенск, Амурская область) | 43 107,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43 107,4 |
| 1.2.1. | | | Муниципальный бюджет, из них: | 43 107,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43 107,4 |
| 1.2.1.о | | | Областной бюджет | 40 521,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40 521,0 |
| 1.2.1.м | | | Местный бюджет | 2 586,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 586,4 |
| 1.3. | | | Доля замены сетевой инфраструктуры в водоснабжении (Ремонт водопроводной сети по ул. Горького от ул. Калинина до ул. Комсомольская) | 18 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 250,0 |
| 1.3.1. | | | Муниципальный бюджет, из них: | 18 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 250,0 |
| 1.3.1.о | | | Областной бюджет | 17 155,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 155,0 |
| 1.3.1.м | | | Местный бюджет | 1 095,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 095,0 |
| 1.4. | | | Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловой сети по ул. Горького от ТК- 56 (ул. Комсомольская) до ТК- 146 (ул. Калинина) | 46 214,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46 214,2 |
| 1.4.1. | | | Муниципальный бюджет, из них: | 46 214,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46 214,2 |
| 1.4.1.о | | | Областной бюджет | 43 441,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43 441,3 |
| 1.4.1.м | | | Местный бюджет | 2 772,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 772,9 |
| 1.5. | | | Модернизация объектов электроснабжения (Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта: «Трансформаторная подстанция в районе Казарм») | 15 874,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 874,7 |
| 1.5.1. | | | Муниципальный бюджет, из них: | 15 874,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 874,7 |
| 1.5.1.о | | | Областной бюджет | 14 922,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 922,2 |
| 1.5.1.м | | | Местный бюджет | 952,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 952,5 |
| 1.6. | | | Доля замены сетевой инфраструктуры в водоснабжении (Ремонт водопровода по ул. Горького на пересечении ул. Артиллерийская- Новая – Загородная) | 7 339,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 339,0 |
| 1.6.1. | | | Муниципальный бюджет, из них: | 7 339,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 339,0 |
| 1.6.1.о | | | Областной бюджет | 6 898,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 898,6 |
| 1.6.1.м | | | Местный бюджет | 440,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 440,4 |
| 1.7. | | | Модернизация объектов водоснабжения (Ремонт водопроводной камеры и колодца на пересечении ул. Островского - ул. Октябрьская) | 2 845,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 845,9 |
| 1.7.1. | | | Муниципальный бюджет, из них: | 2 845,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 845,9 |
| 1.7.1.о | | | Областной бюджет | 2 675,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 675,2 |
| 1.7.1.м | | | Местный бюджет | 170,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 170,7 |
| 1.8. | | | Модернизация объектов водоснабжения (Ремонт водопроводных колодцев по ул. Октябрьская от ул. Театральная до ул. 50 лет Октября, г. Благовещенск) | 2 315,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 315,6 |
| 1.8.1. | | | Муниципальный бюджет, из них: | 2 315,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 315,6 |
| 1.8.1.о | | | Областной бюджет | 2 176,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 176,7 |
| 1.8.1.м | | | Местный бюджет | 138,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 138,9 |
| 1.9 | | | Модернизация объектов водоотведения (Ремонт канализационной сети с ремонтом канализационных колодцев по ул. Октябрьская от ул. Театральная до 50 лет Октября, г. Благовещенск) | 5 167,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 167,0 |
| 1.9.1. | | | Муниципальный бюджет, из них: | 5 167,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 167,0 |
| 1.9.1.о | | | Областной бюджет | 4 857,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 857,0 |
| 1.9.1.м | | | Местный бюджет | 310,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 310,0 |
| 1.10. | | | Модернизация объектов водоотведения (Ремонт канализационных колодцев по ул. 50 лет Октября, г. Благовещенск) | 1 916,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 916,9 |
| 1.10.1. | | | Муниципальный бюджет, из них: | 1 916,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 916,9 |
| 1.10.1.о | | | Областной бюджет | 1 801,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 801,9 |
| 1.10.1.м | | | Местный бюджет | 115,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 115,0 |
| 1.11. | | | Модернизация объектов, водоотведения (Ремонт канализационных колодцев по ул. Горького от ул. Комсомольская до ул. Загородная, г. Благовещенск) | 221,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 221,0 |
| 1.11.1. | | | Муниципальный бюджет, из них: | 221,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 221,0 |
| 1.11.1.о | | | Областной бюджет | 207,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 207,8 |
| 1.11.1.м | | | Местный бюджет | 13,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,2 |
| 1.12. | | | Доля замены сетевой инфраструктуры в водоснабжении (Замена участка водопроводной сети по ул. 50 лет Октября от ул. Ленина до ул. Амурская г. Благовещенск Амурская область) | 19 761,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 761,8 |
| 1.12.1. | | | Муниципальный бюджет, из них: | 19 761,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 761,8 |
| 1.12.1.о | | | Областной бюджет | 18 576,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 576,1 |
| 1.12.1.м | | | Местный бюджет | 1 185,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 185,7 |
| 1.13. | | | Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловой сети по ул. Горького от ул. Комсомольская до ул. Мухина) | 37 054,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37 054,3 |
| 1.13.1. | | | Муниципальный бюджет, из них: | 37 054,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37 054,3 |
| 1.13.1.о | | | Областной бюджет | 34 831,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34 831,0 |
| 1.13.1.м | | | Местный бюджет | 2 223,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 223,3 |
| 1.14. | | | Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловой сети по ул. Октябрьская в районе ул. Трудовая, г. Благовещенск) | 3 635,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 635,7 |
| 1.14.1. | | | Муниципальный бюджет, из них: | 3 635,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 635,7 |
| 1.141.о | | | Областной бюджет | 3 417,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 417,6 |
| 1.14.1.м | | | Местный бюджет | 218,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 218,1 |
| 1.15. | | | Разработка проектных и изыскательских работ по объекту: "Блочно-модульная котельная в 740 квартале г. Благовещенск, Амурская область" | 12 386,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 386,9 |
| 1.15.1. | | | Муниципальный бюджет, из них: | 12 386,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 386,9 |
| 1.15.1.м | | | Местный бюджет | 12 386,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 386,9 |
| 1.16. | | | Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта "Ливневая канализация к школе 1200 мест в Северном планировочном районе г. Благовещенск, Амурская область" | 8 067,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 067,5 |
| 1.16.1. | | | Муниципальный бюджет, из них: | 8 067,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 067,5 |
| 1.16.1.м | | | Местный бюджет | 8 067,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 067,5 |
| 1.17. | | | Ремонт сети теплоснабжения от ТК-192 М до ТК 194 (408квартал) | 14 587,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 587,8 |
| 1.171. | | | Муниципальный бюджет, из них: | 14 587,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 587,8 |
| 1.17.1.м | | | Местный бюджет | 14 587,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 587,8 |
| 1.18. | | | Строительство электрических сетей в районе "5-я стройка" | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |
| 1.18.1. | | | Муниципальный бюджет, из них: | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |
| 1.18.1.м | | | Местный бюджет | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |
| 1.19. | | | Текущий ремонт наружных сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения на территории города Благовещенска | 4 285,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 285,5 |
| 1.19.1. | | | Муниципальный бюджет, из них: | 4 285,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 285,5 |
| 1.19.1м | | | Местный бюджет | 4 285,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 285,5 |
| 1.20. | | | Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (за исключением направлений расходов R5052, R5053) | 0,0 | 1 698 024,7 | 795 142,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 493 167,6 |
| 1.20.1. | | | Муниципальный бюджет, из них: | 0,0 | 1 698 024,7 | 795 142,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 493 167,6 |
| 1.20.1.ф | | | Федеральный бюджет | 0,0 | 1 256 138,1 | 596 357,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 852 495,3 |
| 1.20.1.о | | | Областной бюджет | 0,0 | 401 964,2 | 190 834,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 592 798,5 |
| 1.20.1.м | | | Местный бюджет | 0,0 | 39 922,4 | 7 951,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47 873,8 |
| 1.21. | | | Прочие затраты на содержание газовой котельной в Северном планировочном районе г. Благовещенска, Амурская область на период передачи в муниципальную собственность и заключения договора аренды с Единой теплоснабжающей организацией | 16 314,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 314,0 |
| 1.21.1. | | | Муниципальный бюджет, из них: | 16 314,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 314,0 |
| 1.21.1м | | | Местный бюджет | 16 314,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 314,0 |
| 1.22. | | | Разработана проектная документация по мероприятию "Проектирование газовой котельной в 524 квартале г. Благовещенска, для обеспечения подключения объектов капитального строительства территории комплексного развития 352 квартала г. Благовещенск | 11 772,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 772,9 |
| 1.22.1. | | | Муниципальный бюджет, из них: | 11 772,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 772,9 |
| 1.22.1о | | | Областной бюджет | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 |
| 1.22.1м | | | Местный бюджет | 1 772,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 772,9 |
| 1.23. | | | Модернизация объектов водоотведения (Ремонт канализационного колодца ул. Октябрьская - ул. Островского) | 6 567,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 567,1 |
| 1.23.1. | | | Муниципальный бюджет, из них: | 6 567,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 567,1 |
| 1.23.1.о | | | Областной бюджет | 6 173,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 173,1 |
| 1.23.1.м | | | Местный бюджет | 394,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 394,0 |
| 1.24. | | Модернизация объектов теплоснабжения (Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по реконструкции объекта: «Реконструкция тепловых сетей в 800 квартале г. Благовещенск, Амурская область») | | 57 328,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57 328,3 |
| 1.24.1. | | Муниципальный бюджет, из них: | | 57 328,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57 328,3 |
| 1.24.1.о | | Областной бюджет | | 52 354,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52 354,8 |
| 1.24.1.м | | Местный бюджет | | 4 973,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 973,5 |
| 1.25. | | Модернизация объектов теплоснабжения (Строительство объекта «Тепловая сеть от котельной 800 квартала (вдоль ул. 50 лет Октября от ул. Зеленая до ул. Шафира)» | | 33 723,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33 723,0 |
| 1.25.1. | | Муниципальный бюджет, из них: | | 33 723,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33 723,0 |
| 1.25.1.о | | Областной бюджет | | 31 559,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31 559,9 |
| 1.25.1.м | | Местный бюджет | | 2 163,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 163,1 |
| 1.26. | | Модернизация объектов теплоснабжения (Строительство тепловой сети в квартале 342 г. Благовещенска, Амурская область) | | 9 511,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 511,9 |
| 1.26.1. | | Муниципальный бюджет, из них: | | 9 511,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 511,9 |
| 1.26.1.о | | Областной бюджет | | 8 941,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 941,2 |
| 1.26.1.м | | Местный бюджет | | 570,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 570,7 |
| 1.27. | Модернизация объектов водоснабжения (Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту капитального строительства «Закольцовка водопроводной сети для подключения территории «Лазурный берег») | | | 0,0 | 17 635,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 635,6 |
| 1.27.1. | Муниципальный бюджет, из них: | | | 0,0 | 17 635,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 635,6 |
| 1.27.1.о | Областной бюджет | | | 0,0 | 16 577,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 577,5 |
| 1.27.1.м | Местный бюджет | | | 0,0 | 1 058,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 058,1 |
| 1.28. | Модернизация объектов водоотведения (Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту капитального строительства «Реконструкция сетей водоотведения для подключения территории «Лазурный берег») | | | 0,0 | 31 968,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31 968,6 |
| 1.28.1. | Муниципальный бюджет, из них: | | | 0,0 | 31 968,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31 968,6 |
| 1.28.1.о | Областной бюджет | | | 0,0 | 30 050,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30 050,5 |
| 1.28.1.м | Местный бюджет | | | 0,0 | 1 918,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 918,1 |
| 1.29. | | Доля замены сетевой инфраструктуры в водоснабжении, водоотведении, электроснабжении (Реконструкция ул. Краснофлотская от ул. Островского до ул. Театральная в г. Благовещенск, Амурская область (инженерные сети) | | 42 377,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42 377,8 |
| 1.29.1. | | Муниципальный бюджет, из них: | | 42 377,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42 377,8 |
| 1.29.1.о | | Областной бюджет | | 39 835,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39 835,1 |
| 1.29.1.м | | Местный бюджет | | 2 542,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 542,7 |
| 1.30. | | Модернизация объектов теплоснабжения (Выполнение работ по замене конвективной части котла ДКВР-10/13 в котельной, расположенной по адресу:г.Благовещенск. ул.Пограничная, 183) | | 8 314,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 314,6 |
| 1.30.1. | | Муниципальный бюджет, из них: | | 8 314,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 314,6 |
| 1.30.1.о | | Областной бюджет | | 7 815,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 815,7 |
| 1.30.1.м | | Местный бюджет | | 498,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 498,9 |
| 1.31. | | Модернизация объектов теплоснабжения (Замена водоподогревателей в здании муниципальной котельной 74 квартала) | | 18 636,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 636,7 |
| 1.31.1. | | Муниципальный бюджет, из них: | | 18 636,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 636,7 |
| 1.31.1.о | | Областной бюджет | | 17 518,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 518,5 |
| 1.31.1.м | | Местный бюджет | | 1 118,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 118,2 |
| 1.32. | | Модернизация объектов теплоснабжения (Ремонт котла ДКВР - 10/13 № 3 в котельной 101 квартала г.Благовещенск) | | 22 302,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22 302,5 |
| 1.32.1. | | Муниципальный бюджет, из них: | | 22 302,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22 302,5 |
| 1.32.1.о | | Областной бюджет | | 20 964,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 964,3 |
| 1.32.1.м | | Местный бюджет | | 1 338,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 338,2 |
| 1.33. | | Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловой сети по ул.Краснофлотская от ТК-45 до ТК-46) | | 16 250,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 250,7 |
| 1.33.1. | | Муниципальный бюджет, из них: | | 16 250,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 250,7 |
| 1.33.1.о | | Областной бюджет | | 15 275,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 275,7 |
| 1.33.1.м | | Местный бюджет | | 975,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 975,0 |
| 1.34. | | Разработан план действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения | | 360,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 360,0 |
| 1.34.1 | | Муниципальный бюджет, из них: | | 360,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 360,0 |
| 1.34.1.м | | Местный бюджет | | 360,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 360,0 |
| 1.35. | | Проведена оценка рыночной стоимости оборудования на объекте "Реконструкция очистных сооружений Северного жилого района города Благовещенска, Амурской области" | | 550,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 550,0 |
| 1.35.1 | | Муниципальный бюджет, из них: | | 550,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 550,0 |
| 1.35.1.м | | Местный бюджет | | 550,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 550,0 |
| 1.36 | | Проведены повторные лабораторные и инструментальные исследования объекта «Строительство водопроводных сетей на объекте «Строительство дорог в районе «5-й стройки» | | 11,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,1 |
| 1.36.1 | | Муниципальный бюджет, из них: | | 11,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,1 |
| 1.36.1.м | | Местный бюджет | | 11,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,1 |
| 1.37. | | Разработана проектная документация на строительство или реконструкцию (модернизацию) объектов коммунальной инфраструктуры, подлежащих переводу на потребление природного газа (Газовая котельная в 252 квартале г. Благовещенск, Амурская область) | | 22 541,0 | 52 595,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75 136,6 |
| 1.37.1. | | Муниципальный бюджет, из них: | | 22 541,0 | 52 595,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75 136,6 |
| 1.37.1.о | | Областной бюджет | | 21 160,8 | 49 375,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70 536,0 |
| 1.37.1.м. | | Местный бюджет | | 1 380,2 | 3 220,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 600,6 |
| 1.38. | | Разработана проектная документация на строительство или реконструкцию (модернизацию) объектов коммунальной инфраструктуры, подлежащих переводу на потребление природного газа (Газовая котельная в 101 квартале г. Благовещенск, Амурская область) | | 26 556,7 | 61 965,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 88 522,2 |
| 1.38.1. | | Муниципальный бюджет, из них: | | 26 556,7 | 61 965,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 88 522,2 |
| 1.38.1.о | | Областной бюджет | | 24 930,6 | 58 171,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 83 102,1 |
| 1.38.1.м. | | Местный бюджет | | 1 626,1 | 3 794,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 420,1 |
| 1.39. | | Разработана проектная документация на строительство или реконструкцию (модернизацию) объектов коммунальной инфраструктуры, подлежащих переводу на потребление природного газа (Газовая котельная в 607 квартале г. Благовещенск, Амурская область) | | 26 479,7 | 61 786,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 88 266,0 |
| 1.39.1. | | Муниципальный бюджет, из них: | | 26 479,7 | 61 786,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 88 266,0 |
| 1.39.1.о | | Областной бюджет | | 24 858,4 | 58 003,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 82 861,5 |
| 1.39.1.м. | | Местный бюджет | | 1 621,3 | 3 783,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 404,5 |
| 1.40. | | Строительство газовой котельной в 101 квартале г. Благовещенска (ввод объекта в эксплуатацию) | | 0,0 | 234 450,0 | 588 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 823 050,0 |
| 1.40.1. | | Муниципальный бюджет, из них: | | 0,0 | 234 450,0 | 588 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 823 050,0 |
| 1.40.1.о | | Областной бюджет | | 0,0 | 234 450,0 | 588 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 823 050,0 |
| 1.41. | | Строительство газовой котельной мощностью 25 Гкал/ч в 607 квартале г. Благовещенска «Серебряная миля» (ввод объекта в эксплуатацию) | | 0,0 | 234 450,0 | 588 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 823 050,0 |
| 1.41.1. | | Муниципальный бюджет, из них: | | 0,0 | 234 450,0 | 588 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 823 050,0 |
| 1.41.1.о | | Областной бюджет | | 0,0 | 234 450,0 | 588 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 823 050,0 |
| 1.42. | | Строительство газовой котельной мощностью 65 Гкал/ч в 252 квартале г. Благовещенска «Лазурный берег» (ввод объекта в эксплуатацию) | | 0,0 | 230 000,0 | 700 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 930 200,0 |
| 1.42.1. | | Муниципальный бюджет, из них: | | 0,0 | 230 000,0 | 700 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 930 200,0 |
| 1.42.1.о | | Областной бюджет | | 0,0 | 230 000,0 | 700 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 930 200,0 |
| 1.43. | | Сливная станции с. Садовое, Амурская область (ввод объекта в эксплуатацию) | | 232 700,0 | 571 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 804 100,0 |
| 1.43.1. | | Муниципальный бюджет, из них: | | 232 700,0 | 571 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 804 100,0 |
| 1.43.1.о | | Областной бюджет | | 232 700,0 | 571 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 804 100,0 |
| 1.44. | | Модернизация объектов теплоснабжения (Ремонт инженерных сетей пос. Мухинка (от ТК 1 до ТК 5) | | 4 506,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 506,9 |  | |
| 1.44.1. | | Муниципальный бюджет, из них: | | 4 506,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 506,9 |  | |
| 1.44.1.о | | Областной бюджет | | 4 236,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 236,5 |  | |
| 1.44.м. | | Местный бюджет | | 270,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 270,4 |  | |
| 1.45. | | Модернизация объектов водоснабжения (Ремонт колодцев водоснабжения по ул. Ленина от ул. Лазо до ул. Партизанская) | | 500,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,6 |  | |
| 1.45.1. | | Муниципальный бюджет, из них: | | 500,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,6 |  | |
| 1.45.1.о | | Областной бюджет | | 470,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 470,5 |  | |
| 1.45.м. | | Местный бюджет | | 30,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,1 |  | |
| 1.46. | | Модернизация объектов водоснабжения (Ремонт колодцев водоснабжения по ул. Ленина от ул. Пушкина до ул. Лазо) | | 496,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 496,9 |  | |
| 1.46.1. | | Муниципальный бюджет, из них: | | 496,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 496,9 |  | |
| 1.46.1.о | | Областной бюджет | | 467,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 467,1 |  | |
| 1.46.м. | | Местный бюджет | | 29,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29,8 |  | |
| 1.47. | | Модернизация объектов водоснабжения, водоотведения (Ремонт колодцев водоснабжения и водоотведения по ул. Амурская от ул. Чайковского до ул. Политехническая) | | 117,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 117,2 |  | |
| 1.47.1. | | Муниципальный бюджет, из них: | | 117,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 117,2 |  | |
| 1.47.1.о | | Областной бюджет | | 110,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 110,1 |  | |
| 1.47.м. | | Местный бюджет | | 7,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,1 |  | |
| 1.48. | | Модернизация объектов водоснабжения (Ремонт колодцев водоснабжения по ул. Ленина от ул. Пушкина до ул. Партизанская) | | 523,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 523,0 |  | |
| 1.48.1. | | Муниципальный бюджет, из них: | | 523,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 523,0 |  | |
| 1.48.1.о | | Областной бюджет | | 491,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 491,6 |  | |
| 1.48.м. | | Местный бюджет | | 31,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,4 |  | |
| 1.49. | | Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении(Ремонт тепловой сети по ул. Октябрьская (1 этап) | | 598,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 598,1 |  | |
| 1.49.1. | | Муниципальный бюджет, из них: | | 598,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 598,1 |  | |
| 1.49.1.о | | Областной бюджет | | 562,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 562,2 |  | |
| 1.49.м. | | Местный бюджет | | 35,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,9 |  | |
| 1.50. | | Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловой сети по ул. Октябрьская (2 этап) | | 274,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 274,1 |  | |
| 1.50.1. | | Муниципальный бюджет, из них: | | 274,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 274,1 |  | |
| 1.50.1.о | | Областной бюджет | | 257,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 257,7 |  | |
| 1.50.м. | | Местный бюджет | | 16,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,4 |  | |
| 1.51. | | Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловой сети по ул. Тополиная, 82 от Т-З1-ТК-32-ТК-33, D=300 мм L=176 м (однотрубное исполнение)) | | 7 101,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 101,8 |  | |
| 1.51.1. | | Муниципальный бюджет, из них: | | 7 101,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 101,8 |  | |
| 1.51.1.о | | Областной бюджет | | 6 675,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 675,7 |  | |
| 1.51.м. | | Местный бюджет | | 426,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 426,1 |  | |
| 1.52. | | Модернизация объектов теплоснабжения (Ремонт тепловых сетей с заменой плит перекрытия на участке по ул. Горького к дому № 318 (протяженность теплосети 42 м) | | 577,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 577,8 |  | |
| 1.52.1. | | Муниципальный бюджет, из них: | | 577,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 577,8 |  | |
| 1.52.1.о | | Областной бюджет | | 543,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 543,1 |  | |
| 1.52.м. | | Местный бюджет | | 34,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,7 |  | |
| 1.53. | | Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловых сетей с заменой плит перекрытия на участке по ул. Горького в районе дома № 247 (протяженность теплосети 41 мм) | | 575,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 575,2 |  | |
| 1.53.1. | | Муниципальный бюджет, из них: | | 575,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 575,2 |  | |
| 1.53.1.о | | Областной бюджет | | 540,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 540,7 |  | |
| 1.53.м. | | Местный бюджет | | 34,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,5 |  | |
| 1.54. | | Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловых сетей с заменой плит перекрытия по ул. Горького от ул. Больничная в сторону ул. Загородная (протяженность теплосети 43 м) | | 580,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 580,5 |  | |
| 1.54.1. | | Муниципальный бюджет, из них: | | 580,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 580,5 |  | |
| 1.54.1.о | | Областной бюджет | | 545,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 545,6 |  | |
| 1.54.м. | | Местный бюджет | | 34,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,9 |  | |
| 1.55. | | Технологическое присоединение к электросетям ЭПУ в квартале 800 г. Благовещенска (со строительством центра питания) | | 1 600 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 600 000,0 |  | |
| 1.55.1. | | Муниципальный бюджет, из них: | | 1 600 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 600 000,0 |  | |
| 1.55.1.о | | Областной бюджет | | 1 600 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 600 000,0 |  | |
| 1.56. | | Разработка проектов по капитальному ремонту сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения г.Благовещенск с последующим прохождением государственной экспертизы достоверности сметной стоимости | | 1 114,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 114,1 |  |
| 1.56.1. | | Муниципальный бюджет, из них: | | 1 114,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 114,1 |  |
| 1.56.1.м | | Местный бюджет | | 1 114,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 114,1 |  |
| Итого по проекту | | | | **2 478 709,7** | **3 325 445,8** | **3 029 433,2** | **37 251,6** | **38 741,7** | **40 291,4** | **8 949 873,4** |  |
| в том числе: Федеральный бюджет | | | | 0,0 | 1 256 138,1 | 596 357,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 852 495,3 |  |
| Региональный бюджет | | | | 2 382 711,7 | 2 007 741,3 | 2 403 711,2 | 35 016,5 | 36 417,2 | 37 873,9 | 6 903 471,8 |  |
| Местный бюджет | | | | 95 998,0 | 61 566,4 | 29 364,8 | 2 235,1 | 2 324,5 | 2 417,5 | 193 906,3 |  |

**6. План исполнения городского бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта города Благовещенска в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) | |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. | |
| 1 | ОЗР отсутствует | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Доля замены сетевой инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Модернизация объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения» | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - | | 66 214,3 | | 66 214,3 |
| 2.2. | Мероприятие (результат) «Модернизация объектов теплоснабжения (Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта: Сети теплоснабжения к школе на 1200 мест в Северном планировочном районе г. Благовещенск, Амурская область)» | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - | | 43 107,4 | | 43 107,4 |
| 2.3. | Мероприятие (результат) «Доля замены сетевой инфраструктуры в водоснабжении (Ремонт водопроводной сети по ул. Горького от ул. Калинина до ул. Комсомольская)» | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - | | 18 250,0 | | 18 250,0 |
| 2.4. | Мероприятие (результат) «Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловой сети по ул. Горького от ТК- 56 (ул. Комсомольская) до ТК- 146 (ул. Калинина)Амурская область)» | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - | | 46 214,2 | | 46 214,2 |
| 2.5. | Мероприятие (результат) «Модернизация объектов электроснабжения (Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта: «Трансформаторная подстанция в районе Казарм»)» | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - | | 15 874,7 | | 15 874,7 |
| 2.6. | Мероприятие (результат) «Доля замены сетевой инфраструктуры в водоснабжении (Ремонт водопровода по ул. Горького на пересечении ул. Артиллерийская- Новая – Загородная)» | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - | | 7 339,0 | | 7 339,0 |
| 2.7. | Мероприятие (результат) «Модернизация объектов водоснабжения (Ремонт водопроводной камеры и колодца на пересечении ул. Островского - ул. Октябрьская)» | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - | | 2 845,9 | | 2 845,9 |
| 2.8. | Мероприятие (результат) «Модернизация объектов водоснабжения (Ремонт водопроводных колодцев по ул. Октябрьская от ул. Театральная до ул. 50 лет Октября, г. Благовещенск)» | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - | | 2 315,6 | | 2 315,6 |
| 2.9. | Мероприятие (результат) «Модернизация объектов водоотведения (Ремонт канализационной сети с ремонтом канализационных колодцев по ул. Октябрьская от ул. Театральная до 50 лет Октября, г. Благовещенск)» | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - | | 5 167,0 | | 5 167,0 |
| 2.10. | Мероприятие (результат) «Модернизация объектов водоотведения (Ремонт канализационных колодцев по ул. 50 лет Октября, г. Благовещенск)» | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - | | 1 916,9 | | 1916,9 |
| 2.11. | Мероприятие (результат) «Модернизация объектов, водоотведения (Ремонт канализационных колодцев по ул. Горького от ул. Комсомольская до ул. Загородная, г. Благовещенск)» | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - | | 221,0 | | 221,0 |
| 2.12. | Мероприятие (результат) «Доля замены сетевой инфраструктуры в водоснабжении (Замена участка водопроводной сети по ул. 50 лет Октября от ул. Ленина до ул. Амурская г. Благовещенск Амурская область)» | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - | | 19 761,8 | | 19 761,8 |
| 2.13. | Мероприятие (результат) «Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловой сети по ул. Горького от ул. Комсомольская до ул. Мухина)» | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - | | 37 054,3 | | 37 054,3 |
| 2.14. | Мероприятие (результат) «Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловой сети по ул. Октябрьская в районе ул. Трудовая, г. Благовещенск)» | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - | | 3 635,7 | | 3 635,7 |
| 2.15. | Мероприятие (результат) «Разработка проектных и изыскательских работ по объекту: «Блочно-модульная котельная в 740 квартале г. Благовещенск, Амурская область» | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - | | 12 386,9 | | 12 386,9 |
| 2.16. | Мероприятие (результат) «Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта «Ливневая канализация к школе 1200 мест в Северном планировочном районе г. Благовещенск, Амурская область» | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - | | **-** | | 8 067,5 |
| 2.17. | Мероприятие (результат) «Ремонт сети теплоснабжения от ТК-192 М до ТК 194 (408квартал)» | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - | | - | | 14 587,8 |
| 2.18. | Мероприятие (результат) «Строительство электрических сетей в районе «5-я стройка» | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - | | - | | 200,0 |
| 2.19. | Мероприятие (результат) «Текущий ремонт наружных сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения на территории города Благовещенска» | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 4 285,5 | 4 285,5 | | 4 285,5 | | 4 285,5 |
| 2.21. | | Мероприятие (результат) «Прочие затраты на содержание газовой котельной в Северном планировочном районе г. Благовещенска, Амурская область на период передачи в муниципальную собственность и заключения договора аренды с Единой теплоснабжающей организацией» | 15 755,2 | 15 755,2 | 16 249,9 | 16 314,0 | 16 314,0 | 16 314,0 | 16 314,0 | 16 314,0 | 16 314,0 | 16 314,0 | | 16 314,0 | | 16 314,0 |
| 2.22. | | Мероприятие (результат) «Разработана проектная документация по мероприятию "Проектирование газовой котельной в 524 квартале г. Благовещенска, для обеспечения подключения объектов капитального строительства территории комплексного развития 352 квартала г. Благовещенск» | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - | | - | | 11 772,9 |
| 2.23. | | Мероприятие (результат) «Модернизация объектов водоотведения (Ремонт канализационного колодца ул. Октябрьская - ул. Островского)» | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - | | - | | 6 567,1 |
| 2.24 | | Мероприятие (результат) «Модернизация объектов теплоснабжения (Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по реконструкции объекта: «Реконструкция тепловых сетей в 800 квартале г. Благовещенск, Амурская область»)» | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - | | - | | 57 328,3 |
| 2.25 | | Мероприятие (результат) «Модернизация объектов теплоснабжения (Строительство объекта «Тепловая сеть от котельной 800 квартала (вдоль ул. 50 лет Октября от ул. Зеленая до ул. Шафира)» | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - | | - | | 33 723 ,0 |
| 2.26 | | Мероприятие (результат) «Модернизация объектов теплоснабжения (Строительство тепловой сети в квартале 342 г. Благовещенска, Амурская область)» | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - | | - | | 9 511,9 |
| 2.29 | | Мероприятие (результат) «Доля замены сетевой инфраструктуры в водоснабжении, водоотведении, электроснабжении (Реконструкция ул. Краснофлотская от ул. Островского до ул. Театральная в г. Благовещенск, Амурская область (инженерные сети)» | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - | | 42 377,8 | | 42 377,8 |
| 2.30. | | Мероприятие (результат) «Модернизация объектов теплоснабжения (Выполнение работ по замене конвективной части котла ДКВР-10/13 в котельной, расположенной по адресу: г.Благовещенск, ул.Пограничная, 183)» | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - | | - | | 8 314,6 |
| 2.31 | | Мероприятие (результат) «Модернизация объектов теплоснабжения (Замена водоподогревателей в здании муниципальной котельной 74 квартала) | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - | | - | | 18 636,7 |
| 2.32. | | Мероприятие (результат) «Модернизация объектов теплоснабжения (Ремонт котла ДКВР – 10/13 № 3 в котельной 101 квартала г.Благовещенск)» | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - | | - | | 22 302,5 |
| 2.33. | | Мероприятие (результат) «Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловой сети по ул.Краснофлотская от ТК-45 до ТК-46)» | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - | | - | | 16 250,7 |
| 2.34. | | Разработан план действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | | 360,0 | | 360,0 |
| 2.35. | | Проведена оценка рыночной стоимости оборудования на объекте «Реконструкция очистных сооружений Северного жилого района города Благовещенска, Амурской области « | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 550,0 | 550,0 | 550,0 | | 550,0 | | 550,0 |
| 2.36. | | Проведены повторные лабораторные и инструментальные исследования объекта «Строительство водопроводных сетей на объекте «Строительство дорог в районе «5-й стройки» | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 11,1 | 11,1 | 11,1 | | 11,1 | | 11,1 |
| 2.37. | | Разработана проектная документация на строительство или реконструкцию (модернизацию) объектов коммунальной инфраструктуры, подлежащих переводу на потребление природного газа (Газовая котельная в 252 квартале г. Благовещенск, Амурская область) | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - | | - | | 22 541,0 |
| 2.38. | | Разработана проектная документация на строительство или реконструкцию (модернизацию) объектов коммунальной инфраструктуры, подлежащих переводу на потребление природного газа (Газовая котельная в 101 квартале г. Благовещенск, Амурская область) | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - | | - | | 26 556,7 |
| 2.39. | | Разработана проектная документация на строительство или реконструкцию (модернизацию) объектов коммунальной инфраструктуры, подлежащих переводу на потребление природного газа (Газовая котельная в 607 квартале г. Благовещенск, Амурская область) | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - | | - | | 26479,7 |
| 2.43. | | Сливная станции с. Садовое, Амурская область (ввод объекта в эксплуатацию) | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 232 700,0 | 232 700,0 | | 232 700,0 | | 232 700,0 |
| 2.44. | | Модернизация объектов теплоснабжения (Ремонт инженерных сетей пос. Мухинка (от ТК 1 до ТК 5) | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - | | 4 506,9 | | 4 506,9 |
| 2.45. | | Модернизация объектов водоснабжения (Ремонт колодцев водоснабжения по ул. Ленина от ул. Лазо до ул. Партизанская) | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - | | 500,6 | | 500,6 |
| 2.46. | | Модернизация объектов водоснабжения (Ремонт колодцев водоснабжения по ул. Ленина от ул. Пушкина до ул. Лазо) | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - | | 496,9 | | 496,9 |
| 2.47. | | Модернизация объектов водоснабжения, водоотведения (Ремонт колодцев водоснабжения и водоотведения по ул. Амурская от ул. Чайковского до ул. Политехническая) | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - | | 117,2 | | 117,2 |
| 2.48. | | Модернизация объектов водоснабжения (Ремонт колодцев водоснабжения по ул. Ленина от ул. Пушкина до ул. Партизанская) | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - | | 523,0 | | 523,0 |
| 2.49. | | Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении(Ремонт тепловой сети по ул. Октябрьская (1 этап) | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - | | 598,1 | | 598,1 |
| 2.50. | | Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловой сети по ул. Октябрьская (2 этап) | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - | | 274,1 | | 274,1 |
| 2.51. | | Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловой сети по ул. Тополиная, 82 от Т-З1-ТК-32-ТК-33, D=300 мм L=176 м (однотрубное исполнение) | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - | | 7 101,8 | | 7 101,8 |
| 2.52. | | Модернизация объектов теплоснабжения (Ремонт тепловых сетей с заменой плит перекрытия на участке по ул. Горького к дому № 318 (протяженность теплосети 42 м) | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - | | 577,8 | | 577,8 |
| 2.53. | | Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловых сетей с заменой плит перекрытия на участке по ул. Горького в районе дома № 247 (протяженность теплосети 41 мм) | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - | | 575,2 | | 575,2 |
| 2.54. | | Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловых сетей с заменой плит перекрытия по ул. Горького от ул. Больничная в сторону ул. Загородная (протяженность теплосети 43 м) | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - | | 580,5 | | 580,5 |
| 2.55. | | Технологическое присоединение к электросетям ЭПУ в квартале 800 г. Благовещенска (со строительством центра питания) | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - | | - | | 1 600 000,0 |
| 2.56. | | Разработка проектов по капитальному ремонту сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения г.Благовещенск с последующим прохождением государственной экспертизы достоверности сметной стоимости | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 775,3 | 775,3 | 1 114,1 | | 1 114,1 | | 1 114,1 |
| **ИТОГО:** | | | **15 755,2** | **15 755,2** | **16 249,9** | **16 314,0** | **16 314,0** | **16 674,0** | **16 674,0** | **18 010,4** | **254 995,9** | **255 334,7** | | **595 869,3** | | **2 478 709,7** |

**7. Дополнительная информация**

Расчет показателя муниципального проекта города Благовещенска «Снижение уровня общей протяженности ветхих сетей коммунальной инфраструктуры»

СУОПВСКИ = ОПВС / ОПС;

где:

СУОПВСКИ - Снижение уровня общей протяженности ветхих сетей коммунальной инфраструктуры;

ОПВС – Общая протяженность ветхих сетей коммунальной инфраструктуры;

ОПС – Общая протяженность сетей коммунальной инфраструктуры.

Расчет показателя муниципального проекта города Благовещенска «Количество модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения»

УКМОТВВЭ = КМОТВВЭ пред. пер. нараст. итогом + КМОТВВЭ тек пер.;

где:

УКМОТВВЭ – Увеличение количества модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения;

КМОТВВЭ пред. пер. нараст. итогом - Количество модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения за предыдущий период нарастающим итогом;

КМОТВВЭ тек пер - Количество модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения за текущий период.

Расчет показателя муниципального проекта города Благовещенска «Увеличение количества созданных объектов»

УКСО = КСО пред. пер. нараст. итогом + КСО тек пер.;

где:

УКСО - Увеличение количества созданных объектов;

КСО пред. пер. нараст. итогом - количество созданных объектов за предыдущий период нарастающим итогом;

КСО тек пер - количество созданных объектов за текущий период.

Приложение 1 к паспорту муниципального

проекта города Благовещенска

«Развитие систем

коммунальной инфраструктуры»

Дополнительные и обосновывающие материалы

Муниципального проекта города Благовещенска «Мероприятия по модернизации коммунальной инфраструктуры»

1. Оценка влияния мероприятий (результатов) на достижение показателей проекта отсутствует.

Приложение № 2

к паспорту муниципального проекта

города Благовещенска

«Развитие систем

коммунальной инфраструктуры»

План реализации проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольные точки | Срок реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта | | Объем финансового обеспечения (тыс.руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система (источник данных) |
| начало | окончание | предшественники | последователи | Единица измерения (по ОКЕИ) | значение |
| 1 | ОЗР отсутствует | | | | | | | | | | | |
|  | Доля замены сетевой инфраструктуры | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Модернизация объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | 66 214,3 | х | х |
| 2.1.К1 | Контрольная точка «Заключено соглашение» | х | 15.02.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Соглашение | на бумажном носителе |
| 2.1.К2 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ» | х | 01.11.2025 | х | х | Гоцкало В.С., директор МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Муниципальный контракт | на бумажном носителе |
| 2.1.К3 | Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия» | х | 15.12.2025 | х | х | х | х | х | х | Промежуточные акты | на бумажном носителе |
| 2.1.К4 | Контрольная точка «Приняты выполненные работы.» | х | 25.12.2025 | х | х | х | х | х | х | КС-2, КС-3 | на бумажном носителе |
| 2.1.К5 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работ» | х | 28.12.2025 | х | х | Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Платежное поручение | на бумажном носителе |
| 2.1.К6 | Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов» | х | 15.02.2026 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения | х | х | х | х | Отчет | на бумажном носителе |
| 2.2. | Мероприятие (результат) «Модернизация объектов теплоснабжения (Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта: Сети теплоснабжения к школе на 1200 мест в Северном планировочном районе г. Благовещенск, Амурская область)» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | 43 107,4 | х | х |
| 2.2.К1 | Контрольная точка «Заключено соглашение» | х | 15.02.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Соглашение | на бумажном носителе |
| 2.2.К2 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ» | х | 01.11.2025 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Муниципальный контракт | на бумажном носителе |
| 2.2.К3 | Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия» | х | 15.12.2025 | х | х | х | х | х | х | Промежуточные акты | на бумажном носителе |
| 2.2.К4 | Контрольная точка «Приняты выполненные работы.» | х | 25.12.2025 | х | х | х | х | х | х | КС-2, КС-3 | на бумажном носителе |
| 2.2.К5 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работы» | х | 28.12.2025 | х | х | Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Платежное поручение | на бумажном носителе |
| 2.2.К6 | Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов» | х | 15.02.2026 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Отчет | на бумажном носителе |
| 2.3. | Мероприятие (результат) «Доля замены сетевой инфраструктуры в водоснабжении (Ремонт водопроводной сети по ул. Горького от ул. Калинина до ул. Комсомольская)» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | 18 250,0 | х | х |
| 2.3.К1 | Контрольная точка «Заключено соглашение» | х | 15.02.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Соглашение | на бумажном носителе |
| 2.3.К2 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ» | х | 01.11.2025 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Муниципальный контракт | на бумажном носителе |
| 2.3.К3 | Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия» | х | 15.12.2025 | х | х | х | х | х | х | Промежуточные акты | на бумажном носителе |
| 2.3.К4 | Контрольная точка «Приняты выполненные работы.» | х | 25.12.2025 | х | х | х | х | х | х | КС-2, КС-3 | на бумажном носителе |
| 2.3.К5 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работы» | х | 28.12.2025 | х | х | Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Платежное поручение | на бумажном носителе |
| 2.3.К6 | Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов» | х | 15.02.2026 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Отчет | на бумажном носителе |
| 2.4. | Мероприятие (результат) «Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловой сети по ул. Горького от ТК- 56 (ул. Комсомольская) до ТК- 146 (ул. Калинина)» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | 46 214,2 | х | х |
| 2.4.К1 | Контрольная точка «Заключено соглашение» | х | 15.02.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Соглашение | на бумажном носителе |
| 2.4.К2 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ» | х | 01.11.2025 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Муниципальный контракт | на бумажном носителе |
| 2.4.К3 | Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия» | х | 15.12.2025 | х | х | х | х | х | х | Промежуточные акты | на бумажном носителе |
| 2.4.К4 | Контрольная точка «Приняты выполненные работы.» | х | 25.12.2025 | х | х | х | х | х | х | КС-2, КС-3 | на бумажном носителе |
| 2.4.К5 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работ» | х | 28.12.2025 | х | х | Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Платежное поручение | на бумажном носителе |
| 2.4.К6 | Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов» | х | 15.02.2026 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Отчет | на бумажном носителе |
| 2.5. | Мероприятие (результат) «Модернизация объектов электроснабжения (Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта: «Трансформаторная подстанция в районе Казарм»)» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | 15 874,7 | х | х |
| 2.5.К1 | Контрольная точка «Заключено соглашение» | х | 15.02.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Соглашение | на бумажном носителе |
| 2.5.К2 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ» | х | 01.11.2025 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Муниципальный контракт | на бумажном носителе |
| 2.5.К3 | Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия» | х | 15.12.2025 | х | х | х | х | х | х | Промежуточные акты | на бумажном носителе |
| 2.5.К4 | Контрольная точка «Приняты выполненные работы.» | х | 25.12.2025 | х | х | х | х | х | х | КС-2, КС-3 | на бумажном носителе |
| 2.5.К5 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работ» | х | 28.12.2025 | х | х | Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Платежное поручение | на бумажном носителе |
| 2.5.К6 | Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов» | х | 15.02.2026 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Отчет | на бумажном носителе |
| 2.6 | Мероприятие (результат) «Доля замены сетевой инфраструктуры в водоснабжении (Ремонт водопровода по ул. Горького на пересечении ул. Артиллерийская- Новая – Загородная)» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | 7 339,0 | х | х |
| 2.6.К1 | Контрольная точка «Заключено соглашение» | х | 15.02.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Соглашение | на бумажном носителе |
| 2.6.К2 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ» | х | 01.11.2025 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Муниципальный контракт | на бумажном носителе |
| 2.6.К3 | Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия» | х | 15.12.2025 | х | х | х | х | х | х | Промежуточные акты | на бумажном носителе |
| 2.6.К4 | Контрольная точка «Приняты выполненные работы.» | х | 25.12.2025 | х | х | х | х | х | х | КС-2, КС-3 | на бумажном носителе |
| 2.6.К5 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работы» | х | 28.12.2025 | х | х | Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Платежное поручение | на бумажном носителе |
| 2.6К6 | Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов» | х | 15.02.2026 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Отчет | на бумажном носителе |
| 2.7. | Мероприятие (результат) «Модернизация объектов водоснабжения (Ремонт водопроводной камеры и колодца на пересечении ул. Островского - ул. Октябрьская)» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | 2 845,9 | х | х |
| 2.7.К1 | Контрольная точка «Заключено соглашение» | х | 15.02.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Соглашение | на бумажном носителе |
| 2.7.К2 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ» | х | 01.11.2025 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Муниципальный контракт | на бумажном носителе |
| 2.7.К3 | Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия» | х | 15.12.2025 | х | х | х | х | х | х | Промежуточные акты | на бумажном носителе |
| 2.7.К4 | Контрольная точка «Приняты выполненные работы.» | х | 25.12.2025 | х | х | х | х | х | х | КС-2, КС-3 | на бумажном носителе |
| 2.7.К5 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работ» | х | 28.12.2025 | х | х | Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Платежное поручение | на бумажном носителе |
| 2.7.К6 | Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов» | х | 15.02.2026 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Отчет | на бумажном носителе |
| 2.8. | Мероприятие (результат) «Модернизация объектов водоснабжения (Ремонт водопроводных колодцев по ул. Октябрьская от ул. Театральная до ул. 50 лет Октября, г. Благовещенск)» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | 2 315,6 | х | х |
| 2.8.К1 | Контрольная точка «Заключено соглашение» | х | 15.02.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Соглашение | на бумажном носителе |
| 2.8.К2 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ» | х | 01.11.2025 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Муниципальный контракт | на бумажном носителе |
| 2.8.К3 | Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия» | х | 15.12.2025 | х | х |  | х | х | х | х | Промежуточные акты | на бумажном носителе |
| 2.8.К4 | Контрольная точка «Приняты выполненные работы.» | х | 25.12.2025 | х | х |  | х | х | х | х | КС-2, КС-3 | на бумажном носителе |
| 2.8.К5 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работ» | х | 28.12.2025 | х | х | Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Платежное поручение | на бумажном носителе |
| 2.8.К6 | Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов» | х | 15.02.2026 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Отчет | на бумажном носителе |
| 2.9. | Мероприятие (результат) «Модернизация объектов водоотведения (Ремонт канализационной сети с ремонтом канализационных колодцев по ул. Октябрьская от ул. Театральная до 50 лет Октября, г. Благовещенск)» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | 5 167,0 | х | х |
| 2.9.К1 | Контрольная точка «Заключено соглашение» | х | 15.02.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Соглашение | на бумажном носителе |
| 2.9.К2 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ» | х | 01.11.2025 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Муниципальный контракт | на бумажном носителе |
| 2.9.К3 | Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия» | х | 15.12.2025 | х | х |  | х | х | х | х | Промежуточные акты | на бумажном носителе |
| 2.9.К4 | Контрольная точка «Приняты выполненные работы.» | х | 25.12.2025 | х | х |  | х | х | х | х | КС-2, КС-3 | на бумажном носителе |
| 2.9.К5 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работ» | х | 28.12.2025 | х | х | Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Платежное поручение | на бумажном носителе |
| 2.9.К6 | Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов» | х | 15.02.2026 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Отчет | на бумажном носителе |
| 2.10. | Мероприятие (результат) «Модернизация объектов водоотведения (Ремонт канализационных колодцев по ул. 50 лет Октября, г. Благовещенск)» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | 1 916,9 | х | х |
| 2.10.К1 | Контрольная точка «Заключено соглашение» | х | 15.02.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Соглашение | на бумажном носителе |
| 2.10.К2 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ» | х | 01.11.2025 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Муниципальный контракт | на бумажном носителе |
| 2.10.К3 | Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия» | х | 15.12.2025 | х | х | х | х | х | х | Промежуточные акты | на бумажном носителе |
| 2.10.К4 | Контрольная точка «Приняты выполненные работы.» | х | 25.12.2025 | х | х | х | х | х | х | КС-2, КС-3 | на бумажном носителе |
| 2.10.К5 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работ» | х | 28.12.2025 | х | х | Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Платежное поручение | на бумажном носителе |
| 2.10.К6 | Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов» | х | 15.02.2026 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Отчет | на бумажном носителе |
| 2.11. | Мероприятие (результат) «Модернизация объектов, водоотведения (Ремонт канализационных колодцев по ул. Горького от ул. Комсомольская до ул. Загородная, г. Благовещенск)» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | 221,0 | х | х |
| 2.11К1 | Контрольная точка «Заключено соглашение» | х | 15.02.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Соглашение | на бумажном носителе |
| 2.11.К2 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ» | х | 01.11.2025 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Муниципальный контракт | на бумажном носителе |
| 2.11.К3 | Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия» | х | 15.12.2025 | х | х | х | х | х | х | Промежуточные акты | на бумажном носителе |
| 2.11.К4 | Контрольная точка «Приняты выполненные работы.» | х | 25.12.2025 | х | х | х | х | х | х | КС-2, КС-3 | на бумажном носителе |
| 2.11К5 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работ» | х | 28.12.2025 | х | х | Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Платежное поручение | на бумажном носителе |
| 2.11.К6 | Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов» | х | 15.02.2026 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Отчет | на бумажном носителе |
| 2.12. | Мероприятие (результат) «Доля замены сетевой инфраструктуры в водоснабжении (Замена участка водопроводной сети по ул. 50 лет Октября от ул. Ленина до ул. Амурская г. Благовещенск Амурская область)» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | 19 761,8 | х | х |
| 2.12К1 | Контрольная точка «Заключено соглашение» | х | 15.02.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Соглашение | на бумажном носителе |
| 2.12.К2 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ» | х | 01.11.2025 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Муниципальный контракт | на бумажном носителе |
| 2.12.К3 | Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия» | х | 15.12.2025 | х | х | х | х | х | х | Промежуточные акты | на бумажном носителе |
| 2.12.К4 | Контрольная точка «Приняты выполненные работы.» | х | 25.12.2025 | х | х | х | х | х | х | КС-2, КС-3 | на бумажном носителе |
| 2.12К5 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работ» | х | 28.12.2025 | х | х | Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Платежное поручение | на бумажном носителе |
| 2.12.К6 | Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов» | х | 15.02.2026 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Отчет | на бумажном носителе |
| 2.13. | Мероприятие (результат) «Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловой сети по ул. Горького от ул. Комсомольская до ул. Мухина)» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | 37 054,3 | х | х |
| 2.13.К1 | Контрольная точка «Заключено соглашение» | х | 15.02.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Соглашение | на бумажном носителе |
| 2.13.К2 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ» | х | 01.11.2025 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Муниципальный контракт | на бумажном носителе |
| 2.13.К3 | Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия» | х | 15.12.2025 | х | х | х | х | х | х | Промежуточные акты | на бумажном носителе |
| 2.13К4 | Контрольная точка «Приняты выполненные работы.» | х | 25.12.2025 | х | х | х | х | х | х | КС-2, КС-3 | на бумажном носителе |
| 2.13К5 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работ» | х | 28.12.2025 | х | х | Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Платежное поручение | на бумажном носителе |
| 2.13.К6 | Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов» | х | 15.02.2026 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Отчет | на бумажном носителе |
| 2.14. | Мероприятие (результат) «Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловой сети по ул. Октябрьская в районе ул. Трудовая, г. Благовещенск)» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | 3 635,7 | х | х |
| 2.14.К1 | Контрольная точка «Заключено соглашение» | х | 15.02.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Соглашение | на бумажном носителе |
| 2.14.К2 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ» | х | 01.11.2025 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Муниципальный контракт | на бумажном носителе |
| 2.14.К3 | Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия» | х | 15.12.2025 | х | х | х | х | х | х | Промежуточные акты | на бумажном носителе |
| 2.14.К4 | Контрольная точка «Приняты выполненные работы.» | х | 25.12.2025 | х | х | х | х | х | х | КС-2, КС-3 | на бумажном носителе |
| 2.14.К5 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работ» | х | 28.12.2025 | х | х | Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Платежное поручение | на бумажном носителе |
| 2.14.К6 | Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов» | х | 15.02.2026 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Отчет | на бумажном носителе |
| 2.15. | Мероприятие (результат) «Разработка проектных и изыскательских работ по объекту: «Блочно-модульная котельная в 740 квартале г. Благовещенск, Амурская область» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | х | х | х | 12 386,9 | х | х |
| 2.15К1 | Контрольная точка: «Проведены изыскательские работы» | х | 01.01.2025 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Акт | на бумажном носителе |
| 2.15.К2 | Контрольная точка: «Проведены проектные работы» | х | 20.01.2025 | х | х | х | х | х | х | Акт | на бумажном носителе |
| 2.15.К3 | Контрольная точка:  «Подготовлена сметная документация» | х | 20.01.2025 | х | х | х | х | х | х | Смета | на бумажном носителе |
| 2.15.К4 | Контрольная точка:  «Проведена государственная экспертиза» | х | 30.04.2025 | х | х | х | х | х | х | Экспертиза | на бумажном носителе |
| 2.15.К5 | Контрольная точка:  «Подготовлена рабочая документация» | х | 20.05.2025 | х | х | х | х | х | х | Документация | на бумажном носителе |
| 2.15.К6 | Контрольная точка: «Приняты работы» | х | 30.05.2025 | х | х | х | х | х | х | Акты выполненных работ | на бумажном носителе |
| 2.15.К7 | Контрольная точка: «Оплачены выполненные работ» | х | 07.07.2025 | х | х | Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Платежное поручение | на бумажном носителе |
| 2.16. | Мероприятие (результат) «Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта «Ливневая канализация к школе 1200 мест в Северном планировочном районе г. Благовещенск, Амурская область» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | х | х | х | 8 067,5 | х | х |
| 2.16.К1 | Контрольная точка: «Проведены изыскательские работы» | х | 01.01.2025 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Акт | на бумажном носителе |
| 2.16.К2 | Контрольная точка: «Проведены проектные работы» | х | 20.01.2025 | х | х | х | х | х | х | Акт | на бумажном носителе |
| 2.16.К3 | Контрольная точка:  «Подготовлена сметная документация» | х | 20.01.2025 | х | х | х | х | х | х | Смета | на бумажном носителе |
| 2.16.К4 | Контрольная точка:  «Проведена государственная экспертиза» | х | 30.04.2025 | х | х | х | х | х | х | Экспертиза | на бумажном носителе |
| 2.16.К5 | Контрольная точка:  «Подготовлена рабочая документация» | х | 20.05.2025 | х | х | х | х | х | х | Документация | на бумажном носителе |
| 2.16.К6 | Контрольная точка: «Приняты работы» | х | 30.05.2025 | х | х | х | х | х | х | Акты выполненных работ | на бумажном носителе |
| 2.16.К7 | Контрольная точка: «Оплачены выполненные работы» | х | 07.07.2025 | х | х | Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Платежное поручение | на бумажном носителе |
| 2.17 | Мероприятие (результат) «Ремонт сети теплоснабжения от ТК-192 М до ТК 194 (408квартал)» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | х | х | х | 14 587,8 | х | х |
| 2.17.К1 | Контрольная точка: «Опубликован план график» | х | 15.04.2025 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | х | х | х | х | План график | на бумажном носителе |
| 2.17К2 | Контрольная точка: «Объявлен аукцион» | х | 20.04.2025 | х | х | х | х | х | х | ЕИС |  |
| 2.17 К3 | Контрольная точка: «Подведены итоги аукциона» | х | 30.04.2025 | х | х | х | х | х | х | ЕИС |  |
| 2.17.К4 | Контрольная точка: «Заключен договор» | х | 15.05.2025 | х | х | х | х | х | х | Договор | на бумажном носителе |
| 2.17.К5 | Контрольная точка: «Приняты выполненные работы» | х | 15.11.2025 | х | х | х | х | х | х | Акт приемки | на бумажном носителе |
| 2.17. К6 | Контрольная точка: «Оплачено по договору» | х | 15.12.2025 | х | х | Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Платежное поручение | на бумажном носителе |
| 2.18. | Мероприятие (результат) «Строительство электрических сетей в районе «5-я стройка» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | х | х | х | 200,0 | х | х |
| 2.18.К1 | Контрольная точка: «Опубликован план график» | х | 15.04.2025 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | х | х | х | х | План график | на бумажном носителе |
| 2.18.К2 | Контрольная точка: «Объявлена процедура» | х | 20.04.2025 | х | х | х | х | х | х | ЕИС |  |
| 2.18.К3 | Контрольная точка: «Подведены итоги процедуры» | х | 30.04.2025 | х | х | х | х | х | х | ЕИС |  |
| 2.18. К4 | Контрольная точка: «Заключен договор» | х | 15.05.2025 | х | х | х | х | х | х | Договор | на бумажном носителе |
| 2.18. К5 | Контрольная точка: «Приемка выполненных работ» | х | 15.11.2025 | х | х | х | х | х | х | Акт приемки | на бумажном носителе |
| 2.18.К6 | Контрольная точка: «Оплата по договору» | х | 15.12.2025 | х | х | Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Платежное поручение | на бумажном носителе |
| 2.19 | Мероприятие (результат) «Текущий ремонт наружных сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения на территории города Благовещенска» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | 4 285,5 | х | х |
| 2.19К1 | Контрольная точка: «Опубликован план график» | х | 15.04.2025 | х | х | Скуратович Е.В. начальник отдела правовой и кадровой работы управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | План график | на бумажном носителе |
| 2.19.К2 | Контрольная точка: «Объявлена процедура» | х | 20.04.2025 | х | х | Скуратович Е.В. начальник отдела правовой и кадровой работы управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | ЕИС |  |
| 2.19.К3 | Контрольная точка: «Подведены итоги процедуры» | х | 30.04.2025 | х | х | Скуратович Е.В. начальник отдела правовой и кадровой работы управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | ЕИС |  |
| 2.19. К4 | Контрольная точка: «Заключен договор» | х | 15.05.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Договор | на бумажном носителе |
| 2.19. К5 | Контрольная точка: «Приняты выполненные работ» | х | 15.11.2025 | х | х | Вишневский Виталий Юрьевич заместитель начальника управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Акт приемки | на бумажном носителе |
| 2.19.К6 | Контрольная точка: «Оплата по договору» | х | 15.12.2025 | х | х | Зетрин П.В. начальник финансового отдела управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Платежное поручение | на бумажном носителе |
| 2.21. | Мероприятие (результат) «Прочие затраты на содержание газовой котельной в Северном планировочном районе г. Благовещенска, Амурская область на период передачи в муниципальную собственность и заключения договора аренды с Единой теплоснабжающей организацией» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | х | х | х | 16 314,0 | х | х |
| 2.21.К1 | Контрольная точка: «Доведены лимиты» | х | 30.01.2025 | х | х | Михайлова С.В. начальник управления бюджетного учета администрации города Благовещенска |  |  |  |  | Справка-уведомление | на бумажном носителе |
| 2.21.К2 | Контрольная точка: «Опубликован план график» | х | 30.01.2025 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | х | х | х | х | План график | ЕИС |
| 2.21. К3 | Контрольная точка: «Приняты выполненные работы» | х | 30.01.2025 | х | х | х | х | х | х | Акт приемки | на бумажном носителе |
| 2.21. К4 | Контрольная точка: «Предоставлен счет на оплату» | х | 30.01.2025 | х | х | Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС» |  |  |  |  | Счет | на бумажном носителе |
| 2.21. К5 | Контрольная точка: «Доведены предельные объемов финансирования» | х | 31.01.2025 | х | х | Тришина Н.Э. начальник финансового управления |  |  |  |  | Заявка на финансирование | АЦК-финансы |
| 2.21К6 | Контрольная точка: «Выполнена оплата по договору» | х | 31.01.2025 | х | х | Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Платежное поручение | на бумажном носителе |
| 2.22. | Мероприятие (результат) «Разработана проектная документация по мероприятию "Проектирование газовой котельной в 524 квартале г. Благовещенска, для обеспечения подключения объектов капитального строительства территории комплексного развития 352 квартала г. Благовещенск | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | х | х | х | 11 772,9 | х | х |
| 2.22.К1 | Контрольная точка: «Доведены лимиты» | х | 30.01.2025 | х | х | Михайлова С.В. начальник управления бюджетного учета администрации города Благовещенска |  |  |  |  | Справка-уведомление | на бумажном носителе |
| 2.22.К2 | Контрольная точка: «Проведена государственная экспертиза» | х | 25.04.2025 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Экспертиза | на бумажном носителе |
| 2.23.К3 | Контрольная точка:  «Подготовлена рабочая документация» | х | 16.05.2025 | х | х |  |  |  |  | Документация | на бумажном носителе |
| 2.22. К4 | Контрольная точка: «Приняты выполненные работы» | х | 26.05.2025 | х | х | х | х | х | х | Акт приемки | на бумажном носителе |
| 2.22. К5 | Контрольная точка: «Доведены предельные объемов финансирования» | х | 13.06.2025 | х | х | Тришина Н.Э. начальник финансового управления |  |  |  |  | Заявка на финансирование | на бумажном носителе |
| 2.22.К6 | Контрольная точка: «Выполнена оплата по договору» | х | 15.06.2025 | х | х | Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Платежное поручение | на бумажном носителе |
| 2.23. | Мероприятие (результат) «Модернизация объектов водоотведения (Ремонт канализационного колодца ул. Октябрьская - ул. Островского)» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | 6 567,1 | х | х |
| 2.23.К1 | Контрольная точка «Заключено соглашение» | х | 15.02.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Соглашение | на бумажном носителе |
| 2.23.К2 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ» | х | 01.11.2025 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Муниципальный контракт | на бумажном носителе |
| 2.23.К3 | Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия» | х | 15.12.2025 | х | х | х | х | х | х | Промежуточные акты | на бумажном носителе |
| 2.23.К4 | Контрольная точка «Приняты выполненные работы.» | х | 25.12.2025 | х | х | х | х | х | х | КС-2, КС-3 | на бумажном носителе |
| 2.23.К5 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работ» | х | 28.12.2025 | х | х | Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Платежное поручение | на бумажном носителе |
| 2.23.К6 | Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов» | х | 15.02.2026 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Отчет | на бумажном носителе |
| 2.24. | Мероприятие (результат) «Модернизация объектов теплоснабжения (Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по реконструкции объекта: «Реконструкция тепловых сетей в 800 квартале г. Благовещенск, Амурская область»)» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | 57 328,3 | х | х |
| 2.24.К1 | Контрольная точка «Заключено соглашение» | х | 15.02.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Соглашение | на бумажном носителе |
| 2.24.К2 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ» | х | 01.11.2025 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Муниципальный контракт | на бумажном носителе |
| 2.24.К3 | Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия» | х | 15.12.2025 | х | х | х | х | х | х | Промежуточные акты | на бумажном носителе |
| 2.24.К4 | Контрольная точка «Приняты выполненные работы.» | х | 25.12.2025 | х | х | х | х | х | х | КС-2, КС-3 | на бумажном носителе |
| 2.24.К5 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работ» | х | 28.12.2025 | х | х | Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Платежное поручение | на бумажном носителе |
| 2.24.К6 | Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов» | х | 15.02.2026 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Отчет | на бумажном носителе |
| 2.25. | Мероприятие (результат) «Модернизация объектов теплоснабжения (Строительство объекта «Тепловая сеть от котельной 800 квартала (вдоль ул. 50 лет Октября от ул. Зеленая до ул. Шафира)» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | 33 723,0 | х | х |
| 2.25.К1 | Контрольная точка «Заключено соглашение» | х | 15.02.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Соглашение | на бумажном носителе |
| 2.25.К2 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ» | х | 01.11.2025 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Муниципальный контракт | на бумажном носителе |
| 2.25.К3 | Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия» | х | 15.12.2025 | х | х | х | х | х | х | Промежуточные акты | на бумажном носителе |
| 2.25.К4 | Контрольная точка «Приняты выполненные работы.» | х | 25.12.2025 | х | х | х | х | х | х | КС-2, КС-3 | на бумажном носителе |
| 2.26.К5 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работ» | х | 28.12.2025 | х | х | Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Платежное поручение | на бумажном носителе |
| 2.25.К6 | Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов» | х | 15.02.2026 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Отчет | на бумажном носителе |
| 2.26 | Мероприятие (результат) «Модернизация объектов водоотведения (Строительство тепловой сети в квартале 342 г. Благовещенска, Амурская область)» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | 9 511,9 | х | х |
| 2.26.К1 | Контрольная точка «Заключено соглашение» | х | 15.02.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Соглашение | на бумажном носителе |
| 2.26.К2 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ» | х | 01.11.2025 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Муниципальный контракт | на бумажном носителе |
| 2.27.К3 | Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия» | х | 15.12.2025 | х | х | х | х | х | х | Промежуточные акты | на бумажном носителе |
| 2.26.К4 | Контрольная точка «Приняты выполненные работы.» | х | 25.12.2025 | х | х | х | х | х | х | КС-2, КС-3 | на бумажном носителе |
| 2.26.К5 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работ» | х | 28.12.2025 | х | х | Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Платежное поручение | на бумажном носителе |
| 2.26.К6 | Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов» | х | 15.02.2026 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Отчет | на бумажном носителе |
| 2.29. | Мероприятие (результат) «  Доля замены сетевой инфраструктуры в водоснабжении, водоотведении, электроснабжении (Реконструкция ул. Краснофлотская от ул. Островского до ул. Театральная в г. Благовещенск, Амурская область (инженерные сети)» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | 42 377,8 | х | х |
| 2.29.К1 | Контрольная точка «Заключено соглашение» | х | 25.04.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Соглашение | на бумажном носителе |
| 2.29.К2 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ» | х | 01.06.2025 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Муниципальный контракт | на бумажном носителе |
| 2.29.К3 | Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия» | х | 20.09.2025 | х | х | х | х | х | х | Промежуточные акты | на бумажном носителе |
| 2.29.К4 | Контрольная точка «Приняты выполненные работы.» | х | 30.10.2025 | х | х | х | х | х | х | КС-2, КС-3 | на бумажном носителе |
| 2.29.К5 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работ» | х | 15.11.2025 | х | х | Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Платежное поручение | на бумажном носителе |
| 2.29.К6 | Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов» | х | 15.02.2026 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Отчет | на бумажном носителе |
| 2.30. | Мероприятие (результат) «  Модернизация объектов теплоснабжения (Выполнение работ по замене конвективной части котла ДКВР-10/13 в котельной, расположенной по адресу: г.Благовещенск, ул.Пограничная, 183)» | 07.05.2025 | 31.12.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | 8 314,6 | х | х |
| 2.30.К1 | Контрольная точка «Заключено доп. соглашение» | х | 12.05.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Доп.соглашение | на бумажном носителе |
| 2.30.К2 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ» | х | 01.06.2025 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Муниципальный контракт | на бумажном носителе |
| 2.30.К3 | Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия» | х | 20.09.2025 | х | х | х | х | х | х | Промежуточные акты | на бумажном носителе |
| 2.30.К4 | Контрольная точка «Приняты выполненные работы.» | х | 30.10.2025 | х | х | х | х | х | х | КС-2, КС-3 | на бумажном носителе |
| 2.30.К5 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работ» | х | 15.11.2025 | х | х | Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Платежное поручение | на бумажном носителе |
| 2.30.К6 | Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов» | х | 15.02.2026 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Отчет | на бумажном носителе |
| 2.31. | Мероприятие (результат) «  Модернизация объектов теплоснабжения (Замена водоподогревателей в здании муниципальной котельной 74 квартала) | 07.05.2025 | 31.12.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | 18 636,7 | х | х |
| 2.31.К1 | Контрольная точка «Заключено доп. соглашение» | х | 25.04.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Доп.соглашение | на бумажном носителе |
| 2.31.К2 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ» | х | 01.06.2025 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Муниципальный контракт | на бумажном носителе |
| 2.31.К3 | Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия» | х | 20.09.2025 | х | х | х | х | х | х | Промежуточные акты | на бумажном носителе |
| 2.31.К4 | Контрольная точка «Приняты выполненные работы.» | х | 30.10.2025 | х | х | х | х | х | х | КС-2, КС-3 | на бумажном носителе |
| 2.31.К5 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работ» | х | 15.11.2025 | х | х | Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Платежное поручение | на бумажном носителе |
| 2.31.К6 | Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов» | х | 15.02.2026 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Отчет | на бумажном носителе |
| 2.32. | Мероприятие (результат) «Модернизация объектов теплоснабжения (Ремонт котла ДКВР - 10/13 № 3 в котельной 101 квартала г.Благовещенск)» | 07.05.2025 | 31.12.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | 22 302,5 | х | х |
| 2.32.К1 | Контрольная точка «Заключено соглашение» | х | 25.04.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Соглашение | на бумажном носителе |
| 2.32.К2 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ» | х | 01.06.2025 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Муниципальный контракт | на бумажном носителе |
| 2.32.К3 | Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия» | х | 20.09.2025 | х | х | х | х | х | х | Промежуточные акты | на бумажном носителе |
| 2.32К4 | Контрольная точка «Приняты выполненные работы.» | х | 30.10.2025 | х | х | х | х | х | х | КС-2, КС-3 | на бумажном носителе |
| 2.32.К5 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работ» | х | 15.11.2025 | х | х | Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Платежное поручение | на бумажном носителе |
| 2.32.К6 | Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов» | х | 15.02.2026 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Отчет | на бумажном носителе |
| 2.33. | Мероприятие (результат) «Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловой сети по ул.Краснофлотская от ТК-45 до ТК-46)» | 07.05.2025 | 31.12.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | 16 250,7 | х | х |
| 2.33.К1 | Контрольная точка «Заключено доп.соглашение» | х | 25.04.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Доп соглашение | на бумажном носителе |
| 2.33.К2 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ» | х | 01.06.2025 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Муниципальный контракт | на бумажном носителе |
| 2.33.К3 | Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия» | х | 20.09.2025 | х | х | х | х | х | х | Промежуточные акты | на бумажном носителе |
| 2.33.К4 | Контрольная точка «Приняты выполненные работы.» | х | 30.10.2025 | х | х | х | х | х | х | КС-2, КС-3 | на бумажном носителе |
| 2.33.К5 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работ» | х | 15.11.2025 | х | х | Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Платежное поручение | на бумажном носителе |
| 2.33.К6 | Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов» | х | 15.02.2026 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Отчет | на бумажном носителе |
| 2.34. | Мероприятие (результат) «Разработан план действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения» | 01.06.2025 | 31.12.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | 360,0 | х | х |
| 2.34.К1 | Контрольная точка: «Доведены лимиты» | х | 23.06.2025 | х | х | Тришина Н.Э.начальник финансового управления администрации города Благовещенска | х | х | х | х | Справка-уведомление | на бумажном носителе |
| 2.34. К2 | Контрольная точка: «Заключен договор» | х | 25.06.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Договор | на бумажном носителе |
| 2.34. К3 | Контрольная точка: «Предоставлены исходные данные Исполнителю» | х | 27.06.2025 | х | х | х | х | х | х | Электронная модель схемы теплоснабжения | на бумажном носителе |
| 2.34. К4 | Контрольная точка: «Приняты выполненные работы по 1 этапу» | х | 01.08.2025 | х | х | х | х | х | х | Отчет | на бумажном носителе |
| 2.34. К5 | Контрольная точка: «Приняты выполненные работ» | х | 01.09.2025 | х | х | Вишневский Виталий Юрьевич заместитель начальника управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Акт приемки | на бумажном носителе |
| 2.34.К6 | Контрольная точка: «Оплата по договору» | х | 10.09.2025 | х | х | Зетрин П.В. начальник финансового отдела управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Платежное поручение | на бумажном носителе |
| 2.35. | Мероприятие (результат) «Проведена оценка рыночной стоимости оборудования на объекте «Реконструкция очистных сооружений Северного жилого района города Благовещенска, Амурской области» | 01.06.2025 | 31.12.2025 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | х | х | х | 550,0 | х | х |
| 2.35.К1 | Контрольная точка: «Доведены лимиты» | х | 25.06.2025 | х | х | Тришина Н.Э.начальник финансового управления администрации города Благовещенска | х | х | х | х | Справка-уведомление | на бумажном носителе |
| 2.35. К2 | Контрольная точка: «Опубликован план-график» | х | 26.06.2025 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС | х | х | х | х | План-график | на бумажном носителе |
| 2.35 К3 | Контрольная точка: «Заключен договор» | х | 27.06.2025 | х | х | х | х | х | х | Договор | на бумажном носителе |
| 2.35. К4 | Контрольная точка: «Выполнены работы» | х | 28.07.2025 | х | х | х | х | х | х | Акт | на бумажном носителе |
| 2.35. К5 | Контрольная точка: «Предоставлен отчет об оценке имущества» | х | 06.08.2025 | х | х | х | х | х | х | Отчет | на бумажном носителе |
| 2.35.К6 | Контрольная точка: «Оплата по договору» | х | 15.08.2025 | х | х | Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Платежное поручение | на бумажном носителе |
| 2.36. | Мероприятие (результат) «Проведены повторные лабораторные и инструментальные исследования объекта «Строительство водопроводных сетей на объекте «Строительство дорог в районе «5-й стройки»» | 01.06.2025 | 31.12.2025 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | х | х | х | 11,1 | х | х |
| 2.36.К1 | Контрольная точка: «Доведены лимиты» | х | 25.06.2025 | х | х | Тришина Н.Э.начальник финансового управления администрации города Благовещенска | х | х | х | х | Справка-уведомление | на бумажном носителе |
| 2.36. К2 | Контрольная точка: «Опубликован план-график» | х | 30.06.2025 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС | х | х | х | х | План-график | на бумажном носителе |
| 2.36. К3 | Контрольная точка: «Заключен договор» | х | 04.07.2025 | х | х | х | х | х | х | Договор | на бумажном носителе |
| 2.36. К4 | Контрольная точка: «Выполнены работы» | х | 04.08.2025 | х | х | х | х | х | х | Акт | на бумажном носителе |
| 2.36. К5 | Контрольная точка: «Предоставлен протокол лабораторных исследования » | х | 08.08.2025 | х | х | х | х | х | х | Отчет | на бумажном носителе |
| 2.36.К6 | Контрольная точка: «Оплата по договору» | х | 15.08.2025 | х | х | Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Платежное поручение | на бумажном носителе |
| 2.37. | Мероприятие (результат) «Разработана проектная документация на строительство или реконструкцию (модернизацию) объектов коммунальной инфраструктуры, подлежащих переводу на потребление природного газа (Газовая котельная в 252 квартале г. Благовещенск, Амурская область)» | 01.06.2025 | 31.12.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | 22 541,0 | х | х |
| 2.37.К1 | Контрольная точка «Доведены лимиты» | х | 20.06.2025 | х | х | Тришина Н.Э.начальник финансового управления администрации города Благовещенска | х | х | х | х | Уведомление | на бумажном носителе |
| 2.37.К2 | Контрольная точка «Заключено соглашение» | х | 30.06.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Соглашение | на бумажном носителе |
| 2.37.К3 | Контрольная точка: «Опубликован план-график» | х | 02.07.2025 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | х | х | х | х | План-график | на бумажном носителе |
| 2.37.К4 | Контрольная точка «Проведены конкурсные процедуры» | х | 15.08.2025 | х | х | х | х | х | х | Протокол | на бумажном носителе |
| 2.37.К5 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ.» | х | 20.08.2025 | х | х | х | х | х | х | Контракт | на бумажном носителе |
| 2.37.К6 | Контрольная точка «Оплата аванса» | х | 01.12.2025 | х | х | Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Платежное поручение | на бумажном носителе |
| 2.38. | Мероприятие (результат) «Разработана проектная документация на строительство или реконструкцию (модернизацию) объектов коммунальной инфраструктуры, подлежащих переводу на потребление природного газа (Газовая котельная в 101 квартале г. Благовещенск, Амурская область)» | 01.06.2025 | 31.12.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | 26 556,7 | х | х |
| 2.38.К1 | Контрольная точка «Доведены лимиты» | х | 20.06.2025 | х | х | Тришина Н.Э.начальник финансового управления администрации города Благовещенска | х | х | х | х | Уведомление | на бумажном носителе |
| 2.38.К2 | Контрольная точка «Заключено соглашение» | х | 30.06.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Соглашение | на бумажном носителе |
| 2.38.К3 | Контрольная точка: «Опубликован план-график» | х | 02.07.2025 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | х | х | х | х | План-график | на бумажном носителе |
| 2.38.К4 | Контрольная точка «Проведены конкурсные процедуры» | х | 15.08.2025 | х | х | х | х | х | х | Протокол | на бумажном носителе |
| 2.38.К5 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ.» | х | 20.08.2025 | х | х | х | х | х | х | Контракт | на бумажном носителе |
| 2.38.К6 | Контрольная точка «Оплата аванса» | х | 01.12.2025 | х | х | Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Платежное поручение | на бумажном носителе |
| 2.39. | Мероприятие (результат) «Разработана проектная документация на строительство или реконструкцию (модернизацию) объектов коммунальной инфраструктуры, подлежащих переводу на потребление природного газа (Газовая котельная в 607 квартале г. Благовещенск, Амурская область)» | 01.06.2025 | 31.12.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | 26 479,7 | х | х |
| 2.39.К1 | Контрольная точка «Доведены лимиты» | х | 20.06.2025 | х | х | Тришина Н.Э.начальник финансового управления администрации города Благовещенска | х | х | х | х | Уведомление | на бумажном носителе |
| 2.39.К2 | Контрольная точка «Заключено соглашение» | х | 30.06.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Соглашение | на бумажном носителе |
| 2.39.К3 | Контрольная точка: «Опубликован план-график» | х | 02.07.2025 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | х | х | х | х | План-график | на бумажном носителе |
| 2.39.К4 | Контрольная точка «Проведены конкурсные процедуры» | х | 15.08.2025 | х | х | х | х | х | х | Протокол | на бумажном носителе |
| 2.39.К5 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ.» | х | 20.08.2025 | х | х | х | х | х | х | Контракт | на бумажном носителе |
| 2.39.К6 | Контрольная точка «Оплата аванса» | х | 01.12.2025 | х | х | Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Платежное поручение | на бумажном носителе |
| 2.40. | Мероприятие (результат) «  Сливная станции с. Садовое, Амурская область (ввод объекта в эксплуатацию)» | 01.07.2025 | 31.12.2025 | х | х | Кролевецкий А.А. начальниу управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска | х | х | х | 232 700,0 | х | х |
| 2.40.К1 | Контрольная точка «Заключено соглашение» | х | 07.07.2025 | х | х | Кролевецкий А.А. начальниу управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска | х | х | х | х | Соглашение | на бумажном носителе |
| 2.40.К2 | Контрольная точка «Размещено извещение о проведении электронного конкурса на определение подрядной организации» | х | 21.07.2025 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Извещение | на бумажном носителе |
| 2.40.К3 | Контрольная точка «Проведены конкурсные процедуры» | х | 08.08.2025 | х | х |  | х | х | х | х | Протокол | на бумажном носителе |
| 2.40.К4 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ.» | х | 20.08.2025 | х | х |  | х | х | х | х | Муниципальный контракт | на бумажном носителе |
| 2.40К5 | Контрольная точка «Оплачен аванс» | х | 19.09.2025 | х | х | Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Платежное поручение | на бумажном носителе |
| 2.40.К6 | Контрольная точка «Направлен отчет о расходах в целях софинансирования, которые предоставляется иной межбюджетный трансферт за 3 квартал 2025 г» | х | 15.10.2025 | х | х | Кролевецкий А.А. начальниу управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска | х | х | х | х | Отчет | на бумажном носителе |
| 2.44. | Мероприятие (результат) «Модернизация объектов теплоснабжения (Ремонт инженерных сетей пос. Мухинка (от ТК 1 до ТК 5)» | 01.07.2025 | 31.12.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | 4 506,9 | х | х |
| 2.44.К1 | Контрольная точка «Заключено доп. соглашение» | х | 30.06.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Доп.соглашение | на бумажном носителе |
| 2.44.К2 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ» | х | 31.07.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Муниципальный контракт | на бумажном носителе |
| 2.44.К3 | Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия» | х | 30.09.2025 | х | х |  | х | х | х | х | Промежуточные акты | на бумажном носителе |
| 2.44.К4 | Контрольная точка «Приняты выполненные работы.» | х | 30.10.2025 | х | х | Вишневский Виталий Юрьевич заместитель начальника управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | КС-2, КС-3 | на бумажном носителе |
| 2.44.К5 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работ» | х | 15.11.2025 | х | х | Зетрин П.В. начальник финансового отдела управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Платежное поручение | на бумажном носителе |
| 2.44.К6 | Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов» | х | 15.02.2026 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Отчет | на бумажном носителе |
| 2.45. | Мероприятие (результат) «Модернизация объектов водоснабжения (Ремонт колодцев водоснабжения я по ул. Ленина от ул. Лазо до ул. Партизанская)» | 01.07.2025 | 31.12.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | 500,6 | х | х |
| 2.45К1 | Контрольная точка «Заключено доп. соглашение» | х | 30.06.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Доп.соглашение | на бумажном носителе |
| 2.45.К2 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ» | х | 31.07.2025 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС | х | х | х | х | Муниципальный контракт | на бумажном носителе |
| 2.45.К3 | Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия» | х | 30.09.2025 | х | х | х | х | х | х | Промежуточные акты | на бумажном носителе |
| 2.45.К4 | Контрольная точка «Приняты выполненные работы.» | х | 30.10.2025 | х | х | х | х | х | х | КС-2, КС-3 | на бумажном носителе |
| 2.45.К5 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работ» | х | 15.11.2025 | х | х | Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Платежное поручение | на бумажном носителе |
| 2.45.К6 | Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов» | х | 15.02.2026 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Отчет | на бумажном носителе |
| 2.46. | Мероприятие (результат) «Модернизация объектов водоснабжения (Ремонт колодцев водоснабжения по ул. Ленина от ул. Пушкина до ул. Лазо)» | 01.07.2025 | 31.12.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | 496,9 | х | х |
| 2.46К1 | Контрольная точка «Заключено доп. соглашение» | х | 30.06.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Доп.соглашение | на бумажном носителе |
| 2.46.К2 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ» | х | 31.07.2025 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС | х | х | х | х | Муниципальный контракт | на бумажном носителе |
| 2.46К3 | Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия» | х | 30.09.2025 | х | х | х | х | х | х | Промежуточные акты | на бумажном носителе |
| 2.46.К4 | Контрольная точка «Приняты выполненные работы.» | х | 30.10.2025 | х | х | х | х | х | х | КС-2, КС-3 | на бумажном носителе |
| 2.46.К5 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работ» | х | 15.11.2025 | х | х | Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Платежное поручение | на бумажном носителе |
| 2.46.К6 | Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов» | х | 15.02.2026 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Отчет | на бумажном носителе |
| 2.47. | Мероприятие (результат) «Модернизация объектов водоснабжения, водоотведения (Ремонт колодцев водоснабжения и водоотведения по ул. Амурская от ул. Чайковского до ул. Политехническая)» | 01.07.2025 | 31.12.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | 117,2 | х | х |
| 2.47.К1 | Контрольная точка «Заключено доп. соглашение» | х | 30.06.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Доп.соглашение | на бумажном носителе |
| 2.47.К2 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ» | х | 31.07.2025 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС | х | х | х | х | Муниципальный контракт | на бумажном носителе |
| 2.47К3 | Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия» | х | 30.09.2025 | х | х | х | х | х | х | Промежуточные акты | на бумажном носителе |
| 2.47.К4 | Контрольная точка «Приняты выполненные работы.» | х | 30.10.2025 | х | х | х | х | х | х | КС-2, КС-3 | на бумажном носителе |
| 2.47.К5 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работ» | х | 15.11.2025 | х | х | Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Платежное поручение | на бумажном носителе |
| 2.47.К6 | Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов» | х | 15.02.2026 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Отчет | на бумажном носителе |
| 2.48. | Мероприятие (результат) «Модернизация объектов водоснабжения (Ремонт колодцев водоснабжения по ул. Ленина от ул. Пушкина до ул. Партизанская)» | 01.07.2025 | 31.12.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | 523,0 | х | х |
| 2.48.К1 | Контрольная точка «Заключено доп. соглашение» | х | 30.06.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Доп.соглашение | на бумажном носителе |
| 2.48.К2 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ» | х | 31.07.2025 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС | х | х | х | х | Муниципальный контракт | на бумажном носителе |
| 2.48К3 | Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия» | х | 30.09.2025 | х | х | х | х | х | х | Промежуточные акты | на бумажном носителе |
| 2.48.К4 | Контрольная точка «Приняты выполненные работы.» | х | 30.10.2025 | х | х | х | х | х | х | КС-2, КС-3 | на бумажном носителе |
| 2.48.К5 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работ» | х | 15.11.2025 | х | х | Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Платежное поручение | на бумажном носителе |
| 2.48.К6 | Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов» | х | 15.02.2026 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Отчет | на бумажном носителе |
| 2.49. | Мероприятие (результат) «Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловой сети по ул. Октябрьская (1 этап)» | 01.07.2025 | 31.12.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | 598,1 | х | х |
| 2.49К1 | Контрольная точка «Заключено доп. соглашение» | х | 30.06.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Доп.соглашение | на бумажном носителе |
| 2.49.К2 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ» | х | 31.07.2025 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС | х | х | х | х | Муниципальный контракт | на бумажном носителе |
| 2.49К3 | Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия» | х | 30.09.2025 | х | х | х | х | х | х | Промежуточные акты | на бумажном носителе |
| 2.49.К4 | Контрольная точка «Приняты выполненные работы.» | х | 30.10.2025 | х | х | х | х | х | х | КС-2, КС-3 | на бумажном носителе |
| 2.49.К5 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работ» | х | 15.11.2025 | х | х | Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Платежное поручение | на бумажном носителе |
| 2.49.К6 | Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов» | х | 15.02.2026 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Отчет | на бумажном носителе |
| 2.50. | Мероприятие (результат) «Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловой сети по ул. Октябрьская (1 этап)» | 01.07.2025 | 31.12.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | 274,1 | х | х |
| 2.50.К1 | Контрольная точка «Заключено доп. соглашение» | х | 30.06.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Доп.соглашение | на бумажном носителе |
| 2.50.К2 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ» | х | 31.07.2025 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС | х | х | х | х | Муниципальный контракт | на бумажном носителе |
| 2.50К3 | Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия» | х | 30.09.2025 | х | х | х | х | х | х | Промежуточные акты | на бумажном носителе |
| 2.50.К4 | Контрольная точка «Приняты выполненные работы.» | х | 30.10.2025 | х | х | х | х | х | х | КС-2, КС-3 | на бумажном носителе |
| 2.50.К5 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работ» | х | 15.11.2025 | х | х | Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Платежное поручение | на бумажном носителе |
| 2.50.К6 | Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов» | х | 15.02.2026 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Отчет | на бумажном носителе |
| 2.51. | Мероприятие (результат) «Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловой сети по ул. Тополиная, 82 от Т-З1-ТК-32-ТК-33, D=300 мм L=176 м (однотрубное исполнение)» | 01.07.2025 | 31.12.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | 7 101,8 | х | х |
| 2.51.К1 | Контрольная точка «Заключено доп. соглашение» | х | 30.06.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Доп.соглашение | на бумажном носителе |
| 2.51.К2 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ» | х | 31.07.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Муниципальный контракт | на бумажном носителе |
| 2.51.К3 | Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия» | х | 30.09.2025 | х | х | х | х | х | х | Промежуточные акты | на бумажном носителе |
| 2.51.К4 | Контрольная точка «Приняты выполненные работы.» | х | 30.10.2025 | х | х | Вишневский Виталий Юрьевич заместитель начальника управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | КС-2, КС-3 | на бумажном носителе |
| 2.51.К5 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работ» | х | 15.11.2025 | х | х | Зетрин П.В. начальник финансового отдела управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Платежное поручение | на бумажном носителе |
| 2.51.К6 | Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов» | х | 15.02.2026 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Отчет | на бумажном носителе |
| 2.52. | Мероприятие (результат) «Модернизация объектов теплоснабжения (Ремонт тепловых сетей с заменой плит перекрытия на участке по ул. Горького к дому № 318 (протяженность теплосети 42 м)» | 01.07.2025 | 31.12.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | 577,8 | х | х |
| 2.52.К1 | Контрольная точка «Заключено доп. соглашение» | х | 30.06.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Доп.соглашение | на бумажном носителе |
| 2.52.К2 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ» | х | 31.07.2025 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС | х | х | х | х | Муниципальный контракт | на бумажном носителе |
| 2.52К3 | Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия» | х | 30.09.2025 | х | х | х | х | х | х | Промежуточные акты | на бумажном носителе |
| 2.52.К4 | Контрольная точка «Приняты выполненные работы.» | х | 30.10.2025 | х | х | х | х | х | х | КС-2, КС-3 | на бумажном носителе |
| 2.52.К5 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работ» | х | 15.11.2025 | х | х | Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Платежное поручение | на бумажном носителе |
| 2.52.К6 | Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов» | х | 15.02.2026 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Отчет | на бумажном носителе |
| 2.53. | Мероприятие (результат) «Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловых сетей с заменой плит перекрытия на участке по ул. Горького в районе дома № 247 (протяженность теплосети 41 мм)» | 01.07.2025 | 31.12.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | 575,2 | х | х |
| 2.53К1 | Контрольная точка «Заключено доп. соглашение» | х | 30.06.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Доп.соглашение | на бумажном носителе |
| 2.53.К2 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ» | х | 31.07.2025 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС | х | х | х | х | Муниципальный контракт | на бумажном носителе |
| 2.53К3 | Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия» | х | 30.09.2025 | х | х | х | х | х | х | Промежуточные акты | на бумажном носителе |
| 2.53К4 | Контрольная точка «Приняты выполненные работы.» | х | 30.10.2025 | х | х | х | х | х | х | КС-2, КС-3 | на бумажном носителе |
| 2.53.К5 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работ» | х | 15.11.2025 | х | х | Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Платежное поручение | на бумажном носителе |
| 2.53.К6 | Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов» | х | 15.02.2026 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Отчет | на бумажном носителе |
| 2.54. | Мероприятие (результат) «Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловых сетей с заменой плит перекрытия по ул. Горького от ул. Больничная в сторону ул. Загородная (протяженность теплосети 43 м)» | 01.07.2025 | 31.12.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | 580,5 | х | х |
| 2.54К1 | Контрольная точка «Заключено доп. соглашение» | х | 30.06.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Доп.соглашение | на бумажном носителе |
| 2.54.К2 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ» | х | 31.07.2025 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС | х | х | х | х | Муниципальный контракт | на бумажном носителе |
| 2.54К3 | Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия» | х | 30.09.2025 | х | х | х | х | х | х | Промежуточные акты | на бумажном носителе |
| 2.54К4 | Контрольная точка «Приняты выполненные работы.» | х | 30.10.2025 | х | х | х | х | х | х | КС-2, КС-3 | на бумажном носителе |
| 2.54.К5 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работ» | х | 15.11.2025 | х | х | Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Платежное поручение | на бумажном носителе |
| 2.54.К6 | Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов» | х | 15.02.2026 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Отчет | на бумажном носителе |
| 2.55. | Мероприятие (результат) «  Технологическое присоединение к электросетям ЭПУ в квартале 800 г. Благовещенска (со строительством центра питания)» | 01.07.2025 | 31.12.2025 | х | х | Кролевецкий А.А. начальниу управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска | х | х | х | 1 600 000,0 | х | х |
| 2.55.К1 | Контрольная точка «Доведены лимиты» | х | 20.07.2025 | х | х | Тришина Н.Э. начальник финансового управления | х | х | х | х | Уведомление | на бумажном носителе |
| 2.55.К2 | Контрольная точка «Заключено соглашение между администрацией и Мин ЖКХ» | х | 10.07.2025 | х | х | Кролевецкий А.А. начальник управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска | х | х | х | х | Соглашение | на бумажном носителе |
| 2.55.К3 | Контрольная точка «Заключено соглашение между администрацией и ООО «ПИК» | х | 01.08.2025 | х | х | х | х | х | х | Соглашение | на бумажном носителе |
| 2.55.К4 | Контрольная точка «Доведена субсидия » | х | 15.08.2025 | х | х | х | х | х | х | Платежное поручение | на бумажном носителе |
| 2.55.К5 | Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении работ за 3 кв-л в Минжкх» | х | 15.10.2025 | х | х | х | х | х | х | Отчет | на бумажном носителе |
| 2.55.К6 | Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении работ за 4 кв-л в Минжкх» | х | 15.01.2026 | х | х | х | х | х | х | Акт | на бумажном носителе |
| 2.56 | Мероприятие (результат) «Разработка проектов по капитальному ремонту сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения г.Благовещенск с последующим прохождением государственной экспертизы достоверности сметной стоимости» | 01.07.2025 | 31.12.2025 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | х | х | х | 1 114,1 | х | х |
| 2.56К1 | Контрольная точка: «Заключен контракт на разработку проектов» | х | 21.07.2025 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Контракт | на бумажном носителе |
| 2.56.К2 | Контрольная точка: «Приняты выполненные работы» | х | 15.08.2025 | х | х | х | х | х | х | Акт | на бумажном носителе |
| 2.56.К3 | Контрольная точка: «Заключен контракт на получение госэкспертизы» | х | 22.08.2025 | х | х | х | х | х | х | Контракт | на бумажном носителе |
| 2.56. К4 | Контрольная точка: «Оплачены услуги по получению госэкспертизы» | х | 25.08.2025 | х | х | Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Платежное поручение | на бумажном носителе |
| 2.56. К5 | Контрольная точка: «Получено положительное заключение» | х | 10.10.2025 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Заключение | на бумажном носителе |
| 2.56.К6 | Контрольная точка: «Оплачены выполненные работы по разработке проектов» | х | 17.10.2025 | х | х | Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Платежное поручение | на бумажном носителе |