Приложение

к приказу управления жилищно-коммунального хозяйства администрации

города Благовещенска

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_

ПАСПОРТ

муниципального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» (город Благовещенск)

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование проекта | Дорожная сеть | | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2027 |
| Куратор проекта | Рудненок Виталий Александрович | | Заместитель мэра города Благовещенска | | |
| Руководитель проекта | Кирпиков Вадим Александрович | | Начальник управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска | | |
| Администратор проекта | Блехарский Владимир Анатольевич | | Заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации, Амурской области и с муниципальными программами города Благовещенска | 1. | Муниципальная программа | Развитие транспортной системы города Благовещенска | | |
| 1.1. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации направление (подпрограмма) |  | | |
| 1.2. | Государственная программа (комплексная программа) Амурской области/ направление (подпрограмма) | Развитие транспортной системы Амурской области / направление (подпрограмма) 1 «Развитие транспортного комплекса», направление (подпрограмма) 2 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Амурской области» | | |

1. **Показатели проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели проекта | | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | Признак возрастания/убывания | Нарастающий итог | Информационная система (источник данных) |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1. | | Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60% региональных дорог и 85% дорог крупнейших городских агломераций | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Увеличение протяженности дорожной сети, находящейся в нормативном состоянии | | РП АО | процент | 1,04 | 2023 | 1,05 | 1,08 | 1,09 |  |  |  | возрастающий | Да | на бумажном носителе |

* 1. **Прокси-показатели проекта в 2025 году (отсутствуют)**

1. **План достижения показателей проекта в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60% региональных дорог и 85% дорог крупнейших городских агломераций | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Увеличение протяженности дорожной сети, находящейся в нормативном состоянии | | РП АО | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,05 |

1. **Мероприятия (результаты) проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Связь с показателями проекта |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1. | Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60% региональных дорог и 85% дорог крупнейших городских агломераций | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" (Ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина от ул. Лазо до ул. Пушкина) | километр | - | 2023 | 0,378 | - | - | - | - | - | Протяженность выполненных ремонтных работ автомобильной дороги по ул. ул. Ленина от ул. Лазо до ул. Пушкина | Оказание услуг (выполнение работ) | Увеличение протяженности дорожной сети, находящейся в нормативном состоянии |
| 1.2. | Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" (Ремонт автомобильной дороги по ул. 50 лет Октября от ул. Ленина до ул. Амурская) | километр | - | 2023 | 0,614 | - | - | - | - | - | Протяженность выполненных ремонтных работ автомобильной дороги по ул. 50 лет Октября от ул. Ленина до ул. Амурская |
| 1.3. | Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" (Ремонт автомобильной дороги по ул. Горького от ул. Калинина до ул. Мухина) | километр | - | 2023 | 0,676 | - | - | - | - | - | Протяженность выполненных ремонтных работ автомобильной дороги ул. Горького от ул. Калинина до ул. Мухина |
| 1.4. | Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" (Ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьской от ул. Театральная до ул. Кузнечной) | километр | - | 2023 | 0,192 | - | - | - | - | - | Протяженность выполненных ремонтных работ автомобильной дороги по ул. Октябрьской от ул. Театральная до ул. Кузнечной | Увеличение протяженности дорожной сети, находящейся в нормативном состоянии |
| 1.5. | Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" (Ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьской от ул. Кузнечная до ул. Трудовой) | километр | - | 2023 | 0,237 | - | - | - | - | - | Протяженность выполненных ремонтных работ автомобильной дороги по ул. Октябрьской от ул. Кузнечная до ул. Трудовой |
| 1.6. | Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" (Ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьской от ул. Трудовая до ул. Шимановского) | километр | - | 2023 | 0,228 | - | - | - | - | - | Протяженность выполненных ремонтных работ автомобильной дороги по ул. Октябрьской от ул. Трудовая до ул. Шимановского |
| 1.7. | Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" (Ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьской от ул. Шимановского до ул. Островского) | километр | - | 2023 | 0,238 | - | - | - | - | - | Протяженность выполненных ремонтных работ автомобильной дороги по ул. Октябрьской от ул. Шимановского до ул. Островского | Увеличение протяженности дорожной сети, находящейся в нормативном состоянии |
| 1.8. | Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" (Ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьской от ул. Островского до ул. 50 лет Октября) | километр | - | 2023 | 0,257 | - | - | - | - | - | Протяженность выполненных ремонтных работ автомобильной дороги по ул. Октябрьской от ул. Островского до ул. 50 лет Октября |
| 1.9. | Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" (Ремонт автомобильной дороги по ул. Загородная от ул. Горького до путепровода) | километр | - | 2023 | - | 1,15 | - | - | - | - | Протяженность выполненных ремонтных работ автомобильной дороги по ул. Загородная от ул. Горького до путепровода |
| 1.10. | Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" (Ремонт автомобильной дороги по ул. Мухина от ул. Пролетарская до ж/д переезда) | километр | - | 2023 | 0,523 | 0,022 | - | - | - | - | Протяженность выполненных ремонтных работ автомобильной по ул. Мухина от ул. Пролетарская до ж/д переезда |
| 1.11. | Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" (Ремонт автомобильной дороги по ул. Горького от ул. Артиллерийская до ул. Больничная) | километр | - | 2023 | 0,482 | - | - | - | - | - | Протяженность выполненных ремонтных работ автомобильной дороги по ул. Горького от ул. Артиллерийская до ул. Больничная |
| 1.12. | Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" (Ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина от ул. Первомайская до ул. Лазо) | километр | - | 2023 | 0,051 | 0,467 | - | - | - | - | Протяженность выполненных ремонтных работ автомобильной дороги по ул. Ленина от ул. Первомайская до ул. Лазо |
| 1.13. | Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" (Ремонт автомобильной дороги по ул. Горького от ул. Мухина до ул. Артиллерийская) | километр | - | 2023 | - | 0,461 | - | - | - | - | Протяженность выполненных ремонтных работ автомобильной дороги по ул. Горького от ул. Мухина до ул. Артиллерийская |
| 1.14. | Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" (Ремонт автомобильной дороги по ул. Амурская от ул. Чайковского до ул. Политехническая) | километр | - | 2023 | - | 0,237 | - | - | - | - | Протяженность выполненных ремонтных работ автомобильной дороги по ул. Амурская от ул. Чайковского до ул. Политехническая |
| 1.15. | Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" (Ремонт автомобильной дороги по ул. Амурская от ул. Театральная до ул. Кузнечная) | километр | - | 2023 | 0,048 | 0,199 | - | - | - | - | Протяженность выполненных ремонтных работ автомобильной дороги ул. Амурская от ул. Театральная до ул. Кузнечная |
| 1.16. | Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" (Ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьской от ул. Б.Хмельницкого до ул. Калинина) | километр | - | 2023 | - | 0,191 | - | - | - | - | Протяженность выполненных ремонтных работ автомобильной по ул. Октябрьской от ул. Б.Хмельницкого до ул. Калинина) |
| 1.17. | Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" (Ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьской от ул. Шевченко до ул. Б.Хмельницкого) | километр | - | 2023 | - | 0,375 | - | - | - | - | Протяженность выполненных ремонтных работ автомобильной дороги по ул. Октябрьской от ул. Шевченко до ул. Б.Хмельницкого |
| 1.18. | Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" (Ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьской от ул. Пионерской до ул. Шевченко) | километр | - | 2023 | - | 0,232 | - | - | - | - | Протяженность выполненных ремонтных работ по ул. Октябрьской от ул. Пионерской до ул. Шевченко |
| 1.19. | Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" (Ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьской от ул. 50 лет Октября до ул. Пионерской) | километр | - | 2023 | - | 0,214 | - | - | - | - | Протяженность выполненных ремонтных работ автомобильной по ул. Октябрьской от ул. 50 лет Октября до ул. Пионерской |
| 1.20. | Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" «Инфраструктура для жизни» (осуществление строительного контроля, авторского надзора) | штук | 3 | 2023 | 1 | 1 | - | - | - | - | Количество заключенных договоров на оказание услуг по экспертно-лабораторному сопровождению ремонта автомобильных дорог | Приобретение товаров, работ, услуг | Увеличение протяженности дорожной сети, находящейся в нормативном состоянии |
| 1.21. | Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" (Реконструкция ул. Краснофлотская от ул. Островского до ул. Театральная в г. Благовещенск, Амурская область) | километр | - | 2023 | - | - | 0,983 | - | - | - | Протяженность выполненных работ реконструкции ул. Краснофлотская от ул. Островского до ул. Театральная в г. Благовещенск, Амурская область | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества) | Увеличение протяженности дорожной сети, находящейся в нормативном состоянии |

1. **Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта администрации города Благовещенска**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1. | Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60% региональных дорог и 85% дорог крупнейших городских агломераций | | | | | | | | |
| 1.1. | Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" (Ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина от ул. Лазо до ул. Пушкина) | | 31 678,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31 678,8 |
| 1.1.1. | Муниципальный бюджет, из них: | | 31 678,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31 678,8 |
| 1.1.1.о | Областной бюджет | | 31 678,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31 678,8 |
| 1.2. | Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" (Ремонт автомобильной дороги по ул. 50 лет Октября от ул. Ленина до ул. Амурская) | | 49 849,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49 849,2 |
| 1.2.1. | Муниципальный бюджет, из них: | | 49 849,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49 849,2 |
| 1.2.1.о | Областной бюджет | | 49 849,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49 849,2 |
| 1.3. | | Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" (Ремонт автомобильной дороги по ул. Горького от ул. Калинина до ул. Мухина) | 73 740,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73 740,4 |
| 1.3.1. | | Муниципальный бюджет, из них: | 73 740,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73 740,4 |
| 1.3.1.о | | Областной бюджет | 73 740,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73 740,4 |
| 1.4. | | Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" (Ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьской от ул. Театральная до ул. Кузнечной) | 43 293,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43 293,6 |
| 1.4.1. | | Муниципальный бюджет, из них: | 43 293,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43 293,6 |
| 1.4.1.о | | Областной бюджет | 43 293,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43 293,6 |
| 1.5. | | Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" (Ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьской от ул. Кузнечная до ул. Трудовой) | 58 037,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58 037,5 |
| 1.5.1. | | Муниципальный бюджет, из них: | 58 037,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58 037,5 |
| 1.5.1.о | | Областной бюджет | 58 037,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58 037,5 |
| 1.6. | | Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" "Инфраструктура для жизни" (Ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьской от ул. Трудовая до ул. Шимановского) | 47 617,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47 617,2 |
| 1.6.1. | | Муниципальный бюджет, из них: | 47 617,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47 617,2 |
| 1.6.1.о | | Областной бюджет | 47 617,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47 617,2 |
| 1.7. | | Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" (Ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьской от ул. Шимановского до ул. Островского) | 47 295,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47 295,6 |
| 1.7.1. | | Муниципальный бюджет, из них: | 47 295,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47 295,6 |
| 1.7.1.о | | Областной бюджет | 47 295,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47 295,6 |
| 1.8. | | Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" (Ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьской от ул. Островского до ул. 50 лет Октября) | 45 449,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45 449,9 |
| 1.8.1. | | Муниципальный бюджет, из них: | 45 449,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45 449,9 |
| 1.8.1.о | | Областной бюджет | 45 449,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45 449,9 |
| 1.9. | | Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" (Ремонт автомобильной дороги по ул. Загородная от ул. Горького до путепровода) | 0,0 | 206 708,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 206 708,2 |
| 1.9.1. | | Муниципальный бюджет, из них: | 0,0 | 206 708,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 206 708,2 |
| 1.9.1.о | | Областной бюджет | 0,0 | 206 708,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 206 708,2 |
| 1.10. | | Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" (Ремонт автомобильной дороги по ул. Мухина от ул. Пролетарская до ж/д переезда) | 95 571,5 | 4 530,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 102,4 |
| 1.10.1. | | Муниципальный бюджет, из них: | 95 571,5 | 4 530,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 102,4 |
| 1.10.1.о | | Областной бюджет | 95 571,5 | 4 530,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 102,4 |
| 1.11. | | Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" (Ремонт автомобильной дороги по ул. Горького от ул. Артиллерийская до ул. Больничная) | 89 754,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 89 754,2 |
| 1.11.1. | | Муниципальный бюджет, из них: | 89 754,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 89 754,2 |
| 1.11.1.о | | Областной бюджет | 89 754,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 89 754,2 |
| 1.12. | | Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" (Ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина от ул. Первомайская до ул. Лазо) | 5 983,6 | 54 758,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60 742,3 |
| 1.12.1. | | Муниципальный бюджет, из них: | 5 983,6 | 54 758,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60 742,3 |
| 1.12.1.о | | Областной бюджет | 5 983,6 | 54 758,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60 742,3 |
| 1.13. | | Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" (Ремонт автомобильной дороги по ул. Горького от ул. Мухина до ул. Артиллерийская) | 0,0 | 55 666,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55 666,4 |
| 1.13.1. | | Муниципальный бюджет, из них: | 0,0 | 55 666,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55 666,4 |
| 1.13.1.о | | Областной бюджет | 0,0 | 55 666,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55 666,4 |
| 1.14. | | Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" (Ремонт автомобильной дороги по ул. Амурская от ул. Чайковского до ул. Политехническая) | 0,0 | 20 767,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 767,6 |
| 1.14.1. | | Муниципальный бюджет, из них: | 0,0 | 20 767,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 767,6 |
| 1.14.1.о | | Областной бюджет | 0,0 | 20 767,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 767,6 |
| 1.15. | | Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" (Ремонт автомобильной дороги по ул. Амурская от ул. Театральная до ул. Кузнечная) | 4 209,8 | 17 513,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21 723,2 |
| 1.15.1. | | Муниципальный бюджет, из них: | 4 209,8 | 17 513,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21 723,2 |
| 1.15.1.о | | Областной бюджет | 4 209,8 | 17 513,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21 723,2 |
| 1.16. | | Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" (Ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьской от ул. Б.Хмельницкого до ул. Калинина) | 0,0 | 39 983,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39 983,8 |
| 1.16.1. | | Муниципальный бюджет, из них: | 0,0 | 39 983,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39 983,8 |
| 1.16.1.о | | Областной бюджет | 0,0 | 39 983,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39 983,8 |
| 1.17. | | Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" (Ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьской от ул. Шевченко до ул. Б.Хмельницкого) | 0,0 | 65 640,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65 640,7 |
| 1.17.1. | | Муниципальный бюджет, из них: | 0,0 | 65 640,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65 640,7 |
| 1.17.1.о | | Областной бюджет | 0,0 | 65 640,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65 640,7 |
| 1.18. | | Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" (Ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьской от ул. Пионерской до ул. Шевченко) | 0,0 | 53 185,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53 185,1 |
| 1.18.1. | | Муниципальный бюджет, из них: | 0,0 | 53 185,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53 185,1 |
| 1.18.1.о | | Областной бюджет | 0,0 | 53 185,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53 185,1 |
| 1.19. | | Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" (Ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьской от ул. 50 лет Октября до ул. Пионерской) | 0,0 | 41 210,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41 210,8 |
| 1.19.1. | | Муниципальный бюджет, из них: | 0,0 | 41 210,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41 210,8 |
| 1.19.1.о | | Областной бюджет | 0,0 | 41 210,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41 210,8 |
| 1.20. | | Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» (осуществление строительного контроля, авторского надзора) | 13 850,0 | 13 497,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27 347,3 |
| 1.20.1. | | Муниципальный бюджет, из них: | 13 850,0 | 13 497,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27 347,3 |
| 1.20.1.о | | Местный бюджет | 13 850,0 | 13 497,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27 347,3 |
| 1.21. | | Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" (Реконструкция ул. Краснофлотская от ул. Островского до ул. Театральная в г. Благовещенск, Амурская область) | 282 318,7 | 228 418,7 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 510 742,4 |
| 1.21.1. | | Муниципальный бюджет, из них: | 282 318,7 | 228 418,7 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 510 742,4 |
| 1.21.1.о | | Областной бюджет | 282 318,7 | 228 418,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 510 737,4 |
| 1.22.1.м | | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 |
| **ИТОГО ПО ПРОЕКТУ:** | | | **888 650,0** | **801 881,6** | **5,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **1 690 536,6** |
| в том числе:  Региональный бюджет | | | 874 800,0 | 788 384,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 690 531,6 |
| Местный бюджет | | | 13 850,0 | 13 497,3 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27 352,3 |

1. **План исполнения городского бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта города Благовещенска в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |
| **1.** | Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60% региональных дорог и 85% дорог крупнейших городских агломераций | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" (Ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина от ул. Лазо до ул. Пушкина)» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31 678,8 |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" (Ремонт автомобильной дороги по ул. 50 лет Октября от ул. Ленина до ул. Амурская)» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49 849,2 |
| 1.3. | Мероприятие (результат) «Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" (Ремонт автомобильной дороги по ул. Горького от ул. Калинина до ул. Мухина)» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73 740,4 |
| 1.4. | Мероприятие (результат) «Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" (Ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьской от ул. Театральная до ул. Кузнечной)» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43 293,6 |
| 1.5. | Мероприятие (результат) «Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" (Ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьской от ул. Кузнечная до ул. Трудовой)» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58 037,5 |
| 1.6. | Мероприятие (результат) «Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" (Ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьской от ул. Трудовая до ул. Шимановского)» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47 617,2 |
| 1.7. | Мероприятие (результат) «Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" (Ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьской от ул. Шимановского до ул. Островского)» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47 295,6 |
| 1.8. | Мероприятие (результат) «Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" (Ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьской от ул. Островского до ул. 50 лет Октября)» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45 449,9 |
| 1.10.. | Мероприятие (результат) «Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" (Ремонт автомобильной дороги по ул. Мухина от ул. Пролетарская до ж/д переезда)» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95 571,5 |
| 1.11. | Мероприятие (результат) «Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" (Ремонт автомобильной дороги по ул. Горького от ул. Артиллерийская до ул. Больничная)» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 926,3 | 26 926,3 | 26 926,3 | 26 926,3 | 26 926,3 | 26 926,3 | 26 926,3 | 89 754,2 |
| 1.12. | Мероприятие (результат) «Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни"( Ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина от ул. Первомайская до ул. Лазо)» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 983,6 |
| 1.13. | Мероприятие (результат) «Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" (Ремонт автомобильной дороги по ул. Горького от ул. Мухина до ул. Артиллерийская)» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.14. | Мероприятие (результат) «Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" (Ремонт автомобильной дороги по ул. Амурская от ул. Чайковского до ул. Политехническая)» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.15. | Мероприятие (результат) «Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" (Ремонт автомобильной дороги по ул. Амурская от ул. Театральная до ул. Кузнечная)» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 209,8 | 4 209,8 | 4 209,8 | 4 209,8 | 4 209,8 | 4 209,8 | 4 209,8 | 4 209,8 |
| 1.20. | Мероприятие (результат) «Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» (осуществление строительного контроля, авторского надзора)» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 280,4 | 1 280,4 | 1 280,4 | 1 280,4 | 1 280,4 | 1 280,4 | 1 280,4 | 13 850,0 |
| 1.21. | Мероприятие (результат) «Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" (Реконструкция ул. Краснофлотская от ул. Островского до ул. Театральная в г. Благовещенск, Амурская область)» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 282 318,7 |
| Итого | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32 416,5 | 32 416,5 | 32 416,5 | 32 416,5 | 32 416,5 | 32 416,5 | 32 416,5 | 888 650,0 |

1. **Дополнительная информация**

Расчет показателя проекта «Увеличение протяженности автомобильных дорог, приведенных к нормативным требованиям после проведения ремонта и (или) реконструкции»:

где:

УПАДПНТ - увеличение протяженности автомобильных дорог, приведенных к нормативным требованиям после проведения ремонта и (или) реконструкции;

ПАДПНТ - протяженность автомобильных дорог, приведенных к нормативным требованиям после проведения ремонта и (или) реконструкции; где:

*ПАДПНТ = ПАД х ДПАДПНТ;*

*где:*

*ПАД – протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования входящих в перечень Благовещенской агломерации (Инфраструктура для жизни);*

*ДПАДПНТ – доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования, приведенных к нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности указанных дорог в соответствии с отчетом «О проведении диагностики и оценке транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения «города Благовещенска».*

Приложение № 1

к паспорту муниципального проекта

«Региональная и местная дорожная сеть» (город Благовещенск)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

муниципального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» (город Благовещенск)

(отсутствуют)

Приложение № 2

к паспорту муниципального проекта

«Региональная и местная дорожная сеть» (город Благовещенск)

План реализации проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | | | Взаимосвязь | | | | Ответственный исполнитель | | | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | | Мощность объекта | | | | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | | Информационная система (источник данных) | | |
| начало | окончание | | предшественники | | последователи | | единица измерения (по ОКЕИ) | | значение | |
| 1 | Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60% региональных дорог и 85% дорог крупнейших городских агломераций | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" (Ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина от ул. Лазо до ул. Пушкина)» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | | | х | х | | | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | х | | х | | х | | 31 678,8 | | х | | х | |
| 1.1.К1 | Контрольная точка «Заключено соглашение | х | 15.02.2025 | | х | | х | | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству управления ЖКХ города Благовещенска | | | х | | х | | х | | х | | Соглашение | | На бумажном носителе | | |
| 1.1.К2 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ» | х | 01.11.2025 | | х | | х | | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | | | х | | х | | х | | х | | Муниципальный контракт | | На бумажном носителе | | |
| 1.1.К3 | Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия» | х | 15.12.2025 | | х | | х | | х | | х | | х | | х | | Промежуточные акты | | На бумажном носителе | | |
| 1.1.К4 | Контрольная точка «Выполнены работы» | х | 25.12.2025 | | х | | х | | х | | х | | х | | х | | КС-2, КС-3 | | На бумажном носителе | | |
| 1.1.К5 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работы» | х | 28.12.2025 | | х | | х | | Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | | | х | | х | | х | | х | | **П**латежное поручение | | На бумажном носителе | | |
| 1.1.К6 | Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижениях результатов» | х | 15.01.2027 | | х | | х | | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству управления ЖКХ города Благовещенска | | | х | | х | | х | | х | | Отчет | | На бумажном носителе | | |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" (Ремонт автомобильной дороги по ул. 50 лет Октября от ул. Ленина до ул. Амурская)» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | | | Х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | | | х | | х | | | х | 49 849,2 | | Х | | Х | | |
| 1.2.К1 | Контрольная точка «Заключено соглашение | х | 15.02.2025 | х | | | х | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству управления ЖКХ города Благовещенска | | | х | | х | | | х | х | | Соглашение | | На бумажном носителе | | |
| 1.2.К2 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ» | х | 01.11.2025 | х | | | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | | | х | | х | | | х | х | | Муниципальный контракт | | На бумажном носителе | | |
| 1.2.К3 | Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия» | х | 15.12.2025 | х | | | х | х | | х | | | х | х | | Промежуточные акты | | На бумажном носителе | | |
| 1.2.К4 | Контрольная точка «Выполнены работы» | х | 25.12.2025 | х | | | х | х | | х | | | х | х | | КС-2, КС-3 | | На бумажном носителе | | |
| 1.2.К5 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работы» | х | 28.12.2025 | х | | | х | Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | | | х | | х | | | х | х | | Платежное поручение | | На бумажном носителе | | |
| 1.2.67 | Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижениях результатов» | х | 15.01.2026 | х | | | х | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству управления ЖКХ города Благовещенска | | | х | | х | | | х | х | | Отчет | | На бумажном носителе | | |
| 1.3. | Мероприятие (результат) «Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" (Ремонт автомобильной дороги по ул. Горького от ул. Калинина до ул. Мухина)» | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  | | |  | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | | | х | | х | | | х | 73 740,4 | |  | |  | | |
| 1.3.К1 | Контрольная точка «Заключено соглашение | х | 15.02.2025 | х | | | х | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству управления ЖКХ города Благовещенска | | | х | | х | | | х | х | | Соглашение | | На бумажном носителе | | |
| 1.3.К2 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ» | х | 01.11.2025 | х | | | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | | | х | | х | | | х | х | | Муниципальный контракт | | На бумажном носителе | | |
| 1.3.К3 | Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия» | х | 15.12.2025 | х | | | х | х | | х | | | х | х | | Промежуточные акты | | На бумажном носителе | | |
| 1.3.К4 | Контрольная точка «Выполнены работы» | х | 25.12.2025 | х | | | х | х | | х | | | х | х | | КС-2, КС-3 | | На бумажном носителе | | |
| 1.3.К5 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работы» | х | 28.12.2025 | х | | | х | Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | | | х | | х | | | х | х | | Платежное поручение | | На бумажном носителе | | |
| 1.3.К6 | Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижениях результатов» | х | 15.01.2026 | х | | | х | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству управления ЖКХ города Благовещенска | | | х | | х | | | х | х | | Отчет | | На бумажном носителе | | |
| 1.4. | Мероприятие (результат) «Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" (Ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьской от ул. Театральная до ул. Кузнечной)» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | | | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | | | х | | х | | | х | 43 293,6 | | х | | х | | |
| 1.4.К1 | Контрольная точка «Заключено соглашение | х | 15.02.2025 | х | | | х | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству управления ЖКХ города Благовещенска | | | х | | х | | | х | х | | Соглашение | | На бумажном носителе | | |
| 1.4.К2 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ» | х | 01.11.2025 | х | | | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | | | х | | х | | | х | х | | Муниципальный контракт | | На бумажном носителе | | |
| 1.4..К3 | Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия» | х | 15.12.2025 | х | | | х | х | | х | | | х | х | | Промежуточные акты | | На бумажном носителе | | |
| 1.4.К4 | Контрольная точка «Выполнены работы» | х | 25.12.2025 | х | | | х | х | | х | | | х | х | | КС-2, КС-3 | | На бумажном носителе | | |
| 1.4.К5 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работы» | х | 28.12.2025 | х | | | х | Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | | | х | | х | | | х | х | | Платежное поручение | | На бумажном носителе | | |
| 1.4.К6 | Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижениях результатов» | х | 15.01.2026 | х | | | х | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству управления ЖКХ города Благовещенска | | | х | | х | | | х | х | | Отчет | | На бумажном носителе | | |
| 1.5. | Мероприятие (результат) «Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" (Ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьской от ул. Кузнечная до ул. Трудовой)» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | | | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | | | х | | х | | | х | 58 037,5 | | х | | х | | |
| 1.5.К1 | Контрольная точка «Заключено соглашение | х | 15.02.2025 | х | | | х | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству управления ЖКХ города Благовещенска | | | х | | х | | | х | х | | Соглашение | | На бумажном носителе | | |
| 1.5.К2 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ» | х | 01.11.2025 | х | | | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | | | х | | х | | | х | х | | Муниципальный контракт | | На бумажном носителе | | |
| 1.5..К3 | Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия» | х | 15.12.2025 | х | | | х | х | | х | | | х | х | | Промежуточные акты | | На бумажном носителе | | |
| 1.5.К4 | Контрольная точка «Выполнены работы» | х | 25.12.2025 | х | | | х | х | | х | | | х | х | | КС-2, КС-3 | | На бумажном носителе | | |
| 1.5.К5 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работы» | х | 28.12.2025 | х | | | х | Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | | | х | | х | | | х | х | | Платежное поручение | | На бумажном носителе | | |
| 1.5.К6 | Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижениях результатов» | х | 15.01.2026 | х | | | х | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству управления ЖКХ города Благовещенска | | | х | | х | | | х | х | | Отчет | | На бумажном носителе | | |
| 1.6. | Мероприятие (результат) «Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" (Ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьской от ул. Трудовая до ул. Шимановского)» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | | | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | | | х | | х | | | х | 47 617,2 | | х | | х | | |
| 1.6.К1 | Контрольная точка «Заключено соглашение | х | 15.02.2025 | х | | | х | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству управления ЖКХ города Благовещенска | | | х | | х | | | х | х | | Соглашение | | На бумажном носителе | | |
| 1.6.К2 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ» | х | 01.11.2025 | х | | | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | | | х | | х | | | х | х | | Муниципальный контракт | | На бумажном носителе | | |
| 1.6..К3 | Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия» | х | 15.12.2025 | х | | | х | х | | х | | | х | х | | Промежуточные акты | | На бумажном носителе | | |
| 1.6.К4 | Контрольная точка «Выполнены работы» | х | 25.12.2025 | х | | | х | х | | х | | | х | х | | КС-2, КС-3 | | На бумажном носителе | | |
| 1.6.К5 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работы» | х | 28.12.2025 | х | | | х | Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | | | х | | х | | | х | х | | Платежное поручение | | На бумажном носителе | | |
| 1.6.К6 | Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижениях результатов» | х | 15.01.2026 | х | | | х | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству управления ЖКХ города Благовещенска | | | х | | х | | | х | х | | Отчет | | На бумажном носителе | | |
| 1.7. | Мероприятие (результат) «Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" (Ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьской от ул. Шимановского до ул. Островского)» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | | | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | | | х | | х | | | х | 47 295,6 | | х | | х | | |
| 1.7.К1 | Контрольная точка «Заключено соглашение | х | 15.02.2025 | х | | | х | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству управления ЖКХ города Благовещенска | | | х | | х | | | х | х | | Соглашение | | На бумажном носителе | | |
| 1.7.К2 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ» | х | 01.11.2025 | х | | | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | | | х | | х | | | х | х | | Муниципальный контракт | | На бумажном носителе | | |
| 1.7..К3 | Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия» | х | 15.12.2025 | х | | | х | х | | х | | | х | х | | Промежуточные акты | | На бумажном носителе | | |
| 1.7.К4 | Контрольная точка «Выполнены работы» | х | 25.12.2025 | х | | | х | х | | х | | | х | х | | КС-2, КС-3 | | На бумажном носителе | | |
| 1.7.К5 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работы» | х | 28.12.2025 | х | | | х | Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | | | х | | х | | | х | х | | Платежное поручение | | На бумажном носителе | | |
| 1.7.К6 | Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижениях результатов» | х | 15.01.2026 | х | | | х | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству управления ЖКХ города Благовещенска | | | х | | х | | | х | х | | Отчет | | На бумажном носителе | | |
| 1.8. | Мероприятие (результат) «Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" (Ремонт автомобильной дороги, по ул. Октябрьской от ул. Островского до ул. 50 лет Октября)» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | | | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | | | х | | х | | | х | 45 449,9 | | х | | х | | |
| 1.8.К1 | Контрольная точка «Заключено соглашение» | х | 15.02.2025 | х | | | х | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству управления ЖКХ города Благовещенска | | | х | | х | | | х | х | | Соглашение | | На бумажном носителе | | |
| 1.8.К2 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ» | х | 01.11.2025 | х | | | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | | | х | | х | | | х | х | | Муниципальный контракт | | На бумажном носителе | | |
| 1.8..К3 | Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия» | х | 15.12.2025 | х | | | х | х | | х | | | х | х | | Промежуточные акты | | На бумажном носителе | | |
| 1.8.К4 | Контрольная точка «Выполнены работы» | х | 25.12.2025 | х | | | х | х | | х | | | х | х | | КС-2, КС-3 | | На бумажном носителе | | |
| 1.8.К5 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работы» | х | 28.12.2025 | х | | | х | Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | | | х | | х | | | х | х | | Платежное поручение | | На бумажном носителе | | |
| 1.8.К6 | Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижениях результатов» | х | 15.01.2026 | х | | | х | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству управления ЖКХ города Благовещенска | | | х | | х | | | х | х | | Отчет | | На бумажном носителе | | |
| 1.10. | Мероприятие (результат) «Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" (Ремонт автомобильной дороги по ул. Мухина от ул. Пролетарская до ж/д переезда)» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | | | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | | | х | | х | | | х | 95 571,5 | | х | | х | | |
| 1.10.К1 | Контрольная точка «Заключено соглашение | х | 15.02.2025 | х | | | х | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству управления ЖКХ города Благовещенска | | | х | | х | | | х | х | | Соглашение | | На бумажном носителе | | |
| 1.10.К2 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ» | х | 01.11.2025 | х | | | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | | | х | | х | | | х | х | | Муниципальный контракт | | На бумажном носителе | | |
| 1.10..К3 | Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия» | х | 15.12.2025 | х | | | х | х | | х | | | х | х | | Промежуточные акты | | На бумажном носителе | | |
| 1.10.К4 | Контрольная точка «Выполнены работы» | х | 25.12.2025 | х | | | х | х | | х | | | х | х | | КС-2, КС-3 | | На бумажном носителе | | |
| 1.10.К5 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работы» | х | 28.12.2025 | х | | | х | Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | | | х | | х | | | х | х | | Платежное поручение | | На бумажном носителе | | |
| 1.10.К6 | Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижениях результатов» | х | 15.01.2026 | х | | | х | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству управления ЖКХ города Благовещенска | | | х | | х | | | х | х | | Отчет | | На бумажном носителе | | |
| 1.11. | Мероприятие (результат) «Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" (Ремонт автомобильной дороги по ул. Горького от ул. Артиллерийская до ул. Больничная)» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | | | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | | | х | | х | | | х | 89 754,2 | | х | | х | | |
| 1.11.К1 | Контрольная точка «Заключено соглашение | х | 15.02.2025 | х | | | х | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству управления ЖКХ города Благовещенска | | | х | | х | | | х | х | | Соглашение | | На бумажном носителе | | |
| 1.11.К2 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ» | х | 01.11.2025 | х | | | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | | | х | | х | | | х | х | | Муниципальный контракт | | На бумажном носителе | | |
| 1.11..К3 | Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия» | х | 15.12.2025 | х | | | х | х | | х | | | х | х | | Промежуточные акты | | На бумажном носителе | | |
| 1.11.К4 | Контрольная точка «Выполнены работы» | х | 25.12.2025 | х | | | х | х | | х | | | х | х | | КС-2, КС-3 | | На бумажном носителе | | |
| 1.11.К5 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работы» | х | 28.12.2025 | х | | | х | Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | | | х | | х | | | х | х | | Платежное поручение | | На бумажном носителе | | |
| 1.11.К6 | Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижениях результатов» | х | 15.01.2026 | х | | | х | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству управления ЖКХ города Благовещенска | | | х | | х | | | х | х | | Отчет | | На бумажном носителе | | |
| 1.12. | Мероприятие (результат) «Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" (Ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина от ул. Первомайская до ул. Лазо)» | 01.01.2025 | 31.12.2026 | х | | | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | | | х | | х | | | х | 5 983,6 | | х | | х | | |
| 1.12.К1 | Контрольная точка «Заключено соглашение» | х | 19.05.2025 | х | | | х | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству управления ЖКХ города Благовещенска | | | х | | х | | | х | х | | Соглашение | | На бумажном носителе | | |
| 1.12.К2 | Контрольная точка «Заявка на авансирование» | х | 23.05.2025 | х | | | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | | | х | | х | | | х | х | | Муниципальный контракт | | На бумажном носителе | | |
| 1.12.К3 | Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия» | х | 27.11.2026 | х | | | х | х | | х | | | х | х | | Промежуточные акты | | На бумажном носителе | | |
| 1.12.К4 | Контрольная точка «Выполнены работы» | х | 27.11.2026 | х | | | х | х | | х | | | х | х | | КС-2, КС-3 | | На бумажном носителе | | |
| 1.12.К5 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работы» | х | 04.12.2026 | х | | | х | Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | | | х | | х | | | х | х | | Платежное поручение | | На бумажном носителе | | |
| 1.12.К6 | Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижениях результатов» | х | 15.01.2027 | х | | | х | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству управления ЖКХ города Благовещенска | | | х | | х | | | х | х | | Отчет | | На бумажном носителе | | |
| 1.15. | Мероприятие (результат) «Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" (Ремонт автомобильной дороги по ул. Амурская от ул. Театральная до ул. Кузнечная)» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | | | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | | | х | | х | | | х | 4 209,8 | | х | | х | | |
| 1.15.К1 | Контрольная точка «Заключено соглашение | х | 15.02.2025 | х | | | х | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству управления ЖКХ города Благовещенска | | | х | | х | | | х | х | | Соглашение | | На бумажном носителе | | |
| 1.15.К2 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ» | х | 01.11.2025 | х | | | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | | | х | | х | | | х | х | | Муниципальный контракт | | На бумажном носителе | | |
| 1.15..К3 | Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия» | х | 15.12.2025 | х | | | х | х | | х | | | х | х | | Промежуточные акты | | На бумажном носителе | | |
| 1.15.К4 | Контрольная точка «Выполнены работы» | х | 25.12.2025 | х | | | х | х | | х | | | х | х | | КС-2, КС-3 | | На бумажном носителе | | |
| 1.15.К5 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работы» | х | 28.12.2025 | х | | | х | Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | | | х | | х | | | х | х | | Платежное поручение | | На бумажном носителе | | |
| 1.15.К6 | Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижениях результатов» | х | 15.01.2026 | х | | | х | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству управления ЖКХ города Благовещенска | | | х | | х | | | х | х | | Отчет | | На бумажном носителе | | |
| 1.20. | Мероприятие (результат) «Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" (осуществление строительного контроля, авторского надзора)» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | | | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | | | х | | х | | | х | 13 850,0 | | х | | х | | |
| 1.20.К1 | Контрольная точка «Внесен объект в план график» | х | 20.01.2025 | | х | | х | | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | | | х | | х | | х | | х | | План график | | На бумажном носителе | | |
| 1.20.К2 | Контрольная точка «Осуществлен запрос коммерческих предложений» | х | 15.10.2025 | | х | | х | | х | | х | | х | | х | | Коммерческие предложения | | На бумажном носителе | | |
| 1.20.К3 | Контрольная точка  «Заключен контракт» | х | 01.11.2025 | | х | | х | | х | | х | | х | | х | | Муниципальный контракт | | На бумажном носителе | | |
| 1.20.К4 | Контрольная точка «Выполнены работы» | х | 15.12.2025 | | х | | х | | х | | х | | х | | х | | Промежуточные акты | | На бумажном носителе | | |
| 1.20.К5 | Контрольная точка  «Приняты выполненные работы» | х | 25.12.2025 | | х | | х | | х | | х | | х | | х | | Акты выполненных работ | | На бумажном носителе | | |
| 1.20.К6 | Контрольная точка  «Осуществлена оплата выполненных работ» | х | 30.12.2025 | | х | | х | | Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | | | х | | х | | х | | х | | Платежное поручение | | На бумажном носителе | | |
| 1.21. | Мероприятие (результат) «Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" (Реконструкция ул. Краснофлотская от ул. Островского до ул. Театральная в г. Благовещенск, Амурская область)» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | | | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | | | х | | х | | | х | 228 418,6 | | х | | х | | |
| 1.21.К1 | Контрольная точка «Заключено соглашение» | х | 19.05.2025 | х | | | х | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству управления ЖКХ города Благовещенска | | | х | | х | | | х | х | | Соглашение | | На бумажном носителе | | |
| 1.21.К2 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ» | х | 23.06.2025 | х | | | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | | | х | | х | | | х | х | | Муниципальный контракт | | На бумажном носителе | | |
| 1.21.К3 | Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия» | х | 28.11.2025 | х | | | х | х | | х | | | х | х | | Промежуточные акты | | На бумажном носителе | | |
| 1.21.К4 | Контрольная точка «Выполнены работы» | х | 28.11.2025 | х | | | х | х | | х | | | х | х | | КС-2, КС-3 | | На бумажном носителе | | |
| 1.21.К5 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работы» | х | 05.12.2025 | х | | | х | Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | | | х | | х | | | х | х | | Платежное поручение | | На бумажном носителе | | |
| 1.21.К6 | Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижениях результатов» | х | 15.01.2026 | х | | | х | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству управления ЖКХ города Благовещенска | | | х | | х | | | х | х | | Отчет | | На бумажном носителе | | |