Приложение №1 к постановлению

администрации города Благовещенска

от 13.04.2026 № 1756

### 3.3. Муниципальный проект города Благовещенска "Поддержка

некоммерческих организаций в сфере физической

культуры и спорта"

#### Основные положения

| Краткое наименование проекта | Поддержка НКО в сфере физической культуры и спорта |  | Срок реализации проекта | 1 января 2026 года | 31 декабря 2030 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор проекта | Хопатько Виктория Андреевна |  | Заместитель мэра города Благовещенска |  |  |
| Руководитель проекта | Климова Оксана Владимировна |  | Начальник управления по физической культуре и спорту администрации города Благовещенска |  |  |
| Администратор проекта | Вишневецкая Валерия Андреевна |  | Руководитель сектора управления по физической культуре и спорту администрации города Благовещенска |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации, Амурской области и с муниципальными программами города Благовещенска | 1. | Муниципальная программа/направление (подпрограмма) |  | "Развитие физической культуры и спорта в городе Благовещенске" |  |
|  | 1.1. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации/направление (подпрограмма) |  | - |  |
|  | 1.2. | Государственная программа (комплексная программа) Амурской области/направление (подпрограмма) |  | - |  |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1. | ОЗР отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Показатель МП «Доля граждан города Благовещенска, систематически занимающихся физической культурой и спортом» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия и реализованы проекты некоммерческими организациями (в сфере физической культуры и спорта)» всего | 358,7 | 1 080,8 | 1 080,8 | 1 067,9 | 1 170,7 | 4 758,9 |
| 2.1.1 | Муниципальный бюджет (всего), из них: | 358,7 | 1 080,8 | 1 080,8 | 1 067,9 | 1 170,7 | 4 758,9 |
| 2.1.3.м. | Местный бюджет | 358,7 | 1 080,8 | 1 080,8 | 1 067,9 | 1 170,7 | 4 758,9 |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ: |  | 358,7 | 1 080,8 | 1 080,8 | 1 067,9 | 1 170,7 | 4 758,9 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  | 358,7 | 1 080,8 | 1 067,9 | 1 067,90 | 1 170,7 | 4 758,9 |