|  | Приложение 3 к постановлению администрации города Благовещенска от 25.08.2026 № 4592 |
| --- | --- |

ПЛАН

обеспечения подготовки и проведения

городского мероприятия «Город счастливых детей»,

посвященного Дню знаний (далее – мероприятие)

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие организационные мероприятия |  |  |  |
|  | Провести заседания рабочих групп по подготовке и проведению городского мероприятия «Город счастливых детей», посвященного Дню знаний | до 27.08.2026 | Хопатько В.А. |
|  | Организовать работу фотографов и освещение в СМИ мероприятия | по отдельному графику | Гончарова О.Ю. |
| 2. Мероприятия по благоустройству |  |  |  |
| 2.1. | Организовать и провести работу с руководителями образовательных организаций по вопросам благоустройства и праздничного оформления учреждений | до 31.08.2026 | Рахматуллина М.Р. |
| 2.2. | Разработать схемы расстановки образовательных организаций, учреждений дополнительного образования, молодежных и детских общественных организаций, спортивных федераций, некоммерческих организаций, городских молодежных общественных организаций, студенческих центров на территории МАУК ОКЦ | до 26.08.2026 | Рахматуллина М.Р. Уточкин И.П. |
| 2.3. | Обеспечить расстановку оборудования (лееров, баков для мусора) согласно заявок управления образования города, управления культуры, управления по физической культуре и спорту, управления по делам молодежи | до 01.09.2026 | Кирпиков В.А. |
| 2.4. | Изготовить баннер для сцены с надписью «Город счастливых детей» | до 28.08.2026 | Уточкин И.П. |
| 2.5. | Организовать уборку территории МАУК ОКЦ | до 01.09.2026 | Багрова Н.И. |
| 2.6. | Организовать дежурство электриков и подключение звукового оборудования согласно заявок управления культуры, управления образования города, управления по физической культуре и спорту, управления по делам молодежи | 01.09.2026 | Багрова Н.И. |
| - Организация основных праздничных мероприятий |  |  |  |
|  | Обеспечить подготовку культурных мероприятий: в селах Садовое, Плодопитомник, Белогорье; в Первомайском парке; в парке Дружбы; в отдаленных районах города | с 21.08.2026 по 31.08.2026 | Мищенко В.П., Багрова Н.И. |
|  | Обеспечить подготовку и проведение концерта на территории МАУК ОКЦ | 01.09.2026 с 13:00 до 16:00 | Рахматуллина М.Р., Мищенко В.П., Багрова Н.И. Бондарцов М.И., |
|  | Организовать работу волонтеров для пропускного режима транспорта на территории МАУК ОКЦ | 01.09.2026 с 10:00 до 16:30 | Сысолятина П.Е. |
|  | Обеспечить подготовку и проведение флэшмоба «Танцы народов России» на территории площади Ленина (трибуна-холл) | 01.09.2026 с 17:00 | Рахматуллина М.Р., Бондарцов М.И., Мищенко В.П., Багрова Н.И. |
|  | Обеспечить подготовку и проведение развлекательной программы на территории площади Ленина (трибуна-холл) | 01.09.2026 с 17:20 до 18:20 | Мищенко В.П., Симакова В.В. |
|  | Оказать содействие в организации охраны общественного порядка в местах проведения мероприятия | 01.09.2026 | Чмель А.А., Руднев Е.М. |
|  | Обеспечить плэй-лист с музыкальными композициями, посвященными Дню знаний | до 26.08.2026 | Мищенко В.П. |