# Приложение № 2 к постановлению # администрации города Благовещенска # от_________________№___________

# Приложение № 9

к муниципальной программе

ПЕРЕЧЕНЬ

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Номер и наименование основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, участник | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации (заполняется после проведения и принятия заявок) | Связь с показателями программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение формирования единого облика на территории города Благовещенска. |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Создание, содержание и развитие объектов благоустройства на территории города Благовещенска, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории. |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству на территории города Благовещенска |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. Реализация мероприятий в рамках приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" |  | 2018 | 2018 |  |  | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий. Доля благоустроенных в рамках программы муниципальных территорий от общего количества территорий общего пользования |
| Мероприятие 1.1. Формирование современной городской среды (благоустройство дворовых и общественных территорий) | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска, управление культуры администрации города Благовещенска, муниципальное учреждение "Городское управление капитального строительства" | 2018 | 2018 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов - 24 ед.; доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий - 1,78%; количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования - 1 ед.; доля благоустроенных в рамках программы муниципальных территорий от общего количества территорий общего пользования - 2,63% | Будет выполнен ремонт дворовых проездов, тротуаров (асфальтирование); обеспечено освещение дворовых территорий; установлены скамейки, урны; оборудована ливневая канализация |  |
| Основное мероприятие 2 "Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" |  | 2019 | 2024 |  |  | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий. Доля благоустроенных в рамках программы муниципальных территорий от общего количества территорий общего пользования. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории города Благовещенска. Индекс качества городской среды. Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году |
| Мероприятие 2.1. Реализация программ формирования современной городской среды | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска, муниципальное учреждение "Городское управление капитального строительства" | 2019 | 2024 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов - 139 ед.; количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования – 10 ед. | Будет выполнен ремонт дворовых проездов, тротуаров; обеспечено освещение дворовых территорий; установлены скамейки, урны; оборудована ливневая канализация | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий – 6,53%. Доля благоустроенных в рамках программы муниципальных территорий от общего количества территорий общего пользования - 18,42%. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории города Благовещенска - 25%. Индекс качества городской среды к 2024 году составит 212 балла. Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году к 2024 году составит 19%. |
| Основное мероприятие 3. Реализация ведомственного проекта Цифровизации городского хозяйства "Умный город" |  | 2020 | 2020 |  |  |  |
| Мероприятие 3.1. Реализация мероприятий по цифровизации деятельности органов местного самоуправления, цифровизации городского хозяйства, построения и развития автоматизированных систем, обеспечению комплексной безопасности жизнедеятельности населения города Благовещенска | Администрация города Благовещенска в лице управления единой муниципальной информационной системы | 2020 | 2020 | Количество реализованных мероприятий по цифровизации городского хозяйства - 2 ед. | Будут проведены работы по: 1) обследованию существующей информационно-коммуникационной структуры для определения текущего состояния цифровизации деятельности органов местного самоуправления, цифровизации городского хозяйства, состава автоматизированных систем обеспечения безопасности жизнедеятельности населения города Благовещенска; 2) разработке концепции цифровизации деятельности органов местного самоуправления, цифровизации городского хозяйства, построения и развития автоматизированных систем обеспечения комплексной безопасности жизнедеятельности населения города Благовещенска |  |
| Основное мероприятие 4. Разработка документации по тактическому благоустройству улиц, общественных пространств, парков, скверов | Администрация города Благовещенска в лице управления архитектуры и градостроительства | 2020 | 2021 |  |  |  |
| Мероприятие 4.1. Выполнение работ по разработке рекомендаций по тактическому благоустройству для ул. Горького на участке от ул. Калинина до ул. Театральной города Благовещенска | Администрация города Благовещенска в лице управления архитектуры и градостроительства | 2020 | 2021 | Количество разработанной документации по тактическому благоустройству улиц, общественных пространств, парков, скверов - 1 ед. | Будут выполнены работы: - по разработке PR-программ проводимого тактического благоустройства; - по разработке дизайн-кода для участка ул. Горького; - по подбору малых архитектурных форм и составление рекомендаций по их применению; - по разработке плана освещения улицы, - по разработке рекомендаций по организации покрытий тротуаров; - по разработке информационных порталов о реализации проекта |  |

Из которых 51 ед. – при условии выделения дополнительных финансовых ассигнований.

Из которых 3 ед. – при условии выделения дополнительных финансовых ассигнований.