Приложение

к приказу управления жилищно-

коммунального хозяйства администрации

города Благовещенска

от____________________№__________

ПАСПОРТ

муниципального проекта города Благовещенска «Развитие улично-дорожной сети города Благовещенска»

#### 1. Основные положения

| Краткое наименование проекта | Развитие улично-дорожной сети города Благовещенска |  | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор проекта | Рудненок Виталий Александрович |  | Заместитель мэра города Благовещенска |  |  |
| Руководитель проекта | Кирпиков Вадим Александрович |  | Начальник управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |  |  |
| Администратор проекта | Блехарский Владимир Анатольевич |  | Заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации, Амурской области и с муниципальными программами города Благовещенска | 1. | Муниципальная программа | Развитие транспортной системы города Благовещенска |  |  |
|  | 1.1. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации / направление (подпрограмма) | - |  |  |
|  | 1.2. | Государственная программа (комплексная программа) Амурской области/ направление (подпрограмма) | Развитие транспортной системы Амурской области/ направление (подпрограмма) «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Амурской области» |  |  |

2. Показатели проекта

| № п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  | Признак возрастания/убывания | Нарастающий итог | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1. | ОЗР (отсутствует) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Доля дорожной сети, соответствующей нормативным требованиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Увеличение протяженности автомобильных дорог, приведенных к нормативным требованиям | ГП АО | процент | 1,02 | 2023 | 1,29 | 1,29 | 1,30 | 1,30 | 1,31 | 1,33 | Возрастающий | Да | На бумажном носителе |
| 2.2. | Увеличение протяженности отремонтированных тротуаров | МП АО | процент | 1,00 | 2023 | 9,01 | 9,93 | 15,16 | 26,59 | 29,07 | 31,54 | Возрастающий | Да | На бумажном носителе |
| 2.3. | Увеличение количества объектов Доступной среды в сфере УДС Благовещенска Амурской области | ГП АО | единица | - | 2025 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Возрастающий | Да | На бумажном носителе |
| 2.4. | Увеличение площади отремонтированных дорог (ямочный ремонт) | ГП АО | процент | - | 2025 | - | 2,03 | 2,54 | 3,05 | 3,56 | 4,08 | Возрастающий | Да | На бумажном носителе |

2.1. Прокси-показатели проекта (отсутствуют)

3. План достижения показателей проекта в 2025 году

| № п/п |  | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1. |  | ОЗР (отсутствует) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Доля дорожной сети, соответствующей нормативным требованиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Увеличение протяженности автомобильных дорог, приведенных к нормативным требованиям |  | ГП АО | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,29 |
| 2.2. | Увеличение протяженности отремонтированных тротуаров |  | МП АО | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,01 |

3.1. План достижения показателей проекта в 2026 году

| № п/п |  | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1. |  | ОЗР (отсутствует) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Доля дорожной сети, соответствующей нормативным требованиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Увеличение протяженности автомобильных дорог, приведенных к нормативным требованиям |  | ГП АО | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,29 |
| 2.2. | Увеличение протяженности отремонтированных тротуаров |  | МП АО | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,93 |
| 2.3. | Увеличение количества объектов Доступной среды в сфере УДС Благовещенска Амурской области |  | ГП АО | единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 2.4. | Увеличение площади отремонтированных дорог (ямочный ремонт) |  | ГП АО | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,03 |

4. Мероприятия (результаты) проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Связь с показателями проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1. | ОЗР (отсутствует) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Доля дорожной сети, соответствующей нормативным требованиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Оплачен публичный сервитут по объекту «Автомобильная дорога по ул. Конная от ул. Пушкина до ул. Набережная, г. Благовещенск, Амурская область» | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | - | - | - | - | Обеспечение платы за публичный сервитут в рамках Соглашения, заключенного с ОАО «Российские железные дороги» | Приобретение товаров, работ, услуг | Увеличение протяженности автомобильных дорог, приведенных к нормативным требованиям |
| 2.2. | Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них (Разработка обоснований инвестиций в строительство, проектирование строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них) | штук | 1 | 2023 | 1 | 3 | 4 | 0 | - | - | Количество подготовленных документов, необходимых для осуществления дорожной деятельности. Перечень объектов определен Программой Дорожная деятельность по установленной форме Минтранса АО. Постановление администрации г. Благовещенска № 3219 от 10.06.2025 | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества |  |
| 2.3. | Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них (Строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт дорог) | километр | 81,93 | 2023 | 8,59 | 1,88 | 6,51 | 10,23 | 2,20 | 2,20 | Протяженность автомобильных дорог местного значения, построенных и (или) приведенных в соответствие нормативным требованиям. Перечень объектов определен Программой Дорожная деятельность по установленной форме Минтранса АО. | Приобретение товаров, работ, услуг |  |
| 2.4. | Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них (приобретение, доставка, установка железобетонных (металлических) конструкций для устройства (усиления) дорожных одежд, элементов обустройства дороги, систем водоотвода) | штук | - | 2023 | 281 | 1 366 | 1 207 | - | - | - | Количество приобретенных (доставленных, установленных) конструкций. Перечень объектов определен Программой Дорожная деятельность по установленной форме Минтранса АО. | Приобретение товаров, работ, услуг | Увеличение протяженности автомобильных дорог, приведенных к нормативным требованиям |
| 2.5. | Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них (осуществление строительного контроля) | штук | 8 | 2023 | 16 | 9 | 4 | 3 | 3 | 3 | Количество заключенных и исполненных договоров. | Приобретение товаров, работ, услуг |  |
| 2.6. | Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту «Дороги в районе «5-й стройки» для обеспечения транспортной инфраструктурой земельных участков, представленных многодетным семьям (ул. Молодежная от ул. Центральной до ул. Энтузиастов)» | штук | - | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | Количество подготовленных документов, необходимых для проектных и изыскательских работ. | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества |  |
| 2.7. | Разработаны, актуализированы проекты и схемы организации дорожного движения на участках улично-дорожной сети города Благовещенска, разработана рабочая документация на ремонт улично-дорожной сети города Благовещенска | штук | 4 | 2023 | 7 | 5 | 5 | 5 | - | - | Количество заключенных и исполненных контрактов по разработке, актуализации проектов и схем, рабочей документации | Приобретение товаров, работ, услуг | Увеличение протяженности автомобильных дорог, приведенных к нормативным требованиям |
| 2.8. | Изъят земельный участок, расположенный в квартале 26 города Благовещенска, для размещения линейного объекта улично-дорожной сети | квадратный метр | - | 2023 | 1 427 | - | - | - | - | - | Площадь изъятия земельного участка для размещения линейного объекта улично-дорожной сети по ул. Калинина от ул. Краснофлотская до ул. Ленина города Благовещенска | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества |  |
| 2.9. | Обустройство примыкания к автомобильной дороге по ул. Ленина на участке от ул. Политехническая до ул. Чайковского | единица | - | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | Количество обустроенных примыканий | Приобретение товаров, работ, услуг |  |
| 2.10. | Приобретение специализированной техники для содержания улично-дорожной сети города Благовещенска | единица | 2 | 2023 | 20 | - | - | - | - | - | Количество приобретенной специализированной техники | Приобретение товаров, работ, услуг | Увеличение протяженности автомобильных дорог, приведенных к нормативным требованиям |
| 2.11. | Выполнены проектные и изыскательские работы по объекту «Дороги в районе «5-й стройки» для обеспечения транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям" (внутриквартальный проезд по ул. Энтузиастов от ул. Театральная до ул. Ромашковая) г. Благовещенск, Амурская область» | штук | - | 2023 | - | 1 | - | - | - | - | Количество подготовленных документов, необходимых для проектных и изыскательских работ (в 2025 г. ГУКСом получен аванс, мероприятие будет исполнено в 2026 г.) | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества | Увеличение протяженности автомобильных дорог, приведенных к нормативным требованиям |
| 2.12. | Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них (содержание автомобильных дорог) | квадратный метр | - | 2023 | 46 119,54 | 28 400 | 28 400 | - | - | - | Площадь дорог (участков дорог), в отношении которых выполнены работы по их содержанию, М2. Перечень объектов определен Программой Дорожная деятельность по установленной форме Минтранса АО. | Приобретение товаров, работ, услуг | Увеличение площади отремонтированных дорог (ямочный ремонт) |
| 2.13. | Ремонт тротуаров улично-дорожной сети г. Благовещенска | километр | - | 2023 | 0,04 | 0,045 | - | - | - | - | Протяженность 2025:(тр. под автоб. павильон по ул. Ленина,77 и по ул. Ленина-ул. Чайковского,29); рем. тр. по ул. Дьяченко - ул. Игнатьевское ш. 2026:рем.тр. п.Мох.падь ул.Железнодорожная,13. | Приобретение товаров, работ, услуг | Увеличение протяженности отремонтированных тротуаров |
| 2.14. | Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них (Проектирование и внедрение интеллектуальных транспортных систем) | штук | - | 2023 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | Количество приобретенных (доставленных, установленных) конструкций. Перечень объектов определен Программой Дорожная деятельность по установленной форме Минтранса АО. | Приобретение товаров, работ, услуг | Увеличение протяженности автомобильных дорог, приведенных к нормативным требованиям |
| 2.15. | Выполнено обустройство и ремонт парковок | единица | - | 2024 | - | 1 | - | - | - | - | Количество обустроенных парковок планируется в 2026 году- 1 ед.: по ул. Дьяченко вдоль Храма Ксении Петербургской. |  |  |
| 2.16. | Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них (Диагностика) | штук | - | 2024 | 1 | - | - | - | - | - | Количество подготовленных документов, необходимых для осуществления дорожной деятельности |  |  |
| 2.17. | Выполнен ремонт проезда в районе ул. 50 лет Октября, 27 с обустройством водоотведения | единица | - | 2025 | - | 1 | - | - | - | - | Количество отремонтированных проездов | Приобретение товаров, работ, услуг |  |
| 2.18. | Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них (Содержание а/д) | машино-часы | - | 2024 | 2 590 | 0 | 0 | - | - | - | Содержание автомобильных дорог арендованной техникой согласно перечня, определенного Программой Дорожная деятельность по установленной форме Минтранса АО. | Приобретение товаров, работ, услуг |  |
| 2.19. | Выполнена реконструкция автомобильной дороги по ул. Краснофлотская от ул. Островского до ул. Театральная | метр | - | 2024 | - | - | 983,06 | - | - | - | Протяженность реконструированных дорог в рамках реализации инфраструктурных проектов (мероприятий) в сфере дорожной деятельности, одобренных президиумом (штабом) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской (исполнение в 2027 г.) |  |  |
| 2.20. | Реализованы мероприятия по созданию Доступной среды на территории города Благовещенска Амурской области | единица | - | 2025 | - | 4 | - | - | - | - | Количество адаптированных маршрутов для инвалидов: 1) Ремонт тротуара по ул. Кузнечная от ул. Кузнечная, 86 до ул. Октябрьская (четная сторона) (маршрут № 1) - по нечетной стороне ул.Октябрьская от ул. Театральная до ул.Кузнечная (маршрут № 1); 2) Ремонт тротуара и обустройство остановочного пункта в соответствии с ПОДД по ул. Лазо перед МКД ул. Ленина, 40 (маршрут № 3); 3) Выполнение работ по благоустройству территории прилегающей к зданию СОШ 27 (маршрут № 2); 4)Обустройство тротуара от строения 79 до строения 87 по ул.Артиллерийская (нечетная сторона) (маршрут № 4); Обустройство тротуара от строения 87 до строения 93 по ул.Артиллерийская (нечетная сторона) (маршрут № 4); | Приобретение товаров, работ, услуг | Увеличение количества объектов Доступной среды в сфере УДС Благовещенска Амурской области. |
| 2.21. | Выполнены работы по предпроектной проработке вариантов трассировки улицы Нагорной в г. Благовещенске Амурской области | единица | - | 2025 | - | 1 | - | - | - | - | Количество выполненных работ по предпроектной проработке | Приобретение товаров, работ, услуг | Увеличение протяженности автомобильных дорог, приведенных к нормативным требованиям |
| 2.22. | Выполнено обследование объекта "Подземный пешеходный переход по адресу Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная (кварталы 322, 339)" | единица | - | 2025 | - | 1 | - | - | - | - | Количество выполненных обследований объектов | Приобретение товаров, работ, услуг | Увеличение протяженности отремонтированных тротуаров |
| 2.23. | Изъят земельный участок для строительства линейного объекта- автомобильной дороги по ул.Островского от ул.Краснофлотская до ул.Ленина города Благовещенска | квадратный метр | - | 2025 | - | 2 677 | - | - | - | - | Площадь изъятия земельного участка для строительства линейного объекта автомобильной дороги по ул. Островского от ул. Краснофлотская до ул. Ленина города Благовещенска | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества | Увеличение протяженности автомобильных дорог, приведенных к нормативным требованиям |

- Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта администрации города Благовещенска

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 2 | Доля дорожной сети, соответствующей нормативным требованиям |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Оплачен публичный сервитут по объекту «Автомобильная дорога по ул. Конная от ул. Пушкина до ул. Набережная, г. Благовещенск, Амурская область» | 111,9 | 113,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 225,7 |
| 2.1.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 111,9 | 113,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 225,7 |
| 2.1.1.м. | Местный бюджет | 111,9 | 113,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 225,7 |
| 2.2. | Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них (Разработка обоснований инвестиций в строительство, проектирование строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них) | 31 493,1 | 23 970,3 | 115 836,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 171 300,1 |
| 2.2.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 31 493,1 | 23 970,3 | 115 836,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 171 300,1 |
| 2.2.1.о | Областной бюджет | 29 601,5 | 22 532,1 | 108 886,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 161 020,1 |
| 2.2.2.м. | Местный бюджет | 1 891,6 | 1 438,2 | 6 950,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 280,0 |
| 2.3. | Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них | 217 035,4 | 93 881,4 | 333 276,6 | 720 997,6 | 176 148,8 | 183 194,7 | 1 724 534,5 |
| 2.3.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 217 035,4 | 93 881,4 | 333 276,6 | 720 997,6 | 176 148,8 | 183 194,7 | 1 724 534,5 |
| 2.3.1.о | Областной бюджет | 183 359,3 | 88 248,5 | 313 280,0 | 677 737,8 | 165 579,8 | 172 203,0 | 1 600 408,4 |
| 2.3.2.м. | Местный бюджет | 33 676,1 | 5 632,9 | 19 996,6 | 43 259,8 | 10 569,0 | 10 991,7 | 124 126,1 |
| 2.4. | Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них (приобретение, доставка, установка железобетонных (металлических) конструкций для устройства (усиления) дорожных одежд, элементов обустройства дороги, систем водоотвода) | 90 389,8 | 83 641,2 | 21 398,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 195 429,4 |
| 2.4.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 90 389,8 | 83 641,2 | 21 398,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 195 429,4 |
| 2.4.1.о | Областной бюджет | 84 966,4 | 68 259,2 | 20 114,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 173 340,1 |
| 2.4.2.м. | Местный бюджет | 5 423,4 | 15 382,0 | 1 283,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22 089,3 |
| 2.5. | Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них (осуществление строительного контроля) | 6 823,1 | 6 631,7 | 4 955,8 | 3 485,2 | 3 624,6 | 3 769,6 | 29 290,0 |
| 2.5.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 6 823,1 | 6 631,7 | 4 955,8 | 3 485,2 | 3 624,6 | 3 769,6 | 29 290,0 |
| 2.5.1.м | Местный бюджет | 6 823,1 | 6 631,7 | 4 955,8 | 3 485,2 | 3 624,6 | 3 769,6 | 29 290,0 |
| 2.6. | Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту "Дороги в районе "5-й стройки" для обеспечения транспортной инфраструктурой земельных участков, представленных многодетным семьям (ул. Молодежная от ул. Центральной до ул. Энтузиастов) | 12 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 500,0 |
| 2.6.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 12 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 500,0 |
| 2.6.1.м | Местный бюджет | 12 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 500,0 |
| 2.7. | Разработаны, актуализированы проекты и схемы организации дорожного движения на участках улично-дорожной сети города Благовещенска, разработана рабочая документация на ремонт улично-дорожной сети города Благовещенска | 3 157,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 9 157,0 |
| 2.7.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 3 157,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 9 157,0 |
| 2.7.1м | Местный бюджет | 3 157,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 9 157,0 |
| 2.8. | Изъят земельный участок, расположенный в квартале 26 города Благовещенска, для размещения линейного объекта-автомобильной дороги по ул. Калинина от ул. Краснофлотская до ул. Ленина города Благовещенска | 827,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 827,0 |
| 2.8.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 827,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 827,0 |
| 2.8.1м | Местный бюджет | 827,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 827,0 |
| 2.9. | Обустройство примыкания к автомобильной дороге по ул. Ленина на участке от ул. Политехническая до ул. Чайковского | 323,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 323,4 |
| 2.9.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 323,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 323,4 |
| 2.9.1м | Местный бюджет | 323,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 323,4 |
| 2.10. | Приобретение специализированной техники для содержания улично-дорожной сети города Благовещенска | 165 314,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 165 314,3 |
| 2.10.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 165 314,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 165 314,3 |
| 2.10.1м | Местный бюджет | 165 314,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 165 314,3 |
| 2.11. | Выполнены проектные и изыскательские работы по объекту «Дороги в районе «5-й стройки» для обеспечения транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям" (внутриквартальный проезд по ул. Энтузиастов от ул. Театральная до ул. Ромашковая) г. Благовещенск, Амурская область» | 3 300,0 | 9 048,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 348,4 |
| 2.11.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 3 300,0 | 9 048,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 348,4 |
| 2.11.1м | Местный бюджет | 3 300,0 | 9 048,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 348,4 |
| 2.12. | Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них (содержание автомобильных дорог) | 160 125,8 | 129 787,2 | 129 787,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 419 700,1 |
| 2.12.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 160 125,8 | 129 787,2 | 129 787,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 419 700,1 |
| 2.12.1.о | Областной бюджет | 150 518,2 | 122 000,0 | 122 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 394 518,2 |
| 2.12.2.м. | Местный бюджет | 9 607,6 | 7 787,2 | 7 787,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 181,9 |
| 2.13. | Ремонт тротуаров улично-дорожной сети г. Благовещенска | 1 312,6 | 1 441,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 753,9 |
| 2.13.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 1 312,6 | 1 441,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 753,9 |
| 2.13.1м | Местный бюджет | 1 312,6 | 1 441,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 753,9 |
| 2.14. | Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них (Проектирование и внедрение интеллектуальных транспортных систем) | 503,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 503,0 |
| 2.14.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 503,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 503,0 |
| 2.14.1.о | Областной бюджет | 472,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 472,8 |
| 2.14.2.м. | Местный бюджет | 30,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,2 |
| 2.15. | Выполнено обустройство и ремонт парковок | 0,0 | 3 796,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 796,2 |
| 2.15.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 0,0 | 3 796,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 796,2 |
| 2.15.1м | Местный бюджет | 0,0 | 3 796,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 796,2 |
| 2.16. | Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них (Диагностика) | 4 387,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 387,0 |
| 2.16.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 4 387,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 387,0 |
| 2.16.1о | Областной бюджет | 4 123,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 123,8 |
| 2.16.1м | Местный бюджет | 263,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 263,2 |
| 2.17. | Выполнен ремонт проезда в районе ул. 50 лет Октября, 27 с обустройством водоотведения | 0,0 | 3 743,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 743,1 |
| 2.17.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 0,0 | 3 743,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 743,1 |
| 2.17.1.м. | Местный бюджет | 0,0 | 3 743,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 743,1 |
| 2.18. | "Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них (Содержание а/д)" | 16 156,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 156,3 |
| 2.18.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 16 156,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 156,3 |
| 2.18.1.о | Областной бюджет | 15 186,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 186,9 |
| 2.18.1.м. | Местный бюджет | 969,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 969,4 |
| 1.19. | Выполнена реконструкция автомобильной дороги по ул. Краснофлотская от ул. Островского до ул. Театральная | 161 600,0 | 382 432,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 544 032,3 |
| 2.19.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 161 600,0 | 382 432,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 544 032,3 |
| 2.19.1.о | Областной бюджет | 161 600,0 | 382 432,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 544 032,3 |
| 2.20. | Реализованы мероприятия по созданию Доступной среды на территории города Благовещенска Амурской области | 0,0 | 18 155,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 155,0 |
| 2.20.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 0,0 | 18 155,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 155,0 |
| 2.20.1.о | Областной бюджет | 0,0 | 17 065,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 065,7 |
| 2.20.1.м | Местный бюджет | 0,0 | 1 089,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 089,3 |
| 1.21. | Выполнены работы по предпроектной проработке вариантов трассировки улицы Нагорной в г. Благовещенске Амурской области | 0,0 | 599,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 599,9 |
| 1.21.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 0,0 | 599,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 599,9 |
| 1.21.1.м | Местный бюджет | 0,0 | 599,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 599,9 |
| 1.22. | Выполнено обследование объекта "Подземный пешеходный переход по адресу Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная (кварталы 322, 339)" | 0,0 | 2 702,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 702,5 |
| 122.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 0,0 | 2 702,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 702,5 |
| 1.22.1.м | Местный бюджет | 0,0 | 2 702,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 702,5 |
| 1.23. | Изъят земельный участок для строительства линейного объекта- автомобильной дороги по ул.Островского от ул.Краснофлотская до ул.Ленина города Благовещенска | 0,0 | 144 944,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 144 944,2 |
| 1.23.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 0,0 | 144 944,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 144 944,2 |
| 1.23.1.м | Местный бюджет | 0,0 | 144 944,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 144 944,2 |
| Итого по проекту «Развитие улично-дорожной сети города Благовещенска» |  | 875 359,6 | 906 888,5 | 607 254,7 | 726 482,8 | 179 773,4 | 186 964,3 | 3 482 723,3 |  |
| в том числе: Региональный бюджет |  | 629 828,9 | 700 537,8 | 564 281,0 | 677 737,8 | 165 579,8 | 172 203,0 | 2 910 168,3 |  |
| Местный бюджет |  | 245 530,7 | 206 350,7 | 42 973,7 | 48 745,0 | 14 193,6 | 14 761,3 | 572 555,0 |  |

- План исполнения городского бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта города Благовещенска в 2025 году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | янв. |  | фев. | март | апр. |  |  | май |  | июнь |  | июль |  | авг. |  | сен. |  | окт. | ноя. |  |
| 1. | ОЗР отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Доля дорожной сети, соответствующей нормативным требованиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Оплачен публичный сервитут по объекту «Автомобильная дорога по ул. Конная от ул. Пушкина до ул. Набережная, г. Благовещенск, Амурская область»» | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 111,9 | 111,9 |  | 111,9 |  | 111,9 |  | 111,9 |  | 111,9 |  | 111,9 |  | 111,9 | 111,9 |
| 2.2. | Мероприятие (результат) «Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них (Разработка обоснований инвестиций в строительство, проектирование строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них)» | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 31 493,1 |
| 2.3. | Мероприятие (результат) «Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них(Строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт дорог)» | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 13 526,2 |  | 47 399,0 |  | 47 399,0 |  | 47 399,0 |  | 47 399,0 |  | 206 098,7 |  | 206 780,2 | 217 035,4 |
| 2.4. | Мероприятие (результат) «Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них (приобретение, доставка, установка железобетонных (металлических) конструкций для устройства (усиления) дорожных одежд, элементов обустройства дороги, систем водоотвода)» | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 11 941,5 |  | 11 941,5 |  | 11 941,5 |  | 11 941,5 |  | 73 687,0 |  | 90 028,0 | 90 389,8 |
| 2.5. | Мероприятие (результат) «Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них (осуществление строительного контроля)» | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 6 823,1 | 6 823,1 |
| 2.6. | Мероприятие (результат) «Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту «Дороги в районе «5-й стройки» для обеспечения транспортной инфраструктурой земельных участков, представленных многодетным семьям (ул. Молодежная от ул. Центральной до ул. Энтузиастов)» | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 12 500,0 | 12 500,0 |
| 2.7. | Мероприятие (результат) «Разработаны, актуализированы проекты и схемы организации дорожного движения на участках улично-дорожной сети города Благовещенска, разработана рабочая документация на ремонт улично-дорожной сети города Благовещенска» | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 1 320,0 |  | 1 320,0 |  | 1 320,0 |  | 1 320,0 |  | 2 720,0 |  | 3 157,0 | 3 157,0 |
| 2.8. | Мероприятие (результат) «Изъят земельный участок, расположенный в квартале 26 города Благовещенска, для размещения линейного объекта улично-дорожной сети» | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 827,0 |  | 827,0 |  | 827,0 |  | 827,0 |  | 827,0 |  | 827,0 |  | 827,0 | 827,0 |
| 2.9. | Мероприятие (результат) «Обустройство примыкания к автомобильной дороге по ул. Ленина на участке от ул. Политехническая до ул. Чайковского» | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 323,4 |  | 323,4 |  | 323,4 |  | 323,4 |  | 323,4 | 323,4 |
| 2.10. | Мероприятие (результат) «Приобретение специализированной техники для содержания улично-дорожной сети города Благовещенска» | 0,0 | 0,0 |  | 87 414,3 |  | 87 414,3 | 87 414,3 |  | 137 314,3 |  | 137 314,3 |  | 137 314,3 |  | 137 314,3 |  | 137 314,3 |  | 137 314,3 | 165 314,3 |
| 2.11. | Мероприятие (результат) «Выполнены проектные и изыскательские работы по объекту «Дороги в районе «5-й стройки» для обеспечения транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям" (внутриквартальный проезд по ул. Энтузиастов от ул. Театральная до ул. Ромашковая) г. Благовещенск, Амурская область»» | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 3 300,0 | 3 300,0 |
| 2.12. | Мероприятие (результат) «Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них (содержание автомобильных дорог)» | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 160 125,7 |  | 160 125,7 | 160 125,8 |
| 2.13. | Мероприятие (результат) «Ремонт тротуаров улично-дорожной сети г. Благовещенска» | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 1 312,6 |  | 1 312,6 |  | 1 312,6 |  | 1 312,6 |  | 1 312,6 |  | 1 312,6 | 1 312,6 |
| 2.14. | Мероприятие (результат) «Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них (Проектирование и внедрение интеллектуальных транспортных систем)» | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 503,0 |  | 503,0 |  | 503,0 |  | 503,0 |  | 503,0 |  | 503,0 | 503,0 |
| 2.16. | Мероприятие (результат) "Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них (Диагностика)" | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 4 387,0 |  | 4 387,0 | 4 387,0 |
| 2.17. | Мероприятие (результат) "Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них (Содержание а/д)" | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 16 156,3 |
| 2.18. | Выполнена реконструкция автомобильной дороги по ул. Краснофлотская от ул. Островского до ул. Театральная | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 161 600,0 |
| ИТОГО |  | 0,0 | 0,0 |  | 87 414,3 |  | 87 526,1 | 101 879, 3 |  | 200 226,2 |  | 201 049,6 |  | 201 049,6 |  | 201 952,6 |  | 616 014,1 |  | 627 433,1 | 875 359,6 |

6.1. План исполнения городского бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта города Благовещенска в 2026 году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2026 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | янв. |  | фев. | март | апр. |  |  | май |  | июнь |  | июль |  | авг. |  | сен. |  | окт. | ноя. |  |
| 1. | ОЗР отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Доля дорожной сети, соответствующей нормативным требованиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Оплачен публичный сервитут по объекту «Автомобильная дорога по ул. Конная от ул. Пушкина до ул. Набережная, г. Благовещенск, Амурская область»» | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 111,7 | 111,7 |  | 111,7 |  | 111,7 |  | 111,7 |  | 111,7 |  | 111,7 |  | 111,7 | 113,8 |
| 2.2. | Мероприятие (результат) «Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них (Разработка обоснований инвестиций в строительство, проектирование строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них)» | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 23 970,3 |
| 2.3. | Мероприятие (результат) «Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них(Строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт дорог)» | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 93 881,4 |
| 2.4. | Мероприятие (результат) «Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них (приобретение, доставка, установка железобетонных (металлических) конструкций для устройства (усиления) дорожных одежд, элементов обустройства дороги, систем водоотвода)» | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 83 641,2 |
| 2.5. | Мероприятие (результат) «Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них (осуществление строительного контроля)» | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 6 631,7 |
| 2.7. | Мероприятие (результат) «Разработаны, актуализированы проекты и схемы организации дорожного движения на участках улично-дорожной сети города Благовещенска, разработана рабочая документация на ремонт улично-дорожной сети города Благовещенска» | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 2 000,0 |
| 2.11. | Мероприятие (результат) «Выполнены проектные и изыскательские работы по объекту «Дороги в районе «5-й стройки» для обеспечения транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям» (внутриквартальный проезд по ул. Энтузиастов от ул. Театральная до ул. Ромашковая) г. Благовещенск, Амурская область»» | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 9 048,4 |
| 2.12. | Мероприятие (результат) «Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них (содержание автомобильных дорог)» | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 129 787,2 |
| 2.13. | Мероприятие (результат) «Ремонт тротуаров улично-дорожной сети г. Благовещенска» | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 1 441,3 |
| 2.15. | Выполнено обустройство и ремонт парковок | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 3 798,3 | 3 796,2 |
| 2.17. | Выполнен ремонт проезда в районе ул. 50 лет Октября, 27 с обустройством водоотведения | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 3 743,1 |
| 2.18. | Выполнена реконструкция автомобильной дороги по ул. Краснофлотская от ул. Островского до ул. Театральная |  | 220 990,0 |  | 220 990,0 |  | 220 990,0 | 220 990,0 |  | 220 990,0 |  | 220 990,0 |  | 220 990,0 |  | 220 990,0 |  | 220 990,0 |  | 220 990,0 | 382 432,3 |
| 2.19. | Реализованы мероприятия по созданию Доступной среды на территории города Благовещенска Амурской области | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 18 155,0 |
| 2.20. | Выполнены работы по предпроектной проработке вариантов трассировки улицы Нагорной в г. Благовещенске Амурской области | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 599,9 |
| 2.21. | Выполнено обследование объекта "Подземный пешеходный переход по адресу Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная (кварталы 322, 339)" | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 2 702,5 |
| 2.22. | Изъят земельный участок для строительства линейного объекта- автомобильной дороги по ул.Островского от ул.Краснофлотская до ул.Ленина города Благовещенска | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 144 944,2 |
| ИТОГО |  | 0,0 | 220,990,0 |  | 220 990,0 |  | 221 101,7 | 221 101,7 |  | 221 101,7 |  | 221 101,7 |  | 221 101,7 |  | 221 101,7 |  | 221 101,7 |  | 224 900,0 | 906 888,5 |

- Дополнительная информация

Расчет показателя проекта «Увеличение протяженности автомобильных дорог, приведенных к нормативным требованиям»

УПАДПНТ=ПАДПНТ тек.период ПАДПНТ базовый период

где:

УПАДПНТ - увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования, приведенных к нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям

ПАДПНТ - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования, приведенных к нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности указанных дорог, где:

ПАДПНТ = ПАД х ДПАДПНТ;

где:

ПАД(УДС) – протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования за исключением протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования, входящих в перечень Благовещенской агломерации (БКД);

ДПАДПНТ – доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования, приведенных к нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности указанных дорог в соответствии с отчетом «О проведении диагностики и оценке транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения «города Благовещенска».

Расчет показателя проекта «Увеличение протяженности отремонтированных тротуаров».

УПОТПНТ=ПОТПНТ тек.период ПОТПНТ базовый период

где:

УПОТПНТ - Увеличение протяженности отремонтированных тротуаров

ПОТПНТ – протяженность отремонтированных тротуаров на территории муниципального образования в общей протяженности указанных тротуаров

Расчет показателя проекта «Увеличение количества объектов Доступной среды в сфере УДС Благовещенска Амурской области».

УКАМИ = КАМИ пред. пер. нараст. итогом + КАМИ тек пер.;

где:

УКАМИ - Увеличение количества адаптированных маршрутов для инвалидов;

КАМИ пред. пер. нараст. итогом - количество адаптированных маршрутов для инвалидов за предыдущий период нарастающим итогом;

КАМИ тек пер - количество адаптированных маршрутов для инвалидов за текущий период.

Расчет показателя проекта «Увеличение площади отремонтированных дорог» (ямочный ремонт) (кв. м.).

УПОТПНД=ПОТПНД тек.период ПОТПНД базовый период

где:

УПОТПНД – увеличение площади отремонтированных дорог

ПОТПНД – площадь отремонтированных дорог на территории муниципального образования в общей площади указанных дорог

Приложение № 1

к паспорту муниципального проекта города Благовещенска

«Развитие улично-дорожной сети

города Благовещенска»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

муниципального проекта города Благовещенска «Развитие улично-дорожной сети города Благовещенска» (отсутствует)

Приложение № 2

к паспорту муниципального проекта города Благовещенска

«Развитие улично-дорожной сети

города Благовещенска»

План реализации проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольные точки | Срок реализации |  |  | Взаимосвязь |  |  |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) |  | Мощность объекта |  |  |  |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  |  | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) |  | Информационная система (источник данных) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | предшественники |  | последователи |  |  |  |  | ед. измерения (по ОКЕИ) |  | значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ОЗР отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Показатель МПБ «Доля дорожной сети, соответствующей нормативным требованиям» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Оплачен публичный сервитут по объекту «Автомобильная дорога по ул. Конная от ул. Пушкина до ул. Набережная, г. Благовещенск, Амурская область» | 01.01.2025 |  | 31.12.2026 |  | х | х | Исаков В.Б. начальник управления архитектуры и строительства |  | х | х |  | х |  | 225,7 |  |  |  | х |  | х |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Оплачен публичный сервитут по объекту «Автомобильная дорога по ул. Конная от ул. Пушкина до ул. Набережная, г. Благовещенск, Амурская область )» в 2025 году | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 |  | х | х | Исаков В.Б. начальник управления архитектуры и строительства |  | х | х |  | х |  | 111,9 |  |  |  | х |  | х |  |  |
| 2.1.К1 | Контрольная точка «Доведены лимиты» | х |  | 01.01.2025 |  | х | х | Тришина Н.Э. начальник финансового управления администрации города Благовещенска |  | х | х |  | х |  | х |  |  |  | Решение о бюджете |  | На бумажном носителе |  |  |
| 2.1.К2 | Контрольная точка «Предъявлен счет на оплату» | х |  | 01.07.2025 |  | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» |  | х | х |  | х |  | х |  |  |  | Счет |  | На бумажном носителе |  |  |
| 2.1.К3 | Контрольная точка «Подготовлено платежное поручение на оплату в отдел казначейского исполнения бюджета администрации города Благовещенска казначейство | х |  | 10.07.2025 |  | х | х |  |  | х | х |  | х |  | х |  |  |  | Платежное поручение |  | На бумажном носителе |  |  |
| 2.1.К4 | Контрольная точка «Проверены предоставленные платежные документы» | х |  | 20.07.2025 |  | х | х | Щекина О.Г. – начальник отдела казначейского исполнения бюджета администрации города Благовещенска |  | х | х |  | х |  | х |  |  |  | Платежное поручение |  | На бумажном носителе |  |  |
| 2.1.К5 | Контрольная точка «Произведена оплата за публичный сервитут» | х | 29.07.2025 |  | х |  | х |  |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  |  | Платежное поручение |  | На бумажном носителе |  |  |
| 2.1.К6 | Контрольная точка «Получена выписка об оплате» | х | 30.07.2025 |  | х |  | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» |  | х |  | х |  | х |  | х |  |  |  | Выписка |  |  | На бумажном носителе |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Автомобильная дорога по ул. Конная от ул. Пушкина до ул. Набережная, г. Благовещенск, Амурская область (оплата за публичный сервитут)» в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  | х |  | х | Исаков В.Б. начальник управления архитектуры и строительства |  | х |  | х |  | х |  | 113,8 |  |  |  | х |  |  | х |  |
| 2.1.К1 | Доведены лимиты | х | 01.01.2026 |  | х |  | х | Тришина Н.Э. начальник финансового управления администрации города Благовещенска |  | х |  | х |  | х |  | х |  |  |  | Решение о бюджете |  |  | На бумажном носителе |  |
| 2.1.К2 | Контрольная точка «Предъявлен счет на оплату» | х | 01.07.2026 |  | х |  | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» |  | х |  | х |  | х |  | х |  |  |  | Счет |  |  | На бумажном носителе |  |
| 2.1.К3 | Контрольная точка «Подготовлено платежное поручение на оплату в отдел казначейского исполнения бюджета администрации города Благовещенска казначейство | х | 10.07.2026 |  | х |  | х |  |  | х |  | х |  | х |  | х |  |  |  | Платежное поручение |  |  | На бумажном носителе |  |
| 2.1.К4 | Контрольная точка «Проверены предоставленные платежные документы» | х | 20.07.2026 |  | х |  | х | Щекина О.Г. – начальник отдела казначейского исполнения бюджета администрации города Благовещенска |  | х |  | х |  | х |  | х |  |  |  | Платежное поручение |  |  | На бумажном носителе |  |
| 2.1.К5 | Контрольная точка «Произведена оплата за публичный сервитут» | х | 29.07.2026 |  | х |  | х |  |  | х |  | х |  | х |  | х |  |  |  | Платежное поручение |  |  | На бумажном носителе |  |
| 2.1.К6 | Контрольная точка «Получена выписка об оплате» | х | 30.07.2026 |  | х |  | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» |  | х |  | х |  | х |  | х |  |  |  | Выписка |  |  | На бумажном носителе |  |
| 2.2. | Мероприятие (результат) «Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них (Разработка обоснований инвестиций в строительство, проектирование строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них)» | 01.01.2025 | 31.12.2027 |  | х |  | х | Кирпиков В.А. Начальник управления жкх г. Благовещенска |  | х |  | х |  | х |  | 171 300,1 |  |  |  | х |  |  | х |  |
| 2.2. | Мероприятие (результат) «Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них (Разработка обоснований инвестиций в строительство, проектирование строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них)» в 2025 году | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  | х |  | х | Кирпиков В.А. Начальник управления жкх г. Благовещенска |  | х |  | х |  | х |  |  | 31 493,1 |  |  | х |  | х |  |  |
| 2.2.К1 | Контрольная точка «Заключено соглашение | х | 15.02.2025 |  | х |  | х | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству управления ЖКХ города Благовещенска |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  |  | Соглашение |  | На бумажном носителе |  |  |
| 2.2.К2 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ» | х | 01.11.2025 |  | х |  | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  |  | Муниципальный контракт |  | На бумажном носителе |  |  |
| 2.2.К3 | Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия» | х | 15.12.2025 |  | х |  | х |  |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  |  | Промежуточные акты |  | На бумажном носителе |  |  |
| 2.2.К4 | Контрольная точка «Выполнены работы» | х | 25.12.2025 |  | х |  | х |  |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  |  | КС-2, КС-3 |  | На бумажном носителе |  |  |
| 2.2.К5 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работы» | х | 28.12.2025 |  | х |  | х | Елизарова Е.Г. главный бухгалтер МУ «ГУКС» |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  |  | Платежное поручение |  | На бумажном носителе |  |  |
| 2.2.К6 | Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижениях результатов» | х | 30.12.2025 |  | х |  | х | Ситников А.П. начальник отдела ДТК управления ЖКХ города Благовещенска |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  |  | Отчет |  | На бумажном носителе |  |  |
| 2.2. | Мероприятие (результат) «Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них (Разработка обоснований инвестиций в строительство, проектирование строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них)» в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  | х |  | х | Кирпиков В.А. Начальник управления жкх г. Благовещенска |  | х |  | х |  | х |  |  | 23 970,3 |  |  | х |  | х |  |  |
| 2.2.К1 | Контрольная точка «Заключено соглашение | х | 15.02.2026 |  | х |  | х | Ситников А.П. начальник отдела ДТК управления ЖКХ города Благовещенска |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  |  | Соглашение |  | На бумажном носителе |  |  |
| 2.2.К2 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ» | х | 01.11.2026 |  | х |  | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  |  | Муниципальный контракт |  | На бумажном носителе |  |  |
| 2.2.К3 | Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия» | х | 15.12.2026 |  | х |  | х |  |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  |  | Промежуточные акты |  | На бумажном носителе |  |  |
| 2.2.К4 | Контрольная точка «Выполнены работы» | х | 25.12.2026 |  | х |  | х |  |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  |  | КС-2, КС-3 |  | На бумажном носителе |  |  |
| 2.2.К5 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работы» | х | 28.12.2026 |  | х |  | х | Елизарова Е.Г. главный бухгалтер МУ «ГУКС» |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  |  | Платежное поручение |  | На бумажном носителе |  |  |
| 2.2.К6 | Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижениях результатов» | х | 30.12.2026 |  | х |  | х | Ситников А.П. начальник отдела ДТК управления ЖКХ города Благовещенска |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  |  | Отчет |  | На бумажном носителе |  |  |
| 2.3. | Мероприятие (результат) «Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них(Строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт дорог)» | 01.01.2025 | 31.12.2030 |  | х |  | х | Кирпиков В.А. Начальник управления жкх г. Благовещенска |  | х |  | х |  | х |  | 1 724 534,5 |  |  |  | х |  | х |  |  |
| 2.3. | Мероприятие (результат) «Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них(Строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт дорог)» в 2025 году | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  | х |  | х | Кирпиков В.А. Начальник управления жкх г. Благовещенска |  | х |  | х |  | х |  | 217 035,4 |  |  |  | х |  | х |  |  |
| 2.3.К1 | Контрольная точка «Заключено соглашение | х | 15.02.2025 |  | х |  | х | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству управления ЖКХ города Благовещенска |  | х |  | х |  | х |  | х |  |  |  | Соглашение |  | На бумажном носителе |  |  |
| 2.3.К2 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ» | х | 01.11.2025 |  | х |  | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» |  | х |  | х |  | х |  | х |  |  |  | Муниципальный контракт |  | На бумажном носителе |  |  |
| 2.3.К3 | Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия» | х | 15.12.2025 |  | х |  | х |  |  | х |  | х |  | х |  | х |  |  |  | Промежуточные акты |  | На бумажном носителе |  |  |
| 2.3.К4 | Контрольная точка «Выполнены работы» | х | 25.12.2025 |  | х |  | х |  |  | х |  | х |  | х |  | х |  |  |  | КС-2, КС-3 |  | На бумажном носителе |  |  |
| 2.3.К5 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работы» | х | 28.12.2025 |  | х |  | х | Елизарова Е.Г. главный бухгалтер МУ «ГУКС» |  | х |  | х |  | х |  | х |  |  |  | Платежное поручение |  | На бумажном носителе |  |  |
| 2.3.К6 | Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижениях результатов» | х | 30.12.2025 |  | х |  | х | Ситников А.П. начальник отдела ДТК управления ЖКХ города Благовещенска |  | х |  | х |  | х |  | х |  |  |  | Отчет |  | На бумажном носителе |  |  |
| 2.3. | Мероприятие (результат) «Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них(Строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт дорог)» в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  | х |  | х | Кирпиков В.А. Начальник управления жкх г. Благовещенска |  | х |  | х |  | х |  | 93 881,4 |  |  |  | х |  | х |  |  |
| 2.3.К1 | Контрольная точка «Заключено соглашение | х | 15.02.2026 |  | х |  | х | Ситников А.П. начальник отдела ДТК управления ЖКХ города Благовещенска |  | х |  | х |  | х |  | х |  |  |  | Соглашение |  | На бумажном носителе |  |  |
| 2.3.К2 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ» | х | 01.11.2026 |  | х |  | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» |  | х |  | х |  | х |  | х |  |  |  | Муниципальный контракт |  | На бумажном носителе |  |  |
| 2.3.К3 | Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия» | х | 15.12.2026 |  | х |  | х |  |  | х |  | х |  | х |  | х |  |  |  | Промежуточные акты |  | На бумажном носителе |  |  |
| 2.3.К4 | Контрольная точка «Выполнены работы» | х | 25.12.2026 |  | х |  | х |  |  | х |  | х |  | х |  | х |  |  |  | КС-2, КС-3 |  | На бумажном носителе |  |  |
| 2.3.К5 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работы» | х | 28.12.2026 |  | х |  | х | Елизарова Е.Г. главный бухгалтер МУ «ГУКС» |  | х |  | х |  | х |  | х |  |  |  | Платежное поручение |  | На бумажном носителе |  |  |
| 2.3.К6 | Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижениях результатов» | х | 30.12.2026 |  | х |  | х | Ситников А.П. начальник отдела ДТК управления ЖКХ города Благовещенска |  | х |  | х |  | х |  | х |  |  |  | Отчет |  | На бумажном носителе |  |  |
| 2.4. | Мероприятие (результат) «Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них (приобретение, доставка, установка железобетонных (металлических) конструкций для устройства (усиления) дорожных одежд, элементов обустройства дороги, систем водоотвода)» | 01.01.2025 | 31.12.2027 |  | х |  | х | Кирпиков В.А. Начальник управления жкх г. Благовещенска |  | х |  | х |  | х |  | 195 429,4 |  |  |  | х |  | х |  |  |
| 2.4. | Мероприятие (результат) «Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них (приобретение, доставка, установка железобетонных (металлических) конструкций для устройства (усиления) дорожных одежд, элементов обустройства дороги, систем водоотвода)» в 2025 году | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  | х |  | х | Кирпиков В.А. Начальник управления жкх г. Благовещенска |  | х |  | х |  | х |  | 90 389,8 |  |  |  | х |  | х |  |  |
| 2.4.К1 | Контрольная точка «Заключено соглашение | х | 15.02.2025 |  | х |  | х | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству управления ЖКХ города Благовещенска |  | х |  | х |  | х |  | х |  |  |  | Соглашение |  | На бумажном носителе |  |  |
| 2.4.К2 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ» | х | 01.11.2025 |  | х |  | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» |  | х |  | х |  | х |  | х |  |  |  | Муниципальный контракт |  | На бумажном носителе |  |  |
| 2.4.К3 | Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия» | х | 15.12.2025 |  | х |  | х |  |  | х |  | х |  | х |  | х |  |  |  | Промежуточные акты |  | На бумажном носителе |  |  |
| 2.4.К4 | Контрольная точка «Выполнены работы» | х | 25.12.2025 |  | х |  | х |  |  | х |  | х |  | х |  | х |  |  |  | КС-2, КС-3 |  | На бумажном носителе |  |  |
| 2.4.К5 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работы» | х | 28.12.2025 |  | х |  | х | Елизарова Е.Г. главный бухгалтер МУ «ГУКС» |  | х |  | х |  | х |  | х |  |  |  | Платежное поручение |  | На бумажном носителе |  |  |
| 2.4.К6 | Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижениях результатов» | х | 30.12.2025 |  | х |  | х | Ситников А.П. начальник отдела ДТК управления ЖКХ города Благовещенска |  | х |  | х |  | х |  | х |  |  |  | Отчет |  | На бумажном носителе |  |  |
| 2.4. | Мероприятие (результат) «Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них (приобретение, доставка, установка железобетонных (металлических) конструкций для устройства (усиления) дорожных одежд, элементов обустройства дороги, систем водоотвода)» в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  | х |  | х | Кирпиков В.А. Начальник управления жкх г. Благовещенска |  | х |  | х |  | х |  | 83 641,2 |  |  |  | х |  | х |  |  |
| 2.4.К1 | Контрольная точка «Заключено соглашение с мин. жкх» | х | 15.02.2026 |  | х |  | х | Ситников А.П. начальник отдела ДТК управления ЖКХ города Благовещенска |  | х |  | х |  | х |  | х |  |  |  | Соглашение с мин. жкх |  | На бумажном носителе |  |  |
| 2.4.К2 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ» | х | 25.03.2026 |  | х |  | х | Ященко Д.А. директор МБУ ГСТК |  | х |  | х |  | х |  | х |  |  |  | Муниципальный контракт |  | На бумажном носителе |  |  |
| 2.4.К3 | Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия» | х | 10.04.2026 |  | х |  | х | Гоцкало В.С. Директор МУ «ГУКС» |  | х |  | х |  | х |  | х |  |  |  | Промежуточные акты |  | На бумажном носителе |  |  |
| 2.4.К4 | Контрольная точка «Выполнены работы» | х | 15.04.2026 |  | х |  | х |  |  | х |  | х |  | х |  | х |  |  |  | КС-2, КС-3 |  | На бумажном носителе |  |  |
| 2.4.К5 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работы» | х | 22.04.2026 |  | х |  | х | Зетрин П.В. начальник финансового отдела управления ЖКХ города Благовещенска |  | х |  | х |  | х |  | х |  |  |  | Платежное поручение |  | На бумажном носителе |  |  |
| 2.4.К6 | Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижениях результатов» | х | 30.06.2026 |  | х |  | х | Ситников А.П. начальник отдела ДТК управления ЖКХ города Благовещенска |  | х |  | х |  | х |  | х |  |  |  | Отчет |  | На бумажном носителе |  |  |
| 2.5. | «Мероприятие (результат) «Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них (осуществление строительного контроля)» | 01.01.2025 | 31.12.2030 |  | х |  | х | Кирпиков В.А. Начальник управления жкх г. Благовещенска |  | х |  | х |  | х |  | 29 290,0 |  |  |  | х |  | х |  |  |
| 2.5. | «Мероприятие (результат) «Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них (осуществление строительного контроля)» в 2025 году | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  | х |  | х | Кирпиков В.А. Начальник управления жкх г. Благовещенска |  | х |  | х |  | х |  | 6 823,1 |  |  |  | х |  | х |  |  |
| 2.5.К1 | Контрольная точка: «Осуществлен запрос коммерческих предложений» | х | 15.10.2025 |  | х |  | х | Гоцкало В.С. Директор МУ «ГУКС» |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  |  | Коммерческие предложения |  | на бумажном носителе |  |  |
| 2.5.К2 | Контрольная точка: «Заключен контракт» | х | 01.11.2025 |  | х |  | х |  |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  |  | Муниципальный контракт |  | на бумажном носителе |  |  |
| 2.5.К3 | Контрольная точка «Выполнены работы» | х | 15.12.2025 |  | х |  | х |  |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  |  | Промежуточные акты |  | на бумажном носителе |  |  |
| 2.5.К4 | Контрольная точка «Приняты выполненные работы» | х | 25.12.2025 |  | х |  | х |  |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  |  | Акты выполненных работ |  | на бумажном носителе |  |  |
| 2.5.К5 | Контрольная точка «Предоставлен счет на оплату» | х | 28.12.2025 |  | х |  | х | Елизарова Е.Г. главный бухгалтер МУ «ГУКС» |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  |  | Счет |  | на бумажном носителе |  |  |
| 2.5.К6 | Контрольная точка «Осуществлена оплата выполненных работ» | х | 30.12.2025 |  | х |  | х | Елизарова Е.Г. главный бухгалтер МУ «ГУКС» |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  |  | Платежное поручение |  | на бумажном носителе |  |  |
| 2.5. | «Мероприятие (результат) «Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них (осуществление строительного контроля)» в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  | х |  | х | Кирпиков В.А. Начальник управления жкх г. Благовещенска |  | х |  | х |  | х |  |  |  | 6 631,7 |  | х |  |  | х |  |  |
| 2.5.К1 | Контрольная точка: «Осуществлен запрос коммерческих предложений»» | х | 15.10.2026 |  | х |  | х | Гоцкало В.С. Директор МУ «ГУКС» |  | х |  | х |  | х |  |  |  | х |  | Коммерческие предложения |  |  | на бумажном носителе |  |  |
| 2.5.К2 | Контрольная точка: «Заключен контракт» | х | 01.11.2026 |  | х |  | х |  |  | х |  | х |  | х |  |  |  | х |  | Муниципальный контракт |  |  | на бумажном носителе |  |  |
| 2.5.К3 | Контрольная точка «Выполнены работы» | х | 15.12.2026 |  | х |  | х |  |  | х |  | х |  | х |  |  |  | х |  | Промежуточные акты |  |  | на бумажном носителе |  |  |
| 2.5.К4 | Контрольная точка «Приняты выполненные работы» | х | 25.12.2026 |  | х |  | х |  |  | х |  | х |  | х |  |  |  | х |  | Акты выполненных работ |  |  | на бумажном носителе |  |  |
| 2.5.К5 | Контрольная точка «Предоставлен счет на оплату» | х | 28.12.2026 |  | х |  | х | Елизарова Е.Г. главный бухгалтер МУ «ГУКС» |  | х |  | х |  | х |  |  |  | х |  | Счет |  |  | на бумажном носителе |  |  |
| 2.5.К6 | Контрольная точка «Осуществлена оплата выполненных работ» | х | 30.12.2026 |  | х |  | х |  |  | х |  | х |  | х |  |  |  | х |  | Платежное поручение |  |  | на бумажном носителе |  |  |
| 2.5.К7 | Контрольная точка: «Заключен контракт» | х | 29.05.2026 |  | х |  | х | Скуратович Е.В. начальник отдела правовой и кадровой работы управления ЖКХ города Благовещенска |  | х |  | х |  | х |  |  |  | х |  | Муниципальный контракт |  |  | на бумажном носителе |  |  |
| 2.5.К8 | Контрольная точка «Выполнены работы» | х | 30.10.2026 |  | х |  | х | Ситников А.П. начальник отдела ДТК управления ЖКХ города Благовещенска |  | х |  | х |  | х |  |  |  | х |  | Промежуточные акты |  |  | на бумажном носителе |  |  |
| 2.5.К9 | Контрольная точка «Осуществлена оплата выполненных работ» | х | 10.11.2026 |  | х |  | х | Зетрин П.В. начальник финансового отдела управления ЖКХ города Благовещенска |  | х |  | х |  | х |  |  |  | х |  | Платежное поручение |  |  | на бумажном носителе |  |  |
| 2.6. | Мероприятие (результат) «Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту «Дороги в районе «5-й стройки» для обеспечения транспортной инфраструктурой земельных участков, представленных многодетным семьям (ул. Молодежная от ул. Центральной до ул. Энтузиастов)» | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  | х |  | х | Исаков В.Б. начальник управления архитектуры и строительства |  | х |  | х |  | х |  |  |  | 12 500,0 |  | х |  |  | х |  |  |
| 2.6. | Мероприятие (результат) «Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту «Дороги в районе «5-й стройки» для обеспечения транспортной инфраструктурой земельных участков, представленных многодетным семьям (ул. Молодежная от ул. Центральной до ул. Энтузиастов)» в 2025 году | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  | х |  | х | Исаков В.Б. начальник управления архитектуры и строительства |  | х |  | х |  | х |  |  | 12 500,0 |  |  | х |  | х |  |  |
| 2.6.К1 | Контрольная точка: «Проведены изыскательские работы» | х | 01.01.2025 |  | х |  | х | Гоцкало В.С. Директор МУ «ГУКС». |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  |  | Акт |  | на бумажном носителе |  |  |
| 2.6.К2 | Контрольная точка: «Проведены проектные работы» | х | 20.01.2025 |  | х |  | х |  |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  |  | Акт |  | на бумажном носителе |  |  |
| 2.6.К3 | Контрольная точка «Подготовлена сметная документация» | х | 20.01.2025 |  | х |  | х |  |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  |  | Смета |  | на бумажном носителе |  |  |
| 2.6.К4 | Контрольная точка: «Проведена государственная экспертиза» | х | 30.06.2025 |  | х |  | х |  |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  |  | Экспертиза |  | на бумажном носителе |  |  |
| 2.6.К5 | Контрольная точка «Приняты работы» | х | 14.07.2025 |  | х |  | х |  |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  |  | Акты выполненных работ |  | на бумажном носителе |  |  |
| 2.6.К6 | Контрольная точка «Оплата выполненных работ» | х | 29.07.2025 |  | х |  | х | Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС» |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  |  | Платежное поручение |  | на бумажном носителе |  |  |
| 2.7. | Мероприятие (результат) «Разработаны, актуализированы проекты и схемы организации дорожного движения на участках улично-дорожной сети города Благовещенска, разработана рабочая документация на ремонт улично-дорожной сети города Благовещенска» | 01.01.2025 | 31.12.2028 |  | х |  | х | Ситников А.П. начальник отдела ДТК управления ЖКХ города Благовещенска |  | х |  | х |  | х |  |  | 9 157,0 |  |  | х |  | х |  |  |
| 2.7. | Мероприятие (результат) «Разработаны, актуализированы проекты и схемы организации дорожного движения на участках улично-дорожной сети города Благовещенска, разработана рабочая документация на ремонт улично-дорожной сети города Благовещенска» в 2025 году | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  | х |  | х | Ситников А.П. начальник отдела ДТК управления ЖКХ города Благовещенска |  | х |  | х |  | х |  |  | 3 157,0 |  |  | х |  | х |  |  |
| 2.7.К1 | Контрольная точка «Осуществлен запрос коммерческих предложений» | х | 01.09.2025 |  | х |  | х | Скуратович Е.В. начальник отдела правовой и кадровой работы управления ЖКХ города Благовещенска |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  |  | Коммерческие предложения |  | на бумажном носителе |  |  |
| 2.7.К2 | Контрольная точка «Заключен контракт» | х | 01.10.2025 |  | х |  | х |  |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  |  | Контракт |  | на бумажном носителе |  |  |
| 2.7.К3 | Контрольная точка «Работы выполнены» | х | 01.12.2025 |  | х |  | х | Ситников А.П. начальник отдела ДТК управления ЖКХ города Благовещенска |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  |  | Проект ПОДД |  | на бумажном носителе |  |  |
| 2.7.К4 | Контрольная точка «Согласовано с ГИБДД» | х | 15.12.2025 |  | х |  | х |  |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  |  | Лист согласования |  | на бумажном носителе |  |  |
| 2.7.К5 | Контрольная точка «Выполненные работы приняты» | х | 25.12.2025 |  | х |  | х |  |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  |  | Заключение |  | на бумажном носителе |  |  |
| 2.7.К6 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работы» | х | 29.12.2025 |  | х |  | х | Зетрин П.В. руководитель сектора финансового отдела управления ЖКХ города Благовещенска |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  |  | Платежные поручения |  | на бумажном носителе |  |  |
| 2.7. | Мероприятие (результат) «Разработаны, актуализированы проекты и схемы организации дорожного движения на участках улично-дорожной сети города Благовещенска, разработана рабочая документация на ремонт улично-дорожной сети города Благовещенска» в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  | х |  | х | Ситников А.П. начальник отдела ДТК управления ЖКХ города Благовещенска |  | х |  | х |  | х |  |  | 2 000,0 |  |  | х |  | х |  |  |
| 2.7.К1 | Контрольная точка «Осуществлен запрос коммерческих предложений» | х | 01.09.2026 |  | х |  | х | Скуратович Е.В. начальник отдела правовой и кадровой работы управления ЖКХ города Благовещенска |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  |  | Коммерческие предложения |  | на бумажном носителе |  |  |
| 2.7.К2 | Контрольная точка «Заключен контракт» | х | 01.10.2026 |  | х |  | х |  |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  |  | Контракт |  | на бумажном носителе |  |  |
| 2.7.К3 | Контрольная точка «Работы выполнены» | х | 01.12.2026 |  | х |  | х | Ситников А.П. начальник отдела ДТК управления ЖКХ города Благовещенска |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  |  | Проект ПОДД |  | на бумажном носителе |  |  |
| 2.7.К4 | Контрольная точка «Согласовано с ГИБДД» | х | 15.12.2026 |  | х |  | х |  |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  |  | Лист согласования |  | на бумажном носителе |  |  |
| 2.7.К5 | Контрольная точка «Выполненные работы приняты» | х | 25.12.2026 |  | х |  | х |  |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  |  | Заключение |  | на бумажном носителе |  |  |
| 2.7.К6 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работы» | х | 29.12.2026 |  | х |  | х | Зетрин П.В. руководитель сектора финансового отдела управления ЖКХ города Благовещенска |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  |  | Платежные поручения |  | на бумажном носителе |  |  |
| 2.8. | Мероприятие (результат) « Изъят земельный участок, расположенный в квартале 26 города Благовещенска, для размещения линейного объекта улично-дорожной сети» | 29.01.2025 | 31.12.2025 |  | х |  | х | Богданова О.А. председатель комитета по управлению имуществом муниципального образования города Благовещенска (Комитет) |  | х |  | х |  | х |  |  | 827,0 |  |  | х |  | х |  |  |
| 2.8.К1 | Контрольная точка «Доведены лимиты» | х | 29.01.2025 |  | х |  | х | Тришина Н.Э. начальник финансового управления администрации города Благовещенска |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  |  | Решение о бюджете |  | На бумажном носителе |  |  |
| 2.8.К2 | Контрольная точка «Подготовлено и направлено Соглашение» | х | 30.01.2025 |  | х |  | х | Плотникова И.В. заместитель пре председателя Комитета |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  |  | Соглашение |  | на бумажном носителе |  |  |
| 2.8.К3 | Контрольная точка «Заключено Соглашение с правообладателем» | х | 02.05.2025 |  | х |  | х | Богданова О.А. председатель Комитета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соглашение |  | на бумажном носителе |  |  |
| 2.8.К4 | Контрольная точка «Выплачено возмещение правообладателю» | х | 20.05.2025 |  | х |  | х | Левицкая Н.Б. заместитель председателя Комитета – начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  |  | Платежное поручение |  | на бумажном носителе |  |  |
| 2.8.К5 | Контрольная точка «Зарегистрировано право» | х | 24.05.2025 |  | х |  | х | Плеснина Т.Г. начальник отдела регистрации права и кадастрового учета |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  |  | Выписка из ЕГРН |  | на бумажном носителе |  |  |
| 2.8.К6 | Контрольная точка «Представлена информация о завершении мероприятия в администрацию города Благовещеска" | х | 25.05.2025 |  | х |  | х | Плотникова И.В. заместитель пре председателя Комитета |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  |  | Письмо |  | на бумажном носителе |  |  |
| 2.9. | Мероприятие (результат) «Обустройство примыкания к автомобильной дороге по ул. Ленина на участке от ул. Политехническая до ул. Чайковского» | 20.02.2025 | 31.12.2025 |  | х |  | х | Кирпиков В.А. Начальник управления жкх г. Благовещенска |  | х |  | х |  | х |  |  | 323,4 |  |  | х |  | х |  |  |
| 2.9.К1 | Контрольная точка «Доведены лимиты» | х | 20.02.2025 |  | х |  | х | Тришина Н.Э. начальник финансового управления |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  |  | Справка-уведомление |  | На бумажном носителе |  |  |
| 2.9.К2 | Контрольная точка «Опубликован план график» | х | 28.02.2025 |  | х |  | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  |  | План график |  | на бумажном носителе |  |  |
| 2.9.К3 | Контрольная точка «Приняты выполненные работы» | х | 30.06.2025 |  | х |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Акт приемки |  | на бумажном носителе |  |  |
| 2.9.К4 | Контрольная точка «Предоставлен счет на оплату» | х | 30.06.2025 |  | х |  | х | Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС» |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  |  | Счет |  | на бумажном носителе |  |  |
| 2.9.К5 | Контрольная точка «Доведены объемы финансирования» | х | 14.07.2025 |  | х |  | х | Тришина Н.Э. начальник финансового управления |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  |  | Заявка на финансирование |  | на бумажном носителе |  |  |
| 2.9.К6 | Контрольная точка «Выполнена оплата по договору» | х | 18.07.2025 |  | х |  | х | Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС» |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  |  | Платежное поручение |  | на бумажном носителе |  |  |
| 2.10. | Мероприятие (результат) «Приобретение специализированной техники для содержания улично-дорожной сети города Благовещенска» | 24.02.2025 | 31.12.2025 |  | х |  | х | Заволожина Ю.В. начальник экономического отдела управления ЖКХ города Благовещенска |  | х |  | х |  | х |  |  | 165 314,3 |  |  | х |  | х |  |  |
| 2.10.К1 | Контрольная точка «Доведены лимиты» | х | 24.02.2025 |  | х |  | х | Тришина Н.Э. начальник финансового управления |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  |  | Справка-уведомление |  | На бумажном носителе |  |  |
| 2.10.К2 | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии на иные цели» | х | 05.03.2025 |  | х |  | х | Заволожина Ю.В. начальник экономического отдела управления ЖКХ города Благовещенска |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  |  | Соглашение |  | на бумажном носителе |  |  |
| 2.10.К3 | Контрольная точка «Заключен контракт на поставку техники» | х | 15.04.2025 |  | х |  | х | Ященко Д.А. директор МБУ ГСТК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Контракт |  | на бумажном носителе |  |  |
| 2.10.К4 | Контрольная точка «Техника поставлена» | х | 04.03.2025 |  | х |  | х |  |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  |  | Товарно- транспортная накладная |  | на бумажном носителе |  |  |
| 2.10.К5 | Контрольная точка «Произведена приемка техники» | х | 10.07.2025 |  | х |  | х |  |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  |  | Акт приемки |  | на бумажном носителе |  |  |
| 2.10.К6 | Контрольная точка «Выполнена оплата по договору» | х | 20.07.2025 |  | х |  | х |  |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  |  | Платежное поручение |  | на бумажном носителе |  |  |
| 2.11. | Мероприятие (результат) «Выполнены проектные и изыскательские работы по объекту «Дороги в районе «5-й стройки» для обеспечения транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям" (внутриквартальный проезд по ул. Энтузиастов от ул. Театральная до ул. Ромашковая) г. Благовещенск, Амурская область» | 01.01.2025 | 31.12.2026 |  | х |  | х | Исаков В.Б. начальник управления архитектуры и строительства |  | х |  | х |  | х |  |  |  | 12 348,4 |  | х |  |  | х |  |  |
| 2.11. | Мероприятие (результат) «Выполнены проектные и изыскательские работы по объекту «Дороги в районе «5-й стройки» для обеспечения транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям" (внутриквартальный проезд по ул. Энтузиастов от ул. Театральная до ул. Ромашковая) г. Благовещенск, Амурская область» в 2025 году | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  | х |  | х | Исаков В.Б. начальник управления архитектуры и строительства |  | х |  | х |  | х |  |  |  | 3 300,0 |  | х |  |  | х |  |  |
| 2.11.К1 | Контрольная точка: «Проведены изыскательские работы» | х | 01.01.2025 |  | х |  | х | Гоцкало В.С. Директор МУ «ГУКС». |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  |  | Акт |  | на бумажном носителе |  |  |
| 2.11.К2 | Контрольная точка: «Проведены проектные работы» | х | 20.01.2025 |  | х |  | х |  |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  |  | Акт |  | на бумажном носителе |  |  |
| 2.11.К3 | Контрольная точка «Подготовлена сметная документация» | х | 20.01.2025 |  | х |  | х |  |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  |  | Смета |  | на бумажном носителе |  |  |
| 2.11.К4 | Контрольная точка: «Проведена государственная экспертиза» | х | 30.04.2025 |  | х |  | х |  |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  |  | Экспертиза |  | на бумажном носителе |  |  |
| 2.11.К5 | Контрольная точка «Приняты работы» | х | 30.05.2025 |  | х |  | х |  |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  |  | Акты выполненных работ |  | на бумажном носителе |  |  |
| 2.11.К6 | Контрольная точка «Оплата выполненных работ» | х | 07.07.2025 |  | х |  | х | Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС» |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  |  | Платежное поручение |  | на бумажном носителе |  |  |
| 2.11. | Мероприятие (результат) «Выполнены проектные и изыскательские работы по объекту «Дороги в районе «5-й стройки» для обеспечения транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям" (внутриквартальный проезд по ул. Энтузиастов от ул. Театральная до ул. Ромашковая) г. Благовещенск, Амурская область» в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  | х |  | х | Исаков В.Б. начальник управления архитектуры и строительства |  | х |  | х |  | х |  | 9 048,4 |  |  |  | х |  |  | х |  |
| 2.11.К1 | Контрольная точка: «Проведены изыскательские работы» | х | 01.01.2026 |  | х |  | х | Гоцкало В.С. Директор МУ «ГУКС». |  | х |  | х |  | х |  | х |  |  |  | Акт |  |  | на бумажном носителе |  |
| 2.11.К2 | Контрольная точка: «Проведены проектные работы» | х | 20.01.2026 |  | х |  | х |  |  | х |  | х |  | х |  | х |  |  |  | Акт |  |  | на бумажном носителе |  |
| 2.11.К3 | Контрольная точка «Подготовлена сметная документация» | х | 20.01.2026 |  | х |  | х |  |  | х |  | х |  | х |  | х |  |  |  | Смета |  |  | на бумажном носителе |  |
| 2.11.К4 | Контрольная точка: «Проведена государственная экспертиза» | х | 30.04.2026 |  | х |  | х |  |  | х |  | х |  | х |  | х |  |  |  | Экспертиза |  |  | на бумажном носителе |  |
| 2.11.К5 | Контрольная точка «Приняты работы» | х | 30.05.2026 |  | х |  | х |  |  | х |  | х |  | х |  | х |  |  |  | Акты выполненных работ |  |  | на бумажном носителе |  |
| 2.11.К6 | Контрольная точка «Оплата выполненных работ» | х | 07.07.2026 |  | х |  | х | Елизарова Е.Г. главный бухгалтер МУ «ГУКС» |  | х |  | х |  | х |  | х |  |  |  | Платежное поручение |  |  | на бумажном носителе |  |
| 2.12. | Мероприятие (результат) «Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них (содержание автомобильных дорог)» | 30.04.2025 | 31.12.2027 |  | х |  | х | Кирпиков В.А. Начальник управления жкх г. Благовещенска |  | х |  | х |  | х |  | 419 700,1 |  |  |  | х |  |  | х |  |
| 2.12. | Мероприятие (результат) «Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них (содержание автомобильных дорог)» в 2025 году | 30.04.2025 | 31.12.2025 |  | х |  | х |  |  | х |  | х |  | х |  |  | 160 125, 7 |  |  | х |  | х |  |  |
| 2.12.К1 | Контрольная точка «Заключено доп. соглашение между Министерством транспорта и дорожного хозяйства Амурской области и администрацией города Благовещенска | х | 30.04.2025 |  | х |  | х | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству управления ЖКХ города Благовещенска |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  |  | Доп.соглашение |  | На бумажном носителе |  |  |
| 2.12.К2 | Контрольная точка «Заключено соглашение между Управлением ЖКХ города Благовещенска и МБУ «ГСТК» | х | 16.05.2025 |  | х |  | х | Заволожина Ю.В. начальник экономического отдела управления ЖКХ города Благовещенска |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  |  | Соглашение |  | На бумажном носителе |  |  |
| 2.12.К3 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ» | х | 30.05.2025 |  | х |  | х | Ященко Д.А. директор МБУ «ГСТК» |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  |  | Муниципальный контракт |  | На бумажном носителе |  |  |
| 2.12.К4 | Контрольная точка «Выполнены работы» | х | 30.09.2025 |  | х |  | х |  |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  |  | КС-2, КС-3 |  | На бумажном носителе |  |  |
| 2.12.К5 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работы» | х | 15.10.2025 |  | х |  | х | Зетрин П.В. начальник финансового отдела управления ЖКХ города Благовещенска |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  |  | Платежное поручение |  | На бумажном носителе |  |  |
| 2.12.К6 | Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижениях результатов» | х | 30.12.2025 |  | х |  | х | Ситников А.П. начальник отдела ДТК управления ЖКХ города Благовещенска |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  |  | Отчет |  | На бумажном носителе |  |  |
| 2.12. | Мероприятие (результат) «Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них (содержание автомобильных дорог)» в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  | х |  | х | Кирпиков В.А. Начальник управления жкх г. Благовещенска |  | х |  | х |  | х |  |  | 129 787,2 |  |  | х |  | х |  |  |
| 2.12.К1 | Контрольная точка «Заключено доп. соглашение между Министерством транспорта и дорожного хозяйства Амурской области и администрацией города Благовещенска | х | 30.04.2026 |  | х |  | х | Ситников А.П. начальник отдела ДТК управления ЖКХ города Благовещенска |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  |  | Доп.соглашение |  | На бумажном носителе |  |  |
| 2.12.К2 | Контрольная точка «Заключено соглашение между Управлением ЖКХ города Благовещенска и МБУ «ГСТК» | х | 16.05.2026 |  | х |  | х | Заволожина Ю.В. начальник экономического отдела управления ЖКХ города Благовещенска |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  |  | Соглашение |  | На бумажном носителе |  |  |
| 2.12.К3 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ» | х | 30.05.2026 |  | х |  | х | Ященко Д.А. директор МБУ «ГСТК» |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  |  | Муниципальный контракт |  | На бумажном носителе |  |  |
| 2.12.К4 | Контрольная точка «Выполнены работы» | х | 30.09.2026 |  | х |  | х |  |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  |  | КС-2, КС-3 |  | На бумажном носителе |  |  |
| 2.12.К5 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работы» | х | 15.10.2026 |  | х |  | х | Зетрин П.В. начальник финансового отдела управления ЖКХ города Благовещенска |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  |  | Платежное поручение |  | На бумажном носителе |  |  |
| 2.12.К6 | Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижениях результатов» | х | 30.12.2026 |  | х |  | х | Ситников А.П. начальник отдела ДТК управления ЖКХ города Благовещенска |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  |  | Отчет |  | На бумажном носителе |  |  |
| 2.13. | Мероприятие (результат) «Ремонт тротуаров улично-дорожной сети г. Благовещенска» | 25.06.2025 | 31.12.2026 |  | х |  | х | Кирпиков В.А. Начальник управления жкх г. Благовещенска |  | х |  | х |  | х |  |  | 2 753,9 |  |  | х |  | х |  |  |
| 2.13. | Мероприятие (результат) «Ремонт тротуаров улично-дорожной сети г. Благовещенска» в 2025 г. | 25.06.2025 | 31.12.2025 |  | х |  | х | Кирпиков В.А. Начальник управления жкх г. Благовещенска |  | х |  | х |  | х |  |  | 1 312,6 |  |  | х |  | х |  |  |
| 2.13.К1 | Контрольная точка «Доведены лимиты» | х | 25.06.2025 |  | х |  | х | Тришина Н.Э. начальник финансового управления |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  |  | Справка - уведомление |  | На бумажном носителе |  |  |
| 2.13.К2 | Контрольная точка «Опубликован план график» | х | 07.07.2025 |  | х |  | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  |  | План график |  | На бумажном носителе |  |  |
| 2.13.К3 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ» | х | 18.09.2025 |  | х |  | х |  |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  |  | Муниципальный контракт |  | На бумажном носителе |  |  |
| 2.13.К4 | Контрольная точка «Выполнены работы» | х | 01.10.2025 |  | х |  | х |  |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  |  | Акты выполненных работ |  | На бумажном носителе |  |  |
| 2.13.К5 | Контрольная точка «Предоставлен счет на оплату» | х | 10.10.2025 |  | х |  | х | Елизарова Е.Г. главный бухгалтер МУ «ГУКС» |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  |  | Счет |  | На бумажном носителе |  |  |
| 2.13.К6 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работы» | х | 22.12.2025 |  | х |  | х |  |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  |  | Платежное поручение |  | На бумажном носителе |  |  |
| 2.13. | Мероприятие (результат) «Ремонт тротуаров улично-дорожной сети г. Благовещенска» в 2026 г. | 01.04.2026 | 31.12.2026 |  | х |  | х | Кирпиков В.А. Начальник управления жкх г. Благовещенска |  | х |  | х |  | х |  |  | 1 441,3 |  |  | х |  | х |  |  |
| 2.13.К1 | Контрольная точка «Доведены лимиты» | х | 01.04.2026 |  | х |  | х | Тришина Н.Э. начальник финансового управления |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  |  | Справка - уведомление |  | На бумажном носителе |  |  |
| 2.13.К2 | Контрольная точка «Опубликован план график» | х | 06.04.2026 |  | х |  | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  |  | План график |  | На бумажном носителе |  |  |
| 2.13.К3 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ» | х | 13.05.2026 |  | х |  | х |  |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  |  | Муниципальный контракт |  | На бумажном носителе |  |  |
| 2.13.К4 | Контрольная точка «Выполнены работы» | х | 15.09.2026 |  | х |  | х |  |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  |  | Акты выполненных работ |  | На бумажном носителе |  |  |
| 2.13.К5 | Контрольная точка «Предоставлен счет на оплату» | х | 21.09.2026 |  | х |  | х | Елизарова Е.Г. главный бухгалтер МУ «ГУКС» |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  |  | Счет |  | На бумажном носителе |  |  |
| 2.13.К6 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работы» | х | 05.10.2026 |  | х |  | х |  |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  |  | Платежное поручение |  | На бумажном носителе |  |  |
| 2.14. | Мероприятие (результат) «Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них (Проектирование и внедрение интеллектуальных транспортных систем)» | 30.06.2025 | 31.12.2025 |  | х |  | х | Кирпиков В.А. Начальник управления жкх г. Благовещенска |  | х |  | х |  | х |  |  | 503,0 |  |  | х |  | х |  |  |
| 2.14.К1 | Контрольная точка «Заключено доп. соглашения между Министерством транспорта и дорожного хозяйства Амурской области и администрацией города Благовещенска | х | 30.06.2025 |  | х |  | х | Ситников А.П. начальник отдела ДТК управления ЖКХ города Благовещенска |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  |  | Доп.соглашение |  | На бумажном носителе |  |  |
| 2.14.К2 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ» | х | 30.07.2025 |  | х |  | х | Скуратович Е.В. начальник отдела правовой и кадровой работы управления ЖКХ города Благовещенска |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  |  | Муниципальный контракт |  | На бумажном носителе |  |  |
| 2.14.К3 | Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия» | х | 20.08.2025 |  | х |  | х | Ситников А.П. начальник отдела ДТК управления ЖКХ города Благовещенска |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  |  | Промежуточные акты |  | На бумажном носителе |  |  |
| 2.14.К4 | Контрольная точка «Выполнены работы» | х | 30.09.2025 |  | х |  | х |  |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  |  | КС-2, КС-3 |  | На бумажном носителе |  |  |
| 2.14.К5 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работы» | х | 01.12.2025 |  | х |  | х | Зетрин П.В. начальник финансового отдела управления ЖКХ города Благовещенска |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  |  | Платежное поручение |  | На бумажном носителе |  |  |
| 2.14.К6 | Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижениях результатов» | х | 30.12.2025 |  | х |  | х | Ситников А.П. начальник отдела ДТК управления ЖКХ города Благовещенска |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  |  | Отчет |  | На бумажном носителе |  |  |
| 2.15 | Мероприятие (результат) «Выполнено обустройство и ремонт парковок» в 2026 году | 26.09.2026 | 31.12.2026 |  | х |  | х | Кирпиков В.А. Начальник управления жкх г. Благовещенска |  | х |  | х |  | х |  |  | 3 796,2 |  |  | х |  | х |  |  |
| 2.15.К1 | Контрольная точка «Доведены лимиты» | х | 26.09.2026 |  | х |  | х | Тришина Н.Э. начальник финансового управления |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  |  | Справка - уведомление |  | На бумажном носителе |  |  |
| 2.15.К2 | Контрольная точка «Опубликован план график» | х | 29.09.2026 |  | х |  | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  |  | План график |  | На бумажном носителе |  |  |
| 2.15.К3 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ» | х | 13.10.2026 |  | х |  | х |  |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  |  | Муниципальный контракт |  | На бумажном носителе |  |  |
| 2.15.К4 | Контрольная точка «Выполнены работы» | х | 13.11.2026 |  | х |  | х |  |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  |  | Акты выполненных работ |  | На бумажном носителе |  |  |
| 2.15.К5 | Контрольная точка «Предоставлен счет на оплату» | х | 20.11.2026 |  | х |  | х | Елизарова Е.Г. главный бухгалтер МУ «ГУКС» |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  |  | Счет |  | На бумажном носителе |  |  |
| 2.15.К6 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работы» | х | 27.11.2026 |  | х |  | х |  |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  |  | Платежное поручение |  | На бумажном носителе |  |  |
| 2.16. | Мероприятие (результат) "Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них (Диагностика)" в 2025 году | 03.10.2025 | 31.12.2025 |  | х |  | х | Кирпиков В.А. Начальник управления жкх г. Благовещенска |  | х |  | х |  | х |  |  | 4 387,0 |  |  | х |  | На бумажном носителе |  |  |
| 2.16.К1 | Контрольная точка «Заключено доп. соглашения между Министерством транспорта и дорожного хозяйства Амурской области и администрацией города Благовещенска» | х | 03.10.2025 |  | х |  | х |  |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  |  | Доп. соглашение |  | На бумажном носителе |  |  |
| 2.16.К2 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ» | х | 03.11.2025 |  | х |  | х | Скуратович Е.В. начальник отдела правовой и кадровой работы управления ЖКХ города Благовещенска |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  |  | Мун. контракт |  | На бумажном носителе |  |  |
| 2.16.К3 | Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия» | х | 10.12.2025 |  | х |  | х | Ситников А.П. начальник отдела ДТК управления ЖКХ города Благовещенска |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  |  | Промежуточные акты |  | На бумажном носителе |  |  |
| 2.16.К4 | Контрольная точка «Выполнены работы» | х | 20.12.2025 |  | х |  | х |  |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  |  | КС-2, КС-3 |  | На бумажном носителе |  |  |
| 2.16.К5 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работы» | х | 25.12.2025 |  | х |  | х | Зетрин П.В. начальник финансового отдела управления ЖКХ города Благовещенска |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  |  | Платежное поручение |  | На бумажном носителе |  |  |
| 2.16.К6 | Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижениях результатов» | х | 30.12.2025 |  | х |  | х | Ситников А.П. начальник отдела ДТК управления ЖКХ города Благовещенска |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  |  | Отчет |  | На бумажном носителе |  |  |
| 2.17. | Мероприятие (результат) «Выполнен ремонт проезда в районе ул. 50 лет Октября, 27 с обустройством водоотведения» в 2026 году | 24.04.2026 | 31.12.2026 |  | х |  | х | Кирпиков В.А. Начальник управления ЖКХ г. Благовещенска |  | х |  | х |  | х |  |  | 3 743,1 |  |  | х |  | х |  |  |
| 2.17.К1 | Контрольная точка «Доведены лимиты» | х | 24.04.2026 |  | х |  | х | Михайлова С.В. начальник управления бюджетного учета администра ции города Благовещен ска |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  |  | Справка - уведомл ение |  | На бумажном носителе |  |  |
| 2.17.К2 | Контрольная точка «Опубликован план график» | х | 27.04.2026 |  | х |  | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  |  | План график |  | На бумажном носителе |  |  |
| 2.17.К3 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ» | х | 14.05.2026 |  | х |  | х |  |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  |  | Муниципальный контракт |  | На бумажном носителе |  |  |
| 2.17.К4 | Контрольная точка «Выполнены работы» | х | 17.07.2026 |  | х |  | х |  |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  |  | Акты выполненных работ |  | На бумажном носителе |  |  |
| 2.17.К5 | Контрольная точка «Предоставлен счет на оплату» | х | 22.07.2026 |  | х |  | х | Елизарова Е.Г. главный бухгалтер МУ «ГУКС» |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  |  | Счет |  | На бумажном носителе |  |  |
| 2.17.К6 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работы» | х | 31.07.2026 |  | х |  | х |  |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  |  | Платежное поручение |  | На бумажном носителе |  |  |
| 2.18. | Мероприятие (результат) «Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них (Содержание а/д)» | 22.12.2025 | 31.12.2025 |  | х |  | х | Кирпиков В.А. Начальник управления жкх г. Благовещенска |  | х |  | х |  | х |  |  | 16 156,3 |  |  | х |  | х |  |  |
| 2.18. | Мероприятие (результат) «Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них (Содержание а/д)» в 2025 году | 22.12.2025 | 31.12.2025 |  | х |  | х |  |  | х |  | х |  | х |  |  | 16 156,3 |  |  | х |  | х |  |  |
| 2.18.К1 | Контрольная точка «Заключено доп. соглашение между Министерством транспорта и дорожного хозяйства Амурской области и администрацией города Благовещенска | х | 22.12.2025 |  | х |  | х |  |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  |  | Доп. соглашение |  | На бумажном носителе |  |  |
| 2.18.К2 | Контрольная точка «Заключено доп. соглашение между Управлением ЖКХ города Благовещенска и МБУ «ГСТК» | х | 23.12.2025 |  | х |  | х | Заволожина Ю.В. начальник экономического отдела управления ЖКХ города Благовещенска |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  |  | Доп. соглашение |  | На бумажном носителе |  |  |
| 2.18.К3 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ» | х | 24.12.2025 |  | х |  | х | Ященко Д.А. директор МБУ «ГСТК» |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  |  | Контракт |  | На бумажном носителе |  |  |
| 2.18.К4 | Контрольная точка «Работы приняты» | х | 24.12.2025 |  | х |  | х | Ситников А.П. начальник отдела ДТК управления ЖКХ города Благовещенска |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  |  | Акт выполненных работ |  | На бумажном носителе |  |  |
| 2.18.К5 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работы» | х | 25.12.2025 |  | х |  | х | Зетрин П.В. начальник финансового отдела управления ЖКХ города Благовещенска |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  |  | Платежное поручение |  | На бумажном носителе |  |  |
| 2.18.К6 | Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижениях результатов» | х | 30.12.2025 |  | х |  | х | Ситников А.П. начальник отдела ДТК управления ЖКХ города Благовещенска |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  |  | Отчет |  | На бумажном носителе |  |  |
| 2.19. | Мероприятие (результат) «Выполнена реконструкция автомобильной дороги по ул. Краснофлотская от ул. Островского до ул. Театральная» | 24.12.2025 | 31.12.2026 |  | х |  | х | Кирпиков В.А. Начальник управления жкх г. Благовещенска |  | х |  | х |  | х |  |  | 544 032,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.19. | Мероприятие (результат) «Выполнена реконструкция автомобильной дороги по ул. Краснофлотская от ул. Островского до ул. Театральная» в 2025 г. | 24.12.2025 | 31.12.2025 |  | х |  | х | Кирпиков В.А. Начальник управления жкх г. Благовещенска |  | х |  | х |  | х |  |  | 161 600,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.19.К1 | Контрольная точка «Доведены лимиты» | х | 24.12.2025 |  | х |  | х | Тришина Н.Э. начальник финансового управления |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  |  | Справка- уведомление |  | На бумажном носителе |  |  |
| 2.19.К2 | Контрольная точка «Подписано соглашение» | х | 24.12.2025 |  | х |  | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  |  | Соглашение |  | На бумажном носителе |  |  |
| 2.19.К3 | Контрольная точка «Внесено изменение в план график» | х | 24.12.2025 |  | х |  | х |  |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  |  | План-график |  | На бумажном носителе |  |  |
| 2.19.К4 | Контрольная точка «Выполнены работы» | х | 25.12.2025 |  | х |  | х |  |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  |  | КС-2, КС-3 |  | На бумажном носителе |  |  |
| 2.19.К5 | Контрольная точка «Предоставлен счет на оплату» | х | 25.12.2025 |  | х |  | х | Елизарова Е.Г. главный бухгалтер МУ «ГУКС» |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  |  | Счет |  | На бумажном носителе |  |  |
| 2.19.К6 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работы» | х | 31.12.2025 |  | х |  | х |  |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  |  | Платежное поручение |  | На бумажном носителе |  |  |
| 2.19. | Мероприятие (результат) «Выполнена реконструкция автомобильной дороги по ул. Краснофлотская от ул. Островского до ул. Театральная» в 2026 г. | 24.12.2026 | 31.12.2026 |  | х |  | х | Кирпиков В.А. Начальник управления жкх г. Благовещенска |  | х |  | х |  | х |  |  | 382 432,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.19.К1 | Контрольная точка «Доведены лимиты» | х | 13.02.2026 |  | х |  | х | Тришина Н.Э. начальник финансового управления |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  |  | Справка- уведомление |  | На бумажном носителе |  |  |
| 2.19.К2 | Контрольная точка «Подписано доп. соглашение» | х | 13.02.2026 |  | х |  | х | Ситников А.П. начальник отдела ДТК управления ЖКХ города Благовещенска |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  |  | Доп. соглашение |  | На бумажном носителе |  |  |
| 2.19.К3 | Контрольная точка «Внесено изменение в план график» | х | 16.02.2026 |  | х |  | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  |  | План-график |  | На бумажном носителе |  |  |
| 2.19.К4 | Контрольная точка «Выполнены работы» | х | 27.02.2026 |  | х |  | х |  |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  |  | КС-2, КС-3 |  | На бумажном носителе |  |  |
| 2.19.К5 | Контрольная точка «Предоставлен счет на оплату» | х | 02.03.2026 |  | х |  | х | Елизарова Е.Г. главный бухгалтер МУ «ГУКС» |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  |  | Счет |  | На бумажном носителе |  |  |
| 2.19.К6 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работы» | х | 06.03.2026 |  | х |  | х |  |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  |  | Платежное поручение |  | На бумажном носителе |  |  |
| 2.20. | Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия по созданию Доступной среды на территории города Благовещенска Амурской области" в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  | х |  | х | Кузнецова В.К. начальник отдела опеки и охраны здоровья администрации города Благовещенска |  | х |  | х |  | х |  |  | 18 155, 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.20.К1 | Контрольная точка «Заключено соглашение» | х | 15.02.2026 |  | х |  | х |  |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  |  | Соглашение |  | На бумажном носителе |  |  |
| 2.20.К2 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт» | х | 01.04.2026 |  | х |  | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  |  | Мун. контракт |  | На бумажном носителе |  |  |
| 2.20.К3 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт» | х | 01.04.2026 |  | х |  | х | Рахматуллина М.Р. Начальник управления образования г. Благовещенска |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  |  | Мун. контракт |  | На бумажном носителе |  |  |
| 2.20.К4 | Контрольная точка «Работы приняты» | х | 30.08.2026 |  | х |  | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  |  | Акты выполненных работ |  | На бумажном носителе |  |  |
| 2.20.К5 | Контрольная точка «Работы приняты» | х | 30.08.2026 |  | х |  | х | Рахматуллина М.Р. Начальник управления образования г. Благовещенска |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  |  | Акты выполненных |  | На бумажном носителе |  |  |
| 2.20.К6 | Контрольная точка «Отчет по соглашению» | х | 15.10.2026 |  | х |  | х | Кузнецова В.К. начальник отдела опеки и охраны здоровья администрации города Благовещенска |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  |  | Отчет |  | На бумажном носителе |  |  |
| 2.21. | Мероприятие (результат) «Выполнены работы по предпроектной проработке вариантов трассировки улицы Нагорной в г. Благовещенске Амурской области» в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  | х |  | х | Кирпиков В.А. Начальник управления жкх г. Благовещенска |  | х |  | х |  | х |  |  | 599,9 |  |  | х |  | х |  |  |
| 2.21.К1 | Контрольная точка «Доведены лимиты» | х | 20.02.2026 |  | х |  | х | Тришина Н.Э. начальник финансового управления администрации города Благовещенска |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  |  | Справка - уведомление |  | На бумажном носителе |  |  |
| 2.21.К2 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ» | х | 25.02.2026 |  | х |  | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  |  | Муниципальный контракт |  | На бумажном носителе |  |  |
| 2.21.К3 | Контрольная точка «Предоставление предпроектной проработки на рассмотрение и согласование заказчику» | х | 26.03.2026 |  | х |  | х |  |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  |  | Письмо на заказчика с приложением отчета |  | На бумажном носителе |  |  |
| 2.21.К4 | Контрольная точка «Согласование предпроектной проработки» | х | 06.04.2026 |  | х |  | х |  |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  |  | Письмо заказчика |  | На бумажном носителе |  |  |
| 2.21.К5 | Контрольная точка «Предоставлен акт выполненных работ» | х | 09.04.2026 |  | х |  | х | Елизарова Е.Г. главный бухгалтер МУ «ГУКС» |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  |  | Акт |  | На бумажном носителе |  |  |
| 2.21.К6 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работы» | х | 30.04.2026 |  | х |  | х |  |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  |  | Платежное поручение |  | На бумажном носителе |  |  |
| 2.22. | Выполнено обследование объекта "Подземный пешеходный переход по адресу Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная (кварталы 322, 339)" в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  | х |  | х | Кирпиков В.А. Начальник управления жкх г. Благовещенска |  | х |  | х |  | х |  |  | 2 702,5 |  |  | х |  | х |  |  |
| 2.22.К1 | Контрольная точка «Доведены лимиты» | х | 20.02.2026 |  | х |  | х | Тришина Н.Э. начальник финансового управления администрации города Благовещенска |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  |  | Справка - уведомление е |  | На бумажном носителе |  |  |
| 2.22.К2 | Контрольная точка «Внесение в план-график» | х | 25.02.2026 |  | х |  | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  |  | План-график |  | На бумажном носителе |  |  |
| 2.22.К3 | Контрольная точка «Проведены конкурсные процедуры» | х | 04.03.2026 |  | х |  | х |  |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  |  | Протокол |  | На бумажном носителе |  |  |
| 2.22.К4 | Контрольная точка «Заключение муниципального контракта» | х | 16.04.2026 |  | х |  | х |  |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  |  | Муниципальный контракт |  | На бумажном носителе |  |  |
| 2.22.К5 | Контрольная точка «Предоставление тех. отчета по обследованию, акта и счета на оплату» | х | 16.07.2026 |  | х |  | х | Елизарова Е.Г. главный бухгалтер МУ «ГУКС» |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  |  | Отчет по обследованию, акт |  | На бумажном носителе |  |  |
| 2.22.К6 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работы» | х | 07.08.2026 |  | х |  | х |  |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  |  | Платежное поручение |  | На бумажном носителе |  |  |
| 2.23. | Мероприятие (результат) « Изъят земельный участок для строительства линейного объекта- автомобильной дороги по ул.Островского от ул.Краснофлотская до ул.Ленина города Благовещенска» в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  | х |  | х | Богданова О.А. председатель комитета по управлению имуществом муниципального образования города Благовещенска (Комитет) |  | х |  | х |  | х |  |  | 144 944,2 |  |  | х |  | х |  |  |
| 2.23.К1 | Контрольная точка «Доведены лимиты» | х | 31.03.2026 |  | х |  | х | Тришина Н.Э. начальник финансового управления администрации города Благовещенска |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  |  | Решение о бюджете |  | На бумажном носителе |  |  |
| 2.23.К2 | Контрольная точка «Подготовлено и направлено Соглашение» | х | 01.04.2026 |  | х |  | х | Богданова О.А. председатель комитета по управлению имуществом муниципального образования города Благовещенска |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  |  | Соглашение |  | на бумажном носителе |  |  |
| 2.23.К3 | Контрольная точка «Заключено Соглашение с правообладателем» | х | 06.04.2026 |  | х |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соглашение |  | на бумажном носителе |  |  |
| 2.23.К4 | Контрольная точка «Выплачено возмещение правообладателю» | х | 13.04.2026 |  | х |  | х | Медова А.А заместитель председателя Комитета – начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  |  | Платежное поручение |  | на бумажном носителе |  |  |
| 2.23.К5 | Контрольная точка «Зарегистрировано право» | х | 20.04.2026 |  | х |  | х | Плюснина Т.Г. начальник отдела регистрации права и кадастрового учета комитета по управлению имуществом муниципального образования города Благовещенска |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  |  | Выписка из ЕГРН |  | на бумажном носителе |  |  |
| 2.23.К6 | Контрольная точка «Представлена информация о завершении мероприятия в администрацию города Благовещенска" | х | 21.04.2026 |  | х |  | х | Богданова О.А. председатель комитета по управлению имуществом муниципального образования города Благовещенска (Комитет) |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  |  | Письмо |  | на бумажном носителе |  |  |