Приложение

к приказу управления жилищно-

коммунального хозяйства администрации

города Благовещенска

от_________________________№__________

ПАСПОРТ

муниципального проекта города Благовещенска

«Капитальный ремонт жилищного фонда»

#### 1. Основные положения

| Краткое наименование проекта | Капитальный ремонт жилищного фонда |  | Срок реализации проекта | 01 01.2025 | 31.12.2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор проекта | Рудненок Виталий Александрович |  | Заместитель мэра города Благовещенска |  |  |
| Руководитель проекта | Кирпиков Вадим Александрович |  | Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |  |  |
| Администратор проекта | Вишневский Виталий Юрьевич |  | Заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации, Амурской области и с муниципальными программами города Благовещенска | 1. | Муниципальная программа | Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Благовещенска |  |  |
|  | 1.1. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации/ направление (подпрограмма) | - |  |  |
|  | 1.2 | Государственная программа (комплексная программа) Амурской области/ направление (подпрограмма) | - |  |  |

2. Показатели проекта

| № п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  | Признак возрастания/ убывания | Нарастающий итог | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1. | ОЗР отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Увеличение площади отремонтированного жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов, в которых необходимо провести капитальный ремонт | МП | процент | 0,0 | 2023 | 35,6 | - | - | 36,0 | 36,0 | 36,5 | Возрастающий | Да | На бумажном носителе |

2.1. Прокси-показатели проекта в 2025 году (отсутствуют)

3. План достижения показателей проекта в 2025 году

| № п/п |  | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1. |  | ОЗР отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Увеличение площади отремонтированного жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов, в которых необходимо провести капитальный ремонт |  | МП | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35,6 |

4. Мероприятия (результаты) проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  | Характеристика результата | Тип мероприятия (результата) | Связь показателями проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1. | ОЗР отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Увеличение площади отремонтированного жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Капитальный ремонт общего имущества МКД | квадратный метр | 0,0 | 2023 | 5 660,2 | - | - | 3859,8 | 1337,1 | 5028,5 | Площадь отремонтированного жилищного фонда МКД | Оказание услуг (выполнение работ) | Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов, в которых необходимо провести капитальный ремонт |
| 2.2 | Обследование технического состояния конструкций жилищного фонда | штука | 39 | 2023 | - | - | - | 1 | - | - | Количество заключений по результатам обследования технического состояния конструкций жилищного фонда |  |  |
| 2.3. | Разработка проектно-сметной документации на выполнение капитального ремонта общего имущества МКД | штука | - | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | Количество проектно-сметной документации на выполнение капитального ремонта общего имущества МКД (разработка ПСД Чайковского, 24) |  |  |
| 2.4. | Устройство ливневой канализации многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г.Благовещенска, ул.Ленина, 148 | метр | - | 2023 | 74 | - | - | - | - | - | Протяженность обустроенной ливневой канализации | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества) |  |
| 2.5. | Ремонт жилых помещений ветеранов Великой Отечественной войны | штука | 0,0 | 2023 | 39 | - | - | - | - | - | Количество отремонтированного жилищного фонда МКД | Оказание услуг (выполнение работ) |  |

5. Финансовое обеспечение муниципального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1. | ОЗР отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Увеличение площади отремонтированного жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Капитальный ремонт общего имущества МКД |  | 10 528,3 | 0,0 | 0,0 | 7 500,0 | 3 000,0 | 11 500,0 | 32 528,3 |
| 2.1.1. | Муниципальный бюджет, из них: |  | 10 528,3 | 0,0 | 0,0 | 7 500,0 | 3 000,0 | 11 500,0 | 32 528,3 |
| 2.1.1.м | Местный бюджет |  | 10 528,3 | 0,0 | 0,0 | 7 500,0 | 3 000,0 | 11 500,0 | 32 528,3 |
| 2.2. | Обследование технического состояния конструкций жилищного фонда |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 748,3 | 0,0 | 0,0 | 748,3 |
| 2.2.1. | Муниципальный бюджет, из них: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 748,3 | 0,0 | 0,0 | 748,3 |
| 2.2.1.м | Местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 748,3 | 0,0 | 0,0 | 748,3 |
| 2.3. | Разработка проектно-сметной документации на выполнение капитального ремонта общего имущества МКД |  | 2 065,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 065,0 |
| 2.3.1. | Муниципальный бюджет, из них: |  | 2 065,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 065,0 |
| 2.3.1.м | Местный бюджет |  | 2 065,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 065,0 |
| 2.4. |  | Устройство ливневой канализации многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу:г.Благовещенска, ул.Ленина, 148 | 1 107,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 107,8 |
| 2.4.1. |  | Муниципальный бюджет, из них: | 1 107,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 107,8 |
| 2.4.1.м |  | Местный бюджет | 1 107,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 107,8 |
| 2.5. |  | Ремонт жилых помещений ветеранов Великой Отечественной войны | 7 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 800,0 |
| 2.5.1. |  | Муниципальный бюджет, из них: | 7 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 800,0 |
| 2.5.1.о |  | Областной бюджет | 7 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 800,0 |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ: |  |  | 21 501,1 | 0,0 | 0,0 | 8 248,3 | 3 000,0 | 11 500,0 | 44 249,4 |
| в том числе: местный бюджет |  |  | 13 701,1 | 0,0 | 0,0 | 8 248,3 | 3 000,0 | 11 500,0 | 36 449,4 |
| областной бюджет |  |  | 7 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 800,0 |

6. План исполнения городского бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта города Благовещенска в 2025 году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) |  | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1. | ОЗР отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Увеличение площади отремонтированного жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Капитальный ремонт общего имущества МКД» |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 528,3 |
| 2.3. | Разработка проектно-сметной документации на выполнение капитального ремонта общего имущества МКД |  | - | - | - | - | - | - | - | 2 065,0 | 2 065,0 | 2 065,0 | 2 065,0 | 2 065,0 |
| 2.4. |  | Устройство ливневой канализации многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу:г.Благовещенска, ул.Ленина, 148 | - | - | - | - | - | - | 1 107,8 | 1 107,8 | 1 107,8 | 1 107,8 | 1 107,8 | 1 107,8 |
| 2.5. |  | Ремонт жилых помещений ветеранов Великой Отечественной войны |  |  |  | 7 800,0 | 7 800,0 | 7 800,0 | 7 800,0 | 7 800,0 | 7 800,0 | 7 800,0 | 7 800,0 | 7 800,0 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  | 7 800,0 | 7 800,0 | 7 800,0 | 7 800,0 | 10 972,8 | 10 972,8 | 10 972,8 | 10 972,8 | 21 501,1 |

7. Дополнительная информация

Расчет показателя «Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных  домов в общей площади многоквартирных домов, в которых необходимо провести капитальный ремонт»

ДОПКОМКД = ОПОМКД / ОПМКДНПКР

где: «ДОПКОМКД» - доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных  домов в общей площади многоквартирных домов, в которых необходимо провести капитальный ремонт»;

«ОПОМКД» - общая площадь капитально отремонтированных многоквартирных  домов;

«ОПМКДНПКР» - общая площадь многоквартирных  домов в которых необходимо провести капитальный ремонт

Приложение 1 к паспорту муниципального

проекта города Благовещенска

«Капитальный ремонт жилищного фонда»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

муниципального проекта города Благовещенска «Капитальный ремонт жилищного фонда»

- Оценка влияния мероприятий (результатов) на достижение показателей проекта (отсутствует).

Приложение № 2

к паспорту муниципального проекта

города Благовещенска

«Капитальный ремонт жилищного фонда»

План реализации проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольные точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | единица измерения (по ОКЕИ) | значение |  |  |  |
| 1. | ОЗР отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Капитальный ремонт жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Капитальный ремонт общего имущества МКД» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | Полякова Г.В. – начальник жилищного отдела управления ЖКХ города Благовещенска | Х | Х | Х | 10 528,3 | Х | Х |
| 2.1.К1 | Контрольная точка: «Подготовлено техническое задание» | Х | 01.08.2025 | Х | Х | Полякова Г.В. – начальник жилищного отдела управления ЖКХ города Благовещенска | Х | Х | Х | Х | Техническое задание | на бумажном носителе |
| 2.1.К2 | Контрольная точка: «Проведены конкурсные процедуры» | Х | 01.09.2025 | Х | Х | Гоцкало В.С. –директор МУ «Городское управление капитального строительства» | Х | Х | Х | Х | Протокол | на бумажном носителе |
| 2.1.К3 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт» | Х | 20.09.2025 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Муниципальный контракт | на бумажном носителе |
| 2.1.К4 | Контрольная точка «Выполнены работы» | Х | 10.11.2025 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Акт приемки выполненных работ | на бумажном носителе |
| 2.1.К5 | Контрольная точка «Принята работа» | Х | 15.12.2025 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Акт выполненных работ | на бумажном носителе |
| 2.1.К6 | Контрольная точка «Осуществлена оплата» | Х | 15.12.2025 | Х | Х | Михайлова С.В. начальник управления бюджетного учета администрации города Благовещенска | Х | Х | Х | Х | Платежное поручение | на бумажном носителе |
| 2.3. | Мероприятие (результат) «Разработка проектно-сметной документации на выполнение капитального ремонта общего имущества МКД» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | Цыба Е.В. начальник отдела проектных работ МУ «Городское управление капитального строительства» | Х | Х | Х | 2 065,0 | Х | Х |
| 2.1.К1 | Контрольная точка: «Собраны исходные данные для проектирования» | Х | 31.03.2025 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Техническая документация | на бумажном носителе |
| 2.1.К2 | Контрольная точка: «Разработана проектно-сметная документация» | Х | 30.05.2025 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | ПСД | на бумажном носителе |
| 2.1.К3 | Контрольная точка «Согласована проектно-сметная документация» | Х | 16.06.2025 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | ПСД | на бумажном носителе |
| 2.1.К4 | Контрольная точка «Проведена госэкспертиза» | Х | 20.08.2025 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Заключение | на бумажном носителе |
| 2.1.К5 | Контрольная точка «Предоставлена проектно-сметная документация Заказчику» | Х | 31.08.2025 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | ПСД | на бумажном носителе |
| 2.1.К6 | Контрольная точка «Утверждена проектно-сметная документация» | Х | 08.09.2025 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | ПСД | на бумажном носителе |
| 2.3. | Мероприятие (результат) «Устройство ливневой канализации многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу:г.Благовещенска, ул.Ленина, 148» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | Х | Х | Х | 1 107,8 | Х | Х |
| 2.3.К1 | Контрольная точка: «Доведены лимиты»» | Х | 28.03.2025 | Х | Х | Тришина Н.Э.начальник финансового управления администрации города Благовещенска | Х | Х | Х | Х | План-график | на бумажном носителе |
| 2.3.К2 | Контрольная точка: «Опубликован план-график» | Х | 10.04.2025 | Х | Х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | Х | Х | Х | Х | Протокол | на бумажном носителе |
| 2.3.К3 | Контрольная точка «Проведены конкурсные процедуры» | Х | 06.06.2025 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Муниципальный контракт | на бумажном носителе |
| 2.3.К4 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт» | Х | 11.06.2025 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Акты выполненных работ | на бумажном носителе |
| 2.3.К5 | Контрольная точка «Работы выполнены» | Х | 11.07.2025 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Платежное поручение | на бумажном носителе |
| 2.3.К6 | Контрольная точка «Работы оплачены» | Х | 18.07.2025 | Х | Х | Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | Х | Х | Х | Х | ПСД | на бумажном носителе |
| 2.5. | Ремонт жилых помещений ветеранов Великой Отечественной войны | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х |  | Х | Х | Х | 7 800,0 |  |  |
| 2.5.К1 | Контрольная точка «Заключено соглашения с Министерством социальной защиты населения Амурской области» | 10.03.2025 | 28.03.2025 | Х | Х | Полякова Г.В. – начальник жилищного отдела управления ЖКХ города Благовещенска | Х | Х | Х | Х | Соглашение | на бумажном носителе |
| 2.5.К2 | Контрольная точка «Заключено соглашение на предоставление субсидии юридическим лицам» | 01.04.2025 | 19.04.2025 | Х | Х | Полякова Г.В. – начальник жилищного отдела управления ЖКХ города Благовещенска | Х | Х | Х | Х | Соглашение | на бумажном носителе |
| 2.5.К3 | Контрольная точка «Принято и рассмотрено заявление на предоставление субсидии» |  |  | Х | Х | Полякова Г.В. – начальник жилищного отдела управления ЖКХ города Благовещенска | Х | Х | Х | Х | Заявление | на бумажном носителе |
| 2.5.К4 | Контрольная точка «Осуществлена выплата субсидии» | 30.11.2025 | 18.12.2025 | Х | Х | Зетрин П.В. – начальник финансового отдела управления ЖКХ города Благовещенска | Х | Х | Х | Х | Платежное поручение | на бумажном носителе |
| 2.5.К5 | Контрольная точка «Отчет по соглашению» | 18.12.2025 | 15.01.2026 | Х | Х | Полякова Г.В. – начальник жилищного отдела управления ЖКХ города Благовещенска | Х | Х | Х | Х | Отчет | на бумажном носителе |