Приложение

к постановлению администрации

города Благовещенска

от 05.02.2024 № 379

ПРОГРАММА

ПО ПОВЫШЕНИЮ ВОЗМОЖНОСТИ ТРУДОУСТРОЙСТВА МОЛОДЫХ ГРАЖДАН С ИНВАЛИДНОСТЬЮ ИЛИ С ОВЗ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА НА

2022 - 2024 ГОДЫ

I. Паспорт программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Программа по повышению возможности трудоустройства молодых граждан с инвалидностью или с ОВЗ на территории города Благовещенска на 2022 - 2024 годы |
| Ответственный исполнитель Программы | Управление по физической культуре, спорту и делам молодежи города Благовещенска, МАУ Центр «ПроДвижение» |
| Соисполнитель Программы | Управление экономического развития и инвестиций администрации г. Благовещенска, управление общественных связей администрации г. Благовещенска, финансовое управление администрации г. Благовещенска, управление бюджетного учета администрации г. Благовещенска, управление образования администрации г. Благовещенска, управление организационной работы администрации г. Благовещенска, управление единой муниципальной информационной системы администрации г. Благовещенска |
| Участники Программы | ГКУ Амурской области «Центр занятости населения», общеобразовательные организации, образовательные организации профессионального образования, работодатели и другие заинтересованные органы и организации |
| Цель Программы | Создание и развитие системы содействия трудоустройству молодых граждан с инвалидностью или с ОВЗ на территории города Благовещенска |
| Основные задачи Программы | 1. Организация мероприятий в период получения молодыми людьми с инвалидностью или с ОВЗ профессионального образования по последующему их трудоустройству;  2. Создание условий для адаптации молодых людей с инвалидностью или с ОВЗ на рынке труда;  3. Расширение базы данных организаций, оказывающих содействие в трудоустройстве, закреплении и адаптации на рабочем месте;  4. Содействие трудовой занятости молодых граждан с инвалидностью или с ОВЗ;  5. Создание условий, способствующих расширению возможностей рационального трудоустройства молодых людей с инвалидностью или с ОВЗ, с учетом их потребностей и индивидуальных программ реабилитации. |
| Срок реализации Программы | 2022 - 2024 годы |
| Основные мероприятия Программы | 1. Сопровождение выбора места трудоустройства, как заявителем, так и работника работодателем через единую цифровую платформу в сфере труда и занятости «Работа в России» и аналогичные сервисы.  2. Стажировка для граждан, испытывающих трудности в поиске работы.  3. Разработка индивидуальной анкеты-резюме, в которой будут прописаны индивидуальные особенности соискателя, поиск работы и совместное собеседование у работодателя.  4. В общеобразовательных организациях города Благовещенска проводятся следующие мероприятия:  4.1 анкетирование на тему профориентации среди обучающихся с инвалидностью или с ОВЗ;  4.2 проведение информационных встреч для обучающихся с инвалидностью или с ОВЗ;  4.3 проведение родительских собраний (темы: «Склонности и интересы подростков с инвалидностью или с ОВЗ в выборе профессии», «Профессиональная ориентация старшеклассников с инвалидностью или с ОВЗ», «Трудовое воспитание и профессиональная ориентация обучающихся с инвалидностью или с ОВЗ»; «Как помочь своему ребёнку выбрать профессию»; «Перспективные профессии для обучающихся с инвалидностью или с ОВЗ»);  4.4 проведение индивидуальных или групповых консультаций по профессиональной ориентации педагогами-психологами в образовательных организациях;  4.5 проведение профориентационных экскурсий, направленных на мотивацию детей с ОВЗ к выбору будущей профессии;  4.6 все общеобразовательные организации города участвуют в проекте по ранней профессиональной ориентации учащихся 6–11-х классов «Билет в будущее». |
| Объемы и источники финансирования Программы | Финансирование не предусмотрено |
| Целевые показатели Программы | Доля трудоустроенных ежегодно молодых граждан с инвалидностью или с ОВЗ, в том числе после получения ими профессионального образования, не менее 30% от числа состоящих на учете в органах службы занятости населения на территории г. Благовещенска молодых граждан с инвалидностью или с ОВЗ |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | В результате реализуемых мероприятий к 2024 году удельный вес работающих молодых граждан с инвалидностью и ОВЗ увеличится до 30% |

II. Общая характеристика сферы реализации Программы

По состоянию на 01.01.2024 на учете в Управлении социальной защиты населения по г. Благовещенск и Благовещенскому муниципальному округу состоит 1384 человек с инвалидностью в возрасте от 18 до 43 лет, проживающих на территории г. Благовещенска. Из них трудоспособных (3 и 2 группа инвалидности) – 1184 человека: в возрасте 18-34 года: мужчины 287 (24,2 %), женщины – 242 (20,5 %); в возрасте 35-43 года: мужчины 362 (30,6%), женщины – 293 (24,7%).

За период 2021-2023 государственную социальную помощь на основании социального контракта получили 24 инвалида, в том числе: по направлению «поиск работы» – 8 человек; по направлению «осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности» – 16 человек.

На 2024 год величина прожиточного минимума составляет 17823 рубля.

Центр занятости населения города Благовещенска в рабочем порядке обеспечивает трудоустройство обратившихся к ним инвалидов и людей с ОВЗ (в 2021 году - 40 человек, в 2022 году – 42 человека, в 2023 года – 54 человека).

Трудоустройство такой категории граждан осуществляется в счет установленной законодательством квоты для инвалидов, которую обязаны предусматривать работодатели, в том числе субъекты среднего и малого предпринимательства.

На 01.12.2023 количество рабочих мест, подлежащих квотированию 809, общая численность работоспособных инвалидов на квотируемых рабочих местах составляет 500 человек.

Однако далеко не все организации осуществляют реализацию данной нормы, по причине отсутствия необходимых ресурсов. С целью увеличения количества субъектов малого и среднего предпринимательства, задействованных в данном вопросе, предлагается использовать следующий механизм.

В соответствии с муниципальной программой «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Благовещенске», утвержденной постановлением администрации города Благовещенска от 03.10.2014 № 4129, субъектам малого и среднего предпринимательства предоставляются субсидии на возмещение затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг).

Данной субсидией могут воспользоваться предприниматели для создания специально оборудованных рабочих мест для инвалидов, молодежи с ОВЗ.

Для повышения уровня трудоустройства молодых граждан с инвалидностью и ОВЗ, получивших профессиональное образование, необходимо разработать систему мероприятий, направленных на сопровождение их в период получения профессионального образования, что позволит осуществить последующее трудоустройство.

В результате реализуемых мероприятий к 2024 году удельный вес работающих инвалидов молодого возраста в общей численности инвалидов молодого возраста увеличится до 30%.

III. Цель, задачи и целевые показатели Программы

Целью Программы является повышение в 2022 – 2024 г.г. на территории г. Благовещенска трудоустроенных молодых граждан с инвалидностью или с ОВЗ.

Для достижения поставленной цели Программой предусматривается решение следующих задач:

организация мероприятий в период получения молодыми гражданами с инвалидностью или с ОВЗ профессионального образования по последующему их трудоустройству;

создание условий для адаптации инвалидов молодыми гражданами с инвалидностью или с ОВЗ на рынке труда;

содействие трудовой занятости молодых граждан с инвалидностью или с ОВЗ.

Целевым показателем Программы является доля трудоустроенных ежегодно инвалидов молодого возраста - не менее 30% от числа состоящих на учете в органах службы занятости населения Амурской области инвалидов молодого возраста.

IV. Сроки реализации Программы

Сроки реализации Программы - 2022 - 2024 годы.

V. Объемы и источники финансирования Программы.

Финансирование не предусмотрено.

VI. Перечень программных мероприятий

Для достижения цели, решения задач Программы предусматриваются мероприятия по сопровождению молодых граждан с инвалидностью или с ОВЗ при трудоустройстве, а также при получении ими профессионального образования и содействия в последующем трудоустройстве.

[Перечень](#P152) данных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.

**VII. Управление реализацией Программы**

и контроль за ходом ее исполнения

Ответственным за реализацию программы является управление по физической культуре, спорту и делам молодежи города Благовещенска, МАУ Центр «ПроДвижение».

Соисполнителями Программы являются: управление экономического развития и инвестиций администрации г. Благовещенска, управление общественных связей администрации г. Благовещенска, финансовое управление администрации г. Благовещенска, управление бюджетного учета администрации г. Благовещенска, управление образования администрации г. Благовещенска, управление организационной работы администрации г. Благовещенска, управление единой муниципальной информационной системы администрации г. Благовещенска.

В период прохождения инвалидами молодого возраста профессионального обучения осуществляются мероприятия по созданию условий для получения ими профессии (специальности) в соответствии с рекомендациями индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, создаются условия доступности объектов профессионального обучения, проводятся мероприятия по профессиональной ориентации и адаптации при выходе на рынок труда, осуществляется информационное сопровождение, позволяющее выбрать место работы.

К участию в реализации Программы привлекаются ГКУ Амурской области «Центр занятости населения», общеобразовательные организации, образовательные организации профессионального образования, работодатели и другие заинтересованные органы и организации.

Контроль за выполнением мероприятий Программы осуществляется уполномоченным органом.

Соисполнители Программы ежегодно раз в квартал до 20 числа представляют в управление по физической культуре, спорту и делам молодежи города Благовещенска информацию по результатам проведения мониторинга реализации мероприятий.

VIII. Эффективность и результативность реализации Программы

Проводимые в рамках Программы мероприятия будут способствовать увеличению численности на территории города Благовещенска трудоустроенных молодых граждан с инвалидностью или с ОВЗ, что позволит повысить их доходы.

Эффективность реализации Программы оценивается по выполнению [Перечня](#P152) программных мероприятий согласно приложению № 1 к Программе.

Эффективность определяется исходя из сравнительного анализа достигнутых количественных показателей в динамике за предыдущие периоды.

**Приложение № 1**

**к Программе**

ПЕРЕЧЕНЬ

ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Мероприятия | Дата исполнения | | Ответственные исполнители | Результат |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| 1. Общие мероприятия, направленные на выполнение программных задач | | | | | |
| 1.1. | Ежегодное включение в номинацию муниципального гранта администрации города направления по поддержке проектов НКО, обеспечивающих профессиональное самоопределение молодых людей с инвалидностью или с ОВЗ | 2022-2024 г.г. | | Управление общественных связей администрации г. Благовещенска | Увеличение количества консультаций по созданию некоммерческой организации, и оформлению заявок на предоставление муниципального гранта |
| 1.2. | Ежегодные презентации и поощрения лучших практик организаций различных форм собственности по трудоустройству молодых людей с инвалидностью или с ОВЗ | 2022-2024 г.г. | | ГКУ Амурской области «Центр занятости населения» (по согласованию) | Определение не менее 3-х лучших практик по трудоустройству молодых людей с инвалидностью или с ОВЗ и рекомендация организациям для внедрения у себя на местах |
| 2. Мероприятия, направленные на сопровождение молодых людей с инвалидностью или с ОВЗ, обучающихся в общеобразовательных организациях | | | | | |
| 2.1. | Проведение информационных профориентационных встреч для школьников с инвалидностью или с ОВЗ, обучающихся в общеобразовательных организациях города | 2022-2024 г.г.  Ежегодно в период  март – май | | МАУ Центр «ПроДвижение», управление образования администрации г. Благовещенска, ГКУ Амурской области «Центр занятости населения» (по согласованию) | Данные мероприятия позволят детям с инвалидностью или с ОВЗ определиться с выбором своей будущей профессии. Ежегодно охват составит не менее 200 человек. |
| 2.2. | Проведение информационных встреч для родителей молодых людей с инвалидностью или с ОВЗ по вопросам воспитания, социальной адаптации и трудоустройства | 2024 г. | | МАУ Центр «ПроДвижение», управление образования администрации г. Благовещенска, ГКУ Амурской области «Центр занятости населения» (по согласованию) | Оказание помощи родителям детей с инвалидностью и с ОВЗ в правильном трудовом воспитании, помощь в обретении дальнейшей жизненной перспективы. |
| 2.3. | Проведение обучающих мероприятий для педагогов, работающих с молодыми людьми с инвалидностью и с ОВЗ | 2024 г. | | МАУ Центр «ПроДвижение», управление образования администрации г. Благовещенска, ГКУ Амурской области «Центр занятости населения» (по согласованию) | В результате обучения педагоги освоят новые формы и методы профориентационной работы, будет оказана поддержка в проведении мероприятий. |
| 3. Мероприятия, направленные на сопровождение молодых граждан с инвалидностью или с ОВЗ при получении ими профессионального образования и после выпуска | | | | | |
| 3.1. | Проведение профориентационных мероприятий для студентов профессиональных образовательных организаций города (тренинги, семинары, экскурсии, мастер-классы, встречи с работодателями) | 2024 г. | МАУ Центр «ПроДвижение», управление по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации г. Благовещенска, ГКУ Амурской области «Центр занятости населения» (по согласованию) | | Данные мероприятия позволят детям с инвалидностью или с ОВЗ определиться с местом работы после выпуска, научиться взаимодействовать с работодателем. Ежегодно охват составит не менее 150 человек |
| 3.2. | Рассылка из банка вакансий (федерального, регионального, муниципального) предложений по трудоустройству людей с инвалидность и с ОВЗ | Ежемесячно до 25 числа | МАУ Центр «ПроДвижение», ГКУ Амурской области «Центр занятости населения» (по согласованию) | | Осуществление рассылки всем написавшим заявление о необходимости такой услуги молодым людям с инвалидностью или с ОВЗ |
| 3.3. | Индивидуальное консультирование по вопросам трудоустройства, юридические и психологические консультации | По мере обращения | МАУ Центр «ПроДвижение», ГКУ Амурской области «Центр занятости населения» (по согласованию) | | Помощь в решении индивидуальных вопросов, адаптации на рабочем месте, составлении резюме, оформлении документов при трудоустройстве |
| 4. Информационное сопровождение о реализации мероприятий по повышению возможности трудоустройства молодых граждан с инвалидностью или с ОВЗ | | | | | |
| 4.1. | Организация информационной кампании о возможностях трудоустройства молодых людей с инвалидностью и с ОВЗ (распространение информационных листовок, размещение информации в СМИ и социальных сетях) | 2024 г. | МАУ Центр «ПроДвижение», ИА «Город» (по согласованию) | | Широкое информационное освещение о возможностях трудоустройства лиц с инвалидностью и с ОВЗ, положительных примеров трудоустройства, мотивация населения к обращению за помощью в соответствующие органы |
| 4.2. | Обновление на официальном сайте администрации в соответствующем разделе информации, полезной для людей с инвалидностью или с ОВЗ, в том числе, о возможности трудоустройства | 2022-2024 г.г.  Ежегодно до 31.01 | управление по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации г. Благовещенска, МАУ Центр «ПроДвижение», управление единой муниципальной информационной системы администрации г. Благовещенска | | Молодые люди с инвалидностью или с ОВЗ на одной площадке смогут получить необходимую информацию |