Приложение

к приказу управления образования

администрации города Благовещенска

от ______________№___________

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Система защиты прав детей и отдельных категорий граждан»

### Основные положения

| Куратор комплекса процессных мероприятий | Хопатько Виктория Андреевна- Заместитель мэра города Благовещенска по социальной политике |
| --- | --- |
| Руководитель комплекса процессных мероприятий | Управление образования администрации города Благовещенска, Рахматуллина Мария Радиковна, начальник управления образования администрации города Благовещенска |
| Связь с государственной (муниципальной) программой | Развитие образования города Благовещенска Развитие системы социальной защиты населения Амурской области |

- Показатели комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача КПМ отсутствует / Показатель МП «Обеспечение детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, а также граждан, желающих взять детей на воспитание в семью» / показатель МП «Доступность начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования» / показатель МП «Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными общеобразовательными программами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля граждан, получивших социальную поддержку и государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением | Возрастания | КПМ | Процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Ныркова Т.В., начальник отдела по охране детства | На бумажном носителе |
| 1.2. | Доля детей, охваченных мероприятиями по отдыху и оздоровлению от общего количества детей школьного возраста в каникулярное время | Возрастания | КПМ | Процент | 80 | 2023 | 90 | 95 | 97 | 100 | 100 | 100 | Савинкова О.В., заместитель начальника УО | На бумажном носителе |

- Прокси-показатели комплекса процессных мероприятий отсутствуют.

- План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| N п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |  |
| 1. | Задача КПМ отсутствует / Показатель МП «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также граждан, желающих взять детей на воспитание в семью» / показатель МП «Доступность начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования» / показатель МП «Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными общеобразовательными программами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля граждан, получивших социальную поддержку и государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением | Возрастания | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 1.2. | Доля детей, охваченных мероприятиями по отдыху и оздоровлению от общего количества детей школьного возраста в каникулярное время | КПМ | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 |

### План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

| N п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |  |
| 1. | Задача КПМ отсутствует / Показатель МП «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также граждан, желающих взять детей на воспитание в семью» / показатель МП «Доступность начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования» / показатель МП «Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными общеобразовательными программами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля граждан, получивших социальную поддержку и государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением | Возрастания | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 1.2. | Доля детей, охваченных мероприятиями по отдыху и оздоровлению от общего количества детей школьного возраста в каникулярное время | КПМ | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 |

- Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Задача КПМ отсутствует / Показатель МП «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также граждан, желающих взять детей на воспитание в семью» / показатель МП «Доступность начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования» / показатель МП «Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными общеобразовательными программами» / показатель КПМ «Доля граждан, получивших социальную поддержку и государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением» / показатель КПМ Доля детей, охваченных мероприятиями по отдыху и оздоровлению от общего количества детей школьного возраста в каникулярное время |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) Обеспечено финансирование государственных полномочий Амурской области по назначению и выплате денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью 1 | Выплаты физическим лицам | Число детей, оставшихся без попечения родителей, передаваемых на воспитание в семьи, обеспеченных единовременным пособием | Чел. | 62 | 2023 | 66 | 65 | 63 | 61 | 62 | 62 |
| 2. | Мероприятие (результат) Обеспечено Финансирование государственных полномочий по выплатам лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигшим 18 лет, но продолжающим обучение в муниципальной общеобразовательной организации, до окончания обучения 2 | Выплаты физическим лицам | Лица из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигших 18 лет, но продолжающих обучение в образовательных организациях, которым предоставлена дополнительная гарантия по социальной поддержке | Чел. | 8 | 2023 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 |
| 3. | Мероприятие (результат) Обеспечено финансирование государственных полномочий Амурской области по выплате денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю) 3 | Выплаты физическим лицам | Количество опекаемых детей | Чел. | 358 | 2023 | 335 | 345 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| 4. | Мероприятие (результат) Частично оплачена стоимость путевки для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время 4 | Выплаты физическим лицам | Число детей работающих граждан, которым в отчетном году частично оплачены путевки в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время | Чел. | 1927 | 2023 | 2 018 | 2130 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| 5. | Мероприятие (результат) Проведены мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время 5 | Оказание услуг (выполнение работ) | Количество детей, охваченных организованным летним отдыхом в профильных сменах | Чел. | 556 | 2023 | 826 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
| 6. | Мероприятие (результат) Частично оплачена стоимость путевки в загородные детские стационарные оздоровительные лагеря и оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей в каникулярное время для детей работающих граждан и военнослужащих, участвующих и участвовавших в специальной военной операции 6 | Выплаты физическим лицам | Число детей работающих граждан и военнослужащих, участвующих и участвовавших в специальной военной операции, которым в отчетном году частично оплачены путевки в загородные детские стационарные оздоровительные лагеря и оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей в каникулярное время | Чел. | 0 | 2023 | 68 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7. | Мероприятие (результат) Предоставлены бесплатные путевки отдельным категориям граждан в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, расположенные на территории городского округа г.Благовещенска 7 | Выплаты физическим лицам | Число детей отдельных категорий граждан, которым в отчетном году предоставлены бесплатные путевки в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, расположенные на территории городского округа г.Благовещенска | Чел. | 0 | 2023 | 10 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |

- Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Система защиты прав детей и отдельных категорий граждан» (всего), в том числе: | 75 722,4 | 83 804,6 | 86 003,8 | 85 212,1 | 85 212,1 | 85 212,1 | 501 167,3 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 75 722,4 | 83 804,6 | 86 003,8 | 85 212,1 | 85 212,1 | 85 212,1 | 501 167,3 |
| Областной бюджет | 71 759,3 | 79 181,7 | 81 380,8 | 80 591,1 | 80 591,1 | 80 591,1 | 474 095,1 |
| Городской бюджет | 3 963,1 | 4 622,9 | 4 623,1 | 4 621,0 | 4 621,0 | 4 621,0 | 27 072,2 |
| Мероприятие (результат) «Обеспечено финансирование государственных полномочий Амурской области по назначению и выплате денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью» 1 (всего), в том числе: | 5 187,0 | 4 328,7 | 3 631,6 | 2 873,9 | 2 873,9 | 2 873,9 | 21 769,0 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 5 187,0 | 4 328,7 | 3 631,6 | 2 873,9 | 2 873,9 | 2 873,9 | 21 769,0 |
| Областной бюджет | 5 187,0 | 4 328,7 | 3 631,6 | 2 873,9 | 2 873,9 | 2 873,9 | 21 769,0 |
| Мероприятие (результат) «Обеспечено финансирование государственных полномочий по выплатам лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигшим 18 лет, но продолжающим обучение в муниципальной общеобразовательной организации, до окончания обучения» 2 (всего), в том числе: | 106,6 | 186,9 | 87,7 | 87,7 | 87,7 | 87,7 | 644,3 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 106,6 | 186,9 | 87,7 | 87,7 | 87,7 | 87,7 | 644,3 |
| Областной бюджет | 106,6 | 186,9 | 87,7 | 87,7 | 87,7 | 87,7 | 644,3 |
| Мероприятие (результат) «Обеспечено финансирование государственных полномочий Амурской области по выплате денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю)» 3 (всего), в том числе: | 52 774,3 | 59 079,6 | 62 071,9 | 62 071,9 | 62 071,9 | 62 071,9 | 360 141,7 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 52 774,3 | 59 079,6 | 62 071,9 | 62 071,9 | 62 071,9 | 62 071,9 | 360 141,7 |
| Областной бюджет | 52 774,3 | 59 079,6 | 62 071,9 | 62 071,9 | 62 071,9 | 62 071,9 | 360 141,7 |
| Мероприятие (результат) «Частично оплачена стоимость путевки для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время» 4 (всего), в том числе: | 14 565,2 | 16 581,4 | 16 584,6 | 16 550,6 | 16 550,6 | 16 550,6 | 97 383,1 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 14 565,2 | 16 581,4 | 16 584,6 | 16 550,6 | 16 550,6 | 16 550,6 | 97 383,1 |
| Областной бюджет | 13 691,3 | 15 586,5 | 15 589,5 | 15 557,6 | 15 557,6 | 15 557,6 | 91 540,1 |
| Городской бюджет | 873,9 | 994,9 | 995,1 | 993,0 | 993,0 | 993,0 | 5 843,0 |
| Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время» 5 (всего), в том числе: | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 12 000,0 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 12 000,0 |
| Городской бюджет | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 12 000,0 |
| Мероприятие (результат) "Частично оплачена стоимость путевки в загородные детские стационарные оздоровительные лагеря и оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей в каникулярное время для детей работающих граждан и военнослужащих, участвующих и участвовавших в специальной военной операции" 6, в том числе: | 899,2 | 1 224,0 | 1 224,0 | 1 224,0 | 1 224,0 | 1 224,0 | 7 019,2 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 899,2 | 1 224,0 | 1 224,0 | 1 224,0 | 1 224,0 | 1 224,0 | 7 019,2 |
| Городской бюджет | 899,2 | 1 224,0 | 1 224,0 | 1 224,0 | 1 224,0 | 1 224,0 | 7 019,2 |
| Мероприятие (результат) Предоставлены бесплатные путевки отдельным категориям граждан в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, расположенные на территории городского округа г.Благовещенска 7, в том числе: | 190,0 | 404,0 | 404,0 | 404,0 | 404,0 | 404,0 | 2 210,0 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 190,0 | 404,0 | 404,0 | 404,0 | 404,0 | 404,0 | 2 210,0 |
| Городской бюджет | 190,0 | 404,0 | 404,0 | 404,0 | 404,0 | 404,0 | 2 210,0 |

- План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (фамилия, имя, отчество, должность, наименование структурного подразделения администрации города Благовещенска) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача КПМ отсутствует / Показатель МП «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также граждан, желающих взять детей на воспитание в семью» / показатель МП «Доступность начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования» / показатель МП «Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными общеобразовательными программами» / показатель КПМ «Доля граждан, получивших социальную поддержку и государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением» / показатель КПМ Доля детей, охваченных мероприятиями по отдыху и оздоровлению от общего количества детей школьного возраста в каникулярное время |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Обеспечено финансирование государственных полномочий Амурской области по назначению и выплате денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью» 1 | X | Рахматуллина М.Р., начальник управления образования города | X | X |
| Мероприятие (результат) «Обеспечено финансирование государственных полномочий Амурской области по назначению и выплате денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью» в 2025 году | X | Рахматуллина М.Р., начальник управления образования города | X | X |
| Контрольная точка 1.1 «Предоставлены сведения о расходовании субвенции, предоставляемой на финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по назначению и выплате денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью за 1 квартал» | 14.04.2025 | Герасимчук Т.А., начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.2 «Предоставлены сведения о расходовании субвенции, предоставляемой на финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по назначению и выплате денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью за 2 квартал» | 14.07.2025 | Герасимчук Т.А., начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.3 «Предоставлены сведения о расходовании субвенции, предоставляемой на финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по назначению и выплате денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью за 3 квартал» | 14.10.2025 | Герасимчук Т.А., начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.4 Сформирована сводная информация о денежных выплатах при передаче ребенка на воспитание в семью за текущий год | 28.12.2025 | Герасимчук Т.А., начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | Отчет | На бумажном носителе |
| Мероприятие (результат) «Обеспечено финансирование государственных полномочий Амурской области по назначению и выплате денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью» в 2026 году | X | Рахматуллина М.Р., начальник управления образования города | X | X |
| Контрольная точка 1.1 «Предоставлены сведения о расходовании субвенции, предоставляемой на финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по назначению и выплате денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью за 1 квартал» | 14.04.2026 | Трифонова Г.Н.., начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.2 «Предоставлены сведения о расходовании субвенции, предоставляемой на финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по назначению и выплате денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью за 2 квартал» | 14.07.2026 | Трифонова Г.Н.., начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.3 «Предоставлены сведения о расходовании субвенции, предоставляемой на финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по назначению и выплате денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью за 3 квартал» | 14.10.2026 | Трифонова Г.Н.., начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.4 Сформирована сводная информация о денежных выплатах при передаче ребенка на воспитание в семью за текущий год | 28.12.2026 | Трифонова Г.Н.., начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | Отчет | На бумажном носителе |
| Мероприятие (результат) «Обеспечено финансирование государственных полномочий по выплатам лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигшим 18 лет, но продолжающим обучение в муниципальной общеобразовательной организации, до окончания обучения» 2 | X | Рахматуллина М.Р., начальник управления образования города | X | X |
| Мероприятие (результат) «Обеспечено финансирование государственных полномочий по выплатам лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигшим 18 лет, но продолжающим обучение в муниципальной общеобразовательной организации, до окончания обучения» в 2025 году | X | Рахматуллина М.Р., начальник управления образования города | X | X |
| Контрольная точка 2.1 Предоставлены сведения о расходовании субвенции, предоставляемой на финансовое обеспечение государственных полномочий по выплатам лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигшим 18 лет, но продолжающим обучение в муниципальной общеобразовательной организации, до окончания обучения за 1 квартал | 14.04.2025 | Герасимчук Т.А., начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 2.2 Предоставлены сведения о расходовании субвенции, предоставляемой на финансовое обеспечение государственных полномочий по выплатам лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигшим 18 лет, но продолжающим обучение в муниципальной общеобразовательной организации, до окончания обучения за второй квартал | 14.07.2025 | Герасимчук Т.А., начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 2.3 Предоставлены сведения о расходовании субвенции, предоставляемой на финансовое обеспечение государственных полномочий по выплатам лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигшим 18 лет, но продолжающим обучение в муниципальной общеобразовательной организации, до окончания обучения за третий квартал | 14.10.2025 | Герасимчук Т.А., начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 2.4 Сформирована сводная информация о расходах субвенции на выплаты дополнительных гарантий | 28.12.2025 | Герасимчук Т.А., начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | Отчет | На бумажном носителе |
| Мероприятие (результат) ««Обеспечено финансирование государственных полномочий по выплатам лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигшим 18 лет, но продолжающим обучение в муниципальной общеобразовательной организации, до окончания обучения» в 2026 году | X | Рахматуллина М.Р., начальник управления образования города | X | X |
| Контрольная точка 2.1 Предоставлены сведения о расходовании субвенции, предоставляемой на финансовое обеспечение государственных полномочий по выплатам лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигшим 18 лет, но продолжающим обучение в муниципальной общеобразовательной организации, до окончания обучения за 1 квартал | 14.04.2026 | Трифонова Г.Н.., начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 2.2 Предоставлены сведения о расходовании субвенции, предоставляемой на финансовое обеспечение государственных полномочий по выплатам лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигшим 18 лет, но продолжающим обучение в муниципальной общеобразовательной организации, до окончания обучения за второй квартал | 14.07.2026 | Трифонова Г.Н начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 2.3 Предоставлены сведения о расходовании субвенции, предоставляемой на финансовое обеспечение государственных полномочий по выплатам лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигшим 18 лет, но продолжающим обучение в муниципальной общеобразовательной организации, до окончания обучения за третий квартал | 14.10.2026 | Трифонова Г.Н.., начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 2.4 Сформирована сводная информация о расходах субвенции на выплаты дополнительных гарантий | 28.12.2026 | Трифонова Г.Н.., начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | Отчет | На бумажном носителе |
| Мероприятие (результат) «Обеспечено финансирование государственных полномочий Амурской области по выплате денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю)» 3 | X | Рахматуллина М.Р., начальник управления образования города | X | X |
| Мероприятие (результат) «Обеспечено финансирование государственных полномочий Амурской области по выплате денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю)» в 2025 году | X | Рахматуллина М.Р., начальник управления образования города | X | X |
| Контрольная точка 3.1 Предоставлены сведения о расходовании субвенции, предоставляемой на финансовое обеспечение государственных полномочий по выплате денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю в Амурской области за 1 квартал | 14.04.2025 | Герасимчук Т.А., начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 3.2 Предоставлены сведения о расходовании субвенции, предоставляемой на финансовое обеспечение государственных полномочий по выплате денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю в Амурской области за 2 квартал | 14.07.2025 | Герасимчук Т.А., начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 3.3 Предоставлены сведения о расходовании субвенции, предоставляемой на финансовое обеспечение государственных полномочий по выплате денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю в Амурской области за 3 квартал | 14.10.2025 | Герасимчук Т.А., начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 3.4 Сформирована сводная информация о расходах субвенции на финансовое обеспечение государственных полномочий по выплате денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям за год | 28.12.2025 | Герасимчук Т.А., начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | Отчет | На бумажном носителе |
| Мероприятие (результат) «Обеспечено финансирование государственных полномочий Амурской области по выплате денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю)» в 2026 году | X | Рахматуллина М.Р., начальник управления образования города | X | X |
| Контрольная точка 3.1 Предоставлены сведения о расходовании субвенции, предоставляемой на финансовое обеспечение государственных полномочий по выплате денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю в Амурской области за 1 квартал | 14.04.2026 | Трифонова Г.Н.., начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 3.2 Предоставлены сведения о расходовании субвенции, предоставляемой на финансовое обеспечение государственных полномочий по выплате денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю в Амурской области за 2 квартал | 14.07.2026 | Трифонова Г.Н.., начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 3.3 Предоставлены сведения о расходовании субвенции, предоставляемой на финансовое обеспечение государственных полномочий по выплате денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю в Амурской области за 3 квартал | 14.10.2026 | Трифонова Г.Н.., начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 3.4 Сформирована сводная информация о расходах субвенции на финансовое обеспечение государственных полномочий по выплате денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям за год | 28.12.2026 | Трифонова Г.Н.., начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | Отчет | На бумажном носителе |
| Мероприятие (результат) «Частично оплачена стоимость путевки для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время» 4 | X | Рахматуллина М.Р., начальник управления образования города | X | X |
| Мероприятие (результат) «Частично оплачена стоимость путевки для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время» в 2025 году | X | Рахматуллина М.Р., начальник управления образования города | X | X |
| Контрольная точка 4.1. Заключено Соглашение с министерством образования и науки Амурской области «О предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования на частичную оплату стоимости путёвок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время» | 14.02.2025 | Авдеева Е.Л., начальник планово-экономического отдела управления образования города | Соглашение | АЦК-планирование |
| Контрольная точка 4.2. Мониторинг проведения летней оздоровительной кампании по состоянию на 30.07 | 01.08.2025 | Гип К.А., консультант отдела общего и дополнительного образования города | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 4.3. Мониторинг проведения летней оздоровительной кампании по состоянию на 01.09 | 03.09.2025 | Гип К.А., консультант отдела общего и дополнительного образования города | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 4.4. Предоставлен отчет о расходовании субсидий, предоставленных на частичную оплату стоимости путёвок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время | 25.12.2025 | Герасимчук Т.А., начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | Отчет | АЦК-планирование |
| Мероприятие (результат) «Частично оплачена стоимость путевки для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время» в 2026 году | X | Рахматуллина М.Р., начальник управления образования города | X | X |
| Контрольная точка 4.1. Заключено Соглашение с министерством образования и науки Амурской области «О предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования на частичную оплату стоимости путёвок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время» | 15.02.2026 | Авдеева Е.Л., начальник планово-экономического отдела управления образования города | Соглашение | АЦК-планирование |
| Контрольная точка 4.2. Мониторинг проведения летней оздоровительной кампании по состоянию на 30.07 | 01.08.2026 | Савинкова О.В., заместитель начальника управления образования | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 4.3. Мониторинг проведения летней оздоровительной кампании по состоянию на 01.09 | 03.09.2026 | Савинкова О.В., заместитель начальника управления образования | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 4.4. Предоставлен отчет о расходовании субсидий, предоставленных на частичную оплату стоимости путёвок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время | 25.12.2026 | Трифонова Г.Н.., начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | Отчет | АЦК-планирование |
| Мероприятие (результат) «Проведены мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время» 5 | X | Рахматуллина М.Р., начальник управления образования города | X | X |
| Мероприятие (результат) «Проведены мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время» в 2025 году. | X | Рахматуллина М.Р., начальник управления образования города | X | X |
| Контрольная точка 5.1. Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из городского бюджета муниципальному бюджетному или автономному учреждению на иные цели | 15.06.2025 | Авдеева Е.Л., начальник планово-экономического отдела управления образования города | Реестр соглашений | АЦК-Планирование |
| Контрольная точка 5.2. Мониторинг проведения летней оздоровительной кампании по состоянию на 30.07 | 01.08.2025 | Гип К.А., консультант отдела общего и дополнительного образования города | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 5.3. Мониторинг проведения летней оздоровительной кампании по состоянию на 01.09 | 03.09.2025 | Гип К.А., консультант отдела общего и дополнительного образования города | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 5.4 Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия на иные цели за 3 квартал 2025 года | 14.10.2025 | Авдеева Е.Л., начальник планово-экономического отдела управления образования города | Отчет | АЦК-Планирование |
| Мероприятие (результат) «Проведены мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время» в 2026 году | X | Рахматуллина М.Р., начальник управления образования города | X | X |
| Контрольная точка 5.1. Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из городского бюджета муниципальному бюджетному или автономному учреждению на иные цели | 15.06.2026 | Авдеева Е.Л., начальник планово-экономического отдела управления образования города | Соглашение | АЦК-Планирование |
| Контрольная точка 5.2. Мониторинг проведения летней оздоровительной кампании по состоянию на 30.07 | 01.08.2026 | Савинкова О.В., заместитель начальника управления образования | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 5.3. Мониторинг проведения летней оздоровительной кампании по состоянию на 01.09 | 03.09.2026 | Савинкова О.В., заместитель начальника управления образования | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 5.4 Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия на иные цели за 3 квартал 2025 года | 14.10.2026 | Авдеева Е.Л., начальник планово-экономического отдела управления образования города | Отчет | АЦК-Планирование |
| Мероприятие (результат) «Частично оплачена стоимость путевки в загородные детские стационарные оздоровительные лагеря и оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей в каникулярное время для детей работающих граждан и военнослужащих, участвующих и участвовавших в специальной военной операции» 6. | X | Рахматуллина М.Р., начальник управления образования города | X | X |
| Мероприятие (результат) «Частично оплачена стоимость путевки в загородные детские стационарные оздоровительные лагеря и оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей в каникулярное время для детей работающих граждан и военнослужащих, участвующих и участвовавших в специальной военной операции» в 2025 году | X | Рахматуллина М.Р., начальник управления образования города | X | X |
| Контрольная точка 6.1. Сформирована информация о количестве и сумме оплаченных путевок по состоянию на 25.08 | 29.08.2025 | Герасимчук Т.А., начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | Информация | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 6.2. Сформирована информация о количестве и сумме оплаченных путевок по состоянию на 25.09 | 30.09.2025 | Герасимчук Т.А., начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | Информация | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 6.3. Сформирована информация о количестве и сумме оплаченных путевок по состоянию на 25.10 | 31.10.2025 | Герасимчук Т.А., начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | Информация | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 6.4. Сформирована информация о количестве и сумме оплаченных путевок по состоянию на 25.12 | 29.12.2025 | Герасимчук Т.А., начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | Информация | На бумажном носителе |
| Мероприятие (результат) «Частично оплачена стоимость путевки в загородные детские стационарные оздоровительные лагеря и оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей в каникулярное время для детей работающих граждан и военнослужащих, участвующих и участвовавших в специальной военной операции» в 2026 году | X | Рахматуллина М.Р., начальник управления образования города | X | X |
| Контрольная точка 6.1. Сформирована информация о количестве и сумме оплаченных путевок по состоянию на 25.08 | 31.08.2026 | Трифонова Г.Н.., начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | Информация | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 6.2. Сформирована информация о количестве и сумме оплаченных путевок по состоянию на 25.09 | 30.09.2026 | Трифонова Г.Н.., начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | Информация | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 6.3. Сформирована информация о количестве и сумме оплаченных путевок по состоянию на 25.10 | 31.10.2026 | Трифонова Г.Н.., начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | Информация | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 6.4. Сформирована информация о количестве и сумме оплаченных путевок по состоянию на 25.12 | 29.12.2026 | Трифонова Г.Н.., начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | Информация | На бумажном носителе |
| Мероприятие (результат) «Предоставлены бесплатные путевки отдельным категориям граждан в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, расположенные на территории городского округа г.Благовещенска» 7 | X | Рахматуллина М.Р., начальник управления образования города | X | X |
| Мероприятие (результат) «Предоставлены бесплатные путевки отдельным категориям граждан в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, расположенные на территории городского округа г.Благовещенска» в 2025 году | X | Рахматуллина М.Р., начальник управления образования города | X | X |
| Контрольная точка 7.1. Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из городского бюджета муниципальному бюджетному или автономному учреждению на иные цели | 30.06.2025 | Авдеева Е.Л., начальник планово-экономического отдела управления образования города | Реестр соглашений | АЦК-Планирование или на бумажном носителе |
| Контрольная точка 7.2. Мониторинг проведения летней оздоровительной кампании по состоянию на 30.07 | 03.08.2025 | Гип К.А., консультант отдела общего и дополнительного образования города | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 7.3. Мониторинг проведения летней оздоровительной кампании по состоянию на 01.09 | 03.09.2025 | Гип К.А., консультант отдела общего и дополнительного образования города | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 5.4 Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия на иные цели за 3 квартал 2025 года | 14.10.2025 | Герасимчук Т.А., начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | Отчет | АЦК-Планирование |
| Мероприятие (результат) «Предоставлены бесплатные путевки отдельным категориям граждан в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, расположенные на территории городского округа г.Благовещенска» в 2026 году | X | Рахматуллина М.Р., начальник управления образования города | X | X |
| Контрольная точка 7.1. Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из городского бюджета муниципальному бюджетному или автономному учреждению на иные цели | 30.06.2026 | Авдеева Е.Л., начальник планово-экономического отдела управления образования города | Соглашение | АЦК-Планирование |
| Контрольная точка 7.2. Мониторинг проведения летней оздоровительной кампании по состоянию на 30.07 | 03.08.2026 | Савинкова О.В., заместитель начальника управления образования | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 7.3. Мониторинг проведения летней оздоровительной кампании по состоянию на 01.09 | 03.09.2026 | Савинкова О.В., заместитель начальника управления образования | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 7.4 Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия на иные цели за 3 квартал 2025 года | 14.10.2026 | Авдеева Е.Л., начальник планово-экономического отдела управления образования города | Отчет | АЦК-Планирование |