Приложение к постановлению

администрации города Благовещенска

от     ____________     №     _________

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила

землепользования и застройки муниципального образования города Благовещенска

по предложению управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска

| № | Наименование работ | Ответственный | Ориентировочные сроки проведения работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 |  |  |
|  |  |  | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | Организация и проведение работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила (далее - Проект). Рассмотрение поступающих предложений по Проекту | Комиссия по ПЗЗ | 10 дн. |  |  |
| 2 | Предоставление Проекта на проверку в администрацию города. Проверка Проекта. Принятие решения о назначении публичных слушаний. Опубликование Проекта | Комиссия по ПЗЗ, Правовое управление, Мэр города Благовещенска | 7 дн. |  |  |
| 3 | Проведение публичных слушаний. Подготовка протоколов и заключений публичных слушаний | Комиссия по ПЗЗ |  | 1 мес. |  |
| 4 | Доработка Проекта по результатам публичных слушаний. Представление Проекта мэру города Благовещенска. Принятие решения о внесении изменений в Правила | Комиссия по ПЗЗ Мэр города Благовещенска |  |  | 10дн. |