Приложение

к распоряжению администрации города Благовещенска

от 25.03.2026 № 70р

П А С П О Р Т

муниципального проекта города Благовещенска «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства»

- Основные положения

| Краткое наименование проекта |  |  | Срок реализации проекта | Дата начала 01.01.2025 | Дата окончания 31.12.2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор проекта | Калашников Александр Сергеевич |  | Заместитель мэра |  |  |
| Руководитель проекта | Соколовская Елена Александровна |  | Заместитель начальника управления экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска |  |  |
| Администратор проекта | Жарикова Елена Федоровна |  | Начальник отдела развития предпринимательства и инвестиций управления экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации, Амурской области и с муниципальными программами города Благовещенска | 1. | Муниципальная программа/ направление (подпрограмма) | Развитие малого и среднего предпринимательства и туризма на территории города Благовещенска |  |  |
|  | 1.1. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации/направление (подпрограмма) | - |  |  |
|  | 1.2. | Государственная программа (комплексная программа) Амурской области/направление (подпрограмма) | Государственная программа Амурской области «Экономическое развитие и инновационная экономика Амурской области», утвержденная постановлением Правительства Амурской области от 25.09.2023 № 798 / направление (подпрограмма) 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Амурской области» |  |  |

- Показатели проекта

| № п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |  | Признак возрастания/ убывания | Нарастающий итог | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | ОЗР отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Увеличение числа субъектов МСП - получателей информационной, консультационной поддержки, поддержки в области инвестиционной привлекательности | МП | единиц | 188 | 2023 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 |  | 250 | возрастающий | да | На бумажном носителе |
| 2.2 | Увеличение числа субъектов МСП и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (самозанятые) - получателей финансовой поддержки | ГП АО, МП | единиц | 20 | 2023 | 8 | 12 | 13 | 14 | - |  | - | возрастающий | да | На бумажном носителе |
| 2.3 | Увеличение количества субъектов МСП - получателей имущественной поддержки в виде предоставления объектов недвижимого муниципального имущества в аренду без проведения торгов | МП | единиц | 0 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | возрастающий | да | На бумажном носителе |
| 2.4 | Увеличение числа субъектов социального предпринимательства | МП | единиц | 69 | 2023 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |  | 75 | возрастающий | да | На бумажном носителе |

  - Прокси-показатели проекта отсутствуют.

- План достижения показателей проекта в 2025 году

| № п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  |  | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1. | ОЗР отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Увеличение числа субъектов МСП, получивших информационную, консультационную поддержки, поддержку в области инвестиционной привлекательности | МП | единиц | 16 | 32 | 48 | 64 | 82 | 98 | 114 | 130 | 146 | 162 | 178 | 200 |
| 2.2. | Увеличение числа субъектов МСП и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (самозанятые) - получателей финансовой поддержки | ГП АО, МП | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 8 |
| 2.3. | Увеличение количества субъектов МСП - получателей имущественной поддержки в виде предоставления объектов недвижимого муниципального имущества в аренду без проведения торгов | МП | единиц | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.4. | Увеличение числа субъектов социального предпринимательства | МП | единиц | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |

  - План достижения показателей проекта в 2026 году

| № п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  |  | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1. | ОЗР отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Увеличение числа субъектов МСП, получивших информационную, консультационную поддержки, поддержку в области инвестиционной привлекательности | МП | единиц | 20 | 36 | 52 | 70 | 87 | 105 | 120 | 136 | 152 | 170 | 187 | 210 |
| 2.2. | Увеличение числа субъектов МСП и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (самозанятые) - получателей финансовой поддержки | ГП АО, МП | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 2.3. | Увеличение количества субъектов МСП - получателей имущественной поддержки в виде предоставления объектов недвижимого муниципального имущества в аренду без проведения торгов | МП | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.4. | Увеличение числа субъектов социального предпринимательства | МП | единиц | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |

- Мероприятия (результаты) проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  | Характеристика мероприятия (результата) |  | Тип мероприятия (результата) |  | Связь с показателями проекта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  | 2026 | 2027 |  | 2028 | 2029 |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | значение |  |  | год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ОЗР отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Принято участие в экономических форумах, выставочно-ярмарочных и иных мероприятиях в области повышения инвестиционной активности сферы МСП | Единиц | 1 |  | 2023 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | Оплата экспозиционного места, раздаточного, презентационного материала и изготовление презентационного материала (видеоролики, печатная продукция и т.п.) |  | Приобретение товаров, работ, услуг |  | Увеличение числа субъектов МСП, получивших информационную, консультационную поддержки, поддержку в области инвестиционной привлекательности |  |
| 2.2 | Оказана региональная поддержка субъектам МСП и физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, зафиксировавшим свой статус и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (самозанятые) (субсидия субъектам МСП по возмещению уплаты первого взноса (аванса) при заключении договоров финансовой аренды (лизинга) оборудования) | Единиц | 20 |  | 2023 |  | 2 |  | 1 | 1 |  | 1 | - |  | - | Количество субъектов МСП – получателей поддержки (число занятых у субъектов МСП – получателей поддержки работников по отношению к прошлому году – 100%; доход субъекта МСП – получателей поддержки по отношению к прошлому году – 100%) в соответствии с Порядком предоставления гранта в форме субсидии, утвержденным постановлением администрации города Благовещенска от 16.10.2025 № 6046. |  | Обеспечение реализации федерального, ведомственного, регионального проекта (мероприятия (результата) федерального, ведомственного, регионального проекта) |  | Увеличение числа субъектов МСП и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (самозанятые) - получателей финансовой поддержки |  |
| 2.3 | Организованы и проведены мероприятия, направленные на поддержку социального предпринимательства | Единиц | 1 |  | 2023 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | Количество проведенных обучающих семинаров, «круглых столов», рабочих встреч и мероприятий по поддержке и популяризации социального предпринимательства |  | Приобретение товаров, работ, услуг |  | Увеличение числа субъектов социального предпринимательства |  |
| 2.4 | Оказана имущественная поддержка субъектам МСП в виде предоставления объектов недвижимого муниципального имущества в аренду без проведения торгов | Единиц | 0 |  | 2024 |  | 1 |  | - | - |  | - | - |  | - | Оказание имущественной поддержки субъектам МСП в целях предоставления имущества на долгосрочной основе в соответствии с Положением о порядке и условиях предоставления имущества и земельных участков, предназначенных для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства, утвержденным решением Благовещенской городской Думы от 24.09.2020 № 16/80 |  | - |  | Увеличение количества субъектов МСП - получателей имущественной поддержки в виде предоставления объектов недвижимого муниципального имущества в аренду без проведения торгов |  |
| 2.5 | Оказана финансовая поддержка субъектам МСП на возмещение части затрат на ремонт, реновацию и реконструкцию номерного фонда средств размещения, а также приобретение строительных материалов | Единиц | 0 |  | 2024 |  | 3 |  | - | - |  | - | - |  | - | Оказание финансовой поддержки субъектам МСП в соответствии с Порядком предоставления гранта в форме субсидии, утвержденным постановлением администрации города Благовещенска от 13.05.2025 № 2598 |  | Грант в форме субсидии |  | Увеличение числа субъектов МСП и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (самозанятые) - получателей финансовой поддержки |  |
| 2.6 | Оказана финансовая поддержка субъектам МСП на приобретение двухэтажного туристического автобуса для обслуживания туристических маршрутов | Единиц | 0 |  | 2024 |  | 1 |  | - | - |  | - | - |  | - | Оказание финансовой поддержки субъектам МСП в соответствии с Порядком предоставления гранта в форме субсидии, утвержденным постановлением администрации города Благовещенска от 25.09.2025 № 5578 |  | Грант в форме субсидии |  | Увеличение числа субъектов МСП и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (самозанятые) - получателей финансовой поддержки |  |
| 2.7 | Оказана региональная поддержка субъектам МСП и физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, зафиксировавшим свой статус и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (самозанятые) (грант участникам специальной военной операции на реализацию проектов создания, развития и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) | Единиц | 0 |  | 2024 |  | 2 |  | - | - |  | - | - |  | - | Количество субъектов МСП – получателей поддержки (число занятых у субъектов МСП – получателей поддержки работников по отношению к прошлому году – 100%; доход субъекта МСП – получателей поддержки по отношению к прошлому году – 100%) в соответствии с Порядком представления гранта в форме субсидии, утвержденным постановлением администрации города Благовещенска от 16.10.2025 № 6054. |  | Обеспечение реализации федерального, ведомственного, регионального проекта (мероприятия (результата) федерального, ведомственного, регионального проекта) |  | Увеличение числа субъектов МСП и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (самозанятые) - получателей финансовой поддержки |  |
| 2.8 | Оказана финансовая поддержка субъектам МСП на финансовое обеспечение затрат на реновацию номерного фонда средств размещения городского округа города Благовещенска | Единиц | 0 |  | 2024 |  | 0 |  | 3 | - |  | - | - |  | - | Оказание финансовой поддержки субъектам МСП в соответствии с Порядком представления гранта в форме субсидии, утвержденным постановлением администрации города Благовещенска |  | Приобретение товаров, работ, услуг |  | Увеличение числа субъектов МСП и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (самозанятые) - получателей финансовой поддержки |  |

- Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта города Благовещенска

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1. | ОЗР отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Принято участие в экономических форумах, выставочно-ярмарочных и иных мероприятиях в области повышения инвестиционной активности сферы МСП, всего | 507,6 | 475,5 | 475,5 | 475,5 | 494,5 | 514,3 | 2942,9 |
| 2.1.1. | Муниципальный бюджет (всего), из них: | 507,6 | 475,5 | 475,5 | 475,5 | 494,5 | 514,3 | 2942,9 |
| 2.1.1.м | Местный бюджет | 507,6 | 475,5 | 475,5 | 475,5 | 494,5 | 514,3 | 2942,9 |
| 2.2. | Оказана региональная поддержка субъектам МСП и физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, зафиксировавшим свой статус и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (самозанятые) (субсидия субъектам МСП по возмещению уплаты первого взноса (аванса) при заключении договоров финансовой аренды (лизинга) оборудования), всего | 6000,0 | 6347,4 | 6349,4 | 6338,0 | 0,0 | 0,0 | 25034,8 |
| 2.2.1. | Муниципальный бюджет (всего), из них: | 6000,0 | 6347,4 | 6349,4 | 6338,0 | 0,0 | 0,0 | 25034,8 |
| 2.2.1.о | Областной бюджет | 5640,0 | 5966,6 | 5968,4 | 5957,7 | 0,0 | 0,0 | 23532,7 |
| 2.2.1.м | Местный бюджет | 360,0 | 380,8 | 381,0 | 380,3 | 0,0 | 0,0 | 1502,1 |
| 2.3. | Организованы и проведены мероприятия в целях поддержки социального предпринимательства, всего | 164,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 49,9 | 51,9 | 409,8 |
| 2.3.1. | Муниципальный бюджет (всего), из них: | 164,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 49,9 | 51,9 | 409,8 |
| 2.3.1.м | Местный бюджет | 164,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 49,9 | 51,9 | 409,8 |
| 2.4. | Оказана имущественная поддержка субъектам МСП в виде предоставления объектов недвижимого муниципального имущества в аренду без проведения торгов, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4.1. | Муниципальный бюджет (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4.1.м. | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5. | Оказана финансовая поддержка МСП на возмещение части затрат на ремонт, реновацию и реконструкцию номерного фонда средств размещения, а также приобретение строительных материалов, всего | 2568,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2568,1 |
| 2.5.1. | Муниципальный бюджет (всего), из них: | 2568,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2568,1 |
| 2.5.1.м. | Местный бюджет | 2568,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2568,1 |
| 2.6. | Оказана финансовая поддержка субъектам МСП на приобретение двухэтажного туристического автобуса для обслуживания туристических маршрутов, всего | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 |
| 2.6.1. | Муниципальный бюджет (всего), из них: | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 |
| 2.6.1.м | Местный бюджет | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 |
| 2.7. | Оказана региональная поддержка субъектам МСП и физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, зафиксировавшим свой статус и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (самозанятые) (грант участникам специальной военной операции на реализацию проектов создания, развития и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг), всего | 1321,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1321,3 |
| 2.7.1. | Муниципальный бюджет (всего), из них: | 1321,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1321,3 |
| 2.7.1.о | Областной бюджет | 1242,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1242,0 |
| 2.7.1.м | Местный бюджет | 79,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 79,3 |
| 2.8. | Оказана финансовая поддержка субъектам МСП на финансовое обеспечение затрат на реновацию номерного фонда средств размещения городского округа города Благовещенска, всего | 0,0 | 6000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6000,0 |
| 2.8.1. | Муниципальный бюджет (всего), из них: | 0,0 | 6000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6000,0 |
| 2.8.1.м | Местный бюджет | 0,0 | 6000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6000,0 |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ: |  | 20561,0 | 12870,9 | 6872,9 | 6861,5 | 544,4 | 566,2 | 48276,9 |
| в том числе: Региональный бюджет |  | 6882,0 | 5966,6 | 5968,4 | 5957,7 | 0,0 | 0,0 | 24774,7 |
| Местный бюджет |  | 13679,0 | 6904,3 | 904,5 | 903,8 | 544,4 | 566,2 | 23502,2 |

- План исполнения городского бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта города Благовещенска в 2025 году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |  |  |
| 1. | ОЗР отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Численность занятых в сфере МСП, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Принято участие в экономических форумах, выставочно-ярмарочных и иных мероприятиях в области повышения инвестиционной активности сферы МСП» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 475,5 | 475,5 | 475,5 | 475,5 | 475,5 | 507,6 |  |  | 507,6 |
| 2.2. | Мероприятие (результат) «Оказана региональная поддержка МСП, включая крестьянские (фермерские) хозяйства (в части предоставления субсидии местным бюджетам на поддержку и развитие субъектов МСП, включая крестьянские (фермерские) хозяйства) (субсидия субъектам МСП по возмещению уплаты первого взноса (аванса) при заключении договоров финансовой аренды (лизинга) оборудования)» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 6000,0 |
| 2.3. | Мероприятие (результат) «Организованы и проведены мероприятия в целях поддержки социального предпринимательства» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 164,0 |  |  | 164,0 |
| 2.4. | Мероприятие (результат) «Оказана имущественная поддержка субъектам МСП в виде предоставления объектов недвижимого муниципального имущества в аренду без проведения торгов». | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 2.5. | Мероприятие (результат) «Оказана финансовая поддержка субъектам МСП на возмещение части затрат на ремонт, реновацию и реконструкцию номерного фонда средств размещения, а также приобретение строительных материалов» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2568,1 |  |  | 2568,1 |
| 2.6. | Мероприятие (результат) «Оказана финансовая поддержка субъектам МСП на приобретение двухэтажного туристического автобуса для обслуживания туристических маршрутов» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 10000,0 |
| 2.7. | Мероприятие (результат) «Оказана региональная поддержка МСП, включая крестьянские (фермерские) хозяйства (в части предоставления субсидии местным бюджетам на поддержку и развитие субъектов МСП, включая крестьянские (фермерские) хозяйства) (грант участникам специальной военной операции на реализацию проектов создания, развития и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 1321,3 |
| ИТОГО |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 475,5 | 475,5 | 475,5 | 475,5 | 475,5 | 3239,7 |  |  | 20561,0 |

  - План исполнения городского бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта города Благовещенска в 2026 году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2026 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |  |  |
| 1. | ОЗР отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Численность занятых в сфере МСП, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Принято участие в экономических форумах, выставочно-ярмарочных и иных мероприятиях в области повышения инвестиционной активности сферы МСП» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 475,5 | 475,5 | 475,5 | 475,5 | 475,5 | 475,5 |  |  | 475,5 |
| 2.2. | Мероприятие (результат) «Оказана региональная поддержка субъектам МСП и физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, зафиксировавшим свой статус и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (самозанятые) (субсидия субъектам МСП по возмещению уплаты первого взноса (аванса) при заключении договоров финансовой аренды (лизинга) оборудования)» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6347,4 | 6347,4 |  |  | 6347,4 |
| 2.3. | Мероприятие (результат) «Организованы и проведены мероприятия в целях поддержки социального предпринимательства» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,0 | 48,0 |  |  | 48,0 |
| 2.4. | Мероприятие (результат) «Оказана финансовая поддержка субъектам МСП на финансовое обеспечение затрат на реновацию номерного фонда средств размещения городского округа города Благовещенска» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 |  |  | 6000,0 |
| ИТОГО |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6475,5 | 6475,5 | 6475,5 | 6475,5 | 12870,9 | 12870,9 |  |  | 12870,9 |

- Дополнительная информация

Методика расчета показателей МПБ

| 2.1 | Увеличение числа субъектов МСП, получивших информационную, консультационную поддержки, поддержку в области инвестиционной привлекательности | П = Пб + ∑ Пn | где: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | П - показатель проекта | Пб - базовое значение показателя | Пn – число субъектов МСП, получивших информационную, консультационную поддержки, поддержку в области инвестиционной привлекательности в n году |
| 2.2 | Увеличение числа субъектов МСП и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (самозанятые) - получателей финансовой поддержки | П = Пб + ∑ Пn | где: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | П - показатель проекта | Пб - базовое значение показателя | Пn - число субъектов МСП и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (самозанятые) - получателей финансовой поддержки в n году |
| 2.3 | Увеличение количества субъектов МСП - получателей имущественной поддержки в виде предоставления объектов недвижимого муниципального имущества в аренду без проведения торгов | П = Пб + ∑ Пn | где: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | П - показатель проекта | Пб - базовое значение показателя | Пn - число субъектов МСП - получателей имущественной поддержки в виде предоставления объектов недвижимого муниципального имущества в аренду без проведения торгов в n году |
| 2.4 | Увеличение числа субъектов социального предпринимательства | П = Пб + ∑ Пn | где: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | П - показатель проекта | Пб - базовое значение показателя | Пn - число субъектов социального предпринимательства в n году |

Приложение № 1

к паспорту муниципального проекта города Благовещенска «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА «ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» (отсутствуют)

Приложение № 2

к паспорту муниципального проекта города Благовещенска

«Поддержка субъектов малого и

среднего предпринимательства»

План реализации муниципального проекта города Благовещенска

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало |  | окончание | предшественники | последователи |  |  | единица измерения (по ОКЕИ) | значение |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 |
| 1. | ОЗР отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Численность занятых в сфере МСП, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие (результат) «Принято участие в экономических форумах, выставочно-ярмарочных и иных мероприятиях в области повышения инвестиционной активности сферы МСП» | 01.01.2025 | 31.12.2030 |  | - | - | Жарикова Е.Ф. начальник отдела развития предпринимательства и инвестиций управления экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска | - | - | - | 2942,9 |  | - |  | На бумажном носителе |
| 2.1 | Мероприятие (результат) «Принято участие в экономических форумах, выставочно-ярмарочных и иных мероприятиях в области повышения инвестиционной активности сферы МСП» в 2025 году | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  | - | - | Жарикова Е.Ф. начальник отдела развития предпринимательства и инвестиций управления экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска | - | - | - | 507,6 |  | - |  | На бумажном носителе |
| 2.1.К.1 | Контрольная точка «Подготовлены предложения по направлениям участия администрации города в мероприятии» | - | 10.05.2025 |  | - | 2.1.К.2 | Жарикова Е.Ф. начальник отдела развития предпринимательства и инвестиций управления экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска | - | - | - | - |  | Предложения организатору |  | На бумажном носителе |
| 2.1.К.2 | Контрольная точка «Утверждена концепция участия администрации города в мероприятии» | - | 15.05.2025 |  | 2.1.К.1 | 2.1.К.3, 2.1.К.4, 2.1.К.5 | Жарикова Е.Ф. начальник отдела развития предпринимательства и инвестиций управления экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска | - | - | - | - |  | Протокол/решение организатора мероприятия |  | На бумажном носителе |
| 2.1.К.3 | Контрольная точка «Сформирован организационный комитет/команда, обеспечивающая участие в мероприятии» | - | 01.06.2025 |  | 2.1.К.2 | 2.1.К.6 | Жарикова Е.Ф. начальник отдела развития предпринимательства и инвестиций управления экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска | - | - | - | - |  | Решение об определении ответственных лиц за подготовку участия в мероприятии |  | На бумажном носителе |
| 2.1.К.4 | Контрольная точка «Утвержден план участия в мероприятии (дорожная карта)» | - | 01.06.2025 |  | 2.1.К.2 | 2.1.К.6 | Жарикова Е.Ф. начальник отдела развития предпринимательства и инвестиций управления экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска | - | - | - | - |  | Дорожная карта |  | На бумажном носителе |
| 2.1.К.5 | Контрольная точка «Сформирована и утверждена потребность в товарах, работах, услугах» | - | 01.06.2025 |  | 2.1.К.2 | 2.1.К.6 | Жарикова Е.Ф. начальник отдела развития предпринимательства и инвестиций управления экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска | - | - | - | - |  | Техническое задание/спецификация |  | На бумажном носителе |
| 2.1.К.6 | Контрольная точка «Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг» | - | 01.07.2025 |  | 2.1.К.3, 2.1.К.4, 2.1.К.5 | 2.1.К.7 | Жарикова Е.Ф. начальник отдела развития предпринимательства и инвестиций управления экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска | - | - | - | - |  | Договор |  | На бумажном носителе, в электронном виде |
| 2.1.К.7 | Контрольная точка «Приобретенные товары поставлены на баланс, работы услуги выполнены в полном объеме» | - | 31.12.2025 |  | 2.1.К.6 | - | Жарикова Е.Ф. начальник отдела развития предпринимательства и инвестиций управления экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска | - | - | - | - |  | Акт приемки |  | На бумажном носителе |
| 2.1 | Мероприятие (результат) «Принято участие в экономических форумах, выставочно-ярмарочных и иных мероприятиях в области повышения инвестиционной активности сферы МСП» в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  | - | - | Жарикова Е.Ф. начальник отдела развития предпринимательства и инвестиций управления экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска | - | - | - | 475,5 |  | - |  | На бумажном носителе |
| 2.1.К.1 | Контрольная точка «Подготовлены предложения по направлениям участия администрации города в мероприятии» | - | 10.05.2026 |  | - | 2.1.К.2 | Жарикова Е.Ф. начальник отдела развития предпринимательства и инвестиций управления экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска | - | - | - | - |  | Предложения организатору |  | На бумажном носителе |
| 2.1.К.2 | Контрольная точка «Утверждена концепция участия администрации города в мероприятии» | - | 15.05.2026 |  | 2.1.К.1 | 2.1.К.3, 2.1.К.4, 2.1.К.5 | Жарикова Е.Ф. начальник отдела развития предпринимательства и инвестиций управления экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска | - | - | - | - |  | Протокол/решение организатора мероприятия |  | На бумажном носителе |
| 2.1.К.3 | Контрольная точка «Сформирован организационный комитет/команда, обеспечивающая участие в мероприятии» | - | 01.06.2026 |  | 2.1.К.2 | 2.1.К.6 | Жарикова Е.Ф. начальник отдела развития предпринимательства и инвестиций управления экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска | - | - | - | - |  | Решение об определении ответственных лиц за подготовку участия в мероприятии |  | На бумажном носителе |
| 2.1.К.4 | Контрольная точка «Утвержден план участия в мероприятии (дорожная карта)» | - | 01.06.2026 |  | 2.1.К.2 | 2.1.К.6 | Жарикова Е.Ф. начальник отдела развития предпринимательства и инвестиций управления экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска | - | - | - | - |  | Дорожная карта |  | На бумажном носителе |
| 2.1.К.5 | Контрольная точка «Сформирована и утверждена потребность в товарах, работах, услугах» | - | 01.06.2026 |  | 2.1.К.2 | 2.1.К.6 | Жарикова Е.Ф. начальник отдела развития предпринимательства и инвестиций управления экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска | - | - | - | - |  | Техническое задание/спецификация |  | На бумажном носителе |
| 2.1.К.6 | Контрольная точка «Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг» | - | 01.07.2026 |  | 2.1.К.3, 2.1.К.4, 2.1.К.5 | 2.1.К.7 | Жарикова Е.Ф. начальник отдела развития предпринимательства и инвестиций управления экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска | - | - | - | - |  | Договор |  | На бумажном носителе, в электронном виде |
| 2.1.К.7 | Контрольная точка «Приобретенные товары поставлены на баланс, работы услуги выполнены в полном объеме» | - | 31.12.2026 |  | 2.1.К.6 | - | Жарикова Е.Ф. начальник отдела развития предпринимательства и инвестиций управления экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска | - | - | - | - |  | Акт приемки |  | На бумажном носителе |
| 2.2. | Мероприятие (результат) «Оказана региональная поддержка субъектам МСП и физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, зафиксировавшим свой статус и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (самозанятые) (субсидия субъектам МСП по возмещению уплаты первого взноса (аванса) при заключении договоров финансовой аренды (лизинга) оборудования)» | 01.01.2025 | 31.12.2028 |  | - | - | Жарикова Е.Ф начальник отдела развития предпринимательства и инвестиций управления экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска | - | - | - | 25034,8 |  | - |  | На бумажном носителе |
| 2.2. | Мероприятие (результат) «Оказана региональная поддержка субъектам МСП и физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, зафиксировавшим свой статус и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (самозанятые) (субсидия субъектам МСП по возмещению уплаты первого взноса (аванса) при заключении договоров финансовой аренды (лизинга) оборудования)» в 2025 году | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  | - | - | Жарикова Е.Ф начальник отдела развития предпринимательства и инвестиций управления экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска | - | - | - | 6000,0 |  | - |  | На бумажном носителе |
| 2.2.К.1 | Контрольная точка «Предоставлены документы в министерство экономического развития и внешних связей АО для получения субсидии» | - | 01.03.2025 |  | - | 1.1.К.2 | Жарикова Е.Ф. начальник отдела развития предпринимательства и инвестиций управления экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска | - | - | - | - |  | Иной документ (заявка для получения субсидии) |  | На бумажном носителе |
| 2.2.К.2. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена субсидии, за 1 квартал 2025 года» | - | 05.04.2025 |  | - | 1.1.К.3 | Жарикова Е.Ф. начальник отдела развития предпринимательства и инвестиций управления экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска | - | - | - | - |  | Отчет |  | На бумажном носителе |
| 2.2.К.3. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена субсидии, за 2 квартал 2025 года» | - | 05.07.2025 |  | 1.1.К.2 | 1.1.К.4 | Жарикова Е.Ф. начальник отдела развития предпринимательства и инвестиций управления экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска | - | - | - | - |  | Отчет |  | На бумажном носителе |
| 2.2.К.4. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена субсидии, за 3 квартал 2025 года» | - | 05.10.2025 |  | 1.1.К.3 | 1.1.К.5 | Жарикова Е.Ф. начальник отдела развития предпринимательства и инвестиций управления экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска | - | - | - | - |  | Отчет |  | На бумажном носителе |
| 2.2.К.5. | Контрольная точка «Освоены средства субсидии 100%» | - | 31.12.2025 |  | 1.1.К.4 | 1.1.К.6 | Жарикова Е.Ф. начальник отдела развития предпринимательства и инвестиций управления экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска | - | - | - | - |  | Отчет |  | На бумажном носителе |
| 2.2.К.6 | Контрольная точка «Предоставлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена субсидии, за 2025 год» | - | 01.01.2026 |  | 1.1.К.5 | - | Жарикова Е.Ф. начальник отдела развития предпринимательства и инвестиций управления экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска | - | - | - | - |  | Отчет |  | На бумажном носителе |
| 2.2. | Мероприятие (результат) «Оказана региональная поддержка субъектам МСП и физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, зафиксировавшим свой статус и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (самозанятые) (субсидия субъектам МСП по возмещению уплаты первого взноса (аванса) при заключении договоров финансовой аренды (лизинга) оборудования)» в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  | - | - | Жарикова Е.Ф начальник отдела развития предпринимательства и инвестиций управления экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска | - | - | - | 6347,4 |  | - |  | На бумажном носителе |
| 2.2.К.1 | Контрольная точка «Предоставлены документы в министерство экономического развития и внешних связей АО для получения субсидии» | - | 01.03.2026 |  | - | 1.1.К.2 | Жарикова Е.Ф. начальник отдела развития предпринимательства и инвестиций управления экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска | - | - | - | - |  | Иной документ (заявка для получения субсидии) |  | На бумажном носителе |
| 2.2.К.2. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена субсидии, за 1 квартал 2026 года» | - | 05.04.2026 |  | - | 1.1.К.3 | Жарикова Е.Ф. начальник отдела развития предпринимательства и инвестиций управления экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска | - | - | - | - |  | Отчет |  | На бумажном носителе |
| 2.2.К.3. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена субсидии, за 2 квартал 2026 года» | - | 05.07.2026 |  | 1.1.К.2 | 1.1.К.4 | Жарикова Е.Ф. начальник отдела развития предпринимательства и инвестиций управления экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска | - | - | - | - |  | Отчет |  | На бумажном носителе |
| 2.2.К.4. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена субсидии, за 3 квартал 2026 года» | - | 05.10.2026 |  | 1.1.К.3 | 1.1.К.5 | Жарикова Е.Ф. начальник отдела развития предпринимательства и инвестиций управления экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска | - | - | - | - |  | Отчет |  | На бумажном носителе |
| 2.2.К.5. | Контрольная точка «Освоены средства субсидии 100%» | - | 31.12.2026 |  | 1.1.К.4 | 1.1.К.6 | Жарикова Е.Ф. начальник отдела развития предпринимательства и инвестиций управления экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска | - | - | - | - |  | Отчет |  | На бумажном носителе |
| 2.2.К.6 | Контрольная точка «Предоставлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена субсидии, за 2026 год» | - | 01.01.2027 |  | 1.1.К.5 | - | Жарикова Е.Ф. начальник отдела развития предпринимательства и инвестиций управления экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска | - | - | - | - |  | Отчет |  | На бумажном носителе |
| 2.3 | Мероприятие (результат) «Организованы и проведены мероприятия, направленные на поддержку социального предпринимательства» | 01.01.2025 | 31.12.2030 |  | - | - | Жарикова Е.Ф. начальник отдела развития предпринимательства и инвестиций управления экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска | - | - | - | 409,8 |  | - |  | На бумажном носителе |
| 2.3 | Мероприятие (результат) «Организованы и проведены мероприятия, направленные на поддержку социального предпринимательства» в 2025 году | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  | - | - | Жарикова Е.Ф. начальник отдела развития предпринимательства и инвестиций управления экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска | - | - | - | 164,0 |  | - |  | На бумажном носителе |
| 2.3.К.1 | Контрольная точка «Утверждена концепция мероприятия/ положение о мероприятии» | - | 01.10.2025 |  | - | 2.3.К.3 | Жарикова Е.Ф. начальник отдела развития предпринимательства и инвестиций управления экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска | - | - | - | - |  | Концепция мероприятия |  | На бумажном носителе |
| 2.3.К.2 | Контрольная точка «Сформирован организационный комитет (организационный штаб) мероприятия» | - | 01.10.2025 |  | - | 2.3.К.3 | Жарикова Е.Ф. начальник отдела развития предпринимательства и инвестиций управления экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска | - | - | - | - |  | Решение организатора |  | На бумажном носителе |
| 2.3.К.3 | Контрольная точка «Утвержден план подготовки мероприятия (дорожная карта)» | - | 01.10.2025 |  | 2.3.К.1 | 2.3.К.5 | Жарикова Е.Ф. начальник отдела развития предпринимательства и инвестиций управления экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска | - | - | - | - |  | Дорожная карта |  | На бумажном носителе |
| 2.3.К.4 | Контрольная точка «Сформирована и утверждена потребность в товарах, работах, услугах для проведения мероприятия (техническое задание, спецификация)» | - | 01.10.2025 |  | 2.3.К.1 | 2.3.К.5 | Жарикова Е.Ф. начальник отдела развития предпринимательства и инвестиций управления экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска | - | - | - | - |  | Техническое задание/спецификация |  | На бумажном носителе |
| 2.3.К.5 | Контрольная точка «Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг» | - | 01.11.2025 |  | 2.3.К.2 2.3.К.3 2.3.К.4 | 2.3.К.6 | Жарикова Е.Ф. начальник отдела развития предпринимательства и инвестиций управления экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска | - | - | - | - |  | Договор |  | На бумажном носителе/ в бумажном виде |
| 2.3.К.6 | Контрольная точка «Приобретенные товары поставлены на баланс/работы, услуги по договору выполнены в полном объеме» | - | 31.12.2025 |  | 2.3.К.5 | - | Жарикова Е.Ф. начальник отдела развития предпринимательства и инвестиций управления экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска | - | - | - | - |  | Акт приемки товаров, работ, услуг |  | На бумажном носителе |
| 2.3 | Мероприятие (результат) «Организованы и проведены мероприятия, направленные на поддержку социального предпринимательства» в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  | - | - | Жарикова Е.Ф. начальник отдела развития предпринимательства и инвестиций управления экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска | - | - | - | 48,0 |  | - |  | На бумажном носителе |
| 2.3.К.1 | Контрольная точка «Утверждена концепция мероприятия/ положение о мероприятии» | - | 01.10.2026 |  | - | 2.3.К.3 | Жарикова Е.Ф. начальник отдела развития предпринимательства и инвестиций управления экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска | - | - | - | - |  | Концепция мероприятия |  | На бумажном носителе |
| 2.3.К.2 | Контрольная точка «Сформирован организационный комитет (организационный штаб) мероприятия» | - | 01.10.2026 |  | - | 2.3.К.3 | Жарикова Е.Ф. начальник отдела развития предпринимательства и инвестиций управления экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска | - | - | - | - |  | Решение организатора |  | На бумажном носителе |
| 2.3.К.3 | Контрольная точка «Утвержден план подготовки мероприятия (дорожная карта)» | - | 01.10.2026 |  | 2.3.К.1 | 2.3.К.5 | Жарикова Е.Ф. начальник отдела развития предпринимательства и инвестиций управления экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска | - | - | - | - |  | Дорожная карта |  | На бумажном носителе |
| 2.3.К.4 | Контрольная точка «Сформирована и утверждена потребность в товарах, работах, услугах для проведения мероприятия (техническое задание, спецификация)» | - | 01.10.2026 |  | 2.3.К.1 | 2.3.К.5 | Жарикова Е.Ф. начальник отдела развития предпринимательства и инвестиций управления экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска | - | - | - | - |  | Техническое задание/спецификация |  | На бумажном носителе |
| 2.3.К.5 | Контрольная точка «Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг» | - | 01.11.2026 |  | 2.3.К.2 2.3.К.3 2.3.К.4 | 2.3.К.6 | Жарикова Е.Ф. начальник отдела развития предпринимательства и инвестиций управления экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска | - | - | - | - |  | Договор |  | На бумажном носителе/ в бумажном виде |
| 2.3.К.6 | Контрольная точка «Приобретенные товары поставлены на баланс/работы, услуги по договору выполнены в полном объеме» | - | 31.12.2026 |  | 2.3.К.5 | - | Жарикова Е.Ф. начальник отдела развития предпринимательства и инвестиций управления экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска | - | - | - | - |  | Акт приемки товаров, работ, услуг |  | На бумажном носителе |
| 2.4. | Мероприятие (результат) «Оказана имущественная поддержка субъектам МСП в виде предоставления объектов недвижимого муниципального имущества в аренду без проведения торгов» в 2025 году | 01.05.2025 | 01.09.2025 |  | - | - | Булгакова А. И., заместитель председателя комитета по управлению имуществом муниципального образования города Благовещенска | - | - | - | - |  | - |  | На бумажном носителе |
| 2.4.К.1 | Контрольная точка «Включен Объект «Детский центр» в реестр муниципального имущества города Благовещенска (далее - реестр)» | - | 01.05.2025 |  | - | 2.4.К.2 | Булгакова А.И., заместитель председателя комитета по управлению имуществом муниципального образования города Благовещенска | - | - | - | - |  | Иной документ (уведомление) |  | На бумажном носителе |
| 2.4.К.2 | Контрольная точка «Приняты и обработаны обращения от организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, свободного от прав третьих лиц (далее - балансодержатель) о включении объекта в Перечень имущества и земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования города Благовещенска» | - | 01.05.2025 |  | 2.4.К.1 | 2.4.К.3 | Хмура С.С., руководитель сектора отдела использования движимого и недвижимого имущества комитета по управлению имуществом муниципального образования города Благовещенска | - | - | - | - |  | Иной документ (Обращение балансодержателя, письменное согласие органа, уполномоченного на согласование сделки (при необходимости)) |  | На бумажном носителе |
| 2.4.К.3 | Контрольная точка «Проведено заседание рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам МСП о дополнении Перечня» | - | 01.05.2025 |  | 2.4.К.2 | 2.4.К.4 | Хмура C.C., руководитель сектора отдела использования движимого и недвижимого имущества комитета по управлению имуществом муниципального образования города Благовещенска | - | - | - | - |  | Протокол |  | На бумажном носителе |
| 2.4.К.4 | Контрольная точка «Включен объект в Перечень имущества и земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования города Благовещенска, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, предназначенных для предоставления во владение и (или) пользование субъектам МСП и балансодержателям» | - | 01.05.2025 |  | 2.4.К.3 | 2.4.К.5 | Хмура C.C., руководитель сектора отдела использования движимого и недвижимого имущества комитета по управлению имуществом муниципального образования города Благовещенска | - | - | - | - |  | Постановление |  | На бумажном носителе |
| 2.4.К.5 | Контрольная точка «Размещен Перечень на официальном сайте администрации города Благовещенск» | - | 01.05.2025 |  | 2.4.К.4 | 2.4.К.6 | Ступников В.М., заместитель начальника управления - начальник отдела цифровизации администрации города Благовещенска | - | - | - | - |  | Иной документ (Перечень) |  | На бумажном носителе |
| 2.4.К.6 | Контрольная точка «Согласована балансодержателю сделка по передаче объекта недвижимого муниципального имущества в аренду без проведения торгов» | - | 01.09.2025 |  | 2.4.К.5 | - | Хмура С.С., руководитель сектора отдела использования движимого и недвижимого имущества комитета по управлению имуществом муниципального образования города Благовещенска | - | - | - | - |  | Постановление |  | На бумажном носителе |
| 2.5. | Мероприятие (результат) «Оказана финансовая поддержка субъектам МСП на возмещение части затрат на ремонт, реновацию и реконструкцию номерного фонда средств размещения, а также приобретение строительных материалов» в 2025 году | 01.06.2025 | 30.12.2025 |  | - | - | Ковалев В.В. начальник отдела туризма управления экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска | - | - | - | 2568,1 |  | - |  | В электронном виде |
| 2.5. К.1 | Контрольная точка «Разработан и утвержден Порядок о предоставлении гранта в форме субсидии на возмещение части затрат на ремонт, реновацию и реконструкцию номерного фонда средств размещения, а также приобретение строительных материалов» | - | 01.06.2025 |  | - | 2.5. К.2 | Ковалев В.В. начальник отдела туризма управления экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска | - | - | - | - |  | Постановление |  | На бумажном носителе |
| 2.5. К.2 | Контрольная точка «Размещено объявление о проведении отбора в системе «Электронный бюджет»» |  | 20.06.2025 |  | 2.5. К.1 | 2.5. К.3 | Ковалев В.В. начальник отдела туризма управления экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска | - | - | - | - |  | Объявление |  | В электронном виде |
| 2.5. К.3 | Контрольная точка «Приняты заявки от субъектов МСП на получение гранта в форме субсидии» | - | 27.07.2025 |  | 2.5. К.2 | 2.5. К.4 | Ковалев В.В. начальник отдела туризма управления экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска | - | - | - | - |  | Иной документ (протокол вскрытия заявок) |  | В электронном виде |
| 2.5. К.4 | Контрольная точка «Проведена экспертиза представленных документов и утвержден список получателей гранта в форме субсидии протоколом комиссии» | - | 26.09.2025 |  | 2.5. К.3 | 2.5. К.5 | Ковалев В.В. начальник отдела туризма управления экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска | - | - | - | - |  | Иной документ (протокол подведения итогов) |  | В электронном виде |
| 2.5. К.5 | Контрольная точка «Заключены соглашения между администрацией и субъектами МСП на получение гранта в форме субсидии» | - | 20.10.2025 |  | 2.5. К.4 | 2.5. К.6 | Ковалев В.В. начальник отдела туризма управления экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска | - | - | - | - |  | Соглашение |  | В электронном виде |
| 2.5. К.6 | Контрольная точка «Перечислен грант в форме субсидии на расчетный счет получателям» | - | 30.12.2025 |  | 2.5. К.5 | - | Ковалев В.В. начальник отдела туризма управления экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска | - | - | - | - |  | Платежные поручение |  | На бумажном носителе, в электронном виде |
| 2.6. | Мероприятие (результат) «Оказана финансовая поддержка субъектам МСП на приобретение двухэтажного туристического автобуса для обслуживания туристических маршрутов» в 2025 году | 01.10.2025 | 30.12.2025 |  | - | - | Ковалев В.В. начальник отдела туризма управления экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска | - | - | - | 10000,0 |  | - |  | В электронном виде |
| 2.6. К.1 | Контрольная точка «Разработан и утвержден Порядок предоставления гранта в форме субсидии субъектам МСП на финансовое обеспечение затрат по приобретению двухэтажного туристического автобуса для обслуживания туристических маршрутов» | - | 01.10.2025 |  | - | 2.6. К.2 | Ковалев В.В. начальник отдела туризма управления экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска | - | - | - | - |  | Постановление |  | На бумажном носителе |
| 2.6. К.2 | Контрольная точка «Размещено объявление о проведении отбора в системе «Электронный бюджет»» |  | 20.10.2025 |  | 2.6. К.1 | 2.6. К.3 | Ковалев В.В. начальник отдела туризма управления экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска | - | - | - | - |  | Объявление |  | В электронном виде |
| 2.6. К.3 | Контрольная точка «Приняты заявки от субъектов МСП на получение гранта в форме субсидии» | - | 10.11.2025 |  | 2.6. К.2 | 2.6. К.4 | Ковалев В.В. начальник отдела туризма управления экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска | - | - | - | - |  | Иной документ (протокол вскрытия заявок) |  | В электронном виде |
| 2.6. К.4 | Контрольная точка «Проведена экспертиза представленных документов и утвержден список получателей гранта в форме субсидии протоколом комиссии» | - | 20.11.2025 |  | 2.6. К.3 | 2.6. К.5 | Ковалев В.В. начальник отдела туризма управления экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска | - | - | - | - |  | Иной документ (протокол подведения итогов) |  | В электронном виде |
| 2.6. К.5 | Контрольная точка «Заключены соглашения между администрацией и субъектами МСП на получение гранта в форме субсидии» | - | 10.12.2025 |  | 2.6. К.4 | 2.6. К.6 | Ковалев В.В. начальник отдела туризма управления экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска | - | - | - | - |  | Соглашение |  | В электронном виде |
| 2.6. К.6 | Контрольная точка «Перечислен грант в форме субсидии на расчетный счет получателям» | - | 30.12.2025 |  | 2.6. К.5 | - | Ковалев В.В. начальник отдела туризма управления экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска | - | - | - | - |  | Платежные поручение |  | На бумажном носителе, в электронном виде |
| 2.7. | Мероприятие (результат) «Оказана региональная поддержка субъектам МСП и физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, зафиксировавшим свой статус и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (самозанятые) (грант участникам специальной военной операции на реализацию проектов создания, развития и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)» в 2025 году | 01.10.2025 | 30.12.2025 |  | - | - | Жарикова Е.Ф. начальник отдела развития предпринимательства и инвестиций управления экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска | - | - | - | 1321,3 |  | - |  | В электронном виде |
| 2.7. К.1 | Контрольная точка «Разработан и утвержден Порядок предоставления гранта в форме субсидии субъектам МСП - участникам специальной военной операции на финансовое обеспечение затрат по реализации проектов создания, развития и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)» |  | 15.10.2025 |  | - | 2.7. К.2 | Жарикова Е.Ф. начальник отдела развития предпринимательства и инвестиций управления экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска | - | - | - | - |  | Постановление |  | На бумажном носителе |
| 2.7. К.2 | Контрольная точка «Размещено объявление о проведении отбора в системе «Электронный бюджет»» |  | 25.10.2025 |  | 2.7. К.1 | 2.7. К.3 | Жарикова Е.Ф. начальник отдела развития предпринимательства и инвестиций управления экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска | - | - | - | - |  | Объявление |  | В электронном виде |
| 2.7. К.3 | Контрольная точка «Приняты заявки от субъектов МСП на получение гранта в форме субсидии» | - | 05.11.2025 |  | 2.7. К.2 | 2.7. К.4 | Жарикова Е.Ф. начальник отдела развития предпринимательства и инвестиций управления экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска | - | - | - | - |  | Иной документ (протокол вскрытия заявок) |  | В электронном виде |
| 2.7. К.4 | Контрольная точка «Проведена экспертиза представленных документов и утвержден список получателей гранта в форме субсидии протоколом комиссии» | - | 05.12.2025 |  | 2.7. К.3 | 2.7. К.5 | Жарикова Е.Ф. начальник отдела развития предпринимательства и инвестиций управления экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска | - | - | - | - |  | Иной документ (протокол подведения итогов) |  | В электронном виде |
| 2.7. К.5 | Контрольная точка «Заключены соглашения между администрацией и субъектами МСП на получение гранта в форме субсидии» | - | 15.12.2025 |  | 2.7. К.4 | 2.7. К.6 | Жарикова Е.Ф. начальник отдела развития предпринимательства и инвестиций управления экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска | - | - | - | - |  | Соглашение |  | В электронном виде |
| 2.7. К.6 | Контрольная точка «Перечислен грант в форме субсидии на расчетный счет получателям» | - | 30.12.2025 |  | 2.7. К.5 | - | Жарикова Е.Ф. начальник отдела развития предпринимательства и инвестиций управления экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска | - | - | - | - |  | Платежные поручение |  | На бумажном носителе, в электронном виде |
| 2.8. | Мероприятие (результат) «Оказана финансовая поддержка субъектам МСП на финансовое обеспечение затрат на реновацию номерного фонда средств размещения городского округа города Благовещенска)» в 2026 году | 01.04.2026 | 31.12.2026 |  | - | - | Ковалев В.В. начальник отдела туризма управления экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска | - | - | - | 6000,0 |  | - |  | В электронном виде |
| 2.8. К.1 | Контрольная точка «Разработан и утвержден Порядок предоставления гранта в форме субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на финансовое обеспечение затрат на реновацию номерного фонда средств размещения городского округа города Благовещенска» |  | 01.06.2026 |  | - | 2.8. К.2 | Ковалев В.В. начальник отдела туризма управления экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска | - | - | - | - |  | Постановление |  | На бумажном носителе |
| 2.8. К.2 | Контрольная точка «Размещено объявление о проведении отбора в системе «Электронный бюджет»» |  | 01.07.2026 |  | 2.8. К.1 | 2.8. К.3 | Ковалев В.В. начальник отдела туризма управления экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска | - | - | - | - |  | Объявление |  | В электронном виде |
| 2.8. К.3 | Контрольная точка «Приняты заявки от субъектов МСП на получение гранта в форме субсидии» | - | 01.08.2026 |  | 2.8. К.2 | 2.8. К.4 | Ковалев В.В. начальник отдела туризма управления экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска | - | - | - | - |  | Иной документ (протокол вскрытия заявок) |  | В электронном виде |
| 2.8. К.4 | Контрольная точка «Проведена экспертиза представленных документов и утвержден список получателей гранта в форме субсидии протоколом комиссии» | - | 01.09.2026 |  | 2.8. К.3 | 2.8. К.5 | Ковалев В.В. начальник отдела туризма управления экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска | - | - | - | - |  | Иной документ (протокол подведения итогов) |  | В электронном виде |
| 2.8. К.5 | Контрольная точка «Заключены соглашения между администрацией и субъектами МСП на получение гранта в форме субсидии» | - | 30.12.2026 |  | 2.8. К.4 | 2.8. К.6 | Ковалев В.В. начальник отдела туризма управления экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска | - | - | - | - |  | Соглашение |  | В электронном виде |
| 2.8. К.6 | Контрольная точка «Перечислен грант в форме субсидии на расчетный счет получателям» | - | 30.12.2026 |  | 2.8. К.5 | - | Михайлова С.В. начальник управления бюджетного учета администрации города Благовещенска | - | - | - | - |  | Платежное поручение |  | На бумажном носителе, в электронном виде |