## паспорт
Приложение к приказу Комитета от __________№__________
ПАСПОРТ
муниципального проекта города Благовещенска "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан"
1. Основные положения
Краткое наименование проекта | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан |  | Срок реализации проекта | 2025-01-01 | 2030-12-31
Куратор проекта | Воронов Александр Евгеньевич |  | Заместитель мэра города Благовещенска
Руководитель проекта | Богданова Ольга Альбертовна |  | Председатель комитета по управлению имуществом муниципального образования города Благовещенска
Администратор проекта | Узлова Евгения Александровна |  | Начальник финансово-экономического отдела комитета по управлению имуществом муниципального образования города Благовещенска
Связь с государственными (комплексными) программами Российской Федерации, Амурской области и с муниципальными программами города Благовещенска | 1. | Муниципальная программа/направление (подпрограмма) | Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Благовещенска
| 1.1. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации/ направление (подпрограмма) | Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"
| 1.2. | Государственная программа (комплексная программа) Амурской области/ направление (подпрограмма) | Государственная программа Амурской области "Обеспечение доступным и качественным жильем населения Амурской области"

## показатели проекта
2. Показатели проекта
№ п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей | [5 empty] | Признак возрастания/убывания | Нарастающий итог | Информационная система (источник данных)
по годам
|  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. | ОЗР отсутствует
2. | Увеличение количества семей города, улучшивших жилищные условия
2.1. | Увеличение обеспеченных жильем семей отдельных категорий граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях | ГП АО, МП | семья | 121 | 2023 | 94 | 191 | 288 | 385 | 482 | 579 | возрастающий | да | на бумажном носителе
2.1. Прокси-показатели
(отсутствуют)

## план достижения показателей
3. План достижения показателей проекта в 2025 году
№ п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | [10 empty] | На конец 2025 года
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. | ОЗР отсутствует
2. | Увеличение количества семей города, улучшивших жилищные условия
2.1. | Увеличение обеспеченных жильем семей отдельных категорий граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях | возрастающий | семья | [11 empty] | 94 | bar: Плановые значения по месяцам янв. to Плановые значения по месяцам нояб.

## мероприятия (результаты) проект
4. Мероприятия (результаты) проекта
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | [7 empty] | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Связь с показателями проекта
[5 empty] | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
|  |  | значение | год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. | ОЗР отсутствует
2. | Увеличение количества семей города, улучшивших жилищные условия
2.1. | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | человек | 27 | 2023 | 13 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Обеспечение детей-сирот жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений | Приобретение товаров, работ, услуг | Увеличение обеспеченных жильем семей отдельных категорий граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях
2.2. | Реализация мероприятий по обеспечению жильём молодых семей | семья | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Обеспечение молодых семей жилыми помещениями граждан путем предоставления социальных выплат | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | Увеличение обеспеченных жильем семей отдельных категорий граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях
2.3. | Предоставление работникам муниципальных организаций социальной выплаты за счет средств городского бюджета на компенсацию части стоимости приобретенного (приобретаемого), построенного жилья | человек | 2 | 2023 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Обеспечение доступности приобретения (строительства) жилья для работников муниципальных организаций, путем компенсирования части стоимости приобретенного (приобретаемого) жилья | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | Увеличение обеспеченных жильем семей отдельных категорий граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях
2.4. | Финансовое обеспечение предоставления гражданам, стоящим на учете, мер социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты для улучшения жилищных условий, приобретения земельного участка для индивидуального жилищного строительства, для ведения садоводства | процент | 25 | 2023 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | Обеспечение граждан мерами социальной поддержки, в виде единовременной денежной выплаты для улучшения жилищных условий, приобретения земельного участка для индивидуального жилищного строительства, для ведения садоводства | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | Увеличение обеспеченных жильем семей отдельных категорий граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях

## финансовое обеспечение
5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта города Благовещенска
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | [5 empty] | Всего (тыс. рублей)
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | ОЗР отсутствует
2. | Увеличение количества семей города, улучшивших жилищные условия
2.1. | Предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 51718.4 | 79252.1 | 79252.1 | 82422.2 | 85719.1 | 89147.8 | 467511.7
2.1.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 51718.4 | 79252.1 | 79252.1 | 82422.2 | 85719.1 | 89147.8 | 467511.7
2.1.2.ф | Федеральный бюджет | 51718.4 | 79252.1 | 79252.1 | 82422.2 | 85719.1 | 89147.8 | 467511.7
2.2. | Реализация мероприятий по обеспечению жильём молодых семей | 16220.6 | 16305.7 | 16305.7 | 16957.8 | 17636.2 | 18341.8 | 101767.8
2.2.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 5677.2 | 5707 | 5707 | 5935.2 | 6172.6 | 6419.7 | 35618.7
2.2.2.ф | Федеральный бюджет | 4269.3 | 4023.4 | 4023.4 | 4184.3 | 4351.7 | 4525.8 | 25377.9
2.2.3.о | Областной бюджет | 1067.3 | 1341.2 | 1341.2 | 1394.8 | 1450.6 | 1508.7 | 8103.8
2.2.4.м | Местный бюджет | 340.6 | 342.4 | 342.4 | 356.1 | 370.3 | 385.2 | 2137
2.2.5. | Внебюджетные источники | 10543.4 | 10598.7 | 10598.7 | 11022.6 | 11463.6 | 11922.1 | 66149.1
2.3. | Предоставление работникам муниципальных организаций социальной выплаты за счет средств городского бюджета на компенсацию части стоимости приобретенного (приобретаемого), построенного жилья | 1675.6 | 335.1 | 335.1 | 348.5 | 362.4 | 376.9 | 3433.6
2.3.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 1675.6 | 335.1 | 335.1 | 348.5 | 362.4 | 376.9 | 3433.6
2.3.2.м | Местный бюджет | 1675.6 | 335.1 | 335.1 | 348.5 | 362.4 | 376.9 | 3433.6
2.4. | Финансовое обеспечение предоставления гражданам, стоящим на учете, мер социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты для улучшения жилищных условий, приобретения земельного участка для индивидуального жилищного строительства, для ведения садоводства | 25500 | 25500 | 25500 | 26520 | 27580.8 | 28684 | 159284.8
2.4.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 25500 | 25500 | 25500 | 26520 | 27580.8 | 28684 | 159284.8
2.4.2.о | Областной бюджет | 23970 | 23970 | 23970 | 24928.8 | 25926 | 26963 | 149727.8
2.4.3.м | Местный бюджет | 1530 | 1530 | 1530 | 1591.2 | 1654.8 | 1721 | 9557
ИТОГО ПО ПРОЕКТУ: |  | 95114.6 | 121392.9 | 121392.9 | 126248.5 | 131298.5 | 136550.5 | 731997.9
в том числе: Федеральный бюджет |  | 55987.7 | 83275.5 | 83275.5 | 86606.5 | 90070.8 | 93673.6 | 492889.6
Региональный бюджет |  | 25037.3 | 25311.2 | 25311.2 | 26323.6 | 27376.6 | 28471.7 | 157831.6
Местный бюджет |  | 3546.2 | 2207.5 | 2207.5 | 2295.8 | 2387.5 | 2483.1 | 15127.6
Внебюджетные источники |  | 10543.4 | 10598.7 | 10598.7 | 11022.6 | 11463.6 | 11922.1 | 66149.1

## план исполнения бюдж. ассигн.
6. План исполнения городского бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта города Благовещенска в 2025 году
| Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | [10 empty] | На конец 2025 года
п/п |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. | ОЗР отсутствует
2. | Увеличение количества семей города, улучшивших жилищные условия
2.1. | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | [11 empty] | 51718.4 | bar: План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) янв. to План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) нояб.
2.2. | Реализация мероприятий по обеспечению жильём молодых семей | [11 empty] | 16220.6 | bar: План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) янв. to План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) нояб.
2.3. | Предоставление работникам муниципальных организаций социальной выплаты за счет средств городского бюджета на компенсацию части стоимости приобретенного (приобретаемого), построенного жилья | [11 empty] | 1675.6 | bar: План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) янв. to План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) нояб.
2.4. | Финансовое обеспечение предоставления гражданам, стоящим на учете, мер социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты для улучшения жилищных условий, приобретения земельного участка для индивидуального жилищного строительства, для ведения садоводства | [11 empty] | 25500 | bar: План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) янв. to План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) нояб.
ИТОГО | [12 empty] | 95114.6

## Доп. информация
7. Дополнительная информация
Расчет показателя «Увеличение обеспеченных жильем семей отдельных категорий граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях»
УОЖСОКГ = КДСОЖП+ЧМСОЖП+КРМОККЧС+ЧГОМСП
где:
УОЖСОКГ - | увеличение обеспеченных жильем семей отдельных категорий граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях;
КДСОЖП - | количество детей-сирот обеспеченных жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений;
ЧМСОЖП - | число молодых семей, обеспеченных жилыми помещениями путем предоставления социальных выплат;
КРМОККЧС - | количество работников муниципальных организаций, которым компенсирована часть стоимости приобретенного (приобретаемого) жилья в целях доступности приобретения (строительства) жилья;
ЧГОМСП - | число граждан обеспеченных мерами социальной поддержки, в виде единовременной денежной выплаты для улучшения жилищных условий, приобретения земельного участка для индивидуального жилищного строительства, для ведения садоводства

## доп. и обоснов. материалы
Приложение № 1 к паспорту муниципального проекта города Благовещенска "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан"
Дополнительные и обосновывающие материалы муниципального проекта города Благовещенска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»
(отсутствуют)

## план реализации проекта
Приложение № 2 к паспорту муниципального проекта города Благовещенска "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан"
План реализации проекта
№ п/п | Задача, мероприятие (результата) контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель (фамилия, имя, отчество, должность, наименование учреждения) | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения, тыс. руб. | Вид документа и характеристика результата (мероприятия) | Информационная система
|  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | единица измерения (по ОКЕИ) | значение |  |  | (источник данных)
[6 empty] | 3 |  |  |  |  | 4 | 5
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. | ОЗР отсутствует
2. | Увеличение количества семей города, улучшивших жилищные условия
2.1. | Мероприятие (результат) "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" в 2025 году реализации | 2025-01-01 | 2025-12-31 | - | - | Ефремова Анна Владимировна, и.о. директора МКУ "БГАЖЦ" | - | - | - | - | - | -
2.1.К.1. | Контрольная точка 1.1 "Заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету города Благовещенска" | - | 2025-01-30 | - | - | Журова Светлана Аркадьевна, и.о. начальника отдела закупок МКУ "БГАЖЦ" | - | - | - | - | Соглашение о предоставлении субсидии | на бумажном носителе
2.1.К.2. | Контрольная точка 1.2 "Приобретено для специализированного жилищного фонда жилых помещений с последующим предоставлением детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | - | 2025-03-01 | - | - | Журова Светлана Аркадьевна, и.о. начальника отдела закупок МКУ "БГАЖЦ" | - | - | - | - | Муниципальный контракт | на бумажном носителе
2.1.К.3. | Контрольная точка 1.3 "Комиссия по распределению детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений состоялась" | - | 2025-03-01 | - | - | Ефремова Анна Владимировна, и.о. директора МКУ "БГАЖЦ" | - | - | - | - | Протокол комиссии | на бумажном носителе
2.1.К.4. | Контрольная точка 1.4 "Оповещены лица из числа детей-сирот о предоставлении жилого помещения специализированного жилищного фонда по договору специализированного найма" | - | 2025-03-01 | - | - | Зайцева Светлана Викторовна, ведущий специалист сектора реализации социальных программ МКУ "БГАЖЦ" | - | - | - | - | Письмо МКУ "БГАЖЦ" | на бумажном носителе
2.1.К.5. | Контрольная точка 1.5 "Осмотрено лицом из числа детей-сирот предоставляемого жилого помещения по договору специализированного найма" | - | 2025-03-01 | - | - | Борзов Максим Олегович, ведущий специалист жилищного отдела МКУ "БГАЖЦ" | - | - | - | - | Акт осмотра | на бумажном носителе
2.1.К.6. | Контрольная точка 1.6 "Предоставлено лицу из числа детей-сирот жилое помещения по договору специализированного найма" | - | 2025-03-01 | - | - | Зайцева Светлана Викторовна, ведущий специалист сектора реализации социальных программ МКУ "БГАЖЦ" | - | - | - | - | Постановление администрации г. Благовещенска | на бумажном носителе
2.2. | Мероприятие (результат) "Реализация мероприятий по обеспечению жильём молодых семей" в 2025 году реализации | 2025-01-01 | 2025-12-31 | - | - | Ефремова Анна Владимировна, и.о. директора МКУ "БГАЖЦ" | - | - | - | - | Х | Х
2.2.К.1. | Контрольная точка 3.1 "Заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету города Благовещенска" | - | 2025-01-30 | - | - | Банина Екатерина Владимировна, главный бухгалтер МКУ "БГАЖЦ" | - | - | - | - | Соглашение о предоставлении субсидии | на бумажном носителе
2.2.К.2. | Контрольная точка 3.2 "Произведено оповещение молодых семей включении в список претендентов на получение социальной выплаты в текущем году" | - | 2025-03-01 | - | - | Ефремова Анна Владимировна, и.о. директора МКУ "БГАЖЦ" | - | - | - | - | Письмо МКУ "БГАЖЦ" | на бумажном носителе
2.2.К.3. | Контрольная точка 3.3. "Зарегестрировано заявление на предоставление выплаты на приобретение (строительство) жилья" | - | 2025-03-01 | - | - | Ефремова Анна Владимировна, и.о. директора МКУ "БГАЖЦ" | - | - | - | - | Входящий номер программе "Дело-WEB" | на бумажном носителе
2.2.К.4. | Контрольная точка 3.4 "Выдано свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья" | - | 2025-03-01 | - | - | Ефремова Анна Владимировна, и.о. директора МКУ "БГАЖЦ" | - | - | - | - | Свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья на утвержденном бланке за подписью мэра г.Благовещенска | на бумажном носителе
2.2.К.5. | Контрольная точка 3.5 "Перечислены денежных средств на указанные реквизиты" | - | 2025-03-01 | - | - | Банина Екатерина Владимировна, главный бухгалтер МКУ "БГАЖЦ" | - | - | - | - | Платежное поручение | на бумажном носителе
2.2.К.6. | Контрольная точка 3.6 "Годовой отчет представлен" | - | 2025-12-01 | - | - | Банина Екатерина Владимировна, главный бухгалтер МКУ "БГАЖЦ" | - | - | - | - | Направление информации главному распорядителю бюджетных средств | на бумажном носителе
2.3. | Мероприятие (результат) "Предоставление работникам муниципальных организаций социальной выплаты за счет средств городского бюджета на компенсацию части стоимости приобретенного (приобретаемого), построенного жилья" в 2025 году реализации | 2025-01-01 | 2025-12-31 | - | - | Ефремова Анна Владимировна, и.о. директора МКУ "БГАЖЦ" | - | - | - | - | Х | Х
2.3.К.1. | Контрольная точка 4.1 "Формирование предварительного списка участников подпрограммы" | - | 2025-01-01 | - | - | Ефремова Анна Владимировна, и.о. директора МКУ "БГАЖЦ" | - | - | - | - | Постановление администрации г.Благовещенска | на бумажном носителе
2.3.К.2. | Контрольная точка 4.2 "Заключение договора на получение социальной выплаты за счет средств городского бюджета на компенсацию части стоимости приобретенного (приобретаемого), построенного жилья исходя из объемов финансирования, предусмотренных на эти цели в городском бюджете" | - | 2025-11-30 | - | - | Ефремова Анна Владимировна, и.о. директора МКУ "БГАЖЦ" | - | - | - | - | Договор между МКУ "БГАЖЦ" и участником подпрограммы | на бумажном носителе
2.3.К.3. | Контрольная точка 4.3 "Перечисление бюджетных средств, предназначенных для предоставления социальных выплат, на банковский счет, указанный в договоре" | - | 2025-12-15 | - | - | Банина Екатерина Владимировна, главный бухгалтер МКУ "БГАЖЦ" | - | - | - | - | Платежное поручение | на бумажном носителе
2.3.К.4. | Контрольная точка 4.4 "Формирование годового отчета по итогам реализации подпрограммы" | - | 2025-12-31 | - | - | Банина Екатерина Владимировна, главный бухгалтер МКУ "БГАЖЦ" | - | - | - | - | Направление информации главному распорядителю бюджетных средств | на бумажном носителе
2.4. | Мероприятие (результат) "Финансовое обеспечение предоставления гражданам, стоящим на учете, мер социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты для улучшения жилищных условий, приобретения земельного участка для индивидуального жилищного строительства, для ведения садоводства" в 2025 году реализации | 2025-01-01 | 2025-12-31 | - | - | Ефремова Анна Владимировна, и.о. директора МКУ "БГАЖЦ" | - | - | - | - | Х | Х
2.4.К.1. | Контрольная точка 5.1 "Заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету города Благовещенска" |  | 2025-01-30 | - | - | Банина Екатерина Владимировна, главный бухгалтер МКУ "БГАЖЦ" | - | - | - | - | Соглашение о предоставлении субсидии | на бумажном носителе
2.4.К.2. | Контрольная точка 5.2 "Произведено информирование граждан о возможности предоставления единовременной денежной выплаты" |  | 2025-02-15 | - | - | Обухов В.С., заместитель начальника земельного управления | - | - | - | - | Публикация в сетевом издании "Официальный сай Администрации города Благовещенск" | на бумажном носителе
2.4.К.3. | Контрольная точка 5.3 "Регистрация заявления на предоставление единовременной выплаты (земельного сертификата)" |  | 2025-11-15 | - | - | Ефремова Анна Владимировна, и.о. директора МКУ "БГАЖЦ" | - | - | - | - | Входящий номер в программе "Дело-WEB" | на бумажном носителе
2.4.К.4. | Контрольная точка 5.4 "Выдача земельного сертификата" |  | 2025-11-30 | - | - | Обухов В.С., заместитель начальника земельного управления | - | - | - | - | Постановление администрации города Благовещенска | на бумажном носителе
2.4.К.5. | Контрольная точка 5.5 "Единовременная денежная выплата перечислена" |  | 2025-12-30 | - | - | Банина Екатерина Владимировна, главный бухгалтер МКУ "БГАЖЦ" | - | - | - | - | Платежное поручение | на бумажном носителе