## План
Согласовано: | [5 empty] | Утверждаю:
Директор СП "АТС" АО "ДГК" | [5 empty] | Главный инженер АО "СЗОР"
Руденко С.М._________________ | [5 empty] | ____________ М.П. Луговской
"_____" _______________ 2025г. | [5 empty] | "_____" _____________ 2025г.
План подготовки котельной АО "СЗОР" к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов
№ п/п | Наименование мероприятия | Длина заменяемых инженерных сетей в пог.метрах, количество ремонтируемых котлов. шт. | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Ответственный
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | 1.1 Текущий ремонт
2 | Ремонт котла № 1 | 1 | [5 empty] | нач. котельной Верхотуров А.А.
3 | Ремонт котла № 2 | 1 | [5 empty] | нач. котельной Верхотуров А.А.
4 | Ремонт котла № 3 | 1 | [5 empty] | нач. котельной Верхотуров А.А.
5 | Ремонт котла № 4 | 1 | [5 empty] | нач. котельной Верхотуров А.А.
6 | Ремонт циклонов | 4 | [5 empty] | нач. котельной Верхотуров А.А.
7 | Ремонт сетевых насосов | 4 | [5 empty] | нач. котельной Верхотуров А.А.
8 | Ремонт подпиточных насосов | 5 | [5 empty] | нач. котельной Верхотуров А.А.
9 | Ремонт теплого ящика | 1 | [5 empty] | нач. котельной Верхотуров А.А.
10 | Ремонт котловых насосов | 4 | [5 empty] | нач. котельной Верхотуров А.А.
11 | Ремонт дымососов | 4 | [5 empty] | нач. котельной Верхотуров А.А.
12 | Ремонт дутьевых вентиляторов | 4 | [5 empty] | нач. котельной Верхотуров А.А.
13 | Ремонт СКИПа | 1 | [5 empty] | нач. котельной Верхотуров А.А.
14 | Ремонт водяных экономайзеров | 2 | [5 empty] | нач. котельной Верхотуров А.А.
15 | Ремонт газоходов и воздуховодов | 1 | [5 empty] | нач. котельной Верхотуров А.А.
16 | Ремонт дробилок | 2 | [5 empty] | нач. котельной Верхотуров А.А.
17 | Ремонт системы углеподачи | 1 | [5 empty] | нач. котельной Верхотуров А.А.
18 | Ремонт вентилятора возврата уноса | 4 | [5 empty] | нач. котельной Верхотуров А.А.
19 | Ремонт воздухоподогревателей | 2 | [5 empty] | нач. котельной Верхотуров А.А.
20 | Проверка и прочистка пластинчатых теплообменных аппаратов | 4 | [5 empty] | нач. котельной Верхотуров А.А.
21 | Профилактические работы электрооборудования | [6 empty] | нач. котельной Верхотуров А.А.
22 | Химводоподготовка | [6 empty] | нач. котельной Верхотуров А.А.
23 | Вспомогательное оборудование | [6 empty] | нач. котельной Верхотуров А.А.
24 | Покрасочные работы | [6 empty] | нач. котельной Верхотуров А.А.
1.2. Капитальный ремонт и модернизация
25 | Замена участка тепловой сети | 190 | [5 empty] | нач. котельной Верхотуров А.А.
| Начальник котельной А.А. Верхотруров |  |  |  |  | А.А. Верхотуров

## График
Согласовано: |  |  | Утверждаю:
Директор СП "АТС" АО "ДГК" |  |  | Главный инженер АО "СЗОР"
Руденко С.М._________________ |  |  | ____________ М.П. Луговской
"_____" _______________ 2025г. |  |  | "_____" _____________ 2025г.
Согласовано:
Начальник управления ЖКХ г. Благовещенска
Кирпиков В.А._________________
"_____" _______________ 2025г.
График отключения котельной АО "СЗОР"
Остановка подачи горячего водоснабжения |  | Адрес отключенных объектов
I остановка | II остановка
с 26.05.2025. по 30.05.2025г. | с 16.06.2025г. по 24.06.2025г. | ул. Заводская, 2, 2/2, 2/3, 2/4, 4, 4/1, 4/2, 4/4, 4/5, литер 1 кад. номер 28:01:210345:1801
ул. Набережная,44
ул. Пушкина, 183/1,183/3,183/5,183/7,189/1, 191,199/1
Начальник теплотехнического цеха А.А. Науменко