|  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
|  | Должность (не редактировать) |
|  | Штамп ЭП (не редактировать) |

REGNUMDATESTAMP (не трогать)

Дорожная карта

по приобретению ООО «Автоколонна 1275» автомобилей для предоставления транспортных услуг населению по перевозке пассажиров и багажа

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Утверждение порядка предоставления субсидии на финансовое обеспечение уставной деятельности обществу с ограниченной ответственностью «Автоколонна1275», 100 % долей которого принадлежит городскому округу городу Благовещенску, в виде вклада в имущество, не увеличивающего его уставной капитал | 06.02.2025 -27.02.2025 | Управление экономического развития и инвестиций Правовое управление Управление потребительского рынка Финансовое управление КУМИ, ООО «Автоколонна 1275» |
| 2. | Постановление о распределении дотации от 18.02.2025 №108 | 18.02.2025 | Министерство финансов АО |
| 3. | Принятие решения о распределении дотации с указанием направления использования средств городского бюджета | 19.02.2025 -20.02.2025 | Финансовое управление администрации города Благовещенска |
| 4. | Направление документов для созыва наблюдательного совета для принятия решения об одобрении сделки | 21.02.2025 | ООО «Автоколонна 1275» |
| 5. | Организация работы по принятию решения об одобрении сделки наблюдательным советом | 21.02.2025 – 26.02.2025 | Комитет по управлению имуществом муниципального образования города Благовещенска |
| 6. | Утверждение структурного элемента с последующим внесением в муниципальную программу «Развитие транспортной системы города Благовещенска» соответствии с постановлением администрации города Благовещенска от 22.05.2024 №2228, формирование реестра субсидий в электронном бюджете | 21.02.2025 -28.02.2025 | Управление жилищно-коммунального хозяйства управление потребительского рынка администрации города Благовещенска |
| 7. | Подготовка и проведение конкурсных процедур | 03.03.2025 – 07.04.2025 | ООО «Автоколонна 1275» |
| 8. | Внесение изменений в сводную бюджетную роспись и доведение бюджетных ассигнований из городского бюджета | 28.02.2025 | Управление бюджетного учета Финансовое управление |
| 9. | Подача заявки на получение субсидии | 03.03.2025 | ООО «Автоколонна 1275» |
| 10. | Подбор водителей | 03.03.2025 – 09.05.2025 | ООО «Автоколонна 1275» |
| 11. | Заключение соглашения о предоставлении субсидии | 10.03.2025 -12.03.2025 | Администрация города Благовещенска |
| 12. | Перечисление субсидии на финансовое обеспечение уставной деятельности обществу с ограниченной ответственностью «Автоколонна1275», 100 % долей которого принадлежит городскому округу городу Благовещенску, в виде вклада в имущество, не увеличивающего его уставной капитал, при наличии средств в бюджете | 12.03.2025 - 14.03.2025 | Управление бюджетного учета администрации города Благовещенска |
| 13. | Поставка транспортных средств в Благовещенск | 09.04.2025 – 30.04.2025 | ООО «Автоколонна 1275» |
| 14. | Регистрация транспортных средств в ГИБДД, оформление ОСАГО | 29.04.2025 – 05.05.2025 | ООО «Автоколонна 1275» |
| 15. | Дооснащение транспортных средств, брендирование | 29.04.2025 – 09.05.2025 | ООО «Автоколонна 1275» |
| 16. | Запуск работы автотранспорта | 09.05.2025 | ООО «Автоколонна 1275» |
| 17. | Установка газобалонного оборудования, оформление документов, перерегистрация транспортных средств в ГИБДД | 09.05.2025 – 20.06.2025 | ООО «Автоколонна 1275» |