## паспорт
Приложение к приказу Комитета от __________№__________
ПАСПОРТ
муниципального проекта "Жилье (город Благовещенск)"
1. Основные положения
Краткое наименование проекта | Жилье (город Благовещенск) |  | Срок реализации проекта | 2025-01-01 | 2028-12-31
Куратор проекта | Рудненок Виталий Александрович |  | Заместитель мэра города Благовещенска
Руководитель проекта | Богданова Ольга Альбертовна |  | Председатель комитета по управлению имуществом муниципального образования города Благовещенска
Администратор проекта | Узлова Евгения Александровна |  | Начальник финансово-экономического отдела комитета по управлению имуществом муниципального образования города Благовещенска
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации, Амурской области и с муниципальными программами города Благовещенска | 1. | Муниципальная программа/направление (подпрограмма) | Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Благовещенска
| 1.1. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации/ направление (подпрограмма) | Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации
| 1.2. | Государственная программа (комплексная программа) Амурской области/ направление (подпрограмма) | Обеспечение доступным и качественным жильем населения Амурской области

## показатели проекта
2. Показатели проекта
№ п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год | [5 empty] | Признак возрастания/убывания | Нарастающий итог | Информационная система (источник данных)
|  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. | ОЗР: Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления жилищного фонда до 20 % в сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья
2. | Увеличение количества семей города, улучшивших жилищные условия
2.1. | Количество граждан, переселенных из непригодного для проживания жилищного фонда | Указ 309, ФП, РП, МП | человек | 21 | 2024 | 68 | 68 | 218 | 368 | _ | _ | возрастающий | да | на бумажном носителе
2.1. Прокси-показатели проекта
(отсутствуют)

## план достижения показателей
3. План достижения показателей проекта в 2025 году
№ п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | [10 empty] | На конец 2025 года
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. | ОЗР: Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления жилищного фонда до 20 % в сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья
2. | Увеличение количества семей города, улучшивших жилищные условия
2.1. | Количество граждан, переселенных из непригодного для проживания жилищного фонда | возрастающий | человек | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | 67 | 67 | 67 | 68
3.1. План достижения показателей проекта в 2026 году
№ п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам янв.: Плановые значения по месяцам | На конец 2026 года
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. | ОЗР: Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления жилищного фонда до 20 % в сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья
2. | Увеличение количества семей города, улучшивших жилищные условия
2.1. | Количество граждан, переселенных из непригодного для проживания жилищного фонда | возрастающий | человек | [11 empty] | 68 | bar: Плановые значения по месяцам янв. to Плановые значения по месяцам нояб.

## мероприятия (результаты) проект
4. Мероприятия (результаты) проекта
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год | [5 empty] | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Связь с показателями проекта
[5 empty] | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
|  |  | значение | год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. | ОЗР: Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления жилищного фонда до 20 % в сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья
2. | Увеличение количества семей города, улучшивших жилищные условия
2.1. | Расселен непригодный для проживания жилищный фонд | квадратный метр | 278.3 | 2024 | 284.4 | - | 2222.1 | 2150 | _ | _ | Площадь расселеного непригодного для проживания жилищного фонда | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества | Количество граждан, переселенных из непригодного для проживания жилищного фонда
2.1.1. | Обеспечено сокращение непригодного для проживания жилищного фонда расселением граждан | человек | 21 | 2024 | 27 | - | 150 | 150 | _ | _ | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда | _ | _
2.2. | Выплачено возмещение за изымаемые жилые помещения | квадратный метр | - | 2024 | 278.9 | _ | _ | _ | _ | _ | Площадь непригодного для проживания аварийного жилищного фонда, расселенная путем выплаты возмещения 20 (двадцати) собственникам за изымаемое жилье по решению суда | Социальное обеспечение и другие выплаты населению | Количество граждан, переселенных из непригодного для проживания жилищного фонда
Граждане расселены из непригодного для проживания жилищного фонда с использованием разрешенных способов расселения (приобретение жилых помещений (квартир) путем участия в долевом строительстве и путем выплаты возмещения за изымаемое жилье)

## финансовое обеспечение
5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | [5 empty] | Всего (тыс. рублей)
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | ОЗР: Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления жилищного фонда до 20 % в сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья
2. | Увеличение количества семей города, улучшивших жилищные условия
2.1. | Расселен непригодный для проживания жилищный фонд, всего | 4868.4 | 358372.2 | 346752 | 0 | 0 | 0 | 709992.6
2.1.1. | Муниципальный бюджет (всего), из них: | 4868.4 | 358372.2 | 346752 | 0 | 0 | 0 | 709992.6
2.1.2.о | областной бюджет | 4868.4 | 354552.3 | 343056 | 0 | 0 | 0 | 702476.7
2.1.3.м | местный бюджет | 0 | 3819.9 | 3696 | 0 | 0 | 0 | 7515.9
2.2. | Выплачено возмещение за изымаемые жилые помещения, всего | 64031.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64031.6
2.2.1. | Муниципальный бюджет (всего), из них: | 64031.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64031.6
2.2.2.м | местный бюджет | 64031.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64031.6
ИТОГО ПО ПРОЕКТУ: |  | 68900 | 358372.2 | 346752 | 0 | 0 | 0 | 774024.2
в том числе: Региональный бюджет |  | 4868.4 | 354552.3 | 343056 | 0 | 0 | 0 | 702476.7
Местный бюджет |  | 64031.6 | 3819.9 | 3696 | 0 | 0 | 0 | 71547.5

## план исполнения бюдж. ассигн.
6. План исполнения городского бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта в 2025 году
| Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | [10 empty] | На конец 2025 года
п/п |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. | ОЗР: Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления жилищного фонда до 20 % в сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья
2. | Увеличение количества семей города, улучшивших жилищные условия
2.1. | Расселен непригодный для проживания жилищный фонд | - | - | - | - | - | - | 4868.4 | 4868.4 | 4868.4 | 4868.4 | 4868.4 | 4868.4
2.2. | Выплачено возмещение за изымаемые жилые помещения | - | - | - | - | - | - | 2079.7 | 2079.7 | 20706.3 | 31420.6 | 51131.3 | 64031.6
ИТОГО |  | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) июль: 6948.1; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) авг.: 6948.1; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) сен.: 25574.7; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) окт.: 36289; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) нояб.: 55999.7 | 68900
6.1. План исполнения городского бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта в 2026 году
| Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) янв.: План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | На конец 2026 года
п/п |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. | ОЗР: Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления жилищного фонда до 20 % в сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья
2. | Увеличение количества семей города, улучшивших жилищные условия
2.1. | Расселен непригодный для проживания жилищный фонд | [11 empty] | 358372.2 | bar: План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) янв. to План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) нояб.
2.2. | Выплачено возмещение за изымаемые жилые помещения | [11 empty] | - | bar: План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) янв. to План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) нояб.
ИТОГО | [12 empty] | 358372.2 | bar: План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) июль to План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) нояб.

## Доп. информация
7. Дополнительная информация
Расчет показателя "Количество граждан, переселенных из непригодного для проживания жилищного фонда"
КГПНПЖФ = КГПАЖФ
где:
КГПНПЖФ - | количество граждан, переселенных из непригодного для проживания жилищного фонда
КГПАЖФ - | количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда

## доп. и обоснов. материалы
Приложение № 1 к паспорту муниципального проекта "Жилье (город Благовещенск)"
Дополнительные и обосновывающие материалы муниципального проекта "Жилье (город Благовещенск)"
(отсутствуют)

## план реализации проекта
Приложение № 2 к паспорту муниципального проекта "Жилье (город Благовещенск)"
План реализации проекта
№ п/п | Задача, мероприятие (результата) контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика результата (мероприятия) | Информационная система (источник данных)
|  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | единица измерения (по ОКЕИ) | значение |  |  | (источник данных)
[6 empty] | 3 |  |  |  |  | 4 | 5
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. | ОЗР: Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления жилищного фонда до 20 % в сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья
2. | Увеличение количества семей города, улучшивших жилищные условия
2.1. | Мероприятие (результат) "Расселен непригодный для проживания жилищный фонд" | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
2.1. | Мероприятие (результат) "Расселен непригодный для проживания жилищный фонд" в 2025 году реализации | 2025-01-01 | 2025-12-31 | - | - | Ефремова Анна Владимировна, и.о. директора МКУ "БГАЖЦ" | - | - | - | 4868.4 | - | -
2.1.К.1. | Контрольная точка 1.1 "Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету города Благовещенска заключено" | - | 2025-03-31 | - | 2.1.К.2. | Банина Екатерина Владимировна, главный бухгалтер МКУ "БГАЖЦ" | - | - | - | - | Соглашение о предоставлении субсидии | на бумажном носителе
2.1.К.2. | Контрольная точка 1.2 "Жилые помещения переданы заказчику" | - | 2025-07-09 | 2.1.К.1. | 2.1.К.3. | Ефремова Анна Владимировна, и.о. директора МКУ "БГАЖЦ" | - | - | - | - | Акт приемки | на бумажном носителе
2.1.К.3. | Контрольная точка 1.3 "Государственная регистрация права муниципальной собственности на жилые помещения произведена" | - | 2025-07-23 | 2.1.К.2. | 2.1.К.4. | Ефремова Анна Владимировна, и.о. директора МКУ "БГАЖЦ" | - | - | - | - | Выписка ЕГРН | на бумажном носителе
2.1.К.4. | Контрольная точка 1.4 "Оплата приобретенных жилых помещений произведена" | - | 2025-08-01 | 2.1.К.3. | 2.1.К.5. | Банина Екатерина Владимировна, главный бухгалтер МКУ "БГАЖЦ" | - | - | - | - | Платежное поручение | на бумажном носителе
2.1.К.5. | Контрольная точка 1.5 "Жилые помещения по договорам социального найма гражданам предоставлены" | - | 2025-08-25 | 2.1.К.4. | 2.1.К.6. | Вячина Екатерина Игоревна, начальник жилищного отдела МКУ "БГАЖЦ" | - | - | - | - | Постановление администрации г. Благовещенска | на бумажном носителе
2.1.К.6. | Контрольная точка 1.6 "Отчет представлен" | - | 2025-09-01 | 2.1.К.5. | - | Банина Екатерина Владимировна, главный бухгалтер МКУ "БГАЖЦ" | - | - | - | - | Отчет | на бумажном носителе
2.2. | Мероприятие (результат) "Выплачено возмещение за изымаемые жилые помещения" | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
2.2. | Мероприятие (результат) "Выплачено возмещение за изымаемые жилые помещения" в 2025 году реализации | 2025-01-01 | 2025-12-31 | - | - | Ефремова Анна Владимировна, и.о. директора МКУ "БГАЖЦ" | - | - | - | 64031.6 | - | -
2.2.К.1. | Контрольная точка 2.1 "Соглашение об изъятии жилого помещения для муниципальных нужд заключено" | - | 2025-07-01 | - | 2.2.К.2. | Банина Екатерина Владимировна, главный бухгалтер МКУ "БГАЖЦ" | - | - | - | - | Соглашение об изъятии | на бумажном носителе
2.2.К.2. | Контрольная точка 2.2 "Жилое помещение принято заказчиком" | - | 2025-07-15 | 2.2.К.1. | 2.2.К.3. | Ефремова Анна Владимировна, и.о. директора МКУ "БГАЖЦ" | - | - | - | - | Акт приемки | на бумажном носителе
2.2.К.3. | Контрольная точка 2.3 "Принято заявление от собственника с приложением банковских реквизитов" |  | 2025-07-15 | 2.2.К.2. | 2.2.К.4. | Банина Екатерина Владимировна, главный бухгалтер МКУ "БГАЖЦ" |  |  |  |  | Заявление | на бумажном носителе
2.2.К.4. | Контрольная точка 2.4 "Возмещение выплачено" | - | 2025-07-31 | 2.2.К.3. | 2.2.К.5. | Банина Екатерина Владимировна, главный бухгалтер МКУ "БГАЖЦ" | - | - | - | - | Платежное поручение | на бумажном носителе
2.2.К.5. | Контрольная точка 2.5 "Государственная регистрация права муниципальной собственности на жилые помещения произведена" | - | 2025-08-15 | 2.2.К.4. | 2.2.К.6. | Ефремова Анна Владимировна, и.о. директора МКУ "БГАЖЦ" | - | - | - | - | Выписка ЕГРН | на бумажном носителе
2.2.К.6. | Контрольная точка 2.6 "Отчет представлен" | - | 2025-09-01 | 2.2.К.5. | - | Банина Екатерина Владимировна, главный бухгалтер МКУ "БГАЖЦ" | - | - | - | - | Отчет | на бумажном носителе