Приложение

к приказу управления жилищно-

коммунального хозяйства администрации

города Благовещенска

от_________________________№__________

ПАСПОРТ

муниципального проекта города Благовещенска

«Развитие систем коммунальной инфраструктуры»

- Основные положения

| Краткое наименование проекта | Развитие систем коммунальной инфраструктуры |  | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор проекта | Рудненок Виталий Александрович |  | Заместитель мэра города Благовещенска |  |  |
| Руководитель проекта | Кирпиков Вадим Александрович |  | Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |  |  |
| Администратор проекта | Вишневский Виталий Юрьевич |  | Заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации, Амурской области и с муниципальными программами города Благовещенска | 1. | Муниципальная программа | Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Благовещенска |  |  |
|  | 1.1. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации / направление (подпрограмма) | Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа |  |  |
|  | 1.2. | Государственная программа (комплексная программа) Амурской области/ направление (подпрограмма) | Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области/ направление (подпрограмма) 1 «Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения» |  |  |

2. Показатели проекта

| № п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  | Признак возрастания |  | Нарастающий итог |  | Информационная система |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |
| 1 | ОЗР отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Доля замены сетевой инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Снижение уровня общей протяженности ветхих сетей коммунальной инфраструктуры | ГП РФ, ГП АО, МП | процент |  | 54,4 | 2023 | 35,1 | 30,11 | 29,61 | 29,11 | 28,61 | 28,11 | Убывающий |  | Нет |  | На бумажном носителе |  |
| 2.2. | Увеличение количества модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения | ГП РФ, ГП АО, МП | единица |  | 1 | 2023 | 21 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | Возрастающий |  | Да |  | На бумажном носителе |  |
| 2.3. | Увеличение количества созданных объектов коммунальной инфраструктуры | ГП РФ, ГП АО, МП | единица |  | - | 2024 | - | 3 | 12 | 13 | 18 | 22 | Возрастающий |  | Да |  | На бумажном носителе |  |

2.1 Прокси-показатели проекта (отсутствуют)

3. План достижения показателей проекта в 2025 году

| № п/п |  |  | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1. | ОЗР отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Доля замены сетевой инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Снижение уровня общей протяженности ветхих сетей коммунальной инфраструктуры |  | ГП РФ, ГП АО, МП | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35,1 |
| 2.2. |  | Увеличение количества модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения. |  | ГП РФ, ГП АО, МП | единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |

3.1. План достижения показателей проекта в 2026 году

| № п/п |  |  | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1. | ОЗР отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Доля замены сетевой инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Снижение уровня общей протяженности ветхих сетей коммунальной инфраструктуры |  | ГП РФ, ГП АО, МП | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,11 |
| 2.2. |  | Увеличение количества модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения. |  | ГП РФ, ГП АО, МП | единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
| 2.3. |  | Увеличение количества созданных объектов коммунальной инфраструктуры |  | ГП РФ, ГП АО, МП | единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |

4. Мероприятия (результаты) проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Связь с показателями проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1. | ОЗР отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Доля замены сетевой инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Модернизация объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения | единица | - | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Планируется модернизация объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения | Приобретение товаров, работ, услуг | Увеличение количества модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения |
| 2.2. | Модернизация объектов теплоснабжения (Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта: Сети теплоснабжения к школе на 1200 мест в Северном планировочном районе г. Благовещенск, Амурская область) | единица | - | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | Количество модернизированных (созданных) объектов теплоснабжения | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества) | Увеличение количества модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения |
| 2.3 | Доля замены сетевой инфраструктуры в водоснабжении (Ремонт водопроводной сети по ул. Горького от ул. Калинина до ул. Комсомольская) | процент | - | 2023 | 0,32 | - | - | - | - | - | Доля замены сетевой инфраструктуры в общей протяженности ветхих сетей водоснабжения | Приобретение товаров, работ, услуг | Снижение уровня общей протяженности ветхих сетей коммунальной инфраструктуры |
| 2.4. | Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловой сети по ул. Горького от ТК- 56 (ул. Комсомольская) до ТК- 146 (ул. Калинина) | процент | - | 2023 | 0,4 | - | - | - | - | - | Доля замены сетевой инфраструктуры в общей протяженности ветхих сетей теплоснабжения | Приобретение товаров, работ, услуг | Снижение уровня общей протяженности ветхих сетей коммунальной инфраструктуры |
| 2.5. | Модернизация объектов электроснабжения (Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта: «Трансформаторная подстанция в районе Казарм») | единица | - | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | Количество модернизированных (созданных) объектов электроснабжения | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества) | Увеличение количества модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения |
| 2.6. | Доля замены сетевой инфраструктуры в водоснабжении (Ремонт водопровода по ул. Горького на пересечении ул. Артиллерийская- Новая – Загородная) | процент | - | 2023 | 0,07 | - | - | - | - | - | Доля замены сетевой инфраструктуры в общей протяженности ветхих сетей водоснабжения | Приобретение товаров, работ, услуг | Снижение уровня общей протяженности ветхих сетей коммунальной инфраструктуры |
| 2.7. | Модернизация объектов водоснабжения (Ремонт водопроводной камеры и колодца на пересечении ул. Островского - ул. Октябрьская) | единица | - | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | Количество модернизированных объектов водоснабжения | Приобретение товаров, работ, услуг | Увеличение количества модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения |
| 2.8. | Модернизация объектов водоснабжения (Ремонт водопроводных колодцев по ул. Октябрьская от ул. Театральная до ул. 50 лет Октября, г. Благовещенск) | единица | - | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | Количество модернизированных объектов водоснабжения | Приобретение товаров, работ, услуг | Увеличение количества модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения |
| 2.9. | Доля замены сетевой инфраструктуры в водоотведении (Ремонт канализационной сети с ремонтом канализационных колодцев по ул. Октябрьская от ул. Театральная до 50 лет Октября, г. Благовещенск) | процент | - | 2023 | 0,03 | - | - | - | - | - | Доля замены сетевой инфраструктуры в общей протяженности ветхих сетей водоотведения | Приобретение товаров, работ, услуг | Снижение уровня общей протяженности ветхих сетей коммунальной инфраструктуры |
| 2.10. | Модернизация объектов водоотведения (Ремонт канализационных колодцев по ул. 50 лет Октября, г. Благовещенск) | единица | - | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | Количество модернизированных объектов водоотведения | Приобретение товаров, работ, услуг | Увеличение количества модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения |
| 2.11. | Модернизация объектов, водоотведения (Ремонт канализационных колодцев по ул. Горького от ул. Комсомольская до ул. Загородная, г. Благовещенск) | единица | - | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | Количество модернизированных объектов водоотведения | Приобретение товаров, работ, услуг | Увеличение количества модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения |
| 2.12. | Доля замены сетевой инфраструктуры в водоснабжении (Замена участка водопроводной сети по ул. 50 лет Октября от ул. Ленина до ул. Амурская ) | процент | - | 2023 | 0,2 | - | - | - | - | - | Доля замены сетевой инфраструктуры в водоснабжении | Приобретение товаров, работ, услуг | Увеличение количества модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения |
| 2.13. | Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловой сети по ул. Горького от ул. Комсомольская до ул. Мухина) | процент | - | 2023 | 0,29 | - | - | - | - | - | Доля замены сетевой инфраструктуры в общей протяженности ветхих сетей теплоснабжения | Приобретение товаров, работ, услуг | Снижение уровня общей протяженности ветхих сетей коммунальной инфраструктуры |
| 2.14. | Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловой сети по ул. Октябрьская в районе ул. Трудовая, г. Благовещенск) | процент | - | 2023 | 0,05 | - | - | - | - | - | Доля замены сетевой инфраструктуры в общей протяженности ветхих сетей теплоснабжения | Приобретение товаров, работ, услуг | Снижение уровня общей протяженности ветхих сетей коммунальной инфраструктуры |
| 2.15. | Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта «Ливневая канализация к школе 1200 мест в Северном планировочном районе г. Благовещенск, Амурская область» | единица | 1 | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | Количество модернизированных (созданных) объектов | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества) | Увеличение количества модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения |
| 2.16. | Ремонт сети теплоснабжения от ТК-192 М до ТК 194 (408квартал) | процент | - | 2023 | 0,2 | - | - | - | - | - | Доля замены сетевой инфраструктуры в общей протяженности ветхих сетей теплоснабжения | Приобретение товаров, работ, услуг | Снижение уровня общей протяженности ветхих сетей коммунальной инфраструктуры |
| 2.17 | Строительство электрических сетей в районе «5-я стройка» | единица | - | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | Выполнение исполнительной съемки, изготовление технического плана с целью ввода объекта в эксплуатацию и снижения незавершенного строительства | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества | Увеличение количества модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения |
| 2.18. | Выполнен текущий ремонт наружных сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения на территории города Благовещенска | процент | - | 2023 | 0,06 | 0,04 | - | - | - | - | Доля замены сетевой инфраструктуры в общей протяженности ветхих сетей теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения (2026: -Ремонт системы водоотведения по ул. Краснофлотская; замена трубы по ул. Б. Хмельницкого, 64 и ул. Артиллерийская, 20; -Ремонт тепловой сети по ул. Муравьева-Амурского,18 и ремонт участка тепловой сети к МКД по ул. Шимановского.146) | Приобретение товаров, работ, услуг | Снижение уровня общей протяженности ветхих сетей коммунальной инфраструктуры |
| 2.19. | Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (за исключением направлений расходов R5052, R5053) | единица | - | 2023 | - | 1 | - | 1 | - | - | Количество разработанной документации в 2026г., реконструированных объектов в 2028 г (водозабор Северного жилого района | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества | Увеличение количества модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения |
| 2.20. | Прочие затраты на содержание газовой котельной в Северном планировочном районе г. Благовещенска, Амурская область на период передачи в муниципальную собственность и заключения договора аренды с Единой теплоснабжающей организацией | единица | - | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | Содержание газовой котельной в Северном планировочном районе г. Благовещенска, Амурская область на период передачи в муниципальную собственность и заключения договора аренды с Единой теплоснабжающей организацией | Приобретение товаров, работ, услуг | Увеличение количества модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения |
| 2.21 | Разработана проектная документация по мероприятию «Проектирование газовой котельной в 524 квартале г. Благовещенска, для обеспечения подключения объектов капитального строительства территории комплексного развития 352 квартала г. Благовещенск» | единица | - | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | Количество разработанной документации | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества | Увеличение количества модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения |
| 2.22. | Модернизация объектов водоотведения (Ремонт канализационного колодца ул. Октябрьская - ул. Островского) | единица | - | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | Количество модернизированных объектов водоотведения | Приобретение товаров, работ, услуг | Увеличение количества модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения |
| 2.23. | Модернизация объектов теплоснабжения (Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по реконструкции объекта: «Реконструкция тепловых сетей в 800 квартале г. Благовещенск, Амурская область») | единица | - | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | Количество модернизированных (созданных) объектов теплоснабжения | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества) | Увеличение количества модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения |
| 2.24. | Модернизация объектов теплоснабжения (Строительство объекта «Тепловая сеть от котельной 800 квартала (вдоль ул. 50 лет Октября от ул. Зеленая до ул. Шафира)» | единица | - | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | Количество модернизированных (созданных) объектов теплоснабжения | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества) | Увеличение количества модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения |
| 2.25. | Модернизация объектов теплоснабжения (Строительство тепловой сети в квартале 342 г. Благовещенска, Амурская область) | единица | - | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | Количество модернизированных (созданных) объектов теплоснабжения | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества) | Увеличение количества модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения |
| 2.26. | Модернизация объектов водоснабжения (Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту «Закольцовка водопроводной сети для подключения территории «Лазурный берег») | единица | - | 2023 | - | 1 | - | - | - | - | Количество модернизированных объектов водоснабжения | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества) | Увеличение количества модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения |
| 2.27. | Модернизация объектов водоотведения (Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту «Реконструкция сетей водоотведения для подключения территории «Лазурный берег») | единица | - | 2023 | - | 1 | - | - | - | - | Количество модернизированных объектов водоотведения | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества) | Увеличение количества модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения |
| 2.28. | Доля замены сетевой инфраструктуры в водоснабжении, водоотведении, электроснабжении (Реконструкция ул. Краснофлотская от ул. Островского до ул. Театральная в г. Благовещенск, Амурская область (инженерные сети) | процент | - | 2023 | 0,14 | - | - | - | - | - | Доля замены сетевой инфраструктуры в общей протяженности ветхих сетей водоснабжении, водоотведении, электроснабжении | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества) | Снижение уровня общей протяженности ветхих сетей коммунальной инфраструктуры |
| 2.29. | Модернизация объектов теплоснабжения (Выполнение работ по замене конвективной части котла ДКВР-10/13 в котельной, расположенной по адресу: г. Благовещенск, ул. Пограничная, 183) | единица | - | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | Количество модернизированных объектов теплоснабжения | Приобретение товаров, работ, услуг | Увеличение количества модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения |
| 2.30. | Модернизация объектов теплоснабжения (Замена водоподогревателей в здании муниципальной котельной 74 квартала) | единица | - | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | Количество модернизированных объектов теплоснабжения | Приобретение товаров, работ, услуг | Увеличение количества модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения |
| 2.31. | Модернизация объектов теплоснабжения (Ремонт котла ДКВР - 10/13 № 3 в котельной 101 квартала г. Благовещенск) | единица | - | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | Количество модернизированных объектов теплоснабжения | Приобретение товаров, работ, услуг | Увеличение количества модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения |
| 2.32. | Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловой сети по ул. Краснофлотская от ТК-45 до ТК-46) | процент | - | 2023 | 0,11 | - | - | - | - | - | Доля замены сетевой инфраструктуры в общей протяженности ветхих сетей теплоснабжения | Приобретение товаров, работ, услуг | Снижение уровня общей протяженности ветхих сетей коммунальной инфраструктуры |
| 2.33. | Разработан план действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения | штука | - | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | Количество планов по ликвидации последствий аварийных ситуаций теплоснабжения, разработанных в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду от 13.11.2024 № 2234 | Приобретение товаров, работ, услуг | Снижение уровня общей протяженности ветхих сетей коммунальной инфраструктуры |
| 2.34. | Проведена оценка рыночной стоимости оборудования на объекте «Реконструкция очистных сооружений Северного жилого района города Благовещенска, Амурской области» | штука | - | 2024 | 1 | - | - | - | - | - | Количество отчетов об оценке имущества | Приобретение товаров, работ, услуг | Увеличение количества модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения |
| 2.35. | Проведены повторные лабораторные и инструментальные исследования объекта «Строительство водопроводных сетей на объекте «Строительство дорог в районе «5-й стройки» | штука | - | 2024 | 1 | - | - | - | - | - | Количество протоколов лабораторных исследований | Приобретение товаров, работ, услуг | Снижение уровня общей протяженности ветхих сетей коммунальной инфраструктуры |
| 2.36 | Разработана проектная документация на строительство или реконструкцию (модернизацию) объектов коммунальной инфраструктуры, подлежащих переводу на потребление природного газа (Газовая котельная в 252 квартале г. Благовещенск, Амурская область) | штука | - | 2024 | - | 1 | - | - | - | - | Предусмотрены бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности путем заключения муниципального контракта, заказчик МУ «ГУКС» | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества) | Увеличение количества созданных объектов коммунальной инфраструктуры |
| 2.37 | Разработана проектная документация на строительство или реконструкцию (модернизацию) объектов коммунальной инфраструктуры, подлежащих переводу на потребление природного газа (Газовая котельная в 101 квартале г. Благовещенск, Амурская область) | штука | - | 2024 | - | 1 | - | - | - | - |  | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества) | Увеличение количества созданных объектов коммунальной инфраструктуры |
| 2.38. | Разработана проектная документация на строительство или реконструкцию (модернизацию) объектов коммунальной инфраструктуры, подлежащих переводу на потребление природного газа (Газовая котельная в 607 квартале г. Благовещенск, Амурская область) | штука | - | 2024 | - | 1 | - | - | - | - |  | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества) | Увеличение количества созданных объектов коммунальной инфраструктуры |
| 2.39. | Строительство газовой котельной в 101 квартале г. Благовещенска (ввод объекта в эксплуатацию) | единица | - | 2024 | - | - | 1 | - | - | - | Строительство газовой котельной планируется в рамках концессионного соглашения с АО «ДГК» | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества) | Увеличение количества созданных объектов коммунальной инфраструктуры |
| 2.40. | Строительство газовой котельной мощностью 25 Гкал/ч в 607 квартале г. Благовещенска «Серебряная миля» (ввод объекта в эксплуатацию) | единица | - | 2024 | - | - | 1 | - | - | - | Строительство газовой котельной планируется в рамках концессионного соглашения с АО «ДГК» | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества) | Увеличение количества созданных объектов коммунальной инфраструктуры |
| 2.41. | Строительство газовой котельной мощностью 65 Гкал/ч в 252 квартале г. Благовещенска «Лазурный берег» (ввод объекта в эксплуатацию) | единица | - | 2024 | - | - | 1 | - | - | - | Строительство газовой котельной планируется в рамках концессионного соглашения с АО «ДГК» | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества) | Увеличение количества созданных объектов коммунальной инфраструктуры |
| 2.42. | Сливная станции с. Садовое, Амурская область (ввод объекта в эксплуатацию) | единица | - | 2024 | - | 1 | - | - | - | - | Строительство сливной станции реализуется в рамках долгосрочного плана комплексного соц-экономического развития городского округа города Благовещенска , заказчик МУ «ГУКС» | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества) | Увеличение количества созданных объектов коммунальной инфраструктуры |
| 2.43. | Доля замены сетей инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт инженерных сетей пос. Мухинка (от ТК 5 до ТК 9) | процент | - | 2024 | 0,23 | - | - | - | - | - | Доля замены сетевой инфраструктуры в общей протяженности ветхих сетей теплоснабжения | Приобретение товаров, работ, услуг | Снижение уровня общей протяженности ветхих сетей коммунальной инфраструктуры |
| 2.44. | Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловой сети по ул. Октябрьская (1 этап) | процент | - | 2024 | 0,02 | - | - | - | - | - | Доля замены сетевой инфраструктуры в общей протяженности ветхих сетей теплоснабжения | Приобретение товаров, работ, услуг | Снижение уровня общей протяженности ветхих сетей коммунальной инфраструктуры |
| 2.45. | Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловой сети по ул. Октябрьская (2 этап) | процент | - | 2024 | 0,02 | - | - | - | - | - | Доля замены сетевой инфраструктуры в общей протяженности ветхих сетей теплоснабжения | Приобретение товаров, работ, услуг | Снижение уровня общей протяженности ветхих сетей коммунальной инфраструктуры |
| 2.46. | Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловой сети по ул. Тополиная, 82 от Т-З1-ТК-32-ТК-33, D=300 мм L=176 м (однотрубное исполнение) | процент | - | 2024 | 0,1 | - | - | - | - | - | Доля замены сетевой инфраструктуры в общей протяженности ветхих сетей теплоснабжения | Приобретение товаров, работ, услуг | Снижение уровня общей протяженности ветхих сетей коммунальной инфраструктуры |
| 2.47. | Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловых сетей с заменой плит перекрытия на участке по ул. Горького к дому № 318 (протяженность теплосети 42 м) | процент | - | 2024 | 0,02 | - | - | - | - | - | Доля замены сетевой инфраструктуры в общей протяженности ветхих сетей теплоснабжения | Приобретение товаров, работ, услуг | Снижение уровня общей протяженности ветхих сетей коммунальной инфраструктуры |
| 2.48. | Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловых сетей с заменой плит перекрытия на участке по ул. Горького в районе дома № 247 (протяженность теплосети 41 м) | процент | - | 2024 | 0,02 | - | - | - | - | - | Доля замены сетевой инфраструктуры в общей протяженности ветхих сетей теплоснабжения | Приобретение товаров, работ, услуг | Снижение уровня общей протяженности ветхих сетей коммунальной инфраструктуры |
| 2.49. | Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловых сетей с заменой плит перекрытия по ул. Горького от ул. Больничная в сторону ул. Загородная (протяженность теплосети 43 м) | процент | - | 2024 | 0,02 | - | - | - | - | - | Доля замены сетевой инфраструктуры в общей протяженности ветхих сетей теплоснабжения | Приобретение товаров, работ, услуг | Снижение уровня общей протяженности ветхих сетей коммунальной инфраструктуры |
| 2.50. | Технологическое присоединение к электросетям ЭПУ в квартале 800 г. Благовещенска (со строительством центра питания) | кВт | - | 2024 | - | - | 1270,0 | 1232,0 | 12298,0 | - | Финансовое обеспечение затрат, связанных с техприсоединением объектов, в рамках механизма, предусмотренного постановлением Правительства РФ от 01.02.2025 № 79 (списание задолженности по бюджетным кредитам), в соответствии с Порядком. Мероприятие включено в ДКП города Благовещенска до 2030 года. | Оказание услуг (выполнение работ) | Увеличение количества созданных объектов коммунальной инфраструктуры |
| 2.51 | Разработана проектная документация для капитального ремонта сетей водоснабжения, теплоснабжения, канализации г. Благовещенск | штука | - | 2024 | 12 | 4 | - | - | - | - | Количество разработанных проектов и полученных заключений государственной экспертизы: в 2025 году по 6 линейным объектам; в 2026 году по 2 линейным объектам | Приобретение товаров, работ, услуг | Снижение уровня общей протяженности ветхих сетей коммунальной инфраструктуры |
| 2.52. | Выполнены проектные и изыскательские работы по объекту капитального строительства: «Тепловая сеть для обеспечения подключения дома-интерната и объектов капитального строительства территории комплексного развития 352 квартала г. Благовещенск» | единица | - | 2024 | - | 1 | - | - | - | - | Количество модернизированных (созданных) объектов теплоснабжения | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества) | Увеличение количества модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения |
| 2.53. | Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловых сетей перекрестка ул. Горького - ул. Загородная) | процент | - | 2024 | 0,02 | - | - | - | - | - | Доля замены сетевой инфраструктуры в общей протяженности ветхих сетей теплоснабжения | Приобретение товаров, работ, услуг | Снижение уровня общей протяженности ветхих сетей коммунальной инфраструктуры |
| 2.54. | Изъятие земельного участка с кадастровым номером 28:01:010252:101, расположенного в квартале 252 города Благовещенска, для размещения газовой котельной мощностью 65Гкал/ч | квадратный метр | - | 2024 | 8 639,00 | - | - | - | - | - | Площадь изъятия земельного участка для размещения газовой котельной мощностью 65Гкал/ч в квартале 252 города Благовещенска | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества | Увеличение количества созданных объектов коммунальной инфраструктуры |
| 2.55. | Выполнены работы по демонтажу металлоконструкций на объекте "Реконструкция очистных сооружений канализации г. Благовещенск" | штука | - | 2024 | 4 | - | - | - | - | - | Количество демонтированных металлоконструкций | Приобретение товаров, работ, услуг | Увеличение количества модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения |
| 2.56. | Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловой сети к МКД по адресу г. Благовещенск, ул.Северная,93) | процент | - | 2024 | 0,13 | - | - | - | - | - | Доля замены сетевой инфраструктуры в общей протяженности ветхих сетей теплоснабжения | Приобретение товаров, работ, услуг | Снижение уровня общей протяженности ветхих сетей коммунальной инфраструктуры |
| 2.57. | Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловой сети к МКД по адресу г. Благовещенск, ул.50 лет Октября,71) | процент | - | 2024 | 0,09 | - | - | - | - | - | Доля замены сетевой инфраструктуры в общей протяженности ветхих сетей теплоснабжения | Приобретение товаров, работ, услуг | Снижение уровня общей протяженности ветхих сетей коммунальной инфраструктуры |
| 2.58. | Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловой сети к домам по Игнатьевское шоссе, 16/2, 16/3, 16/4) | процент | - | 2024 | 0,16 | - | - | - | - | - | Доля замены сетевой инфраструктуры в общей протяженности ветхих сетей теплоснабжения | Приобретение товаров, работ, услуг | Снижение уровня общей протяженности ветхих сетей коммунальной инфраструктуры |
| 2.59. | Ввод в эксплуатацию объекта «Строительство тепловой сети для обеспечения подключения дома-интерната и объектов капитального строительства территории комплексного развития 352 квартал г. Благовещенска» | единица | - | 2024 | - | 1 | - | - | - | - | Количество введенных в эксплуатацию объектов: в 2026 году – 1 ед. «Строительство тепловой сети для обеспечения подключения дома-интерната и объектов капитального строительства территории комплексного развития 352 квартал г. Благовещенска» в рамках ИМБТ, предоставленных на софинансирование расходных обязательств, возникающих при реализации инфраструктурных проектов (мероприятий) в сфере ЖКХ, одобренных президиумом (штабом) Правительственной комиссии по региональному развитию в РФ в соответствии с постановлением Правительства АО от 17.10.2025 № 806. | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества | Увеличение количества созданных объектов коммунальной инфраструктуры |
| 2.60. | Ввод в эксплуатацию объекта «Строительство газовой котельной в 524 квартале г. Благовещенска для обеспечения подключения объектов капитального строительства территории комплексного развития 352 квартала г. Благовещенска» | единица | - | 2024 | - | 1 | - | - | - | - | Количество введенных в эксплуатацию объектов: в 2026 г – 1 ед. «Строительство газовой котельной в 524 квартале г. Благовещенска, для обеспечения подключения объектов капитального строительства территории комплексного развития 352 квартала г. Благовещенск», в рамках ИМБТ, предоставленных на софинансирование расходных обязательств, возникающих при реализации инфраструктурных проектов (мероприятий) в сфере ЖКХ, одобренных президиумом (штабом) Правительственной комиссии по региональному развитию в РФ в соответствии с постановлением Правительства АО от 17.10.2025 № 806. В 2025 году – оплата аванса по объекту, вводимому в 2026 году. | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества | Увеличение количества созданных объектов коммунальной инфраструктуры |
| 2.61. | Доля замены сетевой инфраструктуры в водоснабжении, водоотведении (Ремонт инженерных сетей по ул. Красноармейская от ул. Шевченко до ул. 50 лет Октября) | процент | - | 2025 | - | 0,26 | - | - | - | - | Доля замены сетевой инфраструктуры в общей протяженности ветхих сетей водоснабжения, водоотведения | Приобретение товаров, работ, услуг | Снижение уровня общей протяженности ветхих сетей коммунальной инфраструктуры |
| 2.62. | Доля замены сетевой инфраструктуры в водоснабжении, водоотведении и теплоснабжении (Ремонт инженерных сетей по ул. Загородная от ул. Горького до путепровода) | процент | - | 2025 | - | 0,38 | - | - | - | - | Доля замены сетевой инфраструктуры в общей протяженности ветхих сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения | Приобретение товаров, работ, услуг | Снижение уровня общей протяженности ветхих сетей коммунальной инфраструктуры |
| 2.63. | Доля замены сетевой инфраструктуры в водоснабжении, водоотведении и теплоснабжении (Ремонт инженерных сетей по ул. Октябрьская от ул. 50 лет Октября до ул. Калиннина) | процент | - | 2025 | - | 0,73 | - | - | - | - | Доля замены сетевой инфраструктуры в общей протяженности ветхих сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения | Приобретение товаров, работ, услуг | Снижение уровня общей протяженности ветхих сетей коммунальной инфраструктуры |
| 2.64. | Ввод в эксплуатацию объекта «Строительство газовой котельной в п. Аэропорт г. Благовещенск» | единица | - | 2024 | - | - | 1 | - | - | - | Количество введенных в эксплуатацию объектов: вБлаговещенска» в 2027 году – 1 ед «Строительство газовой котельной в п. Аэропорт г. Благовещенск», в рамках ИМБТ, предоставленных на софинансирование расходных обязательств, возникающих при реализации инфраструктурных проектов (мероприятий) в сфере ЖКХ, одобренных президиумом (штабом) Правительственной комиссии по региональному развитию в РФ в соответствии с постановлением Правительства АО от 17.10.2025 № 806. | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества | Увеличение количества созданных объектов коммунальной инфраструктуры |
| 2.65. | Выполнены работы по врезке в магистральные сети наружного водопровода и установке септика на территории парка 40-летия ВЛКСМ | единица | - | 2025 | - | 1 | - | - | - | - | Количество установленных септиков для сан.узла | Приобретение товаров, работ, услуг | Увеличение количества созданных объектов коммунальной инфраструктуры |
| 2.66. | Обеспечено водоснабжение безводных районов города Благовещенска | единица | - | 2025 | - | - | - | - | - | - | Количество объектов обеспеченных водоснабжением (ПСД и строительство водопроводных сетей, реконструкция водопроводных камер и установка пожарных гидрантов) | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества | Увеличение количества созданных объектов коммунальной инфраструктуры |
| 2.67. | Модернизация объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения («Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: «Трансформаторная подстанция для подключения ледовой арены и центра тенниса») | единица | - | 2025 | - | - | 1 | - | - | - | Количество модернизированных (созданных) объектов теплоснабжения | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества | Увеличение количества созданных объектов коммунальной инфраструктуры |
| 2.68. | Доля замены сетевой инфраструктуры в водоснабжении, водоотведении и теплоснабжении (Ремонт канализационной сети в п. Аэропорт от МКД № 6 до КНС (очистные сооружения п. Аэропорт)) | процент | - | 2025 | - | 0,22 | - | - | - | - | Доля замены сетевой инфраструктуры в общей протяженности ветхих сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения | Приобретение товаров, работ, услуг | Снижение уровня общей протяженности ветхих сетей коммунальной инфраструктуры |
| 2.69. | Доля замены сетевой инфраструктуры в водоснабжении, водоотведении и теплоснабжении (Ремонт тепловой сети от ЦТП ул. Мичурина до границы между городом Благовещенск и Благовещенским муниципальным округом) | процент | - | 2025 | - | 0,56 | - | - | - | - | Доля замены сетевой инфраструктуры в общей протяженности ветхих сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения | Приобретение товаров, работ, услуг | Снижение уровня общей протяженности ветхих сетей коммунальной инфраструктуры |
| 2.70. | Доля замены сетевой инфраструктуры в водоснабжении, водоотведении и теплоснабжении (Ремонт тепловых сетей по п. Моховая падь от ТК-3 до ТК-5) | процент | - | 2025 | - | 0,37 | - | - | - | - | Доля замены сетевой инфраструктуры в общей протяженности ветхих сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения | Приобретение товаров, работ, услуг | Снижение уровня общей протяженности ветхих сетей коммунальной инфраструктуры |
| 2.71. | Доля замены сетевой инфраструктуры в водоснабжении, водоотведении и теплоснабжении (Ремонт тепловых сетей по п. Моховая падь от ТК-3 до ТК-9) | процент | - | 2025 | - | 0,56 | - | - | - | - | Доля замены сетевой инфраструктуры в общей протяженности ветхих сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения | Приобретение товаров, работ, услуг | Снижение уровня общей протяженности ветхих сетей коммунальной инфраструктуры |

5.  Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта города Благовещенска

|  |  |  | Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 2. |  |  | Доля замены сетевой инфраструктуры. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  | Модернизация объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения | 7 449,1 | 78 462,2 | 886 640,8 | 952 987,7 | 356 890,3 | 356 890,3 | 2 639 320,4 |
| 2.1.1. |  |  | Муниципальный бюджет, из них: | 7 449,1 | 78 462,2 | 886 640,8 | 952 987,7 | 356 890,3 | 356 890,3 | 2 639 320,4 |
| 2.1.1.о |  |  | Областной бюджет | 7 002,1 | 65 913,9 | 826 263,1 | 888 629,2 | 335 476,9 | 335 476,9 | 2 458 762,1 |
| 2.1.1.м |  |  | Местный бюджет | 447,0 | 12 548,3 | 60 377,7 | 64 358,5 | 21 413,4 | 21 413,4 | 180 558,3 |
| 2.2. |  |  | Модернизация объектов теплоснабжения (Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта: Сети теплоснабжения к школе на 1200 мест в Северном планировочном районе г. Благовещенск, Амурская область) | 54 870,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54 870,8 |
| 2.2.1. |  |  | Муниципальный бюджет, из них: | 54 870,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54 870,8 |
| 2.2.1.о |  |  | Областной бюджет | 50 667,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50 667,6 |
| 2.2.1.м |  |  | Местный бюджет | 4 203,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 203,2 |
| 2.3. |  |  | Доля замены сетевой инфраструктуры в водоснабжении (Ремонт водопроводной сети по ул. Горького от ул. Калинина до ул. Комсомольская) | 19 700,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 700,3 |
| 2.3.1. |  |  | Муниципальный бюджет, из них: | 19 700,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 700,3 |
| 2.3.1.о |  |  | Областной бюджет | 18 518,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 518,3 |
| 2.3.1.м |  |  | Местный бюджет | 1 182,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 182,0 |
| 2.4. |  |  | Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловой сети по ул. Горького от ТК- 56 (ул. Комсомольская) до ТК- 146 (ул. Калинина) | 48 369,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48 369,9 |
| 2.4.1. |  |  | Муниципальный бюджет, из них: | 48 369,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48 369,9 |
| 2.4.1.о |  |  | Областной бюджет | 45 467,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45 467,7 |
| 2.4.1.м |  |  | Местный бюджет | 2 902,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 902,2 |
| 2.5. |  |  | Модернизация объектов электроснабжения (Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта: «Трансформаторная подстанция в районе Казарм») | 9 182,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 182,8 |
| 2.5.1. |  |  | Муниципальный бюджет, из них: | 9 182,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 182,8 |
| 2.5.1.о |  |  | Областной бюджет | 8 495,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 495,6 |
| 2.5.1.м |  |  | Местный бюджет | 687,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 687,2 |
| 2.6. |  |  | Доля замены сетевой инфраструктуры в водоснабжении (Ремонт водопровода по ул. Горького на пересечении ул. Артиллерийская- Новая – Загородная) | 12 131,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 131,1 |
| 2.6.1. |  |  | Муниципальный бюджет, из них: | 12 131,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 131,1 |
| 2.6.1.о |  |  | Областной бюджет | 11 403,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 403,2 |
| 2.6.1.м |  |  | Местный бюджет | 727,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 727,9 |
| 2.7. |  |  | Модернизация объектов водоснабжения (Ремонт водопроводной камеры и колодца на пересечении ул. Островского - ул. Октябрьская) | 2 341,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 341,9 |
| 2.7.1. |  |  | Муниципальный бюджет, из них: | 2 341,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 341,9 |
| 2.7.1.о |  |  | Областной бюджет | 2 201,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 201,4 |
| 2.7.1.м |  |  | Местный бюджет | 140,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 140,5 |
| 2.8. |  |  | Модернизация объектов водоснабжения (Ремонт водопроводных колодцев по ул. Октябрьская от ул. Театральная до ул. 50 лет Октября, г. Благовещенск) | 2 315,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 315,6 |
| 2.8.1. |  |  | Муниципальный бюджет, из них: | 2 315,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 315,6 |
| 2.8.1.о |  |  | Областной бюджет | 2 176,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 176,7 |
| 2.8.1.м |  |  | Местный бюджет | 138,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 138,9 |
| 2.9 |  |  | Доля замены сетевой инфраструктуры в водоотведении (Ремонт канализационной сети с ремонтом канализационных колодцев по ул. Октябрьская от ул. Театральная до 50 лет Октября, г. Благовещенск) | 5 218,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 218,4 |
| 2.9.1. |  |  | Муниципальный бюджет, из них: | 5 218,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 218,4 |
| 2.9.1.о |  |  | Областной бюджет | 4 905,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 905,3 |
| 2.9.1.м |  |  | Местный бюджет | 313,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 313,1 |
| 2.10. |  |  | Модернизация объектов водоотведения (Ремонт канализационных колодцев по ул. 50 лет Октября, г. Благовещенск) | 1 752,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 752,4 |
| 2.10.1. |  |  | Муниципальный бюджет, из них: | 1 752,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 752,4 |
| 2.10.1.о |  |  | Областной бюджет | 1 647,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 647,3 |
| 2.10.1.м |  |  | Местный бюджет | 105,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 105,1 |
| 2.11. |  |  | Модернизация объектов, водоотведения (Ремонт канализационных колодцев по ул. Горького от ул. Комсомольская до ул. Загородная, г. Благовещенск) | 212,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 212,9 |
| 2.11.1. |  |  | Муниципальный бюджет, из них: | 212,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 212,9 |
| 2.11.1.о |  |  | Областной бюджет | 200,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,1 |
| 2.11.1.м |  |  | Местный бюджет | 12,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,8 |
| 2.12. |  |  | Доля замены сетевой инфраструктуры в водоснабжении (Замена участка водопроводной сети по ул. 50 лет Октября от ул. Ленина до ул.) | 24 066,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 066,2 |
| 2.12.1. |  |  | Муниципальный бюджет, из них: | 24 066,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 066,2 |
| 2.12.1.о |  |  | Областной бюджет | 22 622,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22 622,2 |
| 2.12.1.м |  |  | Местный бюджет | 1 444,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 444,0 |
| 2.13. |  |  | Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловой сети по ул. Горького от ул. Комсомольская до ул. Мухина) | 40 628,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40 628,3 |
| 2.13.1. |  |  | Муниципальный бюджет, из них: | 40 628,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40 628,3 |
| 2.13.1.о |  |  | Областной бюджет | 38 190,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38 190,6 |
| 2.13.1.м |  |  | Местный бюджет | 2 437,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 437,7 |
| 2.14. |  |  | Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловой сети по ул. Октябрьская в районе ул. Трудовая, г. Благовещенск) | 4 942,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 942,1 |
| 2.14.1. |  |  | Муниципальный бюджет, из них: | 4 942,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 942,1 |
| 2.141.о |  |  | Областной бюджет | 4 645,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 645,5 |
| 2.14.1.м |  |  | Местный бюджет | 296,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 296,6 |
| 2.15. |  |  | Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта "Ливневая канализация к школе 1200 мест в Северном планировочном районе г. Благовещенск, Амурская область" | 8 067,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 067,5 |
| 2.15.1. |  |  | Муниципальный бюджет, из них: | 8 067,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 067,5 |
| 2.15.1.м |  |  | Местный бюджет | 8 067,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 067,5 |
| 2.16. |  |  | Ремонт сети теплоснабжения от ТК-192 М до ТК 194 (408квартал) | 14 587,8 | 14 324,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28 912,1 |
| 2.16.1. |  |  | Муниципальный бюджет, из них: | 14 587,8 | 14 324,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28 912,1 |
| 2.16.1.м |  |  | Местный бюджет | 14 587,8 | 14 324,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28 912,1 |
| 2.17. |  |  | Строительство электрических сетей в районе "5-я стройка" | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 |
| 2.17.1. |  |  | Муниципальный бюджет, из них: | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 |
| 2.17.1.м |  |  | Местный бюджет | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 |
| 2.18. |  |  | Выполнен текущий ремонт наружных сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения на территории города Благовещенска | 4 585,1 | 14 525,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 110,6 |
| 2.18.1. |  |  | Муниципальный бюджет, из них: | 4 585,1 | 14 525,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 110,6 |
| 2.18.1м |  |  | Местный бюджет | 4 585,1 | 14 525,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 110,6 |
| 2.19. |  |  | Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (за исключением направлений расходов R5052, R5053) | 0,0 | 1 674 850,8 | 795 142,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 469 993,7 |
| 2.19.1. |  |  | Муниципальный бюджет, из них: | 0,0 | 1 674 850,8 | 795 142,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 469 993,7 |
| 2.19.1.ф |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 1 607 856,7 | 763 337,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 371 193,9 |
| 2.19.1.о |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 50 245,6 | 23 854,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74 099,9 |
| 2.19.1.м |  |  | Местный бюджет | 0,0 | 16 748,5 | 7 951,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 699,9 |
| 2.20. |  |  | Прочие затраты на содержание газовой котельной в Северном планировочном районе г. Благовещенска, Амурская область на период передачи в муниципальную собственность и заключения договора аренды с Единой теплоснабжающей организацией | 16 249,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 249,9 |
| 2.20.1. |  |  | Муниципальный бюджет, из них: | 16 249,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 249,9 |
| 2.20.1м |  |  | Местный бюджет | 16 249,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 249,9 |
| 2.21. |  |  | Разработана проектная документация по мероприятию "Проектирование газовой котельной в 524 квартале г. Благовещенска, для обеспечения подключения объектов капитального строительства территории комплексного развития 352 квартала г. Благовещенск | 11 781,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 781,4 |
| 2.21.1. |  |  | Муниципальный бюджет, из них: | 11 781,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 781,4 |
| 2.21.1о |  |  | Областной бюджет | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 |
| 2.21.1м |  |  | Местный бюджет | 1 781,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 781,4 |
| 2.22. |  |  | Модернизация объектов водоотведения (Ремонт канализационного колодца ул. Октябрьская - ул. Островского) | 15 434,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 434,6 |
| 2.22.1. |  |  | Муниципальный бюджет, из них: | 15 434,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 434,6 |
| 2.22.1.о |  |  | Областной бюджет | 14 508,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 508,5 |
| 2.22.1.м |  |  | Местный бюджет | 926,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 926,1 |
| 2.23. |  | Модернизация объектов теплоснабжения (Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по реконструкции объекта: «Реконструкция тепловых сетей в 800 квартале г. Благовещенск, Амурская область») |  | 35 631,3 | 417,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36 049,2 |
| 2.23.1. |  | Муниципальный бюджет, из них: |  | 35 631,3 | 417,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36 049,2 |
| 2.23.1.о |  | Областной бюджет |  | 31 888,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31 888,9 |
| 2.23.1.м |  | Местный бюджет |  | 3 742,4 | 417,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 160,3 |
| 2.24. |  | Модернизация объектов теплоснабжения (Строительство объекта «Тепловая сеть от котельной 800 квартала (вдоль ул. 50 лет Октября от ул. Зеленая до ул. Шафира)» |  | 46 364,0 | 684,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47 048,9 |
| 2.24.1. |  | Муниципальный бюджет, из них: |  | 46 364,0 | 684,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47 048,9 |
| 2.24.1.о |  | Областной бюджет |  | 42 098,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42 098,5 |
| 2.24.1.м |  | Местный бюджет |  | 4 265,5 | 684,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 950,4 |
| 2.25. |  | Модернизация объектов теплоснабжения (Строительство тепловой сети в квартале 342 г. Благовещенска, Амурская область) |  | 9 511,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 511,9 |
| 2.25.1. |  | Муниципальный бюджет, из них: |  | 9 511,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 511,9 |
| 2.25.1.о |  | Областной бюджет |  | 8 941,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 941,2 |
| 2.25.1.м |  | Местный бюджет |  | 570,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 570,7 |
| 2.26. | Модернизация объектов водоснабжения (Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту «Закольцовка водопроводной сети для подключения территории «Лазурный берег») |  |  | 0,0 | 14 380,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 380,0 |
| 2.26.1. | Муниципальный бюджет, из них: |  |  | 0,0 | 14 380,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 380,0 |
| 2.26.1.о | Областной бюджет |  |  | 0,0 | 13 517,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 517,2 |
| 2.26.1.м | Местный бюджет |  |  | 0,0 | 862,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 862,8 |
| 2.27. | Модернизация объектов водоотведения (Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту «Реконструкция сетей водоотведения для подключения территории «Лазурный берег») |  |  | 0,0 | 28 750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28 750,0 |
| 2.27.1. | Муниципальный бюджет, из них: |  |  | 0,0 | 28 750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28 750,0 |
| 2.27.1.о | Областной бюджет |  |  | 0,0 | 27 025,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27 025,0 |
| 2.27.1.м | Местный бюджет |  |  | 0,0 | 1 725,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 725,0 |
| 2.28. |  | Доля замены сетевой инфраструктуры в водоснабжении, водоотведении, электроснабжении (Реконструкция ул. Краснофлотская от ул. Островского до ул. Театральная в г. Благовещенск, Амурская область (инженерные сети) |  | 40 681,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40 681,5 |
| 2.28.1. |  | Муниципальный бюджет, из них: |  | 40 681,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40 681,5 |
| 2.28.1.о |  | Областной бюджет |  | 38 240,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38 240,6 |
| 2.28.1.м |  | Местный бюджет |  | 2 440,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 440,9 |
| 2.29. |  | Модернизация объектов теплоснабжения (Выполнение работ по замене конвективной части котла ДКВР-10/13 в котельной, расположенной по адресу: г.Благовещенск. ул.Пограничная, 183) |  | 8 194,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 194,9 |
| 2.29.1. |  | Муниципальный бюджет, из них: |  | 8 194,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 194,9 |
| 2.29.1.о |  | Областной бюджет |  | 7 703,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 703,2 |
| 2.29.1.м |  | Местный бюджет |  | 491,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 491,7 |
| 2.30. |  | Модернизация объектов теплоснабжения (Замена водоподогревателей в здании муниципальной котельной 74 квартала) |  | 18 636,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 636,7 |
| 2.30.1. |  | Муниципальный бюджет, из них: |  | 18 636,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 636,7 |
| 2.30.1.о |  | Областной бюджет |  | 17 518,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 518,5 |
| 2.30.1.м |  | Местный бюджет |  | 1 118,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 118,2 |
| 2.31. |  | Модернизация объектов теплоснабжения (Ремонт котла ДКВР - 10/13 № 3 в котельной 101 квартала г. Благовещенск) |  | 23 273,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 273,7 |
| 2.31.1. |  | Муниципальный бюджет, из них: |  | 23 273,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 273,7 |
| 2.31.1.о |  | Областной бюджет |  | 21 877,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21 877,3 |
| 2.31.1.м |  | Местный бюджет |  | 1 396,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 396,4 |
| 2.32. |  | Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловой сети по ул. Краснофлотская от ТК-45 до ТК-46) |  | 19 602,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 602,9 |
| 2.32.1. |  | Муниципальный бюджет, из них: |  | 19 602,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 602,9 |
| 2.32.1.о |  | Областной бюджет |  | 18 099,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 099,8 |
| 2.32.1.м |  | Местный бюджет |  | 1 503,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 503,1 |
| 2.33. |  | Разработан план действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения |  | 360,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 360,0 |
| 2.33.1 |  | Муниципальный бюджет, из них: |  | 360,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 360,0 |
| 2.33.1.м |  | Местный бюджет |  | 360,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 360,0 |
| 2.34. |  | Проведена оценка рыночной стоимости оборудования на объекте "Реконструкция очистных сооружений Северного жилого района города Благовещенска, Амурской области" |  | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75,0 |
| 2.34.1 |  | Муниципальный бюджет, из них: |  | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75,0 |
| 2.34.1.м |  | Местный бюджет |  | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75,0 |
| 2.35 |  | Проведены повторные лабораторные и инструментальные исследования объекта «Строительство водопроводных сетей на объекте «Строительство дорог в районе «5-й стройки» |  | 11,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,3 |
| 2.35.1 |  | Муниципальный бюджет, из них: |  | 11,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,3 |
| 2.35.1.м |  | Местный бюджет |  | 11,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,3 |
| 2.36. |  | Разработана проектная документация на строительство или реконструкцию (модернизацию) объектов коммунальной инфраструктуры, подлежащих переводу на потребление природного газа (Газовая котельная в 252 квартале г. Благовещенск, Амурская область) |  | 17 100,0 | 39 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57 000,0 |
| 2.36.1. |  | Муниципальный бюджет, из них: |  | 17 100,0 | 39 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57 000,0 |
| 2.36.1.о |  | Областной бюджет |  | 16 053,0 | 37 506,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53 559,0 |
| 2.36.1.м. |  | Местный бюджет |  | 1 047,0 | 2 394,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 441,0 |
| 2.37. |  | Разработана проектная документация на строительство или реконструкцию (модернизацию) объектов коммунальной инфраструктуры, подлежащих переводу на потребление природного газа (Газовая котельная в 101 квартале г. Благовещенск, Амурская область) |  | 61 913,8 | 61 896,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 88 338,5 |
| 2.37.1. |  | Муниципальный бюджет, из них: |  | 61 913,8 | 61 896,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 88 338,5 |
| 2.37.1.о |  | Областной бюджет |  | 57 995,2 | 57 995,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 82 817,8 |
| 2.37.1.м. |  | Местный бюджет |  | 3 918,6 | 3 901,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 520,7 |
| 2.38. |  | Разработана проектная документация на строительство или реконструкцию (модернизацию) объектов коммунальной инфраструктуры, подлежащих переводу на потребление природного газа (Газовая котельная в 607 квартале г. Благовещенск, Амурская область) |  | 22 050,0 | 51 466,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73 516,9 |
| 2.381. |  | Муниципальный бюджет, из них: |  | 22 050,0 | 51 466,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73 516,9 |
| 2.38.1.о |  | Областной бюджет |  | 20 699,9 | 48 363,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 69 062,9 |
| 2.38.1.м. |  | Местный бюджет |  | 1 350,1 | 3 103,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 454,0 |
| 2.39. |  | Строительство газовой котельной в 101 квартале г. Благовещенска (ввод объекта в эксплуатацию) |  | 0,0 | 234 450,0 | 588 600,0 | 565 614,9 | 0,0 | 0,0 | 1 388 664,9 |
| 2.39.1. |  | Муниципальный бюджет, из них: |  | 0,0 | 234 450,0 | 588 600,0 | 565 614,9 | 0,0 | 0,0 | 1 388 664,9 |
| 2.39.1.о |  | Областной бюджет |  | 0,0 | 234 450,0 | 588 600,0 | 565 614,9 | 0,0 | 0,0 | 1 388 664,9 |
| 2.40. |  | Строительство газовой котельной мощностью 25 Гкал/ч в 607 квартале г. Благовещенска «Серебряная миля» (ввод объекта в эксплуатацию) |  | 0,0 | 234 450,0 | 588 600,0 | 127 485,1 | 0,0 | 0,0 | 950 535,1 |
| 2.40.1. |  | Муниципальный бюджет, из них: |  | 0,0 | 234 450,0 | 588 600,0 | 127 485,1 | 0,0 | 0,0 | 950 535,1 |
| 2.40.1.о |  | Областной бюджет |  | 0,0 | 234 450,0 | 588 600,0 | 127 485,1 | 0,0 | 0,0 | 950 535,1 |
| 2.41. |  | Строительство газовой котельной мощностью 65 Гкал/ч в 252 квартале г. Благовещенска «Лазурный берег» (ввод объекта в эксплуатацию) |  | 0,0 | 230 000,0 | 700 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 930 200,0 |
| 2.41.1. |  | Муниципальный бюджет, из них: |  | 0,0 | 230 000,0 | 700 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 930 200,0 |
| 2.41.1.о |  | Областной бюджет |  | 0,0 | 230 000,0 | 700 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 930 200,0 |
| 2.42. |  | Сливная станции с. Садовое, Амурская область (ввод объекта в эксплуатацию) |  | 232 700,0 | 571 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 804 100,0 |
| 2.42.1. |  | Муниципальный бюджет, из них: |  | 232 700,0 | 571 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 804 100,0 |
| 2.42.1.о |  | Областной бюджет |  | 232 700,0 | 571 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 804 100,0 |
| 2.43. |  | Доля замены сетей инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт инженерных сетей пос. Мухинка (от ТК 5 до ТК 9) |  | 7 607,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 607,0 |  |  |  |
| 2.43.1. |  | Муниципальный бюджет, из них: |  | 7 607,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 607,0 |  |  |  |
| 2.43.1.о |  | Областной бюджет |  | 7 150,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 150,6 |  |  |  |
| 2.43.м. |  | Местный бюджет |  | 456,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 456,4 |  |  |  |
| 2.44. |  | Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении(Ремонт тепловой сети по ул. Октябрьская (1 этап) |  | 598,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 598,1 |  |  |  |
| 2.44.1. |  | Муниципальный бюджет, из них: |  | 598,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 598,1 |  |  |  |
| 2.44.1.о |  | Областной бюджет |  | 562,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 562,2 |  |  |  |
| 2.44.м. |  | Местный бюджет |  | 35,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,9 |  |  |  |
| 2.45. |  | Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловой сети по ул. Октябрьская (2 этап) |  | 274,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 274,1 |  |  |  |
| 2.45.1. |  | Муниципальный бюджет, из них: |  | 274,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 274,1 |  |  |  |
| 2.45.1.о |  | Областной бюджет |  | 257,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 257,7 |  |  |  |
| 2.45.м. |  | Местный бюджет |  | 16,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,4 |  |  |  |
| 2.46. |  | Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловой сети по ул. Тополиная, 82 от Т-З1-ТК-32-ТК-33, D=300 мм L=176 м (однотрубное исполнение)) |  | 7 101,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 101,8 |  |  |  |
| 2.46.1. |  | Муниципальный бюджет, из них: |  | 7 101,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 101,8 |  |  |  |
| 2.46.1.о |  | Областной бюджет |  | 6 675,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 675,7 |  |  |  |
| 2.46.м. |  | Местный бюджет |  | 426,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 426,1 |  |  |  |
| 2.47. |  | Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловых сетей с заменой плит перекрытия на участке по ул. Горького к дому № 318 (протяженность теплосети 42 м)) |  | 577,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 577,8 |  |  |  |
| 2.47.1. |  | Муниципальный бюджет, из них: |  | 577,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 577,8 |  |  |  |
| 2.47.1.о |  | Областной бюджет |  | 543,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 543,1 |  |  |  |
| 2.47.м. |  | Местный бюджет |  | 34,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,7 |  |  |  |
| 2.48. |  | Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловых сетей с заменой плит перекрытия на участке по ул. Горького в районе дома № 247 (протяженность теплосети 41 м)) |  | 575,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 575,2 |  |  |  |
| 2.48.1. |  | Муниципальный бюджет, из них: |  | 575,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 575,2 |  |  |  |
| 2.48.1.о |  | Областной бюджет |  | 540,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 540,7 |  |  |  |
| 2.48.м. |  | Местный бюджет |  | 34,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,5 |  |  |  |
| 2.49. |  | Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловых сетей с заменой плит перекрытия по ул. Горького от ул. Больничная в сторону ул. Загородная (протяженность теплосети 43 м)) |  | 580,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 580,5 |  |  |  |
| 2.49.1. |  | Муниципальный бюджет, из них: |  | 580,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 580,5 |  |  |  |
| 2.49.1.о |  | Областной бюджет |  | 545,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 545,6 |  |  |  |
| 2.49.м. |  | Местный бюджет |  | 34,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,9 |  |  |  |
| 2.50. |  | Технологическое присоединение к электросетям ЭПУ в квартале 800 г. Благовещенска (со строительством центра питания) |  | 1 600 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 600 000,0 |  |  |  |
| 2.50.1. |  | Муниципальный бюджет, из них: |  | 1 600 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 600 000,0 |  |  |  |
| 2.50.1.о |  | Областной бюджет |  | 1 600 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 600 000,0 |  |  |  |
| 2.51. |  | Разработана проектная документация для капитального ремонта сетей водоснабжения, теплоснабжения, канализации г. Благовещенск |  | 1 188,6 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 888,6 |  |
| 2.51.1. |  | Муниципальный бюджет, из них: |  | 1 188,6 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 888,6 |  |
| 2.51.1.м |  | Местный бюджет |  | 1 188,6 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 888,6 |  |
| 2.52. |  | Выполнены проектные и изыскательские работы по объекту капитального строительства: "Тепловая сеть для обеспечения подключения дома-интерната и объектов капитального строительства территории комплексного развития 352 квартала г. Благовещенск" |  | 0,0 | 10 775,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 775,8 |
| 2.52.1. |  | Муниципальный бюджет, из них: |  | 0,0 | 10 775,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 775,8 |
| 2.52.1.м |  | Местный бюджет |  | 0,0 | 10 775,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 775,8 |
| 2.53. |  | Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловых сетей перекрестка ул. Горького - ул. Загородная) |  | 427,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 427,5 |
| 2.531. |  | Муниципальный бюджет, из них: |  | 427,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 427,5 |
| 2.53.1.о |  | Областной бюджет |  | 401,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 401,9 |
| 2.53.м. |  | Местный бюджет |  | 25,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,6 |
| 2.54. |  | Изъятие земельного участка с кадастровым номером 28:01:010252:101, расположенного в квартале 252 города Благовещенска, для размещения газовой котельной мощностью 65Гкал/ч |  | 15 856,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 856,7 |
| 2.54.1. |  | Муниципальный бюджет, из них: |  | 15 856,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 856,7 |
| 2.54м. |  | Местный бюджет |  | 15 856,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 856,7 |
| 2.55 |  | Выполнены работы по демонтажу металлоконструкций на объекте "Реконструкция очистных сооружений канализации г.Благовещенск" |  | 1 145,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 145,7 |
| 2.55.1. |  | Муниципальный бюджет, из них: |  | 1 145,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 145,7 |
| 2.55.1 м. |  | Местный бюджет |  | 1 145,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 145,7 |
| 2.56. |  | Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловой сети к МКД по адресу г.Благовещенск, ул.Северная,93) |  | 4 215,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 215,5 |
| 2.56.1. |  | Муниципальный бюджет, из них: |  | 4 215,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 215,5 |
| 2.56.1.о |  | Областной бюджет |  | 3 962,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 962,6 |
| 2.56.1м. |  | Местный бюджет |  | 252,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 252,9 |
| 2.57. |  | Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловой сети к МКД по адресу г.Благовещенск, ул.50 лет Октября,71) |  | 1 114,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 114,3 |
| 2.57.1. |  | Муниципальный бюджет, из них: |  | 1 114,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 114,3 |
| 2.57.1.0 |  | Областной бюджет |  | 1 047,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 047,4 |
| 2.57.1м. |  | Местный бюджет |  | 66,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 66,9 |
| 2.58. |  | Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловой сети к домам по Игнатьевское шоссе, 16/2, 16/3, 16/4) |  | 4 226,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 226,0 |
| 2.58.1. |  | Муниципальный бюджет, из них: |  | 4 226,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 226,0 |
| 2.58.1о |  | Областной бюджет |  | 3 972,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 972,5 |
| 2.58.1м. |  | Местный бюджет |  | 253,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 253,5 |
| 2.59. |  | Ввод в эксплуатацию объекта «Строительство тепловой сети для обеспечения подключения дома-интерната и объектов капитального строительства территории комплексного развития 352 квартал г. Благовещенска» |  | 0,0 | 159 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 159 200,0 |
| 2.59.1. |  | Муниципальный бюджет, из них: |  | 0,0 | 159 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 159 200,0 |
| 2.59.1о |  | Областной бюджет |  | 0,0 | 159 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 159 200,0 |
| 2.60. |  | Ввод в эксплуатацию объекта «Строительство газовой котельной в 524 квартале г.Благовещенска для обеспечения подключения объектов капитального строительства территории комплексного развития 352 квартала г.Благовещенска» |  | 151 400,0 | 368 519,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 519 919,0 |
| 2.60.1 |  | Муниципальный бюджет, из них: |  | 151 400,0 | 368 519,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 519 919,0 |
| 2.60.1о |  | Областной бюджет |  | 151 400,0 | 368 519,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 519 919,0 |
| 2.61. |  | Доля замены сетевой инфраструктуры в водоснабжении, водоотведении (Ремонт инженерных сетей по ул. Красноармейская от ул. Шевченко до ул. 50 лет Октября) |  | 0,0 | 62 775,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62 775,7 |
| 2.61.1. |  | Муниципальный бюджет, из них: |  | 0,0 | 62 775,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62 775,7 |
| 2.61.1о |  | Областной бюджет |  | 0,0 | 59 009,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59 009,1 |
| 2.61.1м. |  | Местный бюджет |  | 0,0 | 3 766,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 766,6 |
| 2.62. |  | Доля замены сетевой инфраструктуры в водоснабжении, водоотведении и теплоснабжении (Ремонт инженерных сетей по ул. Загородная от ул. Горького до путепровода ) |  | 0,0 | 55 840,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55 840,9 |
| 2.62.1. |  | Муниципальный бюджет, из них: |  | 0,0 | 55 840,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55 840,9 |
| 2.62.1о |  | Областной бюджет |  | 0,0 | 52 490,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52 490,4 |
| 2.62.1м. |  | Местный бюджет |  | 0,0 | 3 350,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 350,5 |
| 2.63. |  | Доля замены сетевой инфраструктуры в водоснабжении, водоотведении и теплоснабжении (Ремонт инженерных сетей по ул. Октябрьская от ул. 50 лет Октября до ул. Калинина ) |  | 0,0 | 120 173,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120 173,3 |
| 2.63.1. |  | Муниципальный бюджет, из них: |  | 0,0 | 120 173,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120 173,3 |
| 2.63.1о |  | Областной бюджет |  | 0,0 | 112 962,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 112 962,9 |
| 2.63.1м. |  | Местный бюджет |  | 0,0 | 7 210,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 210,4 |
| 2.64. |  | Ввод в эксплуатацию объекта «Строительство газовой котельной в п. Аэропорт г. Благовещенск» |  | 0,0 | 85 500,0 | 164 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250 000,0 |
| 2.64.1 |  | Муниципальный бюджет, из них: |  | 0,0 | 85 500,0 | 164 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250 000,0 |
| 2.64.1о. |  | Областной бюджет |  | 0,0 | 85 500,0 | 164 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250 000,0 |
| 2.65. |  | Выполнены работы по врезке в магистральные сети наружного водопровода и установке септика на территории парка 40-летия ВЛКСМ |  | 0,0 | 3 529,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 529,2 |
| 2.65.1. |  | Муниципальный бюджет, из них: |  | 0,0 | 3 529,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 529,2 |
| 2.65.1м |  | Местный бюджет |  | 0,0 | 3 529,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 529,2 |
| 2.66. |  | Обеспечено водоснабжение безводных районов города Благовещенска |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.66.1 |  | Муниципальный бюджет, из них: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.66.1м |  | Местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.67. |  | Модернизация объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения («Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: «Трансформаторная подстанция для подключения ледовой арены и центра тенниса») |  | 0,0 | 2 919,5 | 66 346,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 69 266,4 |
| 2.67.1. |  | Муниципальный бюджет, из них: |  | 0,0 | 2 919,5 | 66 346,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 69 266,4 |
| 2.67.1о |  | Областной бюджет |  | 0,0 | 2 744,3 | 62 366,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65 110,4 |
| 2.67.1м. |  | Местный бюджет |  | 0,0 | 175,2 | 3 980,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 156,0 |
| 2.68. |  | Доля замены сетевой инфраструктуры в водоотведении (Ремонт канализационной сети в п. Аэропорт от МКД № 6 до КНС (очистные сооружения п. Аэропорт)) |  | 0,0 | 25 011,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 011,1 |
| 2.68.1. |  | Муниципальный бюджет, из них: |  | 0,0 | 25 011,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 011,1 |
| 2.68.1о |  | Областной бюджет |  | 0,0 | 23 510,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 510,4 |
| 2.68.1м. |  | Местный бюджет |  | 0,0 | 1 500,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,7 |
| 2.69. |  | Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловой сети от ЦТП ул. Мичурина до границы между городом Благовещенск и Благовещенским муниципальным округом) |  | 0,0 | 10 544,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 544,9 |
| 2.69.1. |  | Муниципальный бюджет, из них: |  | 0,0 | 10 544,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 544,9 |
| 2.69.1о |  | Областной бюджет |  | 0,0 | 9 912,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 912,2 |
| 2.69.1м. |  | Местный бюджет |  | 0,0 | 632,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 632,7 |
| 2.70. |  | Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловых сетей по п. Моховая падь от ТК-3 до ТК-5) |  | 0,0 | 23 726,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 726,5 |
| 2.70.1. |  | Муниципальный бюджет, из них: |  | 0,0 | 23 726,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 726,5 |
| 2.70.1о |  | Областной бюджет |  | 0,0 | 22 302,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22 302,9 |
| 2.70.1м. |  | Местный бюджет |  | 0,0 | 1 423,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 423,6 |
| 2.71. |  | Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловых сетей по п. Моховая падь от ТК-3 до ТК-9) |  | 0,0 | 18 652,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 652,5 |
| 2.71.1. |  | Муниципальный бюджет, из них: |  | 0,0 | 18 652,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 652,5 |
| 2.71.1о |  | Областной бюджет |  | 0,0 | 17 533,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 533,4 |
| 2.71.1м. |  | Местный бюджет |  | 0,0 | 1 119,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 119,1 |
| Итого по проекту |  |  |  | 2 601 561,7 | 4 197 827,8 | 3 790 030,6 | 1 646 087,7 | 356 890,3 | 356 890,3 | 12 949 288,4 |  |  |
| в том числе: Федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 | 1 607 856,7 | 763 337,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 371 193,9 |  |  |
| Региональный бюджет |  |  |  | 2 500 355,6 | 2 484 550,6 | 2 954 383,5 | 1 581 729,2 | 335 476,9 | 390 347,7 | 10 191 972,7 |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  | 101 206,1 | 105 420,5 | 72 309,9 | 64 358,5 | 21 413,4 | 21 413,4 | 386 121,8 |  |  |

6.  План исполнения городского бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта города Благовещенска в 2025 году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) |  | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |  |  |
| 1 | ОЗР отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Доля замены сетевой инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Модернизация объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения» |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 7 449,1 |  | 7 449,1 |
| 2.2. | Мероприятие (результат) «Модернизация объектов теплоснабжения (Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта: Сети теплоснабжения к школе на 1200 мест в Северном планировочном районе г. Благовещенск, Амурская область)» |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 54 870,8 |  | 54 870,8 |
| 2.3. | Мероприятие (результат) «Доля замены сетевой инфраструктуры в водоснабжении (Ремонт водопроводной сети по ул. Горького от ул. Калинина до ул. Комсомольская)» |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 19 700,3 |  | 19 700,3 |
| 2.4. | Мероприятие (результат) «Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловой сети по ул. Горького от ТК- 56 (ул. Комсомольская) до ТК- 146 (ул. Калинина)Амурская область)» |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 48 369,9 |  | 48 369,9 |
| 2.5. | Мероприятие (результат) «Модернизация объектов электроснабжения (Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта: «Трансформаторная подстанция в районе Казарм»)» |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 9 182,8 |  | 9 182,8 |
| 2.6. | Мероприятие (результат) «Доля замены сетевой инфраструктуры в водоснабжении (Ремонт водопровода по ул. Горького на пересечении ул. Артиллерийская- Новая – Загородная)» |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 12 131,1 |  | 12 131,1 |
| 2.7. | Мероприятие (результат) «Модернизация объектов водоснабжения (Ремонт водопроводной камеры и колодца на пересечении ул. Островского - ул. Октябрьская)» |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2 341,9 |  | 2 341,9 |
| 2.8. | Мероприятие (результат) «Модернизация объектов водоснабжения (Ремонт водопроводных колодцев по ул. Октябрьская от ул. Театральная до ул. 50 лет Октября, г. Благовещенск)» |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2 315,6 |  | 2 315,6 |
| 2.9. | Мероприятие (результат) «Доля замены сетевой инфраструктуры в водоотведении (Ремонт канализационной сети с ремонтом канализационных колодцев по ул. Октябрьская от ул. Театральная до 50 лет Октября, г. Благовещенск)» |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 5 167,0 |  | 5 218,4 |
| 2.10. | Мероприятие (результат) «Модернизация объектов водоотведения (Ремонт канализационных колодцев по ул. 50 лет Октября, г. Благовещенск)» |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 1 752,4 |  | 1 752,4 |
| 2.11. | Мероприятие (результат) «Модернизация объектов, водоотведения (Ремонт канализационных колодцев по ул. Горького от ул. Комсомольская до ул. Загородная, г. Благовещенск)» |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 212,9 |  | 212,9 |
| 2.12. | Мероприятие (результат) «Доля замены сетевой инфраструктуры в водоснабжении (Замена участка водопроводной сети по ул. 50 лет Октября от ул. Ленина до ул. Амурская )» |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 24 066,2 |  | 24 066,2 |
| 2.13. | Мероприятие (результат) «Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловой сети по ул. Горького от ул. Комсомольская до ул. Мухина)» |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 40 628,3 |  | 40 628,3 |
| 2.14. | Мероприятие (результат) «Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловой сети по ул. Октябрьская в районе ул. Трудовая, г. Благовещенск)» |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 4 942,1 |  | 4 942,1 |
| 2.15. | Мероприятие (результат) «Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта «Ливневая канализация к школе 1200 мест в Северном планировочном районе г. Благовещенск, Амурская область» |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | 8 067,5 |
| 2.16. | Мероприятие (результат) «Ремонт сети теплоснабжения от ТК-192 М до ТК 194 (408квартал)» |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | 14 587,8 |
| 2.17. | Мероприятие (результат) «Строительство электрических сетей в районе «5-я стройка» |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | 150,0 |
| 2.18. | Мероприятие (результат) «Выполнен текущий ремонт наружных сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения на территории города Благовещенска» |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 285,5 | 4 285,5 |  | 4 585,1 |  | 6 819,6 |
| 2.20. |  | Мероприятие (результат) «Прочие затраты на содержание газовой котельной в Северном планировочном районе г. Благовещенска, Амурская область на период передачи в муниципальную собственность и заключения договора аренды с Единой теплоснабжающей организацией» | - | - | - | - | 16 249,9 | 16 249,9 | 16 249,9 | 16 249,9 | 16 249,9 | 16 249,9 |  | 16 249,9 |  | 16 249,9 |
| 2.21. |  | Мероприятие (результат) «Разработана проектная документация по мероприятию «Проектирование газовой котельной в 524 квартале г. Благовещенска, для обеспечения подключения объектов капитального строительства территории комплексного развития 352 квартала г. Благовещенск» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | 11 781,4 |
| 2.22. |  | Мероприятие (результат) «Модернизация объектов водоотведения (Ремонт канализационного колодца ул. Октябрьская – ул. Островского)» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | 15 434,6 |
| 2.23 |  | Мероприятие (результат) «Модернизация объектов теплоснабжения (Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по реконструкции объекта: «Реконструкция тепловых сетей в 800 квартале г. Благовещенск, Амурская область»)» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | 35 631,3 |
| 2.24 |  | Мероприятие (результат) «Модернизация объектов теплоснабжения (Строительство объекта «Тепловая сеть от котельной 800 квартала (вдоль ул. 50 лет Октября от ул. Зеленая до ул. Шафира)» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | 46 364,0 |
| 2.25 |  | Мероприятие (результат) «Модернизация объектов теплоснабжения (Строительство тепловой сети в квартале 342 г. Благовещенска, Амурская область)» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | 9 511,9 |
| 2.28 |  | Мероприятие (результат) «Доля замены сетевой инфраструктуры в водоснабжении, водоотведении, электроснабжении (Реконструкция ул. Краснофлотская от ул. Островского до ул. Театральная в г. Благовещенск, Амурская область (инженерные сети)» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 40 681,5 |  | 40 681,5 |
| 2.29. |  | Мероприятие (результат) «Модернизация объектов теплоснабжения (Выполнение работ по замене конвективной части котла ДКВР-10/13 в котельной, расположенной по адресу: г.Благовещенск, ул.Пограничная, 183)» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | 8 194,9 |
| 2.30 |  | Мероприятие (результат) «Модернизация объектов теплоснабжения (Замена водоподогревателей в здании муниципальной котельной 74 квартала) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | 18 636,7 |
| 2.31. |  | Мероприятие (результат) «Модернизация объектов теплоснабжения (Ремонт котла ДКВР – 10/13 № 3 в котельной 101 квартала г.Благовещенск)» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | 23 273,7 |
| 2.32. |  | Мероприятие (результат) «Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловой сети по ул.Краснофлотская от ТК-45 до ТК-46)» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | 19 602,9 |
| 2.33. |  | Мероприятие (результат) «Разработан план действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения» | - | - | - | - | - | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 |  | 360,0 |  | 360,0 |
| 2.34. |  | Мероприятие (результат) «Проведена оценка рыночной стоимости оборудования на объекте «Реконструкция очистных сооружений Северного жилого района города Благовещенска, Амурской области» | - | - | - | - | - | - | - | 107,9 | 107,9 | 107,9 |  | 75,0 |  | 75,0 |
| 2.35. |  | Мероприятие (результат) «Проведены повторные лабораторные и инструментальные исследования объекта «Строительство водопроводных сетей на объекте «Строительство дорог в районе «5-й стройки» | - | - | - | - | - | - | - | 11,6 | 11,6 | 11,6 |  | 11,6 |  | 11,3 |
| 2.36. |  | Мероприятие (результат) «Разработана проектная документация на строительство или реконструкцию (модернизацию) объектов коммунальной инфраструктуры, подлежащих переводу на потребление природного газа (Газовая котельная в 252 квартале г. Благовещенск, Амурская область)» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | 17 100,0 |
| 2.37. |  | Мероприятие (результат) «Разработана проектная документация на строительство или реконструкцию (модернизацию) объектов коммунальной инфраструктуры, подлежащих переводу на потребление природного газа (Газовая котельная в 101 квартале г. Благовещенск, Амурская область)» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | 26 441,6 |
| 2.38. |  | Мероприятие (результат) «Разработана проектная документация на строительство или реконструкцию (модернизацию) объектов коммунальной инфраструктуры, подлежащих переводу на потребление природного газа (Газовая котельная в 607 квартале г. Благовещенск, Амурская область)» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | 22 050,0 |
| 2.42. |  | Мероприятие (результат) «Сливная станции с. Садовое, Амурская область (ввод объекта в эксплуатацию)» | - | - | - | - | - | - | - | - | 232 700,0 | 232 700,0 |  | 232 700,0 |  | 232 700,0 |
| 2.43. |  | Мероприятие (результат) «Доля замены сетей инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт инженерных сетей пос. Мухинка (от ТК 5 до ТК 9)» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 7 607,0 |  | 7 607,0 |
| 2.44. |  | Мероприятие (результат) «Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении(Ремонт тепловой сети по ул. Октябрьская (1 этап)» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 598,1 |  | 598,1 |
| 2.45. |  | Мероприятие (результат) «Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловой сети по ул. Октябрьская (2 этап)» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 274,1 |  | 274,1 |
| 2.46. |  | Мероприятие (результат) «Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловой сети по ул. Тополиная, 82 от Т-З1-ТК-32-ТК-33, D=300 мм L=176 м (однотрубное исполнение)» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 7 101,8 |  | 7 101,8 |
| 2.47. |  | Мероприятие (результат) «Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловых сетей с заменой плит перекрытия на участке по ул. Горького к дому № 318 (протяженность теплосети 42 м)» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 577,8 |  | 577,8 |
| 2.48. |  | Мероприятие (результат) «Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловых сетей с заменой плит перекрытия на участке по ул. Горького в районе дома № 247 (протяженность теплосети 41 м)» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 575,2 |  | 575,2 |
| 2.49. |  | Мероприятие (результат) «Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловых сетей с заменой плит перекрытия по ул. Горького от ул. Больничная в сторону ул. Загородная (протяженность теплосети 43 м)» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 580,5 |  | 580,5 |
| 2.50. |  | Мероприятие (результат) «Технологическое присоединение к электросетям ЭПУ в квартале 800 г. Благовещенска (со строительством центра питания)» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | 1 600 000,0 |
| 2.51. |  | Мероприятие (результат) «Разработана проектная документация для капитального ремонта сетей водоснабжения, теплоснабжения, канализации г. Благовещенск» | - | - | - | - | - | - | - | 775,3 | 775,3 | 1 188,6 |  | 1 188,6 |  | 1 188,6 |
| 2.53. |  | Мероприятие (результат) «Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловых сетей перекрестка ул. Горького – ул. Загородная)» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 427,5 |  | 427,5 |  | 427,5 |
| 2.54. |  | Мероприятие (результат) «Изъятие земельного участка с кадастровым номером 28:01:010252:101, расположенного в квартале 252 города Благовещенска, для размещения газовой котельной мощностью 65Гкал/ч» | - | - | - | - | - | - | - | 15 856,7 | 15 856,7 | 15 856,7 |  | 15 856,7 |  | 15 856,7 |
| 2.55. |  | Мероприятие (результат) «Выполнены работы по демонтажу металлоконструкций на объекте «Реконструкция очистных сооружений канализации г.Благовещенск» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | 1 145,7 |
| 2.56. |  | Мероприятие (результат) «Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловой сети к МКД по адресу г.Благовещенск, ул.Северная,93)» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 4 215,5 |  | 4 215,5 |
| 2.57. |  | Мероприятие (результат) «Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловой сети к МКД по адресу г.Благовещенск, ул.50 лет Октября,71)» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 1 114,3 |  | 1 114,3 |
| 2.58. |  | Мероприятие (результат) «Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловой сети к домам по Игнатьевское шоссе, 16/2, 16/3, 16/4)» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 4 226,0 |  | 4 226,0 |
| 2.60. |  | Ввод в эксплуатацию объекта «Строительство газовой котельной в 524 квартале г. Благовещенска для обеспечения подключения объектов капитального строительства территории комплексного развития 352 квартала г. Благовещенска» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | 151 400,0 |
| ИТОГО: |  |  | - | - | - | - | 16 314,0 | 16 674,0 | 16 674,0 | 59 827,0 | 296 748,6 | 271 187,7 |  | 566 525,8 |  | 2 601 561,7 |

6.1.  План исполнения городского бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта города Благовещенска в 2026 году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2026 года (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. |  | ноя. |  |  |  |
| 1 | ОЗР отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Доля замены сетевой инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Модернизация объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 78 462,2 |
| 1.16. | Мероприятие (результат) «Ремонт сети теплоснабжения от ТК-192 М до ТК 194 (408квартал)» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 14 324,3 |
| 2.18 | Мероприятие (результат) «Выполнен текущий ремонт наружных сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения на территории города Благовещенска» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 14 525,5 |
| 2.19. | Мероприятие (результат) «Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (за исключением направлений расходов R5052, R5053)» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 674 850,8 |  |  |  | 1 674 850,8 |
| 2.23 | Мероприятие (результат) «Модернизация объектов теплоснабжения (Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по реконструкции объекта: «Реконструкция тепловых сетей в 800 квартале г. Благовещенск, Амурская область»)» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 417,9 |
| 2.24 | Мероприятие (результат) «Модернизация объектов теплоснабжения (Строительство объекта «Тепловая сеть от котельной 800 квартала (вдоль ул. 50 лет Октября от ул. Зеленая до ул. Шафира)» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 684,9 |
| 2.26. | Мероприятие (результат) Модернизация объектов водоснабжения (Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту «Закольцовка водопроводной сети для подключения территории «Лазурный берег») | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 14 380,0 |
| 2.27. | Мероприятие (результат) Модернизация объектов водоотведения (Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту "Реконструкция сетей водоотведения для подключения территории "Лазурный берег") | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 28 750,0 |
| 2.36. | Мероприятие (результат) «Разработана проектная документация на строительство или реконструкцию (модернизацию) объектов коммунальной инфраструктуры, подлежащих переводу на потребление природного газа (Газовая котельная в 252 квартале г. Благовещенск, Амурская область)» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 39 900,0 |
| 2.37. | Мероприятие (результат) «Разработана проектная документация на строительство или реконструкцию (модернизацию) объектов коммунальной инфраструктуры, подлежащих переводу на потребление природного газа (Газовая котельная в 101 квартале г. Благовещенск, Амурская область)» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 61 896,9 |
| 2.38. | Мероприятие (результат) «Разработана проектная документация на строительство или реконструкцию (модернизацию) объектов коммунальной инфраструктуры, подлежащих переводу на потребление природного газа (Газовая котельная в 607 квартале г. Благовещенск, Амурская область)» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 51 466,9 |
| 2.39. | Мероприятие (результат) «Строительство газовой котельной в 101 квартале г. Благовещенска (ввод объекта в эксплуатацию)» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 234 450,0 |
| 2.40. | Мероприятие (результат) «Строительство газовой котельной мощностью 25 Гкал/ч в 607 квартале г. Благовещенска «Серебряная миля» (ввод объекта в эксплуатацию)» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 234 450,0 |
| 2.41. | Мероприятие (результат) «Строительство газовой котельной мощностью 65 Гкал/ч в 252 квартале г. Благовещенска «Лазурный берег» (ввод объекта в эксплуатацию)» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 230 000,0 |
| 2.42. | Мероприятие (результат) «Сливная станции с. Садовое, Амурская область (ввод объекта в эксплуатацию)» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 571 400,0 |
| 2.51. | Мероприятие (результат) Разработана проектная документация для капитального ремонта сетей водоснабжения, теплоснабжения, канализации г.Благовещенск | - | - | - | - | - | - | - | - | 700,0 | 700,0 | 700,0 |  |  |  | 700,0 |
| 2.52. | Мероприятие (результат) «Выполнены проектные и изыскательские работы по объекту капитального строительства: «Тепловая сеть для обеспечения подключения дома-интерната и объектов капитального строительства территории комплексного развития 352 квартала г. Благовещенск» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 10 775,8 |
| 2.59. | Ввод в эксплуатацию объекта «Строительство тепловой сети для обеспечения подключения дома-интерната и объектов капитального строительства территории комплексного развития 352 квартал г. Благовещенска» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 159 200,0 |
| 2.60. | Ввод в эксплуатацию объекта «Строительство газовой котельной в 524 квартале г. Благовещенска для обеспечения подключения объектов капитального строительства территории комплексного развития 352 квартала г. Благовещенска» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 368 519,0 |
| 2.61. | Мероприятие (результат) Доля замены сетевой инфраструктуры в водоснабжении, водоотведении (Ремонт инженерных сетей по ул. Красноармейская от ул. Шевченко до ул. 50 лет Октября) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 62 775,7 |
| 2.62. | Мероприятие (результат) Доля замены сетевой инфраструктуры в водоснабжении, водоотведении и теплоснабжении (Ремонт инженерных сетей по ул. Загородная от ул. Горького до путепровода ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 55 840,9 |
| 2.63. | Мероприятие (результат) Доля замены сетевой инфраструктуры в водоснабжении, водоотведении и теплоснабжении (Ремонт инженерных сетей по ул. Октябрьская от ул. 50 лет Октября до ул. Калиннина) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 120 173,3 |
| 2.64. | Ввод в эксплуатацию объекта «Строительство газовой котельной в п. Аэропорт г. Благовещенск» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 85 500,0 |
| 2.65. | Выполнены работы по врезке в магистральные сети наружного водопровода и установке септика на территории парка 40-летия ВЛКСМ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 3 529,2 |
| 2.67. | Модернизация объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения («Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: «Трансформаторная подстанция для подключения ледовой арены и центра тенниса») | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 2 919,5 |
| 2.68. | Доля замены сетевой инфраструктуры в водоотведении (Ремонт канализационной сети в п. Аэропорт от МКД № 6 до КНС (очистные сооружения п. Аэропорт)) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 25 011,1 |
| 2.69. | Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловой сети от ЦТП ул. Мичурина до границы между городом Благовещенск и Благовещенским муниципальным округом) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 10 544,9 |
| 2.70. | Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловых сетей по п. Моховая падь от ТК-3 до ТК-50) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 23 726,5 |
| 2.71. | Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловых сетей по п. Моховая падь от ТК-3 до ТК-9) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 18 652,5 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 451,7 | 1 451,7 | 1 830 084,1 |  |  |  | 4 197 827,8 |

7. Дополнительная информация

Расчет показателя муниципального проекта города Благовещенска «Снижение уровня общей протяженности ветхих сетей коммунальной инфраструктуры»

СУОПВСКИ = ОПВС / ОПС;

где:

СУОПВСКИ - Снижение уровня общей протяженности ветхих сетей коммунальной инфраструктуры;

ОПВС – Общая протяженность ветхих сетей коммунальной инфраструктуры;

ОПС – Общая протяженность сетей коммунальной инфраструктуры.

Расчет показателя муниципального проекта города Благовещенска «Увеличение количества модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения»

УКМОТВВЭ = КМОТВВЭ пред. пер. нараст. итогом + КМОТВВЭ тек пер.;

где:

УКМОТВВЭ – Увеличение количества модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения;

КМОТВВЭ пред. пер. нараст. итогом - Количество модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения за предыдущий период нарастающим итогом;

КМОТВВЭ тек пер - Количество модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения за текущий период.

Расчет показателя муниципального проекта города Благовещенска «Увеличение количества созданных объектов коммунальной инфраструктуры»

УКСО = КСО пред. пер. нараст. итогом + КСО тек пер.;

где:

УКСО - Увеличение количества созданных объектов коммунальной инфраструктуры;

КСО пред. пер. нараст. итогом - количество созданных объектов за предыдущий период нарастающим итогом;

КСО тек пер - количество созданных объектов за текущий период.

Приложение 1 к паспорту муниципального

проекта города Благовещенска

«Развитие систем

коммунальной инфраструктуры»

Дополнительные и обосновывающие материалы

Муниципального проекта города Благовещенска «Мероприятия по модернизации коммунальной инфраструктуры»

- Оценка влияния мероприятий (результатов) на достижение показателей проекта отсутствует.

Приложение № 2

к паспорту муниципального проекта

города Благовещенска

«Развитие систем

коммунальной инфраструктуры»

План реализации проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольные точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс.руб.) |  | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система (источник данных) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | значение |  |  |  |  |  |
| 1 | ОЗР отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля замены сетевой инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Модернизация объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения» | 01.01.2025 | 31.12.2030 | х | х | Кирпиков В.А. начальник управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | 2 639 320,4 | х | х |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Модернизация объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения» в 2025 году | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | х | Кирпиков В.А. начальник управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | 7 449,1 | х | х |  |
| 2.1.К1 | Контрольная точка «Заключено соглашение» | х | 15.02.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | х | Соглашение | на бумажном носителе |  |
| 2.1.К2 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ» | х | 01.11.2025 | х | х | Гоцкало В.С., директор МУ «ГУКС» | х | х | х |  | х | Муниципальный контракт | на бумажном носителе |  |
| 2.1.К3 | Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия» | х | 15.12.2025 | х | х |  | х | х | х |  | х | Промежуточные акты | на бумажном носителе |  |
| 2.1.К4 | Контрольная точка «Приняты выполненные работы.» | х | 25.12.2025 | х | х |  | х | х | х |  | х | КС-2, КС-3 | на бумажном носителе |  |
| 2.1.К5 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работ» | х | 28.12.2025 | х | х | Елизарова Е.Г. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | х | х | х |  | х | Платежное поручение | на бумажном носителе |  |
| 2.1.К6 | Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов» | х | 30.12.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения | х | х | х |  | х | Отчет | на бумажном носителе |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Модернизация объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения» в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 | х | х | Кирпиков В.А. начальник управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | 78 462,2 | х | х |  |
| 2.1.К1 | Контрольная точка «Заключено соглашение» | х | 15.02.2026 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | х | Соглашение | на бумажном носителе |  |
| 2.1.К2 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ» | х | 01.11.2026 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | х | х | х |  | х | Муниципальный контракт | на бумажном носителе |  |
| 2.1.К3 | Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия» | х | 15.12.2026 | х | х |  | х | х | х |  | х | Промежуточные акты | на бумажном носителе |  |
| 2.1.К4 | Контрольная точка «Приняты выполненные работы.» | х | 25.12.2026 | х | х |  | х | х | х |  | х | КС-2, КС-3 | на бумажном носителе |  |
| 2.1.К5 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работ» | х | 28.12.2026 | х | х | Елизарова Е.Г. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | х | х | х |  | х | Платежное поручение | на бумажном носителе |  |
| 2.1.К6 | Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов» | х | 30.12.2026 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения | х | х | х |  | х | Отчет | на бумажном носителе |  |
| 2.2. | Мероприятие (результат) «Модернизация объектов теплоснабжения (Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта: Сети теплоснабжения к школе на 1200 мест в Северном планировочном районе г. Благовещенск, Амурская область)» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | х | Кирпиков В.А. начальник управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | 54 870,8 | х | х |  |
| 2.2. | Мероприятие (результат) «Модернизация объектов теплоснабжения (Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта: Сети теплоснабжения к школе на 1200 мест в Северном планировочном районе г. Благовещенск, Амурская область)» в 2025 году | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | 54 870,8 | х | х |  |
| 2.2.К1 | Контрольная точка «Заключено соглашение» | х | 15.02.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | х | Соглашение | на бумажном носителе |  |
| 2.2.К2 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ» | х | 01.11.2025 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | х | х | х |  | х | Муниципальный контракт | на бумажном носителе |  |
| 2.2.К3 | Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия» | х | 15.12.2025 | х | х |  | х | х | х |  | х | Промежуточные акты | на бумажном носителе |  |
| 2.2.К4 | Контрольная точка «Приняты выполненные работы.» | х | 25.12.2025 | х | х |  | х | х | х |  | х | КС-2, КС-3 | на бумажном носителе |  |
| 2.2.К5 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работы» | х | 28.12.2025 | х | х | Елизарова Е.Г. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | х | х | х |  | х | Платежное поручение | на бумажном носителе |  |
| 2.2.К6 | Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов» | х | 30.12.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | х | Отчет | на бумажном носителе |  |
| 2.3. | Мероприятие (результат) «Доля замены сетевой инфраструктуры в водоснабжении (Ремонт водопроводной сети по ул. Горького от ул. Калинина до ул. Комсомольская)» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | х | Кирпиков В.А. начальник управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | 19 700,3 | х | х |  |
| 2.3. | Мероприятие (результат) «Доля замены сетевой инфраструктуры в водоснабжении (Ремонт водопроводной сети по ул. Горького от ул. Калинина до ул. Комсомольская)» в 2025 году | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | 19 700,3 | х |  |  |
| 2.3.К1 | Контрольная точка «Заключено соглашение» | х | 15.02.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | х | Соглашение | на бумажном носителе |  |
| 2.3.К2 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ» | х | 01.11.2025 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | х | х | х |  | х | Муниципальный контракт | на бумажном носителе |  |
| 2.3.К3 | Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия | х | 15.12.2025 | х | х |  | х | х | х |  | х | Промежуточные акты | на бумажном носителе |  |
| 2.3.К4 | Контрольная точка «Приняты выполненные работы.» | х | 25.12.2025 | х | х |  | х | х | х |  | х | КС-2, КС-3 | на бумажном носителе |  |
| 2.3.К5 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работы» | х | 28.12.2025 | х | х | Елизарова Е.Г. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | х | х | х |  | х | Платежное поручение | на бумажном носителе |  |
| 2.3.К6 | Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов» | х | 30.12.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | х | Отчет | на бумажном носителе |  |
| 2.4. | Мероприятие (результат) «Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловой сети по ул. Горького от ТК- 56 (ул. Комсомольская) до ТК- 146 (ул. Калинина)» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | х | Кирпиков В.А. начальник управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | 48 369,9 | х | х |  |
| 2.4. | Мероприятие (результат) «Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловой сети по ул. Горького от ТК- 56 (ул. Комсомольская) до ТК- 146 (ул. Калинина)» в 2025 году | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | х | Кирпиков В.А. начальник управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | 48 369,9 | х | х |  |
| 2.4.К1 | Контрольная точка «Заключено соглашение» | х | 15.02.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | х | Соглашение | на бумажном носителе |  |
| 2.4.К2 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ» | х | 01.11.2025 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | х | х | х |  | х | Муниципальный контракт | на бумажном носителе |  |
| 2.4.К3 | Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия» | х | 15.12.2025 | х | х |  | х | х | х |  | х | Промежуточные акты | на бумажном носителе |  |
| 2.4.К4 | Контрольная точка «Приняты выполненные работы.» | х | 25.12.2025 | х | х |  | х | х | х |  | х | КС-2, КС-3 | на бумажном носителе |  |
| 2.4.К5 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работ» | х | 28.12.2025 | х | х | Елизарова Е.Г. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | х | х | х |  | х | Платежное поручение | на бумажном носителе |  |
| 2.4.К6 | Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов» | х | 30.12.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | х | Отчет | на бумажном носителе |  |
| 2.5. | Мероприятие (результат) «Модернизация объектов электроснабжения (Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта: «Трансформаторная подстанция в районе Казарм»)» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | х | Кирпиков В.А. начальник управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | 9 182,8 | х | х |  |
| 2.5. | Мероприятие (результат) «Модернизация объектов электроснабжения (Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта: «Трансформаторная подстанция в районе Казарм»)» в 2025 году | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | х | Кирпиков В.А. начальник управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | 9 182,8 | х | х |  |
| 2.5.К1 | Контрольная точка «Заключено соглашение» | х | 15.02.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | х | Соглашение | на бумажном носителе |  |
| 2.5.К2 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ» | х | 01.11.2025 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | х | х | х |  | х | Муниципальный контракт | на бумажном носителе |  |
| 2.5.К3 | Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия» | х | 15.12.2025 | х | х |  | х | х | х |  | х | Промежуточные акты | на бумажном носителе |  |
| 2.5.К4 | Контрольная точка «Приняты выполненные работы.» | х | 25.12.2025 | х | х |  | х | х | х |  | х | КС-2, КС-3 | на бумажном носителе |  |
| 2.5.К5 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работ» | х | 28.12.2025 | х | х | Елизарова Е.Г. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | х | х | х |  | х | Платежное поручение | на бумажном носителе |  |
| 2.5.К6 | Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов» | х | 30.12.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | х | Отчет | на бумажном носителе |  |
| 2.6 | Мероприятие (результат) «Доля замены сетевой инфраструктуры в водоснабжении (Ремонт водопровода по ул. Горького на пересечении ул. Артиллерийская- Новая – Загородная)» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | х | Кирпиков В.А. начальник управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | 12 131,1 | х | х |  |
| 2.6 | Мероприятие (результат) «Доля замены сетевой инфраструктуры в водоснабжении (Ремонт водопровода по ул. Горького на пересечении ул. Артиллерийская- Новая – Загородная)» в 2025 году | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | х | Кирпиков В.А. начальник управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | 12 131,1 | х | х |  |
| 2.6.К1 | Контрольная точка «Заключено соглашение» | х | 15.02.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | х | Соглашение | на бумажном носителе |  |
| 2.6.К2 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ» | х | 01.11.2025 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | х | х | х |  | х | Муниципальный контракт | на бумажном носителе |  |
| 2.6.К3 | Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия» | х | 15.12.2025 | х | х |  | х | х | х |  | х | Промежуточные акты | на бумажном носителе |  |
| 2.6.К4 | Контрольная точка «Приняты выполненные работы.» | х | 25.12.2025 | х | х |  | х | х | х |  | х | КС-2, КС-3 | на бумажном носителе |  |
| 2.6.К5 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работы» | х | 28.12.2025 | х | х | Елизарова Е.Г. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | х | х | х |  | х | Платежное поручение | на бумажном носителе |  |
| 2.6.К6 | Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов» | х | 30.12.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | х | Отчет | на бумажном носителе |  |
| 2.7. | Мероприятие (результат) «Модернизация объектов водоснабжения (Ремонт водопроводной камеры и колодца на пересечении ул. Островского - ул. Октябрьская)» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | х | Кирпиков В.А. начальник управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | 2 341,9 | х | х |  |
| 2.7. | Мероприятие (результат) «Модернизация объектов водоснабжения (Ремонт водопроводной камеры и колодца на пересечении ул. Островского - ул. Октябрьская)» в 2025 году | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | х | Кирпиков В.А. начальник управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | 2 341,9 | х | х |  |
| 2.7.К1 | Контрольная точка «Заключено соглашение» | х | 15.02.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | х | Соглашение | на бумажном носителе |  |
| 2.7.К2 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ» | х | 01.11.2025 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | х | х | х |  | х | Муниципальный контракт | на бумажном носителе |  |
| 2.7.К3 | Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия» | х | 15.12.2025 | х | х |  | х | х | х |  | х | Промежуточные акты | на бумажном носителе |  |
| 2.7.К4 | Контрольная точка «Приняты выполненные работы.» | х | 25.12.2025 | х | х |  | х | х | х |  | х | КС-2, КС-3 | на бумажном носителе |  |
| 2.7.К5 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работ» | х | 28.12.2025 | х | х | Елизарова Е.Г. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | х | х | х |  | х | Платежное поручение | на бумажном носителе |  |
| 2.7.К6 | Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов» | х | 30.12.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | х | Отчет | на бумажном носителе |  |
| 2.8. | Мероприятие (результат) «Модернизация объектов водоснабжения (Ремонт водопроводных колодцев по ул. Октябрьская от ул. Театральная до ул. 50 лет Октября, г. Благовещенск») | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | х | Кирпиков В.А. начальник управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | 2 315,6 | х | х |  |
| 2.8. | Мероприятие (результат) «Модернизация объектов водоснабжения (Ремонт водопроводных колодцев по ул. Октябрьская от ул. Театральная до ул. 50 лет Октября, г. Благовещенск») в 2025 году | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | х | Кирпиков В.А. начальник управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | 2 315,6 | х | х |  |
| 2.8.К1 | Контрольная точка «Заключено соглашение» | х | 15.02.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | х | Соглашение | на бумажном носителе |  |
| 2.8.К2 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ» | х | 01.11.2025 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | х | х | х |  | х | Муниципальный контракт | на бумажном носителе |  |
| 2.8.К3 | Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия» | х | 15.12.2025 | х | х |  | х | х | х |  | х | Промежуточные акты | на бумажном носителе |  |
| 2.8.К4 | Контрольная точка «Приняты выполненные работы.» | х | 25.12.2025 | х | х |  | х | х | х |  | х | КС-2, КС-3 | на бумажном носителе |  |
| 2.8.К5 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работ» | х | 28.12.2025 | х | х | Елизарова Е.Г. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | х | х | х |  | х | Платежное поручение | на бумажном носителе |  |
| 2.8.К6 | Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов» | х | 30.12.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | х | Отчет | на бумажном носителе |  |
| 2.9. | Мероприятие (результат) «Доля замены сетевой инфраструктуры в водоотведении (Ремонт канализационной сети с ремонтом канализационных колодцев по ул. Октябрьская от ул. Театральная до 50 лет Октября, г. Благовещенск)» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | х | Кирпиков В.А. начальник управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | 5 218,4 | х | х |  |
| 2.9. | Мероприятие (результат) «Доля замены сетевой инфраструктуры в водоотведении (Ремонт канализационной сети с ремонтом канализационных колодцев по ул. Октябрьская от ул. Театральная до 50 лет Октября, г. Благовещенск)» в 2025 году | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | х | Кирпиков В.А. начальник управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | 5 218,4 | х | х |  |
| 2.9.К1 | Контрольная точка «Заключено соглашение» | х | 15.02.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | х | Соглашение | на бумажном носителе |  |
| 2.9.К2 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ» | х | 01.11.2025 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | х | х | х |  | х | Муниципальный контракт | на бумажном носителе |  |
| 2.9.К3 | Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия» | х | 15.12.2025 | х | х |  | х | х | х |  | х | Промежуточные акты | на бумажном носителе |  |
| 2.9.К4 | Контрольная точка «Приняты выполненные работы.» | х | 25.12.2025 | х | х |  | х | х | х |  | х | КС-2, КС-3 | на бумажном носителе |  |
| 2.9.К5 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работ» | х | 28.12.2025 | х | х | Елизарова Е.Г. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | х | х | х |  | х | Платежное поручение | на бумажном носителе |  |
| 2.9.К6 | Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов» | х | 30.12.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | х | Отчет | на бумажном носителе |  |
| 2.10. | Мероприятие (результат) «Модернизация объектов водоотведения (Ремонт канализационных колодцев по ул. 50 лет Октября, г. Благовещенск)» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | х | Кирпиков В.А. нчальник управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | 1 752,4 | х | х |  |
| 2.10. | Мероприятие (результат) «Модернизация объектов водоотведения (Ремонт канализационных колодцев по ул. 50 лет Октября, г. Благовещенск)» в 2025 году | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | х | Кирпиков В.А. нчальник управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | 1 752,4 | х | х |  |
| 2.10.К1 | Контрольная точка «Заключено соглашение» | х | 15.02.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | х | Соглашение | на бумажном носителе |  |
| 2.10.К2 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ» | х | 01.11.2025 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | х | х | х |  | х | Муниципальный контракт | на бумажном носителе |  |
| 2.10.К3 | Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия» | х | 15.12.2025 | х | х |  | х | х | х |  | х | Промежуточные акты | на бумажном носителе |  |
| 2.10.К4 | Контрольная точка «Приняты выполненные работы.» | х | 25.12.2025 | х | х |  | х | х | х |  | х | КС-2, КС-3 | на бумажном носителе |  |
| 2.10.К5 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работ» | х | 28.12.2025 | х | х | Елизарова Е.Г. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | х | х | х |  | х | Платежное поручение | на бумажном носителе |  |
| 2.10.К6 | Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов» | х | 30.12.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | х | Отчет | на бумажном носителе |  |
| 2.11. | Мероприятие (результат) «Модернизация объектов, водоотведения (Ремонт канализационных колодцев по ул. Горького от ул. Комсомольская до ул. Загородная, г. Благовещенск)» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | х | Кирпиков В.А. начальник управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | 212,9 | х | х |  |
| 2.11. | Мероприятие (результат) «Модернизация объектов, водоотведения (Ремонт канализационных колодцев по ул. Горького от ул. Комсомольская до ул. Загородная, г. Благовещенск)» в 2025 году | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | х | Кирпиков В.А. начальник управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | 212,9 | х | х |  |
| 2.11К1 | Контрольная точка «Заключено соглашение» | х | 15.02.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | х | Соглашение | на бумажном носителе |  |
| 2.11.К2 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ» | х | 01.11.2025 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | х | х | х |  | х | Муниципальный контракт | на бумажном носителе |  |
| 2.11.К3 | Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия» | х | 15.12.2025 | х | х |  | х | х | х |  | х | Промежуточные акты | на бумажном носителе |  |
| 2.11.К4 | Контрольная точка «Приняты выполненные работы.» | х | 25.12.2025 | х | х |  | х | х | х |  | х | КС-2, КС-3 | на бумажном носителе |  |
| 2.11К5 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работ» | х | 28.12.2025 | х | х | Елизарова Е.Г. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | х | х | х |  | х | Платежное поручение | на бумажном носителе |  |
| 2.11.К6 | Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов» | х | 30.12.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | х | Отчет | на бумажном носителе |  |
| 2.12. | Мероприятие (результат) «Доля замены сетевой инфраструктуры в водоснабжении (Замена участка водопроводной сети по ул. 50 лет Октября от ул. Ленина до ул. Амурская)» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | х | Кирпиков В.А. начальник управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | 24 066,2 | х | х |  |
| 2.12. | Мероприятие (результат) «Доля замены сетевой инфраструктуры в водоснабжении (Замена участка водопроводной сети по ул. 50 лет Октября от ул. Ленина до ул. Амурская)» в 2025 году | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | х | Кирпиков В.А. начальник управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | 24 066,2 | х | х |  |
| 2.12К1 | Контрольная точка «Заключено соглашение» | х | 15.02.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | х | Соглашение | на бумажном носителе |  |
| 2.12.К2 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ» | х | 01.11.2025 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | х | х | х |  | х | Муниципальный контракт | на бумажном носителе |  |
| 2.12.К3 | Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия» | х | 15.12.2025 | х | х |  | х | х | х |  | х | Промежуточные акты | на бумажном носителе |  |
| 2.12.К4 | Контрольная точка «Приняты выполненные работы.» | х | 25.12.2025 | х | х |  | х | х | х |  | х | КС-2, КС-3 | на бумажном носителе |  |
| 2.12К5 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работ» | х | 28.12.2025 | х | х | Елизарова Е.Г. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | х | х | х |  | х | Платежное поручение | на бумажном носителе |  |
| 2.12.К6 | Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов» | х | 30.12.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | х | Отчет | на бумажном носителе |  |
| 2.13. | Мероприятие (результат) «Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловой сети по ул. Горького от ул. Комсомольская до ул. Мухина)» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | х | Кирпиков В.А. начальник управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | 40 628,3 | х | х |  |
| 2.13. | Мероприятие (результат) «Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловой сети по ул. Горького от ул. Комсомольская до ул. Мухина)» в 2025 году | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | х | Кирпиков В.А. начальник управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | 40 628,3 | х | х |  |
| 2.13.К1 | Контрольная точка «Заключено соглашение» | х | 15.02.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | х | Соглашение | на бумажном носителе |  |
| 2.13.К2 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ» | х | 01.11.2025 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | х | х | х |  | х | Муниципальный контракт | на бумажном носителе |  |
| 2.13.К3 | Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия» | х | 15.12.2025 | х | х |  | х | х | х |  | х | Промежуточные акты | на бумажном носителе |  |
| 2.13К4 | Контрольная точка «Приняты выполненные работы.» | х | 25.12.2025 | х | х |  | х | х | х |  | х | КС-2, КС-3 | на бумажном носителе |  |
| 2.13К5 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работ» | х | 28.12.2025 | х | х | Елизарова Е.Г. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | х | х | х |  | х | Платежное поручение | на бумажном носителе |  |
| 2.13.К6 | Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов» | х | 30.12.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | х | Отчет | на бумажном носителе |  |
| 2.14. | Мероприятие (результат) «Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловой сети по ул. Октябрьская в районе ул. Трудовая, г. Благовещенск)» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | х | Кирпиков В.А. начальник управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | 4 942,1 | х | х |  |
| 2.14. | Мероприятие (результат) «Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловой сети по ул. Октябрьская в районе ул. Трудовая, г. Благовещенск)» в 2025 году | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | х | Кирпиков В.А. начальник управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | 4 942,1 | х | х |  |
| 2.14.К1 | Контрольная точка «Заключено соглашение» | х | 15.02.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | х | Соглашение | на бумажном носителе |  |
| 2.14.К2 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ» | х | 01.11.2025 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | х | х | х |  | х | Муниципальный контракт | на бумажном носителе |  |
| 2.14.К3 | Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия» | х | 15.12.2025 | х | х |  | х | х | х |  | х | Промежуточные акты | на бумажном носителе |  |
| 2.14.К4 | Контрольная точка «Приняты выполненные работы.» | х | 25.12.2025 | х | х |  | х | х | х |  | х | КС-2, КС-3 | на бумажном носителе |  |
| 2.14.К5 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работ» | х | 28.12.2025 | х | х | Елизарова Е.Г. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | х | х | х |  | х | Платежное поручение | на бумажном носителе |  |
| 2.14.К6 | Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов» | х | 30.12.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | х | Отчет | на бумажном носителе |  |
| 2.15. | Мероприятие (результат) «Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта «Ливневая канализация к школе 1200 мест в Северном планировочном районе г. Благовещенск, Амурская область» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | х | Исаков В.Б. начальник управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска | х | х | х |  | 8 067,5 | х | х |  |
| 2.15. | Мероприятие (результат) «Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта «Ливневая канализация к школе 1200 мест в Северном планировочном районе г. Благовещенск, Амурская область» в 2025 году | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | х | Исаков В.Б. начальник управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска | х | х | х |  | 8 067,5 | х | х |  |
| 2.15.К1 | Контрольная точка: «Проведены изыскательские работы» | х | 01.01.2025 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | х | х | х |  | х | Акт | на бумажном носителе |  |
| 2.15К2 | Контрольная точка: «Проведены проектные работы» | х | 20.01.2025 | х | х |  | х | х | х |  | х | Акт | на бумажном носителе |  |
| 2.15.К3 | Контрольная точка: «Подготовлена сметная документация» | х | 20.01.2025 | х | х |  | х | х | х |  | х | Смета | на бумажном носителе |  |
| 2.15.К4 | Контрольная точка: «Проведена государственная экспертиза» | х | 30.04.2025 | х | х |  | х | х | х |  | х | Экспертиза | на бумажном носителе |  |
| 2.15.К5 | Контрольная точка: «Подготовлена рабочая документация» | х | 20.05.2025 | х | х |  | х | х | х |  | х | Документация | на бумажном носителе |  |
| 2.15К6 | Контрольная точка: «Приняты работы» | х | 30.05.2025 | х | х |  | х | х | х |  | х | Акты выполненных работ | на бумажном носителе |  |
| 2.15.К7 | Контрольная точка: «Оплачены выполненные работы» | х | 07.07.2025 | х | х | Елизарова Е.Г. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | х | х | х |  | х | Платежное поручение | на бумажном носителе |  |
| 2.16 | Мероприятие (результат) «Ремонт сети теплоснабжения от ТК-192 М до ТК 194 (408квартал)» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | х | Исаков В.Б. начальник управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска | х | х | х |  | 14 587,8 | х | х |  |
| 2.16 | Мероприятие (результат) «Ремонт сети теплоснабжения от ТК-192 М до ТК 194 (408квартал)» в 2025 году | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | х | Исаков В.Б. начальник управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска | х | х | х |  | 14 587,8 | х | х |  |
| 2.16К1 | Контрольная точка: «Опубликован план график» | х | 15.04.2025 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | х | х | х |  | х | План график | на бумажном носителе |  |
| 2.16К2 | Контрольная точка: «Объявлен аукцион» | х | 20.04.2025 | х | х |  | х | х | х |  | х | ЕИС |  |  |
| 2.16 К3 | Контрольная точка: «Подведены итоги аукциона» | х | 30.04.2025 | х | х |  | х | х | х |  | х | ЕИС |  |  |
| 2.16.К4 | Контрольная точка: «Заключен договор» | х | 15.05.2025 | х | х |  | х | х | х |  | х | Договор | на бумажном носителе |  |
| 2.16.К5 | Контрольная точка: «Приняты выполненные работы» | х | 15.11.2025 | х | х |  | х | х | х |  | х | Акт приемки | на бумажном носителе |  |
| 2.16. К6 | Контрольная точка: «Оплачено по договору» | х | 15.12.2025 | х | х | Елизарова Е.Г. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | х | х | х |  | х | Платежное поручение | на бумажном носителе |  |
| 2.16 | Мероприятие (результат) «Ремонт сети теплоснабжения от ТК-192 М до ТК 194 (408квартал)» в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 | х | х | Исаков В.Б. начальник управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска | х | х | х |  | 14 324,3 | х | х |  |
| 2.16К1 | Контрольная точка: «Опубликован план график» | х | 15.04.2026 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | х | х | х |  | х | План график | на бумажном носителе |  |
| 2.16К2 | Контрольная точка: «Объявлен аукцион» | х | 20.04.2026 | х | х |  | х | х | х |  | х | ЕИС | на бумажном носителе |  |
| 2.16 К3 | Контрольная точка: «Подведены итоги аукциона» | х | 30.04.2026 | х | х |  | х | х | х |  | х | ЕИС | на бумажном носителе |  |
| 2.16.К4 | Контрольная точка: «Заключен договор» | х | 15.05.2026 | х | х |  | х | х | х |  | х | Договор | на бумажном носителе |  |
| 2.16.К5 | Контрольная точка: «Приняты выполненные работы» | х | 15.11.2026 | х | х |  | х | х | х |  | х | Акт приемки | на бумажном носителе |  |
| 2.16. К6 | Контрольная точка: «Оплачено по договору» | х | 15.12.2026 | х | х | Елизарова Е.Г. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | х | х | х |  | х | Платежное поручение | на бумажном носителе |  |
| 2.17. | Мероприятие (результат) «Строительство электрических сетей в районе «5-я стройка» в 2025 году | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | х | Исаков В.Б. начальник управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска | х | х | х |  | 150,0 | х | х |  |
| 2.17.К1 | Контрольная точка: «Опубликован план график» | х | 15.04.2025 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | х | х | х |  | х | План график | на бумажном носителе |  |
| 2.17.К2 | Контрольная точка: «Объявлена процедура» | х | 20.04.2025 | х | х |  | х | х | х |  | х | Протокол | ЕИС |  |
| 2.17.К3 | Контрольная точка: «Подведены итоги процедуры» | х | 30.04.2025 | х | х |  | х | х | х |  | х | Протокол | ЕИС |  |
| 2.17. К4 | Контрольная точка: «Заключен договор» | х | 15.05.2025 | х | х |  | х | х | х |  | х | Договор | на бумажном носителе |  |
| 2.17. К5 | Контрольная точка: «Приемка выполненных работ» | х | 15.11.2025 | х | х |  | х | х | х |  | х | Акт приемки | на бумажном носителе |  |
| 2.17К6 | Контрольная точка: «Оплачено по договору» | х | 15.12.2025 | х | х | Елизарова Е.Г. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | х | х | х |  | х | Платежное поручение | на бумажном носителе |  |
| 2.18 | Мероприятие (результат) «Текущий ремонт наружных сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения на территории города Благовещенска» | 01.01.2025 | 31.12.2026 | х | х | Кирпиков В.А. начальник управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | 19 110,6 | х | х |  |
| 2.18 | Мероприятие (результат) « Выполнен текущий ремонт наружных сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения на территории города Благовещенска» в 2025 году | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | х | Кирпиков В.А. начальник управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | 4 585,1 | х | х |  |
| 2.18К1 | Контрольная точка: «Опубликован план график» | х | 15.04.2025 | х | х | Скуратович Е.В. начальник отдела правовой и кадровой работы управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | х | План график | на бумажном носителе |  |
| 2.18.К2 | Контрольная точка: «Объявлена процедура» | х | 20.04.2025 | х | х |  | х | х | х |  | х | Протокол | ЕИС |  |
| 2.18.К3 | Контрольная точка: «Подведены итоги процедуры» | х | 30.04.2025 | х | х |  | х | х | х |  | х | Протокол | ЕИС |  |
| 2.18. К4 | Контрольная точка: «Заключен договор» | х | 15.05.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | х | Договор | на бумажном носителе |  |
| 2.18. К5 | Контрольная точка: «Приняты выполненные работ» | х | 15.11.2025 | х | х | Вишневский Виталий Юрьевич заместитель начальника управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | х | Акт приемки | на бумажном носителе |  |
| 2.18.К6 | Контрольная точка: «Оплата по договору» | х | 15.12.2025 | х | х | Зетрин П.В. начальник финансового отдела управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | х | Платежное поручение | на бумажном носителе |  |
| 2.18 | Мероприятие (результат) « Выполнен текущий ремонт наружных сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения на территории города Благовещенска» в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 | х | х | Кирпиков В.А. начальник управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | 14 525,5 | х | х |  |
| 2.18К1 | Контрольная точка: «Заключен договор» | х | 15.05.2026 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | х | Договор(замена трубы по ул. Б. Хмельницкого, 64 и ул. Артиллерийская, 20) | на бумажном носителе |  |
| 2.18.К2 | Контрольная точка: «Заключен договор» | х | 06.05.2026 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | х | х | х |  | х | Договор(ремонт системы водоотведения по ул. Краснофлотская) | на бумажном носителе |  |
| 2.18.К3 | Контрольная точка: «Приняты выполненные работы» | х | 15.11.2026 | х | х | Вишневский Виталий Юрьевич заместитель начальника управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | х | Акт приемки(замена трубы по ул. Б. Хмельницкого, 64 и ул. Артиллерийская, 20) | на бумажном носителе |  |
| 2.18. К4 | Контрольная точка: «Приняты выполненные работы» | х | 18.05.2026 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | х | х | х |  | х | Акт приемки(ремонт системы водоотведения по ул. Краснофлотская) | на бумажном носителе |  |
| 2.18. К5 | Контрольная точка: «Оплата по договору» | х | 15.12.2026 | х | х | Зетрин П.В. начальник финансового отдела управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | х | Платежное поручение(замена трубы по ул. Б. Хмельницкого, 64 и ул. Артиллерийская, 20) | на бумажном носителе |  |
| 2.18.К6 | Контрольная точка: «Оплата по договору» | х | 29.05.2026 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | х | х | х |  | х | Платежное поручение(ремонт системы водоотведения по ул. Краснофлотская) | на бумажном носителе |  |
| 2.19 | Мероприятие (результат) «Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (за исключением направлений расходов R5052, R5053)» | 01.01.2026 | 31.12.2027 | х | х | Кирпиков В.А. начальник управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | 2 469 993,7 | х | х |  |
| 2.19 | Мероприятие (результат) ««Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (за исключением направлений расходов R5052, R5053)»» в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 | х | х | Кирпиков В.А. начальник управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | 1 674 850,8 | х | х |  |
| 2.19 | Контрольная точка: «Проведена госэкспертизапроектной документации» | х | 15.05.2026 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | х | Заключение | на бумажном носителе |  |
| 2.19.К2 | Контрольная точка: «Подготовлена рабочая документация » | х | 20.06.2026 | х | х |  | х | х | х |  | х | Акт | на бумажном носителе |  |
| 2.19.К3 | Контрольная точка: «Сдана ПСД Заказчику » | х | 30.07.2026 | х | х |  | х | х | х |  | х | Акт | на бумажном носителе |  |
| 2.19. К4 | Контрольная точка: «Утверждена ПСД» | х | 30.08.2026 | х | х |  | х | х | х |  | х | Распоряжение | на бумажном носителе |  |
| 2.19. К5 | Контрольная точка: «Согласована конкурсная документацияна проведение СМР» | х | 30.09.2026 | х | х |  | х | х | х |  | х | Лист согласования | на бумажном носителе |  |
| 2.19.К6 | Контрольная точка: «Заключен договор на проведение СМР» | х | 30.11.2026 | х | х |  | х | х | х |  | х | Договор | на бумажном носителе |  |
| 2.20. | Мероприятие (результат) «Прочие затраты на содержание газовой котельной в Северном планировочном районе г. Благовещенска, Амурская область на период передачи в муниципальную собственность и заключения договора аренды с Единой теплоснабжающей организацией» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | х | Исаков В.Б. начальник управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска | х | х | х |  | 16 249,9 | х | х |  |
| 2.20. | Мероприятие (результат) «Прочие затраты на содержание газовой котельной в Северном планировочном районе г. Благовещенска, Амурская область на период передачи в муниципальную собственность и заключения договора аренды с Единой теплоснабжающей организацией» в 2025 году | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | х | Исаков В.Б. начальник управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска | х | х | х |  | 16 249,9 | х | х |  |
| 2.20.К1 | Контрольная точка: «Доведены лимиты» | х | 30.01.2025 | х | х | Тришина Н.Э. начальник финансового управления | х | х | х |  | х | Справка-уведомление | на бумажном носителе |  |
| 2.20.К2 | Контрольная точка: «Опубликован план график» | х | 30.01.2025 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | х | х | х |  | х | План график | ЕИС |  |
| 2.20. К3 | Контрольная точка: «Приняты выполненные работы» | х | 30.01.2025 | х | х |  | х | х | х |  | х | Акт приемки | на бумажном носителе |  |
| 2.20. К4 | Контрольная точка: «Предоставлен счет на оплату» | х | 30.01.2025 | х | х | Елизарова Е.Г. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | х | х | х |  | х | Счет | на бумажном носителе |  |
| 2.20. К5 | Контрольная точка: «Доведены предельные объемов финансирования» | х | 31.01.2025 | х | х | Тришина Н.Э. начальник финансового управления администрации города Благовещенска | х | х | х |  | х | Заявка на финансирование | АЦК-финансы |  |
| 2.20К6 | Контрольная точка: «Выполнена оплата по договору» | х | 30.05.2025 | х | х | Елизарова Е.Г. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | х | х | х |  | х | Платежное поручение | на бумажном носителе |  |
| 2.21. | Мероприятие (результат) «Разработана проектная документация по мероприятию "Проектирование газовой котельной в 524 квартале г. Благовещенска, для обеспечения подключения объектов капитального строительства территории комплексного развития 352 квартала г. Благовещенск | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | х | Исаков В.Б. начальник управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска | х | х | х |  | 11 781,4 | х | х |  |
| 2.21. | Мероприятие (результат) «Разработана проектная документация по мероприятию "Проектирование газовой котельной в 524 квартале г. Благовещенска, для обеспечения подключения объектов капитального строительства территории комплексного развития 352 квартала г. Благовещенск» в 2025 году | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | х | Исаков В.Б. начальник управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска | х | х | х |  | 11 781,4 | х | х |  |
| 2.21.К1 | Контрольная точка: «Доведены лимиты» | х | 30.01.2025 | х | х | Тришина Н.Э начальник финансового управления администрации города Благовещенска |  |  |  |  |  | Справка-уведомление | на бумажном носителе |  |
| 2.21.К2 | Контрольная точка: «Проведена государственная экспертиза» | х | 25.04.2025 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | х | х | х |  | х | Экспертиза | на бумажном носителе |  |
| 2.21.К3 | Контрольная точка: «Подготовлена рабочая документация» | х | 16.05.2025 | х | х |  |  |  |  |  |  | Документация | на бумажном носителе |  |
| 2.21. К4 | Контрольная точка: «Приняты выполненные работы» | х | 26.05.2025 | х | х |  | х | х | х |  | х | Акт приемки | на бумажном носителе |  |
| 2.21. К5 | Контрольная точка: «Доведены предельные объемов финансирования» | х | 13.06.2025 | х | х | Тришина Н.Э. начальник финансового управления администрации города Благовещенска |  |  |  |  |  | Заявка на финансирование | на бумажном носителе |  |
| 2.21.К6 | Контрольная точка: «Выполнена оплата по договору» | х | 15.06.2025 | х | х | Елизарова Е.Г. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | х | х | х |  | х | Платежное поручение | на бумажном носителе |  |
| 2.22. | Мероприятие (результат) «Модернизация объектов водоотведения (Ремонт канализационного колодца ул. Октябрьская - ул. Островского)» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | 15 434,6 | х | х |  |
| 2.22. | Мероприятие (результат) «Модернизация объектов водоотведения (Ремонт канализационного колодца ул. Октябрьская - ул. Островского)» в 2025 году | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | 15 434,6 | х | х |  |
| 2.22.К1 | Контрольная точка «Заключено соглашение» | х | 15.02.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | х | Соглашение | на бумажном носителе |  |
| 2.22.К2 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ» | х | 01.11.2025 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | х | х | х |  | х | Муниципальный контракт | на бумажном носителе |  |
| 2.22.К3 | Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия» | х | 15.12.2025 | х | х |  | х | х | х |  | х | Промежуточные акты | на бумажном носителе |  |
| 2.22.К4 | Контрольная точка «Приняты выполненные работы.» | х | 25.12.2025 | х | х |  | х | х | х |  | х | КС-2, КС-3 | на бумажном носителе |  |
| 2.22.К5 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работ» | х | 28.12.2025 | х | х | Елизарова Е.Г. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | х | х | х |  | х | Платежное поручение | на бумажном носителе |  |
| 2.22.К6 | Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов» | х | 30.12.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | х | Отчет | на бумажном носителе |  |
| 2.23. | Мероприятие (результат) «Модернизация объектов теплоснабжения (Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по реконструкции объекта: «Реконструкция тепловых сетей в 800 квартале г. Благовещенск, Амурская область»)» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | 35 631,3 | х | х |  |
| 2.23. | Мероприятие (результат) «Модернизация объектов теплоснабжения (Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по реконструкции объекта: «Реконструкция тепловых сетей в 800 квартале г. Благовещенск, Амурская область»)» в 2025 году | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | 35 631,3 | х | х |  |
| 2.23.К1 | Контрольная точка «Заключено соглашение» | х | 15.02.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | х | Соглашение | на бумажном носителе |  |
| 2.23.К2 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ» | х | 01.11.2025 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | х | х | х |  | х | Муниципальный контракт | на бумажном носителе |  |
| 2.23.К3 | Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия» | х | 15.12.2025 | х | х |  | х | х | х |  | х | Промежуточные акты | на бумажном носителе |  |
| 2.23.К4 | Контрольная точка «Приняты выполненные работы.» | х | 25.12.2025 | х | х |  | х | х | х |  | х | КС-2, КС-3 | на бумажном носителе |  |
| 2.23.К5 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работ» | х | 28.12.2025 | х | х | Елизарова Е.Г. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | х | х | х |  | х | Платежное поручение | на бумажном носителе |  |
| 2.23.К6 | Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов» | х | 30.12.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | х | Отчет | на бумажном носителе |  |
| 2.23. | Мероприятие (результат) «Модернизация объектов теплоснабжения (Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по реконструкции объекта: «Реконструкция тепловых сетей в 800 квартале г. Благовещенск, Амурская область»)» в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | 417,9 | х | х |  |
| 2.23.К1 | Контрольная точка «Заключено соглашение» | х | 15.02.2026 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | х | Соглашение | на бумажном носителе |  |
| 2.23.К2 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ» | х | 01.11.2026 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | х | х | х |  | х | Муниципальный контракт | на бумажном носителе |  |
| 2.23.К3 | Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия» | х | 15.12.2026 | х | х |  | х | х | х |  | х | Промежуточные акты | на бумажном носителе |  |
| 2.23.К4 | Контрольная точка «Приняты выполненные работы.» | х | 25.12.2026 | х | х |  | х | х | х |  | х | КС-2, КС-3 | на бумажном носителе |  |
| 2.23.К5 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работ» | х | 28.12.2026 | х | х | Елизарова Е.Г. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | х | х | х |  | х | Платежное поручение | на бумажном носителе |  |
| 2.23.К6 | Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов» | х | 30.12.2026 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | х | Отчет | на бумажном носителе |  |
| 2.24. | Мероприятие (результат) «Модернизация объектов теплоснабжения (Строительство объекта «Тепловая сеть от котельной 800 квартала (вдоль ул. 50 лет Октября от ул. Зеленая до ул. Шафира)» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | 46 364,0 | х | х |  |
| 2.24. | Мероприятие (результат) «Модернизация объектов теплоснабжения (Строительство объекта «Тепловая сеть от котельной 800 квартала (вдоль ул. 50 лет Октября от ул. Зеленая до ул. Шафира)» в 2025 году | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | 46 364,0 | х | х |  |
| 2.24.К1 | Контрольная точка «Заключено соглашение» | х | 15.02.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | х | Соглашение | на бумажном носителе |  |
| 2.24.К2 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ» | х | 01.11.2025 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | х | х | х |  | х | Муниципальный контракт | на бумажном носителе |  |
| 2.24.К3 | Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия» | х | 15.12.2025 | х | х |  | х | х | х |  | х | Промежуточные акты | на бумажном носителе |  |
| 2.24.К4 | Контрольная точка «Приняты выполненные работы.» | х | 25.12.2025 | х | х |  | х | х | х |  | х | КС-2, КС-3 | на бумажном носителе |  |
| 2.24.К5 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работ» | х | 28.12.2025 | х | х | Елизарова Е.Г. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | х | х | х |  | х | Платежное поручение | на бумажном носителе |  |
| 2.24.К6 | Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов» | х | 30.12.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | х | Отчет | на бумажном носителе |  |
| 2.24. | Мероприятие (результат) «Модернизация объектов теплоснабжения (Строительство объекта «Тепловая сеть от котельной 800 квартала (вдоль ул. 50 лет Октября от ул. Зеленая до ул. Шафира)» в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | 684,9 | х | х |  |
| 2.24.К1 | Контрольная точка «Заключено соглашение» | х | 15.02.2026 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | х | Соглашение | на бумажном носителе |  |
| 2.24.К2 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ» | х | 01.11.2026 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | х | х | х |  | х | Муниципальный контракт | на бумажном носителе |  |
| 2.24.К3 | Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия» | х | 15.12.2026 | х | х |  | х | х | х |  | х | Промежуточные акты | на бумажном носителе |  |
| 2.24.К4 | Контрольная точка «Приняты выполненные работы.» | х | 25.12.2026 | х | х |  | х | х | х |  | х | КС-2, КС-3 | на бумажном носителе |  |
| 2.24.К5 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работ» | х | 28.12.2026 | х | х | Елизарова Е.Г. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | х | х | х |  | х | Платежное поручение | на бумажном носителе |  |
| 2.24.К6 | Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов» | х | 30.12.2026 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | х | Отчет | на бумажном носителе |  |
| 2.25 | Мероприятие (результат) «Модернизация объектов теплоснабжения (Строительство тепловой сети в квартале 342 г. Благовещенска, Амурская область)» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | 9 511,9 | х | х |  |
| 2.25 | Мероприятие (результат) «Модернизация объектов теплоснабжения (Строительство тепловой сети в квартале 342 г. Благовещенска, Амурская область)» в 2025 году | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | 9 511,9 | х | х |  |
| 2.25.К1 | Контрольная точка «Заключено соглашение» | х | 15.02.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | х | Соглашение | на бумажном носителе |  |
| 2.25.К2 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ» | х | 01.11.2025 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | х | х | х |  | х | Муниципальный контракт | на бумажном носителе |  |
| 2.25.К3 | Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия» | х | 15.12.2025 | х | х |  | х | х | х |  | х | Промежуточные акты | на бумажном носителе |  |
| 2.25.К4 | Контрольная точка «Приняты выполненные работы.» | х | 25.12.2025 | х | х |  | х | х | х |  | х | КС-2, КС-3 | на бумажном носителе |  |
| 2.25.К5 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работ» | х | 28.12.2025 | х | х | Елизарова Е.Г. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | х | х | х |  | х | Платежное поручение | на бумажном носителе |  |
| 2.25.К6 | Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов» | х | 30.12.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | х | Отчет | на бумажном носителе |  |
| 2.26 | Мероприятие (результат) «Модернизация объектов водоснабжения (Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту "Закольцовка водопроводной сети для подключения территории "Лазурный берег")» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | х | х | Кирпиков В.А. начальник управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | 14 380,0 | х | х |  |
| 2.26. | Мероприятие (результат) «Модернизация объектов водоснабжения (Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту "Закольцовка водопроводной сети для подключения территории "Лазурный берег") в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 | х | х | Кирпиков В.А. начальник управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | 14 380,0 | х | х |  |
| 2.26.К1 | Контрольная точка «Заключено соглашение» | х | 16.02.2026 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | х | Соглашение | на бумажном носителе |  |
| 2.26.К2 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ» | х | 02.11.2026 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | х | х | х |  | х | Муниципальный контракт | на бумажном носителе |  |
| 2.26К3 | Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия» | х | 15.12.2026 | х | х |  | х | х | х |  | х | Промежуточные акты | на бумажном носителе |  |
| 2.26.К4 | Контрольная точка «Приняты выполненные работы.» | х | 25.12.2026 | х | х |  | х | х | х |  | х | КС-2, КС-3 | на бумажном носителе |  |
| 2.26К5 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работ» | х | 28.12.2026 | х | х | Елизарова Е.Г. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | х | х | х |  | х | Платежное поручение | на бумажном носителе |  |
| 2.26.К6 | Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов» | х | 30.12.2026 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | х | Отчет | на бумажном носителе |  |
| 2.27. | Мероприятие (результат) «Модернизация объектов водоотведения (Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту "Реконструкция сетей водоотведения для подключения территории "Лазурный берег") | 01.01.2026 | 31.12.2026 | х | х | Кирпиков В.А. начальник управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | 28 750,0 | х | х |  |
| 2.27. | Мероприятие (результат) «Модернизация объектов водоснабжения (Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту капитального строительства "Закольцовка водопроводной сети для подключения территории "Лазурный берег") в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 | х | х | Кирпиков В.А. начальник управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | 28 750,0 | х | х |  |
| 2.27.К1 | Контрольная точка «Заключено соглашение» | х | 16.02.2026 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | х | Соглашение | на бумажном носителе |  |
| 2.27.К2 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ» | х | 02.11.2026 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | х | х | х |  | х | Муниципальный контракт | на бумажном носителе |  |
| 2.27.К3 | Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия» | х | 15.12.2026 | х | х |  | х | х | х |  | х | Промежуточные акты | на бумажном носителе |  |
| 2.27.К4 | Контрольная точка «Приняты выполненные работы.» | х | 25.12.2026 | х | х |  | х | х | х |  | х | КС-2, КС-3 | на бумажном носителе |  |
| 2.27.К5 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работ» | х | 28.12.2026 | х | х | Елизарова Е.Г. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | х | х | х |  | х | Платежное поручение | на бумажном носителе |  |
| 2.27.К6 | Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов» | х | 30.12.2026 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | х | Отчет | на бумажном носителе |  |
| 2.28. | Мероприятие (результат) « Доля замены сетевой инфраструктуры в водоснабжении, водоотведении, электроснабжении (Реконструкция ул. Краснофлотская от ул. Островского до ул. Театральная в г. Благовещенск, Амурская область (инженерные сети)» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | 40 681,5 | х | х |
| 2.28. | Мероприятие (результат) « Доля замены сетевой инфраструктуры в водоснабжении, водоотведении, электроснабжении (Реконструкция ул. Краснофлотская от ул. Островского до ул. Театральная в г. Благовещенск, Амурская область (инженерные сети)» в 2025 году | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | 40 681,5 | х | х |  |
| 2.28К1 | Контрольная точка «Заключено соглашение» | х | 25.04.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | х | Соглашение | на бумажном носителе |  |
| 2.28.К2 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ» | х | 01.06.2025 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | х | х | х |  | х | Муниципальный контракт | на бумажном носителе |  |
| 2.28.К3 | Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия» | х | 20.09.2025 | х | х |  | х | х | х |  | х | Промежуточные акты | на бумажном носителе |  |
| 2.28.К4 | Контрольная точка «Приняты выполненные работы.» | х | 30.10.2025 | х | х |  | х | х | х |  | х | КС-2, КС-3 | на бумажном носителе |  |
| 2.28.К5 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работ» | х | 15.11.2025 | х | х | Елизарова Е.Г. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | х | х | х |  | х | Платежное поручение | на бумажном носителе |  |
| 2.28.К6 | Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов» | х | 30.12.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | х | Отчет | на бумажном носителе |  |
| 2.29. | Мероприятие (результат) « Модернизация объектов теплоснабжения (Выполнение работ по замене конвективной части котла ДКВР-10/13 в котельной, расположенной по адресу: г. Благовещенск, ул. Пограничная, 183)» | 07.05.2025 | 31.12.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | 8 194,9 | х | х |  |
| 2.29. | Мероприятие (результат) « Модернизация объектов теплоснабжения (Выполнение работ по замене конвективной части котла ДКВР-10/13 в котельной, расположенной по адресу: г. Благовещенск, ул. Пограничная, 183)» в 2025 году | 07.05.2025 | 31.12.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | 8 194,9 | х | х |  |
| 2.29.К1 | Контрольная точка «Заключено доп. соглашение» | х | 12.05.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | х | Доп.соглашение | на бумажном носителе |  |
| 2.29.К2 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ» | х | 01.06.2025 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | х | х | х |  | х | Муниципальный контракт | на бумажном носителе |  |
| 2.29.К3 | Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия» | х | 20.09.2025 | х | х |  | х | х | х |  | х | Промежуточные акты | на бумажном носителе |  |
| 2.29.К4 | Контрольная точка «Приняты выполненные работы.» | х | 30.10.2025 | х | х |  | х | х | х |  | х | КС-2, КС-3 | на бумажном носителе |  |
| 2.29.К5 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работ» | х | 15.11.2025 | х | х | Елизарова Е.Г. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | х | х | х |  | х | Платежное поручение | на бумажном носителе |  |
| 2.29.К6 | Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов» | х | 30.12.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | х | Отчет | на бумажном носителе |  |
| 2.30. | Мероприятие (результат) « Модернизация объектов теплоснабжения (Замена водоподогревателей в здании муниципальной котельной 74 квартала) | 07.05.2025 | 31.12.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | 18 636,7 | х | х |  |
| 2.30. | Мероприятие (результат) «Модернизация объектов теплоснабжения (Замена водоподогревателей в здании муниципальной котельной 74 квартала)» в 2025 году | 07.05.2025 | 31.12.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | 18 636,7 | х | х |  |
| 2.30.К1 | Контрольная точка «Заключено доп. соглашение» | х | 25.04.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | х | Доп.соглашение | на бумажном носителе |  |
| 2.30.К2 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ» | х | 01.06.2025 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | х | х | х |  | х | Муниципальный контракт | на бумажном носителе |  |
| 2.30.К3 | Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия» | х | 20.09.2025 | х | х |  | х | х | х |  | х | Промежуточные акты | на бумажном носителе |  |
| 2.30.К4 | Контрольная точка «Приняты выполненные работы.» | х | 30.10.2025 | х | х |  | х | х | х |  | х | КС-2, КС-3 | на бумажном носителе |  |
| 2.30.К5 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работ» | х | 15.11.2025 | х | х | Елизарова Е.Г. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | х | х | х |  | х | Платежное поручение | на бумажном носителе |  |
| 2.30.К6 | Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов» | х | 30.12.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | х | Отчет | на бумажном носителе |  |
| 2.31. | Мероприятие (результат) «Модернизация объектов теплоснабжения (Ремонт котла ДКВР - 10/13 № 3 в котельной 101 квартала г. Благовещенск)» | 07.05.2025 | 31.12.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | 23 273,7 | х | х |  |
| 2.31. | Мероприятие (результат) «Модернизация объектов теплоснабжения (Ремонт котла ДКВР - 10/13 № 3 в котельной 101 квартала г. Благовещенск)» в 2025 году | 07.05.2025 | 31.12.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | 23 273,7 | х | х |  |
| 2.31.К1 | Контрольная точка «Заключено соглашение» | х | 25.04.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | х | Соглашение | на бумажном носителе |  |
| 2.31.К2 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ» | х | 01.06.2025 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | х | х | х |  | х | Муниципальный контракт | на бумажном носителе |  |
| 2.31.К3 | Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия» | х | 20.09.2025 | х | х |  | х | х | х |  | х | Промежуточные акты | на бумажном носителе |  |
| 2.31.К4 | Контрольная точка «Приняты выполненные работы.» | х | 30.10.2025 | х | х |  | х | х | х |  | х | КС-2, КС-3 | на бумажном носителе |  |
| 2.31.К5 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работ» | х | 15.11.2025 | х | х | Елизарова Е.Г. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | х | х | х |  | х | Платежное поручение | на бумажном носителе |  |
| 2.31.К6 | Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов» | х | 30.12.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | х | Отчет | на бумажном носителе |  |
| 2.32. | Мероприятие (результат) «Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловой сети по ул. Краснофлотская от ТК-45 до ТК-46)» | 07.05.2025 | 31.12.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | 19 602,9 | х | х |  |
| 2.32. | Мероприятие (результат) «Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловой сети по ул. Краснофлотская от ТК-45 до ТК-46)» в 2025 году | 07.05.2025 | 31.12.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | 19 602,9 | х | х |  |
| 2.32.К1 | Контрольная точка «Заключено доп. соглашение» | х | 25.04.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | х | Доп соглашение | на бумажном носителе |  |
| 2.32.К2 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ» | х | 01.06.2025 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | х | х | х |  | х | Муниципальный контракт | на бумажном носителе |  |
| 2.32.К3 | Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия» | х | 20.09.2025 | х | х |  | х | х | х |  | х | Промежуточные акты | на бумажном носителе |  |
| 2.32.К4 | Контрольная точка «Приняты выполненные работы.» | х | 30.10.2025 | х | х |  | х | х | х |  | х | КС-2, КС-3 | на бумажном носителе |  |
| 2.32.К5 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работ» | х | 15.11.2025 | х | х | Елизарова Е.Г. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | х | х | х |  | х | Платежное поручение | на бумажном носителе |  |
| 2.32.К6 | Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов» | х | 30.12.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | х | Отчет | на бумажном носителе |  |
| 2.33. | Мероприятие (результат) «Разработан план действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения» | 01.06.2025 | 31.12.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | 360,0 | х | х |  |
| 2.33. | Мероприятие (результат) «Разработан план действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения» в 2025 году | 01.06.2025 | 31.12.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | 360,0 | х | х |  |
| 2.33.К1 | Контрольная точка: «Доведены лимиты» | х | 23.06.2025 | х | х | Тришина Н.Э.начальник финансового управления администрации города Благовещенска | х | х | х |  | х | Справка-уведомление | на бумажном носителе |  |
| 2.33. К2 | Контрольная точка: «Заключен договор» | х | 25.06.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | х | Договор | на бумажном носителе |  |
| 2.33. К3 | Контрольная точка: «Предоставлены исходные данные Исполнителю» | х | 27.06.2025 | х | х |  | х | х | х |  | х | Электронная модель схемы теплоснабжения | на бумажном носителе |  |
| 2.33. К4 | Контрольная точка: «Приняты выполненные работы по 1 этапу» | х | 01.08.2025 | х | х |  | х | х | х |  | х | Отчет | на бумажном носителе |  |
| 2.33. К5 | Контрольная точка: «Приняты выполненные работ» | х | 01.09.2025 | х | х | Вишневский Виталий Юрьевич заместитель начальника управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | х | Акт приемки | на бумажном носителе |  |
| 2.33.К6 | Контрольная точка: «Оплата по договору» | х | 10.09.2025 | х | х | Зетрин П.В. начальник финансового отдела управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | х | Платежное поручение | на бумажном носителе |  |
| 2.34. | Мероприятие (результат) «Проведена оценка рыночной стоимости оборудования на объекте «Реконструкция очистных сооружений Северного жилого района города Благовещенска, Амурской области» | 01.06.2025 | 31.12.2025 | х | х | Исаков В.Б. начальник управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска | х | х | х |  | 75,0 | х | х |  |
| 2.34. | Мероприятие (результат) «Проведена оценка рыночной стоимости оборудования на объекте «Реконструкция очистных сооружений Северного жилого района города Благовещенска, Амурской области» в 2025 году | 01.06.2025 | 31.12.2025 | х | х | Исаков В.Б. начальник управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска | х | х | х |  | 75,0 | х | х |  |
| 2.34.К1 | Контрольная точка: «Доведены лимиты» | х | 25.06.2025 | х | х | Тришина Н.Э.начальник финансового управления администрации города Благовещенска | х | х | х |  | х | Справка-уведомление | на бумажном носителе |  |
| 2.34. К2 | Контрольная точка: «Опубликован план-график» | х | 26.06.2025 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС | х | х | х |  | х | План-график | на бумажном носителе |  |
| 2.34 К3 | Контрольная точка: «Заключен договор» | х | 27.06.2025 | х | х |  | х | х | х |  | х | Договор | на бумажном носителе |  |
| 2.34. К4 | Контрольная точка: «Выполнены работы» | х | 28.07.2025 | х | х |  | х | х | х |  | х | Акт | на бумажном носителе |  |
| 2.34. К5 | Контрольная точка: «Предоставлен отчет об оценке имущества» | х | 06.08.2025 | х | х |  | х | х | х |  | х | Отчет | на бумажном носителе |  |
| 2.34.К6 | Контрольная точка: «Оплата по договору» | х | 15.08.2025 | х | х | Елизарова Е.Г. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | х | х | х |  | х | Платежное поручение | на бумажном носителе |  |
| 2.35. | Мероприятие (результат) «Проведены повторные лабораторные и инструментальные исследования объекта «Строительство водопроводных сетей на объекте «Строительство дорог в районе «5-й стройки»» | 01.06.2025 | 31.12.2025 | х | х | Исаков В.Б. начальник управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска | х | х | х |  | 11,3 | х | х |  |
| 2.35. | Мероприятие (результат) «Проведены повторные лабораторные и инструментальные исследования объекта «Строительство водопроводных сетей на объекте «Строительство дорог в районе «5-й стройки» в 2025 году | 01.06.2025 | 31.12.2025 | х | х | Исаков В.Б. начальник управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска | х | х | х |  | 11,3 | х | х |  |
| 2.35.К1 | Контрольная точка: «Доведены лимиты» | х | 25.06.2025 | х | х | Тришина Н.Э.начальник финансового управления администрации города Благовещенска | х | х | х |  | х | Справка-уведомление | на бумажном носителе |  |
| 2.35. К2 | Контрольная точка: «Опубликован план-график» | х | 30.06.2025 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС | х | х | х |  | х | План-график | на бумажном носителе |  |
| 2.35. К3 | Контрольная точка: «Заключен договор» | х | 04.07.2025 | х | х |  | х | х | х |  | х | Договор | на бумажном носителе |  |
| 2.35. К4 | Контрольная точка: «Выполнены работы» | х | 04.08.2025 | х | х |  | х | х | х |  | х | Акт | на бумажном носителе |  |
| 2.35. К5 | Контрольная точка: «Предоставлен протокол лабораторных исследования » | х | 08.08.2025 | х | х |  | х | х | х |  | х | Отчет | на бумажном носителе |  |
| 2.35.К6 | Контрольная точка: «Оплата по договору» | х | 15.08.2025 | х | х | Елизарова Е.Г. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | х | х | х |  | х | Платежное поручение | на бумажном носителе |  |
| 2.36. | Мероприятие (результат) «Разработана проектная документация на строительство или реконструкцию (модернизацию) объектов коммунальной инфраструктуры, подлежащих переводу на потребление природного газа (Газовая котельная в 252 квартале г. Благовещенск, Амурская область)» | 01.06.2025 | 31.12.2026 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | 57 000,0 | х | х |  |
| 2.36. | Мероприятие (результат) «Разработана проектная документация на строительство или реконструкцию (модернизацию) объектов коммунальной инфраструктуры, подлежащих переводу на потребление природного газа (Газовая котельная в 252 квартале г. Благовещенск, Амурская область)» в 2025 году | 01.06.2025 | 31.12.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | 17 100,0 | х | х |  |
| 2.36.К1 | Контрольная точка «Доведены лимиты» | х | 20.06.2025 | х | х | Тришина Н.Э.начальник финансового управления администрации города Благовещенска | х | х | х |  | х | Уведомление | на бумажном носителе |  |
| 2.36.К2 | Контрольная точка «Заключено соглашение» | х | 30.06.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | х | Соглашение | на бумажном носителе |  |
| 2.36.К3 | Контрольная точка: «Опубликован план-график» | х | 02.07.2025 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | х | х | х |  | х | План-график | на бумажном носителе |  |
| 2.36.К4 | Контрольная точка «Проведены конкурсные процедуры» | х | 15.08.2025 | х | х |  | х | х | х |  | х | Протокол | на бумажном носителе |  |
| 2.36.К5 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ.» | х | 20.08.2025 | х | х |  | х | х | х |  | х | Контракт | на бумажном носителе |  |
| 2.36.К6 | Контрольная точка «Оплата аванса» | х | 01.12.2025 | х | х | Елизарова Е.Г. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | х | х | х |  | х | Платежное поручение | на бумажном носителе |  |
| 2.36. | Мероприятие (результат) «Разработана проектная документация на строительство или реконструкцию (модернизацию) объектов коммунальной инфраструктуры, подлежащих переводу на потребление природного газа (Газовая котельная в 252 квартале г. Благовещенск, Амурская область)» в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | 39 900,0 | х | х |  |
| 2.36.К1 | Контрольная точка «Согласована проектная документация и результаты изысканий» | х | 20.01.2026 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | х | х | х |  | х | Акт | на бумажном носителе |  |
| 2.36.К2 | Контрольная точка «Заключен договор с Госэкспертизой на прохождение ПСД» | х | 22.01.2026 | х | х |  | х | х | х |  | х | Договор | на бумажном носителе |  |
| 2.36.К3 | Контрольная точка: «Получено положительное заключение по результатам госэкспертизы» | х | 27.03.2026 | х | х |  | х | х | х |  | х | Заключение | на бумажном носителе |  |
| 2.36.К4 | Контрольная точка «Разработана и согласована Рабочая документация» | х | 30.03.2026 | х | х |  | х | х | х |  | х | Документация | на бумажном носителе |  |
| 2.36.К5 | Контрольная точка «Подписан акт приемки.» | х | 31.03.2026 | х | х |  | х | х | х |  | х | Акт | на бумажном носителе |  |
| 2.36.К6 | Контрольная точка «Произведена оплата» | х | 15.04.2026 | х | х | Елизарова Е.Г. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | х | х | х |  | х | Платежное поручение | на бумажном носителе |  |
| 2.37. | Мероприятие (результат) «Разработана проектная документация на строительство или реконструкцию (модернизацию) объектов коммунальной инфраструктуры, подлежащих переводу на потребление природного газа (Газовая котельная в 101 квартале г. Благовещенск, Амурская область)» | 01.06.2025 | 31.12.2026 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | 88 338,5 | х | х |  |
| 2.37. | Мероприятие (результат) «Разработана проектная документация на строительство или реконструкцию (модернизацию) объектов коммунальной инфраструктуры, подлежащих переводу на потребление природного газа (Газовая котельная в 101 квартале г. Благовещенск, Амурская область)» в 2025 году | 01.06.2025 | 31.12.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | 26 441,6 | х | х |  |
| 2.37.К1 | Контрольная точка «Доведены лимиты» | х | 20.06.2025 | х | х | Тришина Н.Э.начальник финансового управления администрации города Благовещенска | х | х | х |  | х | Уведомление | на бумажном носителе |  |
| 2.37.К2 | Контрольная точка «Заключено соглашение» | х | 30.06.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | х | Соглашение | на бумажном носителе |  |
| 2.37.К3 | Контрольная точка: «Опубликован план-график» | х | 02.07.2025 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | х | х | х |  | х | План-график | на бумажном носителе |  |
| 2.37.К4 | Контрольная точка «Проведены конкурсные процедуры» | х | 15.08.2025 | х | х |  | х | х | х |  | х | Протокол | на бумажном носителе |  |
| 2.37.К5 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ.» | х | 20.08.2025 | х | х |  | х | х | х |  | х | Контракт | на бумажном носителе |  |
| 2.37.К6 | Контрольная точка «Оплата аванса» | х | 01.12.2025 | х | х | Елизарова Е.Г. . главный бухгалтер МУ «ГУКС» | х | х | х |  | х | Платежное поручение | на бумажном носителе |  |
| 2.37. | Мероприятие (результат) «Разработана проектная документация на строительство или реконструкцию (модернизацию) объектов коммунальной инфраструктуры, подлежащих переводу на потребление природного газа (Газовая котельная в 101 квартале г. Благовещенск, Амурская область)» в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | 61 896,9 | х | х |  |
| 2.37К1 | Контрольная точка «Согласована проектная документация и результаты изысканий» | х | 20.01.2026 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | х | х | х |  | х | Акт | на бумажном носителе |  |
| 2.37.К2 | Контрольная точка «Заключен договор с Госэкспертизой на прохождение ПСД» | х | 22.01.2026 | х | х |  | х | х | х |  | х | Договор | на бумажном носителе |  |
| 2.37.К3 | Контрольная точка: «Получено положительное заключение по результатам госэкспертизы» | х | 27.03.2026 | х | х |  | х | х | х |  | х | Заключение | на бумажном носителе |  |
| 2.37.К4 | Контрольная точка «Разработана и согласована Рабочая документация» | х | 30.03.2026 | х | х |  | х | х | х |  | х | Документация | на бумажном носителе |  |
| 2.37.К5 | Контрольная точка «Подписан акт приемки.» | х | 31.03.2026 | х | х |  | х | х | х |  | х | Акт | на бумажном носителе |  |
| 2.37.К6 | Контрольная точка «Произведена оплата» | х | 15.04.2026 | х | х | Елизарова Е.Г. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | х | х | х |  | х | Платежное поручение | на бумажном носителе |  |
| 2.38. | Мероприятие (результат) «Разработана проектная документация на строительство или реконструкцию (модернизацию) объектов коммунальной инфраструктуры, подлежащих переводу на потребление природного газа (Газовая котельная в 607 квартале г. Благовещенск, Амурская область)» | 01.06.2025 | 31.12.2026 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | 73 516,9 | х | х |  |
| 2.38. | Мероприятие (результат) «Разработана проектная документация на строительство или реконструкцию (модернизацию) объектов коммунальной инфраструктуры, подлежащих переводу на потребление природного газа (Газовая котельная в 607 квартале г. Благовещенск, Амурская область)» в 2025 году | 01.06.2025 | 31.12.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | 22 050,0 | х | х |  |
| 2.38.К1 | Контрольная точка «Доведены лимиты» | х | 20.06.2025 | х | х | Тришина Н.Э.начальник финансового управления администрации города Благовещенска | х | х | х |  | х | Уведомление | на бумажном носителе |  |
| 2.38.К2 | Контрольная точка «Заключено соглашение» | х | 30.06.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | х | Соглашение | на бумажном носителе |  |
| 2.38.К3 | Контрольная точка: «Опубликован план-график» | х | 02.07.2025 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | х | х | х |  | х | План-график | на бумажном носителе |  |
| 2.38.К4 | Контрольная точка «Проведены конкурсные процедуры» | х | 15.08.2025 | х | х |  | х | х | х |  | х | Протокол | на бумажном носителе |  |
| 2.38.К5 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ.» | х | 20.08.2025 | х | х |  | х | х | х |  | х | Контракт | на бумажном носителе |  |
| 2.38.К6 | Контрольная точка «Оплата аванса» | х | 01.12.2025 | х | х | Елизарова Е.Г. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | х | х | х |  | х | Платежное поручение | на бумажном носителе |  |
| 2.38. | Мероприятие (результат) «Разработана проектная документация на строительство или реконструкцию (модернизацию) объектов коммунальной инфраструктуры, подлежащих переводу на потребление природного газа (Газовая котельная в 607 квартале г. Благовещенск, Амурская область)» в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | 51 466,9 | х | х |  |
| 2.38.К1 | Контрольная точка «Согласована проектная документация и результаты изысканий» | х | 20.01.2026 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | х | х | х |  | х | Акт | на бумажном носителе |  |
| 2.38.К2 | Контрольная точка «Заключен договор с Госэкспертизой на прохождение ПСД» | х | 22.01.2026 | х | х |  | х | х | х |  | х | Договор | на бумажном носителе |  |
| 2.38.К3 | Контрольная точка: «Получено положительное заключение по результатам госэкспертизы» | х | 27.03.2026 | х | х |  | х | х | х |  | х | Заключение | на бумажном носителе |  |
| 2.38.К4 | Контрольная точка «Разработана и согласована Рабочая документация» | х | 30.03.2026 | х | х |  | х | х | х |  | х | Документация | на бумажном носителе |  |
| 2.38.К5 | Контрольная точка «Подписан акт приемки» | х | 31.03.2026 | х | х |  | х | х | х |  | х | Акт | на бумажном носителе |  |
| 2.8К6 | Контрольная точка «Произведена оплата» | х | 15.04.2026 | х | х | Елизарова Е.Г. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | х | х | х |  | х | Платежное поручение | на бумажном носителе |  |
| 2.39. | Мероприятие (результат) «Строительство газовой котельной в 101 квартале г. Благовещенска (ввод объекта в эксплуатацию)» | 01.01.2026 | 31.12.2028 | х | х | Кирпиков В.А. начальник управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | 1 169 600,0 | х | х |  |
| 2.39. | Мероприятие (результат) «Строительство газовой котельной в 101 квартале г. Благовещенска (ввод объекта в эксплуатацию)» в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 | х | х | Кирпиков В.А. начальник управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | 234 450,0 | х | х |  |
| 2.39.К1 | Контрольная точка « Доведены средства до администрации» | х | 01.08.2026 | х | х | Тришина Н.Э. начальник финуправления администрации | х | х | х |  | х | Уведомление | на бумажном носителе |  |
| 2.39.К2 | Контрольная точка «Передана рабочая и проектная документация Концессионеру» | х | 20.08.2026 | х | х | Кирпиков В.А. начальник управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | х | Акт | на бумажном носителе |  |
| 2.39.К3 | Контрольная точка: « Подана заявка на предоставление Гранта Концессионером» | х | 20.09.2026 | х | х |  | х | х | х |  | х | Заявка | на бумажном носителе |  |
| 2.39.К4 | Контрольная точка «Заявка рассмотрена» | х | 25.09.2026 | х | х |  | х | х | х |  | х | Заключение | на бумажном носителе |  |
| 2.39.К5 | Контрольная точка «Доведены средства Гранта до Концессионера» | х | 26.09.2026 | х | х |  | х | х | х |  | х | Платежное поручение | на бумажном носителе |  |
| 2.39.К6 | Контрольная точка «Предоставлен отчет в МинЖКХ» | х | 05.10.2026 | х | х |  | х | х | х |  | х | Отчет | на бумажном носителе |  |
| 2.40. | Мероприятие (результат) «Строительство газовой котельной мощностью 25 Гкал/ч в 607 квартале г. Благовещенска "Серебряная миля" (ввод объекта в эксплуатацию)» | 01.01.2026 | 31.12.2028 | х | х | Кирпиков В.А. начальник управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | 1 169 600,0 | х | х |  |
| 2.40. | Мероприятие (результат) «Строительство газовой котельной мощностью 25 Гкал/ч в 607 квартале г. Благовещенска "Серебряная миля" (ввод объекта в эксплуатацию)» в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 | х | х | Кирпиков В.А. начальник управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | 234 450,0 | х | х |  |
| 2.40.К1 | Контрольная точка « Доведены средства до администрации» | х | 01.08.2026 | х | х | Тришина Н.Э. начальник финуправления администрации | х | х | х |  | х | Уведомление | на бумажном носителе |  |
| 2.40.К2 | Контрольная точка «Передана рабочая и проектная документация Концессионеру» | х | 20.08.2026 | х | х | Кирпиков В.А. начальник управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | х | Акт | на бумажном носителе |  |
| 2.40.К3 | Контрольная точка: « Подана заявка на предоставление Гранта Концессионером» | х | 20.09.2026 | х | х |  | х | х | х |  | х | Заявка | на бумажном носителе |  |
| 2.40.К4 | Контрольная точка «Заявка рассмотрена» | х | 25.09.2026 | х | х |  | х | х | х |  | х | Заключение | на бумажном носителе |  |
| 2.40.К5 | Контрольная точка «Доведены средства Гранта до Концессионера» | х | 26.09.2026 | х | х |  | х | х | х |  | х | Платежное поручение | на бумажном носителе |  |
| 2.40.К6 | Контрольная точка «Предоставлен отчет в МинЖКХ» | х | 05.10.2026 | х | х |  | х | х | х |  | х | Отчет | на бумажном носителе |  |
| 2.41. | Мероприятие (результат) «Строительство газовой котельной мощностью 65 Гкал/ч в 252 квартале г. Благовещенска "Лазурный берег" (ввод объекта в эксплуатацию)» | 01.01.2026 | 31.12.2027 | х | х | Кирпиков В.А. начальник управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | 930 200,0 | х | х |  |
| 2.41. | Мероприятие (результат) «Строительство газовой котельной мощностью 65 Гкал/ч в 252 квартале г. Благовещенска "Лазурный берег" (ввод объекта в эксплуатацию)» в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 | х | х | Кирпиков В.А. начальник управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | 230 000,0 | х | х |  |
| 2.41.К1 | Контрольная точка « Доведены средства до администрации» | х | 01.08.2026 | х | х | Тришина Н.Э. начальник финуправления администрации | х | х | х |  | х | Уведомление | на бумажном носителе |  |
| 2.41.К2 | Контрольная точка «Передана рабочая и проектная документация Концессионеру» | х | 20.08.2026 | х | х | Кирпиков В.А. начальник управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | х | Акт | на бумажном носителе |  |
| 2.41.К3 | Контрольная точка: « Подана заявка на предоставление Гранта Концессионером» | х | 20.09.2026 | х | х |  | х | х | х |  | х | Заявка | на бумажном носителе |  |
| 2.41.К4 | Контрольная точка «Заявка рассмотрена» | х | 25.09.2026 | х | х |  | х | х | х |  | х | Заключение | на бумажном носителе |  |
| 2.41.К5 | Контрольная точка «Доведены средства Гранта до Концессионера» | х | 26.09.2026 | х | х |  | х | х | х |  | х | Платежное поручение | на бумажном носителе |  |
| 2.41.К6 | Контрольная точка «Предоставлен отчет в МинЖКХ» | х | 05.10.2026 | х | х |  | х | х | х |  | х | Отчет | на бумажном носителе |  |
| 2.42. | Мероприятие (результат) « Сливная станции с. Садовое, Амурская область (ввод объекта в эксплуатацию)» | 01.07.2025 | 31.12.2026 | х | х | Исаков В.Б начальник управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска | х | х | х |  | 804 100,0 | х | х |  |
| 2.42. | Мероприятие (результат) « Сливная станции с. Садовое, Амурская область (ввод объекта в эксплуатацию)» в 2025 году | 01.07.2025 | 31.12.2025 | х | х | Исаков В.Б начальник управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска | х | х | х |  | 232 700,0 | х | х |  |
| 2.42.К1 | Контрольная точка «Заключено соглашение» | х | 07.07.2025 | х | х | Исаков В.Б начальник управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска | х | х | х |  | х | Соглашение | на бумажном носителе |  |
| 2.42.К2 | Контрольная точка «Размещено извещение о проведении электронного конкурса на определение подрядной организации» | х | 21.07.2025 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | х | х | х |  | х | Извещение | на бумажном носителе |  |
| 2.42.К3 | Контрольная точка «Проведены конкурсные процедуры» | х | 08.08.2025 | х | х |  | х | х | х |  | х | Протокол | на бумажном носителе |  |
| 2.42.К4 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ.» | х | 20.08.2025 | х | х |  | х | х | х |  | х | Муниципальный контракт | на бумажном носителе |  |
| 2.42.К5 | Контрольная точка «Оплачен аванс» | х | 19.09.2025 | х | х | Елизарова Е.Г. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | х | х | х |  | х | Платежное поручение | на бумажном носителе |  |
| 2.42.К6 | Контрольная точка «Направлен отчет о расходах в целях софинансирования, которые предоставляется иной межбюджетный трансферт за 3-4 квартал 2025 г» | х | 30.12.2025 | х | х | Кролевецкий А.А. начальниу управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска | х | х | х |  | х | Отчет | на бумажном носителе |  |
| 2.42. | Мероприятие (результат) « Сливная станции с. Садовое, Амурская область (ввод объекта в эксплуатацию)» в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 | х | х | Исаков В.Б начальник управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска | х | х | х |  | 571 400,0 | х | х |  |
| 2.42.К1 | Контрольная точка «Направлен отчет о расходах в целях софинансирования, которые предоставляется иной межбюджетный трансферт за 1 квартал 2026 г» | х | 15.04.2026 | х | х | Исаков В.Б начальник управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска | х | х | х |  | х | Отчет | на бумажном носителе |  |
| 2.42.К2 | Контрольная «Направлен отчет о расходах в целях софинансирования, которые предоставляется иной межбюджетный трансферт за 2 квартал 2026 г» | х | 15.07.2026 | х | х |  | х | х | х |  | х | Отчет | на бумажном носителе |  |
| 2.42.К3 | Контрольная точка «Выполнены работы» | х | 30.08.2026 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | х | х | х |  | х | КС | на бумажном носителе |  |
| 2.42.К4 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работы | х | 10.09.2026 | х | х | Елизарова Е.Г. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | х | х | х |  | х | Платежное поручение | на бумажном носителе |  |
| 2.42.К5 | Контрольная точка «Направлен отчет о расходах в целях софинансирования, которые предоставляется иной межбюджетный трансферт за 3 квартал 2026 г» | х | 15.10.2026 | х | х | Елизарова Е.Г. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | х | х | х |  | х | Отчет | на бумажном носителе |  |
| 2.42.К6 | Контрольная точка «Получено разрешение на ввод объекта» | х | 15.10.2026 | х | х | Исаков В.Б начальник управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска | х | х | х |  | х | Разрешение | на бумажном носителе |  |
| 2.43. | Мероприятие (результат) «Доля замены сетей инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт инженерных сетей пос. Мухинка (от ТК 5 до ТК 9)» | 01.07.2025 | 31.12.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | 7 607,0 | х | х |  |
| 2.43. | Мероприятие (результат) «Доля замены сетей инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт инженерных сетей пос. Мухинка (от ТК 5 до ТК 9)» в 2025 году | 01.07.2025 | 31.12.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | 7 607,0 | х | х |  |
| 2.43.К1 | Контрольная точка «Заключено доп. соглашение» | х | 30.06.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | х | Доп.соглашение | на бумажном носителе |  |
| 2.43.К2 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ» | х | 31.07.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | х | Муниципальный контракт | на бумажном носителе |  |
| 2.43.К3 | Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия» | х | 30.09.2025 | х | х | Вишневский Виталий Юрьевич заместитель начальника управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | х | Промежуточные акты | на бумажном носителе |  |
| 2.43.К4 | Контрольная точка «Приняты выполненные работы» | х | 30.10.2025 | х | х |  | х | х | х |  | х | КС-2, КС-3 | на бумажном носителе |  |
| 2.43.К5 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работ» | х | 15.11.2025 | х | х | Зетрин П.В. начальник финансового отдела управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | х | Платежное поручение | на бумажном носителе |  |
| 2.43.К6 | Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов» | х | 30.12.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | х | Отчет | на бумажном носителе |  |
| 2.44. | Мероприятие (результат) «Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловой сети по ул. Октябрьская (1 этап)» | 01.07.2025 | 31.12.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | 598,1 | х | х |  |
| 2.44. | Мероприятие (результат) «Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловой сети по ул. Октябрьская (1 этап)» в 2025 году | 01.07.2025 | 31.12.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | 598,1 | х | х |  |
| 2.44К1 | Контрольная точка «Заключено доп. соглашение» | х | 30.06.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | х | Доп.соглашение | на бумажном носителе |  |
| 2.44.К2 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ» | х | 31.07.2025 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС | х | х | х |  | х | Муниципальный контракт | на бумажном носителе |  |
| 2.44К3 | Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия» | х | 30.09.2025 | х | х |  | х | х | х |  | х | Промежуточные акты | на бумажном носителе |  |
| 2.44.К4 | Контрольная точка «Приняты выполненные работы.» | х | 30.10.2025 | х | х |  | х | х | х |  | х | КС-2, КС-3 | на бумажном носителе |  |
| 2.44.К5 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работ» | х | 15.11.2025 | х | х | Елизарова Е.Г. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | х | х | х |  | х | Платежное поручение | на бумажном носителе |  |
| 2.44.К6 | Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов» | х | 30.12.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | х | Отчет | на бумажном носителе |  |
| 2.45. | Мероприятие (результат) «Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловой сети по ул. Октябрьская (1 этап)» | 01.07.2025 | 31.12.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | 274,1 | х | х |  |
| 2.45. | Мероприятие (результат) «Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловой сети по ул. Октябрьская (2 этап)» в 2025 году | 01.07.2025 | 31.12.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | 274,1 | х | х |  |
| 2.45.К1 | Контрольная точка «Заключено доп. соглашение» | х | 30.06.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | х | Доп.соглашение | на бумажном носителе |  |
| 2.45.К2 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ» | х | 31.07.2025 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС | х | х | х |  | х | Муниципальный контракт | на бумажном носителе |  |
| 2.45К3 | Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия» | х | 30.09.2025 | х | х |  | х | х | х |  | х | Промежуточные акты | на бумажном носителе |  |
| 2.45.К4 | Контрольная точка «Приняты выполненные работы.» | х | 30.10.2025 | х | х |  | х | х | х |  | х | КС-2, КС-3 | на бумажном носителе |  |
| 2.45.К5 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работ» | х | 15.11.2025 | х | х | Елизарова Е.Г. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | х | х | х |  | х | Платежное поручение | на бумажном носителе |  |
| 2.45.К6 | Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов» | х | 30.12.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | х | Отчет | на бумажном носителе |  |
| 2.46. | Мероприятие (результат) «Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловой сети по ул. Тополиная, 82 от Т-З1-ТК-32-ТК-33, D=300 мм L=176 м (однотрубное исполнение)» | 01.07.2025 | 31.12.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | 7 101,8 | х | х |  |
| 2.46. | Мероприятие (результат) «Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловой сети по ул. Тополиная, 82 от Т-З1-ТК-32-ТК-33, D=300 мм L=176 м (однотрубное исполнение)» в 2025 году | 01.07.2025 | 31.12.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | 7 101,8 | х | х |  |
| 2.46К1 | Контрольная точка «Заключено доп. соглашение» | х | 30.06.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | х | Доп.соглашение | на бумажном носителе |  |
| 2.46.К2 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ» | х | 31.07.2025 | х | х |  | х | х | х |  | х | Муниципальный контракт | на бумажном носителе |  |
| 2.46.К3 | Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия» | х | 30.09.2025 | х | х |  | х | х | х |  | х | Промежуточные акты | на бумажном носителе |  |
| 2.46.К4 | Контрольная точка «Приняты выполненные работы.» | х | 30.10.2025 | х | х | Вишневский Виталий Юрьевич заместитель начальника управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | х | КС-2, КС-3 | на бумажном носителе |  |
| 2.46.К5 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работ» | х | 15.11.2025 | х | х | Зетрин П.В. начальник финансового отдела управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | х | Платежное поручение | на бумажном носителе |  |
| 2.46.К6 | Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов» | х | 30.12.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | х | Отчет | на бумажном носителе |  |
| 2.47. | Мероприятие (результат) «Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловых сетей с заменой плит перекрытия на участке по ул. Горького к дому № 318(протяженность теплосети 42 м))» | 01.07.2025 | 31.12.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | 577,8 | х | х |  |
| 2.47. | Мероприятие (результат) «Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловых сетей с заменой плит перекрытия на участке по ул. Горького к дому № 318(протяженность теплосети 42 м))» в 2025 году | 01.07.2025 | 31.12.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | 577,8 | х | х |  |
| 2.47.К1 | Контрольная точка «Заключено доп. соглашение» | х | 30.06.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | х | Доп.соглашение | на бумажном носителе |  |
| 2.47.К2 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ» | х | 31.07.2025 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС | х | х | х |  | х | Муниципальный контракт | на бумажном носителе |  |
| 2.47.К3 | Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия» | х | 30.09.2025 | х | х |  | х | х | х |  | х | Промежуточные акты | на бумажном носителе |  |
| 2.47.К4 | Контрольная точка «Приняты выполненные работы.» | х | 30.10.2025 | х | х |  | х | х | х |  | х | КС-2, КС-3 | на бумажном носителе |  |
| 2.47.К5 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работ» | х | 15.11.2025 | х | х | Елизарова Е.Г. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | х | х | х |  | х | Платежное поручение | на бумажном носителе |  |
| 2.47.К6 | Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов» | х | 30.12.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | х | Отчет | на бумажном носителе |  |
| 2.48. | Мероприятие (результат) «Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловых сетей с заменой плит перекрытия на участке по ул. Горького в районе дома № 247 (протяженность теплосети 41 м)) » | 01.07.2025 | 31.12.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | 575,2 | х | х |  |
| 2.48. | Мероприятие (результат) «Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловых сетей с заменой плит перекрытия на участке по ул. Горького в районе дома № 247 (протяженность теплосети 41 м)) » в 2025 году | 01.07.2025 | 31.12.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | 575,2 | х | х |  |
| 2.48.К1 | Контрольная точка «Заключено доп. соглашение» | х | 30.06.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | х | Доп.соглашение | на бумажном носителе |  |
| 2.48.К2 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ» | х | 31.07.2025 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС | х | х | х |  | х | Муниципальный контракт | на бумажном носителе |  |
| 2.48.К3 | Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия» | х | 30.09.2025 | х | х |  | х | х | х |  | х | Промежуточные акты | на бумажном носителе |  |
| 2.48.К4 | Контрольная точка «Приняты выполненные работы.» | х | 30.10.2025 | х | х |  | х | х | х |  | х | КС-2, КС-3 | на бумажном носителе |  |
| 2.49.К5 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работ» | х | 15.11.2025 | х | х | Елизарова Е.Г. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | х | х | х |  | х | Платежное поручение | на бумажном носителе |  |
| 2.48.К6 | Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов» | х | 30.12.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | х | Отчет | на бумажном носителе |  |
| 2.49. | Мероприятие (результат) «Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловых сетей с заменой плит перекрытия по ул. Горького от ул. Больничная в сторону ул. Загородная (протяженность теплосети 43 м))» | 01.07.2025 | 31.12.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | 580,5 | х | х |  |
| 2.49. | Мероприятие (результат) «Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловых сетей с заменой плит перекрытия по ул. Горького от ул. Больничная в сторону ул. Загородная (протяженность теплосети 43 м))» в 2025 году | 01.07.2025 | 31.12.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | 580,5 | х | х |  |
| 2.49.К1 | Контрольная точка «Заключено доп. соглашение» | х | 30.06.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | х | Доп.соглашение | на бумажном носителе |  |
| 2.49.К2 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ» | х | 31.07.2025 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС | х | х | х |  | х | Муниципальный контракт | на бумажном носителе |  |
| 2.49.К3 | Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия» | х | 30.09.2025 | х | х |  | х | х | х |  | х | Промежуточные акты | на бумажном носителе |  |
| 2.49. К4 | Контрольная точка «Приняты выполненные работы.» | х | 30.10.2025 | х | х |  | х | х | х |  | х | КС-2, КС-3 | на бумажном носителе |  |
| 2.49.К5 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работ» | х | 15.11.2025 | х | х | Елизарова Е.Г. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | х | х | х |  | х | Платежное поручение | на бумажном носителе |  |
| 2.49.К6 | Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов» | х | 30.12.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | х | Отчет | на бумажном носителе |  |
| 2.50. | Мероприятие (результат) « Технологическое присоединение к электросетям ЭПУ в квартале 800 г. Благовещенска (со строительством центра питания)» | 01.07.2025 | 31.12.2025 | х | х | Исаков В.Б начальник управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска | х | х | х |  | 1 600 000,0 | х | х |  |
| 2.50. | Мероприятие (результат) « Технологическое присоединение к электросетям ЭПУ в квартале 800 г. Благовещенска (со строительством центра питания)» в 2025 году | 01.07.2025 | 31.12.2025 | х | х | Исаков В.Б начальник управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска | х | х | х |  | 1 600 000,0 | х | х |  |
| 2.50.К1 | Контрольная точка «Доведены лимиты» | х | 20.07.2025 | х | х | Тришина Н.Э. начальник финансового управления | х | х | х |  | х | Уведомление | на бумажном носителе |  |
| 2.50.К2 | Контрольная точка «Заключено соглашение между администрацией и Мин ЖКХ» | х | 10.07.2025 | х | х | Исаков В.Б начальник управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска | х | х | х |  | х | Соглашение | на бумажном носителе |  |
| 2.50.К3 | Контрольная точка «Заключено соглашение между администрацией и ООО «ПИК» | х | 01.08.2025 | х | х |  | х | х | х |  | х | Соглашение | на бумажном носителе |  |
| 2.50.К4 | Контрольная точка «Доведена субсидия» | х | 15.08.2025 | х | х |  | х | х | х |  | х | Платежное поручение | на бумажном носителе |  |
| 2.50.К5 | Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении работ за 3 кв.-л в Минжкх» | х | 15.10.2025 | х | х |  | х | х | х |  | х | Отчет | на бумажном носителе |  |
| 2.50.К6 | Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении работ за 4 кв.-л в Минжкх» | х | 30.12.2025 | х | х |  | х | х | х |  | х | Акт | на бумажном носителе |  |
| 2.51 | Мероприятие (результат) « Разработана проектная документация для капитального ремонта сетей водоснабжения, теплоснабжения, канализации г. Благовещенск » | 01.07.2025 | 31.12.2026 | х | х | Кирпиков В.А, начальник управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | 1 888,6 | х | х |  |
| 2.51 | Мероприятие (результат) « Разработана проектная документация для капитального ремонта сетей водоснабжения, теплоснабжения, канализации г. Благовещенск » в 2025 году | 01.07.2025 | 31.12.2025 | х | х | Кирпиков В.А, начальник управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | 1 188,6 | х | х |  |
| 2.51.К1 | Контрольная точка: «Заключен контракт на разработку проектов» | х | 21.07.2025 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | х | х | х |  | х | Контракт | на бумажном носителе |  |
| 2.51.К2 | Контрольная точка: «Приняты выполненные работы» | х | 15.08.2025 | х | х |  | х | х | х |  | х | Акт | на бумажном носителе |  |
| 2.51.К3 | Контрольная точка: «Заключен контракт на получение госэкспертизы» | х | 22.08.2025 | х | х |  | х | х | х |  | х | Контракт | на бумажном носителе |  |
| 2.51. К4 | Контрольная точка: «Оплачены услуги по получению госэкспертизы» | х | 25.08.2025 | х | х | Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | х | х | х |  | х | Платежное поручение | на бумажном носителе |  |
| 2.51. К5 | Контрольная точка: «Получено положительное заключение» | х | 10.10.2025 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | х | х | х |  | х | Заключение | на бумажном носителе |  |
| 2.51.К6 | Контрольная точка: «Оплачены выполненные работы по разработке проектов» | х | 17.10.2025 | х | х | Елизарова Е.Г. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | х | х | х |  | х | Платежное поручение | на бумажном носителе |  |
| 2.51 | Мероприятие (результат) « Разработана проектная документация для капитального ремонта сетей водоснабжения, теплоснабжения, канализации г. Благовещенск » в 2026 году | 01.02.2026 | 31.12.2026 | х | х | Кирпиков В.А, начальник управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | 700,0 | х | х |  |
| 2.51.К1 | Контрольная точка: «Заключен контракт на разработку проектов» | х | 20.03.2026 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | х | Контракт | на бумажном носителе |  |
| 2.51.К2 | Контрольная точка: «Приняты выполненные работы» | х | 20.04.2026 | х | х |  | х | х | х |  | х | Акт | на бумажном носителе |  |
| 2.51.К3 | Контрольная точка: «Заключен договор на получение госэкспертизы» | х | 22.04.2026 | х | х |  | х | х | х |  | х | Договор | на бумажном носителе |  |
| 2.51. К4 | Контрольная точка: «Оплачены услуги по получению госэкспертизы» | х | 25.06.2026 | х | х | Зетрин П.В. начальник финансового отдела управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | х | Платежное поручение | на бумажном носителе |  |
| 2.51. К5 | Контрольная точка: «Получено положительное заключение» | х | 10.07.2026 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | х | Заключение | на бумажном носителе |  |
| 2.51.К6 | Контрольная точка: «Оплачены выполненные работы по разработке проектов» | х | 25.08.2026 | х | х | Зетрин П.В. начальник финансового отдела управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | х | Платежное поручение | на бумажном носителе |  |
| 2.52 | Мероприятие (результат) «Выполнены проектные и изыскательские работы по объекту капитального строительства: «Тепловая сеть для обеспечения подключения дома-интерната и объектов капитального строительства территории комплексного развития 352 квартала г. Благовещенск» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | х | х | Исаков В.Б. начальник управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска | х | х | х |  | 10 775,8 | х | х |  |
| 2.52. | Мероприятие (результат) ««Выполнены проектные и изыскательские работы по объекту капитального строительства: «Тепловая сеть для обеспечения подключения дома-интерната и объектов капитального строительства территории комплексного развития 352 квартала г. Благовещенск» в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 | х | х | Исаков В.Б. начальник управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска | х | х | х |  | 10 775,8 | х | х |  |
| 2.52.К1 | Контрольная точка: «Проведены инженерные изыскания» | х | 20.06.2026 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | х | х | х |  | х | Акт | на бумажном носителе |  |
| 2.52.К2 | Контрольная точка: «Разработана проектная документация » | х | 23.06.2026 | х | х |  | х | х | х |  | х | Акт | на бумажном носителе |  |
| 2.52.К3 | Контрольная точка: «Получена госэкспертизаПД и инженерных изысканий» | х | 25.06.2026 | х | х |  | х | х | х |  | х | Акт | на бумажном носителе |  |
| 2.52. К4 | Контрольная точка: «Разработана Рабочая документация» | х | 30.06.2025 | х | х |  | х | х | х |  | х | Акт | на бумажном носителе |  |
| 2.52. К5 | Контрольная точка: «Работы выполнены » | х | 30.06.2026 | х | х |  | х | х | х |  | х | Акт | на бумажном носителе |  |
| 2.52.К6 | Контрольная точка: «Оплачены выполненные работы» | х | 10.07.2026 | х | х | Елизарова Е.Г. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | х | х | х |  | х | Платежное поручение | на бумажном носителе |  |
| 2.53. | Мероприятие (результат): «Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловых сетей перекрестка ул. Горького - ул. Загородная)» | 30.07.2025 | 31.12.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | 427,5 | х | х |  |
| 2.53. | Мероприятие (результат): «Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловых сетей перекрестка ул. Горького - ул. Загородная)» в 2025 году | 30.07.2025 | 31.12.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | 427,5 | х | х |  |
| 2.53.К1 | Контрольная точка «Заключено доп. соглашение» | х | 28.07.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | х | Доп. соглашение | на бумажном носителе |  |
| 2.53.К2 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ» | х | 11.08.2025 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС | х | х | х |  | х | Муниципальный контракт | на бумажном носителе |  |
| 2.53.К3 | Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия» | х | 20.09.2025 | х | х |  | х | х | х |  | х | Промежуточные акты | на бумажном носителе |  |
| 2.53.К4 | Контрольная точка «Приняты выполненные работы.» | х | 01.10.2025 | х | х |  | х | х | х |  | х | КС-2, КС-3 | на бумажном носителе |  |
| 2.53.К5 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работ» | х | 10.10.2025 | х | х | Елизарова Е.Г. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | х | х | х |  | х | Платежное поручение | на бумажном носителе |  |
| 2.53.К6 | Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов» | х | 30.12.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | х | Отчет | на бумажном носителе |  |
| 2.54. | Мероприятие (результат): Изъятие земельного участка с кадастровым номером 28:01:010252:101, расположенного в квартале 252 города Благовещенска, для размещения газовой котельной мощностью 65Гкал/ч | 18.08.2025 | 31.12.2025 | х | х | Богданова О.А. председатель комитета по управлению имуществом муниципального образования города Благовещенска (Комитет) | х | х | х |  | 15 856,7 | х | х |  |
| 2.54. | Мероприятие (результат): Изъятие земельного участка с кадастровым номером 28:01:010252:101, расположенного в квартале 252 города Благовещенска, для размещения газовой котельной мощностью 65Гкал/ч в 2025 году | 18.08.2025 | 31.12.2025 | х | х | Богданова О.А. председатель комитета по управлению имуществом муниципального образования города Благовещенска (Комитет) | х | х | х |  | 15 856,7 | х | х |  |
| 2.54.К1 | Контрольная точка «Доведены лимиты» | х | 18.08.2025 | х | х | Тришина Н.Э. начальник финансового управления администрации города Благовещенска | х | х | х |  | х | Решение о бюджете | На бумажном носителе |  |
| 2.54.К2 | Контрольная точка «Подготовлено и направлено Соглашение» | х | 19.08.2025 | х | х | Плотникова И.В. заместитель пре председателя Комитета | х | х | х |  | х | Соглашение | на бумажном носителе |  |
| 2.54.К3 | Контрольная точка «Заключено Соглашение с правообладателем» | х | 19.11.2025 | х | х | Богданова О.А. председатель Комитета |  |  |  |  |  | Соглашение | на бумажном носителе |  |
| 2.54.К4 | Контрольная точка «Выплачено возмещение правообладателю» | х | 25.11.2025 | х | х | Левицкая Н.Б. заместитель председателя Комитета – начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности | х | х | х |  | х | Платежное поручение | на бумажном носителе |  |
| 2.54.К5 | Контрольная точка «Зарегистрировано право» | х | 02.12.2025 | х | х | Плеснина Т.Г. начальник отдела регистрации права и кадастрового учета | х | х | х |  | х | Выписка из ЕГРН | на бумажном носителе |  |
| 2.54.К6 | Контрольная точка «Представлена информация о завершении мероприятия в администрацию города Благовещеска" | х | 03.12.2025 | х | х | Плотникова И.В. заместитель пре председателя Комитета | х | х | х |  | х | Письмо | на бумажном носителе |  |
| 2.55. | Мероприятие (результат) «Выполнены работы по демонтажу металлоконструкций на объекте "Реконструкция очистных сооружений канализации г.Благовещенск"» | 01.10.2025 | 31.12.2025 | х | х | Исаков В.Б. начальник управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска | х | х | х |  | 1 145,7 | х | х |  |
| 2.55. | Мероприятие (результат) «Выполнены работы по демонтажу металлоконструкций на объекте "Реконструкция очистных сооружений канализации г.Благовещенск"» в 2025 году | 01.10.2025 | 31.12.2025 | х | х | Исаков В.Б. начальник управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска | х | х | х |  | 1 145,7 | х | х |  |
| 2.55.К1 | Контрольная точка: «Доведены лимиты» | х | 13.10.2025 | х | х | Михайлова С.В. начальник управления бюджетного учета администрации города Благовещенска | х | х | х |  | х | Справка-уведомление | на бумажном носителе |  |
| 2.55.К2 | Контрольная точка: «Опубликован план график» | х | 15.10.2025 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | х | х | х |  | х | План график | ЕИС |  |
| 2.55. К3 | Контрольная точка: «Проведены конкурсные процедуры» | х | 27.10.2025 | х | х |  | х | х | х |  | х | Протокол | на бумажном носителе |  |
| 2.55. К4 | Контрольная точка: «Заключен договор» | х | 10.11.2025 | х | х |  |  |  |  |  |  | Договор | на бумажном носителе |  |
| 2.55.К5 | Контрольная точка: «Выполнены работы» | х | 10.12.2025 | х | х |  |  |  |  |  |  | Заявка на финансирование | АЦК-финансы |  |
| 2.55.К6 | Контрольная точка: «Выполнена оплата по договору» | х | 20.12.2025 | х | х | Елизарова Е.Г. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | х | х | х |  | х | Платежное поручение | на бумажном носителе |  |
| 2.56. | Мероприятие (результат) «Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловой сети к МКД по адресу г.Благовещенск, ул.Северная,93)» | 01.10.2025 | 31.12.2025 | х | х | Кирпиков В.А. начальник управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | 4 215,5 | х | х |  |
| 2.56. | Мероприятие (результат) «Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловой сети к МКД по адресу г.Благовещенск, ул.Северная,93)» в 2025 году | 01.10.2025 | 31.12.2025 | х | х | Кирпиков В.А. начальник управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | 4 215,5 | х | х |  |
| 2.56.К1 | Контрольная точка «Заключено доп. соглашение» | х | 15.10.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | х | Доп.соглашение | на бумажном носителе |  |
| 2.56.К2 | Контрольная точка «Определен объем и стоимость работ» | х | 16.10.2025 | х | х |  | х | х | х |  | х | Смета | на бумажном носителе |  |
| 2.56.К3 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ» | х | 17.10.2025 | х | х |  | х | х | х |  | х | Муниципальный контракт | на бумажном носителе |  |
| 2.56. К4 | Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия» | х | 20.10.2025 | х | х |  | х | х | х |  | х | Промежуточные акты | на бумажном носителе |  |
| 2.56. К5 | Контрольная точка «Приняты выполненные работы.» | х | 21.10.2025 | х | х |  | х | х | х |  | х | КС-2, КС-3 | на бумажном носителе |  |
| 2.56.К6 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работ» | х | 25.10.2025 | х | х | Зетрин П.В. начальник финансового отдела управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | х | Платежное поручение | на бумажном носителе |  |
| 2.57. | Мероприятие (результат) «Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловой сети к МКД по адресу г.Благовещенск, ул.50 лет Октября,71)» | 01.10.2025 | 31.12.2025 | х | х | Кирпиков В.А. начальник управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | 1 114,3 | х | х |  |
| 2.57. | Мероприятие (результат) «Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловой сети к МКД по адресу г.Благовещенск, ул.50 лет Октября,71)» в 2025 году | 01.10.2025 | 31.12.2025 | х | х | Кирпиков В.А. начальник управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | 1 114,3 | х | х |  |
| 2.57.К1 | Контрольная точка «Заключено доп. соглашение» | х | 15.10.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | х | Доп.соглашение | на бумажном носителе |  |
| 2.57.К2 | Контрольная точка «Определен объем и стоимость работ» | х | 16.10.2025 | х | х |  | х | х | х |  | х | Смета | на бумажном носителе |  |
| 2.57.К3 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ» | х | 17.10.2025 | х | х |  | х | х | х |  | х | Муниципальный контракт | на бумажном носителе |  |
| 2.57. К4 | Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия» | х | 20.10.2025 | х | х |  | х | х | х |  | х | Промежуточные акты | на бумажном носителе |  |
| 2.57. К5 | Контрольная точка «Приняты выполненные работы» | х | 21.10.2025 | х | х |  | х | х | х |  | х | КС-2, КС-3 | на бумажном носителе |  |
| 2.57.К6 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работ» | х | 25.10.2025 | х | х | Зетрин П.В. начальник финансового отдела управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | х | Платежное поручение | на бумажном носителе |  |
| 2.58. | Мероприятие (результат) «Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловой сети к домам по Игнатьевское шоссе, 16/2, 16/3, 16/4)» | 01.10.2025 | 31.12.2025 | х | х | Кирпиков В.А. начальник управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | 4 226,0 | х | х |  |
| 2.58. | Мероприятие (результат) «Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловой сети к домам по Игнатьевское шоссе, 16/2, 16/3, 16/4)» в 2025 году | 01.10.2025 | 31.12.2025 | х | х | Кирпиков В.А. начальник управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | 4 226,0 | х | х |  |
| 2.58.К1 | Контрольная точка «Заключено доп. соглашение» | х | 15.10.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | х | Доп.соглашение | на бумажном носителе |  |
| 2.58.К2 | Контрольная точка «Определен объем и стоимость работ» | х | 16.10.2025 | х | х |  | х | х | х |  | х | Смета | на бумажном носителе |  |
| 2.58.К3 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ» | х | 17.10.2025 | х | х |  | х | х | х |  | х | Муниципальный контракт | на бумажном носителе |  |
| 2.58. К4 | Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия» | х | 20.10.2025 | х | х |  | х | х | х |  | х | Промежуточные акты | на бумажном носителе |  |
| 2.58. К5 | Контрольная точка «Приняты выполненные работы» | х | 21.10.2025 | х | х |  | х | х | х |  | х | КС-2, КС-3 | на бумажном носителе |  |
| 2.58.К6 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работ» | х | 25.10.2025 | х | х | Зетрин П.В. начальник финансового отдела управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | х | Платежное поручение | на бумажном носителе |  |
| 2.59. | Мероприятие (результат) « Ввод в эксплуатацию объекта «Строительство тепловой сети для обеспечения подключения дома-интерната и объектов капитального строительства территории комплексного развития 352 квартал г. Благовещенска» в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 | х | х | Исаков В.Б начальник управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска | х | х | х |  | 159 200,0 | х | х |  |
| 2.59.К1 | Контрольная точка «Проведены конкурсные процедуры» | х | 20.04.2026 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | х | х | х |  | х | Протокол | на бумажном носителе |  |
| 2.59.К2 | Контрольная точка «Заключен контракт» | х | 30.04.2026 | х | х |  | х | х | х |  | х | Контракт | на бумажном носителе |  |
| 2.59.К3 | Контрольная точка: « Получено положительное заключение экспертизы » | х | 20.11.2026 | х | х |  | х | х | х |  | х | Заключение | на бумажном носителе |  |
| 2.59.К4 | Контрольная точка «Утверждена ПСД» | х | 01.12.2026 | х | х | Исаков В.Б начальник управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска | х | х | х |  | х | Распоряжение | на бумажном носителе |  |
| 2.59.К5 | Контрольная точка: «Получено разрешение на строительство объектов» | х | 20.12.2026 | х | х |  | х | х | х |  | х | Разрешение | на бумажном носителе |  |
| 2.59.К6 | Контрольная точка: «Предоставлен отчет о расходах бюджета города Благовещенска, в целях финансового обеспечения которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт за 4 квартал » | х | 30.12.2026 | х | х |  | х | х | х |  | х | Отчет | на бумажном носителе |  |
| 2.60 | Мероприятие (результат) «Ввод в эксплуатацию объекта «Строительство газовой котельной в 524 квартале г. Благовещенска для обеспечения подключения объектов капитального строительства территории комплексного развития 352 квартала г. Благовещенска» | 01.11.2025 | 31.12.2026 | х | х | Исаков В.Б начальник управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска | х | х | х |  | 519 919,0 | х | х |  |
| 2.60 | Мероприятие (результат) «Ввод в эксплуатацию объекта «Строительство газовой котельной в 524 квартале г. Благовещенска для обеспечения подключения объектов капитального строительства территории комплексного развития 352 квартала г. Благовещенска» в 2025 году | 01.11.2025 | 31.12.2025 | х | х | Исаков В.Б начальник управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска | х | х | х |  | 151 400,0 | х | х |  |
| 2.60.К1 | Контрольная точка «Доведены лимиты» | х | 01.11.2025 | х | х | Тришина Н.Э. начальник финансового управления | х | х | х |  | х | Уведомление | на бумажном носителе |  |
| 2.60.К2 | Контрольная точка «Заключено соглашение между администрацией и Мин ЖКХ» | х | 12.11.2025 | х | х | Исаков В.Б начальник управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска | х | х | х |  | х | Соглашение | на бумажном носителе |  |
| 2.60.К3 | Контрольная точка: «Опубликован план график» | х | 13.11.2025 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | х | х | х |  | х | План график | на бумажном носителе |  |
| 2.60.К4 | Контрольная точка: «Проведены конкурсные процедуры» | х | 09.12.2025 | х | х |  | х | х | х |  | х | Протокол | на бумажном носителе |  |
| 2.60.К5 | Контрольная точка: «Заключен договор» | х | 22.12.2025 | х | х |  | х | х | х |  | х | Договор | на бумажном носителе |  |
| 2.60.К6 | Контрольная точка «Оплачен аванс» | х | 30.12.2025 | х | х | Елизарова Е.Г. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | х | х | х |  | х | Платежное поручение | на бумажном носителе |  |
| 2.60. | Мероприятие (результат) «Ввод в эксплуатацию объекта «Строительство газовой котельной в 524 квартале г. Благовещенска для обеспечения подключения объектов капитального строительства территории комплексного развития 352 квартала г. Благовещенска» в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 | х | х | Исаков В.Б начальник управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска | х | х | х |  | 368 519,0 | х | х |  |
| 2.60.К1 | Контрольная точка «Предоставлен отчет о расходах бюджета города Благовещенска, в целях финансового обеспечения которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт за 1 квартал» | х | 15.04.2026 | х | х | Исаков В.Б начальник управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска | х | х | х |  | х | Отчет | на бумажном носителе |  |
| 2.60.К2 | Контрольная точка «Предоставлен отчет о расходах бюджета города Благовещенска, в целях финансового обеспечения которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт за 2 квартал» | х | 15.07.2026 | х | х | Исаков В.Б начальник управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска | х | х | х |  | х | Отчет | на бумажном носителе |  |
| 2.60.К3 | Контрольная точка: «Предоставлен отчет о расходах бюджета города Благовещенска, в целях финансового обеспечения которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт за 3 квартал » | х | 13.11.2026 | х | х | Исаков В.Б начальник управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска | х | х | х |  | х | Отчет | на бумажном носителе |  |
| 2.60.К4 | Контрольная точка: «Получено заключение Гостройнадзора» | х | 20.12.2026 | х | х |  | х | х | х |  | х | Заключение | на бумажном носителе |  |
| 2.60.К5 | Контрольная точка: «Предоставлен отчет о расходах бюджета города Благовещенска, в целях финансового обеспечения которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт за 4 квартал » | х | 30.12.2026 | х | х | Исаков В.Б начальник управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска | х | х | х |  | х | Отчет | на бумажном носителе |  |
| 2.60.К6 | Контрольная точка «Выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию» | х | 30.12.2026 | х | х | Исаков В.Б начальник управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска | х | х | х |  | х | Разрешение | на бумажном носителе |  |
| 2.61. | Мероприятие (результат): «Доля замены сетевой инфраструктуры в водоснабжении, водоотведении (Ремонт инженерных сетей по ул. Красноармейская от ул. Шевченко до ул. 50 лет Октября) » в 2026 году | 01.02.2026 | 31.12.2026 | х | х | Кирпиков В.А. начальник управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | 62 775,7 | х | х |  |
| 2.61.К1 | Контрольная точка «Заключено соглашение» | х | 10.02.2026 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | х | Доп. соглашение | на бумажном носителе |  |
| 2.61.К2 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ» | х | 15.05.2026 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС | х | х | х |  | х | Муниципальный контракт | на бумажном носителе |  |
| 2.61.К3 | Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия» | х | 20.08.2026 | х | х |  | х | х | х |  | х | Промежуточные акты | на бумажном носителе |  |
| 2.61.К4 | Контрольная точка «Приняты выполненные работы. | х | 01.09.2026 | х | х |  | х | х | х |  | х | КС-2, КС-3 | на бумажном носителе |  |
| 2.61.К5 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работ» | х | 10.09.2026 | х | х | Елизарова Е.Г. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | х | х | х |  | х | Платежное поручение | на бумажном носителе |  |
| 2.61.К6 | Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов» | х | 30.12.2026 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | х | Отчет | на бумажном носителе |  |

| 2.62. | Мероприятие (результат): «Доля замены сетевой инфраструктуры в водоснабжении, водоотведении и теплоснабжении (Ремонт инженерных сетей по ул. Загородная от ул. Горького до путепровода )» в 2026 году | 01.02.2026 | 31.12.2026 | х | х | Кирпиков В.А. начальник управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | 55 840,9 | х | х |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.62.К1 | Контрольная точка «Заключено соглашение» | х | 10.02.2026 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Доп. соглашение | на бумажном носителе |
| 2.62.К2 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ» | х | 15.05.2026 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС | х | х | х | х | Муниципальный контракт | на бумажном носителе |
| 2.62.К3 | Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия» | х | 20.08.2026 | х | х |  | х | х | х | х | Промежуточные акты | на бумажном носителе |
| 2.62.К4 | Контрольная точка «Приняты выполненные работы.» | х | 01.09.2026 | х | х |  | х | х | х | х | КС-2, КС-3 | на бумажном носителе |
| 2.62.К5 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работы» | х | 10.09.2026 | х | х | Елизарова Е.Г. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Платежное поручение | на бумажном носителе |
| 2.62.К6 | Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов» | х | 30.12.2026 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Отчет | на бумажном носителе |
| 2.63. | Мероприятие (результат): «Доля замены сетевой инфраструктуры в водоснабжении, водоотведении и теплоснабжении (Ремонт инженерных сетей по ул. Октябрьская от ул. 50 лет Октября до ул. Калиннина) » в 2026 году | 01.02.2026 | 31.12.2026 | х | х | Кирпиков В.А. начальник управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | 120 173,3 | х | х |
| 2.63.К1 | Контрольная точка «Заключено соглашение» | х | 10.02.2026 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Доп. соглашение | на бумажном носителе |
| 2.63.К2 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ» | х | 15.05.2026 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС | х | х | х | х | Муниципальный контракт | на бумажном носителе |
| 2.63.К3 | Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия» | х | 20.08.2026 | х | х |  | х | х | х | х | Промежуточные акты | на бумажном носителе |
| 2.63.К4 | Контрольная точка «Приняты выполненные работы.» | х | 01.09.2026 | х | х |  | х | х | х | х | КС-2, КС-3 | на бумажном носителе |
| 2.63.К5 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работы» | х | 10.09.2026 | х | х | Елизарова Е.Г. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Платежное поручение | на бумажном носителе |
| 2.63.К6 | Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов» | х | 30.12.2026 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Отчет | на бумажном носителе |

| 2.64. | Мероприятие (результат): «Ввод в эксплуатацию объекта «Строительство газовой котельной в п. Аэропорт г. Благовещенск» | 01.01.2026 | 31.12.2027 | х | х | Исаков В.Б начальник управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска | х | х | х | 250 000,0 | х | х |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.64. | Мероприятие (результат): «Ввод в эксплуатацию объекта «Строительство газовой котельной в п. Аэропорт г. Благовещенск» в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 | х | х | Исаков В.Б начальник управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска | х | х | х | 85 500,0 | х | х |
| 2.64.К1 | Контрольная точка: «Проведены конкурсные процедуры» | х | 25.02.2026 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Протокол | на бумажном носителе |
| 2.64.К2 | Контрольная точка: «Заключен муниципальный контракт» | х | 30.03.2026 | х | х |  | х | х | х | х | Муниципальный контракт | на бумажном носителе |
| 2.64.К3 | Контрольная точка: «Разработана ПСД » | х | 13.10.2026 | х | х |  | х | х | х | х | ПСД | на бумажном носителе |
| 2.64. К4 | Контрольная точка: «Получена положительная госэкспертиза» | х | 18.11.2026 | х | х |  | х | х | х | х | Акт | на бумажном носителе |
| 2.64. К5 | Контрольная точка: «Приемка и утверждение ПСД» | х | 15.12.2026 | х | х |  | х | х | х | х | Распоряжение об утверждении | на бумажном носителе |
| 2.64.К6 | Контрольная точка: «Оплачены выполненные работы» | х | 25.12.2026 | х | х | Елизарова Е.Г. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Платежное поручение | на бумажном носителе |
| 2.65. | Мероприятие (результат): «Выполнены работы по врезке в магистральные сети наружного водопровода и установке септика на территории парка 40-летия ВЛКСМ » в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 | х | х | Кирпиков В.А. начальник управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | 3 529,2 | х | х |
| 2.65.К1 | Контрольная точка «Доведены лимиты» | х | 12.05.2026 | х | х | Тришина Н.Э. начальник финансового управления администрации города Благовещенска | х | х | х | х | Уведомление | на бумажном носителе |
| 2.65.К2 | Контрольная точка «Внесены изменения в план график» | х | 14.05.2026 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС | х | х | х | х | План-график | на бумажном носителе |
| 2.65.К3 | Контрольная точка «Проведены конкурсные процедуры» | х | 29.05.2026 | х | х |  | х | х | х | х | Протокол | на бумажном носителе |
| 2.65.К4 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ» | х | 01.06.2026 | х | х |  | х | х | х | х | Муниципальный контракт | на бумажном носителе |
| 2.65.К5 | Контрольная точка «Выполнены работы» | х | 15.07.2026 | х | х |  | х | х | х | х | Промежуточные акты | на бумажном носителе |
| 2.65.К6 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работы» | х | 24.07.2026 | х | х | Елизарова Е.Г. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Платежное поручение | на бумажном носителе |
| 2.67. | Мероприятие (результат) « Модернизация объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения («Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: «Трансформаторная подстанция для подключения ледовой арены и центра тенниса») | 01.01.2026 | 31.12.2027 | х | х | Кирпиков В.А. начальник управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | 69 266,4 | х | х |
| 2.67. | Мероприятие (результат) « Модернизация объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения («Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: «Трансформаторная подстанция для подключения ледовой арены и центра тенниса»)» в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 | х | х | Кирпиков В.А. начальник управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | 2 919,5 | х | х |
| 2.67.К1 | Контрольная точка «Доведены лимиты» | х | 29.05.2026 | х | х | Тришина Н.Э.начальник финансового управления администрации города Благовещенска | х | х | х | х | Уведомление | на бумажном носителе |
| 2.67.К2 | Контрольная точка «Внесение в план-график» | х | 05.06.2026 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | х | х | х | х | План-график | на бумажном носителе |
| 2.67.К3 | Контрольная точка «Проведены конкурсные процедуры» | х | 15.06.2026 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Протокол | на бумажном носителе |
| 2.67.К4 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ» | х | 24.07.2026 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Контракт | на бумажном носителе |
| 2.67.К5 | Контрольная точка «Оплата аванса» | х | 24.08.2026 | х | х | Елизарова Е.Г. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Платежное поручение | на бумажном носителе |
| 2.67.К6 | Контрольная точка «Выполнены инженер изысканий» | х | 25.12.2026 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Письмо | на бумажном носителе |
| 2.68. | Мероприятие (результат): «Доля замены сетевой инфраструктуры в водоснабжении, водоотведении и теплоснабжении (Ремонт канализационной сети в п. Аэропорт от МКД № 6 до КНС (очистные сооружения п. Аэропорт)» в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 | х | х | Кирпиков В.А. начальник управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | 25 011,1 | х | х |
| 2.68.К1 | Контрольная точка «Заключено соглашение» | х | 28.05.2026 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Доп. соглашение | на бумажном носителе |
| 2.66.К2 | Контрольная точка «Внесение в план график» | х | 01.06.2026 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС | х | х | х | х | План-график | на бумажном носителе |
| 2.68.К3 | Контрольная точка «Проведены конкурсные процедуры» | х | 13.07.2026 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС | х | х | х | х | Протокол | на бумажном носителе |
| 2.68.К4 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ» | х | 13.07.2026 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС | х | х | х | х | Муниципальный контракт | на бумажном носителе |
| 2.68.К5 | Контрольная точка «Выполнены работы» | х | 25.09.2026 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС | х | х | х | х | КС-2, КС-3 | на бумажном носителе |
| 2.68.К6 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работы» | х | 05.10.2026 | х | х | Елизарова Е.Г. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Платежное поручение | на бумажном носителе |
| 2.69. | Мероприятие (результат): «Доля замены сетевой инфраструктуры в водоснабжении, водоотведении и теплоснабжении (Ремонт тепловой сети от ЦТП ул. Мичурина до границы между городом Благовещенск и Благовещенским муниципальным округом)» в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 | х | х | Кирпиков В.А. начальник управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | 10 545,2 | х | х |
| 2.69.К1 | Контрольная точка «Заключено соглашение» | х | 15.06.2026 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Доп. соглашение | на бумажном носителе |
| 2.69.К2 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ» | х | 10.07.2026 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Муниципальный контракт | на бумажном носителе |
| 2.69.К3 | Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия» | х | 01.09.2026 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Промежуточные акты | на бумажном носителе |
| 2.69.К4 | Контрольная точка «Приняты выполненные работы.» | х | 20.09.2026 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | х | х | х | х | КС-2, КС-3 | на бумажном носителе |
| 2.69.К5 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работы» | х | 10.10.2026 | х | х | Елизарова Е.Г. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Платежное поручение | на бумажном носителе |
| 2.69.К6 | Контрольная точка «Отчет о расходах и достижения результатов» | х | 25.12.2026 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Отчет | на бумажном носителе |
| 2.70. | Мероприятие (результат): «Доля замены сетевой инфраструктуры в водоснабжении, водоотведении и теплоснабжении (Ремонт тепловых сетей по п. Моховая падь от ТК-3 до ТК-5)» в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 | х | х | Кирпиков В.А. начальник управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | 23 726,5 | х | х |
| 2.70.К1 | Контрольная точка «Заключено соглашение» | х | 28.05.2026 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Доп. соглашение | на бумажном носителе |
| 2.70.К2 | Контрольная точка «Внесение в план график» | х | 01.06.2026 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС | х | х | х | х | План-график | на бумажном носителе |
| 2.70.К3 | Контрольная точка «Проведены конкурсные процедуры» | х | 13.07.2026 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС | х | х | х | х | Протокол | на бумажном носителе |
| 2.70.К4 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ» | х | 13.07.2026 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС | х | х | х | х | Муниципальный контракт | на бумажном носителе |
| 2.70.К5 | Контрольная точка «Выполнены работы» | х | 25.09.2026 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС | х | х | х | х | КС-2, КС-3 | на бумажном носителе |
| 2.70.К6 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работы» | х | 05.10.2026 | х | х | Елизарова Е.Г. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Платежное поручение | на бумажном носителе |
| 2.71. | Мероприятие (результат): «Доля замены сетевой инфраструктуры в водоснабжении, водоотведении и теплоснабжении (Ремонт тепловых сетей по п. Моховая падь от ТК-3 до ТК-9)» в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 | х | х | Кирпиков В.А. начальник управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | 18 652,6 | х | х |
| 2.71.К1 | Контрольная точка «Заключено соглашение» | х | 28.05.2026 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Доп. соглашение | на бумажном носителе |
| 2.71.К2 | Контрольная точка «Внесение в план график» | х | 01.06.2026 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС | х | х | х | х | План-график | на бумажном носителе |
| 2.71.К3 | Контрольная точка «Проведены конкурсные процедуры» | х | 13.07.2026 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС | х | х | х | х | Протокол | на бумажном носителе |
| 2.71.К4 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ» | х | 13.07.2026 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС | х | х | х | х | Муниципальный контракт | на бумажном носителе |
| 2.71.К5 | Контрольная точка «Выполнены работы» | х | 25.09.2026 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС | х | х | х | х | КС-2, КС-3 | на бумажном носителе |
| 2.71.К6 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работы» | х | 25.09.2026 | х | х | Елизарова Е.Г. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Платежное поручение | на бумажном носителе |